## PLANILHA
ORÇAMENTO: INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
| Ruas Fermino Vieira Cordeiro, Domingos Rampelotti, Adolfo Batschauer, Francisco de Paula Seara, Juvenal Garcia, Herculano Correa, Alfredo Trompowisky, Uruguai, Gregório Chaves, José Gopertino Chaves, Carolina Vailati, Gaspar, Conselheiro João Gaya, Umbelino Damásio de Brito, Domingos Laureano, Luciano Pinheiro da Silva, Expedicionário Aleixo Maba, Alfredo Eicke, Dr. Reinaldo Schmithausen, Parque Náutico Odílio Garcia, Osvaldo Reis. | [8 empty] | CRONOGRAMA
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | LOCAL: FERMINO VIEIRA CORDEIRO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: ESPINHEIROS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
1.01 | Luminária LED TIPO 6, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 97 | 965.33 | 67.03 | 112364.41 | 7802.29 | 120166.7
1.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 97 | 17.25 | 5.18 | 2007.9 | 602.95 | 2610.85 | 2510
1.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 485 | 1.81 | 0.54 | 1053.42 | 314.28 | 1367.7 | 1022
1.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 485 | 1.81 | 0.54 | 1053.42 | 314.28 | 1367.7 | 1022
1.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 194 | 3.09 | 0.93 | 719.35 | 216.5 | 935.85
1.06 | Fita isolante EPR | m | 19.4 | 1.87 | 0.56 | 43.53 | 13.04 | 56.57 | 404
1.07 | Fita isolante PVC | m | 19.4 | 0.69 | 0.21 | 16.06 | 4.89 | 20.95 | 20111
1.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 97 |  | 18.7 | 0 | 2176.68 | 2176.68 | 5928,88286,88264,88247
1.09 | Retirada de luminária existente, com braço (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 95 |  | 56.09 | 0 | 6394.26 | 6394.26 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 117258.09 | 17839.17 | 135097.26 |  | CRONOGRAMA 3: 135097.26
2 | LOCAL: DOMINGOS RAMPELOTTI |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO ROQUE |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
2.01 | Luminária LED TIPO 6, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 162 | 965.33 | 67.03 | 187660.15 | 13030.63 | 200690.78
2.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 162 | 17.25 | 5.18 | 3353.4 | 1006.99 | 4360.39 | 2510
2.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 810 | 1.81 | 0.54 | 1759.32 | 524.88 | 2284.2 | 1022
2.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 810 | 1.81 | 0.54 | 1759.32 | 524.88 | 2284.2 | 1022
2.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 317 | 3.09 | 0.93 | 1175.44 | 353.77 | 1529.21
2.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 7 | 4.8 | 1.44 | 40.32 | 12.1 | 52.42
2.07 | Fita isolante EPR | m | 32.4 | 1.87 | 0.56 | 72.71 | 21.77 | 94.48 | 404
2.08 | Fita isolante PVC | m | 32.4 | 0.69 | 0.21 | 26.83 | 8.16 | 34.99 | 20111
2.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 162 |  | 18.7 | 0 | 3635.28 | 3635.28 | 5928,88286,88264,88247
2.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 161 |  | 56.09 | 0 | 10836.59 | 10836.59 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 195847.49 | 29955.05 | 225802.54 |  | CRONOGRAMA 3: 225802.54
3 | LOCAL: ALDOLFO BATSCHAUER |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: DOM BOSCO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
3.01 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 17 | 956.32 | 67.03 | 19508.93 | 1367.41 | 20876.34
3.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 17 | 17.25 | 5.18 | 351.9 | 105.67 | 457.57 | 2510
3.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 85 | 1.81 | 0.54 | 184.62 | 55.08 | 239.7 | 1022
3.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 85 | 1.81 | 0.54 | 184.62 | 55.08 | 239.7 | 1022
3.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 34 | 3.09 | 0.93 | 126.07 | 37.94 | 164.01
3.06 | Fita isolante EPR | m | 3.4 | 1.87 | 0.56 | 7.63 | 2.28 | 9.91 | 404
3.07 | Fita isolante PVC | m | 3.4 | 0.69 | 0.21 | 2.82 | 0.86 | 3.68 | 20111
3.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 17 |  | 18.7 | 0 | 381.48 | 381.48 | 5928,88286,88264,88247
3.09 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 17 |  | 56.09 | 0 | 1144.24 | 1144.24 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 20366.59 | 3150.04 | 23516.63
4 | LOCAL: FRANCISCO DE PAULA SEARA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: DOM BOSCO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
4.01 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 22 | 956.32 | 67.03 | 25246.85 | 1769.59 | 27016.44
4.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 22 | 17.25 | 5.18 | 455.4 | 136.75 | 592.15 | 2510
4.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 110 | 1.81 | 0.54 | 238.92 | 71.28 | 310.2 | 1022
4.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 110 | 1.81 | 0.54 | 238.92 | 71.28 | 310.2 | 1022
4.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 44 | 3.09 | 0.93 | 163.15 | 49.1 | 212.25
4.06 | Fita isolante EPR | m | 4.4 | 1.87 | 0.56 | 9.87 | 2.96 | 12.83 | 404
4.07 | Fita isolante PVC | m | 4.4 | 0.69 | 0.21 | 3.64 | 1.11 | 4.75 | 20111
4.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 22 |  | 18.7 | 0 | 493.68 | 493.68 | 5928,88286,88264,88247
4.09 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 22 |  | 56.09 | 0 | 1480.78 | 1480.78 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 26356.75 | 4076.53 | 30433.28
5 | LOCAL: JUVENAL GARCIA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CENTRO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
5.01 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 35 | 956.32 | 67.03 | 40165.44 | 2815.26 | 42980.7
5.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 35 | 17.25 | 5.18 | 724.5 | 217.56 | 942.06 | 2510
5.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 175 | 1.81 | 0.54 | 380.1 | 113.4 | 493.5 | 1022
5.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 175 | 1.81 | 0.54 | 380.1 | 113.4 | 493.5 | 1022
5.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 64 | 3.09 | 0.93 | 237.31 | 71.42 | 308.73
5.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 6 | 4.8 | 1.44 | 34.56 | 10.37 | 44.93
5.07 | Fita isolante EPR | m | 7 | 1.87 | 0.56 | 15.71 | 4.7 | 20.41 | 404
5.08 | Fita isolante PVC | m | 7 | 0.69 | 0.21 | 5.8 | 1.76 | 7.56 | 20111
5.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 35 |  | 18.7 | 0 | 785.4 | 785.4 | 5928,88286,88264,88247
5.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 35 |  | 56.09 | 0 | 2355.78 | 2355.78 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 41943.52 | 6489.05 | 48432.57
6 | LOCAL: HERCULANO CORREA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CENTRO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
6.01 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 8 | 956.32 | 67.03 | 9180.67 | 643.49 | 9824.16
6.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 8 | 17.25 | 5.18 | 165.6 | 49.73 | 215.33 | 2510
6.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 40 | 1.81 | 0.54 | 86.88 | 25.92 | 112.8 | 1022
6.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 40 | 1.81 | 0.54 | 86.88 | 25.92 | 112.8 | 1022
6.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 10 | 3.09 | 0.93 | 37.08 | 11.16 | 48.24
6.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 6 | 4.8 | 1.44 | 34.56 | 10.37 | 44.93
6.07 | Fita isolante EPR | m | 1.6 | 1.87 | 0.56 | 3.59 | 1.08 | 4.67 | 404
6.08 | Fita isolante PVC | m | 1.6 | 0.69 | 0.21 | 1.32 | 0.4 | 1.72 | 20111
6.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 8 |  | 18.7 | 0 | 179.52 | 179.52 | 5928,88286,88264,88247
6.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 8 |  | 56.09 | 0 | 538.46 | 538.46 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 9596.58 | 1486.05 | 11082.63
7 | LOCAL: ALFREDO TROMPOWSKY |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: VILA OPERÁRIA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
7.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 20 | 1074.6 | 67.03 | 25790.4 | 1608.72 | 27399.12
7.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 20 | 17.25 | 5.18 | 414 | 124.32 | 538.32 | 2510
7.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 100 | 1.81 | 0.54 | 217.2 | 64.8 | 282 | 1022
7.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 100 | 1.81 | 0.54 | 217.2 | 64.8 | 282 | 1022
7.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 40 | 3.09 | 0.93 | 148.32 | 44.64 | 192.96
7.06 | Fita isolante EPR | m | 4 | 1.87 | 0.56 | 8.98 | 2.69 | 11.67 | 404
7.07 | Fita isolante PVC | m | 4 | 0.69 | 0.21 | 3.31 | 1.01 | 4.32 | 20111
7.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 20 |  | 18.7 | 0 | 448.8 | 448.8 | 5928,88286,88264,88247
7.09 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 21 |  | 56.09 | 0 | 1413.47 | 1413.47 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 26799.41 | 3773.25 | 30572.66
8 | LOCAL: URUGUAI |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CENTRO / FAZENDA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
8.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 59 | 1074.6 | 67.03 | 76081.68 | 4745.72 | 80827.4
8.02 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 3 | 1194.94 | 67.03 | 4301.78 | 241.31 | 4543.09
8.03 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 62 | 17.25 | 5.18 | 1283.4 | 385.39 | 1668.79 | 2510
8.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 296.5 | 1.81 | 0.54 | 644 | 192.13 | 836.13 | 1022
8.05 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 296.5 | 1.81 | 0.54 | 644 | 192.13 | 836.13 | 1022
8.06 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 121 | 3.09 | 0.93 | 448.67 | 135.04 | 583.71
8.07 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 3 | 4.8 | 1.44 | 17.28 | 5.18 | 22.46
8.08 | Fita isolante EPR | m | 12.4 | 1.87 | 0.56 | 27.83 | 8.33 | 36.16 | 404
8.09 | Fita isolante PVC | m | 12.4 | 0.69 | 0.21 | 10.27 | 3.12 | 13.39 | 20111
8.10 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 59 |  | 18.7 | 0 | 1323.96 | 1323.96 | 5928,88286,88264,88247
8.11 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 63 |  | 56.09 | 0 | 4240.4 | 4240.4 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 83458.91 | 11472.71 | 94931.62
9 | LOCAL: GREGÓRIO CHAVES |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: FAZENDA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
9.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 6 | 1074.6 | 67.03 | 7737.12 | 482.62 | 8219.74
9.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 6 | 17.25 | 5.18 | 124.2 | 37.3 | 161.5 | 2510
9.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 30 | 1.81 | 0.54 | 65.16 | 19.44 | 84.6 | 1022
9.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 30 | 1.81 | 0.54 | 65.16 | 19.44 | 84.6 | 1022
9.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 10 | 3.09 | 0.93 | 37.08 | 11.16 | 48.24
9.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 2 | 4.8 | 1.44 | 11.52 | 3.46 | 14.98
9.07 | Fita isolante EPR | m | 1.2 | 1.87 | 0.56 | 2.69 | 0.81 | 3.5 | 404
9.08 | Fita isolante PVC | m | 1.2 | 0.69 | 0.21 | 0.99 | 0.3 | 1.29 | 20111
9.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 6 |  | 18.7 | 0 | 134.64 | 134.64 | 5928,88286,88264,88247
9.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 6 |  | 56.09 | 0 | 403.85 | 403.85 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 8043.92 | 1113.02 | 9156.94
10 | LOCAL: JOSÉ GOPERTINO CHAVES |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: FAZENDA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
10.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 4 | 1074.6 | 67.03 | 5158.08 | 321.74 | 5479.82
10.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 4 | 17.25 | 5.18 | 82.8 | 24.86 | 107.66 | 2510
10.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 20 | 1.81 | 0.54 | 43.44 | 12.96 | 56.4 | 1022
10.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 20 | 1.81 | 0.54 | 43.44 | 12.96 | 56.4 | 1022
10.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 8 | 3.09 | 0.93 | 29.66 | 8.93 | 38.59
10.06 | Fita isolante EPR | m | 0.8 | 1.87 | 0.56 | 1.8 | 0.54 | 2.34 | 404
10.07 | Fita isolante PVC | m | 0.8 | 0.69 | 0.21 | 0.66 | 0.2 | 0.86 | 20111
10.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 4 |  | 18.7 | 0 | 89.76 | 89.76 | 5928,88286,88264,88247
10.09 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 4 |  | 56.09 | 0 | 269.23 | 269.23 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 5359.88 | 741.18 | 6101.06
11 | LOCAL: CAROLINA VAILATI |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO JUDAS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
11.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 16 | 1074.6 | 67.03 | 20632.32 | 1286.98 | 21919.3
11.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 16 | 17.25 | 5.18 | 331.2 | 99.46 | 430.66 | 2510
11.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 80 | 1.81 | 0.54 | 173.76 | 51.84 | 225.6 | 1022
11.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 80 | 1.81 | 0.54 | 173.76 | 51.84 | 225.6 | 1022
11.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 29 | 3.09 | 0.93 | 107.53 | 32.36 | 139.89
11.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 3 | 4.8 | 1.44 | 17.28 | 5.18 | 22.46
11.07 | Fita isolante EPR | m | 3.2 | 1.87 | 0.56 | 7.18 | 2.15 | 9.33 | 404
11.08 | Fita isolante PVC | m | 3.2 | 0.69 | 0.21 | 2.65 | 0.81 | 3.46 | 20111
11.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 16 |  | 18.7 | 0 | 359.04 | 359.04 | 5928,88286,88264,88247
11.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 16 |  | 56.09 | 0 | 1076.93 | 1076.93 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 21445.68 | 2966.59 | 24412.27
12 | LOCAL: GASPAR |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO JUDAS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
12.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 15 | 1074.6 | 67.03 | 19342.8 | 1206.54 | 20549.34
12.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 15 | 17.25 | 5.18 | 310.5 | 93.24 | 403.74 | 2510
12.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
12.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
12.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 26 | 3.09 | 0.93 | 96.41 | 29.02 | 125.43
12.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 4 | 4.8 | 1.44 | 23.04 | 6.91 | 29.95
12.07 | Fita isolante EPR | m | 3 | 1.87 | 0.56 | 6.73 | 2.02 | 8.75 | 404
12.08 | Fita isolante PVC | m | 3 | 0.69 | 0.21 | 2.48 | 0.76 | 3.24 | 20111
12.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 15 |  | 18.7 | 0 | 336.6 | 336.6 | 5928,88286,88264,88247
12.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 15 |  | 56.09 | 0 | 1009.62 | 1009.62 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 20107.76 | 2781.91 | 22889.67
13 | LOCAL: CONSELHEIRO JOÃO GAYA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: VILA OPERÁRIA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
13.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 15 | 1074.6 | 67.03 | 19342.8 | 1206.54 | 20549.34
13.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 15 | 17.25 | 5.18 | 310.5 | 93.24 | 403.74 | 2510
13.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
13.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
13.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 27 | 3.09 | 0.93 | 100.12 | 30.13 | 130.25
13.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 3 | 4.8 | 1.44 | 17.28 | 5.18 | 22.46
13.07 | Fita isolante EPR | m | 3 | 1.87 | 0.56 | 6.73 | 2.02 | 8.75 | 404
13.08 | Fita isolante PVC | m | 3 | 0.69 | 0.21 | 2.48 | 0.76 | 3.24 | 20111
13.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 15 |  | 18.7 | 0 | 336.6 | 336.6 | 5928,88286,88264,88247
13.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 15 |  | 56.09 | 0 | 1009.62 | 1009.62 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 20105.71 | 2781.29 | 22887
14 | LOCAL: UMBELINO DAMÁSIO DE BRITO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CENTRO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
14.01 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 15 | 956.32 | 67.03 | 17213.76 | 1206.54 | 18420.3
14.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 15 | 17.25 | 5.18 | 310.5 | 93.24 | 403.74 | 2510
14.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
14.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 75 | 1.81 | 0.54 | 162.9 | 48.6 | 211.5 | 1022
14.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 30 | 3.09 | 0.93 | 111.24 | 33.48 | 144.72
14.06 | Fita isolante EPR | m | 3 | 1.87 | 0.56 | 6.73 | 2.02 | 8.75 | 404
14.07 | Fita isolante PVC | m | 3 | 0.69 | 0.21 | 2.48 | 0.76 | 3.24 | 20111
14.08 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 15 |  | 18.7 | 0 | 336.6 | 336.6 | 5928,88286,88264,88247
14.09 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 15 |  | 56.09 | 0 | 1009.62 | 1009.62 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 17970.51 | 2779.46 | 20749.97
15 | LOCAL: UMBELINO DAMÁSIO DE BRITO ( PROLONGAMENTO ) |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CENTRO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
15.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 12 | 1074.6 | 67.03 | 15474.24 | 965.23 | 16439.47
15.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 12 | 17.25 | 5.18 | 248.4 | 74.59 | 322.99 | 2510
15.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 60 | 1.81 | 0.54 | 130.32 | 38.88 | 169.2 | 1022
15.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 60 | 1.81 | 0.54 | 130.32 | 38.88 | 169.2 | 1022
15.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 21 | 3.09 | 0.93 | 77.87 | 23.44 | 101.31
15.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 3 | 4.8 | 1.44 | 17.28 | 5.18 | 22.46
15.07 | Fita isolante EPR | m | 2.4 | 1.87 | 0.56 | 5.39 | 1.61 | 7 | 404
15.08 | Fita isolante PVC | m | 2.4 | 0.69 | 0.21 | 1.99 | 0.6 | 2.59 | 20111
15.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 12 |  | 18.7 | 0 | 269.28 | 269.28 | 5928,88286,88264,88247
15.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 12 |  | 56.09 | 0 | 807.7 | 807.7 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 16085.81 | 2225.39 | 18311.2
16 | LOCAL: DOMINGOS LAUREANO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO JOÃO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
16.01 | Luminária LED TIPO 3, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 8 | 1040.56 | 67.03 | 9989.38 | 643.49 | 10632.87
16.02 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 9 | 1074.6 | 67.03 | 11605.68 | 723.92 | 12329.6
16.03 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 17 | 17.25 | 5.18 | 351.9 | 105.67 | 457.57 | 2510
16.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 85 | 1.81 | 0.54 | 184.62 | 55.08 | 239.7 | 1022
16.05 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 85 | 1.81 | 0.54 | 184.62 | 55.08 | 239.7 | 1022
16.06 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 34 | 3.09 | 0.93 | 126.07 | 37.94 | 164.01
16.07 | Fita isolante EPR | m | 6.8 | 1.87 | 0.56 | 15.26 | 4.57 | 19.83 | 404
16.08 | Fita isolante PVC | m | 6.8 | 0.69 | 0.21 | 5.63 | 1.71 | 7.34 | 20111
16.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 17 |  | 18.7 | 0 | 381.48 | 381.48 | 5928,88286,88264,88247
16.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 17 |  | 56.09 | 0 | 1144.24 | 1144.24 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 22463.16 | 3153.18 | 25616.34
17 | LOCAL: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: SÃO JUDAS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
17.01 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 21 | 1074.6 | 67.03 | 27079.92 | 1689.16 | 28769.08
17.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 21 | 17.25 | 5.18 | 434.7 | 130.54 | 565.24 | 2510
17.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 105 | 1.81 | 0.54 | 228.06 | 68.04 | 296.1 | 1022
17.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 105 | 1.81 | 0.54 | 228.06 | 68.04 | 296.1 | 1022
17.05 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 37 | 3.09 | 0.93 | 137.2 | 41.29 | 178.49
17.06 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 5 | 4.8 | 1.44 | 28.8 | 8.64 | 37.44
17.07 | Fita isolante EPR | m | 4.2 | 1.87 | 0.56 | 9.42 | 2.82 | 12.24 | 404
17.08 | Fita isolante PVC | m | 4.2 | 0.69 | 0.21 | 3.48 | 1.06 | 4.54 | 20111
17.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 21 |  | 18.7 | 0 | 471.24 | 471.24 | 5928,88286,88264,88247
17.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 21 |  | 56.09 | 0 | 1413.47 | 1413.47 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 28149.64 | 3894.3 | 32043.94
18 | LOCAL: EXPEDICIONÁRIO ALEIXO MABA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: BARRA DO RIO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
18.01 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 23 | 1194.94 | 67.03 | 32980.34 | 1850.03 | 34830.37
18.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 23 | 17.25 | 5.18 | 476.1 | 142.97 | 619.07 | 2510
18.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 29.5 | 1.81 | 0.54 | 64.07 | 19.12 | 83.19 | 1022
18.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 29.5 | 1.81 | 0.54 | 64.07 | 19.12 | 83.19 | 1022
18.05 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 9.5 | 1.81 | 0.54 | 20.63 | 6.16 | 26.79 | 1022
18.06 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 8 | 3.09 | 0.93 | 29.66 | 8.93 | 38.59
18.07 | Fita isolante EPR | m | 4.6 | 1.87 | 0.56 | 10.32 | 3.09 | 13.41 | 404
18.08 | Fita isolante PVC | m | 4.6 | 0.69 | 0.21 | 3.81 | 1.16 | 4.97 | 20111
18.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 4 |  | 18.7 | 0 | 89.76 | 89.76 | 5928,88286,88264,88247
18.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 28 |  | 56.09 | 0 | 1884.62 | 1884.62 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 33649 | 4024.96 | 37673.96
19 | LOCAL: ALFREDO EICKE |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: BARRA DO RIO |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
19.01 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 20 | 1194.94 | 67.03 | 28678.56 | 1608.72 | 30287.28
19.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 20 | 17.25 | 5.18 | 414 | 124.32 | 538.32 | 2510
19.03 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 19 | 1.81 | 0.54 | 41.27 | 12.31 | 53.58 | 1022
19.04 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 19 | 1.81 | 0.54 | 41.27 | 12.31 | 53.58 | 1022
19.05 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 9 | 1.81 | 0.54 | 19.55 | 5.83 | 25.38 | 1022
19.06 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 4 | 3.09 | 0.93 | 14.83 | 4.46 | 19.29
19.07 | Fita isolante EPR | m | 4 | 1.87 | 0.56 | 8.98 | 2.69 | 11.67 | 404
19.08 | Fita isolante PVC | m | 4 | 0.69 | 0.21 | 3.31 | 1.01 | 4.32 | 20111
19.09 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 2 |  | 18.7 | 0 | 44.88 | 44.88 | 5928,88286,88264,88247
19.10 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 28 |  | 56.09 | 0 | 1884.62 | 1884.62 | 5928,88286,88264,88247
| TOTAL |  |  |  |  | 29221.77 | 3701.15 | 32922.92
20 | LOCAL: AV. DR. REINALDO SCHMITHAUSEN |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CORDEIROS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
20.01 | Luminária LED TIPO 1, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 237 | 1190.04 | 67.03 | 338447.38 | 19063.33 | 357510.71
20.02 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 81 | 1194.94 | 67.03 | 116148.17 | 6515.32 | 122663.49
20.03 | Luminária LED TIPO 3, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 2 | 1040.56 | 67.03 | 2497.34 | 160.87 | 2658.21
20.04 | Shorting Gap | pç | 307 | 12.31 | 3.69 | 4535 | 1359.4 | 5894.4
20.05 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 13 | 17.25 | 5.18 | 269.1 | 80.81 | 349.91 | 2510
20.06 | Poste de aço, cônico continuo circular CURVO SIMPLES, 11,0m de altura útil, (12,5m total) fixação por engastamento. (COTAR SO INSTALAÇÃO, POSTE FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 1 |  | 402.2 | 0 | 482.64 | 482.64 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.07 | Poste de aço, cônico continuo circular CURVO DUPLO, 11,0m de altura útil, (12,5m total) fixação por engastamento. (COTAR SO INSTALAÇÃO, POSTE FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 6 |  | 402.2 | 0 | 2895.84 | 2895.84 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.08 | Poste de aço, cônico continuo circular CURVO TRIPLO, 11,0m de altura útil,(12,5m total) fixação por engastamento. (COTAR SO INSTALAÇÃO, POSTE FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 3 |  | 402.2 | 0 | 1447.92 | 1447.92 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.09 | Base para poste engastado utilizando 1 tubo de 300x1000, incluindo o tubo de concreto armado, areia e concreto | cj | 10 | 64.9 | 19.47 | 778.8 | 233.64 | 1012.44 | 40334, 94975, 367
20.10 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, AZUL | m | 8 | 5.67 | 1.7 | 54.43 | 16.32 | 70.75 | 1020
20.11 | Cabo de cobre eletrolítico, 10,0mm², 1kV, PRETO | m | 8 | 5.67 | 1.7 | 54.43 | 16.32 | 70.75 | 1020
20.12 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 457.5 | 1.81 | 0.54 | 993.69 | 296.46 | 1290.15 | 1022
20.13 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 457.5 | 1.81 | 0.54 | 993.69 | 296.46 | 1290.15 | 1022
20.14 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 392.5 | 1.81 | 0.54 | 852.51 | 254.34 | 1106.85 | 1022
20.15 | Cabo de cobre nú, 16mm² | m | 20 | 8 | 2.4 | 192 | 57.6 | 249.6 | 857
20.16 | Conector sapata ou a compressão para cabo de cobre 16mm2 | pç | 10 | 3.71 | 1.11 | 44.52 | 13.32 | 57.84
20.17 | Interruptor diferencial residual, bipolar, 25A, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção | pç | 10 | 133.75 | 40.13 | 1605 | 481.56 | 2086.56 | 39445
20.18 | Quadro de medição padrão CELESC, para instalação em poste, com lente, para medidor trifásico, com disjuntor. | cj | 1 | 153.66 | 46.1 | 184.39 | 55.32 | 239.71 | 39809
20.19 | DPS Classe I/II 12,5kA | pç | 3 | 164.23 | 49.27 | 591.23 | 177.37 | 768.6
20.20 | Quadro de comando, 60x40x25cm, IP65 (no mínimo), em aço inox, montado com barramentos, trilhos, etc. + acessórios de fixação ao poste | cj | 2 | 1240.06 | 372.02 | 2976.14 | 892.85 | 3868.99
20.21 | Disjuntor termomagnético, trifásico, 32A/380V | pç | 2 | 61 | 18.3 | 146.4 | 43.92 | 190.32 | 34709
20.22 | Disjuntor termomagnético, trifásico, 20A/380V | pç | 2 | 61 | 18.3 | 146.4 | 43.92 | 190.32 | 34709
20.23 | Contator tripolar 32A/380V em AC-3 | pç | 1 | 214.88 | 64.46 | 257.86 | 77.35 | 335.21 | 1614
20.24 | Contator tripolar 20A/380V em AC-3 | pç | 2 | 138.84 | 41.65 | 333.22 | 99.96 | 433.18 | 1619
20.25 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC + Base | cj | 2 | 27.12 | 8.14 | 65.09 | 19.54 | 84.63 | 2510, 39380
20.26 | Caixa de inspeção 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de concreto | cj | 10 | 45.87 | 13.76 | 550.44 | 165.12 | 715.56 | 34641
20.27 | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícrons) + conector reforçado | pç | 10 | 39.31 | 11.79 | 471.72 | 141.48 | 613.2 | 3380
20.28 | Eletroduto corrugado reforçado 1" | m | 20 | 2.2 | 0.66 | 52.8 | 15.84 | 68.64 | 2690
20.29 | Eletroduto PEAD 2" tipo Kanalex ou similar, ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715 | m | 10 | 4.75 | 1.43 | 57 | 17.16 | 74.16 | 2446
20.30 | Capa protetora com gel isolante. Modelo Ref. Shark 150 ou Similar | pç | 22 | 44.02 | 13.21 | 1162.13 | 348.74 | 1510.87
20.31 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 10 x 10mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 2 | 2.76 | 0.83 | 6.62 | 1.99 | 8.61
20.32 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 2,5 x 10mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 20 | 2.3 | 0.69 | 55.2 | 16.56 | 71.76
20.33 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 22 | 3.09 | 0.93 | 81.58 | 24.55 | 106.13
20.34 | Fita isolante EPR | m | 64 | 1.87 | 0.56 | 143.62 | 43.01 | 186.63 | 404
20.35 | Fita isolante PVC | m | 64 | 0.69 | 0.21 | 52.99 | 16.13 | 69.12 | 20111
20.36 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 13 |  | 18.7 | 0 | 291.72 | 291.72 | 5928,88286,88264,88247
20.37 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 490 |  | 56.09 | 0 | 32980.92 | 32980.92 | 5928,88286,88264,88247
20.38 | Retirada de Poste de aço, cônico continuo circular CURVO DUPLO, 11,0m de altura útil, (12,5m total) fixação por engastamento. Desmontável, fabricado em chapa de aço carbono com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 3 |  | 145.01 | 0 | 522.04 | 522.04 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.39 | Retirada de Poste de aço, cônico continuo circular CURVO TRIPLO, 11,0m de altura útil, (12,5m total) fixação por engastamento. Desmontável, fabricado em chapa de aço carbono com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 1 |  | 145.01 | 0 | 174.01 | 174.01 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.40 | Retirada de Poste de aço cônico contínuo circular reto, 4,50m de altura útil,(5,50m total) fixação por engastamento. Fabricado em chapa de aço carbono numa única peça, com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com todos os acessorios, circuito de alimentação, e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 14 |  | 72.51 | 0 | 1218.17 | 1218.17 | 5928,88286, 88264,88247,93358
20.41 | Retirada de Quadro de comando de iluminação publica com todos os acessorios e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 2 |  | 103.92 | 0 | 249.41 | 249.41 | 88264.8825
20.42 | Retirada de Quadro de medição trifasico com lente com todos os acessorios e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 1 |  | 103.92 | 0 | 124.7 | 124.7 | 88264.8825
20.43 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de piso de concreto com 6cm de espessura | m | 10 |  | 39.59 | 0 | 475.08 | 475.08 | 93358, 93382, 94992
20.44 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de grama | m | 14 |  | 24.57 | 0 | 412.78 | 412.78 | 93358, 93382, 98504
20.45 | Materiais de fixação, terminais, presilhas, conectores, etc., necessários à perfeita execução da obra | cj | 1 | 200 | 60 | 240 | 72 | 312
| TOTAL |  |  |  |  | 475040.89 | 72393.79 | 547434.68
21 | LOCAL: PARQUE NÁUTICO ODÍLIO GARCIA |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: CORDEIROS |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
21.01 | Luminária LED TIPO 3, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 66 | 1040.56 | 67.03 | 82412.35 | 5308.78 | 87721.13
21.02 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 66 | 17.25 | 5.18 | 1366.2 | 410.26 | 1776.46 | 2510
21.03 | Poste ornamental em aço galv. à fogo, tipo cônico contínuo seção circular (não serão aceitos postes do tipo telecônico), base tipo flangeada, altura livre 8m, com janela de inspeção para até 2 fusíveis tipo D e ponto de aterramento à 1m do solo, com 4 chumbadores tipo J com porcas e arruelas, pintado na cor branca, com aderencia da tinta conforme normas da ABNT, modelo Porto Belo (detalhe no projeto), fab. Conipost ou equivalente. | pç | 3 | 2980 | 402.2 | 10728 | 1447.92 | 12175.92
21.04 | Base para poste flangeado 8m ( Volume 0,10m³ ) | srv | 3 | 39.33 | 11.8 | 141.59 | 42.48 | 184.07 | 94975
21.05 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de piso de concreto com 6cm de espessura | m | 25 |  | 39.59 | 0 | 1187.7 | 1187.7 | 93358, 93382, 94992
21.06 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de grama | m | 30 |  | 24.57 | 0 | 884.52 | 884.52 | 93358, 93382, 98504
21.07 | Cabo de cobre eletrolítico, 16,0mm², 1kV, AZUL | m | 60 | 8.7 | 2.61 | 626.4 | 187.92 | 814.32 | 995
21.08 | Cabo de cobre eletrolítico, 16,0mm², 1kV, PRETO | m | 60 | 8.7 | 2.61 | 626.4 | 187.92 | 814.32 | 995
21.09 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 87 | 1.81 | 0.54 | 188.96 | 56.38 | 245.34 | 1022
21.10 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 87 | 1.81 | 0.54 | 188.96 | 56.38 | 245.34 | 1022
21.11 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 87 | 1.81 | 0.54 | 188.96 | 56.38 | 245.34 | 1022
21.12 | Cabo de cobre nú, 16mm² | m | 6 | 8 | 2.4 | 57.6 | 17.28 | 74.88 | 857
21.13 | Conector sapata ou a compressão para cabo de cobre 16mm2 | pç | 3 | 3.71 | 1.11 | 13.36 | 4 | 17.36
21.14 | Interruptor diferencial residual, bipolar, 25A, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção | pç | 33 | 133.75 | 40.13 | 5296.5 | 1589.15 | 6885.65 | 39445
21.15 | Caixa de inspeção 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de concreto | cj | 3 | 45.87 | 13.76 | 165.13 | 49.54 | 214.67 | 34641
21.16 | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícrons) + conector reforçado | pç | 3 | 39.31 | 11.79 | 141.52 | 42.44 | 183.96 | 3380
21.17 | Eletroduto corrugado reforçado 1" | m | 6 | 2.2 | 0.66 | 15.84 | 4.75 | 20.59 | 2690
21.18 | Eletroduto PEAD 2" tipo Kanalex ou similar, ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715 | m | 55 | 4.75 | 1.43 | 313.5 | 94.38 | 407.88 | 2446
21.19 | Capa protetora com gel isolante. Modelo Ref. Shark 150 ou Similar | pç | 12 | 44.02 | 13.21 | 633.89 | 190.22 | 824.11
21.20 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 16 x 16mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 6 | 2.37 | 0.71 | 17.06 | 5.11 | 22.17
21.21 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 2,5 x 16mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 6 | 2.06 | 0.62 | 14.83 | 4.46 | 19.29
21.22 | Fita isolante EPR | m | 13.2 | 1.87 | 0.56 | 29.62 | 8.87 | 38.49 | 404
21.23 | Fita isolante PVC | m | 13.2 | 0.69 | 0.21 | 10.93 | 3.33 | 14.26 | 20111
21.24 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 60 |  | 56.09 | 0 | 4038.48 | 4038.48 | 5928,88286,88264,88247
21.25 | Materiais de fixação, terminais, presilhas, conectores, etc., necessários à perfeita execução da obra | cj | 1 | 100 | 30 | 120 | 36 | 156
| TOTAL |  |  |  |  | 103297.6 | 15914.65 | 119212.25
22 | LOCAL: OSVALDO REIS |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
| BAIRRO: FAZENDINHA / PRAIA BRAVA |  |  |  |  | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
22.01 | Luminária LED TIPO 1, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 230 | 1190.04 | 67.03 | 328451.04 | 18500.28 | 346951.32
22.02 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 18 | 1194.94 | 67.03 | 25810.7 | 1447.85 | 27258.55
22.03 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 35 | 1074.6 | 67.03 | 45133.2 | 2815.26 | 47948.46
22.04 | Shorting Gap | pç | 248 | 12.31 | 3.69 | 3663.46 | 1098.14 | 4761.6
22.05 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC | pç | 35 | 17.25 | 5.18 | 724.5 | 217.56 | 942.06 | 2510
22.06 | Poste de aço ornamental cônico continuo, modelo de referência Lequos da Conipost ou similar, altura livre de 10 metros com fixação com base flangeada e chumbadores. A coluna é cônica contínua circular, fabricada em peça única a partir de chapa de aço carbono, com uma única solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas transversais, com o diâmetro na base de 186mm e no topo de 76mm. Deverá ser fornecido com uma janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e dois parafusos de aço inox. Dotado de dois braços ornamentais de 2,5 m de projeção cada, fabricados em tubo de aço carbono. O poste e os braços deverão ser fornecidos totalmente galvanizados a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT e posteriormente pintado na cor branca + chumbadores 3/4" x 500mm | pç | 10 | 3916.98 | 402.2 | 47003.76 | 4826.4 | 51830.16
22.07 | Base para poste flangeado 10m ( Volume 0,20m³ ) | srv | 10 | 78.66 | 23.6 | 943.92 | 283.2 | 1227.12 | 94975
22.08 | Poste de aço, cônico continuo circular reto, 4,0m de altura útil, com fixação por base flangeada e chumbadores, com luminária. (COTAR SO INSTALAÇÃO, POSTE COM LUMINÁRIA REAPROVEITADOS DA OBRA) | srv | 10 |  | 177.84 | 0 | 2134.08 | 2134.08 | 5928,88286, 88264,88247,93358
22.09 | Base para poste flangeado 4m ( Volume 0,08m³ ) + chumbadores 1/2 x 300mm com porcas e arruelas. | srv | 10 | 81.42 | 24.43 | 977.04 | 293.16 | 1270.2 | 94975, 11975
22.10 | Abertura e fechamento manual de vala de 30cm de largura por 80cm de profundidade, para instalação de rede subterrânea de dutos e postes, com compactação e reposição de grama | m | 53 |  | 24.57 | 0 | 1562.65 | 1562.65 | 93358, 93382, 98504
22.11 | Cabo de cobre eletrolítico, 16mm², 1kV, AZUL | m | 155 | 8.7 | 2.61 | 1618.2 | 485.46 | 2103.66 | 995
22.12 | Cabo de cobre eletrolítico, 16mm², 1kV, PRETO | m | 150 | 8.7 | 2.61 | 1566 | 469.8 | 2035.8 | 995
22.13 | Cabo de cobre eletrolítico, 16mm², 1kV, BRANCO OU CINZA | m | 135 | 8.7 | 2.61 | 1409.4 | 422.82 | 1832.22 | 995
22.14 | Cabo de cobre eletrolítico, 16mm², 1kV, VERMELHO | m | 130 | 8.7 | 2.61 | 1357.2 | 407.16 | 1764.36 | 995
22.15 | Cabo de cobre eletrolítico, 16mm², 1kV, VERDE | m | 155 | 8.7 | 2.61 | 1618.2 | 485.46 | 2103.66 | 995
22.16 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, AZUL | m | 819 | 1.81 | 0.54 | 1778.87 | 530.71 | 2309.58 | 1022
22.17 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, PRETO | m | 819 | 1.81 | 0.54 | 1778.87 | 530.71 | 2309.58 | 1022
22.18 | Cabo de cobre eletrolítico, 2,5mm², 1kV, VERDE | m | 364 | 1.81 | 0.54 | 790.61 | 235.87 | 1026.48 | 1022
22.19 | Cabo de cobre nú, 16mm² | m | 40 | 8 | 2.4 | 384 | 115.2 | 499.2 | 857
22.20 | Conector sapata ou a compressão para cabo de cobre 16mm2 | pç | 20 | 3.71 | 1.11 | 89.04 | 26.64 | 115.68
22.21 | Interruptor diferencial residual, bipolar, 25A, 30mA + trilho DIN, fixados no interior de poste metálico através da janela de inspeção | pç | 20 | 133.75 | 40.13 | 3210 | 963.12 | 4173.12 | 39445
22.22 | Quadro de medição padrão CELESC, para instalação em poste, com lente, para medidor trifásico, com disjuntor. | cj | 7 | 153.66 | 46.1 | 1290.74 | 387.24 | 1677.98 | 39809
22.23 | Quadro de medição padrão CELESC, para instalação em poste, com lente, para medidor monofásico, com disjuntor. | cj | 1 | 55.66 | 16.7 | 66.79 | 20.04 | 86.83 | 39808
22.24 | DPS Classe I/II 12,5kA | pç | 22 | 164.23 | 49.27 | 4335.67 | 1300.73 | 5636.4
22.25 | Quadro de comando, 60x40x25cm, IP65 (no mínimo), em aço inox, montado com barramentos, trilhos, etc. + acessórios de fixação ao poste | cj | 8 | 1240.06 | 372.02 | 11904.58 | 3571.39 | 15475.97
22.26 | Chave seccionadora tripolar, fusivel NH 000, manobra com carga, corrente nominal até 100A | pç | 7 | 192.5 | 57.75 | 1617 | 485.1 | 2102.1 | 13369
22.27 | Base unipolar para fusivel NH 000 | pç | 1 | 52.71 | 15.81 | 63.25 | 18.97 | 82.22 | 13374
22.28 | Fusivel NH 000, 40A | pç | 22 | 37.2 | 11.16 | 982.08 | 294.62 | 1276.7 | 3295
22.29 | Disjuntor termomagnético, monofásico, 40A | pç | 22 | 12.88 | 3.86 | 340.03 | 101.9 | 441.93 | 34686
22.30 | Disjuntor termomagnético, monofásico, 10A | pç | 44 | 8.68 | 2.6 | 458.3 | 137.28 | 595.58 | 34653
22.31 | Contator tripolar 32A/380V em AC-3 | pç | 22 | 214.88 | 64.46 | 5672.83 | 1701.74 | 7374.57 | 1614
22.32 | Relé fotoeletrônico padrão CELESC + Base | cj | 22 | 27.12 | 8.14 | 715.97 | 214.9 | 930.87 | 2510, 39380
22.33 | Cabeçote de aluminio 1 1/2'' | pç | 8 | 5.74 | 1.72 | 55.1 | 16.51 | 71.61 | 1049
22.34 | Eletroduto de pvc rígido 1 1/2" | m | 24 | 5.61 | 1.68 | 161.57 | 48.38 | 209.95 | 2680
22.35 | Curva de 180º de pvc, para eletroduto 1 1/2" | pç | 8 | 6.94 | 2.08 | 66.62 | 19.97 | 86.59 | 12033
22.36 | Luva de pvc, para eletroduto 1 1/2" | pç | 8 | 5.61 | 1.68 | 53.86 | 16.13 | 69.99 | 2680
22.37 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 1 1/2" | cj | 16 | 2.52 | 0.76 | 48.38 | 14.59 | 62.97 | 39178, 39212
22.38 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 3/4" | m | 4 | 12.37 | 3.71 | 59.38 | 17.81 | 77.19 | 7700
22.39 | Curva de 90º de aço galvanizado 3/4'' | pç | 1 | 15.38 | 4.61 | 18.46 | 5.53 | 23.99 | 1804
22.40 | Luva para eletroduto de aço galvanizado 3/4" | pç | 2 | 5.76 | 1.73 | 13.82 | 4.15 | 17.97 | 3909
22.41 | Conjunto bucha + arruela de alumínio 3/4" | cj | 1 | 1.12 | 0.34 | 1.34 | 0.41 | 1.75 | 39175, 39209
22.42 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 1 1/2" | m | 4 | 26.9 | 8.07 | 129.12 | 38.74 | 167.86 | 7697
22.43 | Curva de 90º de aço galvanizado 1 1/2'' | pç | 2 | 52.05 | 15.62 | 124.92 | 37.49 | 162.41 | 1809
22.44 | Luva para eletroduto de aço galvanizado 1 1/2" | pç | 1 | 16.04 | 4.81 | 19.25 | 5.77 | 25.02 | 3939
22.45 | Caixa de passagem subterranea 65x41x70cm em alvenaria, com tampa de ferro nodular 125kN, padrão Celesc | cj | 1 | 425.18 | 127.55 | 510.22 | 153.06 | 663.28 | 3279, 11301
22.46 | Caixa de inspeção 30x30x40cm em alvenaria, com tampa de concreto | cj | 20 | 45.87 | 13.76 | 1100.88 | 330.24 | 1431.12 | 34641
22.47 | Haste de aterramento, tipo copperweld, 2,44m x 5/8", alta camada (254 mícrons) + conector reforçado | pç | 20 | 39.31 | 11.79 | 943.44 | 282.96 | 1226.4 | 3380
22.48 | Eletroduto corrugado reforçado 1" | m | 40 | 2.2 | 0.66 | 105.6 | 31.68 | 137.28 | 2690
22.49 | Eletroduto PEAD 2" tipo Kanalex ou similar, ABNT NBR 13.897 e 13.898, ou 15.715 | m | 100 | 4.75 | 1.43 | 570 | 171.6 | 741.6 | 2446
22.50 | Capa protetora com gel isolante. Modelo Ref. Shark 150 ou Similar | pç | 71 | 44.02 | 13.21 | 3750.5 | 1125.49 | 4875.99
22.51 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 16 x 16mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 11 | 2.37 | 0.71 | 31.28 | 9.37 | 40.65
22.52 | Conector tipo H ou Cunha para cabos de cobre 2,5 x 16mm² ( Conexões subterrâneas ) | pç | 60 | 2.06 | 0.62 | 148.32 | 44.64 | 192.96
22.53 | Conector cunha ( para rede nua ) | pç | 69 | 3.09 | 0.93 | 255.85 | 77 | 332.85
22.54 | Conector perfurante ( para rede multiplexada ) | pç | 1 | 4.8 | 1.44 | 5.76 | 1.73 | 7.49
22.55 | Fita isolante EPR | m | 56.6 | 1.87 | 0.56 | 127.01 | 38.04 | 165.05 | 404
22.56 | Fita isolante PVC | m | 56.6 | 0.69 | 0.21 | 46.86 | 14.26 | 61.12 | 20111
22.57 | Instalação de braço de Iluminação publica de 3,00m com sapata (BRAÇO FORNECIDO PELA PREFEITURA) | srv | 35 |  | 18.7 | 0 | 785.4 | 785.4 | 5928,88286,88264,88247
22.58 | Retirada de luminária existente, com braço e cintas (quando necessário), desmontagem, acondicionamento de material e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 273 |  | 56.09 | 0 | 18375.08 | 18375.08 | 5928,88286,88264,88247
22.59 | Retirada de Poste de aço, cônico continuo circular reto, 4,0m de altura útil, com fixação por base flangeada e chumbadores, com luminária existente, acessorios, circuito de alimentação, e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras ou reservar para o reaproveitamento na obra. | srv | 13 |  | 72.51 | 0 | 1131.16 | 1131.16 | 5928,88286, 88264,88247,93358
22.60 | Retirada de Quadro de comando de iluminação publica com todos os acessorios e entrega no almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras. | srv | 9 |  | 103.92 | 0 | 1122.34 | 1122.34 | 88264.8825
22.61 | Materiais de fixação, terminais, presilhas, conectores, etc., necessários à perfeita execução da obra | cj | 1 | 200 | 60 | 240 | 72 | 312
| TOTAL |  |  |  |  | 504102.79 | 67751.47 | 571854.26
23 | MATERIAIS PARA ESTOQUE DE MANUTENÇÃO |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
[6 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
[6 empty] | 0 | 0 | 0
23.1 | Luminária LED TIPO 1, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 1190.04 |  | 14280.48 | 0 | 14280.48
23.2 | Luminária LED TIPO 2, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 1194.94 |  | 14339.28 | 0 | 14339.28
23.3 | Luminária LED TIPO 3, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 1040.56 |  | 12486.72 | 0 | 12486.72
23.4 | Luminária LED TIPO 4, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 1074.6 |  | 12895.2 | 0 | 12895.2
23.5 | Luminária LED TIPO 5, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 956.32 |  | 11475.84 | 0 | 11475.84
23.6 | Luminária LED TIPO 6, características e performance em acordo com o memorial descritivo | cj | 10 | 965.33 |  | 11583.96 | 0 | 11583.96
23.7 | Shorting Gap | pç | 10 | 12.31 |  | 147.72 | 0 | 147.72
23.8 | Poste ornamental em aço galv. à fogo, tipo cônico contínuo seção circular (não serão aceitos postes do tipo telecônico), base tipo flangeada, altura livre 8m, com janela de inspeção para até 2 fusíveis tipo D e ponto de aterramento à 1m do solo, com 4 chumbadores tipo J com porcas e arruelas, pintado na cor branca, com aderencia da tinta conforme normas da ABNT, modelo Porto Belo (detalhe no projeto), fab. Conipost ou equivalente. | pç | 1 | 2980 |  | 3576 | 0 | 3576
| TOTAL |  |  |  |  | 80785.2 | 0 | 80785.2
24 | PROJETOS EXECUTIVOS E AS-BUILT |  |  | Unitário (R$) sem BDI |  | Valores com BDI 20% incluso |  |  | ref. preço Mat.: SINAPI ou mercado
[6 empty] | Total (R$) |  | Total (R$)
| DESCRIÇÃO | UND | Qtd | Mat | MO | Mat | MO
[6 empty] | 0 | 0 | 0
23.1 | Elaboração de projetos executivos e as-built, e aprovações na CELESC | cj | 1 | 0 | 48793.17 | 0 | 58551.8 | 58551.8 | SENGE
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 1907456.66 | 323015.99 | 2230472.65

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED
Ruas Fermino Vieira Cordeiro, Domingos Rampelotti, Adolfo Batschauer, Francisco de Paula Seara, Juvenal Garcia, Herculano Correa, Alfredo Trompowisky, Uruguai, Gregório Chaves, José Gopertino Chaves, Carolina Vailati, Gaspar, Conselheiro João Gaya, Umbelino Damásio de Brito, Domingos Laureano, Luciano Pinheiro da Silva, Expedicionário Aleixo Maba, Alfredo Eicke, Dr. Reinaldo Schmithausen, Parque Náutico Odílio Garcia, Osvaldo Reis.
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
LOCAL: FERMINO VIEIRA CORDEIRO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: ESPINHEIROS | Mat | MO
| 117258.09 | 17839.17 | 135097.26 |  | 135097.26
LOCAL: DOMINGOS RAMPELOTTI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO ROQUE | Mat | MO
| 195847.49 | 29955.05 | 225802.54 |  | 225802.54
LOCAL: ADOLFO BATSCHAUER | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: DOM BOSCO | Mat | MO
| 20366.59 | 3150.04 | 23516.63 |  |  | 23516.63
LOCAL: FRANCISCO DE PAULA SEARA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: DOM BOSCO | Mat | MO
| 26356.75 | 4076.53 | 30433.28 |  |  | 30433.28
LOCAL: JUVENAL GARCIA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CENTRO | Mat | MO
| 41943.52 | 6489.05 | 48432.57 |  |  | 48432.57
LOCAL: HERCULANO CORREA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CENTRO | Mat | MO
| 9596.58 | 1486.05 | 11082.63 |  |  | 11082.63
LOCAL: ALFREDO TROMPOWSKY | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: VILA OPERÁRIA | Mat | MO
| 26799.41 | 3773.25 | 30572.66 |  |  | 30572.66
LOCAL: URUGUAI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CENTRO / FAZENDA | Mat | MO
| 83458.91 | 11472.71 | 94931.62 |  |  | 94931.62
LOCAL: GREGÓGIO CHAVES | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: FAZENDA | Mat | MO
| 8043.92 | 1113.02 | 9156.94 |  |  | 9156.94
LOCAL: JOSÉ GOPERTINO CHAVES | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: FAZENDA | Mat | MO
| 5359.88 | 741.18 | 6101.06 |  |  | 6101.06
LOCAL: CAROLINA VAILATI | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO JUDAS | Mat | MO
| 21445.68 | 2966.59 | 24412.27 |  |  | 24412.27
LOCAL: GASPAR | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO JUDAS | Mat | MO
| 20107.76 | 2781.91 | 22889.67 |  |  | 22889.67
LOCAL: CONSELHEIRO JOÃO GAYA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: VILA OPERÁRIA | Mat | MO
| 20105.71 | 2781.29 | 22887 |  |  | 22887
LOCAL: UMBELINO DAMÁSIO DE BRITO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CENTRO | Mat | MO
| 17970.51 | 2779.46 | 20749.97 |  |  | 20749.97
LOCAL: UMBELINO D. DE BRITO (PROLONGAMENTO) | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CENTRO | Mat | MO
| 16085.81 | 2225.39 | 18311.2 |  |  | 18311.2
LOCAL: DOMINGOS LAUREANO | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO JOÃO | Mat | MO
| 22463.16 | 3153.18 | 25616.34 |  |  | 25616.34
LOCAL: LUCIANO PINHEIRO DA SILVA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: SÃO JUDAS | Mat | MO
| 28149.64 | 3894.3 | 32043.94 |  |  | 32043.94
LOCAL: EXPEDICIONÁRIO ALEIXO MABA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: BARRA DO RIO | Mat | MO
| 33649 | 4024.96 | 37673.96 |  |  | 37673.96
LOCAL: ALFREDO EICKE | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: BARRA DO RIO | Mat | MO
| 29221.77 | 3701.15 | 32922.92 |  |  | 32922.92
LOCAL: DR. REINALDO SCHMITHAUSEN | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 475040.89 | 72393.79 | 547434.68 |  |  |  | 547434.68
LOCAL: PARQUE NÁUTICO ODÍLIO GARCIA | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: CORDEIROS | Mat | MO
| 103297.6 | 15914.65 | 119212.25 |  |  | 119212.25
LOCAL: OSVALDO REIS | Total (R$) |  | Total (R$)
BAIRRO: FAZENDINHA / PRAIA BRAVA | Mat | MO
| 504102.79 | 67751.47 | 571854.26 |  |  |  |  | 571854.26
MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO | Total (R$) |  | Total (R$)
| Mat | MO
| 80785.2 | 0 | 80785.2 |  |  |  | 80785.2
PROJETOS EXECUTIVOS E AS-BUILT | Total (R$) |  | Total (R$)
| Mat | MO
| 0 | 58551.8 | 58551.8 |  |  |  |  | 58551.8
|  |  |  | 0 | 360899.8 | 610946.91 | 628219.88 | 630406.06
|  |  |  | 0% | 16.18% | 27.39% | 28.17% | 28.26%
|  |  |  | 0 | 360899.8 | 971846.71 | 1600066.59 | 2230472.65
TOTAL GERAL | 1907456.66 | 323015.99 | 2230472.65 | 0% | 16.18% | 43.57% | 71.74% | 100%