## TABELA GERAL
RESUMO GERAL – CONTRAPARTIDA LEI Nº 6.670 de 20 de julho DE 2015
REFORMA DE 3 UNIDADES DE ENSINO
ITEM | DESCRIÇÃO | A – OBRA | B – MOBILIÁRIO | TOTAL GERAL
1 | CEDIN ANGELA DALÇÓQUIO DE SOUZA | 452199.35 | 146825.56 | 599024.91
2 | CEI ANTONIETA MOREIRA DOS SANTOS | 419762.77 | 84867.36 | 504630.13
3 | EB ARNALDO BRANDÃO | 829066.09 | 35635.75 | 864701.84
TOTAL DA OBRA |  | 1701028.21 | 267328.67 | 1968356.88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## ORÇAMENTO
REFORMA do CEDIN ANGELA DALÇÓQUIO DE SOUZA
Ref. Obra: | Reforma do Cedin Angela Dalçóquio de Souza |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2020-03-06
Prazo: | 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias
Local: | Rua Nelson Augusto Silva Schiefler, Nº 175 . - Bairro Imaruí – Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 445,64 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 11/2019 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 17,38%) - DEINFRA/SC 01/2018 (REAJ. 6,25%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 23.54%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - Padrão Municipal (1,50 x 1,20) m | m² | 1.8 | 313.17 | 563.706 | 696.4 | 0.1171%
1.1.2 | SINAPI | 74077/3 | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 17.8 | 4.76 | 84.728 | 104.67 | 0.0176%
1.1.3 | DEINFRA | 42516 | Projeto As-built - Prevenção Incêndio Completo - Aprovação e habite-se | m² | 445.64 | 4.2 | 1871.688 | 2312.28 | 0.3888%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0%
1.2.1 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | m² | 9 | 418.93 | 3770.37 | 4657.92 | 0.7833%
1.2.2 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 538.73 | 1357.5996 | 1677.18 | 0.282%
1.2.3 | SEINFRA | C2850 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1510.9 | 1510.9 | 1866.57 | 0.3139%
1.2.4 | SEINFRA | C2851 | Instalação provisória de água | un | 1 | 901.58 | 901.58 | 1113.81 | 0.1873%
1.2.5 | SEINFRA | C2849 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 206 | 206 | 254.49 | 0.0428%
1.2.6 | SINAPI | 85423 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm | m² | 25 | 8.08 | 202 | 249.55 | 0.04197%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0%
1.3.1 | DEINFRA | 42542 | Demolicao de estrutura de madeira telhado | m² | 142.61 | 18.09 | 2579.8149 | 3187.1 | 0.536%
1.3.2 | DEINFRA | 42556 | Retirada de telhamento de telha fibrocimento | m² | 142.61 | 5.6 | 798.616 | 986.61 | 0.1659%
1.3.3 | DEINFRA | 42523 | Demolição de concreto armado com utilização de martelete elétrico | m³ | 2.4 | 418.41 | 1004.184 | 1240.57 | 0.2086%
1.3.4 | DEINFRA | 43231 | Retirada de granito | m² | 0.8 | 42.76 | 34.208 | 42.26 | 0.007107%
1.3.5 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico/ ladrilhos e rodapés | m² | 263.38 | 14.95 | 3937.531 | 4864.43 | 0.818%
1.3.6 | SINAPI | 97633 | Demolição de azulejo e pastilhas | m² | 158.598 | 14.79 | 2345.6644 | 2897.83 | 0.4873%
1.3.7 | DEINFRA | 42528 | Demolição de alvenaria - banheiros | m² | 15 | 6.95 | 104.25 | 128.79 | 0.02166%
1.3.8 | DEINFRA | 42561 | remoção de divisorias | m² | 35 | 8.39 | 293.65 | 362.78 | 0.06101%
1.3.9 | DEINFRA | 42558 | Remoção de aparelhos sanitário (vaso e lavatórios) | und | 8 | 13.92 | 111.36 | 137.57 | 0.02313%
1.3.10 | IPPUJ | C20.05.10.50.017 | Remoção de luminárias | un | 30 | 9.08 | 272.4 | 336.52 | 0.05659%
1.3.11 | DEINFRA | 42958 | Isolamento de ponto hidraulico/esgoto | un | 20 | 34.17 | 683.4 | 844.27 | 0.142%
1.3.12 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 27.27 | 7.2 | 196.344 | 242.56 | 0.04079%
1.3.13 | IPPUJ | C20.05.10.25.010 | Remoção de cercas, grades, alambrados e portões metálicos | m² | 25.4 | 5.47 | 138.938 | 171.64 | 0.02886%
1.3.14 | DEINFRA | 43234 | Remoção de lajota sextavada | m² | 200 | 9.6 | 1920 | 2371.97 | 0.3989%
1.3.15 | DEINFRA | 42535 | Arrancamento de meio fio | m | 40 | 9.74 | 389.6 | 481.31 | 0.08094%
1.3.16 | DEINFRA | 40097 | Remoção de Arvores inclusive Raizes com poda | un | 1 | 293.53 | 293.53 | 362.63 | 0.06098%
1.3.17 | IPPUJ | 10.88.15.25.005 | Transporte de arvore removida, inclusive carga, descarga e transporte de material até 30 km. | un | 1 | 177 | 177 | 218.67 | 0.03677%
1.3.18 | IPPUJ | C20.05.10.35.012 | Retirada e recolocação de equipamentos em playground | un | 1 | 422.21 | 422.21 | 521.6 | 0.08771%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [5 empty] | 0%
1.4.1 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 110 | 30.43 | 3347.3 | 4135.25 | 0.6954%
[7 empty] | 29518.5719 | 36467.23 | 6.133%
.
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 41.22 | 29.9 | 1232.478 | 1522.6 | 0.256%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 7.42 | 34.31 | 254.5802 | 314.51 | 0.05289%
2.3 | SINAPI | 79482 | Aterro apiloado, adensado e vibrado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 68.68 | 85.37 | 5863.2116 | 7243.41 | 1.218%
2.4 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 20 | 30.43 | 608.6 | 751.86 | 0.1264%
[7 empty] | 7958.8698 | 9832.38 | 1.653%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | LAJE DE CONCRETO ARMADO - RADIER
3.1.1 | SINAPI | 68053 | Lona plástica preta, espessura 150 micras | m² | 55.38 | 4.13 | 228.7194 | 282.56 | 0.04752%
3.1.2 | SINAPI | 65.14 | Lastro de brita nº 2 - (e = 5 cm) | m³ | 2.77 | 81.2 | 224.924 | 277.87 | 0.04673%
3.3.3 | SINAPI | 85662 | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 5mm, malha 15X15cm | m² | 55.38 | 11.7 | 647.946 | 800.47 | 0.1346%
3.1.3 | SINAPI | 97095 | Laje maciça de concreto armado tipo radier - (e = 15 cm) - FCK = 25 MPa | m³ | 8.31 | 339.22 | 2818.9182 | 3482.49 | 0.5856%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 0%
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 4.16 | 2060.53 | 8571.8048 | 10589.61 | 1.781%
3.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
3.3.1 | SINAPI | 74106/001 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m³ | 28.4 | 9.86 | 280.024 | 345.94 | 0.05818%
[7 empty] | 12772.3364 | 15778.94 | 2.653%
4 - SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
4.1.1 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 0.95 | 2223.67 | 2112.4865 | 2609.77 | 0.4389%
4.1.2 | DEINFRA | 47991 | Vigas em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 1.57 | 2223.67 | 3491.1619 | 4312.98 | 0.7253%
4.2.1 | DEINFRA | 42644 | Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) - Lixeira | m³ | 0.28 | 1385.54 | 387.9512 | 479.27 | 0.0806%
4.2 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA | [5 empty] | 0%
4.2.1 | SEINFRA | 93183 | Verga e contraverga 10 x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo mecânico), aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) com formas tábua de pinho 3ª categoria | m | 32.2 | 28.42 | 915.124 | 1130.54 | 0.1901%
4.3 |  |  | BANCOS E MESAS | [5 empty] | 0%
4.3.1 | DEINFRA | 47991 | Bancos em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 2.3 | 2223.67 | 5114.441 | 6318.38 | 1.063%
[7 empty] | 12021.1646 | 14850.94 | 2.497%
5 – PAREDES E PAINEIS
5.1 |  |  | ALVENARIA
5.1.1 | SINAPI | 87521 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 11,5x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 160.08 | 58.35 | 9340.668 | 11539.46 | 1.941%
6.1.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. | m | 44.8 | 4.39 | 196.672 | 242.97 | 0.04086%
5.2 |  |  | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO | [5 empty] | 0%
5.2.1 | SINAPI | 87449 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm | m² | 8.95 | 65.94 | 590.163 | 729.09 | 0.1226%
5.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0%
5.3.1 | SINAPI | 79627 | Divisória em granito cinza andorinha esp:2 cm, fixadas c/ massa plástica | m² | 15.44 | 457.61 | 7065.4984 | 8728.72 | 1.468%
5.4 |  |  | ALAMBRADO | [5 empty] | 0%
5.4.1 | SINAPI | 74244/001 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm | m² | 375 | 114.11 | 42791.25 | 52864.31 | 8.89%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 59984.2514 | 74104.55 | 12.46%
6 – REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | SINAPI | 87879 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 384.19 | 2.91 | 1117.9929 | 1381.17 | 0.2323%
6.1.2 | SINAPI | 87535 | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e= 2cm | m² | 384.19 | 24.23 | 9308.9237 | 11500.24 | 1.934%
6.1.3 | SEINFRA | C2121 | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 127.8 | 23.25 | 2971.35 | 3670.81 | 0.6173%
6.2 |  |  | CERÂMICOS | [5 empty] | 0%
6.2.1 | DEIFRA | 42763 | Colocação de pastilhas ceramicas 10x10 cm – Circulação. (Modelo PMI) | m² | 102.71 | 73.81 | 7581.0251 | 9365.6 | 1.575%
6.2.2 | DEIFRA | 42763 | Colocação de pastilhas ceramicas 7x7 cm – fachadas. (Similar ao existente) | m² | 48.96 | 73.81 | 3613.7376 | 4464.41 | 0.7508%
6.2.3 | SINAPI | 87275 | Colocação de Azulejo branco - banheiros e cozinha / Salas de aula = 1,2 m | m² | 294.06 | 52.59 | 15464.6154 | 19104.99 | 3.213%
6.3 |  |  | FORRO | [5 empty] | 0%
6.3.1 | SINAPI | 96116 | Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 138.17 | 45.21 | 6246.6657 | 7717.13 | 1.298%
6.3.2 | SINAPI | 96116 | Isolamento termico com manta de la de vidro, espessura 2,5 cm | m² | 138.17 | 60.19 | 8316.4523 | 10274.15 | 1.728%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 54620.7627 | 67478.5 | 11.35%
7 - COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA
7.1.1 | SINAPI | 72110 | Estrutura metalica em tesoura ou treliça vão ate 12m / galvanizada colocada | m² | 142.61 | 73.25 | 10446.1825 | 12905.21 | 2.17%
7.1.2 | SINAPI | 92580 | Trama composta por terças para telhas metálicas | m² | 142.61 | 36.55 | 5212.3955 | 6439.39 | 1.083%
7.1.3 | SINAPI | 92580 | Estrutura metálica em trama para telha metálica (acesso) | m² | 20.8 | 36.55 | 760.24 | 939.2 | 0.1579%
7.1.3 | SINAPI | 92580 | Estrutura metálica em trama para fechamento lateral com telha metálica | m² | 11.91 | 36.55 | 435.3105 | 537.78 | 0.09044%
7.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0%
7.2.1 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha metálica trapezoidal e = 0,5 mm, - Fechamento lateral | m² | 163.41 | 39.75 | 6495.5475 | 8024.6 | 1.349%
7.2.2 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha metálica trapezoidal e = 0,5 mm, - Fechamento lateral | m² | 11.91 | 39.75 | 473.4225 | 584.87 | 0.09835%
7.2.3 | DEINFRA | 42745 | Revisao da cobertura de Telha fibrocimento 6mm | m² | 306.19 | 6.05 | 1852.4495 | 2288.52 | 0.3848%
7.3 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0%
7.3.1 | DEINFRA | 40181 | Pingadeira de Aluminio 40cm | m | 26.3 | 37.95 | 998.085 | 1233.03 | 0.2074%
7.3.2 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 50 cm | m | 22.45 | 57.56 | 1292.222 | 1596.41 | 0.2685%
7.3.3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa chapa de aluminio, corte de 25 cm | m | 51.5 | 37.25 | 1918.375 | 2369.96 | 0.3985%
[7 empty] | 29884.23 | 36918.97 | 6.208%
8 - ESQUADRIAS
8.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
8.1.1 | SINAPI | 90849 | Porta de madeira P2 (80x210x3,5 cm) - compensada lisa, semi-oca para pintura, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 10 | 690.11 | 6901.1 | 8525.62 | 1.434%
8.1.2 | SINAPI | 90848 | Porta de madeira P3 (70x210x3,5 cm) - compensada lisa, semi-oca para pintura, incluso aduela, alizar e dobradiças – banheiro | und | 1 | 673.69 | 673.69 | 832.28 | 0.14%
8.1.3 | SINAPI | 90830 | Fechadura de embutir externa – padrão médio | und | 10 | 88.22 | 882.2 | 1089.87 | 0.1833%
8.1.4 | SINAPI | 90831 | Fechadura de embutir ara banheiro – padrão médio | und | 1 | 69.13 | 69.13 | 85.4 | 0.01436%
8.2 |  |  | PORTA DE ALUMINIO/VIDRO | [5 empty] | 0%
8.2.1 | DEINFRA | 40142 | PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (200X210) | m² | 6.3 | 463.18 | 2918.034 | 3604.94 | 0.6062%
8.2.2 | DEINFRA | 42698 | Pv01 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição (1 folhas), fixação em granito (60x160) | m² | 5.76 | 696 | 4008.96 | 4952.67 | 0.8329%
8.2.3 | DEINFRA | 42698 | Pav COZINHA - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição (2 folhas), fixação com parafusos (h=072) | m² | 3.01 | 696 | 2094.96 | 2588.11 | 0.4352%
8.3 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0%
8.3.1 | SINAPI | 94579 | Janela de correr J1 195X120 - aluminio anodizado fosco, com quatro folhas para vidro, incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm | m² | 9.36 | 490.57 | 4591.7352 | 5672.63 | 0.9539%
8.3.2 | SINAPI | 94569 | Janela basculante J2 60x50 - em alumínio anodizado fosco, com vidro liso incolor 4 mm, instalada | m² | 1.08 | 647.27 | 699.0516 | 863.61 | 0.1452%
8.3.1 | SINAPI | 94579 | Janela de correr J3 240X125 - aluminio anodizado fosco, com quatro folhas para vidro, incluso guarnições e vidro liso incolor 4 mm | m² | 6 | 490.57 | 2943.42 | 3636.3 | 0.6115%
8.3.4 | IPPUJ | C10.68.10.05.005 | Janela de alumínio anodizado fosco, guilhotina, com tela mosquiteiro, com borboletas, em perfis série 25 (passa pratos da cozinha) | m² | 1.65 | 272.08 | 448.932 | 554.61 | 0.09327%
8.3.5 | MERCADO | ORÇAMENTO | Tela de nylon mosquiteira com moldura de perfis chatos de alumínio a ser instalada em esquadrias existentes | m² | 6.3 | 59.83 | 376.929 | 465.66 | 0.07831%
8.4 |  |  | GRADES | [5 empty] | 0%
8.4.1 | IPPUJ | C10.64.20.30.005 | Grade em ferro galvanizado sobre o muro - h=1,00m - Com pintura. | m² | 105 | 199.95 | 20994.75 | 25936.91 | 4.362%
8.4.2 | DEINFRA | 43679 | Esquadria metálica do tipo grade Pantográfica - hall de entrada | m² | 6.3 | 650.13 | 4095.819 | 5059.97 | 0.8509%
8.4.3 | IPPUJ | C10.64.20.30.005 | Grade de ferro para janela 195x120 | m² | 12.04 | 199.95 | 2407.398 | 2974.1 | 0.5001%
8.4.4 | IPPUJ | C10.64.20.30.005 | Grade de ferro para janela 060x060 | m² | 1.92 | 199.95 | 383.904 | 474.28 | 0.07976%
8.4.5 | IPPUJ | C10.64.20.30.005 | Grade de ferro para janela 240x125 | m² | 7.54 | 199.95 | 1507.623 | 1862.52 | 0.3132%
8.4.6 | SEINFRA | C3659 | Po1 - Portão de ferro galvanizadode correr dim. 3,60x2,40m | m² | 8.64 | 310.98 | 2686.8672 | 3319.36 | 0.5582%
8.4.7 | SEINFRA | C3659 | Po2 - Portão de ferro galvanizado dim. 2,00x2,40m | m² | 4.8 | 310.98 | 1492.704 | 1844.09 | 0.3101%
8.4.8 | DEINFRA | 42681 | Remoção e recolocação de esquadrias e grades | und | 4 | 250 | 1000 | 1235.4 | 0.2078%
[7 empty] | 61177.207 | 75578.33 | 12.71%
9 – PAVIMENTAÇÃO
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1.1 | SINAPI | 87620 | Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) | m² | 409.68 | 25.79 | 10565.6472 | 13052.8 | 2.195%
9.1.2 | SINAPI | 87250 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte | m² | 409.68 | 38 | 15567.84 | 19232.51 | 3.234%
9.1.3 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 72.55 | 5.49 | 398.2995 | 492.06 | 0.08275%
9.1.4 | DEINFRA | 40059 | Piso podotátil borracha sintética 5 mm aplicação com cola - (25x25) cm | m² | 27.8 | 52.29 | 1453.662 | 1795.85 | 0.302%
9.1.5 | SINAPI | 88549 | Fornecimento e assentamento de brita n° 2 - (Lastro e = 5 cm) | m³ | 5.21 | 77.35 | 402.9935 | 497.86 | 0.08372%
9.1.6 | SINAPI | 43940 | Contrapiso armado - 20Mpa - 8cm | m³ | 7.336 | 602.28 | 4418.3261 | 5458.4 | 0.9179%
9.1.7 | IPPUJ | C10.44.05.10.015 | Acabamento e alisamento de piso de concreto, mecanicamente | m² | 23.04 | 6.35 | 146.304 | 180.74 | 0.03039%
9.2 |  |  | QUADRAS POLIESPORTIVAS | [5 empty] | 0%
9.2.1 | SINAPI | 88549 | Fornecimento e assentamento de brita n° 2 - (Lastro e = 5 cm) | m³ | 16.309 | 77.35 | 1261.5012 | 1558.46 | 0.2621%
9.2.2 | SINAPI | 43940 | Piso em concreto armado - 20Mpa - 10cm | m³ | 31.618 | 602.28 | 19042.889 | 23525.59 | 3.956%
9.2.3 | IPPUJ | C10.44.05.10.015 | Acabamento e alisamento de piso de concreto, mecanicamente | m² | 326.18 | 6.35 | 2071.243 | 2558.81 | 0.4303%
9.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0%
9.3.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
9.3.1.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de subleito - passeio público | m² | 311.75 | 1.16 | 361.63 | 446.76 | 0.07513%
9.3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS | [5 empty] | 0%
9.3.2.1 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm sob base de pó de brita | m² | 303.5 | 55.42 | 16819.97 | 20779.39 | 3.494%
9.3.2.2 | DEINFRA | 40062 | Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia | m² | 8.25 | 95.7 | 789.525 | 975.38 | 0.164%
9.3.2.3 | SINAPI | 94265 | Meio fio de concreto pre-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 34.7 | 28.53 | 989.991 | 1223.03 | 0.2057%
9.3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÕES PERMEÁVEIS | [5 empty] | 0%
9.3.3.1 | SINAPI | 73817/001 | Embasamento de material granular - pó de pedra – 10 cm | m³ | 24 | 90.15 | 2163.6 | 2672.91 | 0.4495%
9.3.3.2 | SEINFRA | C2035 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - (e = 5 cm) | m³ | 2.3 | 71.12 | 163.576 | 202.08 | 0.03398%
9.3.3.3 | SINAPI | 85180 | Plantio de grama esmeralda | m² | 45.9 | 14.67 | 673.353 | 831.86 | 0.1399%
[7 empty] | 77290.3505 | 95484.49 | 16.06%
10 - BANCADAS E PEITORIS
10.1 |  |  | BANCADAS
10.1.1 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 60 cm com recortes para instalação de 3 cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 20 cm (2UND) | m² | 3.9 | 573.64 | 2237.196 | 2763.83 | 0.4648%
10.1.2 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 50 cm com recortes para instalação de 1 cuba oval - Rodapia 10 cm / Faixa 20 cm (1UND) | m² | 0.79 | 573.64 | 453.1756 | 559.85 | 0.09415%
10.1.3 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Banca de granito cinza andorinha sob montante de alvenaria) - L= 60 cm com recorte para instalação de 1 cuba de inox (sala de prof)- Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm (UND) | m² | 0.89 | 573.94 | 510.8066 | 631.05 | 0.1061%
10.1.4 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Banca de granito cinza andorinha sob montante de alvenaria com recorte para instalação de 2 cubas de inox (cozinha) (esp.: 2 cm) - L= 60 cm (1UND) | m² | 4.55 | 573.64 | 2610.062 | 3224.47 | 0.5422%
10.1.5 | SEINFRA | C4065 | Tampo Passa-documentos/passa prato de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2 cm) - L= 40 cm (1UND) | m² | 0.6 | 320.9 | 192.54 | 237.86 | 0.04%
10.1.6 | SEINFRA | C4065 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, l=40 cm – apoiado sob mão francesa | m² | 5.7 | 320.9 | 1829.13 | 2259.71 | 0.38%
10.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS | [5 empty] | 0%
10.2.1 | DEINFRA | 43903 | Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (e= 20mm / l= 200mm) | m | 19.35 | 73.27 | 1417.7745 | 1751.52 | 0.2945%
[7 empty] | 9250.6847 | 11428.29 | 1.922%
11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAÇÃO
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
11.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES
11.1.1.2 | SINAPI | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | und | 1 | 446.63 | 446.63 | 551.77 | 0.09279%
11.1.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0%
11.1.2.1 | SINAPI | 73798/1 | Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 30 | 30.83 | 924.9 | 1142.62 | 0.1921%
14.1.6.2 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita com tampa | un | 1 | 160.87 | 160.87 | 198.74 | 0.03342%
11.1.2.2 | IPPUJ | C10.76.50.10.022 | Cabo de cobre unipolar 35 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, | m | 50 | 37.3 | 1865 | 2304.02 | 0.3875%
11.1.2.3 | IPPUJ | C10.76.50.10.021 | Cabo de cobre unipolar 25 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, | m | 15 | 32.28 | 484.2 | 598.18 | 0.1006%
11.1.2.4 | IPPUJ | C10.76.50.20.005 | Cabo de alumínio multiplexado trifásico 10 mm² (tetrapolar) | m | 15 | 22.23 | 333.45 | 411.94 | 0.06927%
11.1.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0%
11.1.3.1 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a – (Iluminação) | un | 7 | 12.17 | 85.19 | 105.24 | 0.0177%
11.1.3.2 | SINAPI | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a – (Ar condicionados) | un | 8 | 12.17 | 97.36 | 120.28 | 0.02023%
11.1.3.3 | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a – (Tomadas) | un | 9 | 13.23 | 119.07 | 147.1 | 0.02474%
11.1.4 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES | [5 empty] | 0%
11.1.4.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 40 | 9.32 | 372.8 | 460.56 | 0.07745%
11.1.4.2 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 120 | 2.02 | 242.4 | 299.46 | 0.05036%
11.1.4.3 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 160 | 2.87 | 459.2 | 567.3 | 0.0954%
11.1.4.4 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 60 | 4.42 | 265.2 | 327.63 | 0.0551%
11.1.5 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
14.1.5.1 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 12 | 43.53 | 522.36 | 645.32 | 0.1085%
14.1.5.2 | SINAPI | 92004 | Tomada media de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 20 | 51.19 | 1023.8 | 1264.8 | 0.2127%
14.1.5.3 | SINAPI | 92005 | Tomada media de embutir (2 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa | un | 4 | 53.21 | 212.84 | 262.94 | 0.04422%
14.1.5.4 | SINAPI | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 7 | 39.06 | 273.42 | 337.78 | 0.0568%
14.1.5.5 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 5 | 24.94 | 124.7 | 154.05 | 0.02591%
14.1.5.6 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 6 | 38.83 | 232.98 | 287.82 | 0.0484%
14.1.5.7 | SINAPI | 97596 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. | un | 7 | 37.13 | 259.91 | 321.09 | 0.054%
14.1.5.8 | DEINFRA | 43540 | Ponto elétrico - instalação de unidade de ar condicionado do tipo SPLIT SYSTEM (fiação 4mm, tomadas e aterramento) | pt | 4 | 114.3 | 457.2 | 564.82 | 0.09498%
11.1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0%
11.1.6.1 |  |  | ILUMINAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 0%
14.7 | SINAPI | 97605 | Luminária arandela tipo meia lua, para 01 lâmpada LED 12W, fornecimento e instalação | und | 6 | 71.39 | 428.34 | 529.17 | 0.08899%
14.9 | PMI | P. Mercado | Luminária painél com lâmpada de LED 25W plafon sobrepor quadrado slim (30x30X3)cm - luz branca fria - alumínio branco com difusor em policarbonato | und | 49 | 25.99 | 1273.51 | 1573.29 | 0.2646%
14.10 | PMI | P. Mercado | Luminária painél com lâmpada de LED 18W plafon sobrepor quadrado slim (22x22X3)cm - luz branca fria - alumínio branco com difusor em policarbonato | und | 6 | 19.8 | 118.8 | 146.77 | 0.02468%
11.1.6.2 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA | [5 empty] | 0%
11.1.6.2.1 | PMI | ORÇAMENTO | Refletor holofote com lâmpada de LED de 200 Watts, bivolt, acionamento foto célula, luz cor branco frio, IP65, luminosidade de 19.500 lúmens e carcaça de alumínio | und | 6 | 514.13 | 3084.78 | 3810.94 | 0.6409%
11.1.6.3 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0%
11.1.6.3.1 | PMI | ORÇAMENTO | Refletor Micro LED Slim 100W IP65 Branco Frio | un | 6 | 171.51 | 1029.06 | 1271.3 | 0.2138%
11.1.6.3.2 | SINAPI | 83399 | Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w | un | 2 | 33.6 | 67.2 | 83.02 | 0.01396%
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS | [5 empty] | 0%
11.2.1 | DEINFRA | 43466 | Eletroduto e conexões PVC rígido roscável 1/2" | m | 30 | 5.91 | 177.3 | 219.04 | 0.03683%
11.2.2 | IPPUJ | C10.76.40.10.068 | Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 40, L = 40, P = 12) cm | und | 1 | 154.68 | 154.68 | 191.09 | 0.03213%
11.2.3 | SINAPI | 98307 | Tomada de embutir/sobrepor para telefone/internet RJ 45 c/ placa e caixa de PVC | und | 4 | 41.09 | 164.36 | 203.05 | 0.03415%
11.2.4 | IPPUJ | C10.76.40.10.012 | Cabeamento uso interno rede/telefone | m | 40 | 8.42 | 336.8 | 416.08 | 0.06997%
11.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
11.3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
11.3.1.1 | ORSE | S05082 | Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu | m | 8 | 62 | 496 | 612.76 | 0.103%
11.3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0%
11.3.2.1 | IPPUJ | C01.10.05.10.001 | Retirada e recolocação de aparelho arconcionado | und | 1 | 626.78 | 626.78 | 774.32 | 0.1302%
11.3.2.2 | DEINFRA | 40011 | Ar condicionado tipo split 12.000 BTUs (Q/F) | und | 1 | 1767.26 | 1767.26 | 2183.27 | 0.3671%
11.3.2.3 | DEINFRA | 40012 | Ar condicionado tipo split 18.000 BTUs (Q/F) | und | 1 | 3094.3 | 3094.3 | 3822.7 | 0.6428%
11.3.2.3 | DEINFRA | 40012 | Ar condicionado tipo split 24.000 BTUs (Q/F) | und | 1 | 3094.3 | 3094.3 | 3822.7 | 0.6428%
[7 empty] | 24876.95 | 30732.96 | 5.168%
12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES
12.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
12.1.1.1 | SEINFRA | C2851 | Instalação de entrada de água padrão SEMASA | un | 1 | 901.58 | 901.58 | 1113.81 | 0.1873%
12.1.1.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 24 | 48.4 | 1161.6 | 1435.04 | 0.2413%
12.1.1.3 | SINAPI | 89401 | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm | m | 45 | 5.57 | 250.65 | 309.65 | 0.05207%
12.1.1.4 | SINAPI | 94495 | Registro de gaveta 1” | m | 4 | 66.12 | 264.48 | 326.74 | 0.05495%
12.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 0%
12.1.2.1 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 40 mm | und | 11 | 44.86 | 493.46 | 609.62 | 0.1025%
12.1.2.2 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 100 mm | und | 7 | 62.87 | 440.09 | 543.69 | 0.09143%
12.1.2.3 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | m | 24 | 14.8 | 355.2 | 438.81 | 0.07379%
12.1.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | m | 30 | 47.7 | 1431 | 1767.86 | 0.2973%
12.1.2.5 | SINAPI | 89707 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 3 | 19.16 | 57.48 | 71.01 | 0.01194%
12.1.2.6 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção (60x60x60) pré-moldada - execução | und | 3 | 164.79 | 494.37 | 610.74 | 0.1027%
12.2 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
12.2.1 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 20 | 16.55 | 331 | 408.92 | 0.06877%
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0%
12.3.1 |  |  | LOUÇAS | [5 empty] | 0%
12.3.1.1 | SINAPI | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2” x 40cm | und | 8 | 385.65 | 3085.2 | 3811.46 | 0.641%
12.3.1.2 | SINAPI | 86902 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - | und | 1 | 193.56 | 193.56 | 239.12 | 0.04021%
12.3.1.3 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação | und | 7 | 110.45 | 773.15 | 955.15 | 0.1606%
12.3.1.4 | IPPUJ | C10.72.19.60.056 | Cuba simples em aço inox, 60x50x35cm | und | 1 | 1146.8 | 1146.8 | 1416.76 | 0.2382%
12.3.1.5 | SINAPI | 86936 | Cuba simples em aço inox, 50X40X21cm | und | 2 | 338.51 | 677.02 | 836.39 | 0.1407%
12.3.1.6 | SINAPI | 86923 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente | und | 1 | 362.39 | 362.39 | 447.7 | 0.07529%
12.3.2 |  |  | METAIS | [5 empty] | 0%
12.3.2.1 | SEINFRA | C3998 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto | und | 8 | 173.22 | 1385.76 | 1711.97 | 0.2879%
12.3.2.2 | SINAPI | 86908 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha com bica movel, padão alto | und | 3 | 245.02 | 735.06 | 908.09 | 0.1527%
12.3.2.3 | SINAPI | 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de parede, padrão alto - tanque e máquina de lavar e escovatorios | und | 7 | 36.74 | 257.18 | 317.72 | 0.05343%
12.3.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
12.3.3.1 | SEINFRA | 95547 | Saboneteira em ABS ou PVC branca | und | 4 | 62.74 | 250.96 | 310.04 | 0.05214%
12.3.3.2 | SEINFRA | C1996 | Dispenser em ABS para papel toalha | und | 4 | 37.93 | 151.72 | 187.43 | 0.03152%
12.3.3.3 | SEINFRA | C4670 | Dispenser para papel higienico em PVC | und | 8 | 26.36 | 210.88 | 260.52 | 0.04381%
[7 empty] | 15410.59 | 19038.24 | 3.202%
13 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | SINAPI | 89580 | Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm | m | 70 | 39.11 | 2737.7 | 3382.15 | 0.5688%
13.2 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm | m | 30 | 37.35 | 1120.5 | 1384.27 | 0.2328%
13.3 | SINAPI | 89431 | Caixa sifonada, PVC, dn 150 x 185 x 75 mm | und | 1 | 43.8 | 43.8 | 54.11 | 0.009099%
13.4 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x60) pré-moldada - execução | und | 8 | 164.79 | 1318.32 | 1628.65 | 0.2739%
13.5 | SINAPI | 6171 | Tampa de concreto armado 60x60x5 cm para caixa de areia | und | 8 | 20.97 | 167.76 | 207.25 | 0.03485%
13.6 | DEINFRA | 40125 | Grelha de ferro perfilado 30x30 para encaixe em tampa de caixa de captação pluvial | und | 8 | 30.71 | 245.68 | 303.51 | 0.05104%
[7 empty] | 5633.76 | 6959.94 | 1.17%
14 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
14.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
14.1.1 | SINAPI | 97599 | Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W, autonomia de 2,5 horas | un | 3 | 37.95 | 113.85 | 140.65 | 0.02365%
14.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL | [5 empty] | 0%
14.2.1 | PMI | ORÇAMENTO | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 18.28 | 73.12 | 90.33 | 0.01519%
14.2.2 | PMI | ORÇAMENTO | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | un | 4 | 31.22 | 124.88 | 154.28 | 0.02594%
14.3 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO | [5 empty] | 0%
14.3.1 | Próprio | MG-PCI-14 | Envelopamento da tubulação glp de ferro ø 20mm com fita anticorrosiva esp. 10cm escrito sglp, enterrada a 60cm e envelopada com concreto h=30cm - exclusive tubo | m | 3 | 60.96 | 182.88 | 225.93 | 0.03799%
14.3.2 | SINAPI | 92688 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | m | 3 | 24.62 | 73.86 | 91.25 | 0.01535%
14.3.3 | Próprio | MG-PCI-21 | Grelha ventilação permanente 300cm²(25 x 12cm) | und | 2 | 28.85 | 57.7 | 71.28 | 0.01199%
[7 empty] | 626.29 | 773.72 | 0.1301%
15 - SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 |  |  | ÁREA EXTERNA
15.1.1 | IPPUJ | C10.84.45.15.005 | Três mastros para bandeira em tubos de ferro galvanizado pintados com esmalte sintético, fixados em base de concreto armado através de chumbadores parabolt (incluso no serviço fundação e base de concreto) | un | 1 | 1774.82 | 1774.82 | 2192.61 | 0.3687%
15.1.2 | PMI | ORÇAMENTO | Bicicletário em tubo de aço galvanizado dn 2.1/2" (65cm) c/pintura grafite e fundação | un | 10 | 207.74 | 2077.4 | 2566.42 | 0.4316%
15.1.3 | IPPUJ | C30.40.45.10.033 | Letreiro em aço inox escovado, fonte arial com altura de 20 cm, fixado na parede descrito: C.E.I. Rosinha de Souza | und | 28 | 94.05 | 2633.4 | 3253.3 | 0.5471%
15.2 |  |  | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 0%
15.2.1 | SINAPI | 85005 | Espelho incolor 4 mm – Colado | m² | 5.48 | 293.38 | 1607.7224 | 1986.18 | 0.334%
15.2.2 | IPPUJ | C10.80.10.05.007 | Prateleiras e acessórios em mdf, (e = 2,5 cm), com revestimento fenólico melamínico, fixada sobre mão francesa | m² | 2.43 | 212.35 | 516.0105 | 637.48 | 0.1072%
15.2.3 | PMI | ORÇAMENTO | Chapa de aço inox para proteção das portas dos banheiros (pcd) | und | 1 | 262.67 | 262.67 | 324.5 | 0.05457%
15.2.4 | SINAPI | 74046/2 | Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro | und | 6 | 35.35 | 212.1 | 262.03 | 0.04406%
15.2.5 | DEINFRA | 47980 | Conjunto de 03 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de Deficientes | und | 1 | 271.26 | 271.26 | 318.32 | 0.05353%
15.2.6 | IPPUJ | C01.10.04.20.035 | Exaustor de fixação teto ou parede para banheiro. | und | 1 | 201.21 | 201.21 | 248.57 | 0.0418%
15.3 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0%
15.3.1 | IPPUJ | C01.10.05.20.008 | Coifa para fogão 6 bocas em chapa de alumínio, tamanho 1,20x0,80m | und | 1 | 1569.19 | 1569.19 | 1938.58 | 0.326%
15.3.2 | IPPUJ | C01.10.05.20.021 | Tubulação de 200 mm em alumínio p/ coifa, colocada | m | 3 | 136.31 | 408.93 | 505.19 | 0.08496%
15.3.3 | IPPUJ | C01.10.04.20.007 | Exautor eólico de alumínio instalado em tubulação 200 mm para coifa | und | 1 | 647.46 | 647.46 | 799.87 | 0.1345%
15.4 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | 0%
15.4.1 | DEINFRA | 43824 | Estrutura articulada movel p/basquete completa c/ tabela | un | 2 | 2675.73 | 5351.46 | 6611.19 | 1.112%
15.4.2 | DEINFRA | 42889 | Traves para futebol de salao inclusive rede | und | 2 | 1467.02 | 2934.04 | 3624.71 | 0.6095%
15.4.3 | DEINFRA | 42875 | Balizas para voleibol inclusive rede | und | 1 | 1033.89 | 1033.89 | 1277.27 | 0.2148%
15.4.4 | DEINFRA | 42872 | Rede de nylon para proteção com estrutura - (teto) | m² | 326.18 | 13.05 | 4256.649 | 5258.66 | 0.8843%
15.5 |  |  | PARQUE INFANTIL | [5 empty] | 0%
15.5.1 | PMI | ATA 126/19 | Parque infantil com 2 torres em estrutura de madeira plástica. | un | 1 | 12030 | 12030 | 14861.86 | 2.499%
[7 empty] | 37788.2119 | 46666.74 | 7.848%
16 – PINTURA
16.1 |  |  | ALVENARIA
16.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação | m² | 666.83 | 4.1 | 2734.003 | 3377.59 | 0.568%
16.1.2 | SINAPI | 99808 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com cloro - Pastilha externa | m² | 240.6 | 2.72 | 654.432 | 808.49 | 0.136%
16.1.3 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 511.99 | 1.9 | 972.781 | 1201.77 | 0.2021%
16.1.4 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 848.14 | 11.63 | 9863.8682 | 12185.82 | 2.049%
16.1.5 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos – (Externa / muros) | m² | 411.6 | 11.63 | 4786.908 | 5913.75 | 0.9945%
16.1.6 | SINAPI | 79460 | Pintura epoxi sob cerâmica - 2 demãos | m² | 12.57 | 46.73 | 587.3961 | 725.67 | 0.122%
16.2 |  |  | MADEIRA E METAIS
16.2.1 | SINAPI | 84657 | Fundo sintético nivelador - 02 demãos | m² | 24.19 | 9.18 | 222.0642 | 274.34 | 0.04613%
16.2.2 | SINAPI | 74065/1 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos | m² | 193.64 | 21.31 | 4126.4684 | 5097.84 | 0.8573%
16.3 |  |  | PISOS
16.3.1 | SINAPI | 72815 | Tinta epóxi 2 demão, com aplicação de fundo preparador epóxi e 01 demão de massa epoxi (QUADRAS) com demarcações | m² | 326.18 | 52.14 | 17007.0252 | 21010.48 | 3.533%
16.3.2 | SINAPI | 79500/002 | Pintura p/piso à base latex acrílico | m² | 23.04 | 21.21 | 488.6784 | 603.71 | 0.1015%
[7 empty] | 41443.6245 | 51199.46 | 8.61%
17 - SERVIÇOS FINAIS
17.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m² | 445.64 | 2.47 | 1100.7308 | 1359.84 | 0.2287%
[7 empty] | 1100.7308 | 1359.84 | 0.2287%
TOTAL GERAL.....…………….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 481358.5862 | 594653.52 | 100%
#REF!
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
Quantitativos |  |  | DEMOLIÇÕES |  | PAVIMENTAÇÃO |  | REVESTIMENTOS
| ÁREA INTERNA | PERIMETRO | REMOÇÃO DE PISO | REMOÇÃO DE AZULEJO | PISO CERAMICO | RODAPÉ | PASTILHA 10X10 – M/L*1,2 | AZULEJO | AZULEJO SALA DE AULA | FORRO DE PVC | PINTURA DE PAREDE | PINTURA DE TETO
Sala de professores | 14.11 | 19.3 | 14.11 |  | 14.11 | 13.31 |  |  |  |  | 55.97 | 14.11
Sanitário | 2.38 | 6.2 | 2.38 |  | 2.38 |  |  | 17.98 |  |  |  | 2.38
Sala de Aula 01 | 35.1 | 23.7 | 35.1 |  | 35.1 |  |  |  | 28.44 |  | 40.29 | 35.1
Sala de Aula 02 | 35.1 | 23.7 | 35.1 |  | 35.1 |  |  |  | 28.44 |  | 40.29 | 35.1
Sala de Aula 03 | 35.1 | 23.7 | 35.1 |  | 35.1 |  |  |  | 28.44 |  | 40.29 | 35.1
Secretaria | 13.63 | 14.78 | 13.63 |  | 13.63 | 12.83 |  |  |  |  | 42.862 | 13.63
Deposito | 7.13 | 11.13 | 7.13 |  | 7.13 | 6.33 |  |  |  |  | 32.277 | 7.13
Sala Multiuso | 16.31 | 17.48 | 16.31 |  | 16.31 | 15.51 |  |  |  |  | 50.692 | 16.31
Banheiro Masc | 9.77 | 13.5 | 9.77 | 40.5 | 9.77 |  |  | 39.15 |  |  |  | 9.77
Banheiro Fem | 9.3 | 13.3 | 9.3 | 39.9 | 9.3 |  |  | 38.57 |  |  |  | 9.3
Banheiro PCD | 2.55 | 6.4 | 2.55 | 19.2 | 2.55 |  |  | 18.56 |  |  |  | 2.55
Despensa | 4.27 | 8.7 | 4.27 |  | 4.27 | 3.47 |  |  |  |  | 25.23 | 4.27
Cozinha | 12.93 | 14.86 | 12.93 | 44.58 | 12.93 |  |  | 43.094 |  |  |  | 12.93
Refeitorio/Circulação | 65.7 | 55.67 | 65.7 |  | 65.7 |  | 66.804 |  |  |  | 94.639 | 65.7
10.21
Sala de Aula nova | 34.1 | 23.49 |  |  | 34.1 |  |  |  | 28.188 | 34.1 | 39.933
Deposito de Ed Fisica | 8.7 | 12.7 |  |  | 8.7 | 12.7 |  |  |  | 8.7 | 38.1
Lavanderia | 4 | 8 |  |  | 4 |  |  | 23.2 |  | 4
patio coberto | 99.5 | 49.52 |  |  | 99.5 | 8.4 | 35.904 |  |  | 81.16 | 84.184
Lixeira | 2.6 | 9.7 |  |  | 2.6 |  |  | 16.49 |  |  | 16.49 | 2.6
| 409.68 | 346.13 | 263.38 | 144.18 | 409.68 | 72.55 | 102.71 | 180.55 | 113.51 | 138.17 | 584.76 | 263.38
[8 empty] | TOTAL AZULEJO | 294.06 | TOTAL PINTURA | 848.14 | 666.83
| PAVER | GUIA |  |  |  |  | PORTAS DE MADEIRA
PAVER INTERNO | 222.02 | 8.25 |  |  |  |  | Porta 80 nova | 4.032 | 6 | 24.19
PAVER EXTERNO | 81.48 | [5 empty] | Porta 80 existentes | 4.032 | 8 | 32.26
TOTAL | 303.5 | 8.25 | [7 empty] | 56.45
| GRAMA | TERRA
FRENTE | 45.9 | 2.295
TOTAL | 45.9 | 2.3
| PO DE BRITA | MEIO FIO
FUNDOS | 24 | 34.7
TOTAL | 24 | 34.7
GUIA INTERNA
CIRCULAÇÃO | 41.7
TOTAL | 41.7
| QUADRA DE ESPORTES |  |  |  | INTERNOS
|  |  | M² |  | PATIO |  | M²
DIMENSOES | 13.3 | 24.6 | 326.18 | DIMENSOES | 81.16 | 23.04 | 104.2
CONCRETO | 326.18 | 0.1 | 31.618 | CONCRETO | 104.2 | 0.08 | 7.336
| LASTRO DE BRITA |  |  |  | LASTRO DE BRITA
|  |  | M² |  |  |  | M²
DIMENSOES | 326.18 | 0.05 | 16.309 | DIMENSOES | 104.2 | 0.05 | 5.21
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ESCAVAÇAO MANUAL DE TERRA
| M/L | L | H | QTDADE
BALDRAME | 105.1 | 0.5 | 0.4 | 21.02
TUBULAÇÃO | 110 | 0.3 | 0.4 | 13.2
CAIXAS | 10 | 1 | 0.7 | 7
|  |  | TOTAL | 41.22
APILOAMENTO
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  | 41.22 | 0.6 | 24.73
|  |  | TOTAL | 24.73
REATERRO
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  | 12.366 | 0.6 | 7.42
|  |  | TOTAL | 7.42
REATERRO
|  |  | H | QTDADE
ATERRO |  | 343.4 | 0.2 | 68.68
|  |  | TOTAL | 68.68
[5 empty] | 3 - SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4 - PAINEIS |  |  |  |  | 4 - PAINEIS
3 - INFRA - SUPRA ESTRUTURA
[5 empty] | PILARES | 9 | 2.8 | 0.0375 | 0.95 | ALAMBRADO |  |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO
BALDRAME
[5 empty] | VIGAS | 7.55 | 0.15 | 0.4 | 0.45 |  |  | M/L | PD | QTDADE |  |  | M² | LADOS | QTDADE
| M/L | L | H | QTDADE |  | 7.55 | 0.15 | 0.4 | 0.45 | FRENTE |  | 11.9 | 5 | 59.5 | FRENTE |  | 192.096 | 2 | 384.19
quadra | 11.9 | 0.14 | 0.3 | 0.5 |  | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09 | FUINDOS |  | 13.3 | 5 | 66.5
| 13.3 | 0.14 | 0.3 | 0.56 |  | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 0.29 | LAT E |  | 24.6 | 5 | 123 |  |  |  | TOTAL | 384.19
| 24.6 | 0.14 | 0.3 | 1.03 |  | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 0.29 | LAT D |  | 23.2 | 5 | 116
| 23.2 | 0.14 | 0.3 | 0.97 | [5 empty] | QUINA |  | 2 | 5 | 10 | REBOCO EXTERNO MURO |  | 71 | 1.8 | 127.8
| 2 | 0.14 | 0.3 | 0.08 |  |  |  |  | 1.57
lavanderia | 7.55 | 0.14 | 0.2 | 0.21 | LAJE LIXIEIRA | [7 empty] | TOTAL | 375 |  |  |  | TOTAL | 127.8
| 7.55 | 0.14 | 0.2 | 0.21 |  |  | 4.07 | 0.07 | 0.28
| 2 | 0.14 | 0.2 | 0.06 | [5 empty] | PAREDES |  |  |  |  | 4 – pintura
| 6.5 | 0.14 | 0.2 | 0.18
| 6.5 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | [7 empty] | M/L | PD | QTDADE | CHAPISCO E REBOCO
[10 empty] | LAVANDERIA/EF H | 3 | 2 | 2.7 | 16.2
|  |  | TOTAL | 3.98 | [5 empty] | LAVANDERIA/EF V |  | 6.5 | 2.7 | 17.55 |  |  |  |  | QTDADE
[10 empty] | PORTA 80 | 2 | 0.8 | 2.1 | -3.36 | muro externo |  | 71 | 1.8 | 127.8
[5 empty] | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | JANELA 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | -0.72 | muro externo lado int |  | 71 | 1.8 | 127.8
[5 empty] | METRAGEM DO VÃO + 20 CM CADA LADO |  |  |  |  | SALA DE AULA | 2 | 5.25 | 2.7 | 28.35 | muro interno |  | 78 | 2 | 156
LONA PLASTICA | [6 empty] | M² |  | M / L | SALA DE AULA |  | 6.5 | 2.7 | 17.55
[5 empty] | P 80 | 0,8+0,4 | 1.2 | 6 | 7.2 | PORTA 80 | 1 | 0.8 | 2.1 | -1.68 |  |  |  | TOTAL | 411.6
| M/L | L | H | QTDADE | [5 empty] | JANELA 240 | 2 | 2.4 | 1.25 | -6
LAVANDERIA EF |  |  |  | 51.31 | j1 verga | 1.95 | 1.95 | 4 | 7.8 | [5 empty] | SERVIÇOS DIVERSOS
lixeira |  |  |  | 4.07 | J2 VERGA | 0,6+0,4 | 1 | 3 | 3 | REFEITORIO H |  | 5.85 | 1 | 5.85
[5 empty] | J2 CONTRAV | 0,6+0,4 | 1 | 3 | 3 | REFEITORIO V |  | 1 | 1 | 1 | BANHEIRO MASC |  | 2.1 | 1 | 2.1
|  |  | TOTAL | 55.38 | J VERGA | 2,4+0,4 | 2.8 | 2 | 5.6 | PORTA 150 | 1 | 1.5 | 2.1 | -3.15 | BANHEIRO FEM |  | 2.1 | 1 | 2.1
[5 empty] | J CONTRAV | 2,4+0,4 | 2.8 | 2 | 5.6 | DIREÇÃO V |  | 6 | 2.5 | 15 | BANHEIRO PCD |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
LASTRO DE BRITA | [9 empty] | DIREÇÃO V |  | 1 | 2.2 | 2.2 | BANHEIRO PROF |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
[8 empty] | TOTAL | 32.2 | DIREÇÃO V EXT |  | 5.4 | 2.2 | 11.88
| M/L | L | H | QTDADE | [5 empty] | SALA PROF/DIR H |  | 6.3 | 2.5 | 15.75 |  |  |  | TOTAL | 5.48
|  | 55.38 | 0.05 | 2.77 | [5 empty] | SALA PROF JANELA H |  | 1.95 | 1 | 1.95
[10 empty] | DEPOSITO H |  | 3.9 | 2.2 | 8.58
RADIER |  |  |  |  | PORTAS DE ALUMINIO - BANHEIROS |  |  |  |  | PORTA 80 | 2 | 0.8 | 2.1 | -3.36
[10 empty] | JANELA 250 | 1 | 2.5 | 1.25 | -3.125
| M/L | L | H | QTDADE |  |  | M² |  | QTDADE | JANELA 150 | 1 | 1.5 | 1.25 | -1.875
SECRETARIA |  | 55.38 | 0.15 | 8.31 | SANIT PADRÃO | 0,60*1,60 | 0.96 | 6 | 5.76 | FECH PORTA | 2 | 0.85 | 2.1 | 3.57
[10 empty] | BANHEIRO PROF |  | 1.7 | 3 | 5.1
[5 empty] | PORTAS DE ALUMINIO - COZINHA | [6 empty] | 2.35 | 3 | 7.05
[10 empty] | PORTA 80 | 1 | 0.7 | 2.1 | -1.47
[7 empty] | M² |  | QTDADE | FECHAMENTO PLATIBANDA |  | 17 | 1 | 17
[5 empty] | COMPRIMENTO |  | 4.18 | 0.72 | 3.01 | LIXEIRA V | 3 | 1 | 1.6 | 4.8
[10 empty] | LIXEIRA H | 1 | 3.4 | 1.6 | 5.44
JANELAS DE ALUMINIO - CORRER
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  | 44.8 |  | TOTAL | 160.08
[5 empty] | J1 | 1.95X1.2 | 2.34 | 4 | 9.36
[5 empty] | J3 | 2.40X1.25 | 3 | 2 | 6 | DIVISORIAS GRANITO
[5 empty] | JANELAS DE ALUMINIO - BASCULANTE | [6 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM
[10 empty] | LATERAIS | 1,18*1,8 | 2.124 | 6 | 12.744
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | FRENTES | 2,55*1,8 | 4.59 | 2 | 9.18
[5 empty] | J2 | 0,60x0.60 | 0.36 | 3 | 1.08 | DESC PORTAS | 0,6*1,8 | 1.08 | 6 | -6.48
15.44
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  | BANCADA BANHEIRO
[5 empty] | J1 | 1,5X2,1 | 3.15 | 2 | 6.3
[10 empty] | BANCADA |  | 2.1 | 0.6 | 1.26
[5 empty] | GUILHOTINA |  |  |  |  | FAIXA |  | 2.1 | 0.2 | 0.42
[10 empty] | RODAPIA |  | 2.7 | 0.1 | 0.27
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  |  |  |  | 1.95
[5 empty] | J1 | 1,5X1,1 | 1.65 | 1 | 1.65
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 2
[5 empty] | GRADES JANELAS | [8 empty] | 3.9
[5 empty] | J1 | 1.95X1.2 | 3.01 | 4 | 12.04 |  | BANCADA BANHEIRO
[5 empty] | J2 | 0,6x0.60 | 0.64 | 3 | 1.92
[5 empty] | J3 | 2.00x0.60 | 3.77 | 2 | 7.54 | BANCADA |  | 0.8 | 0.5 | 0.4
Bancos de concreto | [9 empty] | FAIXA |  | 1.3 | 0.2 | 0.26
[10 empty] | RODAPIA |  | 1.3 | 0.1 | 0.13
0.79
banco geral | TAMPO | 0.07 | 6.7 | 1 | 0.47
| PILARES X10 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 0.11 |  |  |  |  | Quantidade |  |  |  | 1
| BASE*10 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | [10 empty] | 3.15 | 0.5 | 1.58
mesas | TAMPO 4x | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | [8 empty] | 0.79 |  | 1.7 | 0.5 | 0.85
| PILARES X4 | 4 | 0.1256 | 1 | 0.5 | [5 empty] | BANCADA PROFESSORES | [6 empty] | 2.43
| bancos*16 | 16 | 0.1256 | 0.5 | 1
[10 empty] | BANCADA |  | 0.95 | 0.6 | 0.57
[10 empty] | FAIXA |  | 1.55 | 0.1 | 0.16
[10 empty] | RODAPIA |  | 1.55 | 0.1 | 0.16
0.89
2.3
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 1
0.89
BANCADA COZINHA
[10 empty] | BANCADA |  | 3.15 | 0.6 | 1.89
[10 empty] | BANCADA |  | 1.7 | 0.6 | 1.02
[10 empty] | FAIXA |  | 5.45 | 0.2 | 1.09
[10 empty] | RODAPIA |  | 5.45 | 0.1 | 0.55
4.55
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 1
4.55
BANCADA PASSA DOCUMENTO
[10 empty] | DOCUMENTOS |  | 1.5 | 0.4 | 0.6
0.6
PRATELEIRAS
[10 empty] | DOCUMENTOS | 5 | 2.85 | 0.4 | 5.7
5.7
PEITORIL
[10 empty] | J1 |  | 1.95 | 5 | 9.75
[10 empty] | J2 |  | 1 | 1 | 1
[10 empty] | J3 |  | 1.5 | 2 | 3
[10 empty] | RECOLOCAÇÃO JANELA 2,50 |  | 2.5 | 1 | 2.5
[10 empty] | PORTA 80 CM |  | 0.8 | 2 | 1.6
[10 empty] | PORTA JANELA |  | 1.5 | 1 | 1.5
19.35

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DO CEDIN ANGELA DALÇOQUIO DE SOUZA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 36467.23 | 6.133% | 21880.338 | 60% | 7293.446 | 20% | 7293.446 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 36467.23
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 9832.38 | 1.653% | 5899.428 | 60% | 1966.476 | 20% | 1966.476 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 9832.38
3 | INFRAESTRUTURA | 15778.94 | 2.653% | 9467.364 | 60% | 6311.576 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 15778.94
4 | SUPERESTRUTURA | 14850.94 | 2.497% | 2970.188 | 20% | 2970.188 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8910.564 | 60% | 100% | 14850.94
5 | PAREDES E PAINÉIS | 74104.55 | 12.46% | 7410.455 | 10% | 22231.365 | 30% | 14820.91 | 20% | 22231.365 | 30% | 7410.455 | 10% | 100% | 74104.55
6 | REVESTIMENTOS | 67478.5 | 11.35% | 6747.85 | 10% | 13495.7 | 20% | 13495.7 | 20% | 20243.55 | 30% | 13495.7 | 20% | 100% | 67478.5
7 | COBERTURA | 36918.97 | 6.208% | 0 | 0% | 14767.588 | 40% | 14767.588 | 40% | 7383.794 | 20% | 0 | 0% | 100% | 36918.97
8 | ESQUADRIAS | 75578.33 | 12.71% | 11336.7495 | 15% | 18894.5825 | 25% | 18894.5825 | 25% | 26452.4155 | 35% | 0 | 0% | 100% | 75578.33
9 | PAVIMENTAÇÃO | 95484.49 | 16.06% | 9548.449 | 10% | 28645.347 | 30% | 23871.1225 | 25% | 23871.1225 | 25% | 9548.449 | 10% | 100% | 95484.49
10 | BANCADAS E PEITORIS | 11428.29 | 1.922% | 0 | 0% | 1142.829 | 10% | 4571.316 | 40% | 2857.0725 | 25% | 2857.0725 | 25% | 100% | 11428.29
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 30732.96 | 5.168% | 6146.592 | 20% | 9219.888 | 30% | 6146.592 | 20% | 6146.592 | 20% | 3073.296 | 10% | 100% | 30732.96
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 19038.24 | 3.202% | 1903.824 | 10% | 7615.296 | 40% | 3807.648 | 20% | 5711.472 | 30% | 0 | 0% | 100% | 19038.24
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 6959.94 | 1.17% | 695.994 | 10% | 2783.976 | 40% | 1391.988 | 20% | 2087.982 | 30% | 0 | 0% | 100% | 6959.94
14 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 773.72 | 0.1301% | 0 | 0% | 0 | 0% | 386.86 | 50% | 0 | 0% | 386.86 | 50% | 100% | 773.72
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 46666.74 | 7.848% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9333.348 | 20% | 23333.37 | 50% | 14000.022 | 30% | 100% | 46666.74
16 | PINTURA | 51199.46 | 8.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15359.838 | 30% | 15359.838 | 30% | 20479.784 | 40% | 100% | 51199.46
17 | SERVIÇOS FINAIS | 1359.84 | 0.2287% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1359.84 | 100% | 100% | 1359.84
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 594653.52 | 100% | PRAZO EM DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 84007.2315 | 14.13% | 137338.2575 | 23.1% | 136107.415 | 22.89% | 155678.5735 | 26.18% | 81522.0425 | 13.71% | 100% | 594653.52
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 84007.2315 | 14.13% | 221345.489 | 37.22% | 357452.904 | 60.11% | 513131.4775 | 86.29% | 594653.52 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2020-03-12 |  | Ass:
Matrícula: 1484602
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR