## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO
PRODUTOS / ATIVIDADES |  | MÊS 1 | MÊS 2 |  |  | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |  | MÊS 7 | MÊS 8 |  |  | MÊS 9
Nomeação
Reunião do CMGDT deliberando o início das revisões
Nomeação da Equipe Técnica Municipal
Contratação da Empresa de Consultoria
1 | Criação do "Espaço Plano Diretor"
Edital de convocação para Audiência Pública
2 | Audiência Pública de lançamento da revisão do Plano Diretor e criação do Colégio de Delegados
Nomeação dos delegados |  |  |  | 24
Conferência abertura do processo de revisão (Colégio de Delegados – deliberação do Regimento Interno) |  |  |  |  | 28
3 | Capacitação do Colégio de Delegados e Equipe Técnica Municipal
4 | Leitura Técnica: levantamento de dados e diagnóstico
5 | Leituras Comunitárias: Audiências Públicas
6 | Síntese das Leituras Técnica e Comunitária
7 | Audiência Pública Final (15/09) | [8 empty] | 15
8 | Proposta do Plano Diretor, Zoneamento e Instrumentos do Estatuto das Cidades
9 | Consultas e Audiência Pública de apresentação do Plano Diretor (colégio de delegados)
10 | Projeto de Lei | [11 empty] | 15
11 | Código de Obras e Código de Posturas (interno) | [12 empty] | 30