## TABELA GERAL
RESUMO GERAL – CONTRAPARTIDA LEI Nº 6.670 de 20 de julho DE 2015
REFORMA DE 3 UNIDADES DE ENSINO
ITEM | DESCRIÇÃO | A – OBRA | B – MOBILIÁRIO | TOTAL GERAL
1 | CEDIN ANGELA DALÇÓQUIO DE SOUZA | 452199.35 | 146825.56 | 599024.91
2 | CEI ANTONIETA MOREIRA DOS SANTOS | 419762.77 | 84867.36 | 504630.13
3 | EB ARNALDO BRANDÃO | 829066.09 | 35635.75 | 864701.84
TOTAL DA OBRA |  | 1701028.21 | 267328.67 | 1968356.88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## ORÇAMENTO
REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DA EB GASPAR DA COSTA MORAES
Prazo: | 60 (sessenta) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-02-08
Local: | Av. Osvaldo Reis, 54 - Fazenda, Itajaí - SC, 88306-001 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 608,46 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 12/2020 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 24,87%) - DEINFRA/SC 01/2018 (REAJ. 13,10%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 23.54%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0%
1.1.1 | MERCADO | ORÇAMENTO | Aluguel de andaime metalico torre de 9 metros | und | 2 | 350 | 700 | 864.78 | 1.111%
1.2 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [5 empty] | 0%
1.2.1 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 20 | 34.59 | 691.8 | 854.65 | 1.098%
[7 empty] | 1391.8 | 1719.43 | 2.209%
.
2 - COBERTURA
2.1 |  |  | ESTRUTURA
2.1.1 | DEINFRA | 72110 | Recuperação de estrutura metalica, remoção de tinta e ferrugens por meio de jateamento, substituição das peças danificadas, galvanização - (Pilares e suportes) | m² | 14.32 | 247.92 | 3550.2144 | 4385.93 | 5.634%
2.1.2 | IPPUJ | C30.37.05.90.061 | Revisão de ferragens, remoção de tinta e ferrugens por meio de jateamento, substituição de eventuais peças mais danificadas, galvanização - (Pilares e arcos) | m² | 315.9 | 62.05 | 19601.595 | 24215.81 | 31.11%
[7 empty] | 23151.8094 | 28601.74 | 36.74%
3 - ESQUADRIAS
3.1 |  |  | GRADES | [5 empty] | 0%
3.1.1 | DEINFRA | 42892 | Gaiola para proteção de luminarias em grade em ferro galvanizado - Com pintura. 40x40x30 | und | 10 | 267.52 | 2675.2 | 3304.94 | 4.245%
[7 empty] | 2675.2 | 3304.94 | 4.245%
4 – PINTURA
4.1 |  |  | ALVENARIA
4.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação | m² | 61.2 | 4.71 | 288.252 | 356.11 | 0.4574%
4.1.2 | DEINFRA | 42782 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 61.2 | 24.69 | 1511.028 | 1866.72 | 2.398%
4.2 |  |  | MADEIRA E METAIS
4.2.1 | DEINFRA | 42798 | Pintura zarcao 2 demaos | m² | 330.22 | 27.07 | 8939.0554 | 11043.31 | 14.19%
4.2.2 | SINAPI | 74065/1 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco)alicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas ex ecutado em obra (02 demãos). | m² | 330.22 | 41.23 | 13614.9706 | 16819.93 | 21.61%
4.3 |  |  | PISOS
4.3.1 | SINAPI | 79500/002 | Pintura acrilica em piso cimentado, três demâos com demarcações | m² | 523.32 | 21.87 | 11445.0084 | 14139.16 | 18.16%
[7 empty] | 35798.3144 | 44225.23 | 56.81%
TOTAL GERAL.....…....……..................................…….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 63017.1238 | 77851.34 | 100%
#REF!
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
Quantitativos |  |  | DEMOLIÇÕES |  | PAVIMENTAÇÃO |  | REVESTIMENTOS
| ÁREA INTERNA | PERIMETRO | REMOÇÃO DE PISO | REMOÇÃO DE AZULEJO | PISO CERAMICO | RODAPÉ | AZULEJO | FORRO DE PVC | PINTURA DE PAREDE | PINTURA DE TETO
Sala | 20.05 | 20.66 | 20.05 |  | 20.05 | 19.86 |  |  | 59.914 | 20.05
Quarto 1 | 14.55 | 16.87 | 14.55 |  | 14.55 | 16.07 |  |  | 48.923 | 14.55
Banheiro | 3.31 | 7.8 | 3.31 | 23.4 | 3.31 |  | 22.62 |  |  | 3.31
Quarto 2 | 6.63 | 10.3 | 6.63 |  | 6.63 | 9.5 |  |  | 29.87 | 6.63
Varanda | 4.1 | 8.4 | 4.1 |  | 4.1 | 7.6 |  |  | 24.36 | 4.1
Quarto 3 suite | 15.96 | 16 | 15.96 |  | 15.96 | 15.2 |  |  | 46.4 | 15.96
Banheiro | 8.5 | 11.7 | 8.5 | 35.1 | 8.5 |  | 33.93 |  |  | 8.5
Banheiro lavabo | 2.66 | 6.7 | 2.66 | 20.1 | 2.66 |  | 19.43 |  |  | 2.66
Secretaria | 8 | 11.4 | 8 |  | 8 | 10.6 |  |  | 33.06 | 8
Deposito | 8.24 | 10.9 | 8.24 |  | 8.24 | 10.1 |  |  | 31.61 | 8.24
sala de jantar | 16 | 16.4 | 16 |  | 16 | 15.6 |  |  | 47.56 | 16
cozinha / churras | 52 | 29 | 52 | 87 | 52 |  | 84.1 |  | 84.1 | 52
Banheiro Fem | 3.78 | 8.3 | 3.78 | 24.9 | 3.78 |  | 24.07 |  | 24.07 | 3.78
Área lateral gás | 4.63 | 12.1 | 4.63 | 36.3 | 4.63 |  | 35.09 |  | 35.09 | 4.63
lavanderia | 7.35 | 11.2 | 7.35 | 33.6 | 7.35 |  | 32.48 |  | 32.48 | 7.35
quarto | 14.35 | 15.2 | 14.35 |  | 14.35 | 13.55 |  |  | 44.08 | 14.35
Cozinha | 36.4 | 36 | 36.4 | 108 | 36.4 |  | 104.4 |  | 104.4 | 36.4
Refeitorio/Circulação | 9.666 | 11.3 | 9.666 |  | 9.666 |  |  |  | 32.77 | 9.666
Sala de Aula nova | 34.1 | 23.49 |  |  | 34.1 |  |  |  | 39.933
Deposito de Ed Fisica | 8.7 | 12.7 |  |  | 8.7 | 12.7 |  |  | 38.1
Lavanderia | 4 | 8 |  |  | 4 |  | 23.2
patio coberto | 99.5 | 49.52 |  |  | 99.5 | 8.4 |  |  | 84.184
Lixeira | 2.6 | 9.7 |  |  | 2.6 |  | 16.49 |  | 16.49 | 2.6
| 382.48 | 353.94 | 236.18 | 368.4 | 382.48 | 139.18 | 379.32 | 0 | 840.9 | 236.18
[8 empty] | TOTAL AZULEJO | #REF! | TOTAL PINTURA | 1077.08 | 895.77
| PAVER | GUIA |  |  |  |  | PORTAS DE MADEIRA
PAVER INTERNO | 222.02 | 8.25 |  |  |  |  | Porta 80 nova | 4.032 | 6 | 24.19
PAVER EXTERNO | 81.48 | [5 empty] | Porta 80 existentes | 4.032 | 8 | 32.26
TOTAL | 303.5 | 8.25 | [7 empty] | 56.45
| GRAMA | TERRA
FRENTE | 45.9 | 2.295
TOTAL | 45.9 | 2.3
| PO DE BRITA | MEIO FIO
FUNDOS | 24 | 34.7
TOTAL | 24 | 34.7
GUIA INTERNA
CIRCULAÇÃO | 41.7
TOTAL | 41.7
| QUADRA DE ESPORTES |  |  |  | INTERNOS
|  |  | M² |  | PATIO |  | M²
DIMENSOES | 13.3 | 24.6 | 326.18 | DIMENSOES | 0 | 23.04 | 23.04
CONCRETO | 326.18 | 0.1 | 31.618 | CONCRETO | 23.04 | 0.08 | 0.8432
| LASTRO DE BRITA |  |  |  | LASTRO DE BRITA
|  |  | M² |  |  |  | M²
DIMENSOES | 326.18 | 0.05 | 16.309 | DIMENSOES | 23.04 | 0.05 | 1.152
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
ESCAVAÇAO MANUAL DE TERRA
| M/L | L | H | QTDADE
BALDRAME | 105.1 | 0.5 | 0.4 | 21.02
TUBULAÇÃO | 110 | 0.3 | 0.4 | 13.2
CAIXAS | 10 | 1 | 0.7 | 7
|  |  | TOTAL | 41.22
APILOAMENTO
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  | 41.22 | 0.6 | 24.73
|  |  | TOTAL | 24.73
REATERRO
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  | 12.366 | 0.6 | 7.42
|  |  | TOTAL | 7.42
REATERRO
|  |  | H | QTDADE
ATERRO |  | 343.4 | 0.2 | 68.68
|  |  | TOTAL | 68.68
[5 empty] | 3 - SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4 - PAINEIS |  |  |  |  | 4 - PAINEIS
3 - INFRA - SUPRA ESTRUTURA
[5 empty] | PILARES | 9 | 2.8 | 0.0375 | 0.95 | ALAMBRADO |  |  |  |  | CHAPISCO E REBOCO
BALDRAME
[5 empty] | VIGAS | 7.55 | 0.15 | 0.4 | 0.45 |  |  | M/L | PD | QTDADE |  |  | M² | LADOS | QTDADE
| M/L | L | H | QTDADE |  | 7.55 | 0.15 | 0.4 | 0.45 | FRENTE |  | 11.9 | 5 | 59.5 | FRENTE |  | 192.096 | 2 | 384.19
quadra | 11.9 | 0.14 | 0.3 | 0.5 |  | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.09 | FUINDOS |  | 13.3 | 5 | 66.5
| 13.3 | 0.14 | 0.3 | 0.56 |  | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 0.29 | LAT E |  | 24.6 | 5 | 123 |  |  |  | TOTAL | 384.19
| 24.6 | 0.14 | 0.3 | 1.03 |  | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 0.29 | LAT D |  | 23.2 | 5 | 116
| 23.2 | 0.14 | 0.3 | 0.97 | [5 empty] | QUINA |  | 2 | 5 | 10 | REBOCO EXTERNO MURO |  | 71 | 1.8 | 127.8
| 2 | 0.14 | 0.3 | 0.08 |  |  |  |  | 1.57
lavanderia | 7.55 | 0.14 | 0.2 | 0.21 | LAJE LIXIEIRA | [7 empty] | TOTAL | 375 |  |  |  | TOTAL | 127.8
| 7.55 | 0.14 | 0.2 | 0.21 |  |  | 4.07 | 0.07 | 0.28
| 2 | 0.14 | 0.2 | 0.06 | [5 empty] | PAREDES |  |  |  |  | 4 – pintura
| 6.5 | 0.14 | 0.2 | 0.18
| 6.5 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | [7 empty] | M/L | PD | QTDADE | CHAPISCO E REBOCO
[10 empty] | LAVANDERIA/EF H | 3 | 2 | 2.7 | 16.2
|  |  | TOTAL | 3.98 | [5 empty] | LAVANDERIA/EF V |  | 6.5 | 2.7 | 17.55 |  |  |  |  | QTDADE
[10 empty] | PORTA 80 | 2 | 0.8 | 2.1 | -3.36 | muro externo |  | 71 | 1.8 | 127.8
[5 empty] | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | JANELA 100 | 2 | 0.6 | 0.6 | -0.72 | muro externo lado int |  | 71 | 1.8 | 127.8
[5 empty] | METRAGEM DO VÃO + 20 CM CADA LADO |  |  |  |  | SALA DE AULA | 2 | 5.25 | 2.7 | 28.35 | muro interno |  | 78 | 2 | 156
LONA PLASTICA | [6 empty] | M² |  | M / L | SALA DE AULA |  | 6.5 | 2.7 | 17.55
[5 empty] | P 80 | 0,8+0,4 | 1.2 | 6 | 7.2 | PORTA 80 | 1 | 0.8 | 2.1 | -1.68 |  |  |  | TOTAL | 411.6
| M/L | L | H | QTDADE | [5 empty] | JANELA 240 | 2 | 2.4 | 1.25 | -6
LAVANDERIA EF |  |  |  | 51.31 | j1 verga | 1.95 | 1.95 | 4 | 7.8 | [5 empty] | SERVIÇOS DIVERSOS
lixeira |  |  |  | 4.07 | J2 VERGA | 0,6+0,4 | 1 | 3 | 3 | REFEITORIO H |  | 5.85 | 1 | 5.85
[5 empty] | J2 CONTRAV | 0,6+0,4 | 1 | 3 | 3 | REFEITORIO V |  | 1 | 1 | 1 | BANHEIRO MASC |  | 2.1 | 1 | 2.1
|  |  | TOTAL | 55.38 | J VERGA | 2,4+0,4 | 2.8 | 2 | 5.6 | PORTA 150 | 1 | 1.5 | 2.1 | -3.15 | BANHEIRO FEM |  | 2.1 | 1 | 2.1
[5 empty] | J CONTRAV | 2,4+0,4 | 2.8 | 2 | 5.6 | DIREÇÃO V |  | 6 | 2.5 | 15 | BANHEIRO PCD |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
LASTRO DE BRITA | [9 empty] | DIREÇÃO V |  | 1 | 2.2 | 2.2 | BANHEIRO PROF |  | 0.8 | 0.8 | 0.64
[8 empty] | TOTAL | 32.2 | DIREÇÃO V EXT |  | 5.4 | 2.2 | 11.88
| M/L | L | H | QTDADE | [5 empty] | SALA PROF/DIR H |  | 6.3 | 2.5 | 15.75 |  |  |  | TOTAL | 5.48
|  | 55.38 | 0.05 | 2.77 | [5 empty] | SALA PROF JANELA H |  | 1.95 | 1 | 1.95
[10 empty] | DEPOSITO H |  | 3.9 | 2.2 | 8.58
RADIER |  |  |  |  | PORTAS DE ALUMINIO - BANHEIROS |  |  |  |  | PORTA 80 | 2 | 0.8 | 2.1 | -3.36
[10 empty] | JANELA 250 | 1 | 2.5 | 1.25 | -3.125
| M/L | L | H | QTDADE |  |  | M² |  | QTDADE | JANELA 150 | 1 | 1.5 | 1.25 | -1.875
SECRETARIA |  | 55.38 | 0.15 | 8.31 | SANIT PADRÃO | 0,60*1,60 | 0.96 | 6 | 5.76 | FECH PORTA | 2 | 0.85 | 2.1 | 3.57
[10 empty] | BANHEIRO PROF |  | 1.7 | 3 | 5.1
[5 empty] | PORTAS DE ALUMINIO - COZINHA | [6 empty] | 2.35 | 3 | 7.05
[10 empty] | PORTA 80 | 1 | 0.7 | 2.1 | -1.47
[7 empty] | M² |  | QTDADE | FECHAMENTO PLATIBANDA |  | 17 | 1 | 17
[5 empty] | COMPRIMENTO |  | 4.18 | 0.72 | 3.01 | LIXEIRA V | 3 | 1 | 1.6 | 4.8
[10 empty] | LIXEIRA H | 1 | 3.4 | 1.6 | 5.44
JANELAS DE ALUMINIO - CORRER
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  | 44.8 |  | TOTAL | 160.08
[5 empty] | J1 | 1.95X1.2 | 2.34 | 4 | 9.36
[5 empty] | J3 | 2.40X1.25 | 3 | 2 | 6 | DIVISORIAS GRANITO
[5 empty] | JANELAS DE ALUMINIO - BASCULANTE | [6 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM
[10 empty] | LATERAIS | 1,18*1,8 | 2.124 | 6 | 12.744
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | FRENTES | 2,55*1,8 | 4.59 | 2 | 9.18
[5 empty] | J2 | 0,60x0.60 | 0.36 | 3 | 1.08 | DESC PORTAS | 0,6*1,8 | 1.08 | 6 | -6.48
15.44
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  | BANCADA BANHEIRO
[5 empty] | J1 | 1,5X2,1 | 3.15 | 2 | 6.3
[10 empty] | BANCADA |  | 2.1 | 0.6 | 1.26
[5 empty] | GUILHOTINA |  |  |  |  | FAIXA |  | 2.1 | 0.2 | 0.42
[10 empty] | RODAPIA |  | 2.7 | 0.1 | 0.27
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  |  |  |  | 1.95
[5 empty] | J1 | 1,5X1,1 | 1.65 | 1 | 1.65
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 2
[5 empty] | GRADES JANELAS | [8 empty] | 3.9
[5 empty] | J1 | 1.95X1.2 | 3.01 | 4 | 12.04 |  | BANCADA BANHEIRO
[5 empty] | J2 | 0,6x0.60 | 0.64 | 3 | 1.92
[5 empty] | J3 | 2.00x0.60 | 3.77 | 2 | 7.54 | BANCADA |  | 0.8 | 0.5 | 0.4
Bancos de concreto | [9 empty] | FAIXA |  | 1.3 | 0.2 | 0.26
[10 empty] | RODAPIA |  | 1.3 | 0.1 | 0.13
0.79
banco geral | TAMPO | 0.07 | 6.7 | 1 | 0.47
| PILARES X10 | 0.07 | 0.4 | 0.4 | 0.11 |  |  |  |  | Quantidade |  |  |  | 1
| BASE*10 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.12 | [10 empty] | 3.15 | 0.5 | 1.58
mesas | TAMPO 4x | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | [8 empty] | 0.79 |  | 1.7 | 0.5 | 0.85
| PILARES X4 | 4 | 0.1256 | 1 | 0.5 | [5 empty] | BANCADA PROFESSORES | [6 empty] | 2.43
| bancos*16 | 16 | 0.1256 | 0.5 | 1
[10 empty] | BANCADA |  | 0.95 | 0.6 | 0.57
[10 empty] | FAIXA |  | 1.55 | 0.1 | 0.16
[10 empty] | RODAPIA |  | 1.55 | 0.1 | 0.16
0.89
2.3
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 1
0.89
BANCADA COZINHA
[10 empty] | BANCADA |  | 3.15 | 0.6 | 1.89
[10 empty] | BANCADA |  | 1.7 | 0.6 | 1.02
[10 empty] | FAIXA |  | 5.45 | 0.2 | 1.09
[10 empty] | RODAPIA |  | 5.45 | 0.1 | 0.55
4.55
[10 empty] | Quantidade |  |  |  | 1
4.55
BANCADA PASSA DOCUMENTO
[10 empty] | DOCUMENTOS |  | 1.5 | 0.4 | 0.6
0.6
PRATELEIRAS
[10 empty] | DOCUMENTOS | 5 | 2.85 | 0.4 | 5.7
5.7
PEITORIL
[10 empty] | J1 |  | 1.95 | 5 | 9.75
[10 empty] | J2 |  | 1 | 1 | 1
[10 empty] | J3 |  | 1.5 | 2 | 3
[10 empty] | RECOLOCAÇÃO JANELA 2,50 |  | 2.5 | 1 | 2.5
[10 empty] | PORTA 80 CM |  | 0.8 | 2 | 1.6
[10 empty] | PORTA JANELA |  | 1.5 | 1 | 1.5
19.35

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DA EB GASPAR DA COSTA MORAES
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1719.43 | 2.209% | 859.715 | 50% | 859.715 | 50% | 100% | 1719.43
2 | COBERTURA | 28601.74 | 36.74% | 28601.74 | 100% | 0 | 0% | 100% | 28601.74
3 | ESQUADRIAS | 3304.94 | 4.245% | 0 | 0% | 3304.94 | 100% | 100% | 3304.94
4 | PINTURA | 44225.23 | 56.81% | 8845.046 | 20% | 35380.184 | 80% | 100% | 44225.23
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 77851.34 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 38306.501 | 49.2% | 39544.839 | 50.8% | 100% | 77851.34
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 38306.501 | 49.2% | 77851.34 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2021-02-08
Matrícula: 1484604
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR