## ORÇAMENTO
REFORMA - ENTREGA DE IMÓVEL LOCADO - ANTIGO CEI DARLAN DOTTO WIERSINSKI
Prazo: | 04 (quatro) meses - 120 (cento e vinte) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-05-28
Local: | Rua Paulo Kleis Júnior, 15 - São Vicente, Itajaí - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 361,57 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 11/2019 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 26,44%) - DEINFRA/SC 01/2018 (REAJ.13,10%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 24.72%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA | [5 empty] | 0%
1.2.1 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | m² | 6 | 418.93 | 2513.58 | 3134.86 | 1.033%
1.2.2 |  | COMPOSIÇÃO | Vigilancia de obra - 56 horas semais (sendo 8 no sabado e 8 no domingo) x 4 semanas/mês x 4 meses | un | 896 | 22 | 19712 | 24584.18 | 8.098%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0%
1.2.1 | DEINFRA | 42542 | Demolicao de estrutura de madeira telhado | m² | 7 | 17.01 | 119.07 | 148.5 | 0.04891%
1.2.2 | DEINFRA | 42556 | Retirada de telhamento de telha fibrocimento | m² | 7 | 3.86 | 27.02 | 33.7 | 0.0111%
1.2.3 | DEINFRA | 42523 | Demolição de concreto armado com utilização de martelete elétrico | m³ | 2.94 | 418.41 | 1230.1254 | 1534.17 | 0.5053%
1.2.4 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico/ ladrilhos e rodapés | m² | 299.4 | 14.07 | 4212.558 | 5253.77 | 1.731%
1.2.5 | SINAPI | 97633 | Demolição de azulejo e pastilhas | m² | 108.5 | 18.63 | 2021.355 | 2520.97 | 0.8304%
1.2.6 | DEINFRA | 42528 | Demolição de alvenaria - banheiros | m² | 18.1 | 6.54 | 118.374 | 147.63 | 0.04863%
1.2.7 | DEINFRA | 42561 | remoção de divisorias | m² | 9.5 | 7.89 | 74.955 | 93.48 | 0.03079%
1.2.8 | DEINFRA | 42558 | Remoção de aparelhos sanitário (vaso e lavatórios) | und | 2 | 13.09 | 26.18 | 32.65 | 0.01075%
1.2.9 | IPPUJ | C20.05.10.50.017 | Remoção de luminárias, fiação, canaletas | un | 69 | 9.59 | 661.71 | 825.26 | 0.2718%
1.2.10 | DEINFRA | 42958 | Isolamento de ponto hidraulico/esgoto | un | 8 | 34.17 | 273.36 | 340.93 | 0.1123%
1.2.11 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 45.76 | 7.2 | 329.472 | 410.91 | 0.1353%
1.2.12 | IPPUJ | C20.05.10.25.010 | Remoção de cercas, grades, alambrados e portões metálicos | m² | 4 | 5.47 | 21.88 | 27.29 | 0.008989%
1.2.13 | DEINFRA | 43231 | Retirada de granito | m² | 3 | 125.39 | 376.17 | 469.15 | 0.1545%
1.2.14 | SINAPI | 97640 | Remoção de Forro | m2 | 21.7 | 1.41 | 30.597 | 38.16 | 0.01257%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [5 empty] | 0%
1.4.1 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 90 | 49.6 | 4464 | 5567.36 | 1.834%
[7 empty] | 36212.4064 | 45162.97 | 14.88%
.
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 10 | 69.66 | 696.6 | 868.78 | 0.2862%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 9.6 | 42.23 | 405.408 | 505.61 | 0.1665%
[7 empty] | 1102.008 | 1374.39 | 0.4527%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 0%
3.1.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 Mpa (Mureta entrada) | m³ | 0.37 | 2712.4 | 1003.588 | 1251.64 | 0.4123%
[7 empty] | 1003.588 | 1251.64 | 0.4123%
4 - SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
4.1.1 | DEINFRA | 47991 | Varal em estrutura de concreto armado - FCK = 25 Mpa | m³ | 0.2 | 3002.75 | 600.55 | 748.99 | 0.2467%
4.2 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA | [5 empty] | 0%
4.2.1 | SINAPI | 93189 | Verga e contraverga 10 x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo mecânico), aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) com formas tábua de pinho 3ª categoria | m | 6 | 97.11 | 582.66 | 726.67 | 0.2394%
[7 empty] | 1183.21 | 1475.66 | 0.4861%
5 – PAREDES E PAINEIS
5.1 |  |  | ALVENARIA
5.1.1 | SINAPI | 87521 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 11,5x19x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia),e=1cm | m² | 18.1 | 76.86 | 1391.166 | 1735.02 | 0.5715%
5.1.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. | m | 3.4 | 5.42 | 18.428 | 22.98 | 0.007569%
5.1.3 | SINAPI | 93201 | Alvenaria Tijolo Refratario para churrasqueira | m | 2.88 | 376.9 | 1085.472 | 1353.77 | 0.4459%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2495.066 | 3111.77 | 1.025%
6 – REVESTIMENTOS
6.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.1.1 | SINAPI | 87879 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 101.37 | 3.58 | 362.9046 | 452.6 | 0.1491%
6.1.2 | SINAPI | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 101.37 | 29.67 | 3007.6479 | 3751.04 | 1.236%
6.2 |  |  | CERÂMICOS | [5 empty] | 0%
6.2.1 | DEIFRA | 40230 | Azulejo Porcelanato para paredes decorativas | m² | 11 | 97.45 | 1071.95 | 1336.9 | 0.4404%
6.2.2 | DEIFRA | 40229 | Azulejo porcelanato para sanitários e cozinha | m² | 125 | 93.85 | 11731.25 | 14630.84 | 4.819%
6.3 |  |  | FORRO | [5 empty] | 0%
6.3.1 | SINAPI | 96116 | Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 21.7 | 71.15 | 1543.955 | 1925.57 | 0.6343%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 17717.7075 | 22096.95 | 7.278%
7 - COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA
7.1.1 | SINAPI | 92541 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de m2 as 81,27 Até 2 águas para telha cerâmica capa-canal | m² | 7.5 | 81.27 | 609.525 | 760.18 | 0.2504%
7.1.2 | SINAPI | 100394 | Retirada e recolocação de ripa em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica - revisão estrutura | m² | 195 | 18,73 | 3652.35 | 4555.09 | 1.5%
7.1.3 | SINAPI | 100395 | Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica - revisão estrutura | m² | 195 | 24,46 | 4769.7 | 5948.62 | 1.959%
7.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0%
7.2.1 | SINAPI | 94445 | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, | m² | 7.5 | 46.36 | 347.7 | 433.64 | 0.1428%
7.2.2 | DEINFRA | 43947 | Limpeza de telhado c/ lavação a máquina | m² | 195 | 8.19 | 1597.05 | 1991.79 | 0.6561%
7.2.3 | DEINFRA | 42722 | Revisao do telhamento (romana 5 un/m2) | m² | 195 | 19.8 | 3861 | 4815.32 | 1.586%
7.3 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 0%
7.3.1 | DEINFRA | 40077 | Limpeza de calhas/canaletas/condutores de águas pluviais | m | 45 | 2.26 | 101.7 | 101.7 | 0.0335% | Considera 40% do comprimento efetivo
7.3.2 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 50 cm | m | 15.71 | 82.38 | 1294.1898 | 1614.07 | 0.5317%
7.3.3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa chapa de aluminio, corte de 25 cm | m | 7.5 | 47.56 | 356.7 | 444.86 | 0.1465%
[7 empty] | 16589.9148 | 20665.27 | 6.807%
8 - ESQUADRIAS
8.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
8.1.1 | SINAPI | 90849 | Porta de madeira P2 (80x210x3,5 cm) - compensada lisa, semi-oca para pintura, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 8 | 633.19 | 5065.52 | 6317.56 | 2.081%
8.1.2 | SINAPI | 90848 | Porta de madeira P3 (70x210x3,5 cm) - compensada lisa, semi-oca para pintura, incluso aduela, alizar e dobradiças – banheiro | und | 3 | 616.95 | 1850.85 | 2308.32 | 0.7603%
8.1.3 | SINAPI | 90830 | Fechadura de embutir externa – padrão médio | und | 9 | 141.86 | 1276.74 | 1592.31 | 0.5245%
8.1.4 | SINAPI | 90831 | Fechadura de embutir ara banheiro – padrão médio | und | 4 | 123.06 | 492.24 | 613.91 | 0.2022%
8.1.5 |  | ORÇAMENTO | Porta de madeira de lei com vitro lateral - Porta de entrada - 1,40x2,10 | und | 1 | 2334.3 | 2334.3 | 2911.26 | 0.9589%
8.2 |  |  | PORTA DE ALUMINIO/VIDRO | [5 empty] | 0%
8.2.1 | DEINFRA | 40142 | PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (140X210) | m² | 2.94 | 516.99 | 1519.9506 | 1895.63 | 0.6244%
8.2.2 | DEINFRA | 40142 | PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (320X210) | m² | 6.72 | 516.99 | 3474.1728 | 4332.88 | 1.427%
8.2.3 | DEINFRA | 40140 | Box sanitário em vidro temperado 8 mm liso c/ ferragens colocado | m² | 10.08 | 246.18 | 2481.4944 | 3094.84 | 1.019%
8.2.4 | DEINFRA | 42698 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição (1 folhas), (60x100) | m² | 1.2 | 1194.68 | 1433.616 | 1787.96 | 0.5889%
8.2.5 | DEINFRA | 42698 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição (2 folhas), (60x50) | m² | 0.6 | 1194.68 | 716.808 | 893.98 | 0.2945%
8.2.6 | SINAPI | 102182 | Porta correr de Vidro Temperado - 0,90x2,10 | m² | 3.36 | 720.95 | 2422.392 | 3021.13 | 0.9951%
8.3 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0%
8.3.1 | DEINFRA | 42705 | Recuperação de janelas/ portas de aluminio | m² | 26.4 | 36.28 | 957.792 | 1194.53 | 0.3935%
8.3.2 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas em vidro temperado, 1,80x1,30 | m² | 4.68 | 861.87 | 4033.5516 | 5030.52 | 1.657%
8.3.3 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas em vidro temperado, 1,10x1,10 | m² | 3.63 | 861.87 | 3128.5881 | 3901.88 | 1.285%
8.3.4 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio maxi-mar em vidro temperado, 0,80x1,00 - maxi-mar | m² | 0.8 | 735.46 | 588.368 | 733.79 | 0.2417%
8.3.5 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio maxi-mar em vidro temperado, 1,00x0,45 | m² | 0.45 | 735.46 | 330.957 | 412.76 | 0.136%
8.3.6 | DEINFRA | 42695 | Janela 4 folhas metálica de vidro temperado, | m² | 7.0824 | 1049.93 | 7436.0242 | 9273.97 | 3.055%
8.4 |  |  | GRADES | [5 empty] | 0%
8.4.1 | SEINFRA | C3659 | Po1 - Portão de ferro galvanizado de abrir - 1,20x2,00 | m² | 2.4 | 459.37 | 1102.488 | 1374.99 | 0.4529%
8.4.2 | DEINFRA | 42681 | Remoção e recolocação de esquadrias e grades | und | 3 | 90 | 270 | 336.74 | 0.1109%
[7 empty] | 40915.8527 | 51028.96 | 16.81%
9 – PAVIMENTAÇÃO
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1.1 | SINAPI | 87620 | Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) | m² | 370.21 | 30.25 | 11198.8525 | 13966.85 | 4.601%
9.1.2 | SINAPI | 87255 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte - Casa | m² | 292.37 | 87.66 | 25629.1542 | 31963.86 | 10.53%
9.1.3 | SINAPI | 87257 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte - Sanitário | m² | 18.25 | 75.53 | 1378.4225 | 1719.12 | 0.5663%
9.1.4 | SINAPI | 87250 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte - Area Externa | m² | 59.59 | 44.39 | 2645.2001 | 3299.01 | 1.087%
9.1.5 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 171.29 | 6.39 | 1094.5431 | 1365.08 | 0.4496%
9.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0%
9.3.1 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 0%
9.3.1.2 | SINAPI | 96624 | Fornecimento e assentamento de brita n° 2 - (Lastro e = 5 cm) | m³ | 0.77 | 107.27 | 82.5979 | 103.01 | 0.03393%
9.3.1.3 | SINAPI | 94994 | Piso em concreto 20mpa unsinado, espessura 8 cm - armado | m² | 15.41 | 92.71 | 1428.6611 | 1781.78 | 0.5869%
9.3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÕES COLADAS | [5 empty] | 0%
9.1.1 | SINAPI | 87620 | Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) | m² | 27 | 30.25 | 816.75 | 1018.62 | 0.3355%
9.3.2.4 | SINAPI | 101731 | Piso em pedra miracema cinza assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia), incluso piso tátil | m² | 27 | 184.67 | 4986.09 | 6218.49 | 2.048%
9.3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÕES PERMEÁVEIS | [5 empty] | 0%
9.3.3.3 |  | MERCADO | Pedra Seixo rolado e= 5 cm - Jardim de entrada | m² | 15.41 | 85.71 | 1320.7911 | 1647.25 | 0.5426%
[7 empty] | 50581.0625 | 63083.07 | 20.78%
10 - BANCADAS E PEITORIS
10.1 |  |  | BANCADAS
10.1.1 |  | COMPOSIÇÃO | Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2 cm) - L= 50 cm com recortes para instalação de cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm (4UND) | m² | 4.8 | 724.879 | 3479.4192 | 4339.42 | 1.429%
10.2.1 | SINAPI | 101965 | Polimento | m | 6 | 114.87 | 689.22 | 859.57 | 0.2831%
10.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS | [5 empty] | 0%
10.2.1 | SINAPI | 101965 | Peitoril em granito para crurrasqueira com acabamento (e= 20mm / l= 40 cm) | m² | 0.28 | 471.689 | 132.0729 | 164.72 | 0.05426%
10.2.1 | SINAPI | 101965 | Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (e= 20mm / l= 200mm) | m | 12 | 114.87 | 1378.44 | 1719.15 | 0.5663%
[7 empty] | 5679.1521 | 7082.86 | 2.333%
11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAÇÃO
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
11.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES
11.1.1.1 | SINAPI | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | und | 1 | 446.63 | 446.63 | 557.02 | 0.1835%
11.1.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0%
11.1.2.1 | SINAPI | 73798/1 | Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, incl conexoes | m | 5 | 30.83 | 154.15 | 192.25 | 0.06332%
11.1.2.2 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita com tampa | un | 1 | 160.87 | 160.87 | 200.63 | 0.06609%
11.1.2.3 | IPPUJ | C10.76.50.10.022 | Cabo de cobre unipolar 35 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, | m | 30 | 37.3 | 1119 | 1395.58 | 0.4597%
11.1.2.4 | IPPUJ | C10.76.50.10.021 | Cabo de cobre unipolar 25 mm² blindado, isolação 6/10KV EPR, | m | 30 | 32.28 | 968.4 | 1207.76 | 0.3978%
11.1.2.5 | IPPUJ | C10.76.50.20.005 | Cabo de alumínio multiplexado trifásico 10 mm² (tetrapolar) | m | 20 | 22.23 | 444.6 | 554.49 | 0.1826%
11.1.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0%
11.1.3.1 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a – (Iluminação) | un | 8 | 11.62 | 92.96 | 115.94 | 0.03819%
11.1.3.2 | SINAPI | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a – (Ar condicionados) | un | 4 | 12.84 | 51.36 | 64.05 | 0.0211%
11.1.3.3 | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a – (Tomadas) | un | 8 | 12.84 | 102.72 | 128.11 | 0.0422%
11.1.4 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES | [5 empty] | 0%
11.1.4.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 50 | 11.25 | 562.5 | 701.53 | 0.2311%
11.1.4.2 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 600 | 2.73 | 1638 | 2042.86 | 0.6729%
11.1.4.3 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1400 | 3.89 | 5446 | 6792.08 | 2.237%
11.1.4.4 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 150 | 6.21 | 931.5 | 1161.74 | 0.3827%
11.1.4.5 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 200 | 9.36 | 1872 | 2334.7 | 0.769%
11.1.5 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
14.1.5.1 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 14 | 45.32 | 634.48 | 791.3 | 0.2606%
14.1.5.2 | SINAPI | 92004 | Tomada media de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 8 | 53.12 | 424.96 | 530 | 0.1746%
14.1.5.3 | SINAPI | 92005 | Tomada media de embutir (2 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa | un | 6 | 57.4 | 344.4 | 429.52 | 0.1415%
14.1.5.4 | SINAPI | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 3 | 42.3 | 126.9 | 158.27 | 0.05213%
14.1.5.5 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 10 | 26.9 | 269 | 335.49 | 0.1105%
14.1.5.6 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 9 | 42.46 | 382.14 | 476.59 | 0.157%
14.1.5.7 | DEINFRA | 43540 | Ponto elétrico - instalação de unidade de ar condicionado do tipo SPLIT SYSTEM (fiação 4mm, tomadas e aterramento) | pt | 4 | 114.3 | 457.2 | 570.21 | 0.1878%
11.1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0%
11.1.6.1 | SINAPI | 97605 | Luminária arandela tipo meia lua, para 01 lâmpada LED 12W, fornecimento e instalação | und | 6 | 68.1 | 408.6 | 509.59 | 0.1679%
11.1.6.2 | PMI | P. Mercado | Luminária painél com lâmpada de LED 25W plafon sobrepor quadrado slim (30x30X3)cm - luz branca fria - alumínio branco com difusor em policarbonato | und | 15 | 125.19 | 1877.85 | 2341.99 | 0.7714%
11.1.6.3 | PMI | P. Mercado | Luminária painél com lâmpada de LED 18W plafon sobrepor quadrado slim (22x22X3)cm - luz branca fria - alumínio branco com difusor em policarbonato | und | 5 | 79.3 | 396.5 | 494.5 | 0.1629%
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS | [5 empty] | 0%
11.2.1 | SINAPI | 98307 | Tomada de embutir/sobrepor para telefone/internet RJ 45 c/ placa e caixa de PVC | und | 2 | 46.05 | 92.1 | 114.86 | 0.03783%
11.2.2 | IPPUJ | C10.76.40.10.012 | Cabeamento uso interno rede/telefone | m | 15 | 8.42 | 126.3 | 157.52 | 0.05189%
[7 empty] | 19531.12 | 24358.58 | 8.023%
12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES
12.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
12.1.1.1 | SEINFRA | C2851 | Instalação de entrada de água padrão SEMASA | un | 1 | 901.58 | 901.58 | 1124.42 | 0.3704%
12.1.1.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 3 | 48.4 | 145.2 | 181.09 | 0.05965%
12.1.1.3 | SINAPI | 89401 | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm | m | 15 | 6.94 | 104.1 | 129.83 | 0.04276%
12.1.1.4 | SINAPI | 94495 | Registro de gaveta 1” | m | 1 | 70.06 | 70.06 | 87.38 | 0.02878%
12.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 0%
12.1.2.1 | IPPUJ | C35.05.25.07.008 | Restauração/levantamento e limpeza de caixas de inspeção e gordura | und | 1 | 125.81 | 125.81 | 156.91 | 0.05168%
12.1.2.2 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 100 mm | und | 4 | 62.87 | 251.48 | 313.64 | 0.1033%
12.1.2.3 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | m | 10 | 17.12 | 171.2 | 213.52 | 0.07033%
12.1.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | m | 15 | 50.03 | 750.45 | 935.94 | 0.3083%
12.1.2.5 | SINAPI | 89707 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 2 | 27.49 | 54.98 | 68.57 | 0.02259%
12.1.2.6 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de inspeção (60x60x60) pré-moldada - execução | und | 1 | 164.79 | 164.79 | 205.52 | 0.0677%
12.2 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
12.2.1 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 25 | 12.35 | 308.75 | 385.06 | 0.1268%
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0%
12.3.1 |  |  | LOUÇAS | [5 empty] | 0%
12.3.1.1 | SINAPI | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2” x 40cm | und | 4 | 451.04 | 1804.16 | 2250.09 | 0.7412%
12.3.1.2 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação | und | 4 | 125.87 | 503.48 | 627.92 | 0.2068%
12.3.1.3 | SINAPI | 86923 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente | und | 1 | 362.39 | 362.39 | 451.96 | 0.1489%
12.3.2 |  |  | METAIS | [5 empty] | 0%
12.3.2.1 | SINAPI | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio | und | 4 | 98.3 | 393.2 | 490.39 | 0.1615%
12.3.2.2 | SINAPI | 86908 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha com bica movel | und | 1 | 280.99 | 280.99 | 350.44 | 0.1154%
12.3.2.3 | SINAPI | 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de parede, padrão alto - tanque e máquina de lavar | und | 2 | 42.45 | 84.9 | 105.88 | 0.03488%
12.3.2.4 | DEINFRA | 42950 | Torneira de jardim metálica cromada | und | 4 | 80.58 | 322.32 | 401.99 | 0.1324%
12.3.2.5 | DEINFRA | 42932 | Canopla e acabamento metálico para registro de parede 1/2" ou 3/4" | und | 7 | 109.58 | 767.06 | 956.65 | 0.3151%
12.3.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
12.3.3.1 | PMI | Composição | Kit acessórios sanitários - 5 peças em aço cromado (saboneteira, papeleira cabide, porta argola e barra toalha) | conj. | 3 | 284.83 | 854.49 | 1065.69 | 0.351%
[7 empty] | 8421.39 | 10502.89 | 3.46%
13 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | SINAPI | 89580 | Instalação de tubo Condutor de aluminio para beiral, dn 75 mm | m | 9 | 61.98 | 557.82 | 695.7 | 0.2292%
13.2 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm | m | 10 | 50.03 | 500.3 | 623.96 | 0.2055%
13.3 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x60) pré-moldada - execução | und | 1 | 164.79 | 164.79 | 205.52 | 0.0677%
13.4 | SINAPI | 6171 | Tampa de concreto armado 60x60x5 cm para caixa de areia | und | 2 | 20.97 | 41.94 | 52.31 | 0.01723%
13.5 | DEINFRA | 40125 | Grelha de ferro perfilado 30x30 para encaixe em tampa de caixa de captação pluvial | und | 1 | 102.07 | 102.07 | 127.3 | 0.04193%
[7 empty] | 1366.92 | 1704.79 | 0.5615%
14 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
14.1 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO | [5 empty] | 0%
14.1.1 | Próprio | MG-PCI-14 | Envelopamento da tubulação glp de ferro ø 20mm com fita anticorrosiva esp. 10cm escrito sglp, enterrada a 60cm e envelopada com concreto h=30cm - exclusive tubo | m | 9 | 60.96 | 548.64 | 684.25 | 0.2254%
14.1.2 | SINAPI | 92688 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação | m | 9 | 38.37 | 345.33 | 430.68 | 0.1419%
[7 empty] | 893.97 | 1114.93 | 0.3672%
15 - SERVIÇOS DIVERSOS
15.2 |  |  | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 0%
15.2.1 | SINAPI | 85005 | Espelho incolor 4 mm – Colado | m² | 5 | 293.38 | 1466.9 | 1829.47 | 0.6026%
15.2.2 | SINAPI | 100860 | Chuveiro eletrico tipo ducha | und | 3 | 67.47 | 202.41 | 252.44
15.2.3 |  | MERCADO | Motor portão eletrônico deslizante 1/4HP | m² | 1 | 780 | 780 | 972.79 | 0.3204%
15.2.4 | IPPUJ | C10.80.10.05.007 | Prateleiras e acessórios em mdf, (e = 2,5 cm), com revestimento fenólico melamínico, fixada sobre mão francesa | m² | 15.57 | 212.35 | 3306.2895 | 4123.5 | 1.358%
[7 empty] | 5755.5995 | 7178.2 | 2.281%
16 – PINTURA
16.1 |  |  | ALVENARIA
16.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavação | m² | 908.79 | 4.16 | 3780.5664 | 4715 | 1.553%
16.1.2 | SINAPI | 96135 | Emassamento de tetos em massa corrida – 2 demãos | m² | 525 | 24.99 | 13119.75 | 16362.53 | 5.39%
16.1.3 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 525 | 2.29 | 1202.25 | 1499.41 | 0.4939%
16.1.4 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 525 | 12.76 | 6699 | 8354.78 | 2.752%
16.1.5 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos – (Externa / muros) | m² | 383.79 | 12.76 | 4897.1604 | 6107.58 | 2.012%
16.2 |  |  | MADEIRA E METAIS
16.2.1 | SINAPI | 84657 | Fundo sintético nivelador - 02 demãos | m² | 45 | 9.18 | 413.1 | 515.21 | 0.1697%
16.2.2 | SINAPI | 74065/1 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos | m² | 45 | 21.31 | 958.95 | 1195.97 | 0.3939%
16.2.3 | SINAPI | 74065/1 | Pintura esmalte sintético fosco para grades metais, duas demãos | m² | 21.6 | 21.31 | 460.296 | 574.07 | 0.1891%
[7 empty] | 31531.0728 | 39324.55 | 12.76%
17 - SERVIÇOS FINAIS
17.1 | DEINFRA | 42864 | Limpeza da obra | m² | 326.69 | 7.55 | 2466.5095 | 3076.15 | 1.013%
[7 empty] | 2466.5095 | 3076.15 | 1.013%
TOTAL GERAL.....…………….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 243446.5499 | 303593.63 | 99.73%
303593.63
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## LEVANTAMENTO
Quantitativos | ÁREA INTERNA | PERÍMETRO | DEMOLIÇÕES |  | PAVIMENTAÇÃO |  | REVESTIMENTOS |  | PINTURA DE PAREDE |  | PORTAS E JANELAS
|  |  | REMOÇÃO DE PISO | REMOÇÃO DE AZULEJO | PISO CERÂMICO | RODAPÉ | AZULEJO | FORRO DE PVC | PINTURA DE PAREDE | PINTURA DE TETO | PORTAS | [6 empty] | Janelas
[11 empty] | 80X210 - Madeira | 70X210 - Madeira | 80x210 - Vidro | 90X210 - Madeira - Correr | 140x210 - Duas Dolhas - Correr | 320x210 - Duas Folhas - Correr | 160x210 - Duas Folhas - Correr | 1,00x0,45 - Basculante - Vidro s/ Moldura |  | Bancada de granito c
Sala de Estar | 16.6 | 20.66 | 26.2 |  | 16.6 | 19.86 |  |  | 61.98 | 16.6 | 1
Quarto 01 | 14.55 | 16.87 | 14.55 |  | 14.55 | 16.07 |  |  | 50.61 | 14.55 | 1 | [7 empty] | 4823 | Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 33.78 | 30.402
Banheiro 01 | 3.3125 | 7.8 | 3.3125 | 23.4 | 3.3125 |  | 23.4 |  |  | 3.3125 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 11795 | Tampo de granito branco | m² | 1 | 441.5 | 441.5
Quarto 02 | 6.63 | 10.3 | 6.63 |  | 6.63 | 9.5 |  |  | 30.9 | 6.63 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 37591 | mão francesa 40 cm | und | 2 | 15.881 | 31.762
Varanda | 4.1075 | 8.4 | 4.1075 |  | 4.1075 | 7.6 |  |  | 25.2 | 4.1075 | [8 empty] | 38633 | Furo para bancada | und | 1 | 17.48 | 17.48
Sala de Aula 01 | 15.93 | 16 | 15.93 |  | 15.93 | 15.2 |  |  | 48 | 15.93 | 1 | [7 empty] | 38605 | Abertura para cuba | und | 1 | 116.57 | 116.57
Banheiro 03 | 8.5 | 11.7 | 8.5 | 35.1 | 8.5 |  | 35.1 |  |  | 8.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 637.714
Banheiro Lavabo | 2.66 | 6.7 | 2.66 | 20.1 | 2.66 |  | 20.1 |  |  | 2.66 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 4755 | marmorista | h | 3 | 21.12 | 63.36
Coordenação | 8 | 11.4 | 8 |  | 8 | 10.6 |  |  | 34.2 | 8 | 1 | [7 empty] | 6121 | auxiliar de serviços gerais | h | 1.5 | 15.87 | 23.805
Deposito | 7.24 | 10.9 | 7.24 |  | 7.24 | 10.1 |  |  | 32.7 | 7.24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | TOTAL MO |  |  |  |  | 87.165
Sala de Aula 02 | 16 | 16.4 | 16 |  | 16 | 15.6 |  |  | 49.2 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 724.879
Área Lateral Gás | 4.63 | 12.1 | 4.63 | 36.3 | 4.63 |  | 36.3 |  |  | 4.63 |  |  | 1
Área de Serviço | 7.35 | 11.2 | 7.35 | 31.36 | 7.35 |  | 33.6 | 7.35 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Bancada de granito c
Cozinha | 12.1 | 15.39 | 12.1 | 46.17 | 12.1 |  | 46.17 |  |  | 12.1
Refeitório/Circulação | 36.14 | 28.87 | 36.14 |  | 36.14 |  |  |  | 86.61 | 36.14 | [5 empty] | 1 |  |  | 37595 | Argamassa colante ac3 | kg | 0.9 | 1.26 | 1.134
Banheiro | 3.78 | 8.3 | 3.78 | 24.9 | 3.78 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 1 | [7 empty] | 11795 | Tampo de granito branco | m² | 1 | 441.5 | 441.5
Sala de Professores | 14.35 | 15.2 | 14.35 |  | 14.35 | 14.4 |  | 14.35 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 442.634
Circulação Superior | 36.4 | 36 | 36.4 |  | 36.4 | 36 |  |  | 108 | [9 empty] | 4755 | marmorista | h | 1 | 21.12 | 21.12
Circulação Pátio | 73.26 | 60.66 | 73.26 |  | 73.26 |  |  |  | 4.076 | [9 empty] | 6121 | auxiliar de serviços gerais | h | 0.5 | 15.87 | 7.935
Calçada | 35.15 | 27.28 | 35.15 |  | 35.15 | [13 empty] | TOTAL MO |  |  |  |  | 29.055
Escada | 4.7 | 1.16 | 4.7 |  | 4.7 | [13 empty] | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 471.689
| 326.69 | 352.13 | 336.29 | 217.33 | 326.69 | 154.93 | 219.57 | 21.7 | 556.38 | 156.4 | 10.08 | 2.94 | 5.04 | 1.89 | 5.88 | 6.72 | 1*(1,6*2,1) | 1.35
[6 empty] | TOTAL AZULEJO | #REF! | TOTAL PINTURA | 712.78 | 604.78 | [6 empty] | 32.55 |  | 141022.44 | 0 | 0 | 1.224 | 424.8186 | 2037.6965
1.35
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [7 empty] | 4 – PAREDES
ESCAVAÇAO MANUAL DE TERRA
| M/L | L | H | QTDADE |  |  |  | PAREDES | Quantidade | C | H | m²
BALDRAME |  |  |  | 0 |  |  |  | Sanitário / H | 1 | 1.2 | 3 | 3.6
TUBULAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  | Quarta 02 / V | 1 | 2.5 | 3 | 7.5
CAIXAS |  |  |  | 0 |  |  |  | Deposito / H | 1 | 0.9 | 2.1 | 1.89
|  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | Deposito / V | 1 | 3.15 | 3 | 9.45
APILOAMENTO | [7 empty] | Cozinha / V | 1 | 2.4 | 3 | 7.2
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | Remoção de Portas |  |  |  |  | ESQUADRIAS DE METÁLICAS
REATERRO | [7 empty] | Sala 01 | 2 | 0.8 | 2.1 |  | Janela Duas Folhas de Correr – 60x60 | 0.432 | 1 | 0.432
|  |  | H | QTDADE | [8 empty] | Janela Duas Folhas de Correr – 80x80 | 0.768 | 1 | 0.768
ESCAVAÇÃO |  |  |  | 0 | [8 empty] | Janela Duas Folhas de Correr – 90x90 | 0.972 | 1 | 0.972
|  |  | TOTAL | 0 |  |  |  | Remoção e Colocação de Piso – Vinilico |  |  |  |  | Janela Duas Folhas de Correr – 70x80 | 0.672 | 1 | 0.672
REATERRO | [7 empty] | Sala 01 | 1 | 15,9 m² |  |  | Janela Duas Folhas de Correr – 100x100 | 1.2 | 2 | 2.4
|  |  | H | QTDADE |  |  |  | Sala 02 | 1 | 16 m² |  |  | Janela Duas Folhas de Correr – 180x110 | 2.376 | 2 | 4.752
ATERRO |  |  |  | 0 | [8 empty] | Janela Duas Folhas de Correr – 110x110 | 1.452 | 1 | 1.452
|  |  | TOTAL | 0 |  |  |  |  | Área | Perímetro |  |  | Janela Duas Folhas de Correr – 120x120 | 1.728 | 1 | 1.728
[8 empty] | Telhado | 226,54 m² | 88,2 m | [5 empty] | 13.176
VERGAS E CONTRAVERGAS
METRAGEM DO VÃO + 20 CM CADA LADO
[7 empty] | M² |  | M / L |  |  |  | QTDADE | METRAGEM
[5 empty] | P 80 | [7 empty] | 6 | 12.744
[13 empty] | 2 | 9.18
[5 empty] | j1 verga |  |  |  |  | DIVISORIAS GRANITO |  |  | 6 | -6.48
J2 VERGA
[5 empty] | J2 CONTRAV | [6 empty] | M² |  | 15.44
[5 empty] | J VERGA |  |  |  |  | LATERAIS | 1,18*1,8 | 2.124
[5 empty] | J CONTRAV |  |  |  |  | FRENTES | 2,55*1,8 | 4.59
[10 empty] | DESC PORTAS | 0,6*1,8 | 1.08
[8 empty] | TOTAL | 0
[13 empty] | 0.6 | 0.3
[13 empty] | 0.2 | 0.03
[13 empty] | 0.1 | 0.02
[5 empty] | PORTAS DE ALUMINIO - BANHEIROS | [5 empty] | BANCADA BANHEIRO |  |  | 0.35
[7 empty] | M² |  | QTDADE | BANCADA | 1x0,5 | 0.5 |  | 2
[5 empty] | SANIT PADRÃO |  |  |  |  | FAIXA | 10 cm | 0.15
[10 empty] | RODAPIA | 10 cm | 0.15 |  | 0.7
[5 empty] | PORTAS DE ALUMINIO - COZINHA |  |  |  |  | PRATELEIRA | 1X0,4 | 0.4
[11 empty] | TOTAL | 1.2
[7 empty] | M² |  | QTDADE | Quantidade |  | 4 | 0.5 | 0.25
[5 empty] | COMPRIMENTO | [5 empty] | TOTAL | 4.8 | 0.2 | 0.26
[13 empty] | 0.1 | 0.13
[5 empty] | JANELAS DE ALUMINIO - CORRER | [5 empty] | BANCADA BANHEIRO |  |  | 0.64
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | BANCADA | 1X0,5 | 0.5 |  | 1
[5 empty] | J1 |  |  |  |  | FAIXA |  | 1.3 |  |  |  | 3.15
[5 empty] | J3 |  |  |  |  | RODAPIA |  | 1.3 |  | 0.64 |  | 1.7
Bancos de concreto
JANELAS DE ALUMINIO - BASCULANTE
[10 empty] | Quantidade |  | 4 | 0.6 | 0.57
banco geral | TAMPO | [5 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  |  |  | 0.1 | 0.16 |  |  | 0.5 | 1.58
| PILARES X10 |  |  |  | J2 | [7 empty] | 0.1 | 0.16 |  |  | 0.5 | 0.85
| BASE*10 | [9 empty] | BANCADA PROFESSORES |  |  | 0.89 |  |  |  | 2.43
mesas | TAMPO 4x
| PILARES X4 |  |  |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO |  |  |  |  | BANCADA |  | 0.95 |  | 1
| bancos*16 | [8 empty] | FAIXA |  | 1.55
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | RODAPIA |  | 1.55 |  | 0.89
J1
[5 empty] | GUILHOTINA |  |  |  |  | Quantidade |  |  | 0.6 | 1.89
[13 empty] | 0.6 | 1.02
[7 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM |  |  |  | 0.2 | 1.09
[5 empty] | J1 | [5 empty] | BANCADA COZINHA |  | 0.1 | 0.55
4.55
[10 empty] | BANCADA |  | 3.15
[5 empty] | GRADES JANELAS |  |  |  |  | BANCADA |  | 1.7
[5 empty] | J1 |  |  |  |  | FAIXA |  | 5.45
[5 empty] | J2 |  |  |  |  | RODAPIA |  | 5.45
J3
[8 empty] | Quantidade |  |  |  | 1
4.55
BANCADA PASSA DOCUMENTO
[8 empty] | DOCUMENTOS |  | 1.5 | 0.4 | 0.6
0.6
PRATELEIRAS
[8 empty] | DOCUMENTOS | 5 | 2.85 | 0.4 | 5.7
5.7
[9 empty] | PEITORIL |  |  |  | 2 | 3
[13 empty] | 1 | 2.5
[13 empty] | 2 | 1.6
[8 empty] | J1 |  | 1.95 | 5 | 9.75 | 1 | 1.5
[8 empty] | J2 |  | 1 | 1 | 1
[10 empty] | J3 |  | 1.5
[10 empty] | RECOLOCAÇÃO JANELA 2,50 |  | 2.5
[10 empty] | PORTA 80 CM |  | 0.8 |  | 8.6
[10 empty] | PORTA JANELA |  | 1.5

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA - ENTREGA DE IMÓVEL LOCADO - ANTIGO CEI DARLAN DOTTO WIERSINSKI
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 45162.97 | 14.88% | 22581.485 | 50% | 9032.594 | 20% | 6774.4455 | 15% | 6774.4455 | 15% | 100% | 45162.97
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1374.39 | 0.4527% | 687.195 | 50% | 687.195 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1374.39
3 | INFRAESTRUTURA | 1251.64 | 0.4123% | 0 | 0% | 1251.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1251.64
4 | SUPERESTRUTURA | 1475.66 | 0.4861% | 0 | 0% | 1475.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1475.66
5 | PAREDES E PAINÉIS | 3111.77 | 1.025% | 622.354 | 20% | 1555.885 | 50% | 933.531 | 30% | 0 | 0% | 100% | 3111.77
6 | REVESTIMENTOS | 22096.95 | 7.278% | 4419.39 | 20% | 6629.085 | 30% | 8838.78 | 40% | 2209.695 | 10% | 100% | 22096.95
7 | COBERTURA | 20665.27 | 6.807% | 8266.108 | 40% | 10332.635 | 50% | 2066.527 | 10% | 0 | 0% | 100% | 20665.27
8 | ESQUADRIAS | 51028.96 | 16.81% | 7654.344 | 15% | 12757.24 | 25% | 12757.24 | 25% | 17860.136 | 35% | 100% | 51028.96
9 | PAVIMENTAÇÃO | 63083.07 | 20.78% | 12616.614 | 20% | 18924.921 | 30% | 25233.228 | 40% | 6308.307 | 10% | 100% | 63083.07
10 | BANCADAS E PEITORIS | 7082.86 | 2.333% | 0 | 0% | 708.286 | 10% | 5666.288 | 80% | 708.286 | 10% | 100% | 7082.86
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 24358.58 | 8.023% | 4871.716 | 20% | 7307.574 | 30% | 4871.716 | 20% | 7307.574 | 30% | 100% | 24358.58
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10502.89 | 3.46% | 1050.289 | 10% | 4201.156 | 40% | 2100.578 | 20% | 3150.867 | 30% | 100% | 10502.89
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1704.79 | 0.5615% | 170.479 | 10% | 681.916 | 40% | 340.958 | 20% | 511.437 | 30% | 100% | 1704.79
14 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 1114.93 | 0.3672% | 1114.93 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1114.93
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 7178.2 | 2.364% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2153.46 | 30% | 5024.74 | 70% | 100% | 7178.2
16 | PINTURA | 39324.55 | 12.95% | 0 | 0% | 15729.82 | 40% | 19662.275 | 50% | 3932.455 | 10% | 100% | 39324.55
17 | SERVIÇOS FINAIS | 3076.15 | 1.013% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3076.15 | 100% | 100% | 3076.15
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 303593.63 | 100% | PRAZO EM DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 64054.904 | 21.1% | 91275.607 | 30.07% | 91399.0265 | 30.11% | 56864.0925 | 18.73% | 100% | 303593.63
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 64054.904 | 21.1% | 155330.511 | 51.16% | 246729.5375 | 81.27% | 303593.63 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2021-05-28 |  | Ass:
Matrícula: 1484604
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 3.5%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7.4%
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.72%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3.5% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.72% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação