## QUANTITATIVO
2 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 5 - SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 7 - PAINEIS |  |  |  |  | 7 - ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10 - REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11 – COBERTURA |  |  | 9 - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 11 - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13 - PINTURA |  |  |  | 21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 17 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS
2.2 | RETIRADA DE ESQUADRIAS |  |  |  | PILARES |  |  |  |  | alvenaria |  |  |  |  | 7.1 | PORTA 70 CM |  |  |  | reboco |  |  |  |  | 2.2 | RUFOS |  |  | QUADRA DE ESPORTES |  |  |  | 1 - VASO SANITÁRIO |  |  |  |  | 1 - PINTURA INTERNA |  |  |  | 1 - TELA DE NYLON
M²
|  | M² | QTDADE |  |  |  | M/L | PD | QTDADE |  |  | M² |  | QTDADE |  |  | M² |  | QTDADE |  |  | M² |  | QTDADE |  |  | M² | DIMENSOES |  |  |  | 240 |  |  |  |  | M² |  |  |  | M² |  |  |  | M²
J1 | 1,6*1,8 | 2.88 | 1 | 2.88 | P 30X15 | 0.045 | 3 | 12 | 1.62 | secretaria |  | 3.8 | 3 | 11.4 | NOVOS BANHEIROS |  |  |  | 8 | alvenaria |  | 24.51 | 2 | 49.02 | [21 empty] | 4 - TUBO 150 |  | 90 |  | 90
[5 empty] | P 40X20 | 0.08 | 3 | 6 | 1.44 |  |  | 3.5 | 3 | 10.5 | BANHEIRO PRÉ | [9 empty] | CENTRAL |  | 66.4 |  | LASTRO DE BRITA |  |  |  | BAN. TERREO MASC |  |  |  | 4 | SALAS DE AULA TP1 | 87 | 12 | 1044 | VÃO 7,4 m H=1,6 | 11.84 | 12 | 142.08
P1 |  | 1.89 | 30 | 56.7 | [7 empty] | 3.5 | 3 | 10.5 | [10 empty] | VOLUME |  | 38 |  |  |  |  | M² | BAN. TÉRREO FEM |  |  |  | 4 | TETO TP1 | 52.26 | 12 | 627.12 | VÃO 5,4 m H=1,6 | 8.64 | 6 | 51.84
[8 empty] | TOTAL | 3.06 | [8 empty] | TOTAL | 8 |  |  |  | TOTAL | 49.02 | EXTERNO |  | 113.6 | DIMENSOES |  | 240 | 0.05 | 12 | BAN. 1º MASC |  |  |  | 4 | SALAS DE AULA TP2 | 85.2 | 5 | 426 |  |  |  |  | DRENO - TUBULAÇÃO
[10 empty] | DESCONTO j fixa |  | 3 | 2 | -6 | [10 empty] | GINASIO |  | 102 | [5 empty] | BAN. 1º FEM |  |  |  | 4 | TETO TP2 | 50.42 | 5 | 252.1
|  |  |  | 59.58 | [5 empty] | DESCONTO PORTA 90 |  | 1.89 | 1 | -1.89 | 7.2 | PORTA 80 CM |  |  |  | 10.2 | PASTILHA CERAMICA 10X10 | [7 empty] | BASE DE AREIA |  |  |  | BAN. 2º MASC |  |  |  | 4 | LAB INFORMATICA | 104.1 | 1 | 104.1 |  |  |  |  | Tubulação |  |  |  | 40
[27 empty] | 320 |  |  |  |  | M² | BAN. 2º FEM |  |  |  | 4 | BIBLIOTECA | 208.2 | 1 | 208.2
2.2 | demolição de alvenaria |  |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [11 empty] | M² |  | QTDADE | [8 empty] | CANCHA |  | 155.82 | 0.05 | 7.791 | [5 empty] | TETO INF. BIBLIO | 74.92 | 2 | 149.84 |  |  |  |  | DRENO - MANTA
[5 empty] | METRAGEM DO VÃO + 20 CM CADA LADO | [6 empty] | 10.8 | TOTAL | 24.51 | SALA DO PRÉ |  |  |  |  | 1º pav mureta |  |  |  | 65.8 | 11 - paviment |  |  | PARQUE |  | 51.83 | 0.05 | 2.5915 |  |  |  |  | 24 | TETO SANITÁRIOS | 16.7 | 4 | 66.8 |  |  |  | 193.92
|  |  |  | M² |  |  | M² |  | M / L | [10 empty] | 1º pav interno |  |  |  | 85.3 | [13 empty] | DEPOS / APOIO PEDAG | 52.5 | 5 | 262.5 |  |  |  |  | M/L | H X2 | L INF | L SUP x1,2
PORTA | 2.1 | 1 |  | 2.1 | P1 | 0,9+0,4 | 1.3 | 1 | 1.3 |  | BANCADA BANHEIRO | [8 empty] | 2º pav mureta |  |  |  | 65.8 | 2.2 | PISO CERAMICO | [5 empty] | 10.3825 | 2 - VASO NANITARIO PNE |  |  |  |  | TETO DEPOSITOS | 13.73 | 5 | 68.65 | 2 - CORRIMÃO |  |  |  | 40 | 0.8 | 0.4 | 0.48 | 6.144
JANELA | 1.1 | 1.8 |  | 1.98 | [13 empty] | TOTAL | 0 | 2º pav interno |  |  |  | 85.3 | [13 empty] | TETO VESTIARIOS | 37.4 | 2 | 74.8
[5 empty] | J1 VERGA | 1,5+0,4 | 1.9 | 2 | 3.8 | BANCADA |  | 7.3 | 0.5 | 3.65 | [5 empty] | reposição |  |  |  | 20 |  |  | M² |  | PAVER |  |  |  | PNE |  |  |  | 6 | REFEITORIO | 123.6 | 1 | 123.6 |  |  |  | M² | DRENO - MANTA
|  |  |  | 4.08 | J1 CONTRAV | 1,5+0,4 | 1.9 | 2 | 3.8 | FAIXA |  | 7.3 | 0.2 | 1.46 | 7.3 | PORTA 90 CM |  |  |  | DESCONTO PORTA |  | 0.8 | 13 | -10.4 | [7 empty] | M² | [5 empty] | TETO REFEITORIO | 93.3 | 1 | 93.3
[10 empty] | RODAPIA |  | 8.3 | 0.1 | 0.83 | [10 empty] | Rampa ginasio |  | 24 | CALÇADA FRONTAL |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 6 | TETO COZINHA | 23.23 | 1 | 23.23 | Escada 1 ext |  |  | 15.1 | M/L | H | L
2.2 | REMOÇÃO DE PAVER | [6 empty] | TOTAL | 8.9 | [7 empty] | M² |  | QTDADE | TOTAL LINEAR |  |  |  | 311.8 | Rampa 01 |  | 90 | AREA SALA DO PRE |  |  |  | 40 | [5 empty] | DESPENSA | 42.6 | 1 | 42.6 | Escada 1 int |  |  | 6.4 | 40 | 0.4 | 0.4 |  | 6.4
[15 empty] | SANItARIO PNE |  |  |  | 2 | [5 empty] | Rampa 02 |  | 75 | [5 empty] | 3 - CUBA DE EMBUTIR |  |  |  |  | TETO DESPENSA | 10.17 | 1 | 10.17 | Escada 2 ext |  |  | 15.1
|  |  |  | M² | [5 empty] | Quantidade |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 28 | X ALTURA |  |  |  | 1.2 | Hall e rampa |  | 111 | [10 empty] | SUPERVISÃO TERREO | 87 | 1 | 87 | Escada 2 int |  |  | 6.4
Calçada |  |  |  | 96.5 | [13 empty] | TOTAL | 30 | X PERCA 10% |  |  |  | 1.1 | Térreo |  | 204.87 | [5 empty] | BAN. TERREO MASC |  |  |  | 4 | TETO SUP TERREO | 52.26 | 1 | 52.26 | Rampa ginasio ext |  |  | 17.3
[14 empty] | 11.88 | [10 empty] | 1º pavimento |  | 204.87 |  |  |  |  | 165 | BAN. TÉRREO FEM |  |  |  | 4 | SALA PROFESSORES | 90 | 1 | 90 | Rampa ginasio int |  |  | 11
|  |  |  | 96.5 | [6 empty] | CERCA MURO |  |  |  | PORTAS VIDRO TEMPERADA | [8 empty] | 411.58 | 2º pavimento |  | 204.87 | [5 empty] | BAN. 1º MASC |  |  |  | 4 | TETO SALA PROF | 47.12 | 1 | 47.12 | Rampa terreo ext |  |  | 46
[27 empty] | 0 |  | PISO PODOTATIL |  |  |  | BAN. 1º FEM |  |  |  | 4 | TETO BANH PROF | 2.46 | 2 | 4.92 | Rampa terreo int |  |  | 36.6
2.2 | remoção de azulejo | [8 empty] | PERIMETRO |  | 152.3 | 0.5 | 76.15 |  |  | M² |  | QTDADE | [12 empty] | M² | BAN. 2º MASC |  |  |  | 4 | DIREÇÃO/SECRETARIA | 87 | 1 | 87 | Rampa 1º ext |  |  | 49.3
[10 empty] | PERIMETRO |  | 5.8 | 1.6 | 9.28 |  |  | 3 | 3 | 9 | banheiros | [6 empty] | 914.61 | ACESSO |  | 20.1 | 1.1 | 22.11 | BAN. 2º FEM |  |  |  | 4 | TETO DIREÇÃO | 52.26 | 1 | 52.26 | Rampa 1º int |  |  | 36.6
|  |  |  | M² | [9 empty] | 85.43 |  |  | 1.8 | 2.7 | 4.86 | interno | 1.6 | 2 | 12 | 38.4 |  |  |  | REPAROS |  |  |  | 5 | [5 empty] | SALA CAP | 65.7 | 1 | 65.7 | rampa acesso escola lado e |  |  | 16.8
azulejo | 6.5 | 1 |  | 6.5 | [6 empty] | alambrado | [8 empty] | def | 1.7 | 2 | 4 | 13.6 | [7 empty] | 27.11 |  |  |  |  | 24 | TETO CAP | 29.79 | 1 | 29.79 | rampa acesso escola lado d |  |  | 20.2
[20 empty] | frente | 5.1 | 2 | 2 | 20.4 | ARQUIBANCADA |  | 39.6 | [10 empty] | CANTINA | 49.2 | 1 | 49.2 | escada acesso escola |  |  | 1.2
|  |  |  | 6.5 | [5 empty] | PERIMETRO | 7,7+11,7+8,3+10 | 37.7 | 3 | 113.1 |  |  |  |  | 0 | DESCONTO PORTA | 0.8 | 2 | 8 | -12.8 |  |  | 18.3 |  | CONCREGRAMA |  |  |  | 4 - TORNEIRA PRESMATIC |  |  |  |  | TETO CANTINA | 13.57 | 1 | 13.57 | escada acesso escola |  |  | 6
[20 empty] | DESCONTO PORTA | 0.9 | 2 | 2 | -3.6 | [7 empty] | M²
2.2 | REMOÇÃO DE PISO CERAMICO | [13 empty] | vidro fixo | [8 empty] | 56 |  |  | 63.69 | AREA 1 |  |  |  | 78.64 | BAN. TERREO MASC |  |  |  | 4 | QUADRA COBERTA | 1048.32 | 1 | 1048.32 | 13 und – 30 cm em cada ponta |  |  | 7.8
[28 empty] | AREA 2 |  |  |  | 64.5 | BAN. TÉRREO FEM |  |  |  | 4
|  |  |  | M² | [12 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | [13 empty] | BAN. 1º MASC |  |  |  | 4 |  |  | 5204.15 |  |  |  |  | 291.8
Rampa ginasio |  |  |  | 24 | [10 empty] | J1 | 1,5X1,10 | 1.65 | 2 | 3.3 |  | FORRO DE PVC | [10 empty] | 143.14 | BAN. 1º FEM |  |  |  | 4
Rampa 01 |  |  |  | 90 | [28 empty] | BAN. 2º MASC |  |  |  | 4 | DESCONTO P2 | 1.68 | 36 | -60.48
Rampa 02 |  |  |  | 75 | [10 empty] | PORTAO FERRO | [13 empty] | CALÇADA CONCRETO |  |  |  | BAN. 2º FEM |  |  |  | 4 | DESCONTO P3 | 8.82 | 1 | -8.82
Hall e rampa |  |  |  | 111 | [15 empty] | BANHEIROS NOVOS |  |  |  | 0 | [7 empty] | M² | [5 empty] | DESCONTO P4 | 1.47 | 1 | -1.47
Térreo |  |  |  | 204.87 | [12 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | LAVANDERIA |  |  |  | 0 | [12 empty] | 24 | DESCONTO P6 | 1.89 | 4 | -7.56
1º pavimento |  |  |  | 204.87 | [10 empty] | J1 | 2.85 | 2.7 | 1 | 7.7 | DEPOSITO ED FISICA |  |  |  | 0 |  |  |  | AREA 1 |  |  |  | 114.19 | [5 empty] | DESCONTO P8 | 1.26 | 2 | -2.52
2º pavimento |  |  |  | 204.87 | [10 empty] | J1 | 1.8 | 2.7 | 1 | 4.86 | [8 empty] | entrada serviços |  |  |  | 25.9 | 5 - ESPELHO |  |  |  |  | DESCONTO J1 | 5.6 | 43 | -240.8
[23 empty] | TOTAL | 0 | [13 empty] | DESCONTO J2 | 4.4 | 2 | -8.8
[32 empty] | 140.09 | PADRÃO | 3.5 X 1 | 3 | 2 | 6 | DESCONTO J3 | 1.92 | 4 | -7.68
|  |  |  | 914.61 | [33 empty] | DESCONTO J4 | 0.935 | 59 | -55.17
[29 empty] | MEIO FIO | [8 empty] | DESCONTO J6 | 0.2025 | 2 | -0.41
ENTULHO | [31 empty] | M² |  |  |  |  | 6 | DESCONTO J11 | 2.3375 | 3 | -7.01
[38 empty] | DESCONTO PASSA PRATOS | 2.1 | 1 | -2.1
|  | M/L | PD | QTDADE | [27 empty] | 30
PAVER |  | 96.5 | 0.08 | 7.72 | [35 empty] | -402.82
ALVENARIA |  | 4.08 | 0.15 | 0.61 | [24 empty] | po de pedra | [11 empty] | 4801.33
PISO E AZULEJO |  | 921.11 | 0.05 | 46.06 | [27 empty] | M²
2 - CIRCULAÇÃO
[28 empty] | PARQUE |  | 240 | 0.1 | 24
|  |  | TOTAL | 54.39 | [23 empty] | CONCREGRAMA |  | 143.14 | 0.06 | 8.5884 | [8 empty] | M²
2 – MOVIMENTO DE TERRA | [27 empty] | DIMENSOES |  |  |  | 32.5884 | [5 empty] | 1º pav interno | 118.44 | 3 | 355.32
[38 empty] | TETOS | 204.87 | 3 | 614.61
ESCAVAÇAO MANUAL DE TERRA | [37 empty] | VIGAS | 48.48 | 3 | 145.44
[38 empty] | TETO RAMPA GIN | 24 | 1 | 24
| M/L | L | H | QTDADE | [33 empty] | TETO RAMPA 01 | 90 | 1 | 90
DRENO | 130 | 0.5 | 0.4 | 26 | [33 empty] | TETO RAMPA 02 | 75 | 1 | 75
|  |  | TOTAL | 26
[38 empty] | DESCONTO P2 | 1.68 | 34 | -57.12
APILOAMENTO | [37 empty] | DESCONTO P3 | 8.82 | 1 | -8.82
[38 empty] | DESCONTO P4 | 1.47 | 1 | -1.47
|  |  | H | QTDADE | [33 empty] | DESCONTO P6 | 1.89 | 4 | -7.56
ESCAVAÇÃO |  | 26 | 0.6 | 15.6 | [33 empty] | DESCONTO P8 | 1.26 | 2 | -2.52
|  |  | TOTAL | 15.6 | [33 empty] | DESCONTO J1 | 5.6 | 32 | -179.2
[38 empty] | DESCONTO J4 | 0.935 | 53 | -49.56
REATERRO | [40 empty] | 0
0
|  |  | H | QTDADE
ESCAVAÇÃO |  | 7.8 | 0.6 | 4.68 | [36 empty] | 998.12
|  |  | TOTAL | 4.68 | [33 empty] | 3 - PINTURA EXTERNA
M²
[38 empty] | FACHADA LESTE |  |  | 692.26
[38 empty] | FACHADA OESTE |  |  | 712
[38 empty] | FACHADA SUL |  |  | 456
[38 empty] | FACHADA NORTE |  |  | 326.17
[38 empty] | MURO EXT | 179m x 2,5 |  | 447.5
[38 empty] | MURO INT |  |  | 447.5
[38 empty] | DESCONTO J1 | 5.6 | 41 | -229.6
[38 empty] | DESCONTO J4 | 0.935 | 6 | -5.61
[38 empty] | DESCONTO J4 | 0.4675 | 2 | -0.94
[38 empty] | DESCONTO J9 | 1.4025 | 5 | -7.01
[38 empty] | DESCONTO J11 | 2.3375 | 3 | -7.01
[38 empty] | DESCONTO J12 | 2.88 | 3 | -8.64
2822.62
[38 empty] | TOTAL PINTURA |  |  | 8622.07
Fundo selador
[38 empty] | total portas | 38 | 4.8 | 182.4
PORTAS
Fundo selador
[38 empty] | total portas | 60 | 4.8 | 288

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA ESCOLA BÁSICA PROFª MARIA JOSE HULSE PEIXOTO
Referência: | Planilha Orçamentária - Reforma da EB Profª Maria José Hulse Peixoto |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-09-28
Prazo: | 06 (seis) meses - 180 (cento e oitenta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
Local: | Rua Lídia Pual Peixer, n° 555, Murta – Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 3651.86 | m²
Ref. Custo: | (SINAPI/SC 08/2017 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 - ORSE/SE 10/2015) - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado - Padrão Municipal (2,00 x 1,50) m | m² | 3 | 342.02 | 1026.06 | 1281.24 | 0.1762%
1.2 | IPPUJ | C10.08.05.05.005 | Instalações sanitárias provisórias | und | 1 | 1547.23 | 1547.23 | 1932.03 | 0.2656%
1.3 | SINAPI | 74210/001 | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, inclusive piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) – (2,50 x 5,00) m | m² | 12.5 | 318.64 | 3983 | 4973.57 | 0.6838%
Custo Total - Serviços Iniciais | [6 empty] | 6556.29 | 8186.84 | 1.126%
2 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | SINAPI | 85334 | Retirada de esquadrias metalicas | m² | 2.88 | 13.94 | 40.15 | 50.14 | 0.006894%
1.6 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas e caixilhos | m² | 56.7 | 6.79 | 384.99 | 384.99 | 0.05293% | 26
2.2 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico | m² | 914.61 | 11.63 | 10636.91 | 13282.31 | 1.826%
2.3 | IPPUJ | C20.05.15.15.015 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m³ | 4.08 | 28.28 | 115.38 | 144.08 | 0.01981%
2.4 | DEINFRA | 42535 | Demolicao de calcada e passeios com 06 cm | m² | 96.5 | 14.8 | 1428.2 | 1783.39 | 0.2452%
2.5 | SINAPI | 85406 | Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa | m² | 6.5 | 33.25 | 216.13 | 269.88 | 0.03711%
2.6 | IPPUJ | C10.16.05.05.020 | Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ | m³ | 54.39 | 4.07 | 221.37 | 276.42 | 0.038%
2.7 | IPPUJ | C35.45.10.05.005 | Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km | m³xKm | 543.9 | 0.93 | 505.83 | 631.63 | 0.08684%
Custo Total - Demolição/Remoção | [6 empty] | 13548.96 | 16822.84 | 2.313%
3 - MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 73481 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 26 | 29.9 | 777.4 | 970.74 | 0.1335%
3.2 | DEINFRA | 42584 | Apiloamento e regularização de cavas de fundação, pisos e fundo de valas | m³ | 15.6 | 21.64 | 337.58 | 421.54 | 0.05796%
3.3 | SINAPI | 5719 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 4.68 | 47.64 | 222.96 | 278.41 | 0.03828%
3.4 | IPPUJ | C10.16.05.05.020 | Carga mecanizada de entulho de obra em caminhão basculante 10 m³ | m³ | 13 | 4.07 | 52.91 | 66.07 | 0.009084%
3.5 | IPPUJ | C35.45.10.05.005 | Transporte local c/ basculante 10 m³ rodovia pavimentada - DMT 10 Km | m³xKm | 130 | 0.93 | 120.9 | 150.97 | 0.02076%
Custo Total - Movimento de Terra | [6 empty] | 1511.75 | 1887.73 | 0.2595%
4 – INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 74200/001 | Verga e contraverga 10 x10 cm em concreto armado Fck = 20 MPa (preparo mecânico), aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) com formas tábua de pinho 3ª categoria | m | 8.9 | 14.3 | 127.27 | 158.92 | 0.02185%
Custo Total - Superestrutura | [6 empty] | 127.27 | 158.92 | 0.02185%
5 - PAREDES E PAINÉIS
5.1 | SINAPI | 87497 | Alvenaria com tijolo cerâmico 8 furos 9x19x19 cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:2:8 | m² | 24.51 | 59.69 | 1463 | 1826.85 | 0.2512%
5.2 | SINAPI | 73988/001 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmico maciço, 1 vez com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 10.8 | 12.68 | 136.94 | 171 | 0.02351%
5.2 | DEINFRA | 42761 | Grampeamento de trincas em paredes | m | 30 | 35.21 | 1056.3 | 1319 | 0.1813%
5.3 | IPPUJ | C10.84.35.05.017 | Alambrado tela em aço galvanizado revestido em PVC malha fio 12, tubos de 3' p/ reforço a cada 10 m, 2' para os pilares a cada 2,50m e 3 travessas de tubos de 1 1/2" divididas na altura, pintura a pó - (laterais) | m² | 113.1 | 131.52 | 14874.91 | 18574.3 | 2.554%
Custo Total - Paredes e Painéis | [6 empty] | 17531.15 | 21891.15 | 3.01%
6 - REVESTIMENTO
6.1 | DEINFRA | 43897 | Revestimento completo em alvenaria - Chapisco traço 1:3 / Emboço traço 1:5 + 7 % de cimento / Reboco traço 1:3 + 10 % de cimento | m² | 49.02 | 52.55 | 2576 | 3216.65 | 0.4423%
6.2 | DEINFRA | 42763 | Pastilha cerâmica padrão alto 10x10 cm, assentada sobre argamassa colante pré-fabricada (circulações e corredor internos - h = 1,20 m do piso acabado) | m² | 411.58 | 66.04 | 27180.74 | 33940.59 | 4.666%
6.3 | IPPUJ | C10.48.10.05.020 | Azulejo padrão médio 20x20 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada (Salas de aula, BWCs, Lavanderia e Lixeira padrão PMI), nas salas de aula com h = 1,00 m do piso acabado | m² | 56 | 43.7 | 2447.2 | 3055.82 | 0.4201%
6.4 | IPPUJ | C10.48.10.10.005 | Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada | m² | 411.58 | 3.89 | 1601.05 | 1999.23 | 0.2749%
Custo Total - Revestimento | [6 empty] | 33804.99 | 42212.29 | 5.804%
7 - ESQUADRIAS
7.1 |  | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | SINAPI | 90821 | Porta de madeira P1 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 70x210x3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 8 | 248.48 | 1987.84 | 2482.22 | 0.3413%
7.1.2 | SINAPI | 90823 | Porta de madeira P3 - compensada lisa, semi-oca para pintura, 90x210x3,5 cm, incluso aduela, alizar e dobradiças | und | 30 | 258.73 | 7761.9 | 9692.28 | 1.333%
7.1.3 | DEINFRA | 42679 | Ferragem completa para porta | und | 38 | 148.47 | 5641.86 | 7044.99 | 0.9686%
7.1.4 | DEINFRA | 42702 | Porta divisória divilux c/ ferragens | und | 2 | 220 | 440 | 549.43 | 0.07554%
7.2 |  | PORTAS METÁLICAS
7.2.1 | DEINFRA | 40142 | PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (300X300) | m² | 9 | 420 | 3780 | 4720.09 | 0.649%
7.2.2 | DEINFRA | 40142 | PJ 01 - Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (180X270) | m² | 4.86 | 420 | 2041.2 | 2548.85 | 0.3504%
7.2.3 | SINAPI | 74100/001 | Portão de Abrir - tubo de ferro galvanizado com quadro DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10 cm, inclusive roldanas e trilho - cor azul (285X270) | m² | 7.7 | 477.33 | 3675.44 | 4589.52 | 0.631%
7.2.4 | ORSE | S08703 | Portão de Abrir - tubo de ferro galvanizado com quadro DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10 cm, inclusive roldanas e trilho - cor azul (285X270) | m² | 4.86 | 477.33 | 2319.82 | 2896.76 | 0.3983%
7.3 |  | JANELAS METÁLICAS
7.3.1 | DEINFRA | 40142 | VF 01 - Vidro fixo temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (120X110) - Com recorte para passagem de documentos | m² | 3.3 | 205 | 676.5 | 844.75 | 0.1161%
7.4 |  | GRADES METÁLICAS
7.4.1 | ORSE | I10.99.05.15.351 | Grade de ferro com barra quadrada 1/2" na vertical, barras quadradas 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parabolt - cor azul | m² | 85.43 | 263.28 | 22492.01 | 28085.77 | 3.861%
Custo Total - Esquadrias | [6 empty] | 50816.57 | 63454.66 | 8.724%
8 - COBERTURA
8.1 | DEINFRA | 43947 | Limpeza de telhado c/ lavação a máquina | m | 90 | 6.841 | 615.69 | 768.81 | 0.1057%
8.2 | ORSE | S09080 | Rufo de alumínio desenvolvimenTo 25 cm | m | 320 | 23.98 | 7673.6 | 9582.02 | 1.317%
Custo Total - Cobertura | [6 empty] | 8289.29 | 10350.83 | 1.423%
9 - PAVIMENTAÇÃO
9.1 |  | AMBIENTES INTERNOS
9.1.1 | DEINFRA | 42836 | Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) | m² | 914.61 | 18.04 | 16499.56 | 20603 | 2.833%
9.1.1 | DEINFRA | 43904 | Cimentado alisado – nivelamento da Arquibancada | m² | 63.69 | 21.58 | 1374.43 | 1716.25 | 0.236%
9.1.2 | DEINFRA | 42813 | Piso cerâmico antiderrapante PEI-5 assentado sobre argamassa colante | m² | 914.61 | 48.29 | 44166.52 | 55150.73 | 7.583%
9.1.3 | IPPUJ | C10.56.15.25.005 | Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada | m² | 914.61 | 5.1 | 4664.51 | 5824.57 | 0.8008%
9.1.4 | DEINFRA | 40059 | Piso podotátil borracha sintética 5 mm aplicação com cola - (25 x 25) cm | m | 165 | 40.62 | 6702.3 | 8369.16 | 1.151%
9.2 |  | QUADRAS POLIESPORTIVAS
9.2.1 | 88549 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de brita n° 2 - (Lastro e = 5 cm) | m³ | 12 | 74.54 | 894.48 | 1116.94 | 0.1536%
9.2.2 | IPPUJ | C10.84.35.05.015 | Execucao quadra esportiva armada 10cm (impermeabilizada) | m² | 240 | 80.03 | 19207.2 | 23984.03 | 3.298%
9.2.3 | IPPUJ | C10.44.05.10.015 | Acabamento e alisamento de piso de concreto, com desempenadeira mecânica elétrica | m² | 240 | 5.7 | 1368 | 1708.22 | 0.2349%
9.3 |  | ÁREAS EXTERNAS
9.3.1 | SINAPI | 73859/1 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 475.34 | 0.16 | 76.05 | 94.96 | 0.01306%
9.3.2 | SINAPI | 72961 | Regularização e compactação de subleito - passeio público | m² | 475.34 | 1.22 | 579.91 | 724.13 | 0.09956%
9.3.3 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm | m² | 165 | 56.51 | 9324.15 | 11643.07 | 1.601%
9.3.4 | SINAPI | 92392 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 X 25 cm, espessura 8 cm | m² | 143.14 | 54.8 | 7844.07 | 9794.89 | 1.347%
9.3.5 | DEINFRA | 40062 | Piso Podotátil intertravado 6cm apl. com areia | m² | 27.11 | 90.96 | 2465.93 | 3079.21 | 0.4234%
9.3.6 | SINAPI | 72967 | Meio fio de concreto pre-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m | 30 | 25.65 | 769.5 | 960.87 | 0.1321%
9.3.7 | SINAPI | 73892/002 | Execução de passeios, acessos e rampas em concreto alisado e desempenado, traço 1:3:5 (cimento areia e brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação, incluso lançamento e adensamento | m² | 140.09 | 29.9 | 4188.69 | 5230.42 | 0.7191%
9.3.8 | SINAPI | 85662 | Armação em tela Aço CA - 60 - Ø 4,2 mm, malha 15x15 cm | m² | 140.09 | 8.59 | 1203.37 | 1502.65 | 0.2066%
9.3.9 | SINAPI | 73817/001 | Embasamento de material granular - pó de pedra | m³ | 32.5884 | 75.62 | 2464.33 | 3077.21 | 0.4231%
Custo Total - Pavimentação | [6 empty] | 123793 | 154580.31 | 21.25%
10 - BANCADAS E PEITORIS
10.1 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Bancada de granito cinza andorinha fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 3 cm) - L= 60 cm com recortes para instalação de 1 cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm | m² | 11.88 | 484 | 5749.92 | 7179.93 | 0.9872%
10.2 | IPPUJ | C10.80.05.40.010 | Montante de alvenaria 90x70x10 cm, com revestimento em azulejo 25x40 cm - cozinha | und | 8 | 232.25 | 1858 | 2320.08 | 0.319% | 4
10.3 | DEINFRA | 43906 | Tampo de Granito Polido com acabamento | m | 3 | 226.59 | 679.77 | 848.83 | 0.1167%
Custo Total - Bancadas e Peitoris | [6 empty] | 8287.69 | 10348.84 | 1.423%
11 - PINTURA
11.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - raspagem e lavagem | m² | 8622.07 | 3.93 | 33884.74 | 42311.87 | 5.817%
11.2 | IPPUJ | C10.80.10.05.010 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 49.02 | 9.91 | 485.79 | 606.61 | 0.0834%
11.4 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica fosca para paredes internas/externas - 02 demãos | m² | 8622.07 | 11.18 | 96394.74 | 120368.11 | 16.55%
11.5 | SINAPI | 84657 | Fundo sintético nivelador - 02 demãos | m² | 182.4 | 8.77 | 1599.65 | 1997.48 | 0.2746%
11.6 | SINAPI | 73924/003 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras e metais, duas demãos, sobre fundo nivelador - 02 demãos | m² | 288 | 19.75 | 5688 | 7102.61 | 0.9765%
11.7 | DEINFRA | 42880 | Pintura e demarcação das faixas quadra e equipamentos - 3 modalidades | und | 1 | 1807.62 | 1807.62 | 2257.18 | 0.3103%
Custo Total - Pintura | [6 empty] | 139860.54 | 174643.86 | 24.01%
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | DEINFRA | 43370 | 43370 Quadro terminal forca/luz 2 a 6 disjuntores (Substituição de tampas) | und | 20 | 65.95 | 1319 | 1647.04 | 0.2264%
12.2 | DEINFRA | 43382 | Disjuntor monopolar DQ 15A | und | 1 | 14.82 | 14.82 | 18.51 | 0.002545%
12.3 | DEINFRA | 43383 | Disjuntor monopolar DQ 20A | und | 1 | 14.82 | 14.82 | 18.51 | 0.002545%
12.4 | DEINFRA | 40133 | Luminária tipo Plafon para uma lâmpada | und | 6 | 31.36 | 188.16 | 234.96 | 0.0323%
12.5 | SINAPI | 93042 | Lâmpada LED 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) | und | 6 | 43.02 | 258.12 | 322.31 | 0.04431%
12.6 | IPPUJ | C10.76.10.60.077 | Luminária arandela com base em aço e difusor em vidro acido branco, inclusive lâmpada fluorescente compacta 15 W | und | 2 | 51.74 | 103.48 | 129.22 | 0.01777%
12.7 | DEINFRA | 43629 | Interruptor de embutir simples | und | 2 | 18.04 | 36.08 | 45.05 | 0.006194%
12.8 | DEINFRA | 43425 | Tomada de embutir simples | und | 46 | 18.9 | 869.4 | 1085.62 | 0.1493%
12.9 | DEINFRA | 43540 | Ponto de iluminação e tomada com caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | pt | 8 | 191.4 | 1531.2 | 1912.01 | 0.2629%
Custo Total - Instalações Elétricas | [6 empty] | 4335.08 | 5413.23 | 0.7443%
13 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS
13.1 | DEINFRA | 47984 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1/2" | m | 20 | 3.31 | 66.2 | 82.66 | 0.01136%
13.2 | IPPUJ | C21.25.05.37.005 | Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 40, L = 40, P = 12) cm | und | 1 | 136.99 | 136.99 | 171.06 | 0.02352%
13.3 | DEINFRA | 43656 | Tomada de embutir para telefone RJ 45 c/ placa e caixa de PVC | und | 5 | 22.61 | 113.05 | 141.17 | 0.01941%
13.4 | IPPUJ | C21.25.05.15.015 | Cabo telefônico tp ctp-apl 0,50 para 30 pares | m | 50 | 8.24 | 412 | 514.46 | 0.07073%
Custo Total - Instalações Telefônicas e Lógicas | [6 empty] | 728.24 | 909.35 | 0.125%
14 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SINAPI | 94464 | tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 | m | 6 | 87.99 | 527.94 | 659.24 | 0.09064%
14.2 | DEINFRA | 42963 | Ponto Hidráulico de 25 mm | und | 2 | 37.86 | 75.72 | 94.55 | 0.013%
14.3 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 5 | 16.55 | 82.75 | 103.33 | 0.01421%
14.4 | DEINFRA | 42937 | Registro de pressão metálico com canopla e acabamento cromado 3/4" - parede | und | 1 | 40.87 | 40.87 | 51.03 | 0.007016%
Custo Total - Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 727.28 | 908.15 | 0.1249%
15 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 | ORSE | S91791S | Instalação de tubos de pvc, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais, ramais e sub-ramal), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 90 | 40.44 | 3639.6 | 4544.77 | 0.6249%
15.2 | SINAPI | 72289 | Caixa de areia e captação pluvial (80x80x75) cm em alvenaria - execução | und | 9 | 300.73 | 2706.57 | 3379.69 | 0.4647%
15.3 | SINAPI | 6171 | Tampa de concreto armado 70x70x5 cm para caixa de areia | und | 3 | 19.31 | 57.93 | 72.34 | 0.009946%
15.4 | ORSE | S08770 | Grelha de ferro medindo 65x65cm em vergalhões 5/8", espaçamento = 1,5 cm, com requadro em cantonerias para caixa de captação pluvial | und | 4 | 212.73 | 850.92 | 1062.54 | 0.1461%
15.5 | SINAPI | 73816/1 | Execução de dreno com tubos de PVC corrugado flexível perfurado - dn 100 | m² | 40 | 26.58 | 1063.2 | 1327.62 | 0.1825%
15.6 | SINAPI | 73881/1 | Execução de dreno com manta geotextil 200 g/m² | m² | 6.144 | 3.79 | 23.29 | 29.08 | 0.003998%
15.7 | SINAPI | 73883/2 | Execução de dreno Francês com brita num 2 | m² | 6.4 | 94.46 | 604.54 | 754.89 | 0.1038%
15.8 | SINAPI | 73784/001 | Ligação das águas pluviais em tubo PVC DN 150 mm, da caixa até a rede pública, incluindo escavação e reaterro até 1,00 m, composto por 13,65 m de tubo PVC DN 150 - fornecimento e instalação | und | 2 | 730.3 | 1460.6 | 1823.85 | 0.2508%
Custo Total - Instalações de Águas Pluviais | [6 empty] | 10406.65 | 12994.78 | 1.787%
16 - CLIMATIZAÇÃO
16.1 | ORSE | S05082 | Tubulação em cobre Ø 28 mm para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive caixa de passagem de parede, isolante térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu | m | 9 | 54.73 | 492.57 | 615.07 | 0.08456%
16.2 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 9 | 16.55 | 148.95 | 185.99 | 0.02557%
16.3 | DEINFRA | 40012 | Ar condicionado tipo split systen 24.000 BTUs | und | 3 | 2999 | 8997 | 11234.55 | 1.545%
Custo Total - Climatização | [6 empty] | 9638.52 | 12035.61 | 1.655%
17 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO
17.1 |  | DESPESAS TÉCNICAS
17.1.1 | MERCADO | CREA - SC | Anotação De Responsabilidade Técnica (Execução) | UN | 1 | 195.96 | 195.96 | 244.7 | 0.03364% | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (EXECUÇÃO)
17.1.2 | MERCADO | LAUDOSADI | Laudo Técnico Do Do Sistema De Alarme E Detecção De Incêndio | UN | 1 | 1322.58 | 1322.58 | 1651.51 | 0.2271% | LAUDO TÉCNICO DO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
17.1.3 | MERCADO | LAUDOSAL | Laudo Luminotécnico De Sistema Abandono De Local E Ilum. De Emergência | UN | 1 | 1322.58 | 1322.58 | 1651.51 | 0.2271% | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
17.1.4 | MERCADO | LAUDOSPCDA | Laudo Técnico Do Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Spcda) | UN | 1 | 1322.58 | 1322.58 | 1651.51 | 0.2271% | LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA)
17.1.5 | MERCADO | LAUDOSHP | Laudo Da Tubulação Do Shp | UN | 1 | 1322.58 | 1322.58 | 1651.51 | 0.2271% | LAUDO DA TUBULAÇÃO DO SHP
17.2 |  | SISTEMA DE EXTINTORES
17.2.1 | MAGNUS | MG-00000040 | placa sinalizadora de extintor auto colante. | UN | 12 | 28.76 | 345.12 | 430.95 | 0.05925%
17.2.2 | MAGNUS | MG-00000041 | placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | UN | 12 | 13.51 | 162.12 | 202.44 | 0.02783%
17.3 |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
17.3.1 | IPPUJ | C21.40.07.01.035 | Bloco de iluminação de emergência autônoma PL 9W, autonomia de 2,5 horas | und | 1 | 69.76 | 69.76 | 87.11 | 0.01198%
17.3.2 | IPPUJ | C21.40.07.02.005 | Bloco autônomo de balizamento com inscrição "SAÍDA" - sinalização de abandono de local - PL 9W | und | 1 | 70.04 | 70.04 | 87.46 | 0.01202%
17.3.3 | MAGNUS | MG-00000051 | placa indicativa do número do pavimento | UN | 7 | 21.49 | 150.43 | 187.84 | 0.02583%
17.4 |  | REDE DE ALARME E DETECÇÃO
17.4.1 | SINAPI | 91873 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | M | 164.52 | 12.7 | 2089.4 | 2609.03 | 0.3587%
17.4.2 | SINAPI | 91863 | eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 51.1 | 5.24 | 267.76 | 334.35 | 0.04597%
17.4.3 | MAGNUS | MG-00000079 | cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre eletrolítico, isolação em pvc, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 0,75mm² | M | 306.83 | 7.33 | 2249.06 | 2808.4 | 0.3861%
17.4.4 | SINAPI | 91924 | cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 114.21 | 1.97 | 224.99 | 280.95 | 0.03863%
17.4.5 | MAGNUS | MG-00000088 | abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 1 1/4" | UN | 206 | 1.98 | 407.88 | 509.32 | 0.07003%
17.4.6 | MAGNUS | MG-00000089 | abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo u simples, com 3/4" | UN | 64 | 1.82 | 116.48 | 145.45 | 0.02%
17.4.7 | MAGNUS | MG-00000080 | condulete de aluminio tipo x, para eletroduto roscavel de 1 1/4", com tampa cega | UN | 16 | 44.85 | 717.6 | 896.07 | 0.1232%
17.4.8 | SINAPI | 91914 | curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para c ircuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. a f_12/2015 | UN | 13 | 9.92 | 128.96 | 161.03 | 0.02214%
17.4.9 | SINAPI | 91920 | curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 9 | 13.51 | 121.59 | 151.83 | 0.02087%
SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
17.4.10 | MAGNUS | MG-00000065 | central de alarme de incendio convencional 220v - 12vcc - 4 laços | UN | 1 | 932.43 | 932.43 | 1164.33 | 0.1601%
17.4.11 | MAGNUS | MG-00000066 | acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo, botoeira e sirene - fornecimento e instalacao | UN | 7 | 51.68 | 361.76 | 451.73 | 0.06211%
17.4.12 | MAGNUS | MG-00000067 | detector de fumaça tipo ótico | UN | 11 | 87.62 | 963.82 | 1203.52 | 0.1655%
17.5 |  | PLANO DE EMERGÊNCIA
17.5.1 | MAGNUS | MG-00000068 | display de parede para folha a3 | UN | 25 | 77.65 | 1941.25 | 2424.04 | 0.3333%
17.5.2 | MAGNUS | MG-00000069 | plotagem - mapa rota de fuga em folha a3 | UN | 25 | 6 | 150 | 187.31 | 0.02575%
17.6 |  | ADEQUAÇÕES EXIGIDAS
17.6.1 | MAGNUS | MG-00000070 | grelha ventilação permanente superior 400cm² - 44 x 24cm | UN | 1 | 130.07 | 130.07 | 162.42 | 0.02233%
17.6.2 | MAGNUS | MG-00000071 | grelha ventilação permanente inferior 200cm² - 35 x 30cm | UN | 1 | 119.74 | 119.74 | 149.52 | 0.02056%
17.6.3 | MAGNUS | MG-00000006 | arremate em alvenaria (grelhas de ventilação, portas alteradas, furos em laje) | M2 | 3.9912 | 55.41 | 221.15 | 276.15 | 0.03797%
17.6.4 | SINAPI | 73899/002 | demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento (abrigo de gás e aberturas para grelha de ventilação) | M2 | 0.2112 | 75.46 | 15.94 | 19.9 | 0.002736%
17.6.5 | MAGNUS | MG-00000005 | retirada de folhas de porta de passagem ou janela | UN | 1 | 8.93 | 8.93 | 11.15 | 0.001533%
17.6.6 | MAGNUS | MG-00000004 | retirada de batentes de madeira | UN | 1 | 68.46 | 68.46 | 85.49 | 0.01175%
17.6.7 | SINAPI | 73933/001 | porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnicoes (alteração do tipo de porta (1,80x2,10)) | M2 | 3.78 | 433.32 | 1637.95 | 2045.31 | 0.2812%
17.6.8 | MAGNUS | MG-00000072 | instalação de ponto de energia | UN | 100 | 71.13 | 7113 | 8882 | 1.221%
Custo Total - Instalações de Prevenção e Combate Incêndio | [6 empty] | 26271.97 | 32805.84 | 4.51%
18 - LOUÇAS E METAIS
18.1 | DEINFRA | 43920 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto - fornecimento e instalação | und | 8 | 271.54 | 2172.32 | 2712.58 | 0.3729%
18.2 | IPPUJ | C16.50.05.005.015 | Bebedouro inox elétrico de pressão conjugado (adulto/infantil) capacidade 40 l colocado | und | 1 | 946.81 | 946.81 | 1182.28 | 0.1625%
18.3 | SINAPI | 85005 | Espelho incolor 4 mm, resistente a manchas e oxidação,com parafusos de fixação | m² | 6 | 242.45 | 1454.7 | 1816.48 | 0.2497%
18.4 | DEINFRA | 42957 | Papeleira metalica | und | 10 | 51.02 | 510.2 | 637.09 | 0.08759%
18.5 | DEINFRA | 47980 | Conjunto com 03 barras de apoio metálicas cromadas para Sanitario PCD | conj | 2 | 286.53 | 573.06 | 715.58 | 0.09838%
Custo Total - Louças e Metais | [6 empty] | 5657.09 | 7064.01 | 0.9712%
19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | IPPUJ | C10.84.35.15.005 | Trave para futebol de salão | par | 1 | 3140.56 | 3140.56 | 3921.62 | 0.5392%
19.2 | IPPUJ | C10.84.35.15.010 | Rede para trave de futebol de salão | par | 1 | 130.71 | 130.71 | 163.22 | 0.02244%
19.3 | IPPUJ | C10.84.35.30.010 | Rede para cesta basquete , 6 mm | par | 1 | 41.15 | 41.15 | 51.38 | 0.007064%
19.4 | IPPUJ | C10.84.35.35.005 | Poste oficial para voleibol | par | 2 | 864.47 | 1728.94 | 2158.93 | 0.2968%
19.5 | IPPUJ | C10.84.35.35.010 | Rede de voleibol oficial c/ faixa 2 mm | un | 2 | 186.72 | 373.44 | 466.31 | 0.06411%
19.6 | IPPUJ | C10.84.35.35.015 | Antena para rede de voleibol | par | 2 | 116.99 | 233.98 | 292.17 | 0.04017%
19.7 | DEINFRA | 43929 | Pintura/quadra de concreto com demarcação c/ revest. monolítico alcool 4D + 2Dverniz poliuret. bicomp. Colorido | m² | 549.2 | 47.12 | 25878.3 | 25878.3 | 7.006%
19.8 | DEINFRA | 42782 | Rede de nylon para proteção com estrutura – circulação |  | 193.92 | 11.76 | 2280.5 | 2847.66 | 0.3915%
19.9 | SINAPI | 73665 | Escada tipo marinheiro em aco CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo Zarcão | m | 20 | 56.07 | 1121.4 | 1400.29 | 0.1925%
19.10 | IPPUJ | C30.40.10.02.015 | Corrimão em tubos de aço galvanizado de 1 1/2" e fixado com flangem e chumbadores, duas alturas 66cm e 92cm, barras verticais a cada 1,20m, pintura eletrostática e primer promotor de aderência (fornecimento e instalação). | m | 291.8 | 235.07 | 68593.43 | 85652.62 | 11.78%
19.11 | IPPUJ | C10.84.45.05.011 | Bicicletário com módulo para 8 bicicletas em aço 3/8" e cantoneira na base de 7/8", colocado | m² | 10 | 196.94 | 1969.4 | 2459.19 | 0.3381%
19.12 | IPPUJ | C10.84.45.20.008 | Conjunto com 2 lixeiras confeccionadas em polietileno, pedestal confeccionado em ferro Ø 2", pintura epoxi cor preta, capacidade 50 litros | und | 2 | 281.58 | 563.16 | 703.22 | 0.09668%
Custo Total - Serviços Complementares | [6 empty] | 106054.97 | 125994.91 | 20.77%
20 - SERVIÇOS FINAIS
20.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 3651.86 | 5.41 | 19756.56 | 24670.02 | 3.392%
Custo Total - Serviços Finais | [6 empty] | 19756.56 | 24670.02 | 3.392%
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 587703.86 | 727334.17 | 103.4%
DATA: | 2016-01-25 |  | ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 |  | Ass:
Matrícula: 1484602
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA ESCOLA BÁSICA PROFª MARIA JOSE HULSE PEIXOTO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8186.84 | 1.126% | 8186.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 8186.84
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 16822.84 | 2.313% | 11775.988 | 70% | 5046.852 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 16822.84
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1887.73 | 0.2595% | 1415.7975 | 75% | 471.9325 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1887.73
4 | INFRA-SUPERESTRUTURA | 158.92 | 0.02185% | 0 | 0% | 0 | 0% | 158.92 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 158.92
5 | PAREDES E PAINÉIS | 21891.15 | 3.01% | 0 | 0% | 5472.7875 | 25% | 5472.7875 | 25% | 10945.575 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 21891.15
6 | REVESTIMENTO | 42212.29 | 5.804% | 8442.458 | 20% | 8442.458 | 20% | 8442.458 | 20% | 8442.458 | 20% | 8442.458 | 20% | 0 | 0% | 100% | 42212.29
7 | ESQUADRIAS | 63454.66 | 8.724% | 9518.199 | 15% | 9518.199 | 15% | 12690.932 | 20% | 12690.932 | 20% | 19036.398 | 30% | 0 | 0% | 100% | 63454.66
8 | COBERTURA | 10350.83 | 1.423% | 1552.6245 | 15% | 0 | 0% | 8798.2055 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 10350.83
9 | PAVIMENTAÇÃO | 154580.31 | 21.25% | 30916.062 | 20% | 30916.062 | 20% | 30916.062 | 20% | 30916.062 | 20% | 30916.062 | 20% | 0 | 0% | 100% | 154580.31
10 | BANCADAS E PEITORIS | 10348.84 | 1.423% | 5174.42 | 50% | 5174.42 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 10348.84
11 | PINTURA | 174643.86 | 24.01% | 34928.772 | 20% | 34928.772 | 20% | 34928.772 | 20% | 34928.772 | 20% | 34928.772 | 20% | 0 | 0% | 100% | 174643.86
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5413.23 | 0.7443% | 0 | 0% | 1353.3075 | 25% | 1353.3075 | 25% | 1353.3075 | 25% | 1353.3075 | 25% | 0 | 0% | 100% | 5413.23
13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICAS | 909.35 | 0.125% | 0 | 0% | 0 | 0% | 454.675 | 50% | 454.675 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 909.35
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 908.15 | 0.1249% | 454.075 | 50% | 454.075 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 908.15
15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 12994.78 | 1.787% | 2598.956 | 20% | 3898.434 | 30% | 3898.434 | 30% | 2598.956 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 12994.78
16 | CLIMATIZAÇÃO | 12035.61 | 1.655% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6017.805 | 50% | 6017.805 | 50% | 100% | 12035.61
17 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO | 32805.84 | 4.51% | 4920.876 | 15% | 4920.876 | 15% | 6561.168 | 20% | 6561.168 | 20% | 4920.876 | 15% | 4920.876 | 15% | 100% | 32805.84
18 | LOUÇAS E METAIS | 7064.01 | 0.9712% | 0 | 0% | 2119.203 | 30% | 2119.203 | 30% | 2825.604 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 7064.01
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 125994.91 | 17.32% | 0 | 0% | 6299.7455 | 5% | 0 | 0% | 12599.491 | 10% | 12599.491 | 10% | 94496.1825 | 75% | 100% | 125994.91
20 | SERVIÇOS FINAIS | 24670.02 | 3.392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24670.02 | 100% | 100% | 24670.02
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (AMPLIAÇÃO)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 727334.17 | 100% | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 119885.068 | 16.48% | 119017.124 | 16.36% | 115794.9245 | 15.92% | 124317.0005 | 17.09% | 118215.1695 | 16.25% | 130104.8835 | 17.89% | 100% | 727334.17
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 119885.068 | 16.48% | 238902.192 | 32.85% | 354697.1165 | 48.77% | 479014.117 | 65.86% | 597229.2865 | 82.11% | 727334.17 | 100% | 100% | 727334.17
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [9 empty] | Ass: |  |  |  |  | DATA: 25/9/2017
Matrícula: 1484602
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS. DO BDI
ESCOLA BÁSICA PROFª MARIA JOSE HULSE PEIXOTO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.87%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 25 DE SETEMBRO DE 2017
___________________________

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.87% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% |  |  |  |  | 0%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação