## ORÇAMENTO
SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 011/16 - CONSTRUÇÃO DO CEI VEREADOR ELOÍ CAMILO DA COSTA
PLANILHA | 01 - SALDO FNDE |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-06-23 |  | VALORES A REAJUSTAR
Ref. Custo: | SINAPI/SC 03/2021 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 24,87%) - DEINFRA/SC 01/2018 (REAJ. 13,10%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 27.7% |  | Reajuste por IPCA |  | 24.87%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) |  | Custo Unitário Reajustado (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Difereça a ser reajustada
6 - ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | 90842 | NOVO COD SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 253.223 | 2532.2302 | 3233.66 |  | 740.01 | 7400.1 | 9449.93 | 6216.27 |  | NOVO COD SINAPI
6.2 | 91334 | NOVO COD SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 606.08 | 3030.4002 | 3869.82 |  | 1045.65 | 5228.25 | 6676.48 | 2806.66 |  | NOVO COD SINAPI
6.3 | 90843 | NOVO COD SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 257.0396 | 1028.1586 | 1312.96 |  | 775.05 | 3100.2 | 3958.96 | 2646 |  | NOVO COD SINAPI
6.4 | 90843 | NOVO COD SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 257.0396 | 1542.2379 | 1969.44 |  | 775.05 | 4650.3 | 5938.43 | 3968.99 |  | NOVO COD SINAPI
6.5 | 90843 | NOVO COD SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 257.0396 | 2570.3965 | 3282.4 |  | 775.05 | 7750.5 | 9897.39 | 6614.99 |  | NOVO COD SINAPI
6.6 |  | REAJUSTE | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 16 | 337.3495 | 5397.5916 | 6892.72 |  | 421.25 | 6740 | 8606.98 | 1714.26 |  | REAJUSTE
6.7 |  | REAJUSTE | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 36.2539 | 406.0439 | 518.52 |  | 45.27 | 507.024 | 647.47 | 128.95 |  | REAJUSTE
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.8 | 91306 | NOVO COD SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas |  | 51 | 57.5868 | 2936.9291 | 3750.46 |  | 124.98 | 6373.98 | 8139.57 | 4389.11 |  | NOVO COD SINAPI
PORTAS EM ALUMÍNIO
6.9 | 91341 | NOVO COD SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 353.1704 | 815.8236 | 1041.81 |  | 880.88 | 2034.8328 | 2598.48 | 1556.67 |  | NOVO COD SINAPI
6.10 | 91342 | NOVO COD SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 353.1704 | 593.3263 | 757.68 |  | 880.88 | 1479.8784 | 1889.8 | 1132.12 |  | NOVO COD SINAPI
6.11 | 91343 | NOVO COD SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 353.1704 | 2373.305 | 3030.71 |  | 880.88 | 5919.5136 | 7559.22 | 4528.51 |  | NOVO COD SINAPI
6.14 | 91344 | NOVO COD SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 353.1704 | 1568.0765 | 2002.43 |  | 880.88 | 3911.1072 | 4994.48 | 2992.05 |  | NOVO COD SINAPI
6.15 | 91345 | NOVO COD SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 353.1704 | 1854.1445 | 2367.74 |  | 880.88 | 4624.62 | 5905.64 | 3537.9 |  | NOVO COD SINAPI
PORTAS DE VIDRO - PV
6.16 |  | REAJUSTE | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | 1 | 1377.2794 | 1377.2794 | 1758.79 |  | 1719.81 | 1719.81 | 2196.2 | 437.41 |  | REAJUSTE
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 278.6297 | 487.602 | 622.67 |  | 568.16 | 994.28 | 1269.7 | 647.03 |  | SINAPI
6.20 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 278.6297 | 445.8075 | 569.3 |  | 568.16 | 909.056 | 1160.86 | 591.56 |  | SINAPI
6.21 |  | REAJUSTE | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | 245.9112 | 791.834 | 1011.17 |  | 307.07 | 988.7654 | 1262.65 | 251.48 |  | REAJUSTE
6.22 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 278.6297 | 565.6183 | 722.29 |  | 533.87 | 1083.7561 | 1383.96 | 661.67 |  | SINAPI
6.23 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | 245.9112 | 516.4135 | 659.46 |  | 533.87 | 1121.127 | 1431.68 | 772.22 |  | SINAPI
6.34 |  | REAJUSTE | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | 23.4783 | 475.435 | 607.13 |  | 29.32 | 593.73 | 758.19 | 151.06 |  | REAJUSTE
VIDROS
6.35 | 102179 | NOVO COD SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 5.35 | 113.0605 | 604.8736 | 772.42 |  | 257.02 | 1375.057 | 1755.95 | 983.53 |  | NOVO COD SINAPI
6.36 | 102181 | NOVO COD SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 5.7 | 179.5983 | 1023.7104 | 1307.28 |  | 332.5 | 1895.25 | 2420.23 | 1112.95 |  | NOVO COD SINAPI
6.37 |  | REAJUSTE | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 195.4353 | 4158.8633 | 5310.87 |  | 244.04 | 5193.1712 | 6631.68 | 1320.81 |  | REAJUSTE
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6.38 |  | REAJUSTE | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 36.2539 | 5264.0692 | 6722.22 |  | 45.27 | 6573.204 | 8393.98 | 1671.76 |  | REAJUSTE
6.39 |  | REAJUSTE | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 11.03 | 250.7563 | 2765.8418 | 3531.98 |  | 313.12 | 3453.7136 | 4410.39 | 878.41 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 45126.0118 | 57625.9 |  | 0 | 85621.2263 | 109338.3 | 51712.37
10 – SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 31.6177 | 749.9724 | 957.71 |  | 50.45 | 1196.674 | 1528.15 | 570.44 |  | SINAPI
10.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 48.7966 | 19241.9455 | 24571.96 |  | 110.37 | 43522.2021 | 55577.85 | 31005.89 |  | SINAPI
10.8 |  | REAJUSTE | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 90.3696 | 2521.3131 | 3219.72 |  | 112.84 | 3148.236 | 4020.3 | 800.58 |  | REAJUSTE
10.9 |  | REAJUSTE | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 90.3696 | 2049.5835 | 2617.32 |  | 112.84 | 2559.2112 | 3268.11 | 650.79 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 24562.8146 | 31366.82 |  | 0 | 50426.3233 | 64394.41 | 33027.7
11 – PINTURA
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 543.07 | 7.4726 | 4058.1177 | 5182.22 |  | 12.67 | 6880.6969 | 8786.65 | 3604.43 |  | SINAPI
11.4 |  | REAJUSTE | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 17.3074 | 1853.6215 | 2367.07 |  | 21.61 | 2314.431 | 2955.53 | 588.46 |  | REAJUSTE
11.5 |  | REAJUSTE | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | 17.3717 | 332.32 | 424.37 |  | 21.69 | 414.9297 | 529.87 | 105.5 |  | REAJUSTE
11.6 | 72815 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 29.2233 | 5031.3747 | 6425.07 |  | 50.45 | 8685.9765 | 11091.99 | 4666.92 |  | SINAPI
[7 empty] | 11275.4339 | 14398.72 |  | 0 | 18296.0341 | 23364.04 | 8965.31
12 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.77 |  | REAJUSTE | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 0.5 | 106.9217 | 53.4609 | 68.27 |  | 133.51 | 66.755 | 85.25 | 16.98 |  | REAJUSTE
12.78 |  | REAJUSTE | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 1.6 | 72.3632 | 115.7811 | 147.85 |  | 90.36 | 144.576 | 184.62 | 36.77 |  | REAJUSTE
12.79 |  | REAJUSTE | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 1.5 | 50.3714 | 75.5571 | 96.49 |  | 62.9 | 94.35 | 120.48 | 23.99 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 244.7991 | 312.6 |  | 0 | 305.681 | 390.35 | 77.74
13 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.8 |  | REAJUSTE | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 10.8 | 171.9972 | 1857.5699 | 2372.12 |  | 214.77 | 2319.516 | 2962.02 | 589.9 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 1857.5699 | 2372.12 |  | 0 | 2319.516 | 2962.02 | 589.9
14 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.38 |  | REAJUSTE | Terminal de Ventilação 50mm | un | 19 | 5.2469 | 99.6902 | 127.3 |  | 6.55 | 124.45 | 158.92 | 31.62 |  | REAJUSTE
14.39 |  | REAJUSTE | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1 | 1155.9553 | 1155.9553 | 1476.15 |  | 1443.44 | 1443.44 | 1843.27 | 367.12 |  | REAJUSTE
14.40 |  | REAJUSTE | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1 | 929.1674 | 929.1674 | 1186.55 |  | 1160.25 | 1160.25 | 1481.64 | 295.09 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 2184.8129 | 2790.01 |  | 0 | 2728.14 | 3483.83 | 693.83
15 – LOUÇAS E METAIS
15.1 |  | REAJUSTE | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 | 590.0342 | 1180.0683 | 1506.95 |  | 736.78 | 1473.56 | 1881.74 | 374.79 |  | REAJUSTE
15.2 |  | REAJUSTE | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 4 | 165.8665 | 663.466 | 847.25 |  | 207.12 | 828.48 | 1057.97 | 210.72 |  | REAJUSTE
15.3 |  | REAJUSTE | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 20 | 310.5688 | 6211.3764 | 7931.93 |  | 387.81 | 7756.2 | 9904.67 | 1972.74 |  | REAJUSTE
15.4 | 99635 | NOVO COD SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 144.7184 | 3762.678 | 4804.94 |  | 222.56 | 5786.56 | 7389.44 | 2584.5 |  | NOVO COD SINAPI
15.5 | 86901 | NOVO COD SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 22 | 84.4237 | 1857.3224 | 2371.8 |  | 125.87 | 2769.14 | 3536.19 | 1164.39 |  | NOVO COD SINAPI
15.6 | 86935 | NOVO COD SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 | 164.6854 | 494.0561 | 630.91 |  | 235.99 | 707.97 | 904.08 | 273.17 |  | NOVO COD SINAPI
15.7 | 86936 | NOVO COD SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 15 | 223.2123 | 3348.1845 | 4275.63 |  | 409.8 | 6147 | 7849.72 | 3574.09 |  | NOVO COD SINAPI
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 32.14 | 128.56 | 164.17 |  | 62.9 | 251.6 | 321.29 | 157.12 |  | MERCADO
15.9 |  | REAJUSTE | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 432.9258 | 1731.7032 | 2211.38 |  | 540.59 | 2162.36 | 2761.33 | 549.95 |  | REAJUSTE
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 6 | 66.112 | 396.6719 | 506.55 |  | 120.68 | 724.08 | 924.65 | 418.1 |  | SINAPI
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 7 | 256.421 | 1794.9467 | 2292.15 |  | 762.69 | 5338.83 | 6817.69 | 4525.54 |  | SINAPI
15.12 | 100860 | NOVO COD SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 15 | 43.7666 | 656.4997 | 838.35 |  | 64.87 | 973.05 | 1242.58 | 404.23 |  | NOVO COD SINAPI
15.13 |  | REAJUSTE | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 | 442.4473 | 884.8945 | 1130.01 |  | 552.48 | 1104.96 | 1411.03 | 281.02
15.14 | 100849 |  | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | un | 4 | 25.6477 | 102.5909 | 131.01 |  | 32.26 | 129.04 | 164.78 | 33.77
15.15 |  | REAJUSTE | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 26 | 168.727 | 4386.9011 | 5602.07 |  | 210.69 | 5477.94 | 6995.33 | 1393.26
15.16 |  | REAJUSTE | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | un. | 4 | 176.7539 | 707.0157 | 902.86 |  | 220.71 | 882.84 | 1127.39 | 224.53
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | un | 2 | 71.5115 | 143.023 | 182.64 |  | 180 | 360 | 459.72 | 277.08
15.18 |  | REAJUSTE | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | un | 4 | 64.272 | 257.0879 | 328.3 |  | 80.26 | 321.04 | 409.97 | 81.67
15.19 |  | REAJUSTE | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 15 | 74.5407 | 1118.1104 | 1427.83 |  | 93.08 | 1396.2 | 1782.95 | 355.12
15.20 | 86908 | NOVO COD SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 15 | 59.7483 | 896.2239 | 1144.48 |  | 280.99 | 4214.85 | 5382.36 | 4237.88
15.21 |  | REAJUSTE | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 | 15.612 | 171.7321 | 219.3 |  | 19.49 | 214.39 | 273.78 | 54.48
15.22 |  | REAJUSTE | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 32 | 29.9464 | 958.2862 | 1223.73 |  | 37.39 | 1196.48 | 1527.9 | 304.17
15.23 |  | REAJUSTE | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | un | 26 | 24.9085 | 647.621 | 827.01 |  | 31.1 | 808.6 | 1032.58 | 205.57
15.24 |  | REAJUSTE | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | un | 22 | 21.6704 | 476.7487 | 608.81 |  | 27.06 | 595.32 | 760.22 | 151.41
15.25 |  | REAJUSTE | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente | un | 22 | 51.6329 | 1135.924 | 1450.57 |  | 64.47 | 1418.34 | 1811.22 | 360.65
15.26 |  | REAJUSTE | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | un | 8 | 215.7799 | 1726.2394 | 2204.41 |  | 269.44 | 2155.52 | 2752.6 | 548.19
15.27 |  | REAJUSTE | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | un | 4 | 159.093 | 636.372 | 812.65 |  | 198.66 | 794.64 | 1014.76 | 202.11
15.28 |  | REAJUSTE | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | un | 1 | 265.155 | 265.155 | 338.6 |  | 331.1 | 331.1 | 422.81 | 84.21
15.29 |  | REAJUSTE | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | 66.5298 | 1370.5139 | 1750.15 |  | 83.08 | 1711.448 | 2185.52 | 435.37
[7 empty] | 38109.9729 | 48666.44 |  | 0 | 58031.538 | 74106.27 | 25439.83
16 - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.2 |  | REAJUSTE | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 289.8305 | 46.3729 | 59.22 |  | 361.91 | 57.9056 | 73.95 | 14.73 |  | REAJUSTE
16.3 |  | REAJUSTE | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 12.9 | 17.8216 | 229.899 | 293.58 |  | 22.25 | 287.025 | 366.53 | 72.95 |  | REAJUSTE
16.4 |  | REAJUSTE | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 12.6 | 9.2242 | 116.2247 | 148.42 |  | 11.52 | 145.152 | 185.36 | 36.94 |  | REAJUSTE
16.5 |  | REAJUSTE | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 0.9 | 19.0429 | 17.1387 | 21.89 |  | 23.78 | 21.402 | 27.33 | 5.44 |  | REAJUSTE
16.6 |  | REAJUSTE | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 | 4.3228 | 17.2913 | 22.08 |  | 5.4 | 21.6 | 27.58 | 5.5 |  | REAJUSTE
16.7 |  | REAJUSTE | União 3/4" NPT 300 | un | 0.9 | 3.6961 | 3.3265 | 4.25 |  | 4.62 | 4.158 | 5.31 | 1.06 |  | REAJUSTE
16.8 |  | REAJUSTE | Niple 3/4" NPT 300 | un | 1.8 | 7.7618 | 13.9713 | 17.84 |  | 9.69 | 17.442 | 22.27 | 4.43 |  | REAJUSTE
16.9 |  | REAJUSTE | Niple 1/2" NPT 300 | un | 1.2 | 3.4952 | 4.1943 | 5.36 |  | 4.36 | 5.232 | 6.68 | 1.32 |  | REAJUSTE
16.10 |  | REAJUSTE | Niple 1/4" NPT 300 | un | 1.2 | 3.1336 | 3.7604 | 4.8 |  | 3.91 | 4.692 | 5.99 | 1.19 |  | REAJUSTE
16.11 |  | REAJUSTE | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 | 5.8254 | 5.8254 | 7.44 |  | 7.27 | 7.27 | 9.28 | 1.84 |  | REAJUSTE
16.12 |  | REAJUSTE | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 | 10.7267 | 10.7267 | 13.7 |  | 13.39 | 13.39 | 17.1 | 3.4 |  | REAJUSTE
16.13 |  | REAJUSTE | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 | 5.6566 | 11.3133 | 14.45 |  | 7.06 | 14.12 | 18.03 | 3.58 |  | REAJUSTE
16.14 |  | REAJUSTE | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 5.6566 | 11.3133 | 14.45 |  | 7.06 | 14.12 | 18.03 | 3.58 |  | REAJUSTE
16.15 |  | REAJUSTE | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 15.604 | 31.2079 | 39.85 |  | 19.48 | 38.96 | 49.75 | 9.9 |  | REAJUSTE
16.16 |  | REAJUSTE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 79.0082 | 79.0082 | 100.89 |  | 98.66 | 98.66 | 125.99 | 25.1 |  | REAJUSTE
16.17 |  | REAJUSTE | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 | 43.2444 | 43.2444 | 55.22 |  | 54 | 54 | 68.96 | 13.74 |  | REAJUSTE
16.18 |  | REAJUSTE | Mangueira Flexivel | m | 2 | 44.1121 | 88.2243 | 112.66 |  | 55.08 | 110.16 | 140.67 | 28.01 |  | REAJUSTE
16.19 |  | REAJUSTE | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 79.0082 | 158.0163 | 201.79 |  | 98.66 | 197.32 | 251.98 | 50.19 |  | REAJUSTE
16.20 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 | 13.0971 | 13.0971 | 16.72 |  | 16.35 | 16.35 | 20.88 | 4.16 |  | REAJUSTE
16.21 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 | 13.0971 | 13.0971 | 16.72 |  | 16.35 | 16.35 | 20.88 | 4.16 |  | REAJUSTE
[7 empty] | 917.2528 | 1171.34 |  | 0 | 1145.3086 | 1462.55 | 291.22
17 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 101905 | NOVO COD SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 7 | 89.4376 | 626.0631 | 799.48 |  | 127.67 | 893.69 | 1141.24 | 341.76 |  | 17.1
17.2 | 101907 | NOVO COD SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 | 296.5076 | 296.5076 | 378.64 |  | 389.47 | 389.47 | 497.35 | 118.71 |  | 17.2
17.11 |  | REAJUSTE | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 3 | 27.094 | 81.2821 | 103.8 |  | 33.83 | 101.49 | 129.6 | 25.8 |  | 17.11
17.12 |  | REAJUSTE | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 3 | 18.4082 | 55.2246 | 70.52 |  | 22.99 | 68.97 | 88.07 | 17.55 |  | 17.12
17.13 | 101915 | NOVO COD SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 6 | 144.7264 | 868.3585 | 1108.89 |  | 260.97 | 1565.82 | 1999.55 | 890.66 |  | 17.13
17.22 |  | REAJUSTE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 40 | 32.6221 | 1304.884 | 1666.34 |  | 40.74 | 1629.6 | 2081 | 414.66 |  | 17.22
17.23 |  | REAJUSTE | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | 14.2461 | 113.9684 | 145.54 |  | 17.79 | 142.32 | 181.74 | 36.2 |  | 17.23
17.24 |  | REAJUSTE | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 3 | 14.2461 | 42.7382 | 54.58 |  | 17.79 | 53.37 | 68.15 | 13.57 |  | 17.24
17.25 |  | REAJUSTE | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | un | 2 | 1093.7322 | 2187.4645 | 2793.39 |  | 1365.74 | 2731.48 | 3488.1 | 694.71 |  | 17.25
17.26 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 | 9.8268 | 19.6536 | 25.1 |  | 12.27 | 24.54 | 31.34 | 6.24 |  | 17.26
17.27 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 14 | 12.1409 | 169.9724 | 217.05 |  | 15.16 | 212.24 | 271.03 | 53.98 |  | 17.27
17.28 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 | 12.1409 | 36.4227 | 46.51 |  | 15.16 | 45.48 | 58.08 | 11.57 |  | 17.28
17.29 |  | REAJUSTE | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 8 | 9.8268 | 78.6144 | 100.39 |  | 12.27 | 98.16 | 125.35 | 24.96 |  | 17.29
[7 empty] | 5881.154 | 7510.23 |  | 0 | 7956.63 | 10160.6 | 2650.37
18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
|  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | 101878 | NOVO COD SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 285.5398 | 285.5398 | 364.63 |  | 514.7 | 514.7 | 657.27 | 292.64 |  | 18.1
18.2 | 101878 | NOVO COD SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 285.5398 | 1142.1592 | 1458.54 |  | 514.7 | 2058.8 | 2629.09 | 1170.55 |  | 18.2
18.3 | 101879 | NOVO COD SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 317.3664 | 1269.4657 | 1621.11 |  | 528.24 | 2112.96 | 2698.25 | 1077.14 |  | 18.3
18.4 | 97362 | NOVO COD SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1 | 863.883 | 863.883 | 1103.18 |  | 1694.36 | 1694.36 | 2163.7 | 1060.52 |  | 18.4
|  |  | DISJUNTORES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | 93653 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 27 | 9.6982 | 261.8526 | 334.39 |  | 10.96 | 295.92 | 377.89 | 43.5 |  | 18.5
18.6 | 93654 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 16A | un | 8 | 9.6982 | 77.586 | 99.08 |  | 11.62 | 92.96 | 118.71 | 19.63 |  | 18.6
18.7 | 93655 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 16 | 9.6982 | 155.1719 | 198.15 |  | 12.84 | 205.44 | 262.35 | 64.2 |  | 18.7
18.8 | 93656 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 25A | un | 26 | 9.6982 | 252.1544 | 322 |  | 12.84 | 333.84 | 426.31 | 104.31 |  | 18.8
18.9 | 93657 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 8 | 9.6982 | 77.586 | 99.08 |  | 14.35 | 114.8 | 146.6 | 47.52 |  | 18.9
18.10 | 93667 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 10A | un | 1 | 61.5883 | 61.5883 | 78.65 |  | 66.64 | 66.64 | 85.1 | 6.45 |  | 18.10
18.11 | 93670 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 4 | 61.5883 | 246.3531 | 314.59 |  | 72.29 | 289.16 | 369.26 | 54.67 |  | 18.11
18.12 | 93671 | NOVO COD SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 61.5883 | 123.1766 | 157.3 |  | 76.82 | 153.64 | 196.2 | 38.9 |  | 18.12
18.13 |  | MERCADO | Disjuntor tripolar termomagnético 80A | un | 8 | 81.9409 | 655.5274 | 837.11 |  | 155.4 | 1243.2 | 1587.57 | 750.46 |  | 18.13
18.14 |  | MERCADO | Disjuntor tripolar termomagnético 175A | un | 2 | 230.9902 | 461.9804 | 589.95 |  | 310.94 | 621.88 | 794.14 | 204.19 |  | 18.14
18.15 |  | REAJUSTE | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 1 | 214.1729 | 214.1729 | 273.5 |  | 267.44 | 267.44 | 341.52 | 68.02 |  | 18.15
18.16 |  | REAJUSTE | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 121.1116 | 121.1116 | 154.66 |  | 151.23 | 151.23 | 193.12 | 38.46 |  | 18.16
18.17 |  | REAJUSTE | Interruptor bipolar DR -80A | un | 2 | 214.1729 | 428.3459 | 547 |  | 267.44 | 534.88 | 683.04 | 136.04 |  | 18.17
18.18 |  | REAJUSTE | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 20 | 85.6772 | 1713.5441 | 2188.2 |  | 106.99 | 2139.8 | 2732.52 | 544.32 |  | 18.18
18.19 |  | REAJUSTE | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 4 | 85.6772 | 342.7088 | 437.64 |  | 106.99 | 427.96 | 546.5 | 108.86 |  | 18.19
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18.38 | 92989 | NOVO COD SINAPI | #70 mm² | m | 98.8 | 29.9786 | 2961.8842 | 3782.33 |  | 63.67 | 6290.596 | 8033.09 | 4250.76 |  | 18.38
18.39 | 92993 | NOVO COD SINAPI | #120 mm² | m | 148.2 | 45.5102 | 6744.6176 | 8612.88 |  | 106.22 | 15741.804 | 20102.28 | 11489.4 |  | 18.39
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18.56 | 91996 | NOVO COD SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 165 | 10.9919 | 1813.6602 | 2316.04 |  | 32.27 | 5324.55 | 6799.45 | 4483.41 |  | 18.56
18.57 | 91997 | NOVO COD SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 19 | 17.7654 | 337.5423 | 431.04 |  | 34.41 | 653.79 | 834.89 | 403.85 |  | 18.57
18.58 | 91959 | NOVO COD SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 61 | 9.5375 | 581.7902 | 742.95 |  | 42.46 | 2590.06 | 3307.51 | 2564.56 |  | 18.58
18.59 |  | REAJUSTE | Luminárias 2x40W completa | un | 151 | 66.4414 | 10032.6537 | 12811.7 |  | 82.97 | 12528.47 | 15998.86 | 3187.16 |  | 18.59
18.60 |  | REAJUSTE | Luminárias 2x20W completa | un | 34 | 58.6716 | 1994.8334 | 2547.4 |  | 73.26 | 2490.84 | 3180.8 | 633.4 |  | 18.60
18.61 |  | REAJUSTE | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 130.2232 | 1172.0092 | 1496.66 |  | 162.61 | 1463.49 | 1868.88 | 372.22 |  | 18.61
18.62 |  | REAJUSTE | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 371.9643 | 1487.857 | 1899.99 |  | 464.47 | 1857.88 | 2372.51 | 472.52 |  | 18.62
18.63 |  | REAJUSTE | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 371.9643 | 371.9643 | 475 |  | 464.47 | 464.47 | 593.13 | 118.13 |  | 18.63
18.64 | 97606 | NOVO COD SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 20 | 43.7666 | 875.3329 | 1117.8 |  | 71.66 | 1433.2 | 1830.2 | 712.4 |  | 18.64
[7 empty] | 37128.0525 | 47412.52 |  | 0 | 64158.76 | 81930.74 | 34518.19
20 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1 |  | REAJUSTE | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 | 402.2883 | 804.5767 | 1027.44 |  | 502.34 | 1004.68 | 1282.98 | 255.54 |  | 20.1
20.2 |  | REAJUSTE | Switch de 48 portas | un | 1 | 857.4229 | 857.4229 | 1094.93 |  | 1070.66 | 1070.66 | 1367.23 | 272.3 |  | 20.2
20.3 |  | REAJUSTE | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | un | 1 | 74.0345 | 74.0345 | 94.54 |  | 92.45 | 92.45 | 118.06 | 23.52 |  | 20.3
20.4 |  | REAJUSTE | Guias de cabos simples | un | 2 | 15.2424 | 30.4848 | 38.93 |  | 19.03 | 38.06 | 48.6 | 9.67 |  | 20.4
20.5 |  | REAJUSTE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 15.2424 | 15.2424 | 19.46 |  | 19.03 | 19.03 | 24.3 | 4.84 |  | 20.5
20.6 |  | REAJUSTE | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 15.2424 | 30.4848 | 38.93 |  | 19.03 | 38.06 | 48.6 | 9.67 |  | 20.6
20.7 |  | REAJUSTE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 15.2424 | 15.2424 | 19.46 |  | 19.03 | 19.03 | 24.3 | 4.84 |  | 20.7
20.8 |  | REAJUSTE | Perfil de montagem | un | 1 | 281.225 | 281.225 | 359.12 |  | 351.17 | 351.17 | 448.44 | 89.32 |  | 20.8
20.9 |  | REAJUSTE | Anel organizador de cabos | un | 2 | 32.3891 | 64.7782 | 82.72 |  | 40.44 | 80.88 | 103.28 | 20.56 |  | 20.9
20.10 |  | REAJUSTE | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 47.286 | 94.572 | 120.77 |  | 59.05 | 118.1 | 150.81 | 30.04 |  | 20.10
20.11 |  | REAJUSTE | Kit pés niveladores | un | 2 | 180.7875 | 361.575 | 461.73 |  | 225.75 | 451.5 | 576.57 | 114.84 |  | 20.11
20.12 |  | REAJUSTE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 441.925 | 441.925 | 564.34 |  | 551.83 | 551.83 | 704.69 | 140.35 |  | 20.12
20.13 |  | REAJUSTE | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 2 | 146.6789 | 293.3579 | 374.62 |  | 183.16 | 366.32 | 467.79 | 93.17 |  | 20.13
|  |  | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.17 |  | REAJUSTE | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 26 | 10.8633 | 282.4463 | 360.68 |  | 13.57 | 352.82 | 450.55 | 89.87 |  | 20.17
20.18 |  | REAJUSTE | Plugue 100 IDC - 4 pares | un | 48 | 61.5561 | 2954.6945 | 3773.14 |  | 76.87 | 3689.76 | 4711.82 | 938.68 |  | 20.18
|  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.19 |  | REAJUSTE | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 26 | 10.1 | 262.5999 | 335.34 |  | 12.61 | 327.86 | 418.68 | 83.34 |  | 20.19
20.20 |  | REAJUSTE | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 1.3659 | 19.1233 | 24.42 |  | 1.71 | 23.94 | 30.57 | 6.15 |  | 20.20
20.21 |  | REAJUSTE | Central PABX 4/12 | un | 1 | 633.9615 | 633.9615 | 809.57 |  | 791.63 | 791.63 | 1010.91 | 201.34 |  | 20.21
[7 empty] | 7517.7469 | 9600.16 |  | 0 | 9387.78 | 11988.18 | 2388.04
21 - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | REAJUSTE | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 | 2657.4959 | 2657.4959 | 3393.62 |  | 3318.42 | 3318.42 | 4237.62 | 844 |  | 21.1
21.2 |  | REAJUSTE | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | 253.0463 | 1265.2313 | 1615.7 |  | 315.98 | 1579.9 | 2017.53 | 401.83 |  | 21.2
21.3 |  | REAJUSTE | Chapéu chines em aluminio | un | 1 | 509.2904 | 509.2904 | 650.36 |  | 635.95 | 635.95 | 812.11 | 161.75 |  | 21.3
[7 empty] | 4432.0176 | 5659.69 |  | 0 | 5534.27 | 7067.26 | 1407.58
23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  | REAJUSTE | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 1867.6715 | 1867.6715 | 2385.02 |  | 2332.16 | 2332.16 | 2978.17 | 593.15 |  | 23.1
23.4 |  | REAJUSTE | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | 80.1732 | 3849.9185 | 4916.35 |  | 100.11 | 4807.2822 | 6138.9 | 1222.55 |  | 23.4
23.6 |  | REAJUSTE | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 138.194 | 500.2622 | 638.83 |  | 172.56 | 624.6672 | 797.7 | 158.87 |  | 23.6
[7 empty] | 6217.8521 | 7940.2 |  | 0 | 7764.1094 | 9914.77 | 1974.57
24 - SERVIÇOS FINAIS
24.1 |  | REAJUSTE | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 1.6793 | 2536.1519 | 3238.67 |  | 2.1 | 3171.483 | 4049.98 | 811.31 |  | 24.1
[7 empty] | 2536.1519 | 3238.67 |  |  | 3171.483 | 4049.98 | 811.31
TOTAL GERAL.....…....……..................................…….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 187991.6429 | 240065.42 | 0 |  | 316846.7997 | 404613.3 | 164547.96
| SALDO FNDE |  |  | 240065.42 |  | 404613.38
| CONTRAPARTIDA COMPENSASÃO DE PREÇO |  |  | 164547.96
PLANILHA | 02 - SALDO COMPLEMENTARES + SERVIÇOS EXTRAS + SALDO ADITVO |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-02-08 |  | VALORES A REAJUSTAR
Ref. Custo: | SINAPI/SC 12/2020 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 24,87%) - DEINFRA/SC 01/2018 (REAJ. 13,10%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 27.7% |  | Reajuste por IPCA |  | 24.87%
01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
1.9 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 385.706 |  | 0 | 0 |  | 12.67 | 4886.895 | 6240.56 | 6240.56 |  | 1.9
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 4886.895 | 6240.56 | 6240.56
02 - SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 0
2.2 | 92396 | NOVO COD SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia - Acesso veículos | m² | 48.0572 |  | 0 | 0 |  | 55.47 | 2665.7329 | 3404.14 | 3404.14 |  | 2.2
2.4 | ATA RGP PMI | PP 136/20 | Parque infantil com 2 torres em estrutura de madeira plástica. | un | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 16400 | 16400 | 20942.8 | 20942.8 |  | 2.3
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 19065.7329 | 24346.94 | 24346.94
03 - SALDO ADITIVO | [9 empty] | 0
3.1 - REPARO EM PISO DE CONCRETO | [9 empty] | 0
3.1.1 | 97628 | NOVO COD SINAPI | Demolição | m³ | 36.56 |  | 0 | 0 |  | 228.38 | 8349.5728 | 10662.4 | 10662.4
3.1.2 |  | REAJUSTE | Transporte de Entulho | m³ | 41.06 |  | 0 | 0 |  | 4.35 | 178.611 | 228.09 | 228.09
3.1.3 |  | REAJUSTE | Escavação e transporte de material | m³ | 144 |  | 0 | 0 |  | 27.39 | 3944.16 | 5036.69 | 5036.69
3.1.6 | 42836 | DEINFRA | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 55 |  | 0 | 0 |  | 21.58 | 1186.9 | 1515.67 | 1515.67
3.2 - REPARO MURO DE FECHAMENTO | [9 empty] | 0
3.2.22 |  | REAJUSTE | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 40 |  | 0 | 0 |  | 24.51 | 980.4 | 1251.97 | 1251.97
3.2.25 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 324 |  | 0 | 0 |  | 12.67 | 4105.08 | 5242.19 | 5242.19
3.2.26 |  | REAJUSTE | Regularização de terreno | m² | 80 |  | 0 | 0 |  | 12.11 | 968.8 | 1237.16 | 1237.16
3.2.27 | 98504 | NOVO COD SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 40 |  | 0 | 0 |  | 8.98 | 359.2 | 458.7 | 458.7
3.2.28 | 92396 | NOVO COD SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 40 |  | 0 | 0 |  | 55.47 | 2218.8 | 2833.41 | 2833.41
[11 empty] | 22291.5238 | 28466.28 | 28466.28
04 - SERVIÇOS EXTRAS / REVISÃO | [9 empty] | 0
4.1 - PAVIMENTAÇÃO
4.1.1 | 94993 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado In loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 62.9 | 0 | 0 | 0 |  | 68.66 | 4318.714 | 5515 | 5515 |  | 2.2
4.2 - GRANITOS
4.2.1 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 - Mão de obra instalação | m² | 22.63 |  | 0 | 0 |  | 611.14 | 13830.0982 | 17661.04 | 17661.04 |  | =Q281*R281 | 621.6 | 30%
4.2.2 | 42768 | DEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 |  |  |  |  | 326.38 | 18362.1388 | 23448.45 | 23448.45
4.2.3 | IPPUJ | C10.72.19.20.008 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 24.265 |  |  |  |  | 573.94 | 13926.6541 | 17784.34 | 17784.34
4.3 - REVESTIMENTOS
4.3.1 | 96114 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 99.606 | 0 | 0 | 0 |  | 58.84 | 5860.817 | 7484.26 | 7484.26 |  | 2.3
4.3.2 | 43813 | DEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 221.481 | 0 | 0 | 0 |  | 136.68 | 30272.0231 | 38657.37 | 38657.37 |  | 2.3
4.3.3 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 62.961 | 0 | 0 | 0 |  | 67.34 | 4239.7937 | 5414.22 | 5414.22
4.3.4 | 43837 | DEINFRA | Rufo de 50 cm chapa de alum¡nio 0,7 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 45.82 | 916.4 | 1170.24 | 1170.24
4.3.5 | ATA RGP PMI | PP 136/20 | Piso modular autodrenante em Polietileno | und | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 198 | 20790 | 26548.83 | 26548.83 |  | 2.3
4.4 - ESQUADRIAS
4.4.1 | 102166 | SINAPI | Vidro liso incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 233.51 | 2802.12 | 3578.31 | 3578.31 |  | 2.3
4.4.2 | 90830 | SINAPI | Fechadura para porta de correr em vidro temperado | und | 12 |  |  |  |  | 143.98 | 1727.76 | 2206.35 | 2206.35
4.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.5.1 | 43524 | DEINFRA | Entrada de energia trifasica | m | 1 |  |  |  |  | 1331.93 | 1331.93 | 1700.87 | 1700.87 |  |  | 8432.3
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [11 empty] | 2.3
4.5.1 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² | m | 9275.53 |  |  |  |  | 4.09 | 37936.9177 | 48445.44 | 48445.44 |  |  | 8432.3
4.5.2 | 91928 | SINAPI | #4 mm² | m | 1215.5 |  |  |  |  | 6.54 | 7949.37 | 10151.35 | 10151.35 |  |  | 1105
4.5.3 | 91930 | SINAPI | #6 mm² | m | 2266.66 |  |  |  |  | 8.92 | 20218.6072 | 25819.16 | 25819.16 |  |  | 2060.6
4.5.4 | 92979 | SINAPI | #10 mm² | m | 400.51 |  |  |  |  | 9.45 | 3784.8195 | 4833.21 | 4833.21 |  |  | 364.1
4.5.5 | 92981 | SINAPI | #16 mm² | m | 90.42 |  |  |  |  | 14.5 | 1311.09 | 1674.26 | 1674.26 |  |  | 82.2
4.5.6 | 92983 | SINAPI | #25 mm² | m | 107.03 |  |  |  |  | 25.34 | 2712.1402 | 3463.4 | 3463.4 | 98479.92 |  | 97.3
4.5.7 | 92985 | SINAPI | #35 mm² | m | 321.09 |  |  |  |  | 34 | 10917.06 | 13941.09 | 13941.09 | 108327.91 |  | 291.9
4.6 - PINTURA
4.6.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 |  |  |  |  | 12.67 | 34403.1044 | 43932.76 | 43932.76 |  | SINAPI
4.6.2 | 96135 | SINAPI | Emassamento de tetos em massa corrida – 2 demãos | m² | 99.606 |  |  |  |  | 24.57 | 2447.3194 | 3125.23 | 3125.23 |  | SINAPI
4.7 - CLIMATIZAÇÃO
4.7.1 | 40013 | DEINFRA | Ar condicionado tipo split 30000BTUs (Q/F) | un | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 4229.98 | 46529.78 | 59418.53 | 59418.53 |  | 1.9
4.7.2 | 40012 | DEINFRA | Ar condicionado tipo split 21000BTUs (Q/F) | un | 1 |  |  |  |  | 3291.24 | 3291.24 | 4202.91 | 4202.91
4.7.3 | 40011 | DEINFRA | Ar condicionado tipo split 12000BTUs (Q/F) | un | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1879.74 | 3759.48 | 4800.86 | 4800.86 |  | 1.9
4.8 - VIGILÂNCIA
4.8.1 |  | COMP. | Vigilancia de obra - 56 horas semais (sendo 8 no sabado e 8 no domingo) x 4 semanas/mês x 4 meses | un | 896 | 0 | 0 | 0 |  | 25.11 | 22498.56 | 28730.66 | 28730.66 |  | 1.9
4.9 - CANTEIRO DE OBRA
4.9.1 | 42570 | DEINFRA | Entrada de água padrão semasa - Instalação provisória | un | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 839.56 | 839.56 | 1072.12 | 1072.12 |  | 1.9
4.9.2 | 43240 | DEINFRA | Instalacao provisoria de energia | un | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2401.45 | 2401.45 | 3066.65 | 3066.65 |  | 1.9
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 319378.9474 | 407846.91 | 407846.91
TOTAL GERAL.....…....……..................................…….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 365623.0991 | 466900.69 | 466900.69
TOTAL GERAL.....…....……..................................…….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 187991.6429 | 240065.42 |  |  | 682469.8988 | 871514.07 | 631448.65
| SALDO FNDE |  |  | 240065.42 |  | 871514.07 | [7 empty] | 785750.43
| CONTRAPARTIDA COMPENSASÃO DE PREÇO + SERVIÇOS EXTRAS |  |  | 631448.65
85763.64
|  |  | 18.31 | #2,5 mm² | m | 8432.3
|  |  | 18.32 | #4 mm² | m | 1105
|  |  | 18.33 | #6 mm² | m | 2060.6
|  |  | 18.34 | #10 mm² | m | 364.1
|  |  | 18.35 | #16 mm² | m | 82.2
|  |  | 18.36 | #25 mm² | m | 97.3
|  |  | 18.37 | #35 mm² | m | 291.9
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## Planilha1
Item: 2.1 | Vigilância de Obra
Referência: | (SINAPI/SC 04/2020)
COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA – (h)
MÃO DE OBRA
Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Salário-Hora | Custo Horário
SINAPI 100289 | Vigia diurno | 0.6 | h | 18.08 | 10.85
SINAPI 88326 | Vigia noturno (22h às 5h) com adicional noturno | 0.6 | h | 23.76 | 14.26
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 25.11
Custo Unitário Total (R$) |  |  |  |  | 25.11
Itajaí, 21 de outubro de 2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI VEREADOR ELOÍ CAMILO DA COSTA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 1 |  | 120 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 011/16
1 | 6 - ESQUADRIAS | 109338.3 | 12.55% | 54669.15 | 50% | 54669.15 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 109338.3
2 | 10 – SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 64394.41 | 7.389% | 0 | 0% | 16098.6025 | 25% | 48295.8075 | 75% | 0 | 0% | 100% | 64394.41
3 | 11 – PINTURA | 23364.04 | 2.681% | 5841.01 | 25% | 11682.02 | 50% | 5841.01 | 25% | 0 | 0% | 100% | 23364.04
4 | 12 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 390.35 | 0.04479% | 390.35 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 390.35
5 | 13 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2962.02 | 0.3399% | 2962.02 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2962.02
6 | 14 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 3483.83 | 0.3997% | 1741.915 | 50% | 1741.915 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 3483.83
7 | 15 – LOUÇAS E METAIS | 74106.27 | 8.503% | 7410.627 | 10% | 37053.135 | 50% | 14821.254 | 20% | 14821.254 | 25% | 105% | 74106.27
8 | 16 - INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 1462.55 | 0.1678% | 1462.55 | 750% | 0 | 750% | 0 | 700% | 0 | 700% | 2900% | 1462.55
9 | 17 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 10160.6 | 1.166% | 3048.18 | 850% | 4064.24 | 850% | 3048.18 | 800% | 0 | 800% | 3300% | 10160.6
10 | 18 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 81930.74 | 9.401% | 40965.37 | 950% | 32772.296 | 950% | 8193.074 | 900% | 0 | 900% | 3700% | 81930.74
11 | 20 - INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 11988.18 | 1.376% | 5994.09 | 1050% | 5994.09 | 1050% | 0 | 1000% | 0 | 1000% | 4100% | 11988.18
12 | 21 - SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7067.26 | 0.8109% | 0 | 1150% | 7067.26 | 1150% | 0 | 1100% | 0 | 1100% | 4500% | 7067.26
13 | 23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9914.77 | 1.138% | 0 | 1250% | 991.477 | 1250% | 1982.954 | 1200% | 6940.339 | 1200% | 4900% | 9914.77
14 | 24 - SERVIÇOS FINAIS | 4049.98 | 0.4647% | 0 | 1350% | 0 | 1350% | 0 | 1300% | 4049.98 | 1300% | 5300% | 4049.98
| 01 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6240.56 | 0.7161% | 3120.28 | 50% | 3120.28 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 6240.56
| 02 - SERVIÇOS FINAIS | 24346.94 | 2.794% | 12173.47 | 50% | 12173.47 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 24346.94
| 03 - SALDO ADITIVO | 28466.28 | 3.266% | 28466.28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 28466.28
4 | 04 - SERVIÇOS EXTRAS / REVISÃO | 407846.91 | 46.8% | 81569.382 | 20% | 101961.7275 | 25% | 101961.7275 | 25% | 122354.073 | 30% | 100% | 407846.91
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 871514.07 | 100% | PRAZO EM DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 1 |  | 120 - MÊS 2 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 249814.674 | 28.66% | 289389.663 | 33.21% | 184144.007 | 21.13% | 148165.726 | 17% | 100% | 871514.07
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 249814.674 | 28.66% | 539204.337 | 61.87% | 723348.344 | 83% | 871514.07 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [9 empty] | DATA: | 2021-06-23
Matrícula: 1484604
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR