## ORÇAMENTO
Reforma de imovel locado para devolução - CEI Cesar Martinho Ferreira
Ref. Obra: | Reforma do CEI Cesar Martinho Ferreira |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-07-13
Prazo: | 04 (quatro) meses - 120 (cento e vinte) dias
Local: | Rua Antônio Caetano, nº 180, Fazenda - Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 361,57 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 05/2021 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 17,38%) - DEINFRA/SC 01/2021 – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 24.72%
Item | Referência |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1 – SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.1 | SINAPI | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada | m² | 6 | 418.93 | 2513.58 | 3134.94 | 1.228%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [5 empty] | 0%
1.2.1 | DEINFRA | 42528 | Demolição de Alvenaria | m² | 60.99 | 6.54 | 398.8746 | 497.48 | 0.1949%
1.2.2 | SINAPI | 97633 | Demolição de Azulejo e Pastilhas | m² | 82.816 | 18.63 | 1542.8621 | 1924.26 | 0.7538%
1.2.3 | DEINFRA | 42544 | Demolição Manual de Concreto Simples | m³ | 5.02 | 195.88 | 983.3176 | 1226.39 | 0.4804%
1.2.4 | SINAPI | 97647 | Remover Rufus | m | 30 | 2.99 | 89.7 | 111.87 | 0.04382%
1.2.5 | DEINFRA | 42546 | Demolição de Piso Cerâmico/ Ladrilhos e Rodapés | m² | 307.42 | 14.07 | 4325.3994 | 5394.64 | 2.113%
1.2.6 | DEINFRA | 42558 | Remoção de Aparelhos Sanitários | und | 6 | 13.09 | 78.54 | 97.96 | 0.03838%
1.2.7 | IPPUJ | C20.05.10.25.010 | Remoção de Cercas, Grades, Alambrados e Portões Metálicos | m² | 4.52 | 5.473 | 24.738 | 30.85 | 0.01209%
1.2.8 | DEINFRA | 42561 | Remoção de Divisórias | m² | 53.07 | 7.89 | 418.7223 | 522.23 | 0.2046%
1.2.9 | SINAPI | 97637 | Remoção de Tapumes | m² | 5.6 | 2.23 | 12.488 | 15.58 | 0.006103%
1.2.10 | IPPUJ | C20.05.10.50.017 | Remoção de Luminárias, Fiação e Canaletas | un | 20 | 9.59 | 191.8 | 239.21 | 0.09371%
1.2.11 | DEINFRA | 43231 | Retirada de Granito | m² | 3.2 | 125.39 | 401.248 | 500.44 | 0.196%
1.2.12 | DEINFRA | 42562 | Retirada de Portas, Janelas, Caixilhos e Vidros | m² | 63.02 | 7.2 | 453.744 | 565.91 | 0.2217%
1.2.13 | IPPUJ | C20.05.10.35.012 | Retirada de Equipamentos em Playground | un | 1 | 422.21 | 422.21 | 526.58 | 0.2063%
1.2.14 | IPPUJ | C20.05.10.50.005 | Desmonte de Instalações Elétricas, Preventivas, Alarme e Lógicas em Geral | um[ | 25 | 49.21 | 1230.25 | 1534.37 | 0.6011%
1.2.15 | IPPUJ | C20.05.15.15.020 | Rasgo em Alvenaria | m | 17.8 | 7.68 | 136.704 | 170.5 | 0.06679%
1.2.16 | IPPUJ | C20.05.10.35.034 | Remoção e Desmonte de Prateleiras | m² | 6.02 | 6.99 | 42.0798 | 52.48 | 0.02056%
1.2.17 | IPPUJ | C20.05.10.35.029 | Remoção de Tela de Nylon | m² | 23.65 | 12.86 | 304.139 | 379.32 | 0.1486%
1.2.14 | SINAPI | 97640 | Remoção de Forro | m2 | 60 | 1.41 | 84.6 | 105.51 | 0.04133%
1.2.18 | IPPUJ | C20.05.10.10.021 | Remoção da Estrutura de Madeira | m² | 16.31 | 27.86 | 454.3966 | 566.72 | 0.222%
1.2.19 | DEINFRA | 42535 | Demolição de calçadas em concreto | m² | 42.5 | 15.443 | 656.3275 | 818.57 | 0.3207%
1.3 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | [5 empty] | 0%
1.3.1 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 150 | 30.58 | 4587 | 5720.91 | 2.241%
[7 empty] | 19352.7208 | 24136.72 | 9.456%
.
2 – MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 96522 | Escavação manual do aterro da piscina | m³ | 32.4 | 129.63 | 4200.012 | 5238.25 | 2.052%
2.2 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 32.4 | 30.58 | 990.792 | 1235.72 | 0.4841%
[7 empty] | 5190.804 | 6473.97 | 2.536%
3 – INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | BASE DE CONCRETO
3.1.1 | SINAPI | 94990 | Piso de concreto não armado mldado in loco - 6 cm - base da piscina | m³ | 1.43 | 664.17 | 949.7631 | 1184.54 | 0.464%
3.1.2 |  | COMP | Argamassa seca - areia e cimento (9:1) - nivelamento - 2cm | m³ | 0.47 | 315.61 | 148.3367 | 185.01 | 0.07248%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto Armado em Vigas Baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 0.2241 | 2115.03 | 473.9782 | 591.15 | 0.2316%
[7 empty] | 1572.078 | 1960.7 | 0.7681%
4 – PAREDES E PAINEIS
4.1 |  |  | ALVENARIA
4.1.1 | SINAPI | 87521 | Alvenaria em Tijolo Cerâmico Furado 11,5x19x19 cm, 1/2 vez, Assentado em Argamassa Traço 1:4 (Cimento e Areia), e=1cm | m² | 28.05 | 76.86 | 2155.923 | 2688.87 | 1.053%
4.1.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento de Alvenaria 1x com Argamassa Traço 1:0,5:8 (Cimento, Cal e Areia), e=3cm | m | 9.28 | 5.42 | 50.2976 | 62.73 | 0.02457%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2206.2206 | 2751.6 | 1.078%
5 – REVESTIMENTOS
5.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
5.1.1 | SINAPI | 87879 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 15.8 | 3.6 | 56.88 | 70.94 | 0.02779%
5.1.2 | SINAPI | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 15.8 | 29.79 | 470.682 | 587.03 | 0.23%
5.2 |  |  | CERÂMICOS | [5 empty] | 0%
5.2.1 | DEIFRA | 40229 | Azulejo porcelanato para sanitários e cozinha | m² | 82.816 | 93.85 | 7772.2816 | 9693.59 | 3.797%
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 8299.8436 | 10351.56 | 4.055%
6 – COBERTURA
6.1 |  |  | ESTRUTURA
6.1.1 | SINAPI | 100394 | Revisão de Madeiramento em Telhado com mais de 2 águas | m² | 361.57 | 18.73 | 6772.2061 | 8446.3 | 3.309%
6.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 0%
6.2.1 | DEINFRA | 43947 | Limpeza de telhado c/ lavação a máquina | m² | 195 | 8.19 | 1597.05 | 1991.84 | 0.7803%
6.2.2 | DEINFRA | 42747 | Revisao Cobertura p/ Telha Francesa 1,5 unid. | m² | 361.57 | 18.47 | 6678.1979 | 8329.05 | 3.263% | 18.47
6.3 |  |  | CALHAS E RUFOS
6.3.1 | SINAPI | 94228 | Calha em Chapa de Aluminio, Desenvolvimento de 50 cm | m | 36.11 | 82.38 | 2974.7418 | 3710.1 | 1.453%
6.3.2 | SINAPI | 94231 | Rufo em Chapa de Aluminio, Corte de 25 cm | m | 53.06 | 47.56 | 2523.5336 | 3147.35 | 1.233%
[7 empty] | 20545.7294 | 25624.64 | 10.04%
7 – ESQUADRIAS
7.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | SINAPI | 99822 | Limpeza de Porta de Madeira | m² | 25.49 | 1.82 | 46.3918 | 57.86 | 0.02267%
7.1.2 | SINAPI | 90848 | Porta de Madeira P3 (70x210x3,5 cm) - Compensada Lisa, Semi-oca p/ Pintura, Incluso Aduela, Alizar e Dobradiças | und | 2 | 616.95 | 1233.9 | 1538.92 | 0.6029%
7.1.3 | SINAPI | 90849 | Porta de Madeira P2 (80x210x3,5 cm) - Compensada Lisa, Semi-oca p/ Pintura, Incluso Aduela, Alizar e Dobradiças | und | 2 | 633.19 | 1266.38 | 1579.43 | 0.6187%
7.1.4 | SINAPI | 90831 | Fechadura de Embutir p/ Banheiro – Padrão Médio | und | 1 | 123.06 | 123.06 | 153.48 | 0.06013%
7.1.5 | DEINFRA | 42709 | Substituicao de fechaduras de portas externas | und | 10 | 89.9 | 899 | 1121.23 | 0.4392%
7.2 |  |  | VIDRO
7.2 | DEINFRA | 42717 | Vidro transparente 4 mm colocado - substituição | m² | 8 | 123.05 | 984.4 | 1227.74 | 0.481%
8.2.3 | DEINFRA | 40140 | Box sanitário em vidro temperado 8 mm liso c/ ferragens colocado | m² | 12.6 | 246.18 | 3101.868 | 3868.65 | 1.516%
7.3 |  |  | JANELAS
7.3.1 | DEINFRA | 42706 | Revisão de Janela e Venezianas em Madeira | m² | 95.85 | 50.96 | 4884.516 | 6091.97 | 2.387%
7.3.2 | DEINFRA | 42690 | Janela de correr de madeira c/ ferragens | m² | 2.15 | 605.66 | 1302.169 | 1624.07 | 0.6362%
8.4 |  |  | GRADES
8.4.1 | DEINFRA | 42681 | Remoção e Recolocação de Esquadrias e Grades | und | 1 | 90 | 90 | 112.25 | 0.04397%
[7 empty] | 13931.6848 | 17375.6 | 6.807%
8 – PAVIMENTAÇÃO
8.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1 | SINAPI | 87620 | Cimentado/base para pavimentacao colada (nivelamento) | m² | 307.42 | 30.25 | 9299.455 | 11598.28 | 4.544%
8.1.2 | DEINFRA | 43244 | Contrapiso 10 cm | m² | 20.96 | 52.86 | 1107.9456 | 1381.83 | 0.5413%
8.1.3 | SINAPI | 87257 | Piso Cerâmico Antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte - Interno | m² | 132.4913 | 66.09 | 8756.3514 | 10920.92 | 4.278%
8.1.4 | SINAPI | 87257 | Piso Cerâmico Antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. Rejunte - Externo | m² | 231.5809 | 66.09 | 15305.1814 | 19088.62 | 7.478%
8.1.5 | SINAPI | 87263 | Piso Cerâmico Porcelanato, para Ambientes Maiores que 10 m² | m² | 53.58 | 109.66 | 5875.5828 | 7328.03 | 2.871%
8.1.6 | PMI | PP 008/2021 | Piso Laminado - 120X29 cm | m² | 66.7445 | 103 | 6874.6792 | 8574.1 | 3.359%
8.1.7 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 85.75 | 6.43 | 551.3725 | 687.67 | 0.2694%
8.1.8 | SINAPI | 98688 | Rodapé em poliestileno, h= 7 cm | m | 100.7 | 46.4 | 4672.48 | 5827.52 | 2.283%
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0%
8.2.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO | [5 empty] | 0%
8.2.1 | SINAPI | 72961 | Regularização e Compactação de Subleito - Passeio Público | m² | 26.67 | 1.16 | 30.9372 | 38.58 | 0.01511%
8.3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÕES INTERTRAVADAS | [5 empty] | 0%
8.3.2.1 | DEINFRA | 40062 | Piso Podotátil Intertravado 6cm apl. com Areia | m² | 2.5 | 95.7 | 239.25 | 298.39 | 0.1169%
8.3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÕES PERMEÁVEIS | [5 empty] | 0%
8.3.3.1 | SINAPI | 85180 | Plantio de Grama Esmeralda | m² | 84.6 | 14.67 | 1241.082 | 1547.88 | 0.6064%
8.3.3.2 |  | MERCADO | Pedra Seixo rolado e= 5 cm - Jardim de entrada | m² | 10 | 85.71 | 857.1 | 1068.98 | 0.4188%
8.3.4 |  |  | PAVIMENTAÇÕES DE CONCRETO | [5 empty] | 0%
8.3.4.1 | SINAPI | 88549 | Fornecimento e assentamento de brita n° 2 - (Lastro e = 5 cm) | m³ | 1.5498 | 77.35 | 119.877 | 149.51 | 0.05857%
8.3.4.2 | SINAPI | 68053 | Fornecimento e instalação de lona plástica, espessura 150 micras | m² | 22.14 | 5.11 | 113.1354 | 141.1 | 0.05528%
8.3.4.3 | SINAPI | 68325 | Piso em concreto 20mpa unsinado, espessura 7 cm | m² | 22.14 | 41.16 | 911.2824 | 1136.55 | 0.4452%
[7 empty] | 55955.7119 | 69787.96 | 27.34%
9 – BANCADAS E PEITORIS
9.1 |  |  | BANCADAS
9.1.1 |  | COMPOSIÇÃO | Bancada de granito branco fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2 cm) - 100x50 cm - com recortes para instalação de cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm | um | 1 | 636.579 | 636.579 | 793.94 | 0.311%
9.1.2 |  | COMPOSIÇÃO | Bancada de granito branco fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2 cm) - 120x50 cm - com recortes para instalação de cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm | um | 1 | 708.949 | 708.949 | 884.2 | 0.3464%
9.1.3 |  | COMPOSIÇÃO | Bancada de granito branco fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2 cm) - 60x50 cm - com recortes para instalação de cubas oval - Rodapia 10 cm / Faixa 10 cm | um | 1 | 494.464 | 494.464 | 616.7 | 0.2416%
9.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS | [5 empty] | 0%
9.2.1 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito o (e= 20mm / l= 15 cm) | m | 20 | 87.86 | 1757.2 | 2191.58 | 0.8585%
[7 empty] | 3597.192 | 4486.42 | 1.758%
110– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/CLIMATIZAÇÃO
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
10.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES
10.1.1.1 | DEINFRA | 42539 | Manutenção/revisão de ponto de ponto eletrico | m² | 89 | 39.41 | 3507.49 | 4374.54 | 1.714%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
10.1.2.1 | SINAPI | 92008 | Tomada Baixa de Embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, Incluindo suporte e Placa | un | 17 | 45.32 | 770.44 | 960.89 | 0.3764%
10.1.2.2 | SINAPI | 92004 | Tomada Média de Embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, Incluindo suporte e Placa | un | 6 | 53.12 | 318.72 | 397.51 | 0.1557%
10.1.2.3 | SINAPI | 92005 | Tomada Media de Embutir (2 módulo), 2p+t 20 a, Incluindo suporte e Placa | un | 5 | 57.4 | 287 | 357.95 | 0.1402%
10.1.2.4 | SINAPI | 91992 | Tomada Alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, Incluindo suporte e Placa | un | 4 | 42.3 | 169.2 | 211.03 | 0.08267%
10.1.2.5 | SINAPI | 91953 | Interruptor Simples (1 módulo), 10a/250v, Incluindo suporte e Placa | un | 16 | 26.9 | 430.4 | 536.79 | 0.2103%
10.1.2.6 | SINAPI | 91959 | Interruptor Simples (2 módulos), 10a/250v, Incluindo suporte e Placa | un | 5 | 42.46 | 212.3 | 264.78 | 0.1037%
10.1.2.7 | SINAPI | 97596 | Sensor de Presença com Fotocélula, Fixação em Parede - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 53.32 | 53.32 | 66.5 | 0.02605%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0%
10.1.3.1 | PMI | P. Mercado | Luminária painel com lâmpada de LED 25W plafon sobrepor quadrado slim (30x30X3)cm - luz branca fria - alumínio branco com difusor em policarbonato | und | 15 | 125.19 | 1877.85 | 2342.05 | 0.9175%
10.1.3.2 | PMI | 97610 | Lâmpada LED 10W bulbo soquete E27 - branco frio | und | 20 | 18.94 | 378.8 | 472.44 | 0.1851% |  | 14 | Conforme indicado em projeto básico/luminárias
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS | [5 empty] | 0%
10.2.1.1 | DEINFRA | 42539 | Manutenção/revisão de ponto de ponto telefonico | m² | 5 | 39.41 | 197.05 | 245.76 | 0.09628%
[7 empty] | 8202.57 | 10230.24 | 4.008%
11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES
11.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
11.1.1.1 | IPPUJ | C35.05.25.07.008 | Restauração/levantamento e Limpeza de Caixas de Inspeção e Gordura | und | 2 | 125.81 | 251.62 | 313.82 | 0.1229%
11.1.1.2 | DEINFRA | 42958 | Manutenção/revisão de ponto de ponto de instalacao hidraulico/sanitário | und | 25 | 39.41 | 985.25 | 1228.8 | 0.4814%
11.1.1.3 |  | ORÇAMENTO | Instalação Piscina + Motor + Remoção carcaça existente | und | 1 | 20700 | 20700 | 25817.04 | 10.11%
11.1.1.4 | DEINFRA | 40074 | Limpeza de caixa d'água | und | 1 | 785.64 | 785.64 | 979.85 | 0.3839%
11.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0%
11.2.1 |  |  | LOUÇAS | [5 empty] | 0%
11.2.1.1 | SINAPI | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2” x 40cm | und | 3 | 451.04 | 1353.12 | 1687.61 | 0.6611%
11.2.1.2 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação | und | 3 | 125.87 | 377.61 | 470.96 | 0.1845%
11.2.2 |  |  | METAIS | [5 empty] | 0%
11.2.2.1 | SINAPI | 86915 | Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio | und | 4 | 98.3 | 393.2 | 490.4 | 0.1921%
11.2.2.2 | SINAPI | 86908 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha com bica movel | und | 1 | 280.99 | 280.99 | 350.45 | 0.1373%
11.2.2.3 | SINAPI | 86914 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de parede, padrão alto - tanque e máquina de lavar | und | 2 | 42.45 | 84.9 | 105.89 | 0.04148%
11.2.2.4 | DEINFRA | 42950 | Torneira de jardim metálica cromada | und | 4 | 80.58 | 322.32 | 402 | 0.1575%
11.2.2.5 | DEINFRA | 42932 | Canopla e acabamento metálico para registro de parede 1/2" ou 3/4" | und | 7 | 109.58 | 767.06 | 956.68 | 0.3748%
11.3.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0%
11.3.3.1 | PMI | Composição | Kit acessórios sanitários - 5 peças em aço cromado (saboneteira, papeleira cabide, porta argola e barra toalha) | conj. | 4 | 284.83 | 1139.32 | 1420.96 | 0.5567%
[7 empty] | 27441.03 | 34224.46 | 13.41%
12 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm | m | 30 | 50.03 | 1500.9 | 1871.92 | 0.7333%
12.2 | SINAPI | 74166/001 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x60) pré-moldada - execução | und | 2 | 164.79 | 329.58 | 411.05 | 0.161%
12.3 | SINAPI | 6171 | Tampa de concreto armado 60x60x5 cm para caixa de areia | und | 2 | 20.97 | 41.94 | 52.31 | 0.02049%
12.4 | DEINFRA | 40125 | Grelha de ferro perfilado 30x30 para encaixe em tampa de caixa de captação pluvial | und | 2 | 102.07 | 204.14 | 254.6 | 0.09974%
12.5 | IPPUJ | C35.05.25.07.003 | Restauração/levantamento e limpeza de caixa pluvial existente | und | 4 | 213.3 | 853.2 | 1064.11 | 0.4169%
[7 empty] | 2929.76 | 3653.99 | 1.431%
13 – SERVIÇOS DIVERSOS
13.1 |  |  | ÁREA INTERNA | [5 empty] | 0%
13.1.1 | SINAPI | 85005 | Espelho incolor 4 mm – Colado | m² | 5 | 293.38 | 1466.9 | 1829.52 | 0.7167%
13.1.2 | DEINFRA | 47990 | Balcão sob medida em MDF para cozinha com portas, prateleiras internas e gavetas - prof. 60 cm, h = 90 cm | m² | 3.6 | 1092.46 | 3932.856 | 4905.06 | 1.922% | 8.78 | Considera na Copa e Sala 03
13.1.3 | DEINFRA | 47989 | Armario aéreo para cozinha sob medida em MDF com portas, prateleiras internas - prof. 40 cm, h = 120 cm | m² | 2.4 | 1061.68 | 2548.032 | 3177.91 | 1.245% | 8.78 | Considera na Copa e Sala 03
13.1.4 | DEINFRA | 47990 | Balcão sob medida em MDF para banheiro com portas, prateleiras internas e gavetas - prof. 50 cm, 100x80 cm | m² | 0.8 | 1092.46 | 873.968 | 1090.01 | 0.427% | 8.78 | Considera na Copa e Sala 03
13.1.5 | DEINFRA | 47990 | Balcão sob medida em MDF para banheiro com portas, prateleiras internas e gavetas - prof. 50 cm, 120x80 cm | m² | 0.96 | 1092.46 | 1048.7616 | 1308.02 | 0.5124% | 8.78 | Considera na Copa e Sala 03
13.1.6 | DEINFRA | 47990 | Balcão sob medida em MDF para banheiro com portas, prateleiras internas e gavetas - prof. 50 cm, 60x80 cm | m² | 0.48 | 1092.46 | 524.3808 | 654.01 | 0.2562% | 8.78 | Considera na Copa e Sala 03
13.1.7 | SINAPI | 100860 | Chuveiro eletrico tipo ducha | und | 4 | 67.47 | 269.88 | 336.59 | 0.1319%
13.2 |  |  | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0%
13.2.1 |  | MERCADO | Motor portão eletrônico deslizante 1/4HP | m² | 1 | 780 | 780 | 972.82 | 0.3811%
[7 empty] | 11444.7784 | 14273.94 | 5.592%
14 – PINTURA
14.1 |  |  | ALVENARIA
14.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de Alvenaria p/ Pintura - Raspagem e Lavação | m² | 537.9 | 4.16 | 2237.664 | 2790.81 | 1.093%
14.1.2 | SINAPI | 99808 | Limpeza de Revestimento Cerâmico em Parede com Cloro - Pastilha Externa | m² | 216.69 | 2.92 | 632.7348 | 789.15 | 0.3091%
14.1.3 | SINAPI | 88411 | Fundo Selador Acrílico em Paredes Internas/Externas e Tetos - 02 Demãos | m² | 688.44 | 2.29 | 1576.5276 | 1966.25 | 0.7703%
14.1.4 | SINAPI | 88489 | Pintura Acrílica - 2 Demãos - (Interna, Externa e Teto) | m² | 688.44 | 12.67 | 8722.5348 | 10878.75 | 4.262%
14.2 |  |  | ESCADA | [5 empty] | 0%
14.2.1 | DEINFRA | 42849 | Lixamento de pisos e guarda-corpo de madeira | m² | 18.6 | 8.03 | 149.358 | 186.28 | 0.07297%
14.2.2 | SINAPI | 102214 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. | m² | 18.6 | 17.59 | 327.174 | 408.05 | 0.1599%
14.2.3 | SINAPI | 102499 | Encerramento de pisode madeira |  | 18.6 | 1.83 | 34.038 | 42.45 | 0.01663%
14.3 |  |  | MADEIRA E METAIS | [5 empty] | 0%
14.3.1 | SINAPI | 102214 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. - forro e estrutura aparente | m² | 361.57 | 17.59 | 6360.0163 | 7932.21 | 3.107%
14.3.2 | SINAPI | 102219 | pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em metal, 2 demãos. | m² | 40 | 13.72 | 548.8 | 684.46 | 0.2681%
14.3.3 | SINAPI | 102219 | pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. (esquadrias) | m² | 183.61 | 13.72 | 2519.1292 | 3141.86 | 1.231%
[7 empty] | 23107.9767 | 28820.27 | 11.29%
15 – SERVIÇOS FINAIS
15.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m² | 361.57 | 2.47 | 893.0779 | 1113.85 | 0.4363%
[7 empty] | 893.0779 | 1113.85 | 0.4363%
TOTAL GERAL...................................................................................................................................................................................................................................... | [6 empty] | 204671.1781 | 255265.92 | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Reforma de imovel locado para devolução - CEI Cesar Martinho Ferreira
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 24136.72 | 9.456% | 14482.032 | 60% | 4827.344 | 20% | 4827.344 | 20% | 0 | 0% | 100% | 24136.72
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 6473.97 | 2.536% | 3884.382 | 60% | 1294.794 | 20% | 1294.794 | 20% | 0 | 0% | 100% | 6473.97
3 | INFRAESTRUTURA | 1960.7 | 0.7681% | 1176.42 | 60% | 784.28 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1960.7
4 | PAREDES E PAINÉIS | 2751.6 | 1.078% | 825.48 | 30% | 1926.12 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2751.6
5 | REVESTIMENTOS | 10351.56 | 4.055% | 1035.156 | 10% | 4140.624 | 40% | 5175.78 | 50% | 0 | 0% | 100% | 10351.56
6 | COBERTURA | 25624.64 | 10.04% | 0 | 0% | 10249.856 | 40% | 10249.856 | 40% | 5124.928 | 20% | 100% | 25624.64
7 | ESQUADRIAS | 17375.6 | 6.807% | 2606.34 | 15% | 4343.9 | 25% | 4343.9 | 25% | 6081.46 | 35% | 100% | 17375.6
8 | PAVIMENTAÇÃO | 69787.96 | 27.34% | 24425.786 | 35% | 20936.388 | 30% | 17446.99 | 25% | 6978.796 | 10% | 100% | 69787.96
9 | BANCADAS E PEITORIS | 4486.42 | 1.758% | 0 | 0% | 448.642 | 10% | 2691.852 | 60% | 1345.926 | 30% | 100% | 4486.42
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 10230.24 | 4.008% | 3069.072 | 30% | 3069.072 | 30% | 3069.072 | 30% | 1023.024 | 10% | 100% | 10230.24
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 34224.46 | 13.41% | 3422.446 | 10% | 13689.784 | 40% | 6844.892 | 20% | 10267.338 | 30% | 100% | 34224.46
12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3653.99 | 1.431% | 365.399 | 10% | 1461.596 | 40% | 730.798 | 20% | 1096.197 | 30% | 100% | 3653.99
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 14273.94 | 5.592% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7136.97 | 50% | 7136.97 | 50% | 100% | 14273.94
14 | PINTURA | 28820.27 | 11.29% | 0 | 0% | 8646.081 | 30% | 17292.162 | 60% | 2882.027 | 10% | 100% | 28820.27
15 | SERVIÇOS FINAIS | 1113.85 | 0.4363% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1113.85 | 100% | 100% | 1113.85
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 255265.92 | 100% | PRAZO EM DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 55292.513 | 21.66% | 75818.481 | 29.7% | 81104.41 | 31.77% | 43050.516 | 16.86% | 100% | 255265.92
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 55292.513 | 21.66% | 131110.994 | 51.36% | 212215.404 | 83.14% | 255265.92 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2021-07-13 |  | Ass:
Matrícula: 1484604
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
Quantitativos |  |  | DEMOLIÇÕES |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | REVESTIMENTOS |  | PINTURA DE PAREDE
| ÁREA INTERNA | PERÍMETRO | REMOÇÃO DE PISO | REMOÇÃO DE AZULEJO | PISO CERÂMICO | RODAPÉ | RODAPÉ |  | AZULEJO | FORRO DE PVC | PINTURA DE PAREDE | PINTURA DE TETO
Banheiro | 10.23 | 13.49 | 10.23 | 40.47 | 10.23 |  |  |  | 40.47 |  |  | 10.23
Closet | 6.04 | 11.59 | 6.04 |  | 6.04 | 10.79 |  |  |  | 6.04 | 34.77
Sala de Aula 01 | 15.12 | 15.69 | 15.12 |  | 15.12 | 14.89 |  |  |  | 15.12 | 47.07
Circulação | 17.3 | 20.66 | 17.3 |  | 17.3 | 19.86 |  |  |  | 17.3 | 61.98
Banheiro | 3.63 | 7.74 | 3.63 | 23.22 | 3.63 |  |  |  | 23.22 |  |  | 3.63
Hall – Banheiro | 3.1 | 7.28 | 3.1 | 21.84 | 3.1 | 6.48 |  |  | 21.84 |  |  | 3.1
Sala de Aula 02 | 14.72 | 1.58 | 14.72 |  | 14.72 | 0.78 |  |  |  | 14.72 | 4.74
Quarto | 10.48 | 13 | 10.48 |  | 10.48 | 12.2 |  |  |  | 10.48 | 39
Varanda – Sem Nome 02 | 3.4 | 8.48 | 3.4 |  | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 | 25.44
Varanda – Sala de Aula 01 | 2.17 | 6.44 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |  | 2.17 | 19.32
Escada | 10.11 | 12.74 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |  | 10.11 | 38.22
Sala + Coordenação | 54.8 | 36.5 | 54.8 |  | 54.8 | 35.7 |  |  |  | 54.8 | 109.5
Jardim de inverno | 5.59 | 10.24 | 5.59 |  | 5.59 |  |  |  |  | 5.59 | 30.72
Sala de Aula 03 | 22.49 | 19.51 | 22.49 |  | 22.49 |  | 21.69 |  |  | 22.49 | 58.53
Cozinha | 17.01 | 17.46 | 17.01 | 52.38 | 17.01 |  |  |  | 52.38 |  |  | 17.01
Banheiro | 2.95 | 6.94 | 2.95 | 20.82 | 2.95 |  |  |  | 20.82 |  |  | 2.95
Deposito | 4.97 | 8.96 | 4.97 | 26.88 | 4.97 |  |  |  | 26.88 |  |  | 4.97
Área de Serviço | 6.36 | 10.36 | 6.36 | 31.08 | 6.36 |  |  |  | 31.08 |  |  | 6.36
Deposito | 3.18 | 7.52 | 3.18 |  | 3.18 |  | 2.38 |  |  | 3.18 | 22.56
Refeitório | 45.8 | 37.31 | 45.8 |  | 45.8 |  | 45 |  |  | 45.8 | 111.93
Calçada | 17.48 | 28.22 | 17.48 |  | 17.48 |  | 16.68 |  |  | 17.48 | 84.66
Deposito | 12.12 | 16.55 | 12.12 |  | 12.12 |  | 11.32 |  |  | 12.12 | 49.65
Sala de Aula | 21.18 | 18.56 | 21.18 |  | 21.18 |  | 20.38 |  |  | 21.18 | 55.68
Fraldário | 6.65 | 11.32 | 6.65 | 33.96 | 6.65 |  |  |  | 33.96 |  |  | 6.65
Varanda – Fundos | 15.5 | 29.87 | 15.5 |  | 15.5 |  | 14.7 |  |  | 15.5 | 89.61
| 276.93 | 301.71 | 276.93 | 216.69 | 276.93 | 100.7 | 85.75 |  | 216.69 | 228.68 | 688.44 | 48.25
[10 empty] | TOTAL AZULEJO | #REF! | TOTAL PINTURA
PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | Parede |  | C | H | m²
Porta – 60x210 | 1.512 | 2 | 3.02 |  | Sala + Coordenação / V | 1 | 7.37 | 3 | 22.11
Porta – 70x210 | 1.764 | 9 | 15.88 |  | Sala de Aula Superior / H | 1 | 4.44 | 3 | 13.32
Porta – 80x210 | 2.016 | 8 | 16.13 |  | Fraldário / H | 1 | 4 | 3 | 12
Porta – 90x210 | 2.268 | 1 | 2.27
Porta – 100x210 | 2.52 | 1 | 2.52 |  |  | Área | Perímetro
Porta Duas Folhas – 100x210 | 2.52 | 1 | 2.52 |  | Telhado | 226.08 | 81.44
Porta Duas Folhas – 80x140 (Gás) | 1.344 | 1 | 1.34
43.68
Remoção e Colocação de Piso Laminado
Esquadrias Metálicas |  |  |  |  | Sala + Coordenação | 54.8
Janela Duas Folhas de Correr – 65x55 | 0.4225 | 1 | 0.4225
Janela Duas Folhas de Correr – 85x80 | 0.68 | 2 | 1.36
Janela Duas Folhas de Correr – 95x180 | 1.71 | 2 | 3.42
Janela Duas Folhas de Correr – 100x80 | 0.8 | 2 | 1.6
Janela Duas Folhas de Correr – 110x180 | 1.98 | 2 | 3.96
Janela Duas Folhas de Correr – 110x195 | 2.145 | 2 | 4.29
Janela Duas Folhas de Correr – 130x110 | 1.43 | 1 | 1.43
Janela Duas Folhas de Correr – 135x110 | 1.485 | 1 | 1.485
Janela Duas Folhas de Correr – 140x95 | 1.33 | 4 | 5.32
Janela Duas Folhas de Correr – 140x110 | 1.54 | 2 | 3.08
Janela Duas Folhas de Correr – 210x195 | 4.095 | 1 | 4.095
Janela Duas Folhas de Correr – 200x160 | 3.2 | 2 | 6.4
|  |  | 36.8625 | 110.5875
Bancada de granito banheiro 100x50
BANCADA
FAIXA |  |  |  | 4823 | Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 33.78 | 30.402
RODAPIA |  |  |  | 11795 | Tampo de granito branco | m² | 0.5 | 441.5 | 220.75 | 100x50
|  |  |  | 11795 | Rodapia de granito branco | m² | 0.15 | 441.5 | 66.225 | 150x10
|  |  |  | 11795 | Faixa de granito branco | m² | 0.15 | 441.5 | 66.225 | 150x10
Quantidade |  |  |  | 37591 | mão francesa 40 cm | und | 2 | 15.881 | 31.762
|  |  |  | 38633 | Furo para bancada | und | 1 | 17.48 | 17.48
|  |  |  | 38605 | Abertura para cuba | und | 1 | 116.57 | 116.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 549.414
|  |  |  | 4755 | marmorista | h | 3 | 21.12 | 63.36
|  |  |  | 6121 | auxiliar de serviços gerais | h | 1.5 | 15.87 | 23.805
|  |  |  | TOTAL MO |  |  |  |  | 87.165
|  |  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 636.579
Bancada de granito banheiro 120x50
|  |  |  | 4823 | Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 33.78 | 30.402
|  |  |  | 11795 | Tampo de granito branco | m² | 0.6 | 441.5 | 264.9
|  |  |  | 11795 | Rodapia de granito branco | m² | 0.17 | 441.5 | 75.055
|  |  |  | 11795 | Faixa de granito branco | m² | 0.17 | 441.5 | 75.055
|  |  |  | 37591 | mão francesa 40 cm | und | 2 | 15.881 | 31.762
|  |  |  | 38633 | Furo para bancada | und | 1 | 17.48 | 17.48
|  |  |  | 38605 | Abertura para cuba | und | 1 | 116.57 | 116.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 611.224
|  |  |  | 4755 | marmorista | h | 3.5 | 21.12 | 73.92
|  |  |  | 6121 | auxiliar de serviços gerais | h | 1.5 | 15.87 | 23.805
|  |  |  | TOTAL MO |  |  |  |  | 97.725
|  |  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 708.949
Bancada de granito banheiro 60x50
|  |  |  | 4823 | Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 33.78 | 30.402
|  |  |  | 11795 | Tampo de granito branco | m² | 0.3 | 441.5 | 132.45
|  |  |  | 11795 | Rodapia de granito branco | m² | 0.11 | 441.5 | 48.565
|  |  |  | 11795 | Faixa de granito branco | m² | 0.11 | 441.5 | 48.565
|  |  |  | 37591 | mão francesa 40 cm | und | 2 | 15.881 | 31.762
|  |  |  | 38633 | Furo para bancada | und | 1 | 17.48 | 17.48
|  |  |  | 38605 | Abertura para cuba | und | 1 | 116.57 | 116.57
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 425.794
|  |  |  | 4755 | marmorista | h | 2.5 | 21.12 | 52.8
|  |  |  | 6121 | auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 15.87 | 15.87
|  |  |  | TOTAL MO |  |  |  |  | 68.67
|  |  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 494.464
Argamassa seca
|  |  |  | 370 | AREIA MEDIA | m³ | 1.61 | 82 | 132.02
|  |  |  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 248.15 | 0.61 | 151.3715
|  |  |  | TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | 283.3915
|  |  |  | 88309 | pedreiro | h | 0.84 | 23.68 | 19.8912
|  |  |  | 88316 | servente | h | 0.7 | 17.61 | 12.327
|  |  |  | TOTAL MO |  |  |  |  | 32.2182
|  |  |  | TOTAL ITEM |  |  |  |  | 315.6097

## BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 3.5%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7.4%
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.72%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3.5% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.72% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação