## ORÇAMENTO
Item | Referencia |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EB PROFª MARIA DUTRA GOMES
Prazo: | 06 (seis) meses - 180 (cento e cinquenta) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-09-01
Local: | R. JACOB ARDIGÓ - DOM BOSCO, ITAJAÍ - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 2.502,12 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 05/2021 - IPPUJ/SC 12/2015 (REAJ. 17,38%) - DEINFRA/SC 04/2021 (REAJ. 6,25%) – REAJUSTE COM BASE NO IPCA (IBGE) |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Referencia |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | DEINFRA | 42591 | Locação da Obra | m² | 290.07 | 4.99 | 1447.45 | 1806.99 | 0.172%
1.1.2 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | m² | 1.8 | 213.6 | 384.48 | 479.98 | 0.04569%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m² | 6 | 886.73 | 5320.38 | 6641.95 | 0.6323%
1.2.2 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 2 | 938.48 | 1876.96 | 2343.19 | 0.2231%
1.2.3 | SEINFRA | 43240 | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 2401.45 | 2401.45 | 2997.96 | 0.2854%
1.2.4 | SEINFRA | 42570 | Instalação provisória de água | un | 1 | 839.56 | 839.56 | 1048.1 | 0.09977%
1.2.5 | SINAPI | 98458 | Tapume de chapa de madeira compensada. AF_05 | m² | 56.76 | 141.74 | 8045.16 | 10043.55 | 0.9561%
1.2.6 | DEINFRA | 42573 | Protecao com tela plastica em fachada sem andaime | m | 12.73 | 51.95 | 661.32 | 825.59 | 0.07859%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | DEINFRA | 42535 | Demolicao de calçada e passeios com 06 cm. (calçada e meio fio) | m² | 14.73 | 18.12 | 266.91 | 333.21 | 0.03172%
1.3.2 | DEINFRA | 42556 | Retirada de telhamento de telhas | m² | 28.85 | 4.45 | 128.38 | 160.27 | 0.01526%
1.3.3 | DEINFRA | 42561 | Retirada de painel divisorio tipo Divilux | m² | 36.03 | 9.1 | 327.87 | 409.31 | 0.03896%
1.3.4 | DEINFRA | 42528 | Demolição de alvenaria de tijolos furados (sala professores e banheiro) | m² | 54.03 | 7.55 | 407.93 | 509.26 | 0.04848%
1.3.5 | DEINFRA | 42529 | Demolicao de alvenaria tijolos furado (banco externo) | m³ | 2.335 | 45.3 | 105.78 | 132.06 | 0.01257%
1.3.6 | DEINFRA | 40096 | Corte, Recorte e Remoção de Arvores inclusive Raizes Diâm. 60 a 90CM | un | 1 | 145.17 | 145.17 | 181.23 | 0.01725%
1.3.7 | DEINFRA | 42562 | Retirada de portas | m² | 7.84 | 8.32 | 65.23 | 81.43 | 0.007752%
1.3.8 | DEINFRA | 42562 | Retirada janelas banheiros | m² | 1.32 | 8.32 | 10.98 | 13.71 | 0.001305%
1.3.9 | SINAPI | 97664 | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. | un | 10 | 1.27 | 12.7 | 15.85 | 0.001509%
1.3.10 | DEINFRA | 42542 | Demolição de estrutura de madeira telhado | m² | 28.85 | 19.63 | 566.33 | 707 | 0.0673%
1.3.11 | SINAPI | 97637 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 56.76 | 2.23 | 126.57 | 158.01 | 0.01504%
1.3.12 | SINAPI | 97663 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | UN | 8 | 10.3 | 82.4 | 102.87 | 0.009793%
1.3.13 | DEINFRA | 42546 | Demolição de piso cerâmico | m² | 34.16 | 10.2 | 348.43 | 434.98 | 0.04141%
1.3.14 | SINAPI | 97633 | Demolição de azulejo - banheiros | m² | 87.27 | 18.76 | 1637.19 | 2043.86 | 0.1946%
1.3.15 | DEINFRA | 42526 | Demolicao de contra piso concreto 8cm | m² | 18.09 | 21.14 | 382.42 | 477.41 | 0.04545%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.4.1 | DEINFRA | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km | m³ | 25.83 | 49.6 | 1281.17 | 1599.41 | 0.1523%
[7 empty] | 26872.22 | 33547.18 | 3.193%
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 27.33 | 74.17 | 2027.07 | 2530.59 | 0.2409%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 5.47 | 44.97 | 245.99 | 307.09 | 0.02923%
2.3 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 21.86 | 49.6 | 1084.26 | 1353.59 | 0.1289%
2.4 | DEINFRA | 42586 | Aterro molhado e apiloado manualmente | m³ | 80.16 | 63.4 | 5082.14 | 6344.53 | 0.604%
[7 empty] | 8439.46 | 10535.8 | 1.003%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 Mpa | m | 128 | 34.68 | 4439.04 | 5541.68 | 0.5275%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 16.8 | 2712.41 | 45568.49 | 56887.56 | 5.415%
3.3 |  |  | RADIER
3.3.1 | SINAPI | 97095 | Execução de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada – inclusive lona e lastro de brita nº 2 | m³ | 307.05 | 209.89 | 64446.72 | 80455.09 | 7.659%
D
[7 empty] | 114454.25 | 142884.33 | 13.6%
4 - SUPERESTRUTURA | [10 empty] | D
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
4.1.1 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (salas novas) | m³ | 2.43 | 3002.74 | 7296.66 | 9109.13 | 0.8671%
4.1.2 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (sala de leitura) | m³ | 0.32 | 3002.74 | 960.88 | 1199.56 | 0.1142%
4.1.3 | DEINFRA | 47992 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (cobertura caminho ginásio) | m³ | 2.92 | 3003.74 | 8770.92 | 10949.59 | 1.042%
4.1.4 | DEINFRA | 47992 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (cobertura pátio) | m³ | 0.36 | 3003.74 | 1081.35 | 1349.95 | 0.1285%
4.1.5 | DEINFRA | 47992 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (banheiros) | m³ | 0.32 | 3003.74 | 961.2 | 1199.96 | 0.1142%
4.1.6 | DEINFRA | 47992 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa (lixeira) | m³ | 0.14 | 3003.74 | 420.52 | 524.98 | 0.04997%
4.1.7 | DEINFRA | 47991 | Vigas em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 12.38 | 3002.74 | 37173.92 | 46407.81 | 4.418%
4.1.8 | DEINFRA | 42644 | Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) (teto lixeira e assento dos bancos circulares) | m³ | 0.96 | 1755.25 | 1685.04 | 2103.6 | 0.2002%
4.3 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA
4.3.1 | SINAPI | 93188 | Verga moldada inloco para portas em concreto arfmado Fck = 20 MPa, aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) | m | 11.8 | 77.89 | 919.1 | 1147.4 | 0.1092%
4.3.2 | SINAPI | 93187 | Verga moldada inloco para janelas em concreto armado Fck = 20 MPa, aço CA-50, Ø 6,3 mm (1/4) | m | 51.7 | 98.33 | 5083.66 | 6346.43 | 0.6041%
4.3.3 | SINAPI | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 51.7 | 92.99 | 4807.58 | 6001.77 | 0.5713%
[7 empty] | 69160.83 | 86340.18 | 8.219%
5 – IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | BALDRAMES
5.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1001 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 235.74 | 11.73 | 2765.23 | 3452.1 | 0.3286%
[7 empty] | 2765.23 | 3452.1 | 0.3286%
6 – PAREDES E PAINEIS
6.1 |  |  | ALVENARIA
6.1.1 | SINAPI | 87521 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 377.12 | 90.18 | 34008.68 | 42456.33 | 4.042%
6.1.2 | SINAPI | 93201 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm. | m | 198.04 | 5.57 | 1103.08 | 1377.08 | 0.1311%
6.1.3 | SINAPI | 87449 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argam assa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 (bancos redondos externos) | m² | 12.56 | 80.09 | 1005.93 | 1255.8 | 0.1195%
[7 empty] | 36117.69 | 45089.21 | 4.292%
7 – REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
7.1.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 816.43 | 4.12 | 3363.69 | 4199.22 | 0.3997%
7.1.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 816.43 | 34.91 | 28501.57 | 35581.27 | 3.387%
7.2 |  |  | CERÂMICOS
7.2.1 | SINAPI | 87275 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. (banheiros e lixeira) | m² | 105.05 | 69.63 | 7314.63 | 9131.56 | 0.8693%
7.3 |  |  | FORRO
7.3.1 | SINAPI | 96111 | Forro em réguas de PVC, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 329.65 | 62.11 | 20474.56 | 25560.38 | 2.433%
[7 empty] | 59654.45 | 74472.43 | 7.089%
8 – COBERTURA
8.1 |  |  | MADEIRAMENTO
8.1.1 | DEINFRA | 42721 | Estrutura para telha de fibrocimento, em madeira aparelhada, sob forro de PVC | m² | 370.84 | 122.59 | 45461.28 | 56753.72 | 5.403%
8.1.2 | SINAPI | 92580 | Trama de aço composta por terças para telha metalica | m² | 159.09 | 63.91 | 10167.44 | 12693 | 1.208%
8.1.3 | DEINFRA | 43948 | Estrutura metalica em arco, tratada, vão ate 15m colocada | m² | 129 | 210.38 | 27139.02 | 33880.27 | 3.225%
8.2 |  |  | TELHAMENTO
8.2.1 | SINAPI | 94210 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm | m² | 370.84 | 42.6 | 15797.78 | 19721.9 | 1.877%
8.2.2 | SINAPI | 94223 | Cumieira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios e fixação | m | 22.49 | 52.01 | 1169.7 | 1460.25 | 0.139%
8.2.3 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 288.09 | 84.34 | 24297.51 | 30332.94 | 2.888%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS
8.3.1 | DEINFRA | 40181 | Pingadeira de Aluminio 40cm | m | 6.74 | 41.92 | 282.54 | 352.72 | 0.03358%
8.3.2 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 50 cm | m | 101.15 | 100.22 | 10137.25 | 12655.31 | 1.205%
8.3.3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aluminio, corte de 25 cm | m | 6.74 | 58.33 | 393.14 | 490.79 | 0.04672%
[7 empty] | 134845.66 | 168340.9 | 16.03%
9 - BANCADAS E PEITORIS
9.1 |  |  | BANCADAS
9.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1038 | Bancadas em granito cinza andorinha, 2,20x0,50 - 4 cubas | und | 2 | 1675.39 | 3350.78 | 4183.1 | 0.3982%
9.1.2 | COMP. PRÓPRIA | 1039 | Bancadas em granito cinza andorinha, 2,20x0,50 - 4 cubas | und | 2 | 503.46 | 1006.92 | 1257.04 | 0.1197%
9.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS
9.2.1 | SINAPI | 98689 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm (portas) | m | 4.6 | 88.2 | 405.72 | 506.5 | 0.04822%
9.2.2 | DEINFRA | 43903 | Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento (e= 20mm / l= 170mm) | m | 49.1 | 114.9 | 5641.59 | 7042.94 | 0.6704%
[7 empty] | 10405.01 | 12989.58 | 1.237%
10 - ESQUADRIAS
10.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
10.1.1 | SINAPI | 90843 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão, incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação (80x210x3,5 cm) | und | 8 | 911.59 | 7292.72 | 9104.21 | 0.8667%
10.2 |  |  | PORTAS DE VIDRO
10.2.1 | DEINFRA | 40142 | Porta de Vidro Temperado 10mm Liso c/ Ferragens Colocado - correr- 140X210 | m² | 2.94 | 516.99 | 1519.95 | 1897.5 | 0.1806%
10.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
10.3.1 | DEINFRA | 42698 | Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens (banheiros 8 portas) | m² | 11.2 | 1194.68 | 13380.42 | 16704.07 | 1.59%
10.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
10.4.1 | SINAPI | 94573 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 24.96 | 418.31 | 10441.02 | 13034.54 | 1.241%
10.4.2 | SINAPI | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 5.16 | 380.14 | 1961.52 | 2448.76 | 0.2331%
10.4.3 | SINAPI | 94569 | Janela de alumínio tipo basculante, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m² | 12 | 596.35 | 7156.2 | 8933.78 | 0.8504%
10.5 |  |  | FERRAGENS E ACESSORIOS
10.5.1 | SINAPI | 90830 | Fechadura de embutir externa – padrão médio | und | 1 | 160.12 | 160.12 | 199.89 | 0.01903%
10.6 |  |  | RECOLOCAÇÕES
10.6.1 | COMP. PRÓPRIA | 1024 | Recolocação de porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens | m² | 7 | 72.03 | 504.21 | 629.45 | 0.05992%
10.6.2 | COMP. PRÓPRIA | 1025 | Recolocação de janela de aluminio basculante | m² | 1.32 | 81.2 | 107.18 | 133.8 | 0.01274%
[7 empty] | 42523.34 | 53086 | 5.053%
11 – PAVIMENTAÇÃO
11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
11.1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA
11.1.1.1 | SINAPI | 87700 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido,espessura 6cm. af_06/2014 | m² | 282.47 | 45.45 | 12838.26 | 16027.24 | 1.526%
11.1.1.2 | SINAPI | 87250 | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 45 x 45 cm - incl. Rejunte | m² | 335.29 | 44.17 | 14809.76 | 18488.46 | 1.76%
11.1.1.3 | SINAPI | 88649 | Rodapé cerámico 7 cm padrão médio, sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 172.08 | 6.36 | 1094.43 | 1366.28 | 0.1301%
11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.2.1 |  |  | BANCOS EXTERNOS REDONDOS
10.2.1.1 | DEINFRA | 43816 | Contrapiso Armado - 13,5 Mpa | m³ | 0.79 | 638.5 | 504.42 | 629.72 | 0.05995%
11.2.2 |  |  | PISO DE CONCRETO
10.2.2.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 179.31 | 1.7 | 304.83 | 380.55 | 0.03623%
10.2.2.2 | SINAPI | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017 | m³ | 17.93 | 107.67 | 1930.52 | 2410.06 | 0.2294%
10.2.2.3 | SINAPI | 97087 | Camada separadora em lona plástica | m² | 179.31 | 2.55 | 457.24 | 570.82 | 0.05434%
10.2.2.4 | SINAPI | 94995 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af _07/2016 | m² | 310.58 | 94.78 | 29436.77 | 36748.77 | 3.498%
10.2.2.5 | SINAPI | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. Af m2 as 31,04 _09/2017 | m² | 310.58 | 31.04 | 9640.4 | 12035.05 | 1.146%
[7 empty] | 71016.63 | 88656.95 | 8.44%
12 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES
12.1.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
12.1.1.1 | DEINFRA | 42570 | Troca de entrada de água para padrão semasa | und | 1 | 839.56 | 839.56 | 1048.1 | 0.09977%
12.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1.2.1 | DEINFRA | 42960 | Ponto de esgoto 40 mm | und | 10 | 52.36 | 523.6 | 653.66 | 0.06222%
12.1.2.2 | DEINFRA | 42961 | Ponto de esgoto 100 mm | und | 10 | 56.72 | 567.2 | 708.09 | 0.06741%
12.1.2.3 | SINAPI | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm | m | 30 | 18.63 | 558.9 | 697.73 | 0.06642%
12.1.2.4 | SINAPI | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm | m | 16 | 54.9 | 878.4 | 1096.59 | 0.1044%
12.1.2.5 | SINAPI | 89707 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | und | 4 | 29 | 116 | 144.81 | 0.01379%
12.1.2.6 | DEINFRA | 43030 | Caixa de inspecao 60x60x60 cm em alvenaria | und | 2 | 375.15 | 750.3 | 936.67 | 0.08917%
12.1.2.7 | SINAPI | 98105 | Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura i nterna = 0,8 m. | und | 1 | 678.75 | 678.75 | 847.35 | 0.08066%
12.1.2.8 | SINAPI | 98054 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 6245,8 L | und | 1 | 3239.65 | 3239.65 | 4044.37 | 0.385%
12.1.3 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1.3.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | und | 16 | 422.36 | 6757.76 | 8436.37 | 0.8031%
12.1.3.2 | SINAPI | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 u | und | 16 | 37.34 | 597.44 | 745.84 | 0.071%
12.1.3.3 | SINAPI | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50 cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa de metal cromado - fornecimento e instalação | und | 8 | 130.08 | 1040.64 | 1299.13 | 0.1237%
12.1.4 |  |  | METAIS
12.1.4.1 | DEINFRA | 43920 | Torneira Presmatic cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padão alto | und | 8 | 198.06 | 1584.48 | 1978.06 | 0.1883%
12.1.4.2 | SINAPI | 100866 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 | und | 4 | 255.91 | 1023.64 | 1277.91 | 0.1216%
12.1.4.3 | SINAPI | 100874 | Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação. af_01/2 | und | 2 | 255.91 | 511.82 | 638.95 | 0.06082%
12.1.5 |  |  | ACESSÓRIOS
12.1.5.1 | SEINFRA | C4825 | Dispenser em ABS para papel toalha | und | 6 | 53.93 | 323.58 | 403.96 | 0.03845%
12.1.5.2 | COMP. PRÓPRIA | 1018 | Dispenser para papel higienico em PVC | und | 16 | 53.8202 | 861.12 | 1075.02 | 0.1023%
12.2 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO
12.1.1 | ORSE | S91785S | Instalação de tubos de pvc, soldável, drenos para split, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixação | m | 32 | 16.55 | 529.6 | 661.15 | 0.06294%
[7 empty] | 21382.44 | 26693.76 | 2.541%
13 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | SINAPI | 91790 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm, incluse conexões, cortes e fixações | m | 30 | 73.06 | 2191.8 | 2736.24 | 0.2605%
13.2 | SINAPI | 91791 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 150 mm, incluse conexões, cortes e fixações | m | 60 | 99.78 | 5986.8 | 7473.9 | 0.7115%
13.3 | DEINFRA | 43137 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x50) pré-moldada c/ tampa com recorte para grelha | und | 6 | 398.03 | 2388.18 | 2981.4 | 0.2838%
13.4 | DEINFRA | 40125 | Grelha de ferro perfilado 30x30 para encaixe em tampa de caixa de captação pluvial | und | 6 | 120.72 | 724.32 | 904.24 | 0.08608%
[7 empty] | 11291.1 | 14095.78 | 1.342%
14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SINALIZAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
14.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
14.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES
14.1.1.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 500 | 12.2 | 6100 | 7615.22 | 0.7249%
14.1.1.2 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 1000 | 3.01 | 3010 | 3757.67 | 0.3577%
14.1.1.3 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 2000 | 4.34 | 8680 | 10836.09 | 1.032%
14.1.1.4 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 250 | 7.01 | 1752.5 | 2187.82 | 0.2083%
14.2.1 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
14.2.1.1 | SINAPI | 101875 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em PVC, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | und | 1 | 507.14 | 507.14 | 633.11 | 0.06027%
14.2.1.2 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a – (Iluminação) | un | 5 | 12.44 | 62.2 | 77.65 | 0.007392%
14.2.1.3 | SINAPI | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20 a – (Ar condicionados) | un | 4 | 13.68 | 54.72 | 68.31 | 0.006503%
14.2.1.4 | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a – (Tomadas) | un | 5 | 13.68 | 68.4 | 85.39 | 0.008129%
14.3.1 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
14.3.1.1 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular em PVC 4" X 2" em parede | un | 40 | 10.53 | 421.2 | 525.82 | 0.05005%
14.3.1.2 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 9 | 43 | 387 | 483.13 | 0.04599%
14.3.1.3 | SINAPI | 92008 | Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 26 | 45.9 | 1193.4 | 1489.84 | 0.1418%
14.3.1.4 | SINAPI | 91992 | Tomada alta de embutir (1 mód.), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 5 | 42.98 | 214.9 | 268.28 | 0.02554%
14.4.1 |  |  | ILUMINAÇÃO
14.4.1.1 | SINAPI | 97592 | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w | un | 50 | 41.91 | 2095.5 | 2616.02 | 0.249%
14.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS
14.2.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 40 | 12.2 | 488 | 609.22 | 0.05799%
14.2.2 | IPPUJ | 100561 | Caixa distribuição de embutir para telefonia (A = 40, L = 40, P = 12) cm | und | 1 | 242.06 | 242.06 | 302.19 | 0.02877%
14.2.3 | COMP. PRÓPRIA | 1026 | Cabo hdmi 1.4 - 4k, ultra hd, 3d, 19 pinos , instalado em edificação institucional | m | 20 | 14.95 | 299 | 373.27 | 0.03553%
14.2.4 | COMP. PRÓPRIA | 1027 | Tomada conjunto hdmi / RJ45 - fornecimento e instalação | un | 4 | 251.38 | 1005.52 | 1255.29 | 0.1195%
14.2.5 | SINAPI | 98297 | Cabo eletrônico categoria 6 | m | 40 | 3.66 | 146.4 | 182.77 | 0.0174%
14.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
14.3.1 | DEINFRA | 40013 | Ar condicionado tipo split 30000BTUs | un | 4 | 4426.66 | 17706.64 | 22104.91 | 2.104%
14.3.2 | DEINFRA | 40012 | Ar condicionado tipo split 20.000BTUs (Q/F) | un | 1 | 3444.27 | 3444.27 | 4299.82 | 0.4093%
14.3.3 | DEINFRA | 43802 | Conjunto ar condicionado c/tomada tripolar 20A c/protecao mono | un | 5 | 108.92 | 544.6 | 679.88 | 0.06472%
[7 empty] | 48423.45 | 60451.7 | 5.755%
15 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
15.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS
15.1.1 |  | CREA - SC | Anotação de responsabilidade técnica (execução) | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 292.05 | 0.0278%
15.1.2 | DEINFRA | 42516 | Projeto Prevenção Incêndio - As bulit | UN | 2502.12 | 4.025 | 10071.03 | 12572.64 | 1.197%
15.1.3 |  | COMP_LAUDOS | Laudo técnico do do sistema de alarme e detecção de incêndio | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.1924%
15.1.4 |  | COMP_LAUDOS | Laudo luminotécnico de sistema abandono de local e iluminação de emergência | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.1924%
15.1.5 |  | COMP_LAUDOS | Laudo de estanqueidade gas liquefeito de petróleo (glp) | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.1924%
15.1.6 |  | COMP_LAUDOS | Laudo da tubulação do shp | UN | 1 | 1618.96 | 1618.96 | 2021.1 | 0.1924%
15.2 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
15.2.1 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator | UN | 34 | 29,99 | 1019.66 | 1272.94 | 0.1212%
15.2.2 | DEINFRA | 43727 | Bloco autônomo para iluminação de emergência led 02 faróis com bateria | UN | 8 | 197.18 | 1577.44 | 1969.27 | 0.1875%
15.3 |  |  | SISTEMA DE EXTINTORES
15.3.1 | SINAPI | 101906 | Extintor de incêndio c/ carga gas carbonico co2 4kg | UN | 1 | 444.24 | 444.24 | 554.59 | 0.05279%
15.3.2 | SINAPI | 101908 | Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco pqs 4kg | UN | 9 | 149.72 | 1347.48 | 1682.19 | 0.1601%
15.3.2 | SINAPI | 101909 | Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco pqs 6kg | UN | 1 | 173.29 | 173.29 | 216.33 | 0.02059%
15.3.3 | COMP. PRÓPRIA | 1028 | Placa sinalizadora de extintor auto colante. | UN | 10 | 15.75 | 157.5 | 196.62 | 0.01872%
15.3.4 | COMP. PRÓPRIA | 1029 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | UN | 10 | 15.75 | 157.5 | 196.62 | 0.01872%
15.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
15.4.1 | COMP. PRÓPRIA | 1030 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm | UN | 26 | 26.15 | 679.9 | 848.79 | 0.0808%
15.4.2 | COMP. PRÓPRIA | 1031 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm | UN | 2 | 45.51 | 91.02 | 113.63 | 0.01082%
15.5 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA
15.5.1 | COMP. PRÓPRIA | 1032 | Display de parede para folha a3 | und | 26 | 53.75 | 1397.5 | 1744.63 | 0.1661%
15.3.2 | COMP. PRÓPRIA | 1033 | Plotagem - mapa rota de fuga em folha a3 | und | 26 | 7.25 | 188.5 | 235.32 | 0.0224%
15.6 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
15.6.1 |  |  | REDE DE ALARME E DETECÇÃO
15.6.1.1 | SINAPI | 100556 | Caixa de passagem de embutir em 15X15X10 cm | UN | 5 | 49.04 | 245.2 | 306.11 | 0.02914%
15.6.1.2 | SINAPI | 91840 | Eletroduto pead corrugado 3/4" | M | 26.9 | 12.81 | 344.59 | 430.19 | 0.04095%
15.6.1.3 | SINAPI | 91861 | Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm - 1.1/4" | M | 160 | 13.43 | 2148.8 | 2682.56 | 0.2554%
15.6.1.4 | COMP. PRÓPRIA | 1034 | Cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre eletrolítico, isolação em pvc, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 0,75mm² | M | 830 | 13.93 | 11561.9 | 14433.84 | 1.374%
15.6.1.5 | COMP. PRÓPRIA | 1035 | Cabo blindado para sistema de detecção de incêndio com condutor de cobre eletrolítico, isolação em pvc, anti chama, e blindagem em fita poliéster, 1,5mm² | M | 300 | 15.97 | 4791 | 5981.07 | 0.5694%
15.6.1.6 | SINAPI | 95797 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm - 1.1/4'' | UN | 5 | 54.65 | 273.25 | 341.12 | 0.03247%
15.6.2 |  |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
15.6.2.1 | COMP. PRÓPRIA | 1036 | Central de alarme endereçável IP 20. | UN | 1 | 1353.1 | 1353.1 | 1689.21 | 0.1608%
15.6.2.2 | SEINFRA | C4177 | Detector de fumaça óptico - fornecimento e instalação | UN | 9 | 253.85 | 2284.65 | 2852.15 | 0.2715%
15.6.2.3 | DEINFRA | 43723 | Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo, botoeira e sirene - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 81.82 | 409.1 | 510.72 | 0.04862%
15.7 |  |  | ADEQUAÇÕES EXIGIDAS
15.7.1 |  |  | INSTALAÇÕES
15.7.1.1 | COMP. PRÓPRIA | 1037 | Grelha ventilação permanente 25 x 25cm | UN | 2 | 60.63 | 121.26 | 151.38 | 0.01441%
15.7.1.2 | SINAPI | 93141 | Instalação de ponto de energia | UN | 42 | 181.08 | 7605.36 | 9494.51 | 0.9038%
[7 empty] | 55153.05 | 68852.88 | 6.554%
16 – PINTURA
16.1 |  |  | ALVENARIA
16.1.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura - lavação (área externa e muros) | m² | 3216.1424 | 4.8 | 15437.48 | 19272.1 | 1.835%
16.1.2 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo) | m² | 5953.44 | 14.32 | 85253.26 | 106429.91 | 10.13%
16.1.3 | SINAPI | 88497 | Emassamento de paredes em massa corrida – 2 demãos (salas novas e sala leitura) | m² | 483.81 | 14.2 | 6870.1 | 8576.61 | 0.8164%
16.1.4 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos (salas novas,sala leitura e banheiros) | m² | 836.61 | 2.34 | 1957.67 | 2443.95 | 0.2326%
16.2 |  |  | MADEIRA E METAIS
16.2.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
16.2.1.1 | SINAPI | 102193 | Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura (portas) | m² | 95.76 | 1.64 | 157.05 | 196.06 | 0.01866%
16.2.1.2 | DEINFRA | 42780 | Limpeza beirais telhados | m² | 224.784 | 4.8 | 1078.96 | 1346.97 | 0.1282%
16.2.1.3 | SINAPI | 102219 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras , duas demãos, - portas | m² | 99.12 | 13.43 | 1331.18 | 1661.84 | 0.1582%
16.2.1.4 | SINAPI | 102220 | Pintura esmalte sintético fosco para madeiras , duas demãos, - beirais telhados | m² | 224.784 | 13.43 | 3018.85 | 3768.72 | 0.3588%
16.2.2 | GRADES METÁLICAS
16.2.2.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza das grades externas e das janelas - lavação | m² | 287.323 | 4.8 | 1379.15 | 1721.73 | 0.1639%
16.2.2.2 | SINAPI | 100758 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil ) executado em obra (02 demãos). | m² | 287.323 | 41.71 | 11984.24 | 14961.09 | 1.424%
[7 empty] | 128467.94 | 160378.98 | 15.27%
17 - SERVIÇOS FINAIS
17.1 | SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 274.36 | 1.81 | 496.59 | 619.94 | 0.05901%
[7 empty] | 496.59 | 619.94 | 0.05901%
TOTAL GERAL.....………………………………………….………….…………….....................……………………….......................................................................……......... | [6 empty] | 841469.34 | 1050487.7 | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI PROF.ª MARIA DUTRA GOMES
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 33547.18 | 3.193% | 10064.154 | 30% | 10064.154 | 30% | 6709.436 | 20% | 6709.436 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 33547.18
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 10535.8 | 1.003% | 5267.9 | 50% | 5267.9 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 10535.8
3 | INFRAESTRUTURA | 142884.33 | 13.6% | 114307.464 | 80% | 28576.866 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 142884.33
4 | SUPERESTRUTURA | 86340.18 | 8.219% | 25902.054 | 30% | 60438.126 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 86340.18
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 3452.1 | 0.3286% | 3452.1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 3452.1
6 | PAREDES E PAINÉIS | 45089.21 | 4.292% | 0 | 0% | 27053.526 | 60% | 13526.763 | 30% | 4508.921 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 45089.21
7 | REVESTIMENTOS | 74472.43 | 7.089% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29788.972 | 40% | 22341.729 | 30% | 22341.729 | 30% | 0 | 0% | 100% | 74472.43
8 | COBERTURA | 168340.9 | 16.03% | 0 | 0% | 50502.27 | 30% | 101004.54 | 60% | 16834.09 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 168340.9
9 | BANCADAS E PEITORIS | 12989.58 | 1.237% | 0 | 0% | 2597.916 | 20% | 3896.874 | 30% | 3896.874 | 30% | 2597.916 | 20% | 0 | 0% | 100% | 12989.58
10 | ESQUADRIAS | 53086 | 5.053% | 0 | 0% | 5308.6 | 10% | 13271.5 | 25% | 15925.8 | 30% | 18580.1 | 35% | 0 | 0% | 100% | 53086
11 | PAVIMENTAÇÃO | 88656.95 | 8.44% | 0 | 0% | 17731.39 | 20% | 31029.9325 | 35% | 13298.5425 | 15% | 13298.5425 | 15% | 13298.5425 | 15% | 100% | 88656.95
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 26693.76 | 2.541% | 1334.688 | 5% | 5338.752 | 20% | 6673.44 | 25% | 6673.44 | 25% | 4004.064 | 15% | 2669.376 | 10% | 100% | 26693.76
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 14095.78 | 1.342% | 704.789 | 5% | 2819.156 | 20% | 1409.578 | 10% | 5638.312 | 40% | 3523.945 | 25% | 0 | 0% | 100% | 14095.78
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 60451.7 | 5.755% | 0 | 0% | 6045.17 | 10% | 15112.925 | 25% | 12090.34 | 20% | 21158.095 | 35% | 6045.17 | 10% | 100% | 60451.7
15 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO | 68852.88 | 6.554% | 0 | 0% | 3442.644 | 5% | 13770.576 | 20% | 17213.22 | 25% | 20655.864 | 30% | 13770.576 | 20% | 100% | 68852.88
16 | PINTURA | 160378.98 | 15.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48113.694 | 30% | 48113.694 | 30% | 48113.694 | 30% | 16037.898 | 10% | 100% | 160378.98 | 1050487.7
17 | SERVIÇOS FINAIS | 619.94 | 0.05901% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 619.94 | 100% | 100% | 619.94 | 386219.62
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 1050487.7 | 100% | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 161033.149 | 15.33% | 225186.47 | 21.44% | 284308.2305 | 27.06% | 173244.3985 | 16.49% | 154273.9495 | 14.69% | 52441.5025 | 4.992% | 100% | 1050487.7
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 161033.149 | 15.33% | 386219.619 | 36.77% | 670527.8495 | 63.83% | 843772.248 | 80.32% | 998046.1975 | 95.01% | 1050487.7 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2021-09-01 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
ESPECIFICAÇÃO | AMBIENTE | QUANTIDADE | UNIDADE | CALCULO EXTRA |  | ESPECIFICAÇÃO | AMBIENTE | QUANTIDADE | UNIDADE | CALCULO EXTRA
PINTURA INTERNA | [5 empty] | SUPERESTRUTURA
PAREDES INTERNAS | informatica | 75.27 | m² | JANELAS |  | concreto | Pilares salas novas | 2.43 | m³ | Total | 6.4906
| multifuncional | 44.09 | m² | 300X120/100 | 3.6 |  | Pilares biblioteca | 0.324 | m³
| deposito 1 | 11 | m² | 130X80/120 | 1.04 |  | Pilares cobertura caminho giná. | 2.9176 | m³
| deposito 2 | 15.705 | m² | 110X60/160 | 0.66 |  | Pilares cobertura pátio | 0.36 | m³
| deposito 3 | 11 | m² | 110X120/100 | 1.32 |  | Pilares banheiro | 0.324 | m³
| cozinha | 22.9 | m² | 100X140/100 | 1.4 |  | Pilares lixeira | 0.135 | m³
| Lavanderia | 14.57 | m² | 160X120/100 | 1.92 |  | Vigas salas nova | 8.31 | m³ | Total baldrames | 11.135
| especialistas | 43.14 | m² | 160X60/160 | 0.96 |  | Vigas biblioteca | 1.74 | m³
| hall de entrada+ sala professores | 119.865 | m² | 260X120/100 | 3.12 |  | Vigas banheiros | 1.085 | m³
| secretaria | 45.52 | m² | 50X50X180 | 0.25 |  | vigas lixeira | 1.245 | m³ | Total vigas | 12.38
| sala 1, 2, 3, 4,5 | 442.6 | m² | 120x60x140 | 0.72 | Verga e contra verga | Verga e contra verga banheiro | 2.6 | m | total | 51.7
| sala 6 | 75.22 | m² | 100X95/145 | 0.95 |  | Verga e contra verga salas novas | 44.8 | m
| sala 7 | 76.26 | m² | PORTAS |  |  | Verga e contra verga biblioteca | 4.3 | m
| sala 8 | 75.48 | m² | 80x210 | 1.68 |  | Verga portas e aberturas | 11.8 | m
| sala 9 a 12 | 315.92 | m² | 105X210 | 2.205 | Laje teto lixeira+ laje bancos redondos arvores |  | 0.9584 | m³
| Biblioteca | 63.758 | m² | 180X220 | 3.96 | IMPERMEABILIZAÇÃO
| Banheiros | 39.6 | m² |  |  |  | Baldrame biblioteca | 17.49 | m² | Total | 235.74
| Ginásio | 882.485 | m² | 70X210 | 1.47 |  | Baldrame salas novas | 126.67 | m²
| Total pintura interna | 2374.383 | m² | 140X210 | 2.94 |  | Baldrame banheiros | 16.65 | m²
PISO | Ginásio | 793.84 | m² | 475x230 | 10.925 |  | Baldrame cobertura pátio | 74.93 | m²
PINTURA EXTERNA | [5 empty] | REVESTIMENTOS
| Bloco da frente (sem desc.) | 348.4076 | m² |  |  |  | forro salas | 240.3 | m² | Total | 329.65
| Bloco da frente desconto janelas e portas | 59.315 | m² |  |  |  | forro biblioteca | 33.46 | m²
| Bloco da frente | 289.0926 | m² |  |  |  | forro banheiro | 55.89 | m²
| Bloco lateral esq. (sem desc.) | 224.126 | m² |  |  | COBERTURA
| Bloco lateral esq. desconto janelas e portas | 14.52 | m² |  |  | telha fibro cimento | telha salas | 296.52 | m² | Total | 370.84
| Bloco lateral esq. | 209.606 | m² |  |  |  | telha biblioteca | 47.19 | m²
| Bloco centro (sem desc.) | 423.8008 | m² |  |  |  | telha banheiro | 27.13 | m²
| Bloco centro desconto janelas e portas | 44.58 | m² |  |  |  | telha metálica patio e caminho gina. | 288.0892 | m²
| Bloco centro | 379.2208 | m² |  |  |  | Cumieira | 22.49 | m
| Bloco novo (sem desc.) | 361.5225 | m² |  |  |  | Pingadeira e rufo | 6.74 | m
| Bloco novo desconto janelas e portas | 43.68 | m² |  |  |  | calhas | 101.15 | m
| Bloco novo | 317.8425 | m² |  |  | ESQUADRIAS
| Multifuncional | 69.33 | m² |  |  | Peitoril | peitoril janelas sala | 44.8 | m
| Sala informática | 104.18 | m² |  |  |  | peitoril janelas biblioteca | 4.3 | m
| sala eco | 60.96 | m² |  |  |  | Total | 49.1 | m
| lixeira | 9.6 | m² |  |  | Soleira | portas biblioteca e sala novas | 4.6 | m
| Ginásio | 875.475 | m² |  |  |  | PORTA BIBLIOTECA | 2.94 | m²
| Pilares | 8.25 | m² |  |  |  | Porta alumínio banheiros | 11.2 | m²
| Muros interno | 243 | m² |  |  |  | Janela salas novas correr 4 folhas | 24.96 | m²
| Muros externo | 994.44 | m² |  |  |  | Janela salas novas basculante | 12 | m²
| Bancos redondos externos | 18.06 | m² |  |  |  | Janela biblioteca correr 2 folhas | 5.16 | m²
| Total pintura externa | 3579.0569 | m² |  |  |  | Recolocação porta de banheiro | 7 | m²
| Total pintura interna e externa | 5953.4399 | m² |  |  |  | Recolocação janela | 1.32 | m²
PAVIMENTAÇÃO
| Limpeza para pintura | 3243.1544 | m² |  |  | Interno | Piso ceramico salas | 240.9 | m² | Total ceramico | 335.29
| Emassamento com massa corrida-salas e biblioteca por dentro | 483.808 | m² |  |  |  | Piso ceramico biblioteca | 33.46 | m²
| Fundo selador acrílico biblioteca e salas e pilares cobertura metálica | 836.611 |  |  |  |  | Piso ceramico banheiros | 53.25 | m²
[7 empty] | Piso ceramico lixeira | 3.56 | m²
[7 empty] | Piso ceramico teto lixeira | 4.12 | m²
[7 empty] | Piso de concreto caminho ginasio | 179.31 | m² | Total piso concreto | 310.58
[7 empty] | Piso de concreto patio coberto | 131.27 | m²
[7 empty] | Contrapiso salas, biblioteca, bwcs, lixeira | 282.47 | m²
[7 empty] | Contrapiso armado base bancos redondos | 0.786 | m³
PINTURA GRADES | [6 empty] | Rodapé cerâmico | 172.08 | m
| GRADES EXTERNAS+ portoes+ portão ginásio | 131.39 | m² |  |  | Externo | calçada cobertura ginásio | 129.23 | m²
grades janelas e portas | grades janelas bloco esquerda | 12.58 | m² |  |  |  | calçada em volta salas | 50.08 | m²
| grades janelas bloco frente | 42.0265 | m² |  |  |  | Total calçadas | 179.31 | m²
| grades multifuncional | 4.58 | m² |  |  |  | Lastro de brita | 17.931 | m³
| grades informática | 18.78 | m² |  |  | INFRAESTRUTURA
| Total grades janelas e portas x2 | 155.933 | m² |  |  |  | RADIER SALAS | 38.493 | m³
| Total geral | 287.323 |  |  |  |  | RADIER biblioteca | 5.2635 | m³
[7 empty] | RADIER banheiros | 1.683 | m³
PINTURA MADEIRA | [6 empty] | RADIER lixeira | 1.683 | m³
| PORTAS bloco esquerda | 23.52 | m² |  |  |  | Total | 47.1225 | m³
| PORTAS bloco frente | 25.2 | m² |  |  |  | baldrame salas nova | 8.31 | m³
| PORTAS multifuncional | 3.36 | m² |  |  |  | baldrame biblioteca | 1.74 | m³
| PORTAS informática | 3.36 | m² |  |  |  | baldrame banheiros | 1.085 | m³
| PORTAS SALA ECO | 3.36 | m² |  |  |  | baldrame cobertura pátio | 5.66 | m³
| PORTAS BLOCO CENTRO | 20.16 | m² |  |  |  | Total baldrames | 16.795 | m³
| PORTAS BLOCO NOVO | 13.44 | m² |  |  |  | Lona | 307.05 | m2
| Depósito ginásio | 3.36 | m² |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| PORTAS Banheiro pne | 3.36 | m² |  |  |  | Tomadas baixas salas novas | 20 |  | Total tomadas baixas | 26
| Total | 99.12 | m² |  |  |  | Tomada baixa biblioteca | 6
| Beirais pintar | 224.784 | m² |  |  |  | Tomada alta sala+bilbioteca | 5
SERVIÇOS INICIAIS
[7 empty] | TAPUME | 56.763 | m²
RETIRADAS | [6 empty] | Locação de obra | 290.07 | m²
| divisória divilux | 36.03 | m² |  |  |  | TELA PLASTICA BIBLIOTECA | 12.73 | M
| Retirada de telhamento de telhas | 28.85 | m² |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
| parede sala professores+canteiro bibli+banheiro+lixeira nova+lixeira velha | 54.0322 | m² |  |  | Escavação de vala banheiros, sala nova, biblioteca e cobertura patio |  | 27.325 | m³
| banco biblioteca | 2.335 | m³ |  |  |  | REATERRO | 5.465 | m³
| calçada existente bibli. | 14.73 | m² |  |  |  | Carga e transporte | 21.86 | m³
| porta sala professores, banheiros | 7.84 | m² |  |  |  | Aterro | 80.164 | m³
| Demolição de contrapiso patio coberto | 17.66 | m² |  |  | ILUMINAÇÃO
| Demolição de contrapiso banheiros | 0.432 | m² |  |  |  | Salas | 32 | UN.
| Total demolição de contrapiso | 18.092 | m² |  |  |  | biblioteca | 4 | UN.
| Retirada piso cerâmico banheiro | 34.16 | m² |  |  |  | corredor | 4 | UN.
| Retirada azulejo banheiro | 87.27 | m² |  |  |  | Banheiros | 10 | UN.
ENTULHO | [6 empty] | Total | 50 | UN.
| divisória divilux | 3.603 | m³
| Retirada de telhamento de telhas | 2.0195 | m³
| parede sala professores+canteiro bibli.+banheiro | 8.1048 | m³
| banco biblioteca | 2.335 | m³
| contrapiso | 0.03456
| calçada existente bibli. | 0.8838 | m³
| porta sala professores, banheiros | 0.252 | m³
| Retirada piso cerâmico banheiro | 0.3416 | m³
| Retirada azulejo banheiro | 0.8727 | m³
| Total com 40% de coef. | 25.8258 | m³
PEREDES
| alvenaria biblioteca | 19.116 | m²
| alvenaria salas novas | 306.477 | m²
| alvenaria banheiro | 45.422 | m²
| alvenaria lixeira | 6.1 | m²
| Total paredes | 377.115 | m²
Parede de bloco de concreto bancos redondos arvores |  | 12.56 | m²
| encunhamento total | 198.04 | m
REVESTIMENTO
| Chapisco e massa única biblioteca | 66.016 | m²
| Chapisco e massa única salas novas | 643.343 | m²
| Chapisco e massa única banheiro | 71.668 | m²
| Chapisco e massa única lixeira | 17.34 | m²
| Chapisco e massa bancos redondos arvores | 18.06 | m²
| Total paredes | 816.427 | m²
| Azulejo banheiros | 92.9 | m²
| Azulejo lixeiras | 12.15 | m²
| Total paredes | 105.05 | m²

## COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | Uni. | 11.732
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 10.58 | 4.232 | SINAPI-I | 7319
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.75 | 7.5 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1018 | Dispenser para papel higienico em PVC- fornecimento e instalação | Uni. | 53.9337
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 0.3162 | 24.15 | 7.6362 | SINAPI | 86878
| Servente com encargos complementares | H | 0.0996 | 18.75 | 1.8675 | SINAPI | 86878
| Dispenser para papel higienico em PVC | Uni | 1 | 44.43 | 44.43 | MERCADO | PM-1016
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1024 | Recolocação de porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens | M2 | 72.0284
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Pedreiro | H | 2.2 | 22.81 | 50.182 | DEINFRA | 20002
| Servente | H | 1.3 | 15.1 | 19.63 | DEINFRA | 20001
| Areia Media | m3 | 0.01 | 111.14 | 1.1114 | DEINFRA | 11367
| cimento | kg | 1.7 | 0.65 | 1.105 | DEINFRA | 11563
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1025 | Recolocação de janela de aluminio basculante | M2 | 81.2009
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | H | 24.4 | 0.14 | 3.416 | SINAP- I | 4377
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | H | 1.2467 | 16.73 | 20.8573 | SINAP- I | 39961
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 23.98 | 40.9339 | SINAP | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 18.75 | 15.9938 | SINAP | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1026 | CABO HDMI 1.4 - 4K, ULTRA HD, 3D, 19 PINOS , INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | m | 14.9457
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 23.02 | 0.10359 | SINAP | 88247
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 31.58 | 0.14211 | SINAP | 88264
| CABO HDMI 1.4 - 4K, ULTRA HD, 3D, 19 PINOS | M | 1.05 | 14 | 14.7 |  | PESQUISA MERC.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1027 | Tomada conjunto hdmi / RJ45 | und | 251.38
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.02 | 6.906 | SINAP | 88247
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.58 | 9.474 | SINAP | 88264
| conjunto tomada hdmi e rj 45 | UN | 1 | 235 | 235 |  | PM-1017
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
com. Laudos | laudo técnico de sistemas | und | 1618.96
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| ENGENHEIRO ELETRICISTA SENIOR | H | 8 | 200 | 1600 | CREA - AREA IT
| AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 1 | 18.96 | 18.96 | SINAPI | 90772 -
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1028 | Placa sinalizadora de extintor auto colante. | und | 15.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Placa sinalizadora de extintor auto colante. | H | 1 | 12 | 12 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1029 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | und | 15.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Placa sinalizadora de extintor auto colante. | H | 1 | 12 | 12 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1030 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | und | 26.15
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | H | 1 | 22.4 | 22.4 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1031 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM | und | 45.51
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | H | 1 | 41.76 | 41.76 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1032 | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | und | 53.75
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | H | 1 | 50 | 50 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1033 | PLOTAGEM - MAPA ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | und | 7.25
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PLOTAGEM - MAPA ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | H | 1 | 3.5 | 3.5 | MERCADO
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.75 | 3.75 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1034 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X0,75MM² | und | 13.928
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X0,75MM² | m | 1 | 4.1 | 4.1 | MERCADO
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 31.58 | 5.6844 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 23.02 | 4.1436 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1035 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X1,50MM² | und | 15.968
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2X1,50MM² | H | 1 | 6.14 | 6.14 | MERCADO
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 31.58 | 5.6844 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 23.02 | 4.1436 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1036 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL (MODELO "JUNO NET GFE" OU SIMILAR) | und | 1353.1
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL (MODELO "JUNO NET GFE" OU SIMILAR) | H | 1 | 1189.3 | 1189.3 | seinfra | I0507
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 31.58 | 94.74 | SINAPI | 88264
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.02 | 69.06 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1037 | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 300CM²(25 X 12CM) | und | 60.625
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.75 | 5.625 | SINAPI | 88264
| GRADE DE VENTILAÇÃO 25X12CM BRANCA (VENTOKIT OU SIMILAR) | H | 1 | 55 | 55 | SINAPI | 88247
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1038 | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 300CM²(25 X 12CM) | und | 1675.392
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 1.8 | 18.75 | 33.75 | SINAPI | 4823
| Tampo de granito branco | m² | 1.1 | 486.79 | 535.469 | SINAPI | 11795
| Rodapia de granito branco | m² | 0.22 | 486.79 | 107.0938 | SINAPI | 11795
| Faixa de granito branco | m² | 0.48 | 486.79 | 233.6592 | SINAPI | 11795
| mão francesa 40 cm | und | 2 | 30.36 | 60.72 | SINAPI | 37591
| Furo para bancada | und | 4 | 19.35 | 77.4 | SINAPI | 38633
| Abertura para cuba | und | 4 | 129 | 516 | SINAPI | 38605
| marmorista | h | 4 | 21.42 | 85.68 | SINAPI | 4755
| auxiliar de serviços gerais | h | 1.5 | 17.08 | 25.62 | SINAPI | 6121
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1039 | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 300CM²(25 X 12CM) | und | 503.4608
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Silicone para granito, pedra, concreto e madeira. | kg | 0.9 | 18.75 | 16.875 | SINAPI | 4823
| Tampo de granito branco | m² | 0.2 | 486.79 | 97.358 | SINAPI | 11795
| Rodapia de granito branco | m² | 0.09 | 486.79 | 43.8111 | SINAPI | 11795
| Faixa de granito branco | m² | 0.135 | 486.79 | 65.7167 | SINAPI | 11795
| mão francesa 40 cm | und | 2 | 30.36 | 60.72 | SINAPI | 37591
| Furo para bancada | und | 1 | 19.35 | 19.35 | SINAPI | 38633
| Abertura para cuba | und | 1 | 129 | 129 | SINAPI | 38605
| marmorista | h | 2.5 | 21.42 | 53.55 | SINAPI | 4755
| auxiliar de serviços gerais | h | 1 | 17.08 | 17.08 | SINAPI | 6121

## PESQUISA DE MERCADO
PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS DE COMPOSIÇÕES CRIADAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR LOJA 1 | VALOR LOJA 2 | VALOR LOJA 3 | MÉDIA DE VALOR | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
1000 | Metro white 10x20 | 2021-06-21 | m² | 51.11 | 62.9 | 62.9 | 58.97 | https://www.balaroti.com.br/revestimento-metro-white-a-10x20-brilhante-eliane-102813/p?idsku=102813 | https://www.leroymerlin.com.br/revestimento-para-parede-interna-brilhante-borda-arredondada-metro-white-10x20cm-eliane_89436284?gclid=EAIaIQobChMI186g4qGp8QIVD4KRCh28BgK-EAMYASAAEgI9xPD_BwE | https://www.telhanorte.com.br/revestimento-de-parede-bold-10x20cm-metro-brilhante-bizotado-white-eliane-1371657/p
1001 | Porcelanato Biancogres Clark 60x60 | 2021-06-21 | m² | 59.9 | 75.9 | 56.9 | 64.2333 | https://www.cassol.com.br/porcelanato-biancogres-clark-60x60cm-retificado-classe--a-/p | https://www.telhanorte.com.br/porcelanato-biancogres-clark-acetinado-retificado-c--60cm-x-l--60cm-multicolor-1276468/p?idsku=1276468 | https://www.padovani.com.br/porcelanato-clark-retificado-60x60cm---biancogres/p?idsku=37655
1002 | tinta silico-mineral | 2021-06-25 | Litro | 26.3889 |  |  |  | Kroten Ecotintas
1003 | Agave Dragão | 2021-06-29 | Uni | 45 |  |  |  | GM Jardinagem
1004 | Grama Esmeralda | 2021-06-29 | M | 13 |  |  |  | GM Jardinagem
1005 | Grama Preta | 2021-06-29 | cx | 13 |  |  |  | GM Jardinagem
1006 | Grama Amendoim | 2021-06-29 | cx | 20 |  |  |  | GM Jardinagem
1007 | Calêndola | 2021-06-29 | cx | 15 |  |  |  | GM Jardinagem
1008 | Cravina | 2021-06-29 | cx | 15 |  |  |  | GM Jardinagem
1009 | Perpétua Roxa | 2021-06-29 | cx | 15 |  |  |  | GM Jardinagem
1010 | Hera Crespa | 2021-06-29 | cx | 25 |  |  |  | GM Jardinagem
1011 | Ires de Praia | 2021-06-29 | Unidade | 16 |  |  |  | GM Jardinagem
1012 | Barba-de-serpente | 2021-06-29 | Unidade | 7 |  |  |  | GM Jardinagem
1013 | Rozinha de Sol | 2021-06-29 | cx | 15 |  |  |  | GM Jardinagem
1014 | Butiá | 2021-06-29 | Unidade | 300 |  |  |  | GM Jardinagem
1015 | Tanque inox 50x40 | 2021-06-30 | Unidade | 371.91 | 338.1 | 449 | 386.3367 | https://www.magazineluiza.com.br/tanque-inox-50x40x23cm-tecnocuba-c-valvula-e-sifao/p/cfc3f1a00a/cj/sifu/ | https://www.americanas.com.br/produto/143575215?pfm_carac=tanque-inox&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page | https://www.magazineluiza.com.br/tanque-tramontina-hera-30-l-em-aco-inox-acetinado-50-x-40-cm-com-valvula-94400107/p/dc8075gda5/cj/tnqe/
1016 | Dispenser de papel higiênico | 2021-07-01 | Unidade | 45.2 | 50.9 | 37.19 | 44.43 | https://www.kalunga.com.br/prod/dispenser-de-papel-higienico-rolo-branco-c19650-premisse-cx-1-un/324045 | https://www.americanas.com.br/produto/27017009?pfm_carac=dispenser-papel-higienico&pfm_index=7&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page | https://www.magazineluiza.com.br/dispenser-porta-papel-higienico-rolao-velox-premisse-branco/p/jgchg5k0c1/ud/poph/
1017 | Lixeira externa em madeira | 2021-07-06 | Unidade | 1661 | 890.5 | 0 | 1275.75 | Artplan (email) (orçamento) | GreenMad (email) (orçamento)
1018 | Parafuso inox auto-atarraxante em inox c/chata 4,8x80 | 2021-07-13 | Unidade | 1.39 | 1.01 | 1.87 | 1.4233 | https://www.lojabrafer.com.br/parafuso-inox-4-8-x-80-auto-atarraxante-phillips-chata/p/10215 | https://www.geyerwood.com/acopar-parafuso-auto-atarraxante-inox-cchata-48-x-80-a2-phillips-unitario-a-granel | https://www.dallanese.com.br/8202/pf-aa-chata-phillips-inox-304
1019 | Guarda-corpo em aço inox | 2021-07-16 | M | 1046.2585 |  |  |  | Reinox- orçamento
1020
1021
1022
1023
1024
1025

## EX DEMONS BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## EX COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação