## ORÇAMENTO
Item | Referencia |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO NO CEI JOÃO VICTORINO
Prazo: | 02 (dois) meses - 60 (sessenta) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-09-14
Local: | Av. Nilo Bittencourt, 1390 - Rio Bonito, Itajaí - SC, 88312-100 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 140
Ref. Custo: | SINAPI/SC 06/2021 - DEINFRA/SC 01/2021 – SEINFRA 027- (03/21) |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Referencia |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1- SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | DEINFRA | 42591 | Locação da Obra | m² | 140 | 4.99 | 698.6 | 872.13 | 0.3316%
1.1.2 | DEINFRA | 42516 | Projeto As-built - Prevenção Incêndio Completo - Aprovação e habite-se | m² | 140 | 5.75 | 805 | 1004.96 | 0.3821%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | SINAPI | 93208 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m² | 6 | 886.73 | 5320.38 | 6641.95 | 2.526%
1.2.2 | SINAPI | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m² | 2 | 938.48 | 1876.96 | 2343.19 | 0.891%
1.2.3 | DEINFRA | 42575 | Tapume de chapa de madeira compensada. AF_05 | m² | 64 | 93.45 | 5980.8 | 7466.41 | 2.839%
1.2.4 | DEINFRA | 42573 | Protecao com tela plastica em fachada sem andaime | m² | 22 | 51.95 | 1142.9 | 1426.79 | 0.5425%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1 | DEINFRA | 42528 | Demolição de alvenaria de tijolos furados (muro) | m² | 35.73 | 7.55 | 269.76 | 336.77 | 0.1281%
1.3.2 | DEINFRA | 42553 | Retirada de alambrado de tela galv. | m² | 29.78 | 4.53 | 134.9 | 168.41 | 0.06404%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
1.4.1 | DEINFRA | 42581 | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 Km | m³ | 9.59 | 49.6 | 475.66 | 593.81 | 0.2258%
[7 empty] | 16704.96 | 20854.42 | 7.93%
2 - MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de valas em terra, profundidade até 1,00 m | m³ | 7.98 | 74.17 | 591.88 | 738.9 | 0.281%
2.2 | SINAPI | 96995 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 20% no volume do material adquirido | m³ | 1.6 | 44.97 | 71.95 | 89.82 | 0.03415%
2.3 | DEINFRA | 42581 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 6.38 | 49.6 | 316.45 | 395.06 | 0.1502%
2.4 | DEINFRA | 42586 | Aterro molhado e apiloado manualmente | m³ | 56 | 63.4 | 3550.4 | 4432.31 | 1.685%
[7 empty] | 4530.68 | 5656.09 | 2.151%
3 - INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | DEINFRA | 40063 | Estaca broca circular em concreto armado, escavação a trado manual - (Ø = 20 cm), prof. = 2,00 m, FCK = 15 Mpa | m | 60 | 34.68 | 2080.8 | 2597.66 | 0.9877%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | DEINFRA | 42611 | Concreto armado em vigas baldrame - FCK = 20 MPa | m³ | 5.32 | 2712.41 | 14430.02 | 18014.39 | 6.85%
3.3 |  |  | RADIER
3.3.1 | SINAPI | 97102 | Execução de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada.- inclusive lona plastica, e lastro de brita nº 2 | m² | 140 | 209.89 | 29384.6 | 36683.64 | 13.95%
[7 empty] | 45895.42 | 57295.69 | 21.79%
4 - SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
4.1.1 | DEINFRA | 47991 | Pilar em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 1.25 | 3002.74 | 3753.43 | 4685.77 | 1.782%
4.1.2 | DEINFRA | 47991 | Vigas em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 4.26 | 3002.74 | 12791.67 | 15969.08 | 6.072%
4.2 |  |  | CONTRAVERGA
4.2.1 | SINAPI | 93197 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | 32.01 | 92.99 | 2976.61 | 3715.99 | 1.413%
[7 empty] | 19521.71 | 24370.84 | 9.267%
5 – IMPERMEABILIZAÇÕES
5.1 |  |  | BALDRAMES
5.1.1 | SINAPI | 98562 | impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018 | m² | 63.84 | 37.5 | 2394 | 2988.66 | 1.136%
[7 empty] | 2394 | 2988.66 | 1.136%
6 – PAREDES E PAINEIS
6.1 |  |  | ALVENARIA
6.1.1 | SINAPI | 87521 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 | m² | 74.63 | 90.18 | 6730.13 | 8401.87 | 3.195%
6.1.2 | SINAPI | 101161 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x40x40cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 25.61 | 185.78 | 4757.83 | 5939.66 | 2.259%
[7 empty] | 11487.96 | 14341.53 | 5.453%
7 – REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
7.1.1 | SINAPI | 87878 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 235.49 | 4.12 | 970.22 | 1211.22 | 0.4606%
7.1.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 235.49 | 34.91 | 8220.96 | 10263.02 | 3.902%
7.2 |  |  | CERÂMICOS
7.2.1 | DEINFRA | 42763 | Pastilha 10x10 (altura de 1,2 interno) - faixa padrão Itajai | m² | 59.84 | 85.3 | 5104.35 | 6372.25 | 2.423%
[7 empty] | 14295.53 | 17846.49 | 6.786%
8 – COBERTURA
8.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
8.1.2 | DEINFRA | 42723 | Estrutura metalica 2 aguas vao ate 15m /tratada colocada- tesouras, até 20kg/ | un | 146.77 | 211.72 | 31074.14 | 38792.86 | 14.75%
8.2 |  |  | TELHAMENTO
8.2.1 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 146.77 | 84.34 | 12378.58 | 15453.38 | 5.876%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS
8.3.1 | DEINFRA | 40181 | Pingadeira de Aluminio 40cm | m | 34.6 | 41.92 | 1450.43 | 1810.71 | 0.6885%
8.3.2 | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento de 33 cm | m | 19.7 | 74.46 | 1466.86 | 1831.22 | 0.6963%
8.3.3 | SINAPI | 94231 | Rufo em chapa de aluminio, corte de 25 cm | m | 42.05 | 58.33 | 2452.78 | 3062.04 | 1.164%
[7 empty] | 48822.79 | 60950.21 | 23.18%
9 - ESQUADRIAS
9.1 |  |  | GRADIL
9.1.1 | SEINFRA | C4727 | Cerca /gradil nylofor h=1,53m, malha 5 x 20cm - fio 5,00mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta) , revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática (gradil e poste), nas cores verde ou branca - fornecimento e instalação | m | 17.01 | 236.54 | 4023.55 | 5022.99 | 1.91%
9.1.2 | SEINFRA | C4556 | Portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem | m² | 4.68 | 494.52 | 2314.35 | 2889.23 | 1.099%
[7 empty] | 6337.9 | 7912.22 | 3.009%
10 – PAVIMENTAÇÃO
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1.1 | ATA RGP PMI - | PP 136/20 | Piso modular autodrenante em Polietileno | m² | 131.9 | 198 | 26116.2 | 32603.38 | 12.4%
10.1.2 | SINAPI | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. | m² | 131.9 | 31.04 | 4094.18 | 5111.16 | 1.943%
10.1.3 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso (Rampa) | m² | 1.19 | 1.7 | 2.02 | 2.52 | 0.0009582%
10.1.4 | SINAPI | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017 (Rampa) | m³ | 0.119 | 107.67 | 12.81 | 15.99 | 0.00608%
10.1.5 | SINAPI | 94995 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. (Rampa) | m² | 1.19 | 94.78 | 112.79 | 140.81 | 0.05354%
10.1.6 | SINAPI | 87249 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dim ensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 1.19 | 54.64 | 65.02 | 81.17 | 0.03086%
[7 empty] | 30403.02 | 37955.03 | 14.43%
11 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
11.1 | SINAPI | 91790 | Tubo pvc, serie normal, água pluvial, dn 100 mm, incluse conexões, cortes e fixações | m | 30 | 73.06 | 2191.8 | 2736.24 | 1.04%
11.2 | DEINFRA | 43137 | Caixa de areia e captação pluvial (60x60x50) pré-moldada e tampa com recorte para grelha - execução | und | 2 | 398.03 | 796.06 | 993.8 | 0.3779%
[7 empty] | 2987.86 | 3730.04 | 1.418%
12 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. SINALIZAÇÃO
12.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
12.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES
12.1.1.1 | SINAPI | 91856 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede | m | 40 | 12.2 | 488 | 609.22 | 0.2317%
12.1.1.2 | SINAPI | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 80 | 3.01 | 240.8 | 300.61 | 0.1143%
12.1.1.3 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 60 | 4.34 | 260.4 | 325.08 | 0.1236%
12.1.1.4 | SINAPI | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 20 | 6.99 | 139.8 | 174.53 | 0.06636%
12.1.2 |  |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COMANDO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
12.1.2.1 | SINAPI | 101876 | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em PVC, para 6 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro | und | 1 | 77.38 | 77.38 | 96.6 | 0.03673%
12.1.2.2 | SINAPI | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a – (Iluminação) | un | 1 | 12.12 | 12.12 | 15.13 | 0.005753%
12.1.2.3 | SINAPI | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a – (Tomadas) | un | 1 | 13.39 | 13.39 | 16.72 | 0.006358%
12.1.3 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
12.1.3.1 | SINAPI | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa | un | 1 | 43 | 43 | 53.68 | 0.02041%
12.1.3.2 | SINAPI | 92005 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa | un | 2 | 58.15 | 116.3 | 145.19 | 0.05521%
12.1.3.3 | SINAPI | 91992 | Tomada alta de embutir (1 mód.), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa | un | 1 | 42.98 | 42.98 | 53.66 | 0.0204%
12.2 |  |  | ILUMINAÇÃO
12.2.1 | COMP PROPRIA | 1025 | Luminaria LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w | un | 4 | 83.13 | 332.52 | 415.12 | 0.1578%
12.2.2 | DEINFRA | 42892 | Gaiola protetora para os refletores e luz de emergência) | m² | 1.8 | 330.89 | 595.6 | 743.55 | 0.2827%
[7 empty] | 2362.29 | 2949.09 | 1.121%
13 – INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
13.1 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
13.1.1 | DEINFRA | 43727 | Luminária de emergência autônoma pl 9w, autonomia de 2,5 horas | un | 1 | 197.19 | 197.19 | 246.17 | 0.0936%
13.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
13.2.1 | PMI | CMP-SME-04 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas | UND | 1 | 21.52 | 21.52 | 26.87 | 0.01022%
[7 empty] | 218.71 | 273.04 | 0.1038%
14– PINTURA
14.1 |  |  | ALVENARIA
14.1.1 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos (interno e externo) | m² | 267.69 | 14.32 | 3833.32 | 4785.5 | 1.82%
14.1.2 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas - 02 demãos (salas novas,sala leitura e banheiros) | m² | 267.69 | 2.34 | 626.39 | 781.98 | 0.2973%
[7 empty] | 4459.71 | 5567.48 | 2.117%
15 - SERVIÇOS FINAIS
15.1 | SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 131.9 | 1.81 | 238.74 | 298.04 | 0.1133%
[7 empty] | 238.74 | 298.04 | 0.1133%
TOTAL GERAL.....………………………………………….…………..….……………………….................……………………….......................................................................……......... | [6 empty] | 210661.28 | 262988.87 | 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
ESPECIFICAÇÃO | AMBIENTE | QUANTIDADE | UNIDADE | CALCULO EXTRA
RETIRADAS
| MURO | 35.73 | m²
| Gradil em cima do muro | 29.775 | m²
ENTULHO
| MURO | 5.3595 | m³
| Gradil em cima do muro | 1.4888 | m³
| Total com 40% de coef. | 9.5876 | m³
MOVIMENTO DE TERRA
| Escavação | 7.98 | m³
| Reaterro | 1.596 | m³
| Carga | 6.384 | m³
INFRAESTRUTURA
| VIGA BALDRAME | 5.32 | m³
| RADIER | 21 | m³
SUPERESTRUTURA
| PILARES | 1.248 | m³
| VIGA | 4.256 | m³
| CONTRAVERGA | 32.01
IMPERMEABILIZAÇÃO
| VIGA BALDRAME | 63.84 | m²
PEREDES
| ALVENARIA | 74.628 | m²
| COBOGÓ | 25.608 | m²
REVESTIMENTO
| Chapisco e massa única | 235.486 | m²
| Pastilha interna | 59.84 | m²
COBERTURA
| Pingadeira | 34.6 | m²
| Rufo | 42.05 | m²
ESQUADRIAS
| GRADIL NYLOFOR | 17.01 | M
PINTURA
| EXTERNA | 163.42 | M²
| INTERNA PAREDES LATERAIS | 32.9 | M²
| INTERNA PAREDES FUNDOS | 55 | M²
| FRENTE SUPERFICIE GRADIL+PILARES+VIGA | 16.37 | M²
| TOTAL | 267.69 | M²
ILUMINAÇÃO
| GRADE | 1.8 | M²

## COMPOSIÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1000 | Revestimento cerâmico Metro White 10x20cm para paredes internas aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. | m² | 92.3042
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Revestimento em cerâmica esmaltada extra, menor ou igual a 2025 cm²- Metro White | m² | 1.06 | 58.97 | 62.5082 | MERCADO | PM-1000
| Argamassa colante ac I para ceramicas | kg | 4.86 | 0.45 | 2.187 | SINAPI | 87266
| Rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 0.42 | 2.64 | 1.1088 | SINAPI | 87266
| Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | H | 0.8 | 23.88 | 19.104 | SINAPI | 87266
| Servente com encargos complementares | H | 0.42 | 17.61 | 7.3962 | SINAPI | 87266
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1001 | revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m².- Porcelanato Biancogres Clark 60x60 ou similar. | m² | 103.1043
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 0.14 | 2.64 | 0.3696 | SINAPI | 87262
| argamassa colante tipo ac iii | kg | 8.62 | 1.38 | 11.8956 | SINAPI | 87262
| piso porcelanato, borda reta, 60X60 | m² | 1.08 | 64.23 | 69.3684 | MERCADO | PM-1001
| Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | H | 0.7 | 23.88 | 16.716 | SINAPI | 87262
| Servente com encargos complementares | H | 0.27 | 17.61 | 4.7547 | SINAPI | 87262
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1002 | Pintura com tinta silico-mineral- 2 demãos | m² | 13.7974
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Tinta silico-mineral | l | 0.3 | 26.3889 | 7.9167 | MERCADO | PM-1002
| Pintor com encargos complementares | H | 0.187 | 24.95 | 4.6657 | SINAPI | 87262
| Servente com encargos complementares | H | 0.069 | 17.61 | 1.2151 | SINAPI | 87262
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1003 | Plantio de Agave Dragão | m² | 63.6866
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.25 | 7.75 | 1.9375 | DEINFRA | 42851
| Servente | H | 0.4 | 15.1 | 6.04 | DEINFRA | 42851
| Adubo Mineral | kg | 0.05 | 7.39 | 0.3695 | DEINFRA | 42851
| Terra vegetal | M³ | 0.04 | 258.49 | 10.3396 | DEINFRA | 42851
| Arbusto- Agave Dragão | Uni | 1 | 45 | 45 | MERCADO | PM-1003
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1004 | Plantio de Grama em Placa Esmeralda | m² | 16.6559
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0391 | 23.06 | 0.90165 | SINAPI | 98504
| Servente | H | 0.1564 | 17.61 | 2.7542 | SINAPI | 98504
| Grama Esmeralda | m² | 1 | 13 | 13 | MERCADO | PM-1004
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1005 | Plantio de Grama Preta | m² | 150.3416
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Grama Preta | Caixa | 11.2882 | 13 | 146.7463 | MERCADO | PM-1005
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1006 | Plantio de Grama Amendoim | m² | 42.8623
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Grama Amendoim | Caixa | 1.9634 | 20 | 39.267 | MERCADO | PM-1006
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1007 | Plantio de Calêndola | m² | 32.8261
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Calêndola | Caixa | 1.9487 | 15 | 29.2308 | MERCADO | PM-1007
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1008 | Plantio de Cravina | m² | 32.6651
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Cravina | Caixa | 1.938 | 15 | 29.0698 | MERCADO | PM-1008
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1009 | Plantio de Perpétua Roxa | m² | 32.3564
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Perpétua Roxa | Caixa | 1.9174 | 15 | 28.7611 | MERCADO | PM-1009
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1010 | Plantio de Hera Crespa | m² | 52.1819
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Hera Crespa | Caixa | 1.9435 | 25 | 48.5866 | MERCADO | PM-1010
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1011 | Plantio de Ires de Praia | m² | 135.7946
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Ires de Praia | Unidade | 8.2625 | 16 | 132.1993 | MERCADO | PM-1011
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1012 | Plantio de Barba-de-serpente | m² | 85.4821
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Barba-de-serpente | Unidade | 11.6981 | 7 | 81.8868 | MERCADO | PM-1012
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1013 | Plantio de Rozinha de Sol | m² | 179.0339
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.0528 | 7.75 | 0.4092 | SINAPI | 98505
| Servente | H | 0.211 | 15.1 | 3.1861 | SINAPI | 98505
| Rozinha de Sol | Caixa | 11.6959 | 15 | 175.4386 | MERCADO | PM-1013
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1014 | Plantio de Butiá | m² | 318.6866
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Jardineiro | H | 0.25 | 7.75 | 1.9375 | DEINFRA | 42851
| Servente | H | 0.4 | 15.1 | 6.04 | DEINFRA | 42851
| Adubo Mineral | kg | 0.05 | 7.39 | 0.3695 | DEINFRA | 42851
| Terra vegetal | M³ | 0.04 | 258.49 | 10.3396 | DEINFRA | 42851
| Butiá | Uni | 1 | 300 | 300 | MERCADO | PM-1014
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1015 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto, usinado, acabamento texturizado, estruturado, espessura 10 cm, reforçado com microfibra e macrofibra, sobre lastro de brita nº 02, incluso dilatação com barras de transferência a cada 15m ‐ conforme memorial descritivo e projeto ‐ fck mínimo 25 mpa | m² | 113.4974
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| regularização de superfícies em terra com motoniveladora | M² | 1 | 0.48286 | 0.48286 | SINAPI+IPCA | 79472
| lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | M³ | 0.05 | 112.66 | 5.633 | SINAPI | 96622
| lona plastica preta, e= 150 micra | M² | 1.128 | 1.49 | 1.6807 | SINAPI-I | 3777
| sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | M | 0.25 | 8.96 | 2.24 | SINAPI-I | 4460
| sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região | M | 0.2 | 1.71 | 0.342 | SINAPI-I | 4517
| concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/‐ 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) | M³ | 0.1 | 384.28 | 38.428 | SINAPI-I | 1527
| carpinteiro de formas com encargos complementares | H | 0.2256 | 28.19 | 6.3597 | SINAPI | 88262
| pedreiro com encargos complementares | H | 0.1789 | 23.98 | 4.29 | SINAPI | 88309
| servente com encargos complementares | H | 0.40454 | 17.61 | 7.1239 | SINAPI | 88316
| tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-113, (1,8 kg/m2), diametro do fio = 3,8 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm | M² | 1 | 21.01 | 21.01 | SINAPI-I | 3957
| endurecedor químico a base de silicato tonel 20l | Tonel 20l | 0.025 | 318.246 | 7.9562 | MERCADO+IPCA | 4
| corte e dobra de aço ca‐25, diâmetro de 12,5 mm. af_12/2015 | kg | 0.1796 | 13.07 | 2.3474 | SINAPI | 92878
| aplicação de graxa em barras de transferência para execução de pavimento de concreto. | kg | 0.00284 | 57.48 | 0.16324 | SINAPI | 97115
| impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone, por volume. | Dm³ | 0.15 | 102.9361 | 15.4404 | SINAPI | 72124
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1016 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 50x50 cm aplicada em ambientes externos de área entre 5 m² e 10 m².- Piso Lavaggio Amarelo Capuccino ou similar. | m² | 156.8575
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 1 | 4 | 4 | SINAPI | 87262
| argamassa colante tipo ac iii | kg | 8.62 | 1.38 | 11.8956 | SINAPI | 87262
| piso porcelanato, borda reta, 50X50 | m² | 1.08 | 110.64 | 119.4912 | SINAPI | 88489
| Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares | H | 0.7 | 23.88 | 16.716 | SINAPI | 87262
| Servente com encargos complementares | H | 0.27 | 17.61 | 4.7547 | SINAPI | 87262
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1017 | Tanque de embutir de aço inoxidável 50x40cm. médio, incluso válvula tipo americana em un metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação | Uni. | 482.5052
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Válvula em metal cromado tipo americana para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 | Uni | 1 | 60.98 | 60.98 | SINAPI | 86878
| Sifão do tipo flexível em pvc- fornecimento e instalação. af 01/2020 | Uni | 1 | 9.64 | 9.64 | SINAPI | 86878
| Tanque de embutir 50x40cm. | Uni | 1 | 386.3367 | 386.3367 | MERCADO | PM-1015
| massa plástica para marmore/granito | kg | 0.2974 | 37.03 | 11.0127 | SINAPI-I | 4823
| marmorista/graniteiro com encargos complementares | H | 0.4774 | 24.9 | 11.8873 | SINAPI | 88274
| servente com encargos complementares | H | 0.1504 | 17.61 | 2.6485 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1018 | Dispenser para papel higienico em PVC- fornecimento e instalação | Uni. | 53.8202
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | H | 0.3162 | 24.15 | 7.6362 | SINAPI | 86878
| Servente com encargos complementares | H | 0.0996 | 17.61 | 1.754 | SINAPI | 86878
| Dispenser para papel higienico em PVC | Uni | 1 | 44.43 | 44.43 | MERCADO | PM-1016
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1019 | Lixeira de madeira plástica com tampa incluindo instalação | Uni. | 22.07
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Lixeira de madeira plástica com tampa | Uni | 1 |  | 0 | MERCADO | PM-1017
| Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm. | Uni | 2 | 7.26 | 14.52 | SINAPI-I | 11963
| Servente | H | 0.5 | 15.1 | 7.55 | DEINFRA-I | 20001
| Pedreiro | H | 0.5 | 22.81 | 11.405 | DEINFRA-I | 20002
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1020 | Assento para banco em madeira com fixação | M² | 439.8616
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Prego de aço polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) | KG | 0.12 | 18.7 | 2.244 | SINAPI-I | 5061
| Pranchao de madeira aparelhada *8 x 30* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | M | 3.35 | 104.78 | 351.013 | SINAPI-I | 20208
| Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. | M² | 1.9881 | 15.97 | 31.7496 | SINAPI | 102215
| Parafuso inox auto-atarraxante em inox c/chata 4,8x80 | Uni | 20 | 1.42 | 28.4 | MERCADO | PM-1018
| Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0.5 | 22.81 | 11.405 | SINAPI | 88239
| Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | H | 0.5 | 30.1 | 15.05 | SINAPI | 88261
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1021 | Reforma guarda-corpo e colocação de ripas 2,5x15cm em Carambará, Itaúba ou outra madeira de lei equivalente com instalação | M | 72.931
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao | M | 3 | 17.4 | 52.2 | SINAPI-I | 3992
| Prego de aço polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | Kg | 0.0389 | 19.02 | 0.73988 | SINAPI-I | 5068
| Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | H | 0.2926 | 22.81 | 6.6742 | SINAPI | 88239
| Carpinteiro de esquadria com encargos complementares | H | 0.4332 | 30.1 | 13.0393 | SINAPI | 88261
| Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa pa disco 10" - chp diurno. af_08/2015 | CHP | 0.0024 | 25.28 | 0.060672 | SINAPI | 91692
| Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa pa ra disco 10''- chi diurno. af_08/2015 | CHI | 0.0094 | 23.08 | 0.21695 | SINAPI | 91693
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1022 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM + JUNTA (CALÇADA) | M² | 105.1707
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.844 | 23.88 | 20.1547 | SINAPI | 88256
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.032 | 21.92 | 22.6214 | SINAPI | 88243
| PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.5625 | 8.84 | 58.0125 | SINAPI-I | 00036178
| JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.4 | 1.24 | 1.736 | SINAPI-I | 00003673
| ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 0.45 | 1.38 | 0.621 | SINAPI-I | 00037595
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.45 | 2.025 | SINAPI-I | 00001381
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1023 | Retirada de guarda-corpo metálico | M | 7.0583
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 18.51 | 3.085 | SINAPI | 88256
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 23.84 | 3.9733 | SINAPI | 88243
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1024 | Recolocação de porta de aluminio veneziana anodizado de abrir com ferragens | M2 | 72.0284
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| Pedreiro | H | 2.2 | 22.81 | 50.182 | DEINFRA | 20002
| Servente | H | 1.3 | 15.1 | 19.63 | DEINFRA | 20001
| Areia Media | m3 | 0.01 | 111.14 | 1.1114 | DEINFRA | 11367
| cimento | kg | 1.7 | 0.65 | 1.105 | DEINFRA | 11563
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1025 | Recolocação de janela de aluminio basculante | M2 | 80.2285
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, IAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | H | 24.4 | 0.14 | 3.416 | SINAP- I | 4377
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | H | 1.2467 | 16.73 | 20.8573 | SINAP- I | 39961
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 23.98 | 40.9339 | SINAP | 88309
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 17.61 | 15.0213 | SINAP | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
1025 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | M2 | 83.1349
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | um | 1 | 50.75 | 50.75 | SINAP- I | 39391
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | und | 0.042 | 5.63 | 0.23646 | SINAP- I | 21127
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 23.02 | 13.5542 | SINAP | 88247
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 31.58 | 18.5943 | SINAP | 88264

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO NO CEI JOÃO VICTORINO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 15 - MÊS 1 |  | 30 - MÊS 1 |  | 45 - MÊS 2 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 20854.42 | 7.93% | 18768.978 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2085.442 | 10% | 100% | 20854.42
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 5656.09 | 2.151% | 5656.09 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 5656.09
3 | INFRAESTRUTURA | 57295.69 | 21.79% | 40106.983 | 70% | 17188.707 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 57295.69
4 | SUPERESTRUTURA | 24370.84 | 9.267% | 0 | 0% | 19496.672 | 80% | 4874.168 | 20% | 0 | 0% | 100% | 24370.84
5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2988.66 | 1.136% | 0 | 0% | 2988.66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 2988.66
6 | PAREDES E PAINÉIS | 14341.53 | 5.453% | 0 | 0% | 4302.459 | 30% | 7170.765 | 50% | 2868.306 | 20% | 100% | 14341.53
7 | REVESTIMENTOS | 17846.49 | 6.786% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10707.894 | 60% | 7138.596 | 40% | 100% | 17846.49
8 | COBERTURA | 60950.21 | 23.18% | 0 | 0% | 12190.042 | 20% | 42665.147 | 70% | 6095.021 | 10% | 100% | 60950.21
10 | ESQUADRIAS | 7912.22 | 3.009% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3164.888 | 40% | 4747.332 | 60% | 100% | 7912.22
11 | PAVIMENTAÇÃO | 37955.03 | 14.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3795.503 | 10% | 34159.527 | 90% | 100% | 37955.03
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3730.04 | 1.418% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1119.012 | 30% | 2611.028 | 70% | 100% | 3730.04
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 2949.09 | 1.121% | 294.909 | 10% | 294.909 | 10% | 1179.636 | 40% | 1179.636 | 40% | 100% | 2949.09
16 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 273.04 | 0.1038% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 273.04 | 100% | 100% | 273.04
17 | PINTURA | 5567.48 | 2.117% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5567.48 | 100% | 100% | 5567.48
18 | SERVIÇOS FINAIS | 298.04 | 0.1133% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298.04 | 100% | 100% | 298.04
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 262988.87 | 100% | PRAZO EM DIAS | [7 empty] | TOTAL
|  |  |  | 15 - MÊS 1 |  | 30 - MÊS 1 |  | 45 - MÊS 2 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 64826.96 | 24.65% | 56461.449 | 21.47% | 74677.013 | 28.4% | 67023.448 | 25.49% | 100% | 262988.87
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 64826.96 | 24.65% | 121288.409 | 46.12% | 195965.422 | 74.51% | 262988.87 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2021-09-14 |  | Ass:
262988.87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## EX DEMONS BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## EX COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação