## ORÇAMENTO
ADEQUAÇÕES DO CEI PROF. MARIA DO CARMO ESPÍNDOLA
Prazo: | 01 (um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2021-10-04
Local: | R. Ver. José Carlos Mendonça, s/n - Ressacada, Itajaí – SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 85,86 m²
Ref. Custo: | SINAPI/SC 08/2021 - DEINFRA/SC 01/2021 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
Item |  |  | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$)
1 - SUPERESTRUTURA
1.1 | DEINFRA | 47991 | Banco em concreto armado em estrutura - FCK = 25 Mpa | m³ | 0.61 | 3002.75 | 1831.68 | 2287.22 | #REF!
[7 empty] | 1831.68 | 2287.22
2 – REVESTIMENTOS
2.1 | SINAPI | 87879 | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 10.8 | 3.46 | 37.37 | 46.66 | 10.8
2.2 | SINAPI | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 10.8 | 33.48 | 361.58 | 451.5
2.3 | SINAPI | 97640 | Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual | m² | 145.43 | 1.33 | 193.42 | 241.52 | 440.308
2.4 | DEINFRA | 42771 | Forro de PVC com estrutura metálica | m² | 145.43 | 80.02 | 11637.31 | 14531.51 | 440.308
0
[7 empty] | 12229.68 | 15271.19
3 - ESQUADRIAS
3.1 | DEINFRA | 40142 | Porta de correr em vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (660X210) 6 folhas | m² | 27.72 | 516.99 | 14330.96 | 17895.07 | 27.72
3.2 | SINAPI | 94569 | Janela em aluminio branco, maxim-ar para vidro temperado 8 mm c/ ferragens colocado | m² | 20.4 | 557.31 | 11369.12 | 14196.62 | 20.4
3.3 | SINAPI | 94580 | Janela de correr em aluminio branco, para vidro temperado 10 mm c/ ferragens colocado (600x1,65) 5 folhas | m² | 19.8 | 574.57 | 11376.49 | 14205.82 | 19.8
3.4 | SINAPI | 94570 | Janela de correr em aluminio branco, para vidro temperado 10 mm c/ ferragens colocado (250x1,65) 2 folhas | m² | 16.5 | 354.96 | 5856.84 | 7313.44 | 16.5
3.5 | DEINFRA | 43416 | Vidro temperado fixo 10mm c/ ferragens colocado (40x270) 2 folhas | m² | 2.16 | 298.58 | 644.93 | 805.32 | 2.16
3.6 | DEINFRA | 43676 | Janela parte inferior guilhotina em vidro temperado 8mm, instalada (Direção) | m² | 0.6 | 759.05 | 455.43 | 568.7 | 0.6
[7 empty] | 44033.77 | 54984.97
4 - COBERTURA
2021-01-04 | COMPOSIÇÃO | ENG.SME 001 | Revisão de telhamento metálico | m² | 805.81 | 8.88 | 7155.59 | 8935.19
2021-01-05 | COMPOSIÇÃO | ENG.SME 002 | Revisão de calhas metálicas | m | 97.85 | 14.89 | 1456.99 | 1819.34
2021-01-06 | COMPOSIÇÃO | ENG.SME 003 | Revisão de rufos metálicos | m | 214.5 | 11.22 | 2406.69 | 3005.23
[7 empty] | 11019.27 | 13759.76
5 – PINTURA
2021-01-05 | SINAPI | 88411 | Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e tetos - 02 demãos | m² | 10.8 | 2.18 | 23.54 | 29.39
2021-02-05 | SINAPI | 96135 | Emassamento de paredes internas em massa acrílica – 2 demãos | m² | 10.8 | 24.58 | 265.46 | 331.48
2021-03-05 | SINAPI | 88489 | Pintura acrílica - 2 demãos | m² | 10.8 | 13.62 | 147.1 | 183.68
[7 empty] | 436.1 | 544.55
6 - SERVIÇOS FINAIS
2021-01-06 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 85.86 | 7.55 | 648.24 | 809.46
[7 empty] | 648.24 | 809.46
TOTAL GERAL.....…………….……………………….................……………………….......................................................................…… | [6 empty] | 70198.74 | 87657.15
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## Planilha1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
ENG.SME 001 | REVISÃO DE TELHAMENTO METALICO | und | 8.8842 |  |  |  |  | 7729.254
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2 | 25.51 | 5.102 | SINAPI-I | 142
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 23.09 | 2.1012 | SINAPI | 88323
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 17.33 | 1.681 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
ENG.SME 002 | REVISÃO DE CALHAS | und | 14.8917
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 25.51 | 2.0663 | SINAPI-I | 142
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 23.09 | 6.3959 | SINAPI | 88323
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 17.33 | 6.4294 | SINAPI | 88316
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
ENG.SME 003 | REVISÃO DE RUFOS | und | 11.2244
| COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
| SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.198 | 25.51 | 5.051 | SINAPI-I | 142
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 23.09 | 2.5861 | SINAPI | 88323
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 17.33 | 3.5873 | SINAPI | 88316

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ADEQUAÇÕES DO CEI PROF. MARIA DO CARMO ESPÍNDOLA
PLANILHA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | TOTAL (R$)
1 | SUPERESTRUTURA | 2287.22 | 2.609% | 2287.22 | 100% | 2287.22
2 | REVESTIMENTOS | 15271.19 | 17.42% | 15271.19 | 100% | 15271.19
3 | ESQUADRIAS | 54984.97 | 62.73% | 54984.97 | 100% | 54984.97
4 | COBERTURA | 13759.76 | 15.7% | 13759.76 | 100% | 13759.76
5 | PINTURA | 544.55 | 0.6212% | 544.55 | 100% | 544.55
6 | SERVIÇOS FINAIS | 809.46 | 0.9234% | 809.46 | 100% | 809.46
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 87657.15 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 87657.15 | 100% | 87657.15
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 87657.15 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA