## QUANT. GAVETAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade |  | 2.1.1 | TOTAL GERAL = |  | 495.04 | kg | Laje x4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | N° barras | Comprimento | Diâm | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | 4,2mm
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 |  | 27 | 21.05 | 4.2 | 0.109 | 61.95 | Laje
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 5 |  | 106 | 5.35 | 4.2 | 0.109 | 61.81 | Laje | [6 empty] | mm | peso kg/m
1.3 | Instalação de energia - provisória | und | 1 | [13 empty] | 4.2 | 0.109
[17 empty] | 5 | 0.154
2.0 | GAVETAS DE SEPULTAMENTO | [15 empty] | 6.3 | 0.245
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  | 2.1.2 | TOTAL GERAL = |  | 962.59 | kg | 5/16"....8,0mm | [6 empty] | 8 | 0.395
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 495.04 | 7 | N° barras | Comprimento | Diâm | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | [7 empty] | 10 | 0.617
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 962.59 |  | 63 | 1.44 | 8 | 0.395 | 35.83 | Sapata | [6 empty] | 12.5 | 0.963
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 9.48 |  | 63 | 1.84 | 8 | 0.395 | 45.79 | Sapata
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 49.6 |  | 12 | 21.05 | 8 | 0.395 | 99.78 | Viga Baldrame
2.1.5 | Formas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 164.48 |  | 28 | 5.35 | 8 | 0.395 | 59.17 | Viga Baldrame
[5 empty] | 118 | 7.75 | 8 | 0.395 | 361.23 | 1° laje
2.2 | ALVENARIA |  |  |  | 39 | 23.42 | 8 | 0.395 | 360.79 | 1° laje
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 337.56
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 9.16 |  | 2.1.3 | TOTAL GERAL = |  | 9.48 | m³ |  | CA 50
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.6 |  | Largura | Comprimento | Quant. | Altura | Volume |  | Caracteristicas de massa e seção: |  |  |  |  | Dobramento em obra:
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 693.44 |  | 23.42 | 7.75 | 1 | 0.05 | 9.08 | Área total | CA | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Bitola (mm) | Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 693.44 |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | caixa de ligação | 50 | 6.3 | 0.245 | ±10 | 31.2 | 6.3 | 32
2.2.6 | Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, esp=2cm, traço1:3 ci-ar para lajes e tanque de chorume | m² | 374.48 |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | Tanque | 50 | 8 | 0.395 | ±10 | 50.3 | 8 | 40
2.2.7 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 48.94 | [7 empty] | 50 | 10 | 0.617 | ± 6 | 78.5 | 10 | 50
[5 empty] | 2.1.4 | TOTAL GERAL = |  | 49.6 | m³ |  | 50 | 12.5 | 0.963 | ± 6 | 122.7 | 12.5 | 63
2.3 | SISTEMA PARA COLETA DO NECROCHORUME |  |  |  | Largura | Comprimento | Quant. | Altura | Volume |  | 50 | 16 | 1.578 | ± 6 | 201.1 | 16 | 80
2.3.1 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 40mm | m | 109.6 |  | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | Laje e tampa do tanque | 50 | 20 | 2.466 | ± 6 | 314.2 | 20 | 160
2.3.2 | Fornecimento e instalação de Tê de Redução, PVC rígido 50x40mm com Terminal de Ventilação | und | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | caixa de ligação | 50 | 25 | 3.853 | ± 6 | 490.9 | 25 | 200
2.3.3 | Fornecimento e instalação de Cruzeta PVC rígido 40mm | und | 88 |  | 7.75 | 23.45 | 1 | 0.1 | 18.17 | 1° Laje -Inc. calçada
2.3.4 | Fornecimento e instalação de Joelho 90 PVC 40mm | und | 176 |  | 0.12 | 21.05 | 3 | 0.2 | 1.52 | Viga Baldrame 3
2.3.5 | Fornecimento e instalação de Tê 90 PVC rígido 40mm | und | 4 |  | 0.12 | 5.35 | 7 | 0.2 | 0.9 | Viga Baldrame 7
2.3.6 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 100mm | m | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.3 | 1.58 | Bloco de fundação 21
2.3.7 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC para limpeza tubo rígido 100mm | und | 1 |  | 5.35 | 21.05 | 4 | 0.06 | 27.03 | Laje x4
2.3.8 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC Ø 40mm | und | 176
[5 empty] | 2.1.5 | TOTAL GERAL = |  | 164.48 | m³
2.4 | COBERTURA |  |  |  | Largura | Comprimento | Quant. | Reaproveitamento | Volume
2.4.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 145.74 | 176/4 | 0.8 | 2.6 | 44 | 4 | 91.52 | GAVETAS
|  |  |  | 44 | 2 | 0.3 | 21 | 1 | 12.6 | BLOCOS 50X50X30
[5 empty] | 21.05 | 0.3 | 6 | 1 | 37.89 | VB
[5 empty] | 5.35 | 0.3 | 14 | 1 | 22.47 | VB
[5 empty] | 2.2.1 | TOTAL GERAL = |  | 337.56 | m² | Fechamento cobertura
[5 empty] | Paredes | 4 Andares | Comprimento | Altura Gaveta | Área | caixa de ligação
[5 empty] | 46 | 4 | 2.6 | 0.6 | 287.04 | Tanque de chorume
[5 empty] | 1 | 4 | 21.05 | 0.6 | 50.52
[5 empty] | 2.2.2 | TOTAL GERAL = |  | 9.16 | m² | Parede em T
[5 empty] | Quantidade | Área |  |  | Área | Extremidades
[5 empty] | 2 | 1.38 |  |  | 2.76
[5 empty] | 4 | 0.8 |  |  | 3.2
[5 empty] | 4 | 0.8 |  |  | 3.2
[5 empty] | 2.2.3 | TOTAL GERAL = |  | 0.6 | m³
[5 empty] | Quantidade | Área |  | Altura | Volume
[5 empty] | 7 | 0.0081 |  | 2.4 | 0.14
[5 empty] | 14 | 0.0138 |  | 2.4 | 0.46
[5 empty] | 2.2.5 | TOTAL GERAL = |  | 693.44 | m²
[5 empty] | Lados | Área |  | Espessura | área
[5 empty] | 2 | 346.72 |  | 0.05 | 693.44
[5 empty] | 2.2.6 | TOTAL GERAL = |  | 374.48 | m²
[5 empty] | Quantidade | L1/Área | L2 |  | área
|  |  |  | 88 | 176 | 0.8 | 2.6 |  | 366.08 | Fundo gaveta
[5 empty] | 2 | 4.2 |  |  | 8.4 | Tanque e caixa de ligação
[5 empty] | 2.2.7 | TOTAL GERAL = |  | 48.94 | m²
[5 empty] | Quantidade | Área |  | demãos | Área
[5 empty] | 2 | 15.5 |  | 2 | 31
[5 empty] | 46 | 0.39 |  | 2 | 17.94
[5 empty] | 2.3.1 | TOTAL GERAL = |  | 109.6 | m
[5 empty] | Quantidade | Comprimento |  |  | Extensão
[5 empty] | 4 | 21.7 |  |  | 86.8
[5 empty] | 1 | 3.7 |  |  | 3.7
[5 empty] | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
[5 empty] | 88 | 0.2 |  |  | 17.6
[5 empty] | 2.4.1 | TOTAL GERAL = |  | 145.74 | m²
[5 empty] | Comprimento | Largura | Área | Beiral 2 | Área
[5 empty] | 21.05 | 5.35 | 112.6175 | 1.2 | 145.74

## QUANT. OSSUÁRIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
GAVETAS DE OSSUÁRIO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
3.0 | GAVETAS DE OSSUÁRIO |  |  | 3.1.1 | TOTAL GERAL = |  | 99.55 | kg | Laje x5
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  | N° barras | Comprimento | Diâm | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | 4,2mm
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 99.55 | 11 | 8.4 | 4.2 | 0.109 | 10.07 | Laje | [7 empty] | mm | peso kg/m
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 202.28 | 42 | 2.15 | 4.2 | 0.109 | 9.84 | Laje | [7 empty] | 4.2 | 0.109
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 0.42 | [13 empty] | 5 | 0.154
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 10.75 | [13 empty] | 6.3 | 0.245
3.1.5 | Formas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 32.46 | 3.1.2 | TOTAL GERAL = |  | 202.28 | kg | 5/16"....8,0mm | [7 empty] | 8 | 0.395
|  |  |  | N° barras | Comprimento | Diâm | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | [8 empty] | 10 | 0.617
3.2 | ALVENARIA |  |  | 8 | 1.44 | 8 | 0.395 | 4.55 | Sapata | [7 empty] | 12.5 | 0.963
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 80.8 | 8 | 1.84 | 8 | 0.395 | 5.81 | Sapata
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 0.44 | 8 | 8.4 | 8 | 0.395 | 26.54 | Viga Baldrame
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.41 | 16 | 2.15 | 8 | 0.395 | 13.59 | Viga Baldrame
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 61.12 | 42 | 4.55 | 8 | 0.395 | 75.48 | 1° laje
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 61.12 | 23 | 8.4 | 8 | 0.395 | 76.31 | 1° laje
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 26.42 | [6 empty] | CA 50
|  |  |  | 3.1.3 | TOTAL GERAL = |  | 0.42 | m³ |  | Caracteristicas de massa e seção: |  |  |  |  | Dobramento em obra:
3.3 | COBERTURA |  |  | Largura | Área | Área | Altura | Volume |  | CA | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Bitola (mm) | Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 31.49 | 4.55 | 8.4 | 38.22 | 0.05 | 0.42 |  | 50 | 6.3 | 0.245 | ±10 | 31.2 | 6.3 | 32
[10 empty] | 50 | 8 | 0.395 | ±10 | 50.3 | 8 | 40
|  |  |  | 3.1.4 | TOTAL GERAL = |  | 10.75 | m³ |  | 50 | 10 | 0.617 | ± 6 | 78.5 | 10 | 50
|  |  |  | Largura | Comprimento | Quant | Altura | Volume |  | 50 | 12.5 | 0.963 | ± 6 | 122.7 | 12.5 | 63
[10 empty] | 50 | 16 | 1.578 | ± 6 | 201.1 | 16 | 80
|  |  |  | 4.55 | 8.4 | 1 | 0.1 | 3.82 | 1° Laje | 50 | 20 | 2.466 | ± 6 | 314.2 | 20 | 160
|  |  |  | 0.12 | 8.4 | 2 | 0.3 | 0.6 | Viga Baldrame | 50 | 25 | 3.853 | ± 6 | 490.9 | 25 | 200 |  |  | Alvenaria estrutural
|  |  |  | 0.12 | 2.15 | 4 | 0.3 | 0.31 | Viga Baldrame
|  |  |  | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.3 | 0.6 | Bloco de fundação | [9 empty] | Quantidade | Comprimento | altura | área
|  |  |  | 2.15 | 8.4 | 5 | 0.06 | 5.42 | Laje x5 | [9 empty] | 264 | 2.6 | 0.6 | 411.84
[19 empty] | 4 | 30.55 | 0.6 | 73.32
|  |  |  | 3.1.5 | TOTAL GERAL = |  | 32.46 | m²
|  |  |  | Largura | Comprimento | Quant. | Reaproveitamento | Volume |  | 8 | TOTAL GERAL = |  | 164.48 | m³ | [7 empty] | 485.16
|  |  |  | 2 | 0.3 | 8 | 1 | 4.8 | Gavetas | Largura | Comprimento | Quant. | Reaproveitamento | Volume | [7 empty] | 24660.6828
|  |  |  | 8.4 | 0.3 | 4 | 1 | 10.08 | parte inferior ossuário | 0.8 | 2.6 | 176 | 4 | 91.52 | GAVETAS
|  |  |  | 2.15 | 0.3 | 4 | 1 | 2.58 | laterais externas | 2 | 0.3 | 21 | 1 | 12.6 | BLOCOS 50X50X30
|  |  |  | 0.4 | 1 | 150 | 4 | 15 | Gavetas | 21.05 | 0.3 | 6 | 1 | 37.89 | VB
[10 empty] | 5.35 | 0.3 | 14 | 1 | 22.47 | VB
|  |  |  | 3.2.1 | TOTAL GERAL = |  | 80.8 | m²
|  |  |  | Quantidade | Comprimento |  | Altura | Área
|  |  |  | 160 | 1 |  | 0.4 | 64
|  |  |  | 5 | 8.4 |  | 0.4 | 16.8
|  |  |  | 3.2.2 | TOTAL GERAL = |  | 0.44 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área |  |  | Área
|  |  |  | 2 | 0.22 |  |  | 0.44 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 3.2.3 | TOTAL GERAL = |  | 0.41 | m³
|  |  |  | Quantidade | Área |  | Altura | Volume
|  |  |  | 5 | 0.0081 |  | 2.4 | 0.1 | Parede em T
|  |  |  | 10 | 0.0138 |  | 2.24 | 0.31 | Extremidades
|  |  |  | 3.2.5 | TOTAL GERAL = |  | 61.12 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área |  |  | área
|  |  |  | 2 | 4.95 |  |  | 9.9 | Laterais externas
|  |  |  | 4 | 0.22 |  |  | 0.88 | Lateral interna cobertura
|  |  |  | 32 | 0.448 |  |  | 14.34 | "Colunas"
|  |  |  | 150 | 0.24 |  |  | 36 | Parte interna
|  |  |  | #REF! | TOTAL GERAL = |  | 120 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área |  | Espessura | área
|  |  |  | 150 | 0.8 |  | 0.02 | 120
|  |  |  | 3.2.6 | TOTAL GERAL = |  | 26.42 | m²
|  |  |  | Quantidade | L1 | L2 | demãos | Área
|  |  |  | 2 | 5.17 | 1 |  | 10.34 | Lateral externa
|  |  |  | 32 | 2.3 | 0.15 |  | 11.04 | "Colunas''
|  |  |  | 10 | 8.4 | 0.06 |  | 5.04 | Lajes
|  |  |  | 3.3.1 | TOTAL GERAL = |  | 31.49 | m²
|  |  |  | Comprimento | Largura | Área |  | Área
|  |  |  | 9.4 | 3.35 | 31.49 |  | 31.49

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Gavetas de Sepultamento e Ossuário | [7 empty] | IPCA IPPUJ: | 1.296
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda | [7 empty] | IPCA SICRO: | 1.023
Data: Set/2021 | [7 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Descrição | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI(R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 6501.7 | 2.486%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 225 | 279.4 | 838.2
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 5 | mês | 585 | 726.5 | 3632.5
1.3 | Instalação de energia - provisória | IPPUJ | C 35.25.10.05.015 | 1 | und | 1635.54 | 2031 | 2031
2.0 | GAVETAS DE SEPULTAMENTO | [6 empty] | 216621.396
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 126972.724 | 48.54%
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 92799 | 495.04 | kg | 29.69 | 36.9 | 18266.976
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92777 + 92793 | 962.59 | kg | 30.27 | 37.6 | 36193.384
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 9.48 | m³ | 83.68 | 103.9 | 984.972
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 49.6 | m³ | 413.8 | 513.9 | 25489.44
2.1.5 | Formas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 164.48 | m² | 225.41 | 279.9 | 46037.952
2.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 69987.678 | 26.76%
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | Composição | 337.56 | m² | 72.94 | 90.6 | 30582.936
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 87473 | 9.16 | m² | 81.47 | 101.2 | 926.992
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.6 | m³ | 716.67 | 890 | 534
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 693.44 | m² | 5.39 | 6.7 | 4646.048
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 693.44 | m² | 16.37 | 20.3 | 14076.832
2.2.6 | Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, esp=2cm, traço1:3 ci-ar para lajes e tanque de chorume | SINAPI | 98560 | 374.48 | m² | 39.21 | 48.7 | 18237.176
2.2.7 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 88415+95626 | 48.94 | m² | 16.19 | 20.1 | 983.694
2.3 | SISTEMA PARA COLETA DO NECROCHORUME | [6 empty] | 7550 | 2.886%
2.3.1 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 40mm | SINAPI | 89448 | 109.6 | m | 15.72 | 19.5 | 2137.2
2.3.2 | Fornecimento e instalação de Tê de Redução, PVC rígido 50x40mm com Terminal de Ventilação | SINAPI | 89626 + 39319 | 1 | und | 37.93 | 47.1 | 47.1
2.3.3 | Fornecimento e instalação de Cruzeta PVC rígido 40mm | SINAPI | 89624 | 88 | und | 18.86 | 23.4 | 2059.2
2.3.4 | Fornecimento e instalação de Joelho 90 PVC 40mm | SINAPI | 89724 | 176 | und | 9.58 | 11.9 | 2094.4
2.3.5 | Fornecimento e instalação de Tê 90 PVC rígido 40mm | SINAPI | 89623 | 4 | und | 17.7 | 22 | 88
2.3.6 | Fornecimento e instalação de Tubo PVC rígido 100mm | SINAPI | 89714 | 1 | m | 51.8 | 64.3 | 64.3
2.3.7 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC para limpeza tubo rígido 100mm | SINAPI | 20088 | 1 | und | 17.26 | 21.4 | 21.4
2.3.8 | Fornecimento e instalação de Tampa (CAP) PVC Ø 40mm | SINAPI | 1193 | 176 | und | 4.76 | 5.9 | 1038.4
2.4 | COBERTURA | [6 empty] | 12110.994 | 4.63%
2.4.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 145.74 | m² | 66.92 | 83.1 | 12110.994
3.0 | GAVETAS DE OSSUÁRIO | [6 empty] | 38460.749
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 25932.74 | 9.914%
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 92799 | 99.55 | kg | 29.69 | 36.9 | 3673.395
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92777 + 92793 | 202.28 | kg | 30.27 | 37.6 | 7605.728
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 0.42 | m³ | 83.68 | 103.9 | 43.638
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 10.75 | m³ | 413.8 | 513.9 | 5524.425
3.1.5 | Formas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 32.46 | m² | 225.41 | 279.9 | 9085.554
3.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 9911.19 | 3.789%
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | Composição | 80.8 | m² | 72.94 | 90.6 | 7320.48
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 87473 | 0.44 | m² | 81.47 | 101.2 | 44.528
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.41 | m³ | 716.67 | 890 | 364.9
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 61.12 | m² | 5.39 | 6.7 | 409.504
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 61.12 | m² | 16.37 | 20.3 | 1240.736
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 88415+95626 | 26.42 | m² | 16.19 | 20.1 | 531.042
3.3 | COBERTURA | [6 empty] | 2616.819 | 1%
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 31.49 | m² | 66.92 | 83.1 | 2616.819
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 261583.845 | 100%
Referência: Sinapi Julho/2021, Sicro Abril/2021, IPPUJ Janeiro/2016, Atualização pelo IPCA para Julho/2021
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [9 empty] | DATA: Set/2021
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda - Bairro Fazenda - Itajaí - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  |  | CARACTERÍSTICAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS DE SEPULTAMENTO E OSSUÁRIO
LOCAL:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6501.7 | 3901.02 | 60% | 650.17 | 10% | 650.17 | 10% | 650.17 | 10% | 650.17 | 10% | 6501.7 | 100%
2.0 | GAVETAS DE SEPULTAMENTO | 216621.396 | 75817.4886 | 35% | 64986.4188 | 30% | 43324.2792 | 20% | 21662.1396 | 10% | 10831.0698 | 5% | 216621.396 | 100%
3.0 | GAVETAS DE OSSUÁRIO | 38460.749 | 0 | 0% | 9615.1872 | 25% | 9615.1872 | 25% | 9615.1872 | 25% | 9615.1872 | 25% | 38460.749 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 261583.845 | 79718.5086 | 30.48% | 75251.7761 | 28.77% | 53589.6364 | 20.49% | 31927.4968 | 12.21% | 21096.427 | 8.065% | 261583.845 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 79718.5086 | 30.48% | 154970.2846 | 59.24% | 208559.9211 | 79.73% | 240487.4179 | 91.94% | 261583.845 | 100%
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0

## AE Concr.
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
Data: | 2021-09-15
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
34547 | Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,20 a 1 m ,70* mm, malha 15 X 15 mm, (c X l) *50 X 12* cm | m | 5.73 | 0.395 | 2.26
34568 | Bloco concreto estrutural 14 X 19 X 39 cm, 10,0 MPa (NBR 6136) | und | 4.25 | 9.37 | 39.82
38593 | Meio bloco concreto estrutural 14 X 19 X 19 cm, 14,0 MPa (NBR 6136) | und | 2.68 | 1.44 | 3.86
38591 | Bloco concreto estrutural 14 X 19 X 34 cm, 4,5 MPa (NBR 6136) | und | 3.26 | 0.72 | 2.35
87367 | Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para m³ emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual | m³ | 535.52 | 0.0127 | 6.8
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 21.11 | 0.61 | 12.88
88316 | Servente com encargos complementares | h | 16.57 | 0.3 | 4.97
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 72.94
*Composição de referência : Sinapi - 89289

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
ITAJAÍ, SETEMBRO DE 2021
___________________________
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0