## SERV. PRELIMINARES
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Implantação de Galerias em concreto armado pré-fabricada
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC |  |  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica
Data: Nov/2021 |  |  |  | 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
[5 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 3
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | TOTAL GERAL | 3 | m²
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6 | 1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 6
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 3309.8 |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | 2 | 2 | 1.5 | 6
[9 empty] | TOTAL GERAL | 6 | m²
|  |  |  | 1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro
[5 empty] | Quantidade | Número de
meses
[5 empty] | 1 | 6 |  | 6
[9 empty] | TOTAL GERAL | 6 | mês
|  |  |  | 1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
[5 empty] | Trecho | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | OPP à Est 19 | 380 | 4.8 | 1824
[5 empty] | Est 19 à Est 40 | 437 | 3.4 | 1485.8 | TOTAL GERAL | 3309.8 | m²

## Memo Dren
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REVISAR DRENAGEM
GALERIAS
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC
[6 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | Escavação | reaterro com areia |  |  | Rachão
ESTACA | FRAÇÃO | DISTÂNCIA (m) | ALTURA ESCAVAÇÃO | DIMENSÕES DA GALERIA | ALTURA GALERIA | LARGURA GALERIA | ÁREA DA GALERIA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | volume | Escoramento (m²)
0 | 0,00 | 0 |  | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 0 | 0 | -0.65 | -13.15 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 20 | 2.629 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 325.996 | 1.979 | 3.1498 | 62.996 | 24.8 | 105.16 | Continuo
2 | 0 | 20 | 2.636 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 326.864 | 1.986 | 3.1932 | 63.864 | 24.8 | 105.44 | Continuo
3 | 0 | 20 | 2.617 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 324.508 | 1.967 | 3.0754 | 61.508 | 24.8 | 104.68 | Continuo
4 | 0 | 20 | 2.713 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 336.412 | 2.063 | 3.6706 | 73.412 | 24.8 | 108.52 | Continuo
5 | 0 | 20 | 2.764 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 342.736 | 2.114 | 3.9868 | 79.736 | 24.8 | 110.56 | Continuo
6 | 0 | 20 | 2.775 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 344.1 | 2.125 | 4.055 | 81.1 | 24.8 | 111 | Continuo
7 | 0 | 20 | 2.812 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 348.688 | 2.162 | 4.2844 | 85.688 | 24.8 | 112.48 | Continuo
8 | 0 | 20 | 2.834 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 351.416 | 2.184 | 4.4208 | 88.416 | 24.8 | 113.36 | Continuo
9 | 0 | 20 | 2.877 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 356.748 | 2.227 | 4.6874 | 93.748 | 24.8 | 115.08 | Continuo
10 | 0 | 20 | 2.933 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 363.692 | 2.283 | 5.0346 | 100.692 | 24.8 | 117.32 | Continuo
11 | 0 | 20 | 2.845 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 352.78 | 2.195 | 4.489 | 89.78 | 24.8 | 113.8 | Continuo
12 | 0 | 20 | 2.802 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 347.448 | 2.152 | 4.2224 | 84.448 | 24.8 | 112.08 | Continuo
13 | 0 | 20 | 2.633 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 326.492 | 1.983 | 3.1746 | 63.492 | 24.8 | 105.32 | Continuo
14 | 0 | 20 | 2.604 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 322.896 | 1.954 | 2.9948 | 59.896 | 24.8 | 104.16 | Continuo
15 | 0 | 20 | 2.619 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 324.756 | 1.969 | 3.0878 | 61.756 | 24.8 | 104.76 | Continuo
16 | 0 | 20 | 2.635 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 326.74 | 1.985 | 3.187 | 63.74 | 24.8 | 105.4 | Continuo
17 | 0 | 20 | 2.722 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 337.528 | 2.072 | 3.7264 | 74.528 | 24.8 | 108.88 | Continuo
18 | 0 | 20 | 2.77 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 343.48 | 2.12 | 4.024 | 80.48 | 24.8 | 110.8 | Continuo
19 | 0 | 20 | 2.837 | 2X(2,0x1,5) | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 13.4 | 6.2 | 51.6 | 351.788 | 2.187 | 4.4394 | 88.788 | 24.8 | 113.48 | Continuo
20 | 0 | 20 | 2.796 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 268.416 | 2.146 | 3.8408 | 76.816 | 19.2 | 111.84 | Continuo
21 | 0 | 20 | 2.768 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 265.728 | 2.118 | 3.7064 | 74.128 | 19.2 | 110.72 | Continuo
22 | 0 | 20 | 2.788 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 267.648 | 2.138 | 3.8024 | 76.048 | 19.2 | 111.52 | Continuo
23 | 0 | 20 | 2.837 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 272.352 | 2.187 | 4.0376 | 80.752 | 19.2 | 113.48 | Continuo
24 | 0 | 20 | 2.853 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 273.888 | 2.203 | 4.1144 | 82.288 | 19.2 | 114.12 | Continuo
25 | 0 | 20 | 2.777 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 266.592 | 2.127 | 3.7496 | 74.992 | 19.2 | 111.08 | Continuo
26 | 0 | 20 | 2.894 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 277.824 | 2.244 | 4.3112 | 86.224 | 19.2 | 115.76 | Continuo
27 | 0 | 20 | 2.953 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 283.488 | 2.303 | 4.5944 | 91.888 | 19.2 | 118.12 | Continuo
28 | 0 | 20 | 2.392 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 229.632 | 1.742 | 1.9016 | 38.032 | 19.2 | 95.68 | Descontinuo
29 | 0 | 20 | 2.444 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 234.624 | 1.794 | 2.1512 | 43.024 | 19.2 | 97.76 | Descontinuo
30 | 0 | 20 | 3.262 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 313.152 | 2.612 | 6.0776 | 121.552 | 19.2 | 130.48 | metálico
31 | 0 | 20 | 3.46 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 332.16 | 2.81 | 7.028 | 140.56 | 19.2 | 138.4 | metálico
32 | 0 | 20 | 3.15 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 302.4 | 2.5 | 5.54 | 110.8 | 19.2 | 126 | metálico
33 | 0 | 20 | 2.888 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 277.248 | 2.238 | 4.2824 | 85.648 | 19.2 | 115.52 | Continuo
34 | 0 | 20 | 2.677 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 256.992 | 2.027 | 3.2696 | 65.392 | 19.2 | 107.08 | Continuo
35 | 0 | 20 | 2.552 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 244.992 | 1.902 | 2.6696 | 53.392 | 19.2 | 102.08 | Continuo
36 | 0 | 20 | 2.599 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 249.504 | 1.949 | 2.8952 | 57.904 | 19.2 | 103.96 | Continuo
37 | 0 | 20 | 2.703 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 259.488 | 2.053 | 3.3944 | 67.888 | 19.2 | 108.12 | Continuo
38 | 0 | 20 | 3.129 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 300.384 | 2.479 | 5.4392 | 108.784 | 19.2 | 125.16 | metálico
39 | 0 | 20 | 4.123 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 395.808 | 3.473 | 10.2104 | 204.208 | 19.2 | 164.92 | metálico
40 | 0 | 20 | 3.621 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 43.2 | 347.616 | 2.971 | 7.8008 | 156.016 | 19.2 | 144.84 | metálico
40 | 17 | 17 | 0.4 | (3,0x1,5) | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 10.6 | 4.8 | 36.72 | 32.64 |  |  | 0 | 16.32 | 13.6 | Sem Escoramento
TOTAL BDCC (2,0x1,5) |  | 380 | [7 empty] | 1924.32 | 12407.644 |  |  | 3354.404 | 890.72 | 4562.52
TOTAL BSCC (3,0x1,5) |  | 437
[18 empty] | Contínuo | 2440.52
TUBULAÇÃO TRANSVERSAL
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC
[12 empty] | Escavação | reaterro com areia |  |  | Lastro de brita
ESTACA | FRAÇÃO (m) | DIST. LADO RUA (m) |  |  | ALTURA ESCAVAÇÃO (m) | Φnominal | Φext | ÁREA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | volume
1 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
2 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
3 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
5 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
6 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
8 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
9 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
10 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
11 | 5 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
13 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
13 | 15 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
15 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
16 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
18 | 5 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
20 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
21 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
23 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
24 | 10 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
26 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
27 | 5 | 2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.93305 | 3.285 | 1.08 | 0.99016 | 1.9803 | 0.219
31 | 0 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
32 | 10 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
34 | 0 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
35 | 10 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
37 | 5 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
39 | 0 | 4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.8661 | 6.57 | 1.08 | 0.99016 | 3.9606 | 0.438
TOTAL Φ 40 |  | 64 | [8 empty] | 29.8577 | 105.12 |  |  | 63.3701 | 7.008
CAIXAS COLETORAS (CC), DE LIGAÇÃO (CLP) E POÇOS DE VISITA (PVI)
Rua João Fernandes Vieira Junior
[6 empty] | ESTACA | FRAÇÃO | CC | PV+CHAMINÉ | CHAMINÉ
[8 empty] | Φ 40 |  | Galeria
[6 empty] | OPP | 0 |  |  |  | BDCC 2,0X1,5
[6 empty] | OPP | 15 |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 0 | 2
[6 empty] | 2 | 0 | 2
[6 empty] | 3 | 10 | 2
[6 empty] | 5 | 0 | 2
[6 empty] | 6 | 10 | 2
[6 empty] | 8 | 0 | 2
[6 empty] | 9 | 10 | 2
[6 empty] | 10 | 10 | 2
[6 empty] | 10 | 15 |  | 1
[6 empty] | 11 | 5 | 2
[6 empty] | 13 | 0 | 2
[6 empty] | 13 | 4.85 |  | 1
[6 empty] | 13 | 15 | 2
[6 empty] | 15 | 0 | 2
[6 empty] | 16 | 10 | 2
[6 empty] | 18 | 5 | 2
[6 empty] | 19 | 0 |  | 1
[6 empty] | 20 | 0 | 2
[6 empty] | 21 | 10 | 2
[6 empty] | 23 | 0 | 2
[6 empty] | 24 | 10 | 2
[6 empty] | 26 | 0 | 2
[6 empty] | 27 | 5 | 2
[6 empty] | 27 | 7.75 |  | 1
[6 empty] | 30 | 16.12 |  | 1
[6 empty] | 31 | 0 | 2
[6 empty] | 32 | 10 | 2
[6 empty] | 34 | 0 | 2
[6 empty] | 35 | 10 | 2
[6 empty] | 37 | 5 | 2
[6 empty] | 39 | 0 | 2 | 1
[6 empty] | 40 | 17.3 |  |  |  | BSCC 3,0X1,5
[6 empty] | TOTAL |  | 52 | 6 | 1
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos
[6 empty] | Quantidade (unid) |  |  |  | Total (unid)
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Operação do sistema de rebaixamento
[6 empty] | Dias úteis / mês |  | Meses | Total (Cjdia)
[6 empty] | 21 |  | 2 | 42
Ponteira filtrante em vala
[6 empty] | Comprimento da vala (m) | Unidades/m (unid/m) |  | Lados da vala (unid) |  | Total (unid)
[6 empty] | 100 | 1.5 |  | 2 |  | 133
Note on N13: couto.vanessa: Altura de reaterro é a altura de escavação menos a altura da base para a galeria e menos a base da pavimentação.
Note on O67: couto.vanessa: h=altura de escavação - altura de base(areia) - altura da base para assentar a tubulação

## DRENAGEM
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Implantação de Galerias em concreto armado pré-fabricada
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica
Data: Nov/2021
DRENAGEM PLUVIAL
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade |  |  | DMT
2 | MACRO DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | Areia | 33
2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 12512.764 |  | Rachão | 20.5
2.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 16266.5932 |  | Bota fora | 13.5
2.3 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 219599.01 |  | Brita | 20.5
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 4562.52
2.5 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.6 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 42
2.7 | Ponteira filtrante em vala | unid | 133
2.8 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 378 | Considerou 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço
2.9 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | m³ | 890.72
2.10 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1157.936
2.11 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 23737.69
2.12 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1954.1777
2.13 | Lastro de brita, e=10cm | m³ | 7.008
2.14 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 9.1104
2.15 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 186.7632
2.16 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm - PS1 | m | 64
2.17 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | m | 380
2.18 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | m | 437
2.19 | Poço de visita - PVI 01 padrão DNIT - areia e brita comerciais | unid | 6
2.20 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 7
2.21 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.22 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.23 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | unid | 52
2.24 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 3417.7741
2.25 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 3588.6628
2.26 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 118425.8726

## PAVIMENTAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  | 3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 3.1 | Remoção de pavimentação existente | [10 empty] | DMT
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | [9 empty] | Areia | 33
3.1 | Remoção de pavimentação existente |  |  |  | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume |  |  |  |  | Rachão | 20.5
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | m² | 4898.77 |  | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77 | 0.13 | 636.8401 |  |  |  |  | Bota fora | 13.5
3.1.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1361.8581 |  | entrada estacionamento terreno da pmi |  |  | 29.83 | 0.05 | 1.4915 |  |  |  |  | Brita | 20.5
3.1.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 13618.5806 | [8 empty] | TOTAL GERAL | 4928.6 | m²
3.1.4 | Demolição mecanizada de concreto armado | m³ | 11.3445
3.1.5 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 15.77 | 3.1.2 | Carga, manobras e descarga de material
3.1.6 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 212.9 |  | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total |  |  |  |  | Pavimento existente
3.2 | Pavimentação Asfáltica |  |  |  | cbuq |  |  | 638.3316 | 39% | 887.2809
3.2.1 | Rebaixamento de subleito, e=27cm | m³ | 121.98
3.2.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 158.574 | [8 empty] | TOTAL GERAL | 887.28 | m³ | 4.898,77m² (total)
3.2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 2140.749
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 4898.77 | 3.1.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t
3.2.5 | Fornecimento e espalhamento de pedra tipo rachão, e=20 cm | m³ | 979.75 |  | Trecho |  |  | Volume | DMT | Vol. Total
3.2.6 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1273.675
3.2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 26110.3375 |  | Eixo Principal
3.2.8 | Base com Brita graduada, e=15 cm | m³ | 754.41 |  | Rua João Fernandes Vieira Junior - Estaca 0PP à 35+14,00m |  |  | 887.28 | 13.5 | 11978.28 |  | TOTAL GERAL | 11978.28 | m³xkm
3.2.9 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1106.4931
3.2.10 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 22683.1095 | 3.1.4 | Demolição mecanizada de concreto armado
3.2.11 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 4898.77 |  | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
3.2.12 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 4898.77 |  | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 75.63 | 0.15 | 11.3445
3.2.13 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, e=5cm, excluindo transporte | m³ | 244.94
3.2.14 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | txkm | 12050.93 | [8 empty] | TOTAL GERAL | 11.3445 | m³
3.2.15 | Fornecimento e colocação de lastro de brita, e=5cm | m³ | 3.3335
3.2.16 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 4.3336 | 3.1.5 | Carga, manobras e descarga de material
3.2.17 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 88.8378 |  | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total
3.2.18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, E=7cm | m³ | 4.6669 |  | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 11.3445 | 39% | 15.7689
0
[12 empty] | TOTAL GERAL | 15.77 | m³
|  |  |  | 3.1.6 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t
[5 empty] | Trecho |  |  | Volume | DMT | Vol. Total
Eixo Principal
[8 empty] | 15.77 | 13.5 | 212.895 |  | TOTAL GERAL | 212.9 | m³xkm
|  |  |  | 3.2 | Pavimentação Asfáltica
Rebaixamento de subleito, e=27cm
[5 empty] | Trecho | Vala de dren. | Pavimento | Área | Espessura | Volume
[6 empty] | 4453.6 | 4898.77 | 445.17 | 0.274 | 121.9766
[12 empty] | TOTAL GERAL | 121.98 | m³
Regularização e compactação do sub leito
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77
[12 empty] | TOTAL GERAL | 4898.77 | m²
Fornecimento e espalhamento de pedra tipo rachão, e=20 cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77 | 0.2 | 979.754
[12 empty] | TOTAL GERAL | 979.75 | m³
Base com Brita graduada, e=15 cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77 | 0.154 | 754.4106
[12 empty] | TOTAL GERAL | 754.41 | m³
Imprimação de base com emulsão CM-30
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77
[12 empty] | TOTAL GERAL | 4898.77 | m²
Pintura de ligação com emulsão RR-2C
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77
[12 empty] | TOTAL GERAL | 4898.77 | m²
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, e=5cm, excluindo transporte
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Espes. | Volume(m³) | Volume (2,4ton/m³)
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 4898.77 | 0.05 | 244.9385 | 587.8524
[12 empty] | TOTAL GERAL | 244.94 | m³
[12 empty] | TOTAL GERAL | 587.85 | Ton
Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
[5 empty] | Trecho |  | Dist. (km) | Vol (ton) |  | txkm
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  | 20.5 | 587.85 |  | 12050.93
[12 empty] | TOTAL GERAL | 12050.93 | txkm
Fornecimento e colocação de lastro de brita, e=5cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 66.67 | 0.05 | 3.3335
[12 empty] | TOTAL GERAL | 3.3335 | m³
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, E=7cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
[5 empty] | OPP a Estaca 40+17,30m |  |  | 66.67 | 0.07 | 4.6669
[12 empty] | TOTAL GERAL | 4.6669 | m³

## SINALIZAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SINALIZAÇÃO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  | 4 | SINALIZAÇÃO
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | m² | 71.4 |  | Estaca | Local | Tipo | Extensão | Largura | Quant. | Área total
Eixo Principal
[5 empty] | Rua João Fernandes Vieira Junior - Estaca 0pp a 35+14 | Central | Tracejada | 2 | 0.1 | 357 | 71.4
[8 empty] | TOTAL GERAL |  | 71.4 | m²

## QUANTITATIVOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Implantação de Galerias em concreto armado pré-fabricada
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica
Data: Nov/2021
QUADRO RESUMO GLOBAL DOS SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 6
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 3309.8
2 | MACRO DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 12512.764
2.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 16266.5932
2.3 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 219599.01
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 4562.52
2.5 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.6 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 42
2.7 | Ponteira filtrante em vala | unid | 133
2.8 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 378
2.9 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | m³ | 890.72
2.10 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1157.936
2.11 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 23737.69
2.12 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1954.1777
2.13 | Lastro de brita, e=10cm | m³ | 7.008
2.14 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 9.1104
2.15 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 186.7632
2.16 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm - PS1 | m | 64
2.17 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | m | 380
2.18 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | m | 437
2.19 | Poço de visita - PVI 01 padrão DNIT - areia e brita comerciais | unid | 6
2.20 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 7
2.21 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.22 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.23 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | unid | 52
2.24 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 3417.7741
2.25 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 3588.6628
2.26 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 118425.8726
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.1 | Remoção de pavimentação existente
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | m² | 4898.77
3.1.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1361.8581
3.1.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 13618.5806
3.1.4 | Demolição mecanizada de concreto armado | m³ | 11.3445
3.1.5 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 15.77
3.1.6 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 212.9
3.2 | Pavimentação Asfáltica
3.2.1 | Rebaixamento de subleito, e=27cm | m³ | 121.98
3.2.2 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 158.574
3.2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 2140.749
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 4898.77
3.2.5 | Fornecimento e espalhamento de pedra tipo rachão, e=20 cm | m³ | 979.75
3.2.6 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1273.675
3.2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 26110.3375
3.2.8 | Base com Brita graduada, e=15 cm | m³ | 754.41
3.2.9 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 1106.4931
3.2.10 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 22683.1095
3.2.11 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 4898.77
3.2.12 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 4898.77
3.2.13 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, e=5cm, excluindo transporte | m³ | 244.94
3.2.14 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | txkm | 12050.93
3.2.15 | Fornecimento e colocação de lastro de brita, e=5cm | m³ | 3.3335
3.2.16 | Carga, manobras e descarga de material | m³ | 4.3336
3.2.17 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 88.8378
3.2.18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, E=7cm | m³ | 4.6669
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 8 meses de obra
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | m² | 71.4
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | Engenheiro Pleno - de Obra | h | 440
5.2 | Mestre de Obras | h | 1760
5.3 | Vigia | h | 3600

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Implantação de Galerias em concreto armado pré-fabricada | [7 empty] | Extensão de drenagem (m): | 817
Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC | [7 empty] | Área a pavimentar (m²): | 4898.77
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação Asfáltica | [7 empty] | IPCA SICRO | 1.044
Data: Nov/2021 | [7 empty] | IPCA CASAN | 1.281
[8 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 29103.096 | 0.4309%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 225 | 279.41 | 838.23
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 6 | m² | 225 | 279.41 | 1676.46
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 6 | mês | 650 | 807.17 | 4843.02
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição de custo | 3309.8 | m² | 5.2891 | 6.57 | 21745.386
2 | MACRO DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 5505777.9736 | 81.52%
2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 12512.76 | m³ | 4.11 | 5.1 | 63815.076
2.2 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 16266.59 | m³ | 1.06 | 1.32 | 21471.8988
2.3 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 219599.01 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 566565.4458
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição de custo | 4562.52 | m² | 16.36 | 20.32 | 92710.4064
2.5 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | CASAN | 60201 | 1 | unid | 2805.39 | 3483.73 | 3483.73
2.6 | Operação do sistema de rebaixamento | CASAN | 60202 | 42 | cjdia | 271.57 | 337.24 | 14164.08
2.7 | Ponteira filtrante em vala | CASAN | 60203 | 133 | unid | 56.36 | 69.99 | 9308.67
2.8 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | SINAPI | Composição de custo | 378 | h | 10.37 | 12.88 | 4868.64
2.9 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | SICRO | 2003868 | 890.72 | m³ | 82.02 | 101.85 | 90719.832
2.10 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 1157.94 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1528.4808
2.11 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 23737.69 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 61243.2402
2.12 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição | 1954.18 | m² | 8.31 | 10.32 | 20167.1376
2.13 | Lastro de brita, e=10cm | SICRO | 2003850 | 7.01 | m³ | 85.4 | 106.05 | 743.4105
2.14 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 9.11 | m³ | 1.06 | 1.32 | 12.0252
2.15 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 186.76 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 481.8408
2.16 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm - PS1 | SINAPI | ins - 7781 serv - 92852 | 64 | m | 55.9 | 69.42 | 4442.88
2.17 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | PE 262/21 |  | 380 | m | 4185.8592 | 5198 | 1975240
2.18 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento | PE 262/21 |  | 437 | m | 3300.8536 | 4099 | 1791263
2.19 | Poço de visita - PVI 01 padrão DNIT - areia e brita comerciais | SICRO | 2003678 | 6 | unid | 1800.6 | 2235.99 | 13415.94
2.20 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | SICRO | 2003714 | 7 | unid | 1204.89 | 1496.23 | 10473.61
2.21 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | SICRO | Composição de custo | 1 | unid | 21088.98 | 26188.3 | 26188.3
2.22 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | SICRO | Composição de custo | 1 | unid | 13949.08 | 17321.97 | 17321.97
2.23 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | SICRO | 2003618 | 52 | unid | 790.94 | 982.19 | 51073.88
2.24 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição de custo | 3417.77 | m³ | 83.6 | 103.81 | 354798.7037
2.25 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 3588.66 | m³ | 1.06 | 1.32 | 4737.0312
2.26 | Transporte de material caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 118425.87 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 305538.7446
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 961187.7491 | 14.23%
3.1 | Remoção de pavimentação existente
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | SINAPI | 97636 | 4898.77 | m² | 14.86 | 18.45 | 90382.3065
3.1.2 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 1361.86 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1797.6552
3.1.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 13618.58 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 35135.9364
3.1.4 | Demolição mecanizada de concreto armado | SICRO | 1619003 | 11.34 | m³ | 50.61 | 62.85 | 712.719
3.1.5 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 15.77 | m³ | 1.06 | 1.32 | 20.8164
3.1.6 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 212.9 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 549.282
3.2 | Pavimentação Asfáltica
3.2.1 | Rebaixamento de subleito, e=27cm | SICRO | 5501706 | 121.98 | m³ | 4.94 | 6.13 | 747.7374
3.2.2 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 158.57 | m³ | 1.06 | 1.32 | 209.3124
3.2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 2140.75 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 5523.135
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | SINAPI | 100576 | 4898.77 | m² | 1.71 | 2.12 | 10385.3924
3.2.5 | Fornecimento e espalhamento de pedra tipo rachão, e=20 cm | SICRO | 96399 | 979.75 | m³ | 87.06 | 108.11 | 105920.7725
3.2.6 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 1273.68 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1681.2576
3.2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 26110.34 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 67364.6772
3.2.8 | Base com Brita graduada, e=15 cm | SINAPI | 96396 | 754.41 | m³ | 121.74 | 151.18 | 114051.7038
3.2.9 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 1106.49 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1460.5668
3.2.10 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 22683.11 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 58522.4238
3.2.11 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | SINAPI | Composição | 4898.77 | m² | 6.88 | 8.54 | 41835.4958
3.2.12 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | SINAPI | 96402 | 4898.77 | m² | 2.4 | 2.98 | 14598.3346
3.2.13 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, e=5cm, excluindo transporte | SINAPI | 95995 | 244.94 | m³ | 1278.75 | 1587.95 | 388952.473
3.2.14 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | SINAPI | 95878 | 12050.93 | txkm | 1.16 | 1.44 | 17353.3392
3.2.15 | Fornecimento e colocação de lastro de brita, e=5cm | SICRO | 2003850 | 3.33 | m³ | 85.4 | 106.05 | 353.1465
3.2.16 | Carga, manobras e descarga de material | SINAPI | Composição | 4.33 | m³ | 1.06 | 1.32 | 5.7156
3.2.17 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 88.84 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 229.2072
3.2.18 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, E=7cm | SINAPI | 94991 | 4.67 | m³ | 585.31 | 726.84 | 3394.3428
4 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 2695.35 | 0.03991%
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | SICRO | 5213401 | 71.4 | m² | 30.4 | 37.75 | 2695.35
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 254971.6 | 3.775%
5.1 | Engenheiro Pleno - de Obra | SINAPI | 90778 | 440 | h | 96.35 | 119.65 | 52646
5.2 | Mestre de Obras | SINAPI | 90780 | 1760 | h | 44.46 | 55.21 | 97169.6
5.3 | Vigia | SINAPI | 88326 | 3600 | h | 23.52 | 29.21 | 105156
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 6753735.7687 | 100%
Referências: SINAPI Set/21 - SICRO Abr/21 ( atualizado para Set/21 conforme tabela do IPCA) - CASAN Abr/16 (atualizado para Set/21 conforme tabela do IPCA )
| Rogério Rocha |  | Anderson Da Silva Vieira
| Diretor Executivo de Projetos e Obras |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2
CREA/SC 22.475-6

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [7 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  |  | 2021-11-01
|  |  | Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC | [14 empty] | Localização: Rua João Fernandes Vieira Junior - Bairro Fazenda - Itajaí-SC
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  | MACRODRENAGEM URBANA | [9 empty] | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  |  | MACRODRENAGEM URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | [12 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | [12 empty] | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MÊS) | [10 empty] | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | SUB-TOTAL
|  | R$ | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 29103.096 | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 2910.3096 | 10% | 29103.096 | 100%
2 | MACRO DRENAGEM PLUVIAL | 5505777.9736 | 330346.6784 | 6% | 550577.7974 | 10% | 660693.3568 | 12% | 660693.3568 | 12% | 660693.3568 | 12% | 660693.3568 | 12% | 495520.0176 | 9% | 495520.0176 | 9% | 495520.0176 | 9% | 495520.0176 | 9% | 5505777.9736 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 961187.7491 | 0 | 0% | 0 | 0% | 48059.3875 | 5% | 48059.3875 | 5% | 96118.7749 | 10% | 144178.1624 | 15% | 144178.1624 | 15% | 144178.1624 | 15% | 144178.1624 | 15% | 192237.5498 | 20% | 961187.7491 | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 2695.35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1347.675 | 50% | 1347.675 | 50% | 2695.35 | 100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 254971.6 | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 254971.6 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 6753735.7687 | 358754.148 | 5.312% | 578985.267 | 8.573% | 737160.2139 | 10.91% | 737160.2139 | 10.91% | 785219.6013 | 11.63% | 833278.9888 | 12.34% | 668105.6496 | 9.892% | 668105.6496 | 9.892% | 669453.3246 | 9.912% | 717512.712 | 10.62% | 6753735.7687 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 6753735.7687 | 358754.148 | 5.312% | 937739.415 | 13.88% | 1674899.6289 | 24.8% | 2412059.8427 | 35.71% | 3197279.4441 | 47.34% | 4030558.4329 | 12.34% | 4698664.0825 | 22.23% | 5366769.7321 | 32.12% | 6036223.0567 | 42.04% | 6753735.7687 | 52.66%
|  | ROGÉRIO ROCHA |  |  |  |  | Anderson Da Silva Vieira | [7 empty] | ROGÉRIO ROCHA |  |  |  |  | Anderson Da Silva Vieira
|  | Diretor Executivo de Projetos e Obras |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2 | [7 empty] | Diretor Executivo de Projetos e Obras |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2
|  | CREA/SC 22.475-6 | [12 empty] | CREA/SC 22.475-6

## Composições
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora)
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 HP, bocais 1.1/2"x1", diâmetro rotor 143mm HM/Q = 6mca / 16,8m³/h a 38mca/ 6,6m³/h | chp | 8.63 | 1 | 8.63
88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 0.1 | 1.742
Custo Unitário Direto Total por hora (R$) |  |  |  |  | 10.372
*Composição retirada da tabela SINAPI Junho 2019
* Codigo base para a formatação da composição : 73891/1
Atividade: | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M³ | 56.25 | 1.05 | 59.06
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 104.12 | 0.04 | 4.16
6259 | Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 185.08 | 0.08 | 14.81
88316 | Servente com encargos complementares | H | 17.42 | 0.32 | 5.57
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 83.6
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2019
*Código base para a formatação da composição : 79482
*Composição atualizada pela tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 151.64 | 0.007 | 1.06
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.06
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
SINAPI 88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 0.0486 | 0.85
SINAPI 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24.73 | 0.0243 | 0.6
SINAPI 43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | kg | 14.98 | 0.0188 | 0.28
SINAPI 10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | kg | 14.64 | 0.7528 | 11.02
SINAPI 02745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | m | 2.92 | 0.0031 | 0.01
SINAPI 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 187.33 | 0.0002 | 0.04
SINAPI 90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | chp | 155.86 | 0.0219 | 3.41
SINAPI 84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | chi | 61.93 | 0.0024 | 0.15
|  |  |  | Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | 16.36
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI 01213 | Carpinteiro | 0.04 |  | 21.9 | 0.88
SINAPI 06111 | Servente | 0.08 |  | 14.56 | 1.16
SINAPI 00244 | Auxiliar de topógrafo | 0.04 |  | 7.96 | 0.32
SINAPI 07595 | Nivelador | 0.04 |  | 10.04 | 0.4
SINAPI 07592 | Topógrafo | 0.04 |  | 19.53 | 0.78
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 3.54
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 0.54905
Custo Horário da execução |  |  |  |  | 4.0891
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
SINAPI 43132 | Arame recozido | 0.008 | kg | 23.76 | 0.19
SINAPI 6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | 0.1 | m | 4.22 | 0.42
SINAPI 04491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | 0.08 | m | 5.91 | 0.47
SINAPI 20247 | Prego com cabeça | 0.005 | kg | 23.63 | 0.12
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 1.2
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 5.2891
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m²
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
4011 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10kn/m | m³ | 7.58 | 1.05 | 7.96
88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 0.02 | 0.35
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 8.31
*Código base para a formatação da composição : 73881/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Julho 2021
Atividade: | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30
Data: | 2021-11-01 |  |  | IPCA ANP: | 1.083
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M²
5839 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.002 | chp | 10.64 | 0.02
5841 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.004 | chi | 5.06 | 0.02
41901 | Asfalto diluído de petroleo CM-30** | 1.2 | kg | 4.94 | 5.93
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chp diurno | 0.001 | chp | 224.59 | 0.22
88316 | Servente com encargos complementares | 0.0058 | h | 17.42 | 0.1
89035 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chp diurno | 0.0017 | chp | 139.77 | 0.24
89036 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chi diurno | 0.0041 | chi | 34.38 | 0.14
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chi diurno | 0.0049 | chi | 42.96 | 0.21
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 6.88
*Código base para a formatação da composição : 96401
*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021
**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Nov/20, acrescido de ICMS

## Boca BSCC 3,0x1,5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | [5 empty] | 0705249*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA BSCC 3,0X1,5
[8 empty] | CONCRETO |  |  |  |  | AÇO
Equipamento | [8 empty] | Comprimento | Altura | Largura | Volume | Boca BSCC 3,0X3,0(referência)
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Viga Superior | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.204 | Concreto | 18.265 | m³
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Alas Retangulares (x2) | 5.24 | 2 | 0.25 | 5.24 | Aço | 1302 | kg
[10 empty] | Área | Altura | Volume | Taxa de aço | 71.2839 | kg/m³
[6 empty] | Custo dos Equipamentos |  | Encaixe Ala-Galeria |  | 0.2714 | 2 | 1.0856
[8 empty] | Laje |  | 38.0587 | 0.2 | 7.6117 | AÇO
Mão-de-obra | [7 empty] | TOTAL |  |  | 14.1413 | m³ | Boca BSCC 3,0X1,5
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | [5 empty] | Concreto | 14.1413 | m³
[8 empty] | FORMAS |  |  |  |  | Aço | 1008.0495 | kg
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0 |  |  | Comprimento | Altura | Área | Taxa de aço | 71.2839 | kg/m³
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0 | Viga Superior |  | 3.4 | 0.3 | 1.02
[8 empty] | Viga Superior |  | 3 | 0.3 | 0.9
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0 | Alas Retangulares (x2) |  | 5.24 | 2 | 41.92 | Rachão | 7.6117 | m³
[8 empty] | Alas (fechamento) |  | 0.29 | 2 | 1.16
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Laje |  | 22.69 | 0.2 | 4.538
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo | Encaixe Ala-Galeria |  | 1.64 | 2 | 6.56
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial |  | m³ |  |  | 394.74 |  | TOTAL |  |  | 56.098 | m²
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1008.0495 | kg |  |  | 10.6 | 10685.33
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 14.1413 | m³ |  |  | 330.57 | 4674.7
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | m³ |  |  | 318.47
3106121 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 56.098 | m² |  |  | 86.28 | 4840.14
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 20200.17
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 20200.17
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão) contemplado no orçamento da obra

## Boca BDCC 1,5X2,0
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro BDCC 1,5x2,0 em concreto armado | [5 empty] | 0705322*
Data: | 2021-04-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA BDCC 1,5X2,0 |  |  |  |  | Composição de referência 0705322
[8 empty] | CONCRETO |  |  |  |  | AÇO
Equipamento | [8 empty] | Comprimento | Altura | Largura | Volume | Boca BDCC 2,0x2,0 (referência)
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Viga Superior | 4.8 | 0.3 | 0.2 | 0.288 | Concreto | 10.43 | m³
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Alas Retangulares (x2) | 3.49 | 2 | 0.25 | 3.49 | Aço | 777 | kg
[10 empty] | Área | Altura | Volume | Taxa de aço | 74.4966 | kg/m³
[6 empty] | Custo dos Equipamentos |  | Encaixe Ala-Galeria |  | 0.2329 | 2 | 0.9316
[8 empty] | Laje |  | 27.2908 | 0.15 | 4.0936 | AÇO
Mão-de-obra | [7 empty] | TOTAL |  |  | 8.8032 | m³ | Boca BDCC 1,5x2,0
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | [5 empty] | Concreto | 8.8032 | m³
[8 empty] | FORMAS |  |  |  |  | Aço | 655.8103 | kg
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0 |  |  | Comprimento | Altura | Área | Taxa de aço | 74.4966 | kg/m³
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0 | Viga Superior |  | 4.4 | 0.3 | 1.32
[8 empty] | Viga Superior |  | 4.4 | 0.3 | 1.32
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0 | Alas Retangulares (x2) |  | 3.49 | 2 | 27.92 | Rachão | 5.4582 | m³
[8 empty] | Alas (fechamento) |  | 0.23 | 2 | 0.92
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Laje |  | 18.4 | 0.15 | 2.76
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo | Encaixe Ala-Galeria |  | 1.58 | 2 | 6.32
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | TOTAL |  |  | 40.56 | m²
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 655.8103 | kg |  |  | 10.6 | 6951.59
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.8032 | m³ |  |  | 330.57 | 2910.08
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
3106121 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 40.56 | m² |  |  | 86.28 | 3499.52
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 13361.19
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 13361.19
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão) contemplado no orçamento da obra

## Comp.Custo (BSCC 150x300)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817875*
Data: | 2021-11-15
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 1.992 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 1 | 1 | 0 | 399.5401 | 190.9554 | 399.54
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 399.54
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9831 | Servente | 3 |  |  |  | 18.2417 | 54.7251
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 54.7251
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 454.2651
Custo por metro da execução | [6 empty] | 228.0447
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 ** |  | m² |  |  | 16.04
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.0975 | m³ |  |  | 394.74 | 38.4871
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ** |  | m³ |  |  | 318.47
6817799* | Confecção de BSCC - seção 1,5 x 3,0 m fechada - tipo III - areia e brita comerciais | 1 | m |  |  | 2376.8616 | 2376.8616
Custo do fornecimento da galeria | [6 empty] | 2415.3488
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2643.3935
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
1.35
ESTADO DE SANTA CATARINA | [7 empty] | #REF!
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ | [7 empty] | #REF!
Atividade: | Confecção de BSCC 1,5x3,0 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817799* |  | ,
Data: | 2021-11-15
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 9.5129 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 167.4416 | 77.0399 | 334.88
SICRO E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 | 27.1519 | 3.3691 | 27.15
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 63.6751 | 46.959 | 63.68
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 425.71
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 18.2417 | 36.4834
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 36.4834
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 462.1934
Custo unitário da execução | [6 empty] | 48.5858
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 63.76 | kg |  |  | 10.6 | 675.856
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 19.6 | m² |  |  | 17.96 | 352.016
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 68.79 | kg |  |  | 9.42 | 648.0018
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.98 | m³ |  |  | 300.6 | 595.188
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2271.0618
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 4.752 | m³ |  |  | 12.04 | 57.2141
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 57.2141
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2376.8616
* Composição de referência

## Comp.Custo (BDCC 150x200)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BDCC 1,5x2,0 com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817847*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 2.8457 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 0.7 | 1 | 0 | 399.5401 | 190.9554 | 279.68
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 279.68
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 3 |  |  |  | 18.2417 | 54.7251
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 54.7251
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 334.4051
Custo por metro da execução | [6 empty] | 117.512
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31** |  | m² |  |  | 16.04
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.19962 | m³ |  |  | 394.74 | 78.799
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais** |  | m³ |  |  | 318.47
6817771* | Confecção de BSCC - seção 2,0 x 1,5 m fechada - tipo III - areia e brita comerciais | 2 | m |  |  | 1437.3027 | 2874.6053
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2953.4043
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 3070.9163
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 1,5x2,0 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817771*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 18.32 | m | ,
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 167.4416 | 77.0399 | 334.88
SICRO E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 | 27.1519 | 3.3691 | 27.15
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 63.6751 | 46.959 | 63.68
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 425.71
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 18.2417 | 36.4834
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 36.4834
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 462.1934
Custo unitário da execução | [6 empty] | 25.2289
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 22.18 | kg |  |  | 10.6 | 235.108
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 15.6 | m² |  |  | 17.96 | 280.176
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 53.2266 | kg |  |  | 9.42 | 501.3946
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.2 | m³ |  |  | 300.6 | 360.72
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 1377.3986
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 2.88 | m³ |  |  | 12.04 | 34.6752
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 34.6752
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 1437.3027
* Composição de referência

## COMP BDI
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Implantação de Galerias em concreto armado pré-moldada
ITAJAÍ / SC
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.41%
| Subtotal | 1.8%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.33%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
ITAJAÍ, NOVEMBRO DE 2021
_______________________________________________
Rogério Rocha
Diretor Executivo de Projetos e Obras
CREA/SC 22.475-6
_______________________________________________
Anderson Da Silva Vieira
Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2