## Orçamento Sintético
REFORMA DO CEI VEREADOR OTÁVIO CESÁRIO PEREIRA
Prazo: | 08 (oito) meses - 240 duzentos e quarenta) dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 44509
Local: | RUA JOSÉ LUIZ MARCELINO, 1162 - MURTA ¦ ITAJAÍ/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 1.260,13 m²
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 09/2021 DEINFRA - 01/2021 |  | 23.54% | Não Desonerado
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 23143.44
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 19808.45
1.1.1 | 42571 | DEINFRA | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | m² | 10 | 213.6 | 263.8814 | 2638.81
1.1.2 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016 | m² | 16 | 684.85 | 846.0597 | 13536.96
1.1.3 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_02/2016 | m² | 4 | 735.13 | 908.1701 | 3632.68
1.2 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 3334.99
1.2.1 | 100981 | SINAPI | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). | m³ | 48 | 6.64 | 8.2031 | 393.75
1.2.2 | 42581 | DEINFRA | Carga manual e transporte entulho/ caminhao 10 km | m³ | 48 | 49.6 | 61.2758 | 2941.24
2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  |  | 218893.22
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8251.69
2.1.1 | 97626 | SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 (retirada de mesas e cadeira de concreto) | m³ | 5 | 491.48 | 607.1744 | 3035.87
2.1.2 | 97626 | SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 (pilar entrada) | m³ | 0.18 | 491.48 | 607.1744 | 109.29
2.1.3 | 97651 | SINAPI | Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 3 | 67.22 | 83.0436 | 249.13
2.1.4 | 97626 | SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 (abrigo de gás e caixa de gordura) | m³ | 8 | 491.48 | 607.1744 | 4857.4
2.2 |  |  | REPAROS ¦ MANUTENÇÃO |  |  |  |  | 4327.96
2.2.1 | MG-EST-028 | Próprio | Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempenho, e=2 cm e tela de aço. (sala de professores) | m² | 14.1 | 248.46 | 306.9475 | 4327.96
2.3 |  |  | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | 99232.52
2.3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2480.39
2.3.1.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 | m³ | 22.33 | 78.09 | 96.4724 | 2154.23
2.3.1.2 | 101616 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020 | m² | 8.08 | 5.84 | 7.2147 | 58.3
2.3.1.3 | 96995 | SINAPI | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 | m³ | 4.58 | 47.34 | 58.4838 | 267.86
2.3.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 7298.64
2.3.2.1 | 101175 | SINAPI | Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 | M | 18.27 | 110.96 | 137.08 | 2504.45
2.3.2.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 3.42 | 26.89 | 33.2199 | 113.61
2.3.2.3 | 42641 | DEINFRA | Forma de madeira tábuas de qualidade 2 utilizações | m² | 12.62 | 92.07 | 113.7433 | 1435.44
2.3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 50.33 | 15.15 | 18.7163 | 941.99
2.3.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 33.51 | 18.87 | 23.312 | 781.19
2.3.2.6 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.51 | 490.82 | 606.359 | 1521.96
2.3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 6177.53
2.3.3.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 4.66 | 26.89 | 33.2199 | 154.8
2.3.3.2 | 42641 | DEINFRA | Forma de madeira tábuas de qualidade 2 utilizações | m² | 27.32 | 92.07 | 113.7433 | 3107.47
2.3.3.3 | 92917 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 51.36 | 16.89 | 20.8659 | 1071.67
2.3.3.4 | 92915 | SINAPI | Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 22.12 | 18.87 | 23.312 | 515.66
2.3.3.5 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.19 | 490.82 | 606.359 | 1327.93
2.3.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 1813.83
2.3.4.1 | 92510 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_12/2015 | m² | 8.87 | 78.65 | 97.1642 | 861.85
2.3.4.2 | 92720 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 1.57 | 490.82 | 606.359 | 951.98
2.3.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 81462.13
2.3.5.1 | 100763 | SINAP | Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. Af_01/2020_p | KG | 928.22 | 19.57 | 24.1768 | 22441.37
2.3.5.2 | 42657 | DEINFRA | Estrutura metalica viga/ pilares /tirantes/ chumbadores /etc - até 25 kg/m² | m² | 180.52 | 264.65 | 326.9486 | 59020.76
2.4 |  |  | AMPLIAÇÃO SALAS |  |  |  |  | 40374.62
2.4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 6054.66
2.4.1.1 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017 | m² | 60 | 0.64 | 0.79066 | 47.44
2.4.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 60 | 26.89 | 33.2199 | 1993.19
2.4.1.3 | 97086 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 | m² | 3.2 | 132.28 | 163.4187 | 522.94
2.4.1.4 | 97096 | SINAPI | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 | m³ | 6 | 470.98 | 581.8487 | 3491.09
2.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 18776.38
2.4.2.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 251 | 15.77 | 19.4823 | 4890.05
2.4.2.2 | 92264 | SINAPI | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, com chapa d madeira compensada, e = 18 mm. | m² | 50.18 | 192.4 | 237.691 | 11927.33
2.4.2.3 | 92718 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 2.51 | 631.76 | 780.4763 | 1959
2.4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 11856.65
2.4.3.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 202 | 15.77 | 19.4823 | 3935.42
2.4.3.2 | 92266 | SINAPI | Fabricação de fôrma para vigas, com chapa d madeira compensada, e = 18 mm. | m² | 33.3 | 149.93 | 185.2235 | 6167.94
2.4.3.3 | 92741 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 2.02 | 702.58 | 867.9673 | 1753.29
2.4.4 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 3686.93
2.4.4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020 | m² | 18 | 165.8 | 204.8293 | 3686.93
2.5 |  |  | LIXEIRA |  |  |  |  | 7193.02
2.5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 423.66
2.5.1.1 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017 | m² | 3 | 0.64 | 0.79066 | 2.37
2.5.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 3 | 26.89 | 33.2199 | 99.66
2.5.1.3 | 97086 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 | m² | 0.9 | 132.28 | 163.4187 | 147.08
2.5.1.4 | 97094 | SINAPI | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 | m³ | 0.3 | 470.98 | 581.8487 | 174.55
2.5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 4108.25
2.5.2.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 55 | 15.77 | 19.4823 | 1071.52
2.5.2.2 | 92264 | SINAPI | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. | m² | 10.97 | 192.4 | 237.691 | 2607.47
2.5.2.3 | 92718 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.55 | 631.76 | 780.4763 | 429.26
2.5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 2046.62
2.5.3.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 34 | 15.77 | 19.4823 | 662.4
2.5.3.2 | 92266 | SINAPI | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015 | m² | 5.88 | 149.93 | 185.2235 | 1089.11
2.5.3.3 | 92741 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 0.34 | 702.58 | 867.9673 | 295.11
2.5.4 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 614.49
2.5.4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020 | m² | 3 | 165.8 | 204.8293 | 614.49
2.6 |  |  | MURO |  |  |  |  | 28111.47
2.6.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 431 | 15.77 | 19.4823 | 8396.85
2.6.2 | 92266 | SINAPI | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015 | m² | 86.24 | 149.93 | 185.2235 | 15973.68
2.6.3 | 92741 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 4.31 | 702.58 | 867.9673 | 3740.94
2.7 |  |  | LACTÁRIO |  |  |  |  | 31401.94
2.7.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 14027.01
2.7.1.1 | 97084 | SINAPI | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af_09/2017 | m² | 18 | 0.64 | 0.79066 | 14.23
2.7.1.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016 | m² | 18 | 26.89 | 33.2199 | 597.96
2.7.1.3 | 97086 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 | m² | 18 | 132.28 | 163.4187 | 2941.54
2.7.1.4 | 97094 | SINAPI | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af_09/2017 | m³ | 18 | 470.98 | 581.8487 | 10473.28
2.7.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 7038.32
2.7.2.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 94 | 15.77 | 19.4823 | 1831.33
2.7.2.2 | 92264 | SINAPI | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. | m² | 18.82 | 192.4 | 237.691 | 4473.34
2.7.2.3 | 92718 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 0.94 | 631.76 | 780.4763 | 733.65
2.7.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 6649.68
2.7.3.1 | 92778 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 | KG | 113 | 15.77 | 19.4823 | 2201.5
2.7.3.2 | 92266 | SINAPI | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015 | m² | 18.72 | 149.93 | 185.2235 | 3467.38
2.7.3.3 | 92741 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 1.13 | 702.58 | 867.9673 | 980.8
2.7.4 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 3686.93
2.7.4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020 | m² | 18 | 165.8 | 204.8293 | 3686.93
3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 54145.75
3.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 54145.75
3.1.1 | 87521 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 (muro) | m² | 262 | 96.66 | 119.4138 | 31286.41
3.1.2 | 87521 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 (lixeira) | m² | 19.6 | 96.66 | 119.4138 | 2340.51
3.1.3 | 87521 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 (ampliação salas) | m² | 102.4 | 96.66 | 119.4138 | 12227.97
3.1.4 | 101161 | SINAPI | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_05/2020 | m² | 33.78 | 198.67 | 245.4369 | 8290.86
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 141917.75
4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES ¦ REMOÇÕES |  |  |  |  | 1075.95
4.1.1 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 75.81 | 8.48 | 10.4762 | 794.2
4.1.2 | 97645 | SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 2.4 | 30.91 | 38.1862 | 91.65
4.1.3 | MG-ESQV-024 | Próprio | Remoção de guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m² | 10 | 15.388 | 19.0103 | 190.1
4.2 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 66646.89
4.2.1 | 90842 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 4 | 954.51 | 1179.2017 | 4716.81
4.2.2 | 90843 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 40 | 996.63 | 1231.2367 | 49249.47
4.2.3 | 90844 | SINAPI | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 5 | 1058.34 | 1307.4732 | 6537.37
4.2.4 | 40142 | DEINFRA | Porta de vidro temperado 10mm liso c/ ferragens colocado (1x2,1; 4 unidades) | M² | 8.4 | 516.99 | 638.6894 | 5364.99
4.2.5 | 94807 | SINAPI | Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015 | UN | 1 | 629.96 | 778.2526 | 778.25
4.3 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 27370.31
4.3.1 | 94573 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive aliza r e contramarco. | m² | 32.74 | 421.57 | 520.8076 | 17051.24
4.3.2 | 94570 | SINAPI | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive aliza r e contramarco. | m² | 21.83 | 382.63 | 472.7011 | 10319.07
4.4 |  |  | PORTÕES |  |  |  |  | 25762.49
4.4.1 | 43646 | DEINFRA | Portao de ferro galvanizado | m² | 5.6 | 459.37 | 567.5057 | 3178.03
4.4.2 | 4948 | SINAPI-I | Portao de abrir em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural | m² | 14 | 346.63 | 428.2267 | 5995.17
4.4.3 | 43679 | DEINFRA | Porta pantografica (fechamento entre o bloco principal e os blocos dos fundos) | m² | 5.67 | 767.33 | 947.9595 | 5374.93
4.4.4 | 43679 | DEINFRA | Porta pantografica (sala de apoio educação física) | m² | 5.67 | 767.33 | 947.9595 | 5374.93
4.4.5 | 43679 | DEINFRA | Porta pantografica (portão correr ultimo bloco) | m² | 6.16 | 767.33 | 947.9595 | 5839.43
4.5 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 21062.11
4.5.1 | MG-ESQV-13 | Próprio | Grade de ferro pintada (grade muro frontal 1,80 h) | m² | 54 | 306.6753 | 378.8666 | 20458.8
4.5.2 | 1000 | Próprio | Fechadura elétrica para porta de vidro temperado | UN | 1 | 488.35 | 603.3076 | 603.31
5 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 292864.71
5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO ¦ REMOÇÃO |  |  |  |  | 2745.7
5.1.1 | 97647 | SINAPI | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 651.22 | 3.2 | 3.9533 | 2574.46
5.1.2 | 97642 | SINAPI | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 (estrutura toldo dos fundos) | m² | 36.46 | 2.72 | 3.3603 | 122.52
5.1.3 | 97642 | SINAPI | Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 (estrutura toldo entrada) | m² | 14.5 | 2.72 | 3.3603 | 48.72
5.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 127153.86
5.2.1 | 100766 | SINAPI | Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste | KG | 3017.34 | 19.51 | 24.1027 | 72725.9
5.2.2 | 1002 | Próprio | Estrutura para cobertura em arco, em aluminio anodizado, vao de 20m, espacamento de 5m ate 6,5m | m² | 36.46 | 864.54 | 1068.0527 | 38941.2
5.2.3 | 1002 | Próprio | Estrutura para cobertura em arco, em aluminio anodizado, vao de 20m, espacamento de 5m ate 6,5m (estrutura toldo entrada) | m² | 14.5 | 864.54 | 1068.0527 | 15486.76
5.3 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 147090
5.3.1 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 762.79 | 94.33 | 116.5353 | 88891.95
5.3.2 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 150 | 94.33 | 116.5353 | 17480.29
5.3.3 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 36.46 | 94.33 | 116.5353 | 4248.88
5.3.4 | 94225 | SINAPI | Isolamento termoacústico com lã mineral na subcobertura | m² | 799.25 | 34.8 | 42.9919 | 34361.29
5.3.5 | MG-COB-001 | Próprio | Telha de policarbonato ou polipropileno translucida | m² | 14.5 | 117.6552 | 145.3512 | 2107.59
5.4 |  |  | CALHAS ¦ RUFOS ¦ RECUPERAÇÃO |  |  |  |  | 14354.99
5.4.1 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. | M | 35.45 | 76.72 | 94.7799 | 3359.95
5.4.2 | 75220 | SINAPI | Cumeeira em perfil ondulado de alumínio | M | 102.7 | 86.66 | 107.0598 | 10995.04
5.5 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1520.16
5.5.1 | MG-00000168 | Próprio | Exaustor eólico (pátio coberto) | UN | 2 | 615.25 | 760.0799 | 1520.16
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 8573.72
6.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 7719.8
6.1.1 | 98561 | SINAPI | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. Af_06/2018 (paredes externas) | m² | 157.56 | 39.66 | 48.996 | 7719.8
6.2 |  |  | ÁREAS MOLHADAS |  |  |  |  | 352.61
6.2.1 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. Af_06/2018 | m² | 3 | 95.14 | 117.536 | 352.61
6.3 |  |  | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | 501.31
6.3.1 | 1003 | Próprio | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 39.94 | 10.16 | 12.5517 | 501.31
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 11811.6
7.1 |  |  | DEMOLIÇÃO ¦ REMOÇÃO |  |  |  |  | 1591.83
7.1.1 | 97662 | SINAPI | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | M² | 48 | 0.41 | 0.50651 | 24.31
7.1.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) |  |  |  |  | 1567.52
7.1.2.1 | 89957 | SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 | UN | 3 | 135.64 | 167.5697 | 502.71
7.1.2.2 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | UN | 3 | 73.2 | 90.4313 | 271.29
7.1.2.3 | 86886 | SINAPI | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 14 | 45.88 | 56.6802 | 793.52
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) |  |  |  |  | 3969.72
7.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 2428.06
7.2.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 20 | 19.22 | 23.7444 | 474.89
7.2.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 12 | 28.86 | 35.6536 | 427.84
7.2.1.3 | 89848 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 16 | 30.96 | 38.248 | 611.97
7.2.1.4 | 89849 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_12/2014 | M | 12 | 61.61 | 76.113 | 913.36
7.2.2 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1541.66
7.2.2.1 | MG-HID-05 | Próprio | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | UN | 4 | 23.9697 | 29.6122 | 118.45
7.2.2.2 | 86883 | SINAPI | Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 7 | 10.18 | 12.5764 | 88.03
7.2.2.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 4 | 24.29 | 30.0079 | 120.03
7.2.2.4 | 89797 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 4 | 46.64 | 57.6191 | 230.48
7.2.2.5 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 8 | 24.35 | 30.082 | 240.66
7.2.2.6 | 89692 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | UN | 4 | 72.99 | 90.1718 | 360.69
7.2.2.7 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 | UN | 4 | 14.96 | 18.4816 | 73.93
7.2.2.8 | 89732 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 8 | 11.42 | 14.1083 | 112.87
7.2.2.9 | 89783 | SINAPI | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 4 | 12.25 | 15.1337 | 60.53
7.2.2.10 | 89726 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 4 | 7.32 | 9.0431 | 36.17
7.2.2.11 | 89724 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | UN | 8 | 10.1 | 12.4775 | 99.82
7.3 |  |  | DRENAGEM / PLUVIAL |  |  |  |  | 6250.05
7.3.1 |  |  | CAIXAS / CISTERNAS |  |  |  |  | 1583.86
7.3.1.1 | 99253 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af_05/2018 | UN | 2 | 641.03 | 791.9285 | 1583.86
7.3.2 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 2460.77
7.3.2.1 | 89580 | SINAPI | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | M | 22 | 90.54 | 111.8531 | 2460.77
7.3.3 |  |  | CONEXÕES/ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1980.45
7.3.3.1 | 89590 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014 | UN | 12 | 133.59 | 165.0371 | 1980.45
7.3.4 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 224.97
7.3.4.1 | 89865 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | M | 9 | 12.96 | 16.0108 | 144.1
7.3.4.2 | 89867 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 6 | 5.9 | 7.2889 | 43.73
7.3.4.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014 | UN | 6 | 5.01 | 6.1894 | 37.14
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 36580.63
8.1 |  |  | QUADRA COBERTA |  |  |  |  | 6517.62
8.1.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1831.01
8.1.1.1 | 95746 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | M | 21 | 25.88 | 31.9722 | 671.42
8.1.1.2 | 95748 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2 ), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. Af_11/2016_p | M | 10 | 45.99 | 56.816 | 568.16
8.1.1.3 | 95811 | SINAPI | Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | UN | 5 | 16 | 19.7664 | 98.83
8.1.1.4 | 95814 | SINAPI | Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | UN | 4 | 19.81 | 24.4733 | 97.89
8.1.1.5 | 95817 | SINAPI | Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016 | UN | 1 | 38.58 | 47.6617 | 47.66
8.1.1.6 | 92695 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 10 | 20.82 | 25.721 | 257.21
8.1.1.7 | 92662 | SINAPI | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 40 (1 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | UN | 2 | 36.36 | 44.9191 | 89.84
8.1.2 |  |  | CAIXAS, QUADROS E ATERRAMENTO |  |  |  |  | 645.58
8.1.2.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 | UN | 1 | 522.57 | 645.583 | 645.58
8.1.3 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 736.83
8.1.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 3 | 4.47 | 5.5222 | 16.57
8.1.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 81.2 | 7.18 | 8.8702 | 720.26
8.1.4 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1016.34
8.1.4.1 | 101890 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 16.61 | 20.52 | 20.52
8.1.4.2 | 101890 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. | UN | 5 | 16.61 | 20.52 | 102.6
8.1.4.3 | 101893 | SINAPI | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação | UN | 2 | 93.13 | 115.0528 | 230.11
8.1.4.4 | MG-ELE-199 | Próprio | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac. Fornecimento e instalação | UN | 1 | 186.98 | 230.9951 | 231
8.1.4.5 | MG-ELE-241 | Próprio | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac. Fornecimento e instalação | UN | 1 | 349.77 | 432.1059 | 432.11
8.1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2287.86
8.1.5.1 | 1007 | Próprio | Refletor holofote led 100w branco frio-fornecimento e instalação | UN | 8 | 231.49 | 285.9827 | 2287.86
8.2 |  |  | SALAS |  |  |  |  | 29968.25
8.2.1 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 22279.31
8.2.1.1 | 93144 | SINAPI | Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016 | UN | 48 | 257.21 | 317.7572 | 15252.35
8.2.1.2 | 93145 | SINAPI | Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | UN | 24 | 237 | 292.7898 | 7026.96
8.2.2 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 7688.94
8.2.2.1 | 1004 | Próprio | Luminária placa de led sobrepor 30x30cm 24w-fonecimento e instalação | UN | 64 | 82.87 | 102.3776 | 6552.17
8.2.2.2 | 1007 | Próprio | Luminária placa de led sobrepor 22x22 cm 18w-fonecimento e instalação | UN | 16 | 57.51 | 71.0479 | 1136.77
8.3 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 94.76
8.3.1 | 97665 | SINAPI | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 59 | 1.3 | 1.606 | 94.76
9 |  |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 82462.17
9.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 13660.09
9.1.1 |  | CREA - SC | Anotação de responsabilidade técnica (execução) | UN | 1 | 233.94 | 289.0095 | 289.01
9.1.2 | DEINFRA | 42516 | Projeto prevenção incêndio - as bulit | UN | 1260.13 | 3.45 | 4.2621 | 5370.84
9.1.3 |  | COMP_LAUDOS | Laudo técnico do do sistema de alarme e detecção de incêndio | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
9.1.4 |  | COMP_LAUDOS | Laudo luminotécnico de sistema abandono de local e iluminação de emergência | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
9.1.5 |  | COMP_LAUDOS | Laudo de estanqueidade gas liquefeito de petróleo (glp) | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
9.1.6 |  | COMP_LAUDOS | Laudo para sistema spda | UN | 1 | 1618.96 | 2000.0632 | 2000.06
9.2 |  |  | SISTEMA DE EXTINTORES |  |  |  |  | 1447.86
9.2.1 | SINAPI | 101908 | Extintor de incêndio c/ carga de pó químico seco pqs 4kg | UN | 6 | 164.29 | 202.9639 | 1217.78
9.2.2 |  | COMP_1 | Placa sinalizadora de extintor auto colante. | UN | 6 | 15.52 | 19.1734 | 115.04
9.2.3 |  | COMP_2 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais, auto colante. | UN | 6 | 15.52 | 19.1734 | 115.04
9.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 2061.36
9.3.1 | SINAPI | 97599 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator | UN | 29 | 30.34 | 37.482 | 1086.98
9.3.2 | DEINFRA | 43727 | Bloco autônomo para iluminação de emergência led 02 faróis com bateria | UN | 4 | 197.18 | 243.5962 | 974.38
9.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL |  |  |  |  | 864.19
9.4.1 |  | COMP_3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm | UN | 20 | 25.92 | 32.0216 | 640.43
9.4.2 |  | COMP_4 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm | UN | 4 | 45.28 | 55.9389 | 223.76
9.5 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 1405.64
9.5.1 |  | COMP_11 | Display de parede para folha a3 | UN | 20 | 51.89 | 64.1049 | 1282.1
9.5.2 |  | COMP_12 | Plotagem - mapa rota de fuga em folha a3 | UN | 20 | 5 | 6.177 | 123.54
9.6 |  |  | SISTEMA SPDA |  |  |  |  | 62254.82
9.6.1 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 | UN | 23 | 81.1 | 100.1909 | 2304.39
9.6.2 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. | UN | 23 | 45.64 | 56.3837 | 1296.82
9.6.3 | 1005 | Próprio | Conector de parafuso fendido em liga de cobre com separador de cabos para cabo 50 mm2 | UN | 23 | 14.66 | 18.111 | 416.55
9.6.4 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. | M | 84.1 | 66.2 | 81.7835 | 6877.99
9.6.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. | M | 309 | 85.41 | 105.5155 | 32604.29
9.6.6 | 93008 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 73 | 14.46 | 17.8639 | 1304.06
9.6.7 | 1006 | Próprio | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao | UN | 5 | 21.64 | 26.7341 | 133.67
9.6.8 | SINAPI | 72315 | Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm | un | 34 | 33.64 | 41.5589 | 1413 | 11.3%
9.6.9 | COMP. PRÓPRIA | 1037 | Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" | m | 670.5 | 19.2 | 23.7197 | 15904.05 | 127.1%
9.7 |  |  | ADEQUAÇÕES EXIGIDAS |  |  |  |  | 768.21
9.7.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | M3 | 0.36 | 46,32 | 57.2237 | 20.6
9.7.2 |  | COMP_13 | Grelha ventilação permanente 25 x 25cm | UN | 4 | 151.29 | 186.9037 | 747.61
10 |  |  | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 10992.29
10.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 7980.26
10.1.1 | MG-CLI-101 | Próprio | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio - fornecimento e instalação | UN | 3 | 2153.22 | 2660.088 | 7980.26
10.2 |  |  | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA |  |  |  |  | 3012.03
10.2.1 | 97327 | SINAPI | Tubo em cobre flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 30 | 30 | 37.062 | 1111.86
10.2.2 | 97328 | SINAPI | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual  fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 30 | 51.27 | 63.339 | 1900.17
11 |  |  | ACABAMENTOS E APARELHOS |  |  |  |  | 11366.37
11.1 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | 258.77
11.1.1 | 97663 | SINAPI | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 14 | 10.3 | 12.7246 | 178.14
11.1.2 | 97666 | SINAPI | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 7 | 7.51 | 9.2779 | 64.94
11.1.3 | 97664 | SINAPI | Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | UN | 10 | 1.27 | 1.569 | 15.69
11.2 |  |  | LOUÇAS/TANQUES |  |  |  |  | 3796.93
11.2.1 | 95470 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 | UN | 7 | 226.28 | 279.5463 | 1956.82
11.2.2 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | UN | 7 | 113.81 | 140.6009 | 984.21
11.2.3 | 86919 | SINAPI | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. | UN | 1 | 692.81 | 855.8975 | 855.9
11.3 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 1627.51
11.3.1 | MG-ARQ-04 | Próprio | Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa | UN | 7 | 188.1997 | 232.5019 | 1627.51
11.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5683.16
11.4.1 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2019 | UN | 7 | 264.51 | 326.7757 | 2287.43
11.4.2 | MG-ARQ-09 | Próprio | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao - fornecimento e instalação | UN | 7 | 67.18 | 82.9942 | 580.96
11.4.3 | 1001 | Próprio | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 4.2 | 434.57 | 536.8678 | 2254.84
11.4.4 | 100860 | SINAPI | Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao | UN | 1 | 68.87 | 85.082 | 85.08
11.4.5 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_10/2016 | UN | 7 | 54.91 | 67.8358 | 474.85
12 |  |  | REVESTIMENTOS ¦ FORROS ¦ TRATAMENTOS ESPECIAIS |  |  |  |  | 441883.26
12.1 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 18565.76
12.1.1 | 42534 | DEINFRA | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 877.42 | 11.32 | 13.9847 | 12270.48
12.1.2 | 97631 | SINAPI | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 157.56 | 2.74 | 3.385 | 533.34
12.1.3 | 42534 | DEINFRA | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 224 | 11.32 | 13.9847 | 3132.58
12.1.4 | MG-ARQ-035 | Próprio | Demolição de piso de cimento queimado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 60.43 | 35.22 | 43.5108 | 2629.36
12.2 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 118697.49
12.2.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 768 | 8.34 | 10.3032 | 7912.89
12.2.2 | 87535 | SINAPI | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | m² | 768 | 26.73 | 33.0222 | 25361.08
12.2.3 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. | m² | 301.2 | 63.39 | 78.312 | 23587.58
12.2.4 | MG-ARQ-019 | Próprio | Revestimento cerâmico para paredes internas em pastilhas de porcelana 10 x 10 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. Af_06/2014 | m² | 346.63 | 144.4 | 178.3918 | 61835.94
12.3 |  |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 192784.39
12.3.1 | 87620 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. (sala dos professores) | m² | 79.76 | 26.97 | 33.3187 | 2657.5
12.3.2 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 (pátio coberto/circulação) | m² | 300.3 | 65.47 | 80.8816 | 24288.76
12.3.3 | 98680 | SINAPI | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_06/2018 | m² | 877.42 | 40.89 | 50.5155 | 44323.32
12.3.4 | 87257 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (salas) | m² | 302.18 | 65.47 | 80.8816 | 24440.81
12.3.5 | 101727 | SINAPI | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola | m² | 392.42 | 163.4 | 201.8644 | 79215.61
12.3.6 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra 60x60cm. | M | 237.92 | 12.03 | 14.8619 | 3535.93
12.3.7 | 98673 | SINAPI | Rodapé piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm | m² | 14.46 | 163.4 | 201.8644 | 2918.96
12.3.8 | MG-ARQ-066 | Próprio | Piso podotátil alerta ou direcional, de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola | m² | 40 | 230.7653 | 285.0875 | 11403.5
12.4 |  |  | TETO |  |  |  |  | 52515.92
12.4.1 | 96114 | SINAPI | Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação | m² | 599.82 | 70.87 | 87.5528 | 52515.92
12.5 |  |  | PASSEIO ¦ ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 59319.7
12.5.1 | 92397 | SINAPI | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 | m² | 448.49 | 46.15 | 57.0137 | 25570.08
12.5.2 | MG-ARQ-017 | Próprio | Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm + junta (calçada) | m² | 12.09 | 105.1707 | 129.9278 | 1570.83
12.5.3 | 87704 | SINAPI | Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. (calçada) | m² | 60.43 | 101.6 | 125.5166 | 7584.97
12.5.4 | MG-ARQ-054 | Próprio | Piso cimentício em placas de 40 x 40cm com esp. 6cm - (calçada) | m² | 60.43 | 79.7325 | 98.5015 | 5952.44
12.5.5 | MG-EST-06 | Próprio | Contrapiso armado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, com lastro de brita 5 cm. Preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas maiores que 15m2, espessura 5cm. (pátio coberto) | M² | 150 | 100.5956 | 124.2759 | 18641.38
13 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 139096.95
13.1 |  |  | REMOÇÃO ¦ DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 7754.97
13.1.1 | MG-ARQ-056 | Próprio | Remoção de pintura existente | m² | 1113.6 | 5.6369 | 6.9639 | 7754.97
13.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 89399.61
13.2.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 43335.86
13.2.1.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 1113.6 | 2.18 | 2.6932 | 2999.12
13.2.1.2 | 88497 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 1113.6 | 14.93 | 18.4445 | 20539.82
13.2.1.3 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 1113.6 | 14.39 | 17.7774 | 19796.92
13.2.2 |  |  | TETOS |  |  |  |  | 46063.75
13.2.2.1 | 88484 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 | m² | 277.66 | 2.6 | 3.212 | 891.86
13.2.2.2 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 277.66 | 27.14 | 33.5288 | 9309.59
13.2.2.3 | 88496 | SINAPI | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.em gesso acartonado | m² | 599.82 | 27.14 | 33.5288 | 20111.22
13.2.2.4 | 88488 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 877.48 | 14.53 | 17.9504 | 15751.08
13.3 |  |  | PINTURA EXTERNAS |  |  |  |  | 32725.92
13.3.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 22876.69
13.3.1.1 | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 | m² | 1117.54 | 2.18 | 2.6932 | 3009.73
13.3.1.2 | 88489 | SINAPI | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 1117.54 | 14.39 | 17.7774 | 19866.96
13.3.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 9849.23
13.3.2.1 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. | m² | 150 | 53.15 | 65.6615 | 9849.23
13.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5808
13.4.1 | 102219 | SINAPI | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021 | m² | 151.62 | 14.98 | 18.5063 | 2805.92
13.4.2 | 100761 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020_p | m² | 37.1 | 43.38 | 53.5917 | 1988.25
13.4.3 | 100721 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_p | m² | 37.1 | 22.12 | 27.327 | 1013.83
13.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 3408.45
13.5.1 | 100721 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_p | m² | 37.1 | 22.12 | 27.327 | 1013.83
13.5.2 | 100750 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). | m² | 86.61 | 22.38 | 27.6483 | 2394.62
14 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 177.8
14.1 |  |  | DEMOLIÇÕES ¦ REMOÇÕES |  |  |  |  | 177.8
14.1.1 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | UN | 2 | 71.96 | 88.8994 | 177.8
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 99577.44
15.1 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 3073.14
15.1.1 | MG-SEVC-005 | Próprio | Letra de aco inoxidável nº 22 com 20cm de altura - fornecimento e colocação | UN | 23 | 108.155 | 133.6147 | 3073.14
15.2 |  |  | GINÁSIO |  |  |  |  | 21978.14
15.2.1 | 102362 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5c m (exceto mureta). Af_03/2021 | m² | 90 | 197.67 | 244.2015 | 21978.14
15.3 |  |  | PARQUE INFANTIL |  |  |  |  | 62017.08
15.3.1 | - | PP136/2020 | Playground infantil de duas torres | UN | 2 | 16400 | 20260.56 | 40521.12
15.3.2 | - | PP136/2020 | Playground infantil de uma torre | UN | 1 | 11900 | 14701.26 | 14701.26
15.3.3 | - | PP136/2020 | Carrossel infantil, oito assentos de tábuas com 72cm de comp. X 19cm de larg. E 2cm de esp. Em itaubá, estrutura e arco em aço galvanizado ½”, com 1,90m de diâmetro, eixo trefilado, com dois rolamentos. | UN | 1 | 2300 | 2841.42 | 2841.42
15.3.4 | - | PP136/2020 | Gangorra de alumínio 1 prancha quadrada 2,70m, estrutura central, com dois pega mão em aço galvanizado e assentos emborrachados | UN | 2 | 1600 | 1976.64 | 3953.28
15.4 |  |  | DESPESAS FINAIS |  |  |  |  | 12509.08
14.5.1 | 42846 | DEINFRA | Limpeza da obra | m² | 1341.13 | 7.55 | 9.3273 | 12509.08
|  |  |  | Total sem BDI |  | 1203088.2367
|  |  |  | Total do BDI |  | 370398.8633
|  |  |  | Total Geral |  | 1573487.1
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CEI OTÁVIO CESÁRIO PEREIRA | SINAPI - 06/2019 - Santa Catarina | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 100%
|  | 23143.44 | 23143.44
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 100% | 50% | 50%
|  | 218893.22 | 109446.61 | 109446.61
3 | PAREDES E PAINÉIS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 54145.75 |  | 27072.875 | 27072.875
4 | ESQUADRIAS | 100% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 141917.75 |  |  | 28383.55 | 28383.55 | 28383.55 | 28383.55 | 28383.55
5 | COBERTURAS | 100% |  |  | 33% | 33% | 34%
|  | 292864.71 |  |  | 96645.3543 | 96645.3543 | 99574.0014
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100% | 50% | 50%
|  | 8573.72 | 4286.86 | 4286.86
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 11811.6 |  | 2952.9 | 2952.9 | 2952.9 | 2952.9
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 36580.63 |  |  | 9145.1575 | 9145.1575 | 9145.1575 | 9145.1575
9 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 82462.17 |  |  |  |  | 41231.085 | 41231.085
10 | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 10992.29 | [7 empty] | 10992.29
11 | ACABAMENTOS E APARELHOS | 100% | [5 empty] | 33% | 33% | 34%
|  | 11366.37 | [5 empty] | 3750.9021 | 3750.9021 | 3864.5658
12 | REVESTIMENTOS ¦ FORROS ¦ TRATAMENTOS ESPECIAIS | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 441883.26 |  | 88376.652 | 88376.652 | 88376.652 | 88376.652 | 88376.652
13 | PINTURAS | 100% | [5 empty] | 20% | 40% | 40%
|  | 139096.95 | [5 empty] | 27819.39 | 55638.78 | 55638.78
14 | PAISAGISMO | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 177.8 | [7 empty] | 177.8
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
|  | 99577.44 | [6 empty] | 49788.72 | 49788.72
Porcentagem |  | 100% | 8.699% | 14.75% | 16.05% | 14.33% | 17.14% | 12.63% | 8.742% | 7.656%
Custo |  | 1573487.1 | 136876.91 | 232135.897 | 252576.4888 | 225503.6138 | 269663.3459 | 198706.7366 | 137561.9521 | 120462.1558
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.699% | 23.45% | 39.5% | 53.84% | 70.97% | 83.6% | 92.34% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 136876.91 | 369012.807 | 621589.2958 | 847092.9096 | 1116756.2555 | 1315462.9921 | 1453024.9442 | 1573487.1

## COMPOSIÇÕES
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição | MG-EST-028 | Próprio | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM E TELA DE AÇO. (SALA DE PROFESSORES) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 248.46 | 248.46 | 1000 | FECHADURA ELÉTRICA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UNIDADE | 488.35
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.75 | 24.66 | 18.495 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.75 | 25.82 | 19.365 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.51 | 33.765 | SINAPI | 88325
Insumo | 130 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | Material | KG | 42 | 3.73 | 156.66 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.61 | 8.805 | SINAPI | 88316
Insumo | 7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | KG | 2 | 26.97 | 53.94 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.58 | 15.79 | SINAPI | 88264
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | FECHADURA ELÉTRICA | UNIDADE | 429.99 | 1 | 429.99 | COTAÇÃO | 1000
Composição | MG-ESQV-024 | Próprio | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 15.388 | 15.388 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.35 | 23.84 | 8.344 | 1001 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | UNIDADE | 434.574
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4 | 17.61 | 7.044 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.51 | 45.02 | SINAPI | 88325
Composição | MG-ESQV-13 | Próprio | GRADE DE FERRO PINTADA (GRADE MURO FRONTAL 1,80 H) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 290.7923 | 290.7923 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.61 | 7.044 | SINAPI | 88316
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 23.84 | 35.76 |  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M² | 1 | 363.11 | 363.11 | SINAPI-I | 11186
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6 | 17.61 | 28.176 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO 6 MM, CABECA ABAULADA | UNIDADE | 4 | 4.85 | 19.4 | SINAPI-I | 442
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.004 | 477.89 | 1.9116 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P |  | m² | 0.57 | 20.17 | 11.4969 | 1002 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | UNIDADE | 864.5373
Composição Auxiliar | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | m² | 1.14 | 20.63 | 23.5182 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | Material | KG | 15.18 | 10.72 | 162.7296 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 20.4 | 36.72 | SINAPI | 88278
Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | Material | M | 2 | 13.6 | 27.2 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.52 | 19.74 | 30.0048 | SINAPI | 88316
[10 empty] | ALUMINIO ANODIZADO | KG | 13.875 | 57.5 | 797.8125 | SINAPI-I | 00000583
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição | MG-00000168 | Próprio | EXAUSTOR EÓLICO (PÁTIO COBERTO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 615.25 | 615.25 | 1003 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | UNIDADE | 10.156
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5 | 31.58 | 78.95 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5 | 21.92 | 54.8 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.61 | 7.044 | SINAPI | 88316
Insumo | 1002 | COTAÇÃO | EXAUSTOR HELIOCENTRÍFUGO IN-LINE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE BAIXO PERFIL, CAPACIDADE 210 M³/H, 220V-1F-60HZ | Material | UN | 1 | 481.5 | 481.5 |  | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 7.78 | 3.112 | SINAPI-I | 00007319
8.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição | MG-HID-05 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23.9697 | 23.9697 | 1004 | LUMINÁRIA PLACA DE LED SOBREPOR 30X30CM 24W-FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 82.8669
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 17.77 | 2.399 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.135 | 24.15 | 3.2603 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 31.58 | 16.9111 | SINAPI | 88264
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148 | 81.3 | 1.2032 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 23.02 | 5.1358 | SINAPI | 88247
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1 | 13.28 | 13.28 |  | Placa de Led sobrepor 30x30cm 24w | UNIDADE | 1 | 60.82 | 60.82 | COTAÇÃO | 1004
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.02 | 29.77 | 0.5954 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225 | 70.6 | 1.5885 | 1005 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE | 14.6606
Insumo | 00020085 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.57 | 1.57 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0365 | 2.01 | 0.073365 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 31.58 | 2.2106 | SINAPI | 88264
9.1.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | H | 1 | 12.45 | 12.45 | SINAPI-I | 00001562
Composição | MG-ELE-199 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 186.98 | 186.98 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 31.58 | 15.79 | 1006 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNIDADE | 21.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.02 | 11.51 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Insumo | 00039456 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | Material | UN | 1 | 159.68 | 159.68 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.02 | 6.906 | SINAPI | 88247
9.1.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.58 | 9.474 | SINAPI | 88264
Composição | MG-ELE-241 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 349.77 | 349.77 |  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5.26 | 5.26 | SINAPI-I | 00001587
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 31.58 | 15.79 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.02 | 11.51 | 1007 | LUMINÁRIA PLACA DE LED SOBREPOR 22X22 CM 18W-FONECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 57.5069
Insumo | 00039449 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | Material | UN | 1 | 322.47 | 322.47 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 31.58 | 16.9111 | SINAPI | 88264
Composição | MG-CLI-101 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 2153.22 | 2153.22 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 23.02 | 5.1358 | SINAPI | 88247
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4 | 24.09 | 96.36 |  | Placa de Led sobrepor 22x22cm 18w | UNIDADE | 1 | 35.46 | 35.46 | COTAÇÃO | 1005
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4 | 33.09 | 132.36 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
Insumo | 00042424 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | UN | 1 | 1924.5 | 1924.5 | 1007 | REFLETOR HOLOFOTE LED 100W BRANCO FRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 231.4944
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição | MG-ARQ-04 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 172.27 | 188.1997 |  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UNIDADE | 0.042 | 5.14 | 0.21588 | SINAPI-I | 21127
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 24.15 | 2.415 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 23.02 | 13.5542 | SINAPI | 88247
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 17.61 | 0.5283 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5888 | 31.58 | 18.5943 | SINAPI-I | 38784
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.0304 | 3.5 | 0.1064 |  | Refletor LED 100W Branco Frio | UNIDADE | 1 | 199.13 | 199.13 | COTAÇÃO | 1006
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | Material | UN | 1 | 185.15 | 185.15 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR TOTAL
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 1037 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | und | 19.2045
Composição | MG-ARQ-09 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 84.62 | 67.18 |  | COMPOSIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR POR UNIDADE | VALOR TOTAL | REFERÊNCIA | CÓDIGO REF.
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.77 | 8.885 |  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | m | 1.05 | 7.37 | 7.7385 | seinfra | I0507
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 24.15 | 12.075 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 31.58 | 6.6318 | SINAPI | 88264
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1 | 46.22 | 46.22 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 23.02 | 4.8342 | SINAPI | 88247
13.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-035 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTO QUEIMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | PISO - PISOS | m² | 1 | 35.22 | 35.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 17.61 | 35.22
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-019 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 144.3974 | 144.3974
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.29 | 23.88 | 30.8052
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.65 | 17.61 | 11.4465
Insumo | cotação |  | PASTILHA 10x10 Branco, amarela e azul | Material | m² | 1.05 | 85.71 | 89.9955
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | Material | KG | 7.69 | 1.58 | 12.1502
13.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-066 | Próprio | PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | PISO - PISOS | m² | 1 | 230.7653 | 230.7653
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.261 | 23.98 | 6.2588
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 17.61 | 2.2893
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material | KG | 0.095 | 17.71 | 1.6825
Insumo | 38181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 1.11 | 198.68 | 220.5348
13.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-017 | Próprio | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM + JUNTA (CALÇADA) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 105.1707 | 105.1707
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.844 | 23.88 | 20.1547
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.032 | 21.92 | 22.6214
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | Material | UN | 6.5625 | 8.84 | 58.0125
Insumo | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 1.4 | 1.24 | 1.736
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Material | KG | 0.45 | 1.38 | 0.621
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4.5 | 0.45 | 2.025
13.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-054 | Próprio | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CALÇADA) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 79.7325 | 79.7325
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1259 | 23.84 | 3.0015
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1259 | 17.61 | 2.2171
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0041 | 8.64 | 0.035424
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0589 | 0.52 | 0.030628
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0135 | 19.65 | 0.26527
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0495 | 0.76 | 0.03762
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0568 | 82 | 4.6576
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0.0064 | 63.42 | 0.40589
Insumo | 1003 | COTAÇÃO | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM | Material | M² | 1.0174 | 67.9 | 69.0815
13.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-EST-06 | Próprio | CONTRAPISO ARMADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, COM LASTRO DE BRITA 5 CM. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. (PÁTIO COBERTO) | PISO - PISOS | M² | 1 | 100.5956 | 100.5956
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0607 | 482.07 | 29.2616
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.454 | 23.98 | 10.8869
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.227 | 17.61 | 3.9975
Composição Auxiliar | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 |  | m³ | 0.05 | 102.57 | 5.1285
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1.1429 | 38.7 | 44.2302
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 1.4354 | 4.94 | 7.0909
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-ARQ-056 | Próprio | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 5.6369 | 5.6369
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.186 | 17.61 | 3.2755
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.06 | 0.76 | 0.0456
Insumo | 00038367 | SINAPI | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | Material | UN | 0.126 | 18.38 | 2.3159
16.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-SEVC-005 | Próprio | LETRA DE ACO INOXIDÁVEL Nº 22 COM 20CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 108.155 | 108.155
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 23.98 | 11.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 17.61 | 8.805
Insumo | 10853 | SINAPI | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | Material | UN | 1 | 87.36 | 87.36
6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MG-COB-001 | Próprio | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 117.6552 | 117.6552
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.213 | 20.33 | 4.3303
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.105 | 17.61 | 1.849
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0067 | 23.64 | 0.15839
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0093 | 22.83 | 0.21232
Insumo | 43083 | SINAPI-I | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | Material | KG | 4.311 | 10.94 | 47.1623
Insumo | 40549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 0.007 | 142.22 | 0.99554
Insumo | MED-COB-001 | Próprio | TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA POLICARBONATO COLORIDO | Material | m² | 1 | 62.9473 | 62.9473

## COTAÇÕES
PESQUISA DE MERCADO PARA MATERIAIS DE COMPOSIÇÕES CRIADAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR LOJA 1 | VALOR LOJA 2 | VALOR LOJA 3 | MÉDIA DE VALOR | LOJA 1 | LOJA 2 | LOJA 3
1000 | Fechadura Elétrica P/ Porta De Vidro | 2021-07-16 | Unidade | 399 | 519.9 | 371.07 | 429.99 | https://www.leroymerlin.com.br/fechadura-eletrica-p--porta-de-vidro-1-folh-furos-amelco-fv34icr_1566984387 | https://www.celeti.com.br/fechadura-eletrica-para-porta-de-vidro-amelco-abre-para-dentro-fv32icr-furos-2-folha | https://www.shoptime.com.br/produto/1190407767/fechadura-eletrica-eletronica-agl-para-porta-de-vidro-1-folha?pfm_carac=fechadura-eletronica-para-porta-de-vidro&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page
1001 | TELHA DE POLICARBONATO OU POLIPROPILENO TRANSLUCIDA | 2021-07-19 | m² | 78.2 | 54.5633 | 56.0784 | 62.9473 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1933104441-telha-de-policarbonato-transparente-trapezoidal-244x099m-_JM#position=6&search_layout=stack&type=item&tracking_id=10c00976-3bb0-48a2-b46c-05c3f86e66f3 | https://www.balaroti.com.br/telha-polipropileno-translucida-leitosa-110x305-para-telha-de-6mm-fibrarte-94671/p | https://www.leroymerlin.com.br/telha-polipropileno-1,22mx1,10m-ondulada-translucida-atco_88305952
1002 | EXAUSTOR HELIOCENTRÍFUGO IN-LINE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE BAIXO PERFIL, CAPACIDADE 210 M³/H, 220V-1F-60HZ | 2021-07-19 | Unidade | 481.5 |  |  |  | https://www.novaexaustores.com.br/exaustor-pbanheiro-helicocentrifugo-inline-mod-td250100-ctimer-s-p-110v
1003 | PISO CIMENTÍCIO EM PLACAS DE 40 X 40CM COM ESP. 6CM | 2021-07-19 | m² | 67.9 |  |  |  | https://dzsul.com.br/placa-natural-40-x-40-x-6cm-6-25m.html#.YPXgB-hKiUl
1004 | Placa de Led sobrepor 30x30cm 24w | 2021-07-20 | Unidade | 46.66 | 57.9 | 77.9 | 60.82 | https://www.balaroti.com.br/painel-led-24w-lux-quadrado-sobrepor-6500-k-108253/p | https://www.magazineluiza.com.br/plafon-de-led-sobrepor-quadrado-24w-branca-6000k-30x30-lcg-eletro/p/7830093/cj/plfn/ | https://www.leroymerlin.com.br/painel-de-led-de-sobrepor-25w-luz-branca-30x30cm-square-diamante_89441394
1005 | Placa de Led sobrepor 22X22cm 18w | 2021-07-20 | Unidade | 39.1 | 34.73 | 32.55 | 35.46 | https://www.leroymerlin.com.br/plafon-painel-smart-led-sobrepor-18w-branco-frio_1566911821 | https://www.balaroti.com.br/painel-led-18w-lux-quadrado-sobrepor-6500-k-121228/p?origin=autocomplete&p=PAINEL%20DE%20LED&ranking=2&typeclick=3&ac_pos=header | https://danieleletro.com.br/produto/plafon-led-quadrado-sobrepor-22x22-painel-18w-3000k-avant/
1006 | Refletor LED 100W Branco Frio | 2021-07-20 | Unidade | 259.9 | 117.6 | 219.9 | 199.1333 | https://www.cassol.com.br/refletor-led-ecoforce-compacto-luz-branca-100w-6500k-preto-autovolt/p | https://www.leroymerlin.com.br/refletor-led-slim-smd-100w-branco-frio_1566761762 | https://www.lojastamoyo.com.br/produto/refletor-led-100w-6500k-7500-lumens-ip65-200-58-0196-0-autovolt-g-light-103881
1007 | Pastilha 10 x 10 | 2021-11-08 | m² | 79.9 | 94.76 | 82.46 | 85.7067 | Cassol | Balaroti | Telhanorte
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014