## 1.Serv. Preliminares
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS |  |  |  | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente |  |  | 1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente |  |  | 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Indicação da obra
Data: | 2021-11-01
SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA |  |  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
[5 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 3
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA | [7 empty] | TOTAL GERAL | 3 | m2
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6 | 1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 10
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 11285.25 |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | 2 | 2 | 1.5 | 6 | TOTAL GERAL | 6 | m2
|  |  |  | 1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro
[5 empty] | Quantidade | Número de
meses
[5 empty] | 1 | 10 |  | 10 | TOTAL GERAL | 10 | MESES
|  |  |  | 1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
[5 empty] | Trecho | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | 0PP a EST 23 | 459.55 | 7 | 3216.85
[5 empty] | EST 24 a EST 74 +5,55 | 1008.55 | 8 | 8068.4
[9 empty] | TOTAL GERAL | 11285.25 | m²

## MEM DRENAGEM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
TUBULAÇÃO TRANSVERSAL
[11 empty] | Escavação | reaterro com material da vala |  |  | reaterro com areia |  |  | Lastro de brita
| ESTACA | FRAÇÃO (m) | DIST. LADO RUA (m) | ALTURA ESCAVAÇÃO (m) | Φnominal | Φext | ÁREA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | h | area | volume | volume
| OPP | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| OPP | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 1 | 12.36 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 1 | 12.36 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 2 | 14.01 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 2 | 14.01 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 4 | 14.24 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 4 | 14.24 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 6 | 14.09 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 6 | 14.09 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 7 | 14.5 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 7 | 14.5 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 9 | 4.94 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 9 | 4.94 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 10 | 10.44 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 10 | 10.44 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 11 | 19.85 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 11 | 19.85 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 12 | 13.9 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 12 | 13.9 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 14 | 16.85 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 14 | 16.85 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 16 | 5.86 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 16 | 5.86 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 17 | 16.32 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 17 | 16.32 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 19 | 5.37 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 19 | 5.37 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 20 | 14.97 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 20 | 14.97 | 2.5 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 0.89535 | 3.675 | 1.5 | 1.3566 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0.245
| 24 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 24 | 3 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 25 | 14.12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 25 | 14.12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 27 | 4.2 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 27 | 4.2 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 28 | 14.55 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 28 | 14.55 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 30 | 13.8 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 30 | 13.8 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 32 | 6.04 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 32 | 6.04 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 33 | 10.59 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 33 | 10.59 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 35 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 35 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 36 | 6.83 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 36 | 6.83 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 37 | 16.28 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 37 | 16.28 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 39 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 39 | 0 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 40 | 12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 40 | 12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 42 | 10.12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 42 | 10.12 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 43 | 16.81 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 43 | 16.81 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 45 | 8.02 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 45 | 8.02 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 46 | 16.88 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 46 | 16.88 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 48 | 6.42 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 48 | 6.42 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 49 | 11.68 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 49 | 11.68 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 50 | 11.32 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 50 | 11.32 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 52 | 12.67 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 52 | 12.67 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 54 | 6 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 54 | 6 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 55 | 9.39 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 55 | 9.39 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 57 | 11.88 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 57 | 11.88 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 58 | 17.76 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 58 | 17.76 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 60 | 9.4 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| 60 | 9.4 | 3 | 1.5 | 30 | 0.38 | 0.11341 | 1.1938 | 0.98 | 1.0744 | 4.41 | 1.5 | 1.3566 | 4.0698 | 0 | 0 | 0 | 0.294
| TOTAL Φ 30 |  | 225 | [6 empty] | 80.5819 | 330.75 |  |  | 305.2324 |  |  | 0 | 22
TUBULAÇÃO LONGITUDINAL
[11 empty] | Escavação | reaterro com areia |  |  | reaterro com material da vala |  |  | Lastro de brita
| ESTACA | FRAÇÃO | DISTÂNCIA (m) | ALTURA ESCAVAÇÃO | Φnominal | Φext | ÁREA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | h | area | volume | volume | Escoramento (m²) | Descontatar no rebaixamento da via
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 9.5 | 10.5 | 1.932 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 7.9168 | 28.4004 | 1.932 | 2.2021 | 21.6525 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 40.57 | 0.623
| 1 | 0 | 20 | 1.542 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 43.176 | 1.542 | 1.6561 | 30.3229 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 61.68 | 0.623
| 2 | 0 | 20 | 1.5 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 42 | 1.5 | 1.5973 | 29.1469 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 60 | 0.623
| 3 | 0 | 20 | 1.521 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 42.588 | 1.521 | 1.6267 | 29.7349 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 60.84 | 0.623
| 4 | 0 | 20 | 1.592 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 44.576 | 1.592 | 1.7261 | 31.7229 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 63.68 | 0.623
| 5 | 0 | 14.81 | 1.96 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 11.1665 | 40.6386 | 1.96 | 2.2413 | 31.1209 | 0 | 0 | 0 | 2.0734 | 58.06 | 0.623
| 5 | 14.81 | 5.19 | 1.935 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 4.8915 | 16.0682 | 1.935 | 2.3106 | 11.1616 | 0 | 0 | 0 | 0.8304 | 20.09 | 0.712
| 6 | 0 | 20 | 1.959 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 62.688 | 1.959 | 2.349 | 43.78 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 78.36 | 0.712
| 7 | 0 | 20 | 2.021 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 64.672 | 2.021 | 2.4482 | 45.764 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 80.84 | 0.712
| 8 | 0 | 20 | 2.159 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 69.088 | 2.159 | 2.669 | 50.18 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 86.36 | 0.712
| 9 | 0 | 20 | 2.329 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 74.528 | 2.329 | 2.941 | 55.62 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 93.16 | 0.712
| 10 | 0 | 20 | 2.44 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 78.08 | 2.44 | 3.1186 | 59.172 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 97.6 | 0.712
| 11 | 0 | 20 | 2.574 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 82.368 | 2.574 | 3.333 | 63.46 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 102.96 | 0.712
| 12 | 0 | 20 | 2.709 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 86.688 | 2.709 | 3.549 | 67.78 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 108.36 | 0.712
| 13 | 0 | 20 | 2.747 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 87.904 | 2.747 | 3.6098 | 68.996 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 109.88 | 0.712
| 14 | 0 | 20 | 2.714 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 86.848 | 2.714 | 3.557 | 67.94 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 108.56 | 0.712
| 15 | 0 | 7.28 | 2.682 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 6.8612 | 31.2399 | 2.682 | 3.5058 | 24.3574 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 39.05 | 0.712
| 15 | 7.28 | 12.72 | 2.852 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 14.386 | 65.2994 | 2.852 | 4.0026 | 48.6238 | 0 | 0 | 0 | 2.2896 | 72.55 | 0.801
| 16 | 0 | 20 | 2.785 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 22.6195 | 100.26 | 2.785 | 3.882 | 74.0405 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 111.4 | 0.801
| 17 | 0 | 16.32 | 2.578 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 18.4575 | 75.7313 | 2.578 | 3.5094 | 54.3362 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 84.15 | 0.801
| 17 | 16.32 | 3.68 | 2.358 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 2.7747 | 12.1484 | 2.358 | 2.7985 | 9.7834 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 17.35 | 0.623
| 18 | 0 | 20 | 1.809 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 50.652 | 1.809 | 2.0299 | 37.7989 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 72.36 | 0.623
| 19 | 0 | 20 | 1.574 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 44.072 | 1.574 | 1.7009 | 31.2189 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 62.96 | 0.623
| 20 | 0 | 20 | 1.595 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 44.66 | 1.595 | 1.7303 | 31.8069 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 63.8 | 0.623
| 21 | 0 | 4 | 1.702 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 3.0159 | 9.5312 | 1.702 | 1.8801 | 6.9606 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 13.62 | 0.623
| 21 | 4 | 16 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 16.5888 | 1.728 | 1.0368 | 15.6288 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 55.3 | 0.267
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 24 | 3 | 17 | 1.901 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 12.8177 | 45.2438 | 1.901 | 2.1587 | 34.3187 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 64.63 | 0.623
| 25 | 0 | 20 | 2.037 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 57.036 | 2.037 | 2.3491 | 44.1829 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 81.48 | 0.623
| 26 | 0 | 20 | 2.031 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 56.868 | 2.031 | 2.3407 | 44.0149 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 81.24 | 0.623
| 27 | 0 | 20 | 1.984 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 55.552 | 1.984 | 2.2749 | 42.6989 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 79.36 | 0.623
| 28 | 0 | 20 | 2.176 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 60.928 | 2.176 | 2.5437 | 48.0749 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 87.04 | 0.623
| 29 | 0 | 20 | 2.395 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 67.06 | 2.395 | 2.8503 | 54.2069 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 95.8 | 0.623
| 30 | 0 | 20 | 2.803 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 89.696 | 2.803 | 3.6994 | 70.788 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 112.12 | 0.712
| 31 | 0 | 20 | 2.799 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 89.568 | 2.799 | 3.693 | 70.66 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 111.96 | 0.712
| 32 | 0 | 20 | 2.605 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 83.36 | 2.605 | 3.3826 | 64.452 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 104.2 | 0.712
| 33 | 0 | 20 | 2.482 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 79.424 | 2.482 | 3.1858 | 60.516 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 99.28 | 0.712
| 34 | 0 | 20 | 2.544 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 81.408 | 2.544 | 3.285 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 101.76 | 0.712
| 35 | 0 | 13.33 | 2.639 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 15.0759 | 63.3202 | 2.639 | 3.6192 | 45.8449 | 0 | 0 | 0 | 2.3994 | 70.36 | 0.801
| 35 | 13.33 | 6.67 | 2.676 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 5.0291 | 24.9885 | 2.676 | 3.2437 | 20.702 | 0 | 0 | 0 | 0.9338 | 35.7 | 0.623
| 36 | 0 | 20 | 2.373 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 66.444 | 2.373 | 2.8195 | 53.5909 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 94.92 | 0.623
| 37 | 0 | 20 | 2.283 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 63.924 | 2.283 | 2.6935 | 51.0709 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 91.32 | 0.623
| 38 | 0 | 20 | 2.154 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 60.312 | 2.154 | 2.5129 | 47.4589 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 86.16 | 0.623
| 39 | 0 | 20 | 2.01 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 56.28 | 2.01 | 2.3113 | 43.4269 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 80.4 | 0.623
| 40 | 0 | 12 | 1.868 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 9.0478 | 31.3824 | 1.868 | 2.1125 | 23.6705 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 44.83 | 0.623
| 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 42 | 0 | 10.12 | 1.34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8.1365 | 1.34 | 0.804 | 7.5293 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0 | 0.267
| 43 | 0 | 20 | 1.365 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 38.22 | 1.365 | 1.4083 | 25.3669 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.623
| 44 | 0 | 20 | 1.451 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 40.628 | 1.451 | 1.5287 | 27.7749 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0.623
| 45 | 0 | 20 | 1.599 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 44.772 | 1.599 | 1.7359 | 31.9189 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 63.96 | 0.623
| 46 | 0 | 6.73 | 1.865 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 5.0743 | 17.572 | 1.865 | 2.1083 | 13.247 | 0 | 0 | 0 | 0.9422 | 25.1 | 0.623
| 46 | 6.73 | 13.27 | 2.195 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 12.5067 | 46.6042 | 2.195 | 2.7266 | 34.0588 | 0 | 0 | 0 | 2.1232 | 58.26 | 0.712
| 47 | 0 | 20 | 2.425 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 77.6 | 2.425 | 3.0946 | 58.692 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 97 | 0.712
| 48 | 0 | 20 | 2.794 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 89.408 | 2.794 | 3.685 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 111.76 | 0.712
| 49 | 0 | 20 | 3.071 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 98.272 | 3.071 | 4.1282 | 79.364 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 122.84 | 0.712
| 50 | 0 | 1.45 | 3.344 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 1.3666 | 7.7581 | 3.344 | 4.565 | 6.3873 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 9.7 | 0.712
| 50 | 1.45 | 18.55 | 3.395 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 20.9796 | 113.359 | 3.395 | 4.98 | 89.0405 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 125.95 | 0.801
| 51 | 0 | 20 | 3.318 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 22.6195 | 119.448 | 3.318 | 4.8414 | 93.2285 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 132.72 | 0.801
| 52 | 0 | 20 | 3.001 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 22.6195 | 108.036 | 3.001 | 4.2708 | 81.8165 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 120.04 | 0.801
| 53 | 0 | 20 | 2.612 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 22.6195 | 94.032 | 2.612 | 3.5706 | 67.8125 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 104.48 | 0.801
| 54 | 0 | 20 | 2.345 | 100 | 1.2 | 1.131 | 3.7699 | 1.8 | 22.6195 | 84.42 | 2.345 | 3.09 | 58.2005 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 93.8 | 0.801
| 55 | 0 | 20 | 2.14 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 68.48 | 2.14 | 2.6386 | 49.572 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 85.6 | 0.712
| 56 | 0 | 20 | 1.737 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 55.584 | 1.737 | 1.9938 | 36.676 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 69.48 | 0.712
| 57 | 0 | 20 | 1.85 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 18.8496 | 59.2 | 1.85 | 2.1746 | 40.292 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 74 | 0.712
| 58 | 0 | 3.56 | 2.087 | 80 | 1 | 0.7854 | 3.1416 | 1.6 | 3.3552 | 11.8876 | 2.087 | 2.5538 | 8.5219 | 0 | 0 | 0 | 0.5696 | 14.86 | 0.712
| 58 | 3.56 | 16.44 | 2.14 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 12.3955 | 49.2542 | 2.14 | 2.4933 | 38.689 | 0 | 0 | 0 | 2.3016 | 70.36 | 0.623
| 59 | 0 | 20 | 1.96 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 15.0796 | 54.88 | 1.96 | 2.2413 | 42.0269 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 78.4 | 0.623
| 60 | 0 | 9.6 | 1.978 | 60 | 0.8 | 0.50265 | 2.5133 | 1.4 | 7.2382 | 26.5843 | 1.978 | 2.2665 | 20.4148 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 37.98 | 0.623
| 60 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| 74 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267
| TOTAL Φ 60 |  | 512 | [15 empty] | 0
| TOTAL Φ 80 |  | 431 | [15 empty] | 0
| TOTAL Φ 100 |  | 161 | [6 empty] | 966.0379 | 3847.4252 |  |  | 2905.4195 |  |  | 0 | 170 | 4842 | 49.84
| GALERIA 1,0X1,5m - Rua Manoel Bandeira | [12 empty] | Escavação | Reaterro | Rachão
| ESTACA | FRAÇÃO | DISTÂNCIA (m) | ALTURA ESCAVAÇÃO | Φnominal | DIMENSÕES DA GALERIA |  | DIMENSÕES EXT. DA GALERIA |  | ÁREA (GALERIA) | PERíMETRO | BIDIM (m²) | B * | volume | volume | h | volume | Escoramento (m²)
| 0 | 0 | 0 | 2.412 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| 1 | 0 | 20 | 2.412 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 144.72 | 85.92 | 0.2 | 12 | 96.48
| 2 | 0 | 20 | 2.288 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 137.28 | 78.48 | 0.2 | 12 | 91.52
| 3 | 0 | 20 | 2.234 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 134.04 | 75.24 | 0.2 | 12 | 89.36
| 4 | 0 | 20 | 2.188 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 131.28 | 72.48 | 0.2 | 12 | 87.52
| 5 | 0 | 20 | 2.188 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 131.28 | 72.48 | 0.2 | 12 | 87.52
| 6 | 0 | 20 | 2.049 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 122.94 | 64.14 | 0.2 | 12 | 81.96
| 7 | 0 | 20 | 2.007 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 120.42 | 61.62 | 0.2 | 12 | 80.28
| 8 | 0 | 20 | 2.216 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 26.4 | 3 | 132.96 | 74.16 | 0.2 | 12 | 88.64
| 8 | 2.71 | 3 | 2.251 | (1,0X1,5) | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 2.34 | 4.4 | 3.96 | 3 | 20.259 | 11.439 | 0.2 | 1.8 | 13.506
[12 empty] | 215.16 |  | 1075.179 | 595.959 |  | 97.8 | 716.786
| TOTAL BSCC (1,0x1,5) |  | 163
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CAIXAS COLETORAS (CC), DE LIGAÇÃO (CLP) E POÇOS DE VISITA (PVI)
[5 empty] | ESTACA | FRAÇÃO | CC | CLP-02 | CLP-03 | CLP-04 | PV-02 | PV-03 | PV-04 | PV-05
[7 empty] | Φ 30 | Φ 60 | Φ 80 | Φ 100 | Φ 60 | Φ 80 | Φ 100 | Φ 120
[5 empty] | OPP | 9.5 | 2 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | 12.36 | 2 | 1
[5 empty] | 2 | 14.01 | 2 | 1
[5 empty] | 4 | 14.24 | 2 | 1
[5 empty] | 5 | 14.81 | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 6 | 14.09 | 2 |  | 1
[5 empty] | 7 | 14.5 | 2 |  | 1
[5 empty] | 9 | 4.94 | 2 |  | 1
[5 empty] | 10 | 10.44 | 2 |  | 1
[5 empty] | 11 | 19.85 | 2 |  | 1
[5 empty] | 12 | 13.9 | 2 |  | 1
[5 empty] | 14 | 16.85 | 2 |  | 1
[5 empty] | 15 | 7.28 | 0 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 16 | 5.86 | 2 |  |  | 1
[5 empty] | 17 | 16.32 | 2 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 19 | 5.37 | 2 | 1
[5 empty] | 20 | 14.97 | 2 | 1
[5 empty] | 21 | 4 | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | 24 | 3 | 2 |  |  |  | 1
[5 empty] | 25 | 14.12 | 2 | 1
[5 empty] | 27 | 4.2 | 2 | 1
[5 empty] | 28 | 14.55 | 2 | 1
[5 empty] | 30 | 0 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 30 | 13.8 | 2 |  | 1
[5 empty] | 32 | 6.04 | 2 |  | 1
[5 empty] | 33 | 10.59 | 2 |  | 1
[5 empty] | 35 | 0 | 2 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 35 | 13.33 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | PESCOÇO DO PV PARA GALERIA
[5 empty] | 36 | 6.83 | 2 | 1
[5 empty] | 37 | 16.28 | 2 | 1
[5 empty] | 39 | 0 | 2 | 1
[5 empty] | 40 | 12 | 2 |  |  |  | 1
[5 empty] | 42 | 10.12 | 2 |  |  |  | 1
[5 empty] | 43 | 16.81 | 2 | 1
[5 empty] | 45 | 8.02 | 2 | 1
[5 empty] | 46 | 6.73 | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 46 | 16.88 | 2 |  | 1
[5 empty] | 48 | 6.42 | 2 |  | 1
[5 empty] | 49 | 11.68 | 2 |  | 1
[5 empty] | 50 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | PESCOÇO DO PV PARA GALERIA
[5 empty] | 50 | 11.32 | 2 |  |  | 1
[5 empty] | 52 | 12.67 | 2 |  |  | 1
[5 empty] | 54 | 6 | 2 |  |  | 1
[5 empty] | 55 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
[5 empty] | 55 | 9.39 | 2 |  | 1
[5 empty] | 57 | 11.88 | 2 |  | 1
[5 empty] | 58 | 3.56 | 0 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 58 | 17.76 | 2 | 1
[5 empty] | 60 | 9.4 | 2 |  |  |  | 1
[5 empty] | Total |  | 80 | 15 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1
LIGAÇÕES DOMICILIARES
[11 empty] | Escavação | reaterro com areia
| ESTACA | FRAÇÃO (m) | DIST. LADO RUA (m) | N° UNIDADES | COMPRIM. TOTAL | ALTURA ESCAVAÇÃO (m) | Φnominal | Φext | ÁREA | B | volume | area | volume | LUVAS | JOELHO | CAP
|  |  | 7 | 121 | 847 | 0.3 | 10 | 0.1 | 0.007854 | 0.3 | 76.23 | 0.082146 | 69.5777 |  | 121
| TOTAL TUBO ø 150mm |  |  |  | 847 | [5 empty] | 76.23 |  | 69.5777 |  | 121
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos
[6 empty] | Quantidade (unid) |  |  |  | Total (unid)
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Operação do sistema de rebaixamento
[6 empty] | Dias úteis / mês |  | Meses | Total (Cjdia)
[6 empty] | 21 |  | 1 | 21
Ponteira filtrante em vala
[6 empty] | Comprimento da vala (m) | Unidades/m (unid/m) |  | Lados da vala (unid) |  | Total (unid)
[6 empty] | 100 | 1.5 |  | 2 |  | 133

## 2.Drenagem
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente
Data: | 2021-11-01
DRENAGEM PLUVIAL
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | m³ | 4178.18
2.2 | Carga, manobras e descarga do material removido. | m³ | 5431.63
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 32589.78
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 4842
2.5 | Lastro de brita N°2 - Fornecimento e espalhamento | m³ | 192
2.6 | Carga, manobras e descarga do material. | m³ | 249.6
2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 2496
2.8 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300 mm | m | 225
2.9 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600 mm, armado Classe PA-2, PB | m | 512
2.10 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 800 mm, armado Classe PA-2, PB | m | 431
2.11 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1000mm, armado Classe PA-2, PB | m | 161
2.12 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1200mm, armado Classe PA-2, PB | m | 17
2.13 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1046.62
2.14 | Caixa coletora, com grelha de concreto, para tubo D = 300 mm - padrão P.M.I. | unid | 80
2.15 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 02 - Padrão DNIT | unid | 15
2.16 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 03 - Padrão DNIT | unid | 15
2.17 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 04 - Padrão DNIT | unid | 4
2.18 | Poço de Visita - tipo PVI 02 - Padrão DNIT | unid | 6
2.19 | Poço de Visita - tipo PVI 03 - Padrão DNIT | unid | 4
2.20 | Poço de Visita - tipo PVI 04 - Padrão DNIT | unid | 3
2.21 | Poço de Visita - tipo PVI 05 - Padrão DNIT | unid | 1
2.22 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 | unid | 8
2.23 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 | unid | 4
2.24 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 | unid | 3
2.25 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 | unid | 1
2.26 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | m³ | 3210.65
2.27 | Carga, manobras e descarga do material. | m³ | 4173.85
2.28 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 41738.5
2.29 | Ligações Domiciliares
2.29.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 76.23
2.29.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 99.1
2.29.3 | Transporte do material com caminhão basculante | m³xkm | 594.6
2.29.4 | Tubo de pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | m | 847
2.29.5 | Joelho 90 graus, pvc, série R água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | unid | 121
2.29.6 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | m³ | 69.58
2.29.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 90.45
2.29.8 | Transporte do material com caminhão basculante | m³xkm | 904.5
2.30 | Drenagem Rua Manoel Bandeira
2.30.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | m³ | 1075.18
2.30.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 1397.73
2.30.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 8386.38
2.30.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 716.786
2.30.5 | Fornecimento e espalhamento de rachão e=20cm | m³ | 97.8
2.30.6 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 142.788
2.30.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 1427.88
2.30.8 | BSCC 1,0X1,5 m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 163
2.30.9 | Boca de bueiro para BSCC 1,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | unid | 1
2.30.10 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 215.16
2.30.11 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 595.96
2.30.12 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 774.75
2.30.13 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 7747.5
2.31 | Rebaixamento de lençol
2.31.1 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.31.2 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 21
2.31.3 | Ponteira filtrante em vala | unid | 133
2.31.4 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 189
3.32 | Tubo de concreto perfurado Ø200 mm | und | 24

## 3.Pavimentação
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente
Data: | 2021-11-01
|  |  |  | 3 | PAVIMENTAÇÃO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | 3.1 | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm)
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | Trecho | Extensão | Área
3.1 | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm) | m² | 11434.66 |  | 0pp a EST 23 + 5,72m | 465.72 | 3307.52
3.2 | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm | m³ | 5004.49 |  | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 1012.25 | 8127.14
3.3 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 7777.37 | [5 empty] | TOTAL GERAL | 11434.66 | m²
3.4 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³xkm | 46664.22
3.5 | Regularização e compactação de subleito | m² | 11358.04 | 3.2 | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm
3.6 | Sub-base de rachão e = 30cm, fornecimento e execução | m³ | 3407.41 |  | Trecho | Extensão | largura | Area | Esp | Volume |  |  | Rebaixamento DRENAGEM
3.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 4429.63 |  | 0pp a EST 23 + 5,72m | 465.72 | 7 | 3260.04 | 0.445 | 1450.72
3.8 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³ | 44296.3 |  | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 1012.25 | 8 | 8098 | 0.445 | 3603.61
3.9 | Base de brita graudada e = 15 cm, fornecimento e execução | m³ | 1703.71 |  | Desconto da vala de drenagem |  |  |  |  | 49.84
3.10 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 2487.41 | [5 empty] | TOTAL GERAL | 5004.49 | m³
3.11 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³ | 17037.1
3.12 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 11358.04 | 3.3 | Carga, manobras e descarga do material
3.13 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 23942.57 |  | Trecho | Volume | Empolamento | Volume
3.14 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, excluindo transporte, esp=7,5cm | m³ | 913.17 |  | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm | 5004.49 | 0.3 | 6505.84
3.15 | Transporte comercial de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70 | txkm | 44434.85 |  | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm) | 914.77 | 0.39 | 1271.53
3.16 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material | m² | 436.03 | [5 empty] | TOTAL GERAL | 7777.37 | m³
|  |  |  | 3.4 | Transporte do material c/ caminhão basculante
[5 empty] | Trecho | Volume | Distancia(km) | DMT
[5 empty] | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm | 6505.84 | 6 | 39035.04
[5 empty] | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm) | 1271.53 | 6 | 7629.18
[9 empty] | TOTAL GERAL | 46664.22 | m³xkm
|  |  |  | 3.5 | Regularização e compactação de subleito
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 465.72 | 7 | 3260.04
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 1012.25 | 8 | 8098
[9 empty] | TOTAL GERAL | 11358.04 | m²
|  |  |  | 3.6 | Sub-base de rachão e = 30cm, fornecimento e execução
[5 empty] | Trecho | Área | Expessura | Volume
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 3260.04 | 0.3 | 978.01
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 8098 | 0.3 | 2429.4
[9 empty] | TOTAL GERAL | 3407.41 | m³
|  |  |  | 3.7 | Carga, manobras e descarga do material
[5 empty] | Trecho | Volume | Empolamento | Volume
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 978.01 | 0.3 | 1271.41
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 2429.4 | 0.3 | 3158.22
[9 empty] | TOTAL GERAL | 4429.63 | m³
|  |  |  | 3.8 | Transporte do material c/ caminhão basculante
[5 empty] | Trecho | Volume | Distancia(km) | DMT
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 1271.41 | 10 | 12714.1
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 3158.22 | 10 | 31582.2
[9 empty] | TOTAL GERAL | 44296.3 | m³
|  |  |  | 3.9 | Base de brita graudada e = 15 cm, fornecimento e execução
[5 empty] | Trecho | Área | Expessura | Volume
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 3260.04 | 0.15 | 489.01
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 8098 | 0.15 | 1214.7
[9 empty] | TOTAL GERAL | 1703.71 | m³
|  |  |  | 3.10 | Carga, manobras e descarga do material
[5 empty] | Trecho | Volume | Empolamento | Volume
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 489.01 | 0.46 | 713.95
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 1214.7 | 0.46 | 1773.46
[9 empty] | TOTAL GERAL | 2487.41 | m³
|  |  |  | 3.11 | Transporte do material c/ caminhão basculante
[5 empty] | Trecho | Volume | Distancia(km) | DMT
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 489.01 | 10 | 4890.1
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 1214.7 | 10 | 12147
[9 empty] | TOTAL GERAL | 17037.1 | m³
|  |  |  | 3.12 | Imprimação de base com emulsão CM-30
Área
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 3260.04
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 8098
[9 empty] | TOTAL GERAL | 11358.04 | m² | Composição de custo
|  |  |  | 3.13 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
[6 empty] | Área | Quant | Total
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 3260.04 | 2 | 6520.08
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 8098 | 2 | 16196
[5 empty] | Área de encaixe | 1226.49 | 1 | 1226.49 | TOTAL GERAL | 23942.57 | m² | 12584.53
|  |  |  | 3.14 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, excluindo transporte, esp=7,5cm
[6 empty] | Área | Espessura | Volume (m³)
[5 empty] | 0pp a EST 23 + 5,72m | 3260.04 | 0.075 | 244.5
[5 empty] | EST 23+13,30 a EST 74+5,55 | 8098 | 0.075 | 607.35
[5 empty] | Área de encaixe | 1226.49 | 0.05 | 61.32
[9 empty] | TOTAL GERAL | 913.17 | m³ | 95995
|  |  |  | 3.15 | Transporte comercial de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70
[6 empty] | Volume (ton) | DMT | m³xkm
[6 empty] | 2221.7426 | 20 | 44434.85
[9 empty] | TOTAL GERAL | 44434.85 | txkm | 95878
|  |  |  | Obra: | Rua Manoel Bandeira
|  |  |  | 3.16 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material
[5 empty] | Trecho | Área
[5 empty] | Est. OPP+11 à 07+16 | 436.03
[9 empty] | TOTAL GERAL | 436.03 | m² | 101850

## 4.Serv. Complementares
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente
Data: | 2021-11-01
[5 empty] | 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade |  | 4.1 | Meio-Fio guia de Concreto, pré moldado
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | Trecho | Extensão LD | Extensão LE | Total
4.1 | Meio-Fio guia de Concreto, pré moldado | m | 2960 |  |  | Eixo Principal
4.2 | Demolição de passeio existente de forma mecanizada com martelete | m3 | 395.91 |  |  | EST 0PP a EST 74 | 1480 | 1480 | 2960
4.3 | Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante | m³ | 593.87 | [7 empty] | TOTAL GERAL | 2960 | m
4.4 | Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 30 km) | m³xkm | 3563.22
4.5 | Escavação do subleito dos passeios | m³ | 270.04 |  | 4.2 | Demolição de passeio existente de forma mecanizada com martelete
4.6 | Regularização e compactação do subleito dos passeios | m² | 5122.66 |  |  | Trecho |  | Área | Expessura | Total
4.7 | Execução de lastro de brita e = 5 cm | m³ | 256.13 |  |  | Eixo Principal
4.8 | Execução de Passeio em concreto - concreto usinado 20Mpa, desempenado, com juntas de dilatação, com esp=8cm | m³ | 293.78 |  |  | EST 0PP a EST 74 |  | 3959.05 | 0.1 | 395.905
4.9 | Macrofibra estrutural - 2 kg/m³ | Kg | 587.56 | [7 empty] | TOTAL GERAL | 395.91 | m3
4.10 | Microfibra poliéster - 1kg / m³ | Kg | 293.78
4.11 | Tela de aço eletrosoldada (10x10) diam, 4,2mm- fornecimento, preparo para entrada de garagens | kg | 1582.68 |  | 4.3 | Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante
4.12 | Fornecimento e colocação de piso Tatil Alerta, 40X40 | m² | 25.28 |  |  | Trecho |  | Volume | Empolamento | Volume total
4.13 | Pedra Miracema Cinza Escuro, esp=2cm, incluso fornecimento e assentamento. | m² | 1475.37 |  |  | EST 0PP a EST 74 |  | 395.91 | 0.5 | 593.865
4.14 | Arvore Quaresmeira | unid | 195 | [7 empty] | TOTAL GERAL | 593.87 | m³
4.15 | Muro com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29, incluso material, mão de obra e argamassa de assentamento. | m³ | 13.23
4.16 | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de aço gavanizado, malha 5x5cm. Fornecimento e instalação. | m | 147 |  | 4.4 | Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 30 km)
4.17 | Realinhamento muro escola |  |  |  |  | Trecho |  | Volume total | Distantica | Total
4.17.1 | Demolição de muro de alvenaria, sem reaproveitamento. | m³ | 4.12 |  |  | EST 0PP a EST 74 |  | 593.87 | 6 | 3563.22
4.17.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) com argamassa de assentamento preparo betoneira. incluso material e mao de obra. | m² | 20.61 | [7 empty] | TOTAL GERAL | 3563.22 | m³xkm
4.17.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm. Incluso material e mão de obra | m² | 41.22
4.17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Incluso material e mão de obra | m² | 41.22 |  | 4.5 | Escavação do subleito dos passeios
4.18 | PRAÇAS |  |  |  |  | Trecho |  | Área | espessura | Total
4.18.1 | Execução de deck em madeira plástica, pranchas de 14cm de largura x 2,3cm de espessura, incluso estrutura de suporte para o deck, fornecimento do material e instalação. | m² | 137.58 | C10.84.45.10.042 |  | Trecho sem demolição |  | 1163.61 | 0.13 | 151.27
4.18.2 | Banco em concreto com floreira, ripada com madeira plastica | und | 6 |  |  | Trecho com demolição |  | 3959.05 | 0.03 | 118.77 | TOTAL GERAL | 270.04 | m³
4.18.3 | Conjunto com duas lixeiras confeccionadas em polietileno, pedestal confeccionado em ferro ø2", pintura epoxi na cor preta, capacidade 60l | und | 64
[5 empty] | 4.6 | Regularização e compactação do subleito dos passeios
[6 empty] | Trecho | Área LD | Área LE | Total
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 | 2543.84 | 2578.82 | 5122.66
[11 empty] | TOTAL GERAL | 5122.66 | m²
[5 empty] | 4.7 | Execução de lastro de brita e = 5 cm
[6 empty] | Trecho |  | Área | espessura | Total
Eixo Principal
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 |  | 5122.66 | 0.05 | 256.13
[11 empty] | TOTAL GERAL | 256.13 | m³
[5 empty] | 4.8 | Execução de Passeio em concreto - concreto usinado 20Mpa, desempenado, com juntas de dilatação, com esp=8cm
[6 empty] | Trecho |  | Área Total | espessura | Total
Eixo Principal
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 |  | 3647.29 | 0.08 | 291.78
[11 empty] | TOTAL GERAL | 293.78 | m³
[5 empty] | 4.9 | Macrofibra estrutural - 2 kg/m³
[6 empty] | Trecho |  | Volume | kg/m³ | Total
[6 empty] | Eixo Principal |  | 293.78 | 2 | 587.56
[11 empty] | TOTAL GERAL | 587.56 | Kg
[5 empty] | 4.10 | Microfibra poliéster - 1kg / m³
[6 empty] | Trecho |  | Volume | kg/m³ | Total
[6 empty] | Eixo Principal |  | 293.78 | 1 | 293.78
[11 empty] | TOTAL GERAL | 293.78 | Kg
[5 empty] | 6.10 | Fornecimento e colocação de piso Tatil Alerta
[6 empty] | Trecho | Quantidade
Eixo Principal
[11 empty] | TOTAL GERAL |  | m²
[5 empty] | 4.11 | Tela de aço eletrosoldada (10x10) diam, 4,2mm- fornecimento, preparo para entrada de garagens
[6 empty] | Trecho | Area/garagem | Quant. de Entradas |  | Total (m²) | kg/m² | Peso total
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 | 6 | 121 |  | 726 | 2.18 | 1582.68
[11 empty] | TOTAL GERAL | 1582.68 | kg
[5 empty] | 4.12 | Fornecimento e colocação de piso Tatil Alerta, 40X40
[6 empty] | Trecho |  | Quantidade | Area/und | Total(m²)
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 |  | 158 | 0.16 | 25.28
[11 empty] | TOTAL GERAL | 25.28 | m²
[5 empty] | 4.13 | Pedra Miracema Cinza Escuro, esp=2cm, incluso fornecimento e assentamento.
[6 empty] | Trecho |  |  |  | Total (m²)
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 |  |  |  | 1475.37
[11 empty] | TOTAL GERAL | 1475.37 | m²
[5 empty] | 4.14 | Arvore Quaresmeira
[6 empty] | Trecho |  |  |  | Total (und)
[6 empty] | EST 0PP a EST 74 |  |  |  | 195
[11 empty] | TOTAL GERAL | 195 | unid
[5 empty] | 4.15 | Muro com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29, incluso material, mão de obra e argamassa de assentamento.
[6 empty] | Trecho | Extensão(m) | Esp | h | Total (m³)
[6 empty] | EST 46 a EST 54 | 147 | 0.15 | 0.6 | 13.23
[11 empty] | TOTAL GERAL | 13.23 | m³
[5 empty] | 4.16 | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de aço gavanizado, malha 5x5cm. Fornecimento e instalação.
[6 empty] | Trecho |  |  |  | Extensão(m)
[6 empty] | EST 46 a EST 54 |  |  |  | 147
[11 empty] | TOTAL GERAL | 147 | m
[5 empty] | 4.17.1 | Demolição de muro de alvenaria, sem reaproveitamento.
[6 empty] | Trecho | Extensão(m) | Esp | h | Total (m³)
[6 empty] | EST 42 - Muro da escola | 20.61 | 0.2 | 1 | 4.12
[11 empty] | TOTAL GERAL | 4.12 | m³
[5 empty] | 4.17.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) com argamassa de assentamento preparo betoneira. incluso material e mao de obra.
[6 empty] | Trecho | Extensão(m) | h |  | Total (m²)
[6 empty] | EST 42 - Muro da escola | 20.61 | 1 |  | 20.61
[11 empty] | TOTAL GERAL | 20.61 | m²
[5 empty] | 4.17.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm. Incluso material e mão de obra
[6 empty] | Trecho | Extensão(m) | h | Lado interno e externo | Total (m²)
[6 empty] | EST 42 - Muro da escola | 20.61 | 1 | 2 | 41.22
[11 empty] | TOTAL GERAL | 41.22 | m²
[5 empty] | 4.17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Incluso material e mão de obra
[6 empty] | Trecho | Extensão(m) | h | Lado interno e externo | Total (m²)
[6 empty] | EST 42 - Muro da escola | 20.61 | 1 | 2 | 41.22
[11 empty] | TOTAL GERAL | 41.22 | m²

## 5.Sinalização
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente
Data: | 2021-11-01
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  |  | Área total (m²)
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Faixa contínua vermelha ciclovia | 83.38
5 | SINALIZAÇÃO |  |  | Faixa contínua amarela | 140.7
5.1 | Fornecimento e implantação de suporte metálico para fixação de placa de sinalização | und | 26 | Faixa contínua branca | 278.872
5.2 | Placas de regulamentação R1 | und | 2
5.3 | Placas de regulamentação D=60cm | und | 9 |  | Largura | Comprimento | Quantidade | Área total (m²)
5.4 | Placas de advertência L=60cm | und | 15 | Faixas pedestre | 0.4 | 4 | 124 | 198.4
5.5 | Pintura de setas e zebrados | m² | 279.92 | Faixas pedestre | 0.4 | 3 | 29 | 34.8
5.6 | Pintura faixa - tinta durabilidade de 2 anos | m² | 502.95 | Faixas pedestre | 0.4 | 3.5 | 5 | 7
|  |  |  | Faixa pedestre est. 46 | 0.4 | 4.5 | 7 | 12.6
|  |  |  | Faixa tracejada ciclovia | 0.4 | 61.81 | 0.5 | 12.362
[5 empty] | Área | Quantidade | Área total (m²)
|  |  |  | Triangulo amarelo | 0.63 | 6 | 3.78
|  |  |  | Triangulo amarelo | 0.63 | 16 | 10.08
|  |  |  | Pintura moto | 0.45 | 2 | 0.9
|  |  |  | poste metálico sinalização | 26 | und
|  |  |  | poste metálico logradouro | 20 | und
[5 empty] | Diâmetro | Quantidade | Área (m²)
|  |  |  | R-1 | 25 | 2 | 0.3927
|  |  |  | R-19 | 60 | 5 | 5.6549
|  |  |  | R-4b | 60 | 2 | 2.2619
|  |  |  | R-4a | 60 | 2 | 2.2619
[5 empty] | Lado | Quantidade | Área (m²)
|  |  |  | A-30b | 60 | 1 | 0.36
|  |  |  | A-32b | 60 | 1 | 0.36
|  |  |  | A-45 | 60 | 2 | 0.72
|  |  |  | A-33a | 60 | 2 | 0.72
[5 empty] | Lado 1 | Lado 2 | Quantidade | Área (m²)
|  |  |  | Faixa elevada | 50 | 25 | 9 | 1.125
|  |  |  | Nome de logradouro | 60 | 30 | 20 | 3.6 | Contrato de fornecimento pelo SMU

## QUANTITATIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
Bairro: | São Vicente
Data: | 2021-11-01
QUADRO RESUMO GLOBAL DOS SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 10
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 11285.25
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | m³ | 4178.18
2.2 | Carga, manobras e descarga do material removido. | m³ | 5431.63
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 32589.78
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 4842
2.5 | Lastro de brita N°2 - Fornecimento e espalhamento | m³ | 192
2.6 | Carga, manobras e descarga do material. | m³ | 249.6
2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 2496
2.8 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300 mm | m | 225
2.9 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600 mm, armado Classe PA-2, PB | m | 512
2.10 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 800 mm, armado Classe PA-2, PB | m | 431
2.11 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1000mm, armado Classe PA-2, PB | m | 161
2.12 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1200mm, armado Classe PA-2, PB | m | 17
2.13 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1046.62
2.14 | Caixa coletora, com grelha de concreto, para tubo D = 300 mm - padrão P.M.I. | unid | 80
2.15 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 02 - Padrão DNIT | unid | 15
2.16 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 03 - Padrão DNIT | unid | 15
2.17 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 04 - Padrão DNIT | unid | 4
2.18 | Poço de Visita - tipo PVI 02 - Padrão DNIT | unid | 6
2.19 | Poço de Visita - tipo PVI 03 - Padrão DNIT | unid | 4
2.20 | Poço de Visita - tipo PVI 04 - Padrão DNIT | unid | 3
2.21 | Poço de Visita - tipo PVI 05 - Padrão DNIT | unid | 1
2.22 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 | unid | 8
2.23 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 | unid | 4
2.24 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 | unid | 3
2.25 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 | unid | 1
2.26 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | m³ | 3210.65
2.27 | Carga, manobras e descarga do material. | m³ | 4173.85
2.28 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 41738.5
2.29 | Ligações Domiciliares
2.29.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 76.23
2.29.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 99.1
2.29.3 | Transporte do material com caminhão basculante | m³xkm | 594.6
2.29.4 | Tubo de pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | m | 847
2.29.5 | Joelho 90 graus, pvc, série R água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | unid | 121
2.29.6 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | m³ | 69.58
2.29.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 90.45
2.29.8 | Transporte do material com caminhão basculante | m³xkm | 904.5
2.30 | Drenagem Rua Manoel Bandeira
2.30.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | m³ | 1075.18
2.30.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 1397.73
2.30.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 8386.38
2.30.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | m² | 716.786
2.30.5 | Fornecimento e espalhamento de rachão e=20cm | m³ | 97.8
2.30.6 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 142.788
2.30.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 1427.88
2.30.8 | BSCC 1,0X1,5 m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 163
2.30.9 | Boca de bueiro para BSCC 1,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | unid | 1
2.30.10 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 215.16
2.30.11 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 595.96
2.30.12 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 774.75
2.30.13 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 7747.5
2.31 | Rebaixamento de lençol
2.31.1 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.31.2 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 21
2.31.3 | Ponteira filtrante em vala | unid | 133
2.31.4 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 189
3.32 | Tubo de concreto perfurado Ø200 mm | und | 24
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm) | m² | 11434.66
3.2 | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm | m³ | 5004.49
3.3 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 7777.37
3.4 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³xkm | 46664.22
3.5 | Regularização e compactação de subleito | m² | 11358.04
3.6 | Sub-base de rachão e = 30cm, fornecimento e execução | m³ | 3407.41
3.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 4429.63
3.8 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³ | 44296.3
3.9 | Base de brita graudada e = 15 cm, fornecimento e execução | m³ | 1703.71
3.10 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 2487.41
3.11 | Transporte do material c/ caminhão basculante | m³ | 17037.1
3.12 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 11358.04
3.13 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | m² | 23942.57
3.14 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, excluindo transporte, esp=7,5cm | m³ | 913.17
3.15 | Transporte comercial de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70 | txkm | 44434.85
3.16 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material | m² | 436.03
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1 | Meio-Fio guia de Concreto, pré moldado | m | 2960
4.2 | Demolição de passeio existente de forma mecanizada com martelete | m3 | 395.91
4.3 | Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante | m³ | 593.87
4.4 | Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 30 km) | m³xkm | 3563.22
4.5 | Escavação do subleito dos passeios | m³ | 270.04
4.6 | Regularização e compactação do subleito dos passeios | m² | 5122.66
4.7 | Execução de lastro de brita e = 5 cm | m³ | 256.13
4.8 | Execução de Passeio em concreto - concreto usinado 20Mpa, desempenado, com juntas de dilatação, com esp=8cm | m³ | 293.78
4.9 | Macrofibra estrutural - 2 kg/m³ | Kg | 587.56
4.10 | Microfibra poliéster - 1kg / m³ | Kg | 293.78
4.11 | Tela de aço eletrosoldada (10x10) diam, 4,2mm- fornecimento, preparo para entrada de garagens | kg | 1582.68
4.12 | Fornecimento e colocação de piso Tatil Alerta, 40X40 | m² | 25.28
4.13 | Pedra Miracema Cinza Escuro, esp=2cm, incluso fornecimento e assentamento. | m² | 1475.37
4.14 | Arvore Quaresmeira | unid | 195
4.15 | Muro com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29, incluso material, mão de obra e argamassa de assentamento. | m³ | 13.23
4.16 | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de aço gavanizado, malha 5x5cm. Fornecimento e instalação. | m | 147
4.17 | Realinhamento muro escola | 0 | 0
4.17.1 | Demolição de muro de alvenaria, sem reaproveitamento. | m³ | 4.12
4.17.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) com argamassa de assentamento preparo betoneira. incluso material e mao de obra. | m² | 20.61
4.17.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm. Incluso material e mão de obra | m² | 41.22
4.17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Incluso material e mão de obra | m² | 41.22
4.18 | PRAÇAS
4.18.1 | Execução de deck em madeira plástica, pranchas de 14cm de largura x 2,3cm de espessura, incluso estrutura de suporte para o deck, fornecimento do material e instalação. | m² | 137.58
4.18.2 | Banco em concreto com floreira, ripada com madeira plastica | und | 6
4.18.3 | Conjunto com duas lixeiras confeccionadas em polietileno, pedestal confeccionado em ferro ø2", pintura epoxi na cor preta, capacidade 60l | und | 64
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Fornecimento e implantação de suporte metálico para fixação de placa de sinalização | und | 26
5.2 | Placas de regulamentação R1 | und | 2
5.3 | Placas de regulamentação D=60cm | und | 9
5.4 | Placas de advertência L=60cm | und | 15
5.5 | Pintura de setas e zebrados | m² | 279.92
5.6 | Pintura faixa - tinta durabilidade de 2 anos | m² | 502.95
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | cronograma meses | 10
6.1 | Engenheiro pleno de obra | h | 440
6.2 | Mestre de obras | h | 1760
6.3 | Vigia | h | 3600

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
[8 empty] | Extensão da Rua (m): | 1468.1
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto
Localização: | Rua São Vicente | [6 empty] | CASAN | 1.281
Serviço: | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios | [6 empty] | IPCA IPPUJ | 1.34
Bairro: | São Vicente | [6 empty] | IPCA SICRO | 1.047
Data: | 2021-11-01 | [6 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Descrição | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA | [6 empty] | 84730.48 | 1.556% | 84730.48 | 0
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 225 | 279.41 | 838.23
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 6 | m² | 225 | 279.41 | 1676.46
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 10 | mês | 650 | 807.17 | 8071.7
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição de Custo | 11285.25 | m² | 5.2891 | 6.57 | 74144.09
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 1470597.75 | 27% | 1470597.75 | 0
2.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | SINAPI | 102281 | 4178.18 | m³ | 4.11 | 5.1 | 21308.72
2.2 | Carga, manobras e descarga do material removido. | SINAPI | Composição | 5431.63 | m³ | 1.06 | 1.32 | 7169.75
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 32589.78 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 84081.63
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição de Custo | 4842 | m² | 16.36 | 20.32 | 98389.44
2.5 | Lastro de brita N°2 - Fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 192 | m³ | 85.64 | 106.35 | 20419.2
2.6 | Carga, manobras e descarga do material. | SINAPI | Composição | 249.6 | m³ | 1.06 | 1.32 | 329.47
2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 2496 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 6439.68
2.8 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 300 mm | SINAPI | ins-37450 serv-92808 | 225 | m | 59.58 | 73.99 | 16647.75
2.9 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600 mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | serv-92811 ins-7762 | 512 | m | 181.56 | 225.46 | 115435.52
2.10 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 800 mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | serv-92813 ins-7763 | 431 | m | 307.55 | 381.92 | 164607.52
2.11 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1000mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | serv-92815 ins-7765 | 161 | m | 407.09 | 505.52 | 81388.72
2.12 | Fornecimento e Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1200mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | Serv - 92817 ins -7766 | 17 | m | 574.02 | 712.82 | 12117.94
2.13 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | 102712 | 1046.62 | m² | 8.57 | 10.64 | 11136.04
2.14 | Caixa coletora, com grelha de concreto, para tubo D = 300 mm - padrão P.M.I. | SICRO | 2003626 | 80 | unid | 728.46 | 904.6 | 72368
2.15 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 02 - Padrão DNIT | SICRO | 2003644 | 15 | unid | 1311.44 | 1628.55 | 24428.25
2.16 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 03 - Padrão DNIT | SICRO | 2003646 | 15 | unid | 1790.16 | 2223.02 | 33345.3
2.17 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 04 - Padrão DNIT | SICRO | 2003648 | 4 | unid | 2310.98 | 2869.77 | 11479.08
2.18 | Poço de Visita - tipo PVI 02 - Padrão DNIT | SICRO | 2003680 | 6 | unid | 1781.54 | 2212.32 | 13273.92
2.19 | Poço de Visita - tipo PVI 03 - Padrão DNIT | SICRO | 2003682 | 4 | unid | 2034.75 | 2526.75 | 10107
2.20 | Poço de Visita - tipo PVI 04 - Padrão DNIT | SICRO | 2003684 | 3 | unid | 2437.33 | 3026.68 | 9080.04
2.21 | Poço de Visita - tipo PVI 05 - Padrão DNIT | SICRO | 2003686 | 1 | unid | 2877.65 | 3573.47 | 3573.47
2.22 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 | SICRO | 2003716 | 8 | unid | 1402.13 | 1741.17 | 13929.36
2.23 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 | SICRO | 2003718 | 4 | unid | 1590.89 | 1975.57 | 7902.28
2.24 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 | SICRO | 2003720 | 3 | unid | 1784.64 | 2216.17 | 6648.51
2.25 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 | SICRO | 2003722 | 1 | unid | 1973.4 | 2450.57 | 2450.57
2.26 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | SINAPI | 93360 | 3210.65 | m³ | 17.36 | 21.56 | 69221.61
2.27 | Carga, manobras e descarga do material. | SINAPI | Composição | 4173.85 | m³ | 1.06 | 1.32 | 5509.48
2.28 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 41738.5 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 107685.33
2.29 | Ligações Domiciliares
2.29.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 76.23 | m³ | 4.11 | 5.1 | 388.77
2.29.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 99.1 | m³ | 1.06 | 1.32 | 130.81
2.29.3 | Transporte do material com caminhão basculante | SINAPI | 97914 | 594.6 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 1534.07
2.29.4 | Tubo de pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | SINAPI | 89578 | 847 | m | 45.26 | 56.2 | 47601.4
2.29.5 | Joelho 90 graus, pvc, série R água pluvial, DN 100 mm - fornecimento e instalação | SICRO | 89584 | 121 | unid | 41.62 | 51.68 | 6253.28
2.29.6 | Reaterro de vala com materialde reaproveitamento, adensado e vibrado | SINAPI | 93360 | 69.58 | m³ | 17.36 | 21.56 | 1500.14
2.29.7 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 90.45 | m³ | 1.06 | 1.32 | 119.39
2.29.8 | Transporte do material com caminhão basculante | SINAPI | 97914 | 904.5 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 2333.61
2.30 | Drenagem Rua Manoel Bandeira
2.30.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | SINAPI | 102281 | 1075.18 | m³ | 4.11 | 5.1 | 5483.42
2.30.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 1397.73 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1845
2.30.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 8386.38 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 21636.86
2.30.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição de Custo | 716.786 | m² | 16.36 | 20.32 | 14565.09
2.30.5 | Fornecimento e espalhamento de rachão e=20cm | SICRO | 2003868 | 97.8 | m³ | 82.25 | 102.14 | 9989.29
2.30.6 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 142.788 | m³ | 1.06 | 1.32 | 188.48
2.30.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 1427.88 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 3683.93
2.30.8 | BSCC 1,0X1,5 m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | SICRO | Composição de custo | 163 | m | 1258.07 | 1562.27 | 254650.01
2.30.9 | Boca de bueiro para BSCC 1,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | SICRO | Composição de custo | 1 | unid | 7302.4 | 9068.12 | 9068.12
2.30.10 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | 102712 | 215.16 | m² | 8.57 | 10.64 | 2289.3
2.30.11 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | 93360 | 595.96 | m³ | 17.36 | 21.56 | 12848.9
2.30.12 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 774.75 | m³ | 1.06 | 1.32 | 1022.67
2.30.13 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 7747.5 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 19988.55
2.31 | Rebaixamento de lençol
2.31.1 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | CASAN | 60201 | 1 | unid | 2805.39 | 3483.73 | 3483.73
2.31.2 | Operação do sistema de rebaixamento | CASAN | 60202 | 21 | cjdia | 271.57 | 337.24 | 7082.04
2.31.3 | Ponteira filtrante em vala | CASAN | 60203 | 133 | unid | 56.36 | 69.99 | 9308.67
2.31.4 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | SINAPI | Composição de custo | 189 | h | 10.37 | 12.88 | 2434.32
3.32 | Tubo de concreto perfurado Ø200 mm | SICRO | 4816106 | 24 | und | 23.3 | 28.93 | 694.32
3 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 2720443.77 | 49.94% | 2720443.77 | 0
3.1 | Remoção de lajota sextavada (esp=8cm) | SICRO | 1600441 | 11434.66 | m² | 3.5 | 4.35 | 49740.77
3.2 | Rebaixamento de subleito, e=44,5 cm | SICRO | 5501706 | 5004.49 | m³ | 4.95 | 6.15 | 30777.61
3.3 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 7777.37 | m³ | 1.06 | 1.32 | 10266.13
3.4 | Transporte do material c/ caminhão basculante | SINAPI | 97914 | 46664.22 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 120393.69
3.5 | Regularização e compactação de subleito | SINAPI | 100576 | 11358.04 | m² | 1.71 | 2.12 | 24079.04
3.6 | Sub-base de rachão e = 30cm, fornecimento e execução | SINAPI | 96399 | 3407.41 | m³ | 83.39 | 103.55 | 352837.31
3.7 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 4429.63 | m³ | 1.06 | 1.32 | 5847.11
3.8 | Transporte do material c/ caminhão basculante | SINAPI | 97914 | 44296.3 | m³ | 2.08 | 2.58 | 114284.45
3.9 | Base de brita graudada e = 15 cm, fornecimento e execução | SINAPI | 96396 | 1703.71 | m³ | 121.74 | 151.18 | 257566.88
3.10 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 2487.41 | m³ | 1.06 | 1.32 | 3283.38
3.11 | Transporte do material c/ caminhão basculante | SINAPI | 97914 | 17037.1 | m³ | 2.08 | 2.58 | 43955.72
3.12 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | SINAPI | Composição | 11358.04 | m² | 6.88 | 8.54 | 96997.66
3.13 | Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C | SINAPI | 96402 | 23942.57 | m² | 2.4 | 2.98 | 71348.86
3.14 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, excluindo transporte, esp=7,5cm | SINAPI | 95995 | 913.17 | m³ | 1278.75 | 1587.95 | 1450068.3
3.15 | Transporte comercial de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70 | SINAPI | 95878 | 44434.85 | txkm | 1.16 | 1.44 | 63986.18
3.16 | Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento de paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material | SINAPI | 101850 | 436.03 | m² | 46.19 | 57.36 | 25010.68
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 863718.4 | 15.86% | 863718.4 | 0
4.1 | Meio-Fio guia de Concreto, pré moldado | SINAPI | 94273 | 2960 | m | 41.91 | 52.04 | 154038.4
4.2 | Demolição de passeio existente de forma mecanizada com martelete | SICRO | 1619003 | 395.91 | m3 | 50.76 | 63.03 | 24954.21
4.3 | Carga, manobra e descarga, com caminhão basculante | SINAPI | Composição | 593.87 | m³ | 1.06 | 1.32 | 783.91
4.4 | Transporte Comercial com caminhão basculante (DMT 30 km) | SINAPI | 97914 | 3563.22 | m³xkm | 2.08 | 2.58 | 9193.11
4.5 | Escavação do subleito dos passeios | SINAPI | 90106 | 270.04 | m³ | 5.67 | 7.04 | 1901.08
4.6 | Regularização e compactação do subleito dos passeios | SINAPI | 100576 | 5122.66 | m² | 1.71 | 2.12 | 10860.04
4.7 | Execução de lastro de brita e = 5 cm | SICRO | 2003850 | 256.13 | m³ | 85.64 | 106.35 | 27239.43
4.8 | Execução de Passeio em concreto - concreto usinado 20Mpa, desempenado, com juntas de dilatação, com esp=8cm | SINAPI | 94991 | 293.78 | m³ | 585.31 | 726.84 | 213531.06
4.11 | Tela de aço eletrosoldada (10x10) diam, 4,2mm- fornecimento, preparo para entrada de garagens | SICRO | 408067 | 1582.68 | kg | 9.86 | 12.24 | 19372
4.12 | Fornecimento e colocação de piso Tatil Alerta, 40X40 | SINAPI | Composição | 25.28 | m² | 72.85 | 90.47 | 2287.08
4.13 | Pedra Miracema Cinza Escuro, esp=2cm, incluso fornecimento e assentamento. | SINAPI | Composição | 1475.37 | m² | 80.06 | 99.42 | 146681.29
4.14 | Arvore Quaresmeira | SINAPI | 98510 | 195 | unid | 59.14 | 73.44 | 14320.8
4.15 | Muro com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29, incluso material, mão de obra e argamassa de assentamento. | SINAPI | 101165 | 13.23 | m³ | 807.22 | 1002.41 | 13261.88
4.16 | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de aço gavanizado, malha 5x5cm. Fornecimento e instalação. | SINAPI | Composição | 147 | m | 146.2198 | 181.58 | 26692.26
4.17 | Realinhamento muro escola
4.17.1 | Demolição de muro de alvenaria, sem reaproveitamento. | SINAPI | 97622 | 4.12 | m³ | 45.59 | 56.61 | 233.23
4.17.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) com argamassa de assentamento preparo betoneira. incluso material e mao de obra. | SINAPI | 87473 | 20.61 | m² | 86.83 | 107.83 | 2222.38
4.17.3 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente, espessura de 25 mm. Incluso material e mão de obra | SINAPI | 87775 | 41.22 | m² | 47.89 | 59.47 | 2451.35
4.17.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Incluso material e mão de obra | SINAPI | 88489 | 41.22 | m² | 13.65 | 16.95 | 698.68
4.18 | PRAÇAS
4.18.1 | Execução de deck em madeira plástica, pranchas de 14cm de largura x 2,3cm de espessura, incluso estrutura de suporte para o deck, fornecimento do material e instalação. | IPUJ | C30.40.10.10.080 | 137.58 | m² | 641.1 | 796.12 | 109530.19
4.18.2 | Banco em concreto com floreira, ripada com madeira plastica | IPUJ | C10.84.45.10.042 | 6 | und | 1101.68 | 1368.07 | 8208.42
4.18.3 | Conjunto com duas lixeiras confeccionadas em polietileno, pedestal confeccionado em ferro ø2", pintura epoxi na cor preta, capacidade 60l | SINAPI | 42440 | 64 | und | 946.93 | 1175.9 | 75257.6
5 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 52474.02 | 0.9634% | 52474.02 | 0
5.1 | Fornecimento e implantação de suporte metálico para fixação de placa de sinalização | SICRO | 5213867 | 26 | und | 385.8 | 479.09 | 12456.34
5.2 | Placas de regulamentação R1 | SICRO | 5213444 | 2 | und | 204.74 | 254.25 | 508.5
5.3 | Placas de regulamentação D=60cm | SICRO | 5213440 | 9 | und | 204.74 | 254.25 | 2288.25
5.4 | Placas de advertência L=60cm | SICRO | 5213464 | 15 | und | 204.74 | 254.25 | 3813.75
5.5 | Pintura de setas e zebrados | SICRO | 5213405 | 279.92 | m² | 41.33 | 51.32 | 14365.49
5.6 | Pintura faixa - tinta durabilidade de 2 anos | SICRO | 5213401 | 502.95 | m² | 30.49 | 37.86 | 19041.69
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 254971.6 | 4.681% | 254971.6 | 0
6.1 | Engenheiro pleno de obra | SINAPI | 90778 | 440 | h | 96.35 | 119.65 | 52646
6.2 | Mestre de obras | SINAPI | 90780 | 1760 | h | 44.46 | 55.21 | 97169.6
6.3 | Vigia | SINAPI | 88326 | 3600 | h | 23.52 | 29.21 | 105156
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 5446936.02 | 100% | 5446936.02 | 0
Referências: SINAPI SETEMBRO/21 - SICRO ABRIL/21 (atualizado pelo IPCA para SET/21)

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [8 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | LOCALIZAÇÃO: |  | Rua São Vicente |  |  |  |  | FOLHA |  | LOCALIZAÇÃO: |  | Rua São Vicente | [7 empty] | FOLHA
MUNICÍPIO: ITAJAÍ |  |  |  | CARACTERÍSTICAS: | [6 empty] | 01/02 |  | CARACTERÍSTICAS: | [9 empty] | 02/02
Nº |  |  |  | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios | [8 empty] | Projeto de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e passeios
ASSOCIAÇÃO: AMFRI
Nº | [22 empty] | DATA:
PROJETO: |  |  | Código: | [19 empty] | 2021-11-01
Execução de Drenagem Pluvial e Pavimentação em Asfalto |  |  | Nº: | [19 empty] | SUB-TOTAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO | PERÍODO (MÊS) | [9 empty] | PERÍODO (MÊS)
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SINALIZAÇÃO PREVENTIVA E INDICATIVA | 84730.48 | 84730.48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84730.48 | 100%
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 1470597.75 | 294119.55 | 20% | 294119.55 | 20% | 294119.55 | 20% | 294119.55 | 20% | 294119.55 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1470597.75 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2720443.77 | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 272044.377 | 10% | 2720443.77 | 100%
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 863718.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 863718.4 | 100% | 0 | 0% | 863718.4 | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | 52474.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5247.402 | 10% | 10494.804 | 20% | 10494.804 | 20% | 5247.402 | 10% | 5247.402 | 10% | 5247.402 | 10% | 5247.402 | 10% | 5247.402 | 10% | 52474.02 | 100%
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 254971.6 | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 25497.16 | 10% | 254971.6 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 5446936.02 | 676391.567 | 12.42% | 591661.087 | 10.86% | 596908.489 | 10.96% | 602155.891 | 11.05% | 602155.891 | 11.05% | 302788.939 | 5.559% | 302788.939 | 5.559% | 302788.939 | 5.559% | 1166507.339 | 21.42% | 302788.939 | 5.559% | 5446936.02 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 676391.567 | 12.42% | 1268052.654 | 23.28% | 1864961.143 | 34.24% | 1790725.467 | 32.88% | 1801220.271 | 33.07% | 2167750.082 | 61.91% | 2093514.406 | 67.47% | 2104009.21 | 73.03% | 2673608.06 | 94.44% | 1510522.708 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO:
2021-11-01

## BOCA-BSCC 1X1,5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro para BSCC 1,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | [5 empty] | 0705225*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA BSCC 1,0X1,5
[8 empty] | CONCRETO |  |  |  |  | AÇO
Equipamento | [8 empty] | Comprimento | Altura | Largura | Volume | Boca BSCC 1,5x1,5 (referência)
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Viga Superior | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.108 | Concreto | 5.42 | m³
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Alas Retangulares (x2) | 2.87 | 1.5 | 0.15 | 1.2915 | Aço | 381.5 | kg
[10 empty] | Área | Altura | Volume | Taxa de aço | 70.3875 | kg/m³
[6 empty] | Custo dos Equipamentos |  | Encaixe Ala-Galeria |  | 0.188 | 1.5 | 0.564
[8 empty] | Laje |  | 12.2737 | 0.2 | 2.4547 | AÇO
Mão-de-obra | [7 empty] | TOTAL |  |  | 4.4182 | m³ | Boca BSCC 1,0x1,5
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | [5 empty] | Concreto | 4.4182 | m³
[8 empty] | FORMAS |  |  |  |  | Aço | 310.9887 | kg
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0 |  |  | Comprimento | Altura | Área | Taxa de aço | 70.3875 | kg/m³
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0 | Viga Superior |  | 1.4 | 0.3 | 0.42
[8 empty] | Viga Superior |  | 1.4 | 0.3 | 0.42
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0 | Alas Retangulares (x2) |  | 2.87 | 1.5 | 17.22 | Rachão | 2.4547 | m³
[8 empty] | Alas (fechamento) |  | 0.17 | 1.5 | 0.51
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Laje |  | 12.86 | 0.2 | 2.572
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo | Encaixe Ala-Galeria |  | 1.52 | 1.5 | 4.56
SICRO1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | [6 empty] | TOTAL |  |  | 25.702 | m²
SICRO 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 310.9887 | kg |  |  | 10.6 | 3296.48
SICRO 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4.4182 | m³ |  |  | 330.57 | 1460.54 | Composição de referência 0705225
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
SICRO 3106121 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 25.702 | m² |  |  | 86.28 | 2217.57
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 6974.59
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 6974.59
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão)

## CORPO BSCC 1X1,5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BSCC 1,0X1,5 m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817829*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 1 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 0.40161 | 1 | 0 | 398.4712 | 159.6465 | 160.03
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 160.03
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 1.2048 |  |  |  | 18.0063 | 21.6944
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 21.6944
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 181.7244
Custo por metro da execução | [6 empty] | 181.7244
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
SICRO 2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31**
SICRO 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.1229 | m³ |  |  | 394.74 | 48.5135
SICRO 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**
6817753* | Confecção de BSCC 1,0x1,5 m areia e brita comerciais | 1 | m |  |  | 971.3614 | 971.3614
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 1019.875
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 1201.5993
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 1,0x1,5 m areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817753*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 23.43 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 167.4416 | 77.0399 | 334.88
SICRO E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 | 27.1519 | 3.3691 | 27.15
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 63.6751 | 46.959 | 63.68
GALERIA
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 425.71 |  | Referência | Calculada
Mão-de-obra | [8 empty] | 1,5X1,5 | 1,0X1,5
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | Largura | 1.5 | 1.5
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 18.2417 | 36.4834 | Altura | 1.5 | 1
[8 empty] | Perímetro | 6 | 5
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 36.4834 | Concreto | 1.07 | 0.89167
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 462.1934 | Armação de Aço | 8.11 | 6.7583
[8 empty] | Taxa de aço | 7.5794 | 7.5794
Custo unitário da execução | [6 empty] | 19.7266 | Tela de aço | 49.79 | 41.4917
[8 empty] | Taxa de aço | 46.5327 | 46.5327
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Forma | 12.73 | 11.6
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
SICRO 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 6.7583 | kg |  |  | 10.6 | 71.6383
SICRO 1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 0.89167 | m³ |  |  | 286.03 | 255.0434
SICRO 3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 11.6 | m² |  |  | 17.96 | 208.336
SICRO 408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 41.4917 | kg |  |  | 9.42 | 390.8515
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 925.8692
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
SICRO 1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 2.14 | t |  |  | 12.04 | 25.7656
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 25.7656
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 971.3614
* Composição de referência

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material com caminhão basculante 6m³/12t
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 151.64 | 0.007 | 1.06
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.06
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: | Embasamento de material granular - pó de pedra
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor sem frete) | m³ | 66.71 | 1.15 | 76.72
88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 1.3 | 22.65
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 99.37
*Código base para a formatação da composição : 73817/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Esgotamento com moto - bomba autoescovante
Data: | 2021-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 HP, bocais 1.1/2"x1", diâmetro rotor 143mm HM/Q = 6mca / 16,8m³/h a 38mca/ 6,6m³/h | chp | 8.63 | 1 | 8.63
88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 0.1 | 1.74
Custo Unitário Direto Total por hora (R$) |  |  |  |  | 10.37
*Composição retirada da tabela SINAPI Junho 2019
* Codigo base para a formatação da composição : 73891/1
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
88316 | Servente com encargos complementares | h | 17.42 | 0.0486 | 0.85
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24.73 | 0.0243 | 0.6
43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | kg | 14.98 | 0.0188 | 0.28
10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | kg | 14.64 | 0.7528 | 11.02
2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | m | 2.92 | 0.0031 | 0.01
5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | h | 187.33 | 0.0002 | 0.04
90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | h | 155.86 | 0.0219 | 3.41
84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | h | 61.93 | 0.0024 | 0.15
|  |  |  | Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | 16.36
Atividade: | Fornecimento e colocação de piso podotátil
Data: | 2021-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-hora |  | Custo Horário
88256 | Azulejista ou ladrilhista | 0.3 |  | 22.6 | 6.78
88316 | Servente | 0.25 |  | 17.42 | 4.36
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 11.14
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 1.73
Custo da execução |  |  |  |  | 12.87
Atividades auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
36178 | Piso podotátil de concreto, 40X40 esp=2,50cm cor vermelha | 1.05 | m² | 55 | 57.75
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó | 4.75 | kg | 0.47 | 2.23
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 59.98
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R$) |  |  |  |  | 72.85
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI 01213 | Carpinteiro | 0.04 |  | 21.9 | 0.88
SINAPI 06111 | Servente | 0.08 |  | 14.56 | 1.16
SINAPI 00244 | Auxiliar de topógrafo | 0.04 |  | 7.96 | 0.32
SINAPI 07595 | Nivelador | 0.04 |  | 10.04 | 0.4
SINAPI 07592 | Topógrafo | 0.04 |  | 19.53 | 0.78
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 3.54
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 0.54905
Custo Horário da execução |  |  |  |  | 4.0891
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
SINAPI 43132 | Arame recozido | 0.008 | kg | 23.76 | 0.19
SINAPI 6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | 0.1 | m | 4.22 | 0.42
SINAPI 04491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | 0.08 | m | 5.91 | 0.47
SINAPI 20247 | Prego com cabeça | 0.005 | kg | 23.63 | 0.12
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 1.2
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 5.2891
Atividade: | Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com tela de aço gavanizado, malha 5x5cm. Fornecimento e instalação
Data: | 2021-11-01 |  |  | Ref. 101198
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI 88309 | Pedreiro | 0.8519 |  | 22.69 | 19.33
SINAPI 88316 | Servente | 0.8519 |  | 17.42 | 14.84
0
0
0
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 34.17
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 5.2998
Custo Horário da execução |  |  |  |  | 39.4698
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
SINAPI4114 | Mourao concreto curvo, secao "t", h = 2,80 m + curva com 0,45 m, | 0.4 | und | 55.62 | 22.25
SINAPI 43130 | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm | 0.079 | Kg | 23.76 | 1.88
SINAPI 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l | 0.08 | m | 320.78 | 25.66
SINAP 7167 | Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg) malha 5x 5 cm, h = 2 m | 2 | m² | 28.48 | 56.96
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 106.75
Custo Unitário Direto Total por metro(R$) |  |  |  |  | 146.2198
Atividade: | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30
Data: | Servente com encargos complementares |  |  | IPCA ANP: | 1.083
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M²
5839 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.002 | chp | 10.64 | 0.02
5841 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.004 | chi | 5.06 | 0.02
41901 | Asfalto diluído de petroleo CM-30** | 1.2 | kg | 4.94 | 5.93
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chp diurno | 0.001 | chp | 224.59 | 0.22
88316 | Servente com encargos complementares | 0.0058 | h | 17.42 | 0.1
89035 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chp diurno | 0.0017 | chp | 139.77 | 0.24
89036 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chi diurno | 0.0041 | chi | 34.38 | 0.14
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chi diurno | 0.0049 | chi | 42.96 | 0.21
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 6.88
*Código base para a formatação da composição : 96401
*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021
**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Nov/20, acrescido de ICMS
Atividade: | Fornecimento e colocação de pedra miracema
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-hora |  | Custo Horário
88256 | Azulejista ou ladrilhista | 0.3 |  | 22.6 | 6.78
88316 | Servente | 0.25 |  | 17.42 | 4.36
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 11.14
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 1.73
Custo da execução |  |  |  |  | 12.87
Atividades auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
10734 | Pedra tipo miracema 11,5x25cm, esp=2cm | 1.05 | m² | 61.87 | 64.96
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó | 4.75 | kg | 0.47 | 2.23
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 67.19
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R$) |  |  |  |  | 80.06
Formulas:
DESCRIÇÃO = [11]COMPOSIÇÕES!B84