## SERV. PRELIMINARES
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação
Localização: Rua Pres. João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC |  |  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação
Data: Novembro / 2021 |  |  |  | 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
[5 empty] | 1 | 2 | 1.5 | 3
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | TOTAL GERAL | 3 | m²
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6 | 1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 8
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 3734.4 |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | 2 | 2 | 1.5 | 6
[9 empty] | TOTAL GERAL | 6 | m²
|  |  |  | 1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro
[5 empty] | Quantidade | Número de
meses
[5 empty] | 1 | 8 |  | 8
[9 empty] | TOTAL GERAL | 8 | mês
|  |  |  | 1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
[5 empty] | Trecho | Comprimento | Largura | Area
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP à 01+16,20 | 36.2 | 4 | 144.8
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca OPP à 32+1,00m | 641 | 5.6 | 3589.6 | TOTAL GERAL | 3734.4 | m²

## Memo Dren
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
TUBULAÇÃO LONGITUDINAL
Rua Pres. João Goulart
[15 empty] | Escavação | reaterro com pó de pedra |  |  | Reaterro com material de reaproveitamento |  | Rachão
ESTACA | FRAÇÃO | DISTÂNCIA (m) | Altura eixo rua (m) | Inf tubo (m) | ALTURA ESCAVAÇÃO | TIPO DE GALERIA | DIMENSÕES DA GALERIA |  | DIMENSÕES EXTERNAS DA GALERIA |  | ÁREA DA GALERIA | PERíMETRO (BIDIM) | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | Volume da galeria + brita | Volume | volume | Escoramento (m²)
0 | 0,00 | 0 | 10.83 | 7.714 | 3.316 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 0 | 0 | 2.836 | 7.896 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 20 | 10.817 | 7.613 | 3.404 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 408.48 | 2.924 | 8.424 | 168.48 |  |  | 24 | 136.16 | metálico
2 | 0 | 20 | 10.614 | 7.511 | 3.303 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 396.36 | 2.823 | 7.818 | 156.36 |  |  | 24 | 132.12 | metálico
3 | 0 | 20 | 9.911 | 7.408 | 2.703 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 324.36 | 2.223 | 4.218 | 84.36 |  |  | 24 | 108.12 | Continuo
4 | 0 | 20 | 9.811 | 7.305 | 2.706 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 324.72 | 2.226 | 4.236 | 84.72 |  |  | 24 | 108.24 | Continuo
5 | 0 | 20 | 9.77 | 7.202 | 2.768 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 332.16 | 2.288 | 4.608 | 92.16 |  |  | 24 | 110.72 | Continuo
6 | 0 | 20 | 9.585 | 7.099 | 2.686 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 322.32 | 2.206 | 4.116 | 82.32 |  |  | 24 | 107.44 | Continuo
7 | 0 | 20 | 9.482 | 6.996 | 2.686 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 322.32 | 2.206 | 4.116 | 82.32 |  |  | 24 | 107.44 | Continuo
8 | 0 | 20 | 9.3 | 6.893 | 2.607 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 312.84 | 2.127 | 3.642 | 72.84 |  |  | 24 | 104.28 | Continuo
9 | 0 | 20 | 9.13 | 6.791 | 2.539 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 304.68 | 2.059 | 3.234 | 64.68 |  |  | 24 | 101.56 | Continuo
10 | 0 | 20 | 8.953 | 6.688 | 2.465 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 295.8 | 1.985 | 2.79 | 55.8 |  |  | 24 | 98.6 | Descontinuo
11 | 0 | 20 | 8.852 | 6.592 | 2.46 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 295.2 | 1.98 | 2.76 | 55.2 |  |  | 24 | 98.4 | Descontinuo
12 | 0 | 20 | 8.896 | 6.562 | 2.534 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 304.08 | 2.054 | 3.204 | 64.08 |  |  | 24 | 101.36 | Continuo
13 | 0 | 20 | 8.906 | 6.532 | 2.574 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 308.88 | 2.094 | 3.444 | 68.88 |  |  | 24 | 102.96 | Continuo
14 | 0 | 20 | 8.936 | 6.502 | 2.634 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 316.08 | 2.154 | 3.804 | 76.08 |  |  | 24 | 105.36 | Continuo
15 | 0 | 20 | 8.922 | 6.472 | 2.65 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 318 | 2.17 | 3.9 | 78 |  |  | 24 | 106 | Continuo
16 | 0 | 20 | 8.93 | 6.442 | 2.688 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 322.56 | 2.208 | 4.128 | 82.56 |  |  | 24 | 107.52 | Continuo
17 | 0 | 20 | 8.962 | 6.412 | 2.75 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 330 | 2.27 | 4.5 | 90 |  |  | 24 | 110 | Continuo
18 | 0 | 20 | 9.02 | 7.219 | 2.001 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 240.12 | 1.521 | 0.006 | 0.12 |  |  | 24 | 80.04 | Descontinuo
19 | 0 | 20 | 8.923 | 6.352 | 2.771 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 332.52 | 2.291 | 4.626 | 92.52 |  |  | 24 | 110.84 | Continuo
20 | 0 | 20 | 8.821 | 6.322 | 2.699 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 323.88 | 2.219 | 4.194 | 83.88 |  |  | 24 | 107.96 | Continuo
21 | 0 | 20 | 8.771 | 6.292 | 2.679 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 321.48 | 2.199 | 4.074 | 81.48 |  |  | 24 | 107.16 | Continuo
22 | 0 | 20 | 8.77 | 6.262 | 2.708 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 324.96 | 2.228 | 4.248 | 84.96 |  |  | 24 | 108.32 | Continuo
23 | 0 | 20 | 8.783 | 6.232 | 2.751 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 330.12 | 2.271 | 4.506 | 90.12 |  |  | 24 | 110.04 | Continuo
24 | 0 | 20 | 8.847 | 6.202 | 2.845 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 341.4 | 2.365 | 5.07 | 101.4 |  |  | 24 | 113.8 | Continuo
25 | 0 | 20 | 8.848 | 6.172 | 2.876 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 345.12 | 2.396 | 5.256 | 105.12 |  |  | 24 | 115.04 | Continuo
26 | 0 | 20 | 8.861 | 6.142 | 2.919 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 350.28 | 2.439 | 5.514 | 110.28 |  |  | 24 | 116.76 | Continuo
27 | 0 | 20 | 8.648 | 6.112 | 2.736 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 328.32 | 2.256 | 4.416 | 88.32 |  |  | 24 | 109.44 | Continuo
28 | 0 | 20 | 8.428 | 6.082 | 2.546 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 305.52 | 2.066 | 3.276 | 65.52 |  |  | 24 | 101.84 | Continuo
28 | 7 | 7 | 8.376 | 6.071 | 2.505 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 18.06 | 105.21 | 2.025 | 3.03 | 21.21 |  |  | 8.4 | 35.07 | Continuo
28 | 7 | 0 | 8.376 | 6.071 | 2.505 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 13 | 8.272 | 6.052 | 2.42 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 33.54 | 188.76 |  |  |  | 134.16 | 54.6 | 15.6 | 62.92 | Descontinuo
30 | 0 | 20 | 8.133 | 6.022 | 2.311 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 277.32 |  |  |  | 206.4 | 70.92 | 24 | 92.44 | Descontinuo
31 | 0 | 20 | 7.84 | 5.992 | 2.048 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 51.6 | 245.76 |  |  |  | 206.4 | 39.36 | 24 | 81.92 | Descontinuo
32 | 1 | 21 | 8.36 | 5.96 | 2.6 | BDCC | 1.5 | 2 | 1.9 | 4.8 | 9.12 | 8.6 | 6 | 54.18 | 327.6 |  |  |  | 216.72 | 110.88 | 25.2 | 109.2 | Continuo
TOTAL BDCC (2,0x1,5) |  | 641 | [11 empty] | 1653.78 | 10227.21 |  |  | 2383.77 |  | 275.76 | 769.2 | 3409.07
[16 empty] | Contínuo | 2451.96
Rua José Siqueira | [15 empty] | Descontínuo | 922.04
3374
[5 empty] | descontar a altura do reaterro |  |  |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | Escavação | reaterro com pó de pedra |  |  | Rachão
ESTACA | FRAÇÃO | DISTÂNCIA (m) |  |  | ALTURA ESCAVAÇÃO | Φnominal | DIMENSÕES DA GALERIA |  | DIMENSÕES EXTERNAS DA GALERIA |  | ÁREA DA GALERIA | PERíMETRO (BIDIM) | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | volume | Escoramento (m²)
0 | 0,00 | 0 |  |  | 2.6 | 3,0x1,5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0 | 2.15 | 3.43 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 20 |  |  | 2.6 | 3,0x1,5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 7.2 | 4.6 | 43.2 | 239.2 | 2.15 | 3.43 | 68.6 | 18.4 | 104
1 | 16.2 | 16.2 |  |  | 2.6 | 3,0x1,5 | 1.5 | 3 | 1.9 | 3.4 | 6.46 | 7.2 | 4.6 | 34.992 | 193.752 | 2.15 | 3.43 | 55.566 | 14.904 | 84.24
TOTAL BSCC (3,0x1,5) |  | 36 | [11 empty] | 78.192 | 432.952 |  |  | 124.166 | 33.304 | 188.24
TUBULAÇÃO TRANSVERSAL
Rua Pres. João Goulart | [11 empty] | Escavação | reaterro com pó de pedra |  |  | Lastro de brita
ESTACA | FRAÇÃO (m) | DIST. LADO RUA (m) |  |  | ALTURA ESCAVAÇÃO (m) | Φnominal | Φext | ÁREA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | volume
0pp | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0 | 0 | 1.08 | 0.99016 | 0 | 0
1 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0 | 0 | 1.08 | 0.99016 | 0 | 0
2 | 12.85 | 1.2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.55983 | 1.971 | 1.08 | 0.99016 | 1.1882 | 0.1314
3 | 0.85 | 1.2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.55983 | 1.971 | 1.08 | 0.99016 | 1.1882 | 0.1314
4 | 7.9 | 2.6 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.213 | 4.2705 | 1.08 | 0.99016 | 2.5744 | 0.2847
6 | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.55983 | 1.971 | 1.08 | 0.99016 | 1.1882 | 0.1314
6 | 14.25 | 1.4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.65314 | 2.2995 | 1.08 | 0.99016 | 1.3862 | 0.1533
8 | 4 | 2.4 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.1197 | 3.942 | 1.08 | 0.99016 | 2.3764 | 0.2628
10 | 5.6 | 2.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.073 | 3.7777 | 1.08 | 0.99016 | 2.2774 | 0.25185
11 | 6.9 | 1.25 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.58316 | 2.0531 | 1.08 | 0.99016 | 1.2377 | 0.13687
11 | 9.1 | 1 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.46653 | 1.6425 | 1.08 | 0.99016 | 0.99016 | 0.1095
12 | 7.5 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
12 | 13.35 | 1.25 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.58316 | 2.0531 | 1.08 | 0.99016 | 1.2377 | 0.13687
14 | 11.05 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
14 | 13.2 | 1.25 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.58316 | 2.0531 | 1.08 | 0.99016 | 1.2377 | 0.13687
15 | 18.45 | 1.35 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.62981 | 2.2174 | 1.08 | 0.99016 | 1.3367 | 0.14783
16 | 9.7 | 1.25 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.58316 | 2.0531 | 1.08 | 0.99016 | 1.2377 | 0.13687
17 | 10.25 | 2.6 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.213 | 4.2705 | 1.08 | 0.99016 | 2.5744 | 0.2847
18 | 10.4 | 2.6 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.213 | 4.2705 | 1.08 | 0.99016 | 2.5744 | 0.2847
20 | 11.8 | 1.35 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.62981 | 2.2174 | 1.08 | 0.99016 | 1.3367 | 0.14783
21 | 2.4 | 1.25 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.58316 | 2.0531 | 1.08 | 0.99016 | 1.2377 | 0.13687
21 | 14 | 1.45 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.67646 | 2.3816 | 1.08 | 0.99016 | 1.4357 | 0.15877
24 | 11 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
25 | 1.5 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
25 | 10.9 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
26 | 10 | 1.3 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.60648 | 2.1353 | 1.08 | 0.99016 | 1.2872 | 0.14235
26 | 19.2 | 2.85 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.3296 | 4.6811 | 1.08 | 0.99016 | 2.8219 | 0.31208
TOTAL Φ 40 |  | 39.55 | [8 empty] | 18.4511 | 64.9609 |  |  | 39.1607 | 4.3307
Rua José Siqueira | [11 empty] | Escavação | reaterro com pó de pedra |  |  | Lastro de brita
ESTACA | FRAÇÃO (m) | DIST. LADO RUA (m) |  |  | ALTURA ESCAVAÇÃO (m) | Φnominal | Φext | ÁREA | PERíMETRO | B | BIDIM (m²) | volume | h | area | volume | volume
0pp | 10.2 | 1.7 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 0.7931 | 2.7922 | 1.13 | 1.0449 | 1.7763 | 0.18615
Opp | 18 | 3.8 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.7728 | 6.2415 | 1.13 | 1.0449 | 3.9706 | 0.4161
1 | 16.2 | 3.45 |  |  | 1.5 | 40 | 0.495 | 0.19244 | 1.5551 | 1.095 | 1.6095 | 5.6666 | 1.13 | 1.0449 | 3.6049 | 0.37778
TOTAL Φ 40 |  | 8.95 | [8 empty] | 4.1754 | 14.7004 |  |  | 9.3519 | 0.98002
CAIXAS COLETORAS (CC), DE LIGAÇÃO (CLP) E POÇOS DE VISITA (PVI)
[6 empty] | Rua Pres. João Goulart | [5 empty] | Rua José Siqueira
[6 empty] | ESTACA | FRAÇÃO | CC | CLP-01 | Chaminé de acesso - BDCC |  | ESTACA | FRAÇÃO | CC | Chaminé de acesso - BSCC
[8 empty] | Φ 40 | Φ 40 | Galeria |  |  |  | Φ 40 | Galeria
[6 empty] | 0pp | 0 | 0 |  | 0 |  | 0pp | 10.2 | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 12 | 0 |  | 2 |  | Opp | 18 | 1
[6 empty] | 2 | 12.85 | 1 |  |  |  | 1 | 16.2 | 2
[6 empty] | 3 | 0.85 | 1 |  |  |  | TOTAL |  | 4 | 1
[6 empty] | 4 | 7.9 | 2
[6 empty] | 6 | 9.9 | 1
[6 empty] | 6 | 14.25 | 1
[6 empty] | 8 | 4 | 2
[6 empty] | 10 | 5.6 | 2 |  | 2
[6 empty] | 11 | 6.9 | 1
[6 empty] | 11 | 9.1 | 1
[6 empty] | 12 | 7.5 | 1
[6 empty] | 12 | 13.35 | 1
[6 empty] | 14 | 11.05 | 1
[6 empty] | 14 | 13.2 | 1
[6 empty] | 15 | 18.45 | 1
[6 empty] | 16 | 9.7 | 1
[6 empty] | 17 | 10.25 | 2
[6 empty] | 18 | 10.4 | 2 |  | 2
[6 empty] | 20 | 11.8 | 1
[6 empty] | 21 | 2.4 | 1 |  | 2
[6 empty] | 21 | 14 | 1
[6 empty] | 24 | 11 | 1
[6 empty] | 25 | 1.5 | 1 |  | 2
[6 empty] | 25 | 10.9 | 1
[6 empty] | 26 | 10 | 1 |  | 2
[6 empty] | 26 | 19.2 | 1
[6 empty] | 30 | 1.5 | 0 |  | 2
[6 empty] | TOTAL |  | 30 | 0 | 14
REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
Mobilização, desmobilização e transporte de equipamentos
[6 empty] | Quantidade (unid) |  |  |  | Total (unid)
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1
Operação do sistema de rebaixamento
[6 empty] | Dias úteis / mês |  | Meses | Total (Cjdia)
[6 empty] | 21 |  | 6 | 126
Ponteira filtrante em vala
[6 empty] | Comprimento da vala (m) | Unidades/m (unid/m) |  | Lados da vala (unid) |  | Total (unid)
[6 empty] | 675 | 1.5 |  | 2 |  | 900

## DRENAGEM
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação
Localização: Rua Pres. João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação
Data: Novembro / 2021
DRENAGEM PLUVIAL
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Discriminação | Unid. | Quantidade
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Implantação de galerias
2.1.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 10660.16
2.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 13858.208
2.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 90078.35
2.1.4 | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos | m² | 3562.24
2.1.5 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | m³ | 815.57
2.1.6 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 1060.241
2.1.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 23325.302
2.1.8 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1731.97
2.1.9 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 36
2.1.10 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 641 | Considerou 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço
2.1.11 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 945
2.1.12 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.1.13 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 126
2.1.14 | Ponteira filtrante em vala | unid | 900
2.1.15 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 15
2.1.16 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.1.17 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1 |  | areia | 11
2.1.18 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 2507.94 |  | bota fora | 6.5
2.1.19 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 2633.337 |  | rachão | 22
2.1.20 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 28966.707
2.1.21 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo (sem substituição) | m³ | 275.76
2.2 | Obras Complementares
2.2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 79.66
2.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 103.558
2.2.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 673.13
2.2.4 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 22.63
2.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm simples | m | 49
2.2.6 | Lastro de brita, e=10cm | m³ | 5.31
2.2.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 6.9
2.2.8 | Transporte comercial caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 151.8
2.2.9 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | unid | 34
2.2.10 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 48.51
2.2.11 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 50.9355
2.2.12 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 560.29

## PAVIMENTAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Remoções e demolições
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  | 3 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 3.1 | Remoções e demolições
3 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica
3.1 | Remoções e demolições |  |  |  | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | m² | 423.79 |  | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67 | 0.05 | 6.6335
3.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 33.5 |  | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95 | 0.06 | 9.897
3.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 217.75 |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 126.17 | 0.06 | 7.5702 |  | TOTAL GERAL | 423.79 | m²
3.1.4 | Remoção de lajota sextavada - 30% da área total | m² | 1306.41
3.1.5 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 145.27 | 3.1.2 | Carga, manobras e descarga do material
3.1.6 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 944.26 |  | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total
3.1.7 | Remoção de canteiro de concreto localizada na Rua Pres. João Goulart com a Av. Vereador Abraão João Francisco | m³ | 2.02 |  | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 6.6335 | 39% | 9.2206
3.1.8 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 3.03 |  | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 9.897 | 39% | 13.7568
3.1.9 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 19.695 |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 7.5702 | 39% | 10.5226 |  | TOTAL GERAL | 33.5 | m³
3.2 | Pavimentação em Lajota sextavada, esp=8cm
3.2.1 | Rebaixamento de pista 20 cm | m³ | 581.88
3.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 808.81 | 3.1.4 | Remoção de lajota sextavada - 30% da área total
3.2.3 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t | m³xKm | 5257.27 |  | Trecho | Extensão | Largura | Área Total |  | Total
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 4354.69 |  | Eixo Principal
3.2.5 | Embasamento de material granular - pó de pedra e=20cm | m³ | 870.94
3.2.6 | Carga, manobra e descarga de material | m³ | 914.49 |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  | 30% | 4354.69 |  | 1306.407 |  | TOTAL GERAL | 1306.41 | m²
3.2.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 10059.39
3.2.8 | Reassentamento de bloco sextavado para piso intertravado, e=8cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento do bloco sextavado - 70% da área total. Incluso retirada e colocação do material | m² | 3048.28
3.2.9 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, esp=8cm | m² | 1306.41 | 3.1.5 | Carga, manobras e descarga do material
3.3 | Pavimentação Asfáltica |  |  |  | Trecho |  | Espessura | área | Empolam. | Vol. Total
3.3.1 | Recontrução de canteiro de concreto, incluso concreto armado, formas, pintura, grama e preparo do solo para o plantio de grama. | unid | 1
3.3.2 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 423.79 |  | Eixo Principal
3.3.3 | Base de Brita graduada, e=20 cm | m³ | 84.76 |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  | 0.08 | 1306.41 | 39% | 145.2728 |  | TOTAL GERAL | 145.27 | m³
3.3.4 | Carga, manobra e descarga de material | m³ | 110.19
3.3.5 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xKm | 2424.18
3.3.6 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 423.79 | 3.1.7 | Remoção de canteiro de concreto localizada na Rua Pres. João Goulart com a Av. Vereador Abraão João Francisco
3.3.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 423.79 |  | Trecho | Extensão | Largura | Área | Altura | Volume
3.3.8 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte | m³ | 24.1007 |  | Eixo Principal |  |  | 6.732 | 0.3 | 2.0196 |  | TOTAL GERAL | 2.02 | m³
3.3.9 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | txkm | 1272.52
|  |  |  | 3.2 | Pavimentação em Lajota sextavada, esp=8cm
|  |  |  | 3.2.1 | Rebaixamento de subleito, até 20cm.
| Área total de lajota sextavada = | 4354.69 | m² |  | Trecho | Extensão | Largura (média) | Área | Esp | Volume
| (sinapi 101859) Retirada e colocação do material (70%) = | 3048.283 | m² |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | 481.77 | 3 | 2909.38 | 0.2 | 581.876 |  | TOTAL GERAL | 581.88 | m³
| (sicro 1600441) Remoção de paralelepípedo + (sinapi 92394) Fornecimento e assentamento de lajota = | 1306.407 | m²
|  |  |  | 3.2.2 | Carga, manobras e descarga do material
[5 empty] | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  |  | 581.88 | 39% | 808.81 |  | TOTAL GERAL | 808.81 | m³
|  |  |  | 3.2.3 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t
[5 empty] | Trecho |  | Dist. (km) | Vol (m³) |  | m³xkm
[5 empty] | Eixo principal |  | 6.5 | 808.81 |  | 5257.27
[12 empty] | TOTAL GERAL | 5257.27 | m³xKm
|  |  |  | 3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito
[5 empty] | Trecho |  |  | Área
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  |  | 4354.69 |  |  |  | TOTAL GERAL | 4354.69 | m²
|  |  |  | 3.2.5 | Embasamento de material granular - pó de pedra e=20cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Espes. | Volume
Eixo Principal
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  |  | 4354.69 | 0.2 | 870.94 |  | TOTAL GERAL | 870.94 | m³
|  |  |  | 3.2.6 | Carga, manobras e descarga do material
[5 empty] | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  |  | 870.94 | 5% | 914.49 |  | TOTAL GERAL | 914.49 | m³
|  |  |  | 3.2.7 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t
[5 empty] | Trecho |  | Dist. (km) | Vol (m³) |  | m³xkm
[5 empty] | Eixo principal |  | 11 | 914.49 |  | 10059.39
[12 empty] | TOTAL GERAL | 10059.39 | m³xkm
|  |  | 101859 | 3.2.8 | Reassentamento de bloco sextavado para piso intertravado, e=8cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento do bloco sextavado - 70% da área total. Incluso retirada e colocação do material
[5 empty] | Trecho | Área | Reaproveitamento | Área
Eixo Principal
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | 4354.69 | 0.7 | 3048.283 |  |  |  | TOTAL GERAL | 3048.28 | m²
|  |  | 92394 | 3.2.9 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, esp=8cm
[5 empty] | Trecho | Área | % | Área
Eixo Principal
[5 empty] | Eixo Principal | 4354.69 | 0.3 | 1306.407 |  |  |  | TOTAL GERAL | 1306.41 | m²
|  |  |  | 3.3 | Pavimentação Asfáltica
|  |  |  | 3.3.1 | Recontrução de canteiro de concreto, incluso concreto armado, formas, pintura, grama e preparo do solo para o plantio de grama.
[5 empty] | Trecho |  |  |  |  | Und
[5 empty] | Eixo Principal |  |  |  |  | 1 |  | TOTAL GERAL | 1 | und
|  |  |  | 3.3.2 | Regularização e compactação do sub leito
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95
[5 empty] | Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 126.17 |  |  |  | TOTAL GERAL | 423.79 | m²
|  |  |  | 3.3.3 | Base de Brita graduada, e=20 cm
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Esp | Volume
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67 | 0.2 | 26.534
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95 | 0.2 | 32.99
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 126.17 | 0.2 | 25.234 |  | TOTAL GERAL | 84.76 | m³
|  |  |  | 3.3.4 | Carga, manobras e descarga do material
[5 empty] | Trecho |  |  | Volume | Empolam. | Vol. Total
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m |  |  | 84.76 | 30% | 110.19 |  | TOTAL GERAL | 110.19 | m³
|  |  |  | 3.3.5 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t
[5 empty] | Trecho |  | Dist. (km) | Vol (m³) |  | m³xkm
[5 empty] | Eixo principal |  | 22 | 110.19 |  | 2424.18
[12 empty] | TOTAL GERAL | 2424.18 | m³xKm
|  |  |  | 3.3.6 | Imprimação de base com emulsão CM-30
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 126.17 |  |  |  | TOTAL GERAL | 423.79 | m²
|  |  |  | 3.3.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 126.17 |  |  |  | TOTAL GERAL | 423.79 | m²
|  |  |  | 3.3.8 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte
[5 empty] | Trecho | Extensão | Largura | Área | Espes. | Volume (m³) | Volume (Ton)
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 |  |  | 132.67 | 0.05 | 6.6335 | 15.9204
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 |  |  | 164.95 | 0.06 | 9.897 | 23.7528 |  | 24.1007 | m³
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m |  |  | 126.17 | 0.06 | 7.5702 | 18.1685 | TOTAL GERAL | 57.8417 | Ton
24.1007
|  |  |  | 3.3.9 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
[5 empty] | Trecho |  | Dist. (km) | Vol (ton) |  | txkm
[5 empty] | Eixo principal |  | 22 | 57.8417 |  | 1272.52
[12 empty] | TOTAL GERAL | 1272.52 | txkm

## SINALIZAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SINALIZAÇÃO
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS |  |  |  | 4 | SINALIZAÇÃO
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
4 | SINALIZAÇÃO |  |  | 4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | m² | 136.342 |  | Estaca | Local | Tipo | Extensão | Largura | Quant. | Área total
4.2 | Pintura de setas e zebrados | m² | 22.4 |  | Eixo Principal
4.3 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | unid | 9 |  | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | Central | Tracejada | 2 | 0.1 | 74 | 14.8
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | Central | continua | 15 | 0.1 | 2 | 3
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | Bordo | continua | 941 | 0.1 | 1 | 94.1
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 27+1,80m à 28+4,25m | Bordo | continua | 14.2 | 0.1 | 1 | 1.42
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 | Central | continua | 128 | 0.1 | 1 | 12.8
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,21 | Bordo | continua | 43.22 | 0.1 | 1 | 4.322
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 | Bordo | continua | 51 | 0.1 | 1 | 5.1
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 | Central | Tracejada | 4 | 0.1 | 2 | 0.8
[12 empty] | TOTAL GERAL | 136.342 | m²
|  |  |  | 4.2 | Pintura de setas e zebrados
[5 empty] | Estaca | Local | Tipo | Extensão | Largura | Quant. | Área total
Eixo Principal
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart - Estaca 03 à 27+1,80m | FR | continua | 4 | 0.4 | 1 | 1.6
[5 empty] | Rua Presidente João Goulart / Av. Vereador Abraão João Francisco Estaca 01+8,00m à 03 | FT | continua | 4 | 0.4 | 13 | 20.8
[12 empty] | TOTAL GERAL | 22.4 | m²
|  |  |  | 4.3 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional
[5 empty] | Trecho | Quant.
[5 empty] | Rua José Siqueira - OPP+9,30m à 01+16,20 | 9 | [5 empty] | TOTAL GERAL | 9 | unid
FR= Faixa de retenção
FT= Faixa de travessia

## QUANTITATIVOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação
Localização: Rua Pres. João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação
Data: Novembro / 2021
QUADRO RESUMO GLOBAL DOS SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | m² | 3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 6
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 6
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | m² | 3734.4
2 | DRENAGEM PLUVIAL
2.1 | Implantação de galerias
2.1.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 10660.16
2.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 13858.208
2.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 90078.35
2.1.4 | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos | m² | 3562.24
2.1.5 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | m³ | 815.57
2.1.6 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 1060.241
2.1.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 23325.302
2.1.8 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 1731.97
2.1.9 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 36
2.1.10 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | m | 641
2.1.11 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | h | 945
2.1.12 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | unid | 1
2.1.13 | Operação do sistema de rebaixamento | cjdia | 126
2.1.14 | Ponteira filtrante em vala | unid | 900
2.1.15 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 15
2.1.16 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.1.17 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | unid | 1
2.1.18 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 2507.94
2.1.19 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 2633.337
2.1.20 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 28966.707
2.1.21 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo (sem substituição) | m³ | 275.76
2.2 | Obras Complementares
2.2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | m³ | 79.66
2.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 103.558
2.2.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 673.13
2.2.4 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | m² | 22.63
2.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm simples | m | 49
2.2.6 | Lastro de brita, e=10cm | m³ | 5.31
2.2.7 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 6.9
2.2.8 | Transporte comercial caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 151.8
2.2.9 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | unid | 34
2.2.10 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | m³ | 48.51
2.2.11 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 50.9355
2.2.12 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | m³xkm | 560.29
3 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Remoções e demolições
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | m² | 423.79
3.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 33.5
3.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 217.75
3.1.4 | Remoção de lajota sextavada - 30% da área total | m² | 1306.41 | quantificar apenas transporte das peças quebradas - 30%
3.1.5 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 145.27
3.1.6 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 944.26
3.1.7 | Remoção de canteiro de concreto localizada na Rua Pres. João Goulart com a Av. Vereador Abraão João Francisco | m³ | 2.02
3.1.8 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 3.03
3.1.9 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 19.695
3.2 | Pavimentação em Lajota sextavada, esp=8cm
3.2.1 | Rebaixamento de pista 20 cm | m³ | 581.88
3.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | m³ | 808.81
3.2.3 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t | m³xKm | 5257.27
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 4354.69
3.2.5 | Embasamento de material granular - pó de pedra e=20cm | m³ | 870.94
3.2.6 | Carga, manobra e descarga de material | m³ | 914.49
3.2.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 10059.39
3.2.8 | Reassentamento de bloco sextavado para piso intertravado, e=8cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento do bloco sextavado - 70% da área total. Incluso retirada e colocação do material | m² | 3048.28
3.2.9 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, esp=8cm | m² | 1306.41
3.3 | Pavimentação Asfáltica
3.3.1 | Recontrução de canteiro de concreto, incluso concreto armado, formas, pintura, grama e preparo do solo para o plantio de grama. | unid | 1
3.3.2 | Regularização e compactação do sub leito | m² | 423.79
3.3.3 | Base de Brita graduada, e=20 cm | m³ | 84.76
3.3.4 | Carga, manobra e descarga de material | m³ | 110.19
3.3.5 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xKm | 2424.18
3.3.6 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | m² | 423.79
3.3.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | m² | 423.79
3.3.8 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte | m³ | 24.1007
3.3.9 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | txkm | 1272.52
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | m² | 136.342
4.2 | Pintura de setas e zebrados | m² | 22.4
4.3 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | unid | 9
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
5.1 | Engenheiro Pleno - de Obra | h | 352
5.2 | Mestre de Obras | h | 1408
5.3 | Vigia | h | 2880

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Execução de Galeria Pluvial e Pavimentação | [7 empty] | Extensão de drenagem (m): | 677
Localização: Rua Pres. João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC | [7 empty] | IPCA SICRO | 1.033
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação | [7 empty] | IPCA CASAN | 1.297
Data: Novembro / 2021 | [7 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Descrição | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 32097.39 | 0.5989%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 250 | 310.45 | 931.35
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (200x150cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 6 | m² | 250 | 310.45 | 1862.7
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 6 | mês | 650 | 807.17 | 4843.02
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição de Custo | 3734.4 | m² | 5.2744 | 6.55 | 24460.32
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 4647559.06 | 86.71%
2.1 | Implantação de galerias
2.1.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 10660.16 | m³ | 4.26 | 5.29 | 56392.25
2.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 13858.21 | m³ | 1.14 | 1.42 | 19678.66
2.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 90078.35 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 251318.6
2.1.4 | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição de Custo | 3562.24 | m² | 16.49 | 20.48 | 72954.68
2.1.5 | Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual | SICRO | 2003850 | 815.57 | m³ | 90.3462 | 112.19 | 91498.8
2.1.6 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 1060.24 | m³ | 1.14 | 1.42 | 1505.54
2.1.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 23325.3 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 65077.59
2.1.8 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição de Custo | 1731.97 | m² | 8.32 | 10.33 | 17891.25
2.1.9 | Corpo BSCC 1,5x3,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | PE 262/21 |  | 36 | m | 3300.8536 | 4099 | 147564
2.1.10 | Corpo BDCC 1,5x2,0 m com alt. 0 a 5,0m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | PE 262/21 |  | 641 | m | 4185.8592 | 5198 | 3331918
2.1.11 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | SINAPI | Composição de Custo | 945 | h | 10.875 | 13.5 | 12757.5
2.1.12 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | CASAN | 60201 | 1 | unid | 2840.43 | 3527.25 | 3527.25
2.1.13 | Operação do sistema de rebaixamento | CASAN | 60202 | 126 | cjdia | 274.96 | 341.45 | 43022.7
2.1.14 | Ponteira filtrante em vala | CASAN | 60203 | 900 | unid | 57.07 | 70.87 | 63783
2.1.15 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | SICRO | 2003714 | 15 | unid | 1217.29 | 1511.63 | 22674.45
2.1.16 | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | SICRO | Composição de Custo | 1 | unid | 21169.9404 | 26288.83 | 26288.83
2.1.17 | Boca de bueiro para BDCC 2,0x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. Fornecimento e execução. | SICRO | Composição de Custo | 1 | unid | 14889.1558 | 18489.35 | 18489.35
2.1.18 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição de Custo | 2507.94 | m³ | 85.14 | 105.73 | 265164.5
2.1.19 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 2633.34 | m³ | 1.14 | 1.42 | 3739.34
2.1.20 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 28966.71 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 80817.12
2.1.21 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo (sem substituição) | SINAPI | 93369 | 275.76 | m³ | 9.7 | 12.05 | 3322.91
2.2 | Obras Complementares
2.2.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 79.66 | m³ | 4.26 | 5.29 | 421.4
2.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 103.56 | m³ | 1.14 | 1.42 | 147.06
2.2.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 673.13 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 1878.03
2.2.4 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição de Custo | 22.63 | m² | 8.32 | 10.33 | 233.77
2.2.5 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm simples | SINAPI | ins.7785 + serv.92852 | 49 | m | 61.91 | 76.88 | 3767.12
2.2.6 | Lastro de brita, e=10cm | SICRO | 2003868 | 5.31 | m³ | 85.5221 | 106.2 | 563.92
2.2.7 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 6.9 | m³ | 1.14 | 1.42 | 9.8
2.2.8 | Transporte comercial caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 151.8 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 423.52
2.2.9 | Caixa coletora para tubo D=400mm - Tipo BLS 01 DNIT | SICRO | 2003618 | 34 | unid | 804.4178 | 998.93 | 33963.62
2.2.10 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição de Custo | 48.51 | m³ | 85.14 | 105.73 | 5128.96
2.2.11 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 50.94 | m³ | 1.14 | 1.42 | 72.33
2.2.12 | Transporte comercial caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 560.29 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 1563.21
3 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 467735.9 | 8.727%
3.1 | Remoções e demolições
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | SINAPI | 97636 | 423.79 | m² | 15.57 | 19.33 | 8191.86
3.1.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 33.5 | m³ | 1.14 | 1.42 | 47.57
3.1.3 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 217.75 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 607.52
3.1.4 | Remoção de lajota sextavada - 30% da área total | SICRO | 1600441 | 1306.41 | m² | 3.4812 | 4.32 | 5643.69
3.1.5 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 145.27 | m³ | 1.14 | 1.42 | 206.28
3.1.6 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 944.26 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 2634.49
3.1.7 | Remoção de canteiro de concreto localizada na Rua Pres. João Goulart com a Av. Vereador Abraão João Francisco | SINAPI | 97626 | 2.02 | m³ | 509.94 | 633.24 | 1279.14
3.1.8 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 3.03 | m³ | 1.14 | 1.42 | 4.3
3.1.9 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 19.7 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 54.96
3.2 | Pavimentação em Lajota sextavada, esp=8cm
3.2.1 | Rebaixamento de pista 20 cm | SICRO | 5501706 | 581.88 | m³ | 5.1753 | 6.43 | 3741.49
3.2.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 808.81 | m³ | 1.14 | 1.42 | 1148.51
3.2.3 | Transporte de material em caminhão basculante 6 m³/12 t | SINAPI | 97914 | 5257.27 | m³xKm | 2.25 | 2.79 | 14667.78
3.2.4 | Regularização e compactação do sub leito | SINAPI | 100576 | 4354.69 | m² | 1.78 | 2.21 | 9623.86
3.2.5 | Embasamento de material granular - pó de pedra e=20cm | SINAPI | Composição de Custo | 870.94 | m³ | 109.92 | 136.5 | 118883.31
3.2.6 | Carga, manobra e descarga de material | SINAPI | Composição de Custo | 914.49 | m³ | 1.14 | 1.42 | 1298.58
3.2.7 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 10059.39 | m³xkm | 2.25 | 2.79 | 28065.7
3.2.8 | Reassentamento de bloco sextavado para piso intertravado, e=8cm, em via/estacionamento, com reaproveitamento do bloco sextavado - 70% da área total. Incluso retirada e colocação do material | SINAPI | 101859 | 3048.28 | m² | 26.02 | 32.31 | 98489.93
3.2.9 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, esp=8cm | SINAPI | 92394 | 1306.41 | m² | 58.22 | 72.3 | 94453.44
3.3 | Pavimentação Asfáltica
3.3.1 | Recontrução de canteiro de concreto, incluso concreto armado, formas, pintura, grama e preparo do solo para o plantio de grama. | SINAPI | Composição de Custo | 1 | unid | 8631.72 | 10718.87 | 10718.87
3.3.2 | Regularização e compactação do sub leito | SINAPI | 100576 | 423.79 | m² | 1.78 | 2.21 | 936.58
3.3.3 | Base de Brita graduada, e=20 cm | SINAPI | 96396 | 84.76 | m³ | 135.94 | 168.81 | 14308.34
3.3.4 | Carga, manobra e descarga de material | SINAPI | Composição de Custo | 110.19 | m³ | 1.14 | 1.42 | 156.47
3.3.5 | Transporte do material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 2424.18 | m³xKm | 2.25 | 2.79 | 6763.46
3.3.6 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | SINAPI | Composição de Custo | 423.79 | m² | 7.85 | 9.75 | 4131.95
3.3.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | SINAPI | 96402 | 423.79 | m² | 2.45 | 3.04 | 1288.32
3.3.8 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte | SINAPI | 95995 | 24.1 | m³ | 1283.68 | 1594.07 | 38417.09
3.3.9 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) | SINAPI | 95878 | 1272.52 | txkm | 1.25 | 1.55 | 1972.41
4 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 7700.46 | 0.1437%
4.1 | Pintura faixa - tinta durabilidade - 2 anos | SICRO | 5213401 | 136.34 | m² | 33.3659 | 41.43 | 5648.57
4.2 | Pintura de setas e zebrados | SICRO | 5213405 | 22.4 | m² | 44.3364 | 55.06 | 1233.34
4.3 | Fornecimento e colocação de tachão refletivo bidirecional | SICRO | 5213362 | 9 | unid | 73.2397 | 90.95 | 818.55
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 204672.32 | 3.819%
5.1 | Engenheiro Pleno - de Obra | SINAPI | 90778 | 352 | h | 96.9 | 120.33 | 42356.16
5.2 | Mestre de Obras | SINAPI | 90780 | 1408 | h | 43.5 | 54.02 | 76060.16
5.3 | Vigia | SINAPI | 88326 | 2880 | h | 24.12 | 29.95 | 86256
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 5359765.13 | 100%
Referências: SINAPI Out/21 - SICRO Julho/21 ( atualizado para Out/21 de acordo com a tabela do IPCA) - CASAN (Abr/2016 atualizado para Out/21 de acordo com a tabela do IPCA )
|  | ROGÉRIO ROCHA |  |  |  | ANDERSON DA SILVA VIEIRA
|  | Diretor Executivo de Projetos e Obras |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2
CREA/SC 22.475-6

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [6 empty] | 2021-11-01 |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [7 empty] | 2021-11-01
|  | Localização: Rua Presidente João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC | [8 empty] | Localização: Rua Presidente João Goulart e Rua José Siqueira - Itajaí-SC
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  | CARACTERÍSTICAS: | [8 empty] | CARACTERÍSTICAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  | MACRODRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E LAJOTA SEXTAVADA | [8 empty] | MACRODRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO E LAJOTA SEXTAVADA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
EMPREENDIMENTO:
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART E RUA JOSÉ SIQUIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [15 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32097.39 | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 4012.1737 | 12.5% | 32097.39 | 100%
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 4647559.06 | 697133.859 | 15% | 697133.859 | 15% | 697133.859 | 15% | 580944.8825 | 12.5% | 580944.8825 | 12.5% | 464755.906 | 10% | 464755.906 | 10% | 464755.906 | 10% | 4647559.06 | 100%
3 | RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO | 467735.9 | 23386.795 | 5% | 46773.59 | 10% | 46773.59 | 10% | 46773.59 | 10% | 70160.385 | 15% | 70160.385 | 15% | 70160.385 | 15% | 93547.18 | 20% | 467735.9 | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 7700.46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3850.23 | 50% | 3850.23 | 50% | 7700.46 | 100%
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 204672.32 | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 25584.04 | 12.5% | 204672.32 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 5359765.13 | 750116.8677 | 14% | 773503.6627 | 14.43% | 773503.6627 | 14.43% | 657314.6862 | 12.26% | 680701.4812 | 12.7% | 564512.5047 | 10.53% | 568362.7347 | 10.6% | 591749.5297 | 11.04% | 5359765.13 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 750116.8677 | 14% | 1523620.5305 | 28.43% | 2297124.1932 | 42.86% | 2954438.8795 | 55.12% | 3635140.3607 | 67.82% | 4199652.8655 | 78.36% | 4768015.6002 | 88.96% | 5359765.13 | 100%
|  | ROGÉRIO ROCHA |  |  |  |  | ANDERSON DA SILVA VIEIRA |  |  |  |  | ROGÉRIO ROCHA |  |  |  |  | ANDERSON DA SILVA VIEIRA
|  | Diretor Executivo de Projetos e Obras |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2 |  |  |  |  | Diretor Executivo de Projetos e Obras |  |  |  |  | Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2
|  | CREA/SC 22.475-6 | [9 empty] | CREA/SC 22.475-6

## Composições
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora)
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 HP, bocais 1.1/2"x1", diâmetro rotor 143mm HM/Q = 6mca / 16,8m³/h a 38mca/ 6,6m³/h | chp | 9.07 | 1 | 9.07
88316 | Servente com encargos complementares | h | 18.05 | 0.1 | 1.805
Custo Unitário Direto Total por hora (R$) |  |  |  |  | 10.875
*Composição retirada da tabela SINAPI Junho 2019
* Codigo base para a formatação da composição : 73891/1
Atividade: | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M³ | 56.25 | 1.05 | 59.06
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 110.76 | 0.04 | 4.43
6259 | Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 198.35 | 0.08 | 15.87
88316 | Servente com encargos complementares | H | 18.05 | 0.32 | 5.78
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 85.14
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2019
*Código base para a formatação da composição : 79482
*Composição atualizada pela tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 163.34 | 0.007 | 1.14
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.14
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
SINAPI 88316 | Servente com encargos complementares | h | 18.05 | 0.0486 | 0.88
SINAPI 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 24.43 | 0.0243 | 0.59
SINAPI 43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | kg | 14.07 | 0.0188 | 0.26
SINAPI 10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | kg | 14.64 | 0.7528 | 11.02
SINAPI 02745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | m | 2.92 | 0.0031 | 0.01
SINAPI 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 200.74 | 0.0002 | 0.04
SINAPI 90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | chp | 161.43 | 0.0219 | 3.54
SINAPI 84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | chi | 64.08 | 0.0024 | 0.15
|  |  |  | Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | 16.49
Atividade: | Reconstrução de canteiro em concreto armado, com h=0,30m, incluso concreto armado, pintura, reaterro e plantio de grama
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR UND
SINAPI 95264 | Regularizacao e compactacao com compactador soquete de terreno | chp | 6.51 | 6.732 | 43.83
SINAPI 87692 | Contrapiso/lastro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo com betoneira. Incluso Fornecimento e mão de obra. | m² | 46.95 | 6.732 | 316.07
SINAPI 92267 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 10mm de madeira, reap. 5x. Incluso material e mão de obra | m² | 79.57 | 20.196 | 1607
SINAPI 92767 | Armação de aço CA-60 Diam3,4 A 6,0mm.- Forn.c/ Corte,(C/Perda de 10%) / dobra/ colocação | kg | 16.94 | 60.588 | 1026.36
SINAPI 92769 | Armação de aço CA-50 Diam 6,3 A 12,5mm.- Forn.c/ Corte,(C/Perda de 10%) / dobra/ colocação | kg | 15.24 | 0.65 | 9.91
SINAPI 92724 | Concreto usinado, fck=20MPa, inclusive tranp. Adensamento e acabamento | m³ | 495.25 | 2.7601 | 1366.95
SINAPI 88489 | Pintura com tinta acrílica na cor azul e amarela para os detalhes arquitetonicos e branca para corpo do meio fio, duas demãos. Incluso material e execução. | m² | 13.14 | 30.294 | 398.06
SINAPI 94319 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 40.55 | 46 | 1865.3
SINAPI 98504 | Plantio de grama em placas | m² | 10.86 | 184 | 1998.24
Custo Unitário Direto Total por und. (R$) |  |  |  |  | 8631.72
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-Hora |  | Custo Horário
SINAPI 01213 | Carpinteiro | 0.04 |  | 21.01 | 0.84
SINAPI 06111 | Servente | 0.08 |  | 14.57 | 1.17
SINAPI 00244 | Auxiliar de topógrafo | 0.04 |  | 7.96 | 0.32
SINAPI 07595 | Nivelador | 0.04 |  | 10.04 | 0.4
SINAPI 07592 | Topógrafo | 0.04 |  | 19.54 | 0.78
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 3.51
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 0.5444
Custo Horário da execução |  |  |  |  | 4.0544
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
SINAPI 43132 | Arame recozido | 0.008 | kg | 23.76 | 0.19
SINAPI 6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | 0.1 | m | 4.26 | 0.43
SINAPI 04491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | 0.08 | m | 5.97 | 0.48
SINAPI 20247 | Prego com cabeça | 0.005 | kg | 23.63 | 0.12
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 1.22
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 5.2744
Atividade: | Embasamento de material granular - pó de pedra
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor sem frete) | m³ | 75.17 | 1.15 | 86.45
88316 | Servente com encargos complementares | h | 18.05 | 1.3 | 23.47
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 109.92
*Código base para a formatação da composição : 73817/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m²
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
4011 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10kn/m | m² | 7.58 | 1.05 | 7.96
88316 | Servente com encargos complementares | h | 18.05 | 0.02 | 0.36
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 8.32
*Código base para a formatação da composição : 73881/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Julho 2021
Atividade: | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30
Data: | 2021-11-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL POR M²
5839 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.002 | chp | 10.64 | 0.02
5841 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | 0.004 | chi | 5.06 | 0.02
41901 | Asfalto diluído de petroleo CM-30** | 1.2 | kg | 5.71 | 6.85
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chp diurno | 0.001 | chp | 239.55 | 0.24
88316 | Servente com encargos complementares | 0.0058 | h | 18.05 | 0.1
89035 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chp diurno | 0.0017 | chp | 148.31 | 0.25
89036 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chi diurno | 0.0041 | chi | 36.52 | 0.15
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chi diurno | 0.0049 | chi | 45.83 | 0.22
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 7.85
*Código base para a formatação da composição : 96401
*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021
**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Out/21, acrescido de ICMS

## COMP BDI
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.41%
| Subtotal | 1.8%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.33%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
ITAJAÍ, NOVEMBRO DE 2021
______________________________________
ANDERSON DA SILVA VIEIRA
Engenheiro Civil - CREA/SC 089.649-2
______________________________________
ROGÉRIO ROCHA
Diretor Executivo de Projetos e Obras
CREA/SC 22.475-6

## Comp.Custo (BDCC 150x200)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BDCC 1,5x2,0 alt. De 0 a 2,5m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817845*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 2.8457 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 2 | 1 | 0 | 406.4176 | 201.3535 | 812.84
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 812.84
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 6 |  |  |  | 18.306 | 109.836
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 109.836
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 922.676
Custo por metro da execução | [6 empty] | 324.234
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31** |  | m² |  |  | 17.57
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.19962 | m³ |  |  | 393.76 | 78.6034
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais** |  | m³ |  |  | 322.25
6817769* | Confecção de BSCC 1,5x2,0 m (pré-moldado) areia e brita comerciais | 2 | m |  |  | 1359.2055 | 2718.4109
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2797.0143
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 3121.2483
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 1,5x2,0 m (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817769*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 18.29 | m |  |  |  | ,
Equipamento | [7 empty] | GALERIA
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário |  | Referência | Calculada
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  |  | 2,0X2,0 | 2,0X1,5
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 178.9089 | 83.0874 | 357.82 | Largura | 2 | 2
SICRO E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 | 29.151 | 3.7374 | 29.15 | Altura | 2 | 1.5
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 70.0882 | 51.8677 | 70.09 | Perímetro | 8 | 7
[8 empty] | Concreto | 1.37 | 1.1987
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 457.06 | Armação de Aço | 6.747 | 5.9036
Mão-de-obra | [7 empty] | Taxa de aço | 4.9248 | 4.9248
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | Tela de aço | 60.83 | 53.2263
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 18.306 | 36.612 | Taxa de aço | 44.4015 | 44.4015
[8 empty] | Forma | 16.73 | 15.6
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 36.612
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 493.672
Custo unitário da execução | [6 empty] | 26.9914
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 5.9036 | m² |  |  | 12.1 | 71.4339
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 15.6 | m³ |  |  | 18.26 | 284.856
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 53.2263 | kg |  |  | 11.12 | 591.8759
1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.1987 | m³ |  |  | 289.03 | 346.4747
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 1294.6405
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 2.877 | t |  |  | 13.06 | 37.5736
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 37.5736
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 1359.2055
* Composição de referência

## Comp.Custo (BSCC 150x300)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BSCC 1,5x3,0 m, alt. De 0 a 2,5m (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817873*
Data: | 2021-11-15
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 1.992 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 1 | 1 | 0 | 406.4176 | 201.3515 | 406.42
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 406.42
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 3 |  |  |  | 18.306 | 54.918
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 54.918
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 461.338
Custo por metro da execução | [6 empty] | 231.5954
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 ** |  | m² |  |  | 17.57
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.1275 | m³ |  |  | 393.76 | 50.2044
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ** |  | m³ |  |  | 322.25
6817797* | Confecção de BSCC 1,5x3,0 m (pré-moldado) areia e brita comerciais | 1 | m |  |  | 2108.1819 | 2108.1819
Custo do fornecimento da galeria | [6 empty] | 2158.3863
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2389.9817
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 1,5x3,0 m (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817797* |  |  |  | ,
Data: | 2021-11-15
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | GALERIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 12.76 | m |  | Referência | Calculada
Equipamento | [8 empty] | 3,0X3,0 | 3,0X1,5
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Largura | 3 | 3
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Altura | 3 | 1.5
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 178.9089 | 83.0874 | 357.82 | Perímetro | 12 | 9
SICRO E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 1 | 1 | 0 | 29.151 | 3.7374 | 29.15 | Concreto | 1.97 | 1.4775
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 70.0882 | 51.8677 | 70.09 | Armação de Aço | 52.747 | 39.5602
[8 empty] | Taxa de aço | 26.7751 | 26.7751
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 457.06 | Tela de aço | 88.43 | 66.3225
Mão-de-obra | [7 empty] | Taxa de aço | 44.8883 | 44.8883
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | Forma | 24.73 | 19.6
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 18.306 | 36.612
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 36.612
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 493.672
Custo unitário da execução | [6 empty] | 38.689
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 39.5602 | kg |  |  | 12.1 | 478.679
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 19.6 | m² |  |  | 18.26 | 357.896
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 66.3225 | kg |  |  | 11.12 | 737.5062
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.4775 | m³ |  |  | 303.96 | 449.1009
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2023.1821
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 3.546 | t |  |  | 13.06 | 46.3108
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 46.3108
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2108.1819
* Composição de referência

## Boca BDCC 1,5X2,0
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro BDCC 1,5x2,0 em concreto armado | [5 empty] | 0705322*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA BDCC 1,5X2,0 |  |  |  |  | Composição de referência 0705322
[8 empty] | CONCRETO |  |  |  |  | AÇO
Equipamento | [8 empty] | Comprimento | Altura | Largura | Volume | Boca BDCC 2,0x2,0 (referência)
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Viga Superior | 4.8 | 0.3 | 0.2 | 0.288 | Concreto | 10.43 | m³
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Alas Retangulares (x2) | 3.49 | 2 | 0.25 | 3.49 | Aço | 777 | kg
[10 empty] | Área | Altura | Volume | Taxa de aço | 74.4966 | kg/m³
[6 empty] | Custo dos Equipamentos |  | Encaixe Ala-Galeria |  | 0.2329 | 2 | 0.9316
[8 empty] | Laje |  | 27.2908 | 0.15 | 4.0936 | AÇO
Mão-de-obra | [7 empty] | TOTAL |  |  | 8.8032 | m³ | Boca BDCC 1,5x2,0
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | [5 empty] | Concreto | 8.8032 | m³
[8 empty] | FORMAS |  |  |  |  | Aço | 655.8103 | kg
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0 |  |  | Comprimento | Altura | Área | Taxa de aço | 74.4966 | kg/m³
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0 | Viga Superior |  | 4.4 | 0.3 | 1.32
[8 empty] | Viga Superior |  | 4.4 | 0.3 | 1.32
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0 | Alas Retangulares (x2) |  | 3.49 | 2 | 27.92 | Rachão | 5.4582 | m³
[8 empty] | Alas (fechamento) |  | 0.23 | 2 | 0.92
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Laje |  | 18.4 | 0.15 | 2.76
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo | Encaixe Ala-Galeria |  | 1.58 | 2 | 6.32
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial |  | m³ |  |  | 393.76 |  | TOTAL |  |  | 40.56 | m²
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 655.8103 | kg |  |  | 12.1 | 7935.31
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.8032 | m³ |  |  | 334.17 | 2941.77
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | m³ |  |  | 322.25
3106121 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 40.56 | m² |  |  | 87.19 | 3536.43
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 14413.51
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 14413.51
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão) contemplado no orçamento da obra

## Boca BSCC 3,0x1,5
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro para BSCC 3,0x1,5 em concreto armado | [5 empty] | 0705249*
Data: | 2021-11-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA | [7 empty] | QUANTITATIVO DE MATERIAIS PARA BSCC 3,0X1,5
[8 empty] | CONCRETO |  |  |  |  | AÇO
Equipamento | [8 empty] | Comprimento | Altura | Largura | Volume | Boca BSCC 3,0X3,0(referência)
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | Viga Superior | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 0.204 | Concreto | 18.265 | m³
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo |  | Alas Retangulares (x2) | 5.24 | 2 | 0.25 | 5.24 | Aço | 1302 | kg
[10 empty] | Área | Altura | Volume | Taxa de aço | 71.2839 | kg/m³
[6 empty] | Custo dos Equipamentos |  | Encaixe Ala-Galeria |  | 0.2714 | 2 | 1.0856
[8 empty] | Laje |  | 38.0587 | 0.2 | 7.6117 | AÇO
Mão-de-obra | [7 empty] | TOTAL |  |  | 14.1413 | m³ | Boca BSCC 3,0X1,5
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário | [5 empty] | Concreto | 14.1413 | m³
[8 empty] | FORMAS |  |  |  |  | Aço | 1008.0495 | kg
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0 |  |  | Comprimento | Altura | Área | Taxa de aço | 71.2839 | kg/m³
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0 | Viga Superior |  | 3.4 | 0.3 | 1.02
[8 empty] | Viga Superior |  | 3 | 0.3 | 0.9
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0 | Alas Retangulares (x2) |  | 5.24 | 2 | 41.92 | Rachão | 7.6117 | m³
[8 empty] | Alas (fechamento) |  | 0.29 | 2 | 1.16
Atividades Auxiliares | [7 empty] | Laje |  | 22.69 | 0.2 | 4.538
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo | Encaixe Ala-Galeria |  | 1.64 | 2 | 6.56
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial |  | m³ |  |  | 393.76 |  | TOTAL |  |  | 56.098 | m²
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 1008.0495 | kg |  |  | 12.1 | 12197.4
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 14.1413 | m³ |  |  | 334.17 | 4725.61
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  | m³ |  |  | 322.25
3103302 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 56.098 | m² |  |  | 63.65 | 3570.64
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 20493.65
Custo Unitário Direto Total (R$) | [6 empty] | 20493.65
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão) contemplado no orçamento da obra