## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ELABORADOS EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO SANTA REGINA.
Referência: | [5 empty] | Última Revisão: |  | 2022-03-11
Prazo: | 6 (seis) meses |  |  |  |  | Área terreno: |  | 20832 | m²
Local: | AV. PAULO CANTÍDIO DA SILVA / R.JOSE FRANCISCO REIS |  |  |  |  | Área estimada: |  | 10725.49 | m²
Ref. Custo: | Deinfra - 01/21 (Reajuste IPCA 10,65%) - SINAPI - 01/2022 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.83%
Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES | [9 empty] | INDICE REAJUSTE IPCA | 1.1065
1.1 - ARQUITETÔNICO
1.1.1 | DEINFRA | 42510 | Projeto Arquitetônico | m² | 10725.49 | 19.2531 | 206498.93 | 257768.2 | 20.13% | 17.4 | 19.2531
1.2 - COMPLEMENTARES
1.2.1 - ESTRUTURAS
1.2.1.1 | DEINFRA | 42514 | Projeto de fundações | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.1.2 | DEINFRA | 42513 | Projeto estrutural (Concreto/metálica/Madeira) | m² | 10725.49 | 12.8354 | 137665.95 | 171845.46 | 13.42% | 11.6 | 12.8354
1.2.2 - REDE HIDRAULICA
1.2.2.1 | DEINFRA | 42515 | Projeto Hidro-Sanitário | m² | 10725.49 | 6.3624 | 68239.59 | 85182.02 | 6.651% | 5.75 | 6.3624
1.2.2.2 | DEINFRA | 42521 | Projeto de tratamento de esgoto | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.2.3 | DEINFRA | 42511 | Projeto de drenagem | m² | 14000 | 3.8727 | 54218.5 | 67679.79 | 5.284% | 3.5 | 3.8727
1.2.3 - PREVENTIVOS
1.2.3.1 | DEINFRA | 42516 | Projeto de Prevenção de Incêndio | m² | 10725.49 | 6.3624 | 68239.59 | 85182.02 | 6.651% | 5.75 | 6.3624
1.2.3.2 | DEINFRA | 42516 | Projeto de Proteção Atmosférica (SPDA) | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.4 - SISTEMAS E INSTALAÇÕES
1.2.4.1 | DEINFRA | 42512 | Projeto Elétrico/Luminotécnico | m² | 10725.49 | 6.3624 | 68239.59 | 85182.02 | 6.651% | 5.75 | 6.3624
1.2.4.2 | DEINFRA | 42519 | Projeto de Rede Lógica, Telemática e Segurança | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.4.3 | DEINFRA | 42519 | Projeto de Sonorização | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.4.4 | DEINFRA | 42520 | Projeto de Sistema de Climatização - HVAC | m² | 10725.49 | 3.8727 | 41537.14 | 51849.92 | 4.048% | 3.5 | 3.8727
1.2.5 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
1.2.11 | DEINFRA | 40224 | Projeto de paisagismo / àrea externa | m² | 14000 | 4.8686 | 68160.4 | 85083.17 | 6.643% | 4.4 | 4.8686
2 - SERVIÇOS TÉCNICOS
2.2 | DEINFRA | 42522 | Laudo e ensaio de Sondagem de Solo - (mínimo de 04 furos p/ empreendimento, profundidade estimada por furo = 30,00 m) | m | 120 | 70.7053 | 8484.64 | 10591.19 | 0.827% | 63.9 | 70.7053
3 - DOCUMENTOS TÉCNICOS
3.1 | COMPOSIÇÃO |  | Coordenação / Planejamento da Obra - 4D / Orçamento-Cronograma (analitico e sintetico) 5D / Caderno de especificações | h | 480 | 202.15 | 97032 | 121122.97 | 9.457%
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 1026002.03 | 1280736.36 | 100%
DATA: 11/03/2022 |  |  |  | ASS:
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ELABORADOS EM PLATAFORMA BIM, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL E UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO SANTA REGINA.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - 1° MÊS |  | 60 - 2° MÊS |  | 90 - 3° MÊS |  | 120 - 4° MÊS |  | 150 - 5° MÊS |  | 180 - 6° MÊS |  | (%) | TOTAL (R$)
1.1.1 | Projeto Arquitetônico | 257768.2 | 20.13% | 38665.23 | 15% | 0 |  | 90218.87 | 35% | 51553.64 | 20% | 51553.64 | 20% | 25776.82 | 10% | 100% | 257768.2 | 0
1.2.1.1 | Projeto de fundações | 51849.92 | 4.048% |  |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.1.2 | Projeto estrutural (Concreto/metálica/Madeira) | 171845.46 | 13.42% |  |  | 25776.819 | 15% | 60145.911 | 35% | 34369.092 | 20% | 34369.092 | 20% | 17184.546 | 10% | 100% | 171845.46 | 0
1.2.2.1 | Projeto Hidro-Sanitário | 85182.02 | 6.651% | 0 |  | 12777.303 | 15% | 29813.707 | 35% | 17036.404 | 20% | 17036.404 | 20% | 8518.202 | 10% | 100% | 85182.02 | 0
1.2.2.2 | Projeto de tratamento de esgoto | 51849.92 | 4.048% | 0 |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.2.3 | Projeto de drenagem | 67679.79 | 5.284% | 0 |  | 10151.9685 | 15% | 23687.9265 | 35% | 13535.958 | 20% | 13535.958 | 20% | 6767.979 | 10% | 100% | 67679.79 | 0
1.2.3.1 | Projeto de Prevenção de Incêndio | 85182.02 | 6.651% |  |  | 12777.303 | 15% | 29813.707 | 35% | 17036.404 | 20% | 17036.404 | 20% | 8518.202 | 10% | 100% | 85182.02 | 0
1.2.3.2 | Projeto de Proteção Atmosférica (SPDA) | 51849.92 | 4.048% |  |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.4.1 | Projeto Elétrico/Luminotécnico | 85182.02 | 6.651% | 0 |  | 12777.303 | 15% | 29813.707 | 35% | 17036.404 | 20% | 17036.404 | 20% | 8518.202 | 10% | 100% | 85182.02 | 0
1.2.4.2 | Projeto de Rede Lógica, Telemática e Segurança | 51849.92 | 4.048% | 0 |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.4.3 | Projeto de Sonorização | 51849.92 | 4.048% | 0 |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.4.4 | Projeto de Sistema de Climatização - HVAC | 51849.92 | 4.048% | 0 |  | 7777.488 | 15% | 18147.472 | 35% | 10369.984 | 20% | 10369.984 | 20% | 5184.992 | 10% | 100% | 51849.92 | 0
1.2.5.1 | Projeto de paisagismo / àrea externa | 85083.17 | 6.643% | 12762.4755 | 15% | 0 |  | 29779.1095 | 35% | 17016.634 | 20% | 17016.634 | 20% | 8508.317 | 10% | 100% | 85083.17 | 0
2.2 | Laudo e ensaio de Sondagem de Solo - (mínimo de 04 furos p/ empreendimento, profundidade estimada por furo = 30,00 m) | 10591.19 | 0.827% | 10591.19 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 10591.19 | 0
3.1 | Coordenação / Planejamento da Obra - 4D / Orçamento-Cronograma (analitico e sintetico) 5D / Caderno de especificações | 121122.97 | 9.457% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36336.891 | 30% | 36336.891 | 30% | 48449.188 | 40% | 100% | 121122.97 | 0
0
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 1280736.36 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - 1° MÊS |  | 60 - 2° MÊS |  | 90 - 3° MÊS |  | 120 - 4° MÊS |  | 150 - 5° MÊS |  | 180 - 6° MÊS |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 62018.8955 | 4.842% | 120925.6245 | 9.442% | 402157.77 | 31.4% | 266141.331 | 20.78% | 266141.331 | 20.78% | 163351.408 | 12.75% | 100% | 1280736.36
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 62018.8955 | 4.842% | 182944.52 | 14.28% | 585102.29 | 45.68% | 851243.621 | 66.47% | 1117384.952 | 87.25% | 1280736.36 | 100% | 100% | 1280736.36
Itajaí, 11 de março de 2022
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP. 3 - EMOLUMENTOS
Item 3.1 | Coordenação / Planejamento da Obra - 4D / Orçamento-Cronograma (analitico e sintetico) 5D / Caderno de especificações
Data referência: | Sinapi 01/2022
COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
Unidade: | h
Mão-de-obra
Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário
SINAPI 34500 - i | Coordenador | 0.8 | h | 140.58 | 112.464
SINAPI 34780 - i | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | h | 109.76 | 27.44
SINAPI 34783 - i | Engenheiro Eletricista | 0.15 | h | 103.24 | 15.486
SINAPI 34785 - i | Engenheiro Sanitarista/Ambiental | 0.1 | h | 97.51 | 9.751
SINAPI 33952 - i | Arquiteto Pleno | 0.25 | h | 100.41 | 25.1025
SINAPI 2350 - i | Auxiliar de Escritório | 0.6 | h | 19.84 | 11.904
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 202.1475

## DEMONS. DO BDI
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 5%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 6.16%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.83%
EQUAÇÃO:
Conforme estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
ITAJAÍ, 24 DE OUTUBRO DE 2017
___________________________
Rodrigo Santos de Freitas
ENG. CIVIL - CREA/SC 062287-1

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 5% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.83% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
OBS: Estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário. |  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## LEVANTAMENTO CEI
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 175 ALUNOS
AMBIENTES | METRAGEM PROPOSTA | QUANTIDADE DE AMBIENTES | METRAGEM TOTAL PRÉVIA
SALA DE AULA | 42 | 9 | 378
SANITARIOS PARA SALAS DE AULA | 8 | 9 | 72
0
SECRETARIA | 20 | 1 | 20
DIREÇÃO | 12 | 1 | 12
SUPERVISÃO | 12 | 1 | 12
SALA DE PROFESSORES | 30 | 1 | 30
SANITARIOS SALA DE PROFESSORES | 3 | 2 | 6
SALA DE ESTUDO | 15 | 1 | 15
SANITARIOS PCD | 4.65 | 2 | 9.3
DEPOSITO | 10 | 1 | 10
SAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 15 | 1 | 15
0
REFEITORIO | 100 | 1 | 100
COZINHA | 30 | 1 | 30
DESPENSA SECOS / FRIOS | 10 | 2 | 20
LAVANDERIA / ROUPARIA | 20 | 1 | 20
DML | 4 | 1 | 4
VESTIARIOS | 4 | 2 | 8 | 761.3
0
CIRCULAÇÃO/SOLARIOS E DIVISÕES | 380.65 | 1 | 380.65
0
ÁREA TOTAL ESTIMADA |  |  | 1141.95

## LEVANTAMENTO ESCOLA
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CAPACIDADE ESTIMADA 1.000 ALUNOS
AMBIENTES | METRAGEM PROPOSTA | QUANTIDADE DE AMBIENTES | METRAGEM TOTAL PRÉVIA
SALAS DE AULA | 63 | 30 | 1890
LABORATORIOS | 126 | 8 | 1008
SANITARIOS COLETIVOS | 35 | 14 | 490
0
BIBLIOTECA | 300 | 1 | 300
AUDITORIO | 700 | 1 | 700
REFEITORIO ALUNOS | 300 | 1 | 300
REFEITORIO FUNCIONARIOS | 100 | 1 | 100
COZINHA | 50 | 1 | 50
DESPENSA SECOS / FRIOS | 50 | 2 | 100
0
SECRETARIA | 50 | 1 | 50
DIREÇÃO | 20 | 2 | 40
SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO | 20 | 8 | 160
SALA DE PROFESSORES | 60 | 2 | 120
SANITARIOS SALA DE PROFESSORES | 3 | 2 | 6
SALA DE ESTUDO | 50 | 2 | 100
SANITARIOS PCD | 4.65 | 14 | 65.1
DEPOSITO | 10 | 1 | 10
0
LAVANDERIA / ROUPARIA | 50 | 1 | 50
DML | 4 | 8 | 32
VESTIARIOS | 30 | 2 | 60 | 5631.1
0
CIRCULAÇÃO, ESPAÇOS DE VIVÊNCIA E DIVISÕES | 2252.44 | 1 | 2252.44
0
QUADRA E ARQUIBANCADA | 1400 | 1 | 1400
SALAS DE ATIVIDADES | 50 | 4 | 200
VESTIARIOS | 50 | 2 | 100
0
ÁREA TOTAL ESTIMADA |  |  | 9583.54