## Orçamento Sintético
COBERTURA DAS SALAS MODULARES DO CEI MARIA DA GLORIA STRINGARI
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-04-07
Local: | Rua: Francisca Casas Ramos, 78 - Bairro: Espinheiros - Portal II |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 149,46 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 02/2022 - Santa Catarina / SBC - 04/2022 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 256.95 | 0.3356%
1.1 | 022098 | SBC | DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO | m³ | 0.96 | 175.31 | 218.85 | 210.09 | 0.2744%
1.2 | 022082 | SBC | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO SEM REMOCAO | m² | 1 | 37.54 | 46.86 | 46.86 | 0.0612%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 621.38 | 0.8115%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.84 | 80.7 | 100.74 | 386.84 | 0.5052%
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 3.84 | 48.93 | 61.08 | 234.54 | 0.3063%
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1312.84 | 1.715%
3.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.3 | 3505.4 | 4376.14 | 1312.84 | 1.715%
4 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 62446.92 | 81.56%
4.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 35735.14 | 46.67%
4.1.1 | 92614 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 7 | 2191.15 | 2735.43 | 19148.01 | 25.01%
4.1.2 | 92604 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1064.74 | 1329.22 | 3987.66 | 5.208%
4.1.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 149.46 | 67.53 | 84.3 | 12599.47 | 16.46%
4.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 19052.63 | 24.88%
4.2.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 149.46 | 92.19 | 115.08 | 17199.85 | 22.46%
4.2.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - FECHAMENTO INTERNO | m² | 16.1 | 92.19 | 115.08 | 1852.78 | 2.42%
4.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 7659.15 | 10%
4.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15.3 | 194.47 | 242.77 | 3714.38 | 4.851%
4.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 9 | 66.13 | 82.55 | 742.95 | 0.9703%
4.3.3 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 48.98 | 52.37 | 65.37 | 3201.82 | 4.182%
5 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 3615.9 | 4.722%
5.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 30 | 96.55 | 120.53 | 3615.9 | 4.722%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5154.55 | 6.732%
6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.68 | 882.25 | 1101.4 | 5154.55 | 6.732%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3160.05 | 4.127%
7.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 10 | 99.94 | 124.76 | 1247.6 | 1.629%
7.2 | 101091 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 10 | 126.21 | 157.56 | 1575.6 | 2.058%
7.3 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 5 | 53.97 | 67.37 | 336.85 | 0.4399%
TOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 76568.59 | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 61333.3787
[5 empty] | Total do BDI |  | 15235.2113
[5 empty] | Total Geral |  | 76568.59
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Arquiteto e Urbanista
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
COBERTURA DAS SALAS MODULARES DO CEI MARIA DA GLORIA STRINGARI
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 256.95 | 0.3356% | 256.95 | 100% | 0 | 0% | 100% | 256.95
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 621.38 | 0.8115% | 621.38 | 100% | 0 | 0% | 100% | 621.38
3 | SUPRAESTRUTURA | 1312.84 | 1.715% | 1312.84 | 100% | 0 | 0% | 100% | 1312.84
4 | COBERTURAS | 62446.92 | 81.56% | 28101.114 | 45% | 34345.806 | 55% | 100% | 62446.92
5 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3615.9 | 4.722% | 0 | 0% | 3615.9 | 100% | 100% | 3615.9
6 | ESQUADRIAS | 5154.55 | 6.732% | 5154.55 | 100% | 0 | 0% | 100% | 5154.55
7 | PAVIMENTAÇÃO | 3160.05 | 4.127% | 0 | 0% | 3160.05 | 100% | 100% | 3160.05
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 76568.59 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 35446.834 | 46.29% | 41121.756 | 53.71% | 100% | 76568.59
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 35446.834 | 46.29% | 76568.59 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## DEMONS BDI
COBERTURA DAS SALAS MODULARES DO CEI MARIA DA GLORIA STRINGARI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação