## 1 Trabalhos técnicos iniciais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1.0 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS
1.1 | PROJETO EXECUTIVO PISTA DE SKATE (PROJETO ESTRUTURAL) | m² | 584.85 | 1.1 | PROJETO EXECUTIVO PISTA DE SKATE (PROJETO ESTRUTURAL)
1.2 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA (ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL) | h | 528 |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
584.85
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | m² | 584.85
|  |  |  | 1.2 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA (ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL)
[5 empty] | Quantidade | Dias/mês | Prazo (mês) | Total
h/dia
[5 empty] | 2 | 22 | 12 | 528
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | h | 528

## 2 Instalações Provisórias
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA | m² | 3 | 2.1.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA
2.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1
2.3 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Area
2.4 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | unid. | 1
2.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1 |  | 1 | 2 | 1.5 | 3
2.6 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  | TOTAL GERAL |  | m² | 3
2.7 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | unid. | 1
2.8 | LOCACAO DECONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. ESCRITÓRIO+SANITÁRIO E REFEITÓRIO+DEPÓSITO (12 MESES) X (2 UNIDADES) | mês | 24

## 3 Segurança e sinalização da ob
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
3.0 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DA OBRA
3.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2160 | 3.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3.2 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO | m | 410.62 | [6 empty] | VIGIA NOTURNO(COM ADICIONAL NOTURNO)
[5 empty] | Quantidade | Dias/mês | Prazo (mês) | Total
h/dia
[5 empty] | 6 | 30 | 12 | 2160
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | h | 2160
|  |  |  | 3.2 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO
[5 empty] | Quantidade | Dias/mês | Prazo (mês) | Total
[5 empty] | L1 | L2 | L3
[5 empty] | 101.38 | 43.84 | 101.38 | 246.6
[5 empty] | 60.11 | 43.8 | 60.11 | 164.02 | SINAPI | PREÇO
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | m | 410.62 | 97010 | 61.34

## 4 Locação da obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
4.0 | LOCAÇÃO DA OBRA
4.1 | MARCAÇÃO E LOCAÇÃO REALIZADA POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO | m² | 7074.07 | 4.1 | MARCAÇÃO E LOCAÇÃO REALIZADA POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO
Áreas
[5 empty] | Praça 1 - Parque |  | 4437.72
[5 empty] | Praça 2 - Quadra |  | 2636.35
[5 empty] | TOTAL GERAL | m² | 7074.07

## 5 Limpeza do terreno
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
5.0 | LIMPEZA DO TERRENO
5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS(CAMADA 20CM) | m² | 7074.07 | 5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS(CAMADA 20CM)
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 1839.25
5.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 11035.5 |  | Áreas |  |  | Áreas
5.4 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO | m | 410.62
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 21.35 |  | Praça 1 - Parque |  |  | 4437.72
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 128.1 |  | Praça 2 - Quadra |  |  | 2636.35
5.7 | ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 2829.63 |  | TOTAL GERAL |  | m² | 7074.07 | SINAPI | 98525 | 0.33
|  |  |  | 5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL
[6 empty] | Àrea | Espessura (m) | Volume | Empolamento | Volume c/emp.
[5 empty] | Praça 1 | 4437.72 | 0.2 | 887.54 | 1.3 | 1153.8
[5 empty] | Praça 2 | 2636.35 | 0.2 | 527.27 | 1.3 | 685.45
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 1839.25
|  |  |  | 5.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL
[8 empty] | Volume c/emp. | Distância (Km) | M³XKM
[5 empty] | Praça 1 |  |  | 1153.8 | 6 | 6922.8
[5 empty] | Praça 2 |  |  | 685.45 | 6 | 4112.7
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 11035.5 | SINAPI | 97914 | 2.25
|  |  |  | 5.4 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO
[5 empty] | Quantidade | Dias/mês | Prazo (mês) | Total |  | DEINFRA | 42525 Arrancamento de meio fio
[5 empty] | L1 | L2 | L3
[5 empty] | 101.38 | 43.84 | 101.38 | 246.6
[5 empty] | 60.11 | 43.8 | 60.11 | 164.02
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | m | 410.62
|  |  |  | 5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO)
[6 empty] | Perfil (12x30) | Comprimento (m) | Volume | Empolamento | Volume c/emp.
[5 empty] | Praça 1 | 0.04 | 246.6 | 9.86 | 1.3 | 12.82
[5 empty] | Praça 2 | 0.04 | 164.02 | 6.56 | 1.3 | 8.53
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 21.35
|  |  |  | 5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO)
[8 empty] | Volume c/emp. | Distância (Km) | M³XKM
[5 empty] | Praça 1 |  |  | 12.82 | 6 | 76.92
[5 empty] | Praça 2 |  |  | 8.53 | 6 | 51.18
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 128.1
|  |  |  | 5.7 | ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | [6 empty] | sinapi | 94319 | 40.55
[6 empty] | Àrea | Espessura (m) | Volume | Empolamento incluso no valor do serviço
[5 empty] | Praça 1 | 4437.72 | 0.4 | 1775.09 | 1 | 1775.09
[5 empty] | Praça 2 | 2636.35 | 0.4 | 1054.54 | 1 | 1054.54
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 2829.63

## 6 Drenagem
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
6.0 | DRENAGEM
6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 82.17 | 6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA
6.2 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 868.1 |  | LOCAL
6.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 186.4 |  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | QUANT. | TOTAL (m³)
6.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | unid | 38 |  | PRAÇA 01 TUBOS | 0.4 | 0.6 | 19.76 | 1 | 4.74
6.5 | CANALETA EM CONCRETO PRE MOLDADO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | m | 67.8 |  | PRAÇA 02 TUBOS | 0.4 | 0.6 | 166.64 | 1 | 39.99
6.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 64.5 |  | CI | 1 | 0.6 | 1 | 38 | 22.8
[5 empty] | CAIXA COM GRELHA | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 67.8 | 14.64
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 82.17 | SINAPI | 102279 | 5.49
DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL
|  |  |  | 6.2 | PRAÇA 01 | DRENOS |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | 48.47 | 4.89 | 1.64 | 46.05 | 1.71
[5 empty] | 0.77 | 4.92 | 1.68 | 2.07 | 28.01
[5 empty] | 30.59 | 48.65 | 49.13 | 59.52 | 62.43
[5 empty] | 1.14 | 0.93 | 61.51 | 0.81 | 4.06
[9 empty] | Subtotal | 458.98
[5 empty] | 6.99 | 0.44 | 0.4 | 0.57 | 1.57
[5 empty] | 34.82 | 36.51 | 21.22 | 10.62 | 1.28
[5 empty] | 1.59 | 9.58 | 14.08 | 7.03 | 9.69
[5 empty] | 16.46 | 5.46 | 8.25 | 6.3 | 6.64
[9 empty] | Subtotal | 199.5
[5 empty] | PRAÇA 02 QUADRA | DRENOS
[5 empty] | 19.65 | 16.24 | 12.71 | 9.17 | 7.26
[5 empty] | 3.73 | 22.63 | 13.04 | 3.15 | 6.93
[5 empty] | 10.46 | 16 | 10.5 | 6.79 | 11.05
[5 empty] | 13.71 | 15.22 | 6.34 | 5.04
[9 empty] | Subtotal | 209.62
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 868.1 | SICRO | 2003611 | 50.22
|  |  |  | 6.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | [8 empty] | M
[5 empty] | PRAÇA 01 | TUBOS SAÍDA RUAS
[5 empty] | 3.83 | 6.49 | 4.84 | 4.6
[9 empty] | Subtotal | 19.76
[5 empty] | PRAÇA 02 QUADRA | TUBOS
[5 empty] | 16.88 | 16.9 | 7.18 | 6.79 | 7.16
[5 empty] | 11.49 | 3.5 | 1.08 | 1.19 | 1.9
[5 empty] | 1.91 | 2.65 | 1.27 | 3.35 | 0.8
[5 empty] | 1.9 | 9.59 | 2.58 | 3.13 | 6.34
[5 empty] | 2.25 | 6.03 | 2.9 | 1.82 | 1.52
[5 empty] | 3.15 | 22.8 | 6.64 | 5.62 | 6.32
[9 empty] | Subtotal | 166.64
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 186.4 | SINAPI | 90701 | 76.58
|  |  |  | 6.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
[5 empty] | PRAÇA 01 |  |  |  |  | 23
[5 empty] | PRAÇA 02 QUADRA |  |  |  |  | 15
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | unid | 38 | SINAPI | 97896 | 205.44
|  |  |  | 6.5 | CANALETA EM CONCRETO PRE MOLDADO - VER MEMORIAL DESCRITIVO
PRAÇA 01
[5 empty] | PRAÇA 02 QUADRA | 45 | 36 | 10 | 22
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | unid | 113
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 0.6 |  | m | 67.8 | DEINFRA | 40123 | 58.58 | 25%
|  |  |  | 6.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
LOCAL
[6 empty] | ESCAVADO | SEÇÃO ELEMENTO | COMPRIMENTO/QUANTIDADE | VOLUME ELEMENTO | REATERRO TOTAL (m³)
[5 empty] | PRAÇA 01 TUBOS | 4.74 | 0.018 | 19.76 | 0.36 | 4.38
[5 empty] | PRAÇA 02 TUBOS | 39.99 | 0.018 | 166.64 | 3 | 36.99
[5 empty] | CI | 22.8 | 0.216 | 38 | 8.21 | 14.59 |  | 0.017662 | Ø 15MM
[5 empty] | CAIXA COM GRELHA | 14.64 | 0.09 | 67.8 | 6.1 | 8.54
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 64.5 | SINAPI | 93369 | 9.7 | 25%

## 7 Meio fio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
7.0 | MEIO FIO
7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 963.49 | 7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS)
7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 99.17 |  | Memória calculo
7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 453.25 |  | 29.24 | 23.8 | 25.7 | 3 | 21.29
7.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | m | 1515.91 |  | 27.5 | 4.37 | 4.01 | 3 | 0.52
[5 empty] | 11.49 | 6.3 | 8.92 | 24.42 | 7.88
[5 empty] | 12.8 | 29.79 | 14.76 | 6 | 2.69
[5 empty] | 9.91 | 31.7 | 18.94 | 6 | 4
[5 empty] | 16.79 | 11.5 | 55.85 | 12 | 4
[5 empty] | 24.59 | 10.34 | 19.86 | 12
[5 empty] | 9.66 | 9.29 | 11.92 | 2.13
[5 empty] | 12.43 | 10.97 | 7.36 | 12.74
[5 empty] | 5.73 | 17.33 | 14.57 | 0.76
[5 empty] | 7.09 | 21.18 | 18.09 | 26.01
[5 empty] | 12 | 13.42 | 8.79 | 8.73
[5 empty] | 17.93 | 25.55 | 4.4 | 9.13
[5 empty] | 3.18 | 12.1 | 1.99 | 8.74
[5 empty] | 6.2 | 7.88 | 7 | 15.54
[5 empty] | 5.77 | 10.03 | 6 | 35.81
[5 empty] | 21.58 | 4.12 | 6 | 19.38
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 963.49
|  |  |  | 7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS)
Memória calculo
[5 empty] | 11.17 | 14.79 | 4.92 | 13.66 | 7.64
[5 empty] | 18.98 | 10.09 | 10.53 | 7.39
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 99.17
SINAPI 94273 unid m - MF 15 EXTREMIDADES VIA URBANA
|  |  |  | 7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | [5 empty] | R$
Memória calculo
[5 empty] | 245.26 | 60.11 | 60.12 |  |  |  |  | 43.36
[5 empty] | 43.85 | 43.91
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 453.25
|  |  |  | 7.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | [5 empty] | SINAPI 102498
963.49
99.17
[10 empty] | 453.25 | Valor | 1.28
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 1515.91

## 8 Eletrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
8.0 | ELETRICA
8.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual ou com maquina, aplicação de areia compactada, reaterro, e recomposição de grama, e fita de advertência quando for o caso. | und | 600
8.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 1
8.3 | Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 7,00m total - 6,00m altura ÚTIL. Fabricado pelo processo de Filament Winding, composto por Fibras de Vidro tipo E, Resina com propriedades antichamas. Diâmetro de Topo 80mm, com Ponteira Redutora em Fibra de Vidro de Diâmetro Externo 60mm, Comprimento 100mm, espessura mínima 4,0mm. Diâmetro de Base 150mm. Acabamento Liso, pintura em GelCoat. Cor Cinza Grafite RAL7024, com proteção Anti-UV, instalação do tipo Engastada. Inclui Janela de Inspeção a 3,0m do Engaste, tamanho 60x120mm, com tampa em Fibra de Vidro, fixação por parafuso em aço inoxidável. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ENSAIOS DE LABORATORIOS ACREDITADOS PELO INMETRO DOS SEGUINTES: Carga Nominal de 50daN, Flexão Máxima a CN: 10%. Parâmetros de Ensaios: ASTM D570 - Absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - Resistência ao Trilhamento Elétrico 1,50kV, UL94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - Rigidez Dielétrica 15kV/mm, ASTM G155 Envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%.A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal. | Peça | 18
8.4 | Luminária Publica Ornamental tecnologia LED, construída em alumínio injetado sob pressão, livre de mercúrio em conformidade RoHS, corpo com base cilíndrica ligada por 2 hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, conjunto óptico protegido por vidro temperado de alta resistência com 5mm de espessura, potência de 100W(±5%), tensão alimentação de 100 a 280 VAC, frequência de operação 50/60 Hz; fluxo luminoso mínimo: 13.500lm; curva fotométrica totalmente limitada, fator de potência: > 0,95; Temperatura de Operação: -5 °C +50 °C , DPS 10kV/10kA externos ao driver com opção de ligação em série ou paralelo, temperatura de cor: 4.000 K; índice de reprodução de cor: > 70, resistência contra impactos mecânicos IK08, com base para relé três ou sete pinos e Grau de proteção IP66, Pintura eletrostática com proteção UV em cor cinza Munsell N6,5 ou RAL a ser definido, bocal de fixação para postes com diâmetro de até 65m, Deverão ser apresentados por tratar de luminária para iluminação pública : Curva IES, Laudo Grau de proteção IP66 com base para relé, IK-08 vidro, LM-80, LM-79, certificado e registro INMETRO | Peça | 18
| Rele Shorting Gap Tensão: 127-220Vac (105-305 Vac) ~ 50/60Hz Dispositivo para ligação permanente entre a fase e carga de tomadas para relés,chaves comando de grupo, ou luminarias publicas, Índice de proteção: IP65; Potência de comando: 1000W / 15A; Rigidez dielétrica: 2500 Vdc; Consumo: não consome energia (0 W); Garantia: 12 meses. | Peça | 18
| Poste concreto Duplo T 11.000mm altura 150DAN, com tubulacao para iluminacao publica | Peça | 6
| Cruzetas (estrutura) em aço e galvanizado a fogo por imersão a quente, feitos em perfil “L” de 25,4mm (1”) x 2.000 mm de comprimento e (02) mão francesa para fixação, apropriados para no mínimo três até cinco projetores, conforme projeto orientativo, incluso todos os parafusos e arruelas para fixação da cruzeta em poste duplo T e também dos projetores. | Peça | 6
| PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
| PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
| PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
| PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
| PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 220W (±5%), fluxo luminoso mínimo 25.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 3
| PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
| PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
| PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 1
8.10 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 2
8.11 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 1200
8.12 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27
8.13 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27
8.14 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2
8.15 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2
8.16 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2
8.17 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 4
8.18 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 2
8.19 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20
8.20 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 2
8.21 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 1200
8.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.23 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.24 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.25 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.26 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.27 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.28 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.29 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.30 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.31 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.32 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.33 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 52
8.34 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 26
8.35 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 24
8.36 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 24
8.37 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 26
8.38 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 52
8.39 | Fita de auto fusão, rolo com 10m | und | 5
8.40 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5
8.41 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø300 X 100mm (POSTES DE 6,000MM) | und | 18
8.42 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 100mm (POSTES DE 11,000MM) | und | 6
8.43 | Concreto FCK 20MPA (0,60² X 3,14 X 0,50M X 6) + (0,30² X 3,14 X 0,50M X 18) | M³ | 6
8.44 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 27
8.45 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 18
8.46 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 27

## 9-Pisos e pavimentações
ESTADO DE SANTA CATARINA |  |  |  |  | ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  |  |  | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unid. | Quantidade |  | 9.0 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | Quadro de áreas |  |  |  | áreas VERDES / CANTEIROS
9.0 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | SICRO 5501706 - Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - m³ - 5,01
9.1 | REBAIXAMENTO DE SUBLEITO E = 7 CM | m³ | 495.18 |  | 9.1 | REBAIXAMENTO DE SUBLEITO E = 7 CM | [7 empty] | Praça 1 - Parque |  |  | 4437.72 | área verde 01 |  | 200.88
9.2 | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 643.73 |  |  | Trecho | Área | Espessura |  | Total |  |  |  | Praça 2 - Quadra |  |  | 2636.35 | área verde 02 |  | 2141.7 | 2272
9.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 3862.38 |  |  | Área total da Praça 01 + Praça 02 | 7074.07 | 0.07 |  | 495.18 | TOTAL GERAL | 495.18 | m³ | TOTAL GERAL |  | m² | 7074.07 | TOTAL GERAL | m² | 2342.58
9.4 | Regularização e compactação de subleito de solo | m² | 7074.07 |  |  | SINAPI i - 5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 - R$ 163,34 | m² |  |  | m³
9.5 | Execução de base de brita n°2 | m³ | 236.57 |  | 9.2 | Carga, manobra e descarga do material
9.6 | Execução de pó de pedra | m³ | 281.68 |  |  | Trecho |  | Volume | Empolamento | Volume | [7 empty] | ÁREA VERDE 01 | 32.35 | 9.52
9.7 | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 1173.84 |  |  |  |  | 495.18 | 1.3 | 643.73 | TOTAL GERAL | 643.73 | m³ | [5 empty] | 49.58 | 15.57
9.8 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 15563.163 |  |  | SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA- M3XKM - 0,90 | [12 empty] | 9.75 | 18.14
9.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, - (ARMADO COM TELA - ITEM 9.14) | m³ | 719.48 |  | 9.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | [12 empty] | 27.54 | 38.43
9.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | m | 1175.03 |  |  | Trecho | Volume |  | Distância | Total | [8 empty] | TOTAL | 200.88
9.11 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 166.07 |  |  |  | 643.73 |  | 6 | 3862.38 | TOTAL GERAL | 3862.38 | m³xkm
9.12 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - BASE PARA PISO EMBORRACHADO | m² | 308.25 |  | 9.4 | Regularização e compactação de subleito de solo |  |  |  |  | 100576 sinapi | 1.78 | [5 empty] | ÁREA VERDE 02 | 122.54 | 1 | 67.57 | 45.1 | 4.28 | 34.9 | 261.34
9.13 | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES | m² | 308.25 |  |  | Trecho | Área |  |  | Total | [8 empty] | 105.98 | 2.53 | 4.42 | 3.87 | 4.28 | 128.34 | 376.52
9.14 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 2116.5 |  |  |  | 7074.07 |  |  | 7074.07 | TOTAL GERAL | 7074.07 | m² | [5 empty] | 19.15 | 15.18 | 15.29 | 3.46 | 3.46 | 9.09 | 30.32
[19 empty] | 28.45 | 0.9 | 195.32 | 3.65 | 357.23 | 48.92 | 77.59
[6 empty] | sinapi 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISO OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 10CM | [12 empty] | 22.57 | 1 | 43.66 | 4.94 | 56.65 | 42.2
|  |  |  | 121.77 | 9.5 | Execução de base de brita n°2 | [7 empty] | DMT | KM | Empolamento |  |  |  | TOTAL | 2141.7
[6 empty] | Trecho |  | Área | espessura | Total |  |  |  | Brita | 23.1 | 1.3 | BALTT
[6 empty] | Praça 01 e 2 |  | 4731.49 | 0.05 | 236.57 | TOTAL GERAL | 236.57 | m³ | Rachão | 23.1 | 1.3 |  |  | ÁREAS CAMINHOS INTERNOS - PÓ DE BRITA
[14 empty] | Areia | 10.6 | 1.05 | DESCHAMPS | 152.33 | 51.43 | 86.1 | 37.04
|  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9.6 | Execução de pó de pedra | [7 empty] | Bota fora | 6 |  |  | 37.4 | 73.56 | 122 | 91.39
|  |  |  | 116.32 |  | Trecho |  | Área | espessura | Total |  |  |  | Cbuq | 23.1 |  |  | 85.34 | 56.72 | 50.64 | 58.12
[6 empty] | Praça 01 e 02 menos a área verde/canteiros |  | 4731.49 | 0.05 | 236.57 |  |  |  | Escavação |  | 1.3 |  | TOTAL GERAL | m² | 902.07
[6 empty] | Calçadas internas - pó de brita |  | 902.07 | 0.05 | 236.57 | TOTAL GERAL | 281.68 | m³ | Demolição |  | 1.39
[10 empty] | 281.678 |  |  |  | Rebaixamento |  | 1.3
SINAPI i - 5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 - R$ 163,34
[5 empty] | 9.7 | Carga, manobra e descarga do material | [12 empty] | ÁREAS CAMINHOS EXTERNO - PASSEIO PÚBLICO
[6 empty] | Trecho |  | Volume | Empolamento | Volume | [7 empty] | Passeio podo | 166.07 |  | 166.07
[6 empty] | Praça 01 e 2 |  | 518.25 | 1.3 | 673.73 | TOTAL GERAL | 1173.84 | m³ |  |  |  |  | Passeio concreto | 719.48 |  | 2116.5
[6 empty] | SINAPI 97914 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA- M3XKM - 0,90 | [12 empty] | 413.43 | 983.59
[5 empty] | 9.8 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | [11 empty] | TOTAL GERAL | m² | 4565.14
[6 empty] | Trecho | Volume |  | Distância | Total
[6 empty] | Praça 01 e 2 | 673.73 |  | 23.1 | 15563.163 | TOTAL GERAL | 15563.163 | m³xkm
[11 empty] | 94995 | sinapi | 102.09 | [5 empty] | JUNTA DE DILATAÇÃO
[5 empty] | 9.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, - (ARMADO COM TELA - ITEM 9.14) | [11 empty] | Praça 02 - calçadas |  |  |  | 361.65
[6 empty] | Trecho |  | Área | espessura | Total | TOTAL GERAL | 719.48 | m³ |  |  | 6 |  |  | 5 | 3.32 | 16.6
[6 empty] | Calçadas extremidades - passeio público |  | 2116.5 | 0.07 | 719.48 | [8 empty] | 18 | 2.32 | 41.76
[6 empty] | COMPOSIÇÃO SINAPI 101094 |  |  |  |  | 76.48 | [7 empty] | 1 | 6.11 | 6.11
[19 empty] | 3 | 20.85 | 62.55
[5 empty] | 9.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | [12 empty] | 1 | 11.48 | 11.48
[9 empty] | METRO | Total (m) | [8 empty] | 1 | 10.58 | 10.58
[6 empty] | Praça 02 - calçadas |  |  | 361.65 | 361.65 | [8 empty] | 1 | 11.1 | 11.1
[6 empty] | Praça 02 - quadra |  |  | 287.4 | 287.4 | [8 empty] | 1 | 11.06 | 11.06
[6 empty] | Praça 01 - CALÇADAS |  |  | 525.98 | 525.98 | [8 empty] | 1 | 10.91 | 10.91
[11 empty] | TOTAL GERAL | 1175.03 | m | [5 empty] | 1 | 10.28 | 10.28
[5 empty] | 9.11 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | [12 empty] | 6 | 3.14 | 18.84
[6 empty] | Trecho |  |  |  | Total | [8 empty] | 1 | 4 | 4
[6 empty] | Calçadas extremidades - passeio público |  |  |  | 166.07 | TOTAL GERAL | 166.07 | m² | [5 empty] | 1 | 4.31 | 4.31
[19 empty] | 1 | 4.62 | 4.62
[5 empty] | 9.12 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - BASE PARA PISO EMBORRACHADO | [12 empty] | 1 | 4.92 | 4.92
[9 empty] | ÁREA | Total | [8 empty] | 1 | 5.23 | 5.23
[19 empty] | 1 | 6.59 | 6.59
[6 empty] | Parque Infantil |  |  | 308.25 | 308.25 | [8 empty] | 1 | 16.98 | 16.98
[19 empty] | 5 | 2.54 | 12.7
[5 empty] | 9.13 | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES | [12 empty] | 1 | 3.4 | 3.4
[9 empty] | ÁREA | Total | [8 empty] | 2 | 3.43 | 6.86
[19 empty] | 1 | 2.91 | 2.91
[6 empty] | Parque Infantil |  |  | 308.25 | 308.25 | [8 empty] | 1 | 4.36 | 4.36
[19 empty] | 1 | 10.25 | 10.25
[19 empty] | 1 | 4.9 | 4.9
[5 empty] | 9.14 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | [12 empty] | 2 | 2.41 | 4.82
[9 empty] | ÁREA | Total | [8 empty] | 5 | 3.24 | 16.2
[19 empty] | 1 | 15.74 | 15.74
[6 empty] | Calçadas |  |  | 2116.5 | 2116.5 | [8 empty] | 1 | 4.88 | 4.88
[19 empty] | 1 | 4.27 | 4.27
[19 empty] | 1 | 2.94 | 2.94
[19 empty] | 5 | 1.9 | 9.5
[18 empty] | Praça 02 - quadra | 10 | 14.89 | 148.9 | 287.4
[13 empty] | m | [5 empty] | 5 | 27.7 | 138.5
[18 empty] | Praça 01 - calçadas | 9 | 2.6 | 23.4 | 525.98
[19 empty] | 15 | 2.5 | 37.5
[19 empty] | 1 | 2.57 | 2.57
[19 empty] | 1 | 7.41 | 7.41
[19 empty] | 1 | 7.78 | 7.78
[19 empty] | 1 | 1.31 | 1.31
[19 empty] | 1 | 4.58 | 4.58
[19 empty] | 1 | 8.51 | 8.51
[19 empty] | 1 | 1.03 | 1.03
[19 empty] | 1 | 5.01 | 5.01
[19 empty] | 1 | 9.11 | 9.11
[19 empty] | 1 | 9.41 | 9.41
[19 empty] | 1 | 1.63 | 1.63
[19 empty] | 1 | 6.15 | 6.15
[19 empty] | 1 | 10.03 | 10.03
[19 empty] | 1 | 10.34 | 10.34
[19 empty] | 1 | 10.64 | 10.64
[19 empty] | 1 | 10.95 | 10.95
[19 empty] | 1 | 11.26 | 11.26
[19 empty] | 1 | 11.76 | 11.76
[19 empty] | 1 | 1.52 | 1.52
[19 empty] | 1 | 11.92 | 11.92
[19 empty] | 1 | 5.18 | 5.18
[19 empty] | 1 | 2.39 | 2.39
[19 empty] | 1 | 25.3 | 25.3
[19 empty] | 1 | 39.38 | 39.38
[19 empty] | 1 | 2.32 | 2.32
[19 empty] | 1 | 4.49 | 4.49
[19 empty] | 1 | 10.4 | 10.4
[19 empty] | 1 | 2.4 | 2.4
[19 empty] | 1 | 2.58 | 2.58
[19 empty] | 1 | 2.79 | 2.79
[19 empty] | 1 | 3.01 | 3.01
[19 empty] | 1 | 3.22 | 3.22
[19 empty] | 1 | 3.39 | 3.39
[19 empty] | 1 | 3.65 | 3.65
[19 empty] | 1 | 3.86 | 3.86
[19 empty] | 1 | 4.08 | 4.08
[19 empty] | 1 | 4.29 | 4.29
[19 empty] | 1 | 4.5 | 4.5
[19 empty] | 1 | 4.7 | 4.7
[19 empty] | 25 | 2.5 | 62.5
[19 empty] | 1 | 2.55 | 2.55
[19 empty] | 1 | 4.04 | 4.04
[19 empty] | 1 | 4.03 | 4.03
[19 empty] | 24 | 2.4 | 57.6
[19 empty] | 1 | 4.21 | 4.21
[19 empty] | 1 | 4.11 | 4.11
[19 empty] | 1 | 7.16 | 7.16
[19 empty] | 1 | 7.31 | 7.31
[19 empty] | 1 | 4.81 | 4.81
[19 empty] | 1 | 4.91 | 4.91
[19 empty] | 9 | 3 | 27
[18 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 1175.03

## 10 Áreas esportivas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
10.0 | ÁREAS ESPORTIVAS
10.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m² | 656.3 |  | 10.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)
10.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) (ALAMBRADO) | m² | 307.24 |  | 9.6 | 37.2 | 20.4 | 37.2 | 20.85
10.3 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - FIXAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS | m³ | 0.82 |  | 15.09 | 28.1 | 15.29 | 9.3
10.4 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M | m | 193.03 | [5 empty] | COMP. TOTAL | 193.03
10.5 | PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA- CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE CLASSE C30 - INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | m³ | 121.69 |  | TOTAL GERAL |  | ALTURA ALAMB. | 3.4 | m² | 656.3
10.6 | ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA 10x10cm 5,0 mm | m² | 1216.88
10.7 | LONA PLÁSTICA PRETA esp=150micra | m² | 608.44 |  | 10.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) (ALAMBRADO)
10.8 | ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | m² | 608.44 |  | ELEMENTO | DIÂMETRO | CIRC. | COMPRIMENTO / ALTURA | QUANT. | AREA TOTAL | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS)
10.9 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50 MM, PESO 12,10 KG/M- FIXAÇÃO TRAVES FUTEBOL/REDE VOLEI | m | 2.4 |  | TUBOS 3" VERT CAMPO AREIA | 0.075 | 0.24 | 3.4 | 38 | 31.01
10.10 | PINTURA FUNDO QUADRA POLIESPORTIVA E DOS GARRAFÕES | m² | 608.44 |  | TUBOS 3" VERT QUADRA | 0.075 | 0.24 | 3.4 | 21 | 17.14
10.11 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA- VOLEI, BASQUETE E FUTEBOL (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | m | 362.4 |  | TUBOS 3" VERT BASQUETE | 0.075 | 0.24 | 3.4 | 4 | 3.26
10.12 | CAMPO DE AREIA - LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM | m³ | 221.58 |  | TUBOS 2" HORIZONTAL | 0.05 | 0.16 | 193.03 | 3 | 92.65
10.13 | CAMPO DE AREIA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 232.66 |  | TUBOS 2" DIAGONAL | 0.05 | 0.16 | 3.32 | 18 | 9.56
10.14 | CAMPO DE AREIA - TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T | m³ | 2466.2 | [5 empty] | ÁREA TOTAL | 153.62
10.15 | TRAVE DE FUTEBOL SUIÇO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2 | 42888 | TOTAL GERAL |  | DEMÃOS | 2 | m² | 307.24 | SINAPI | 100746 | 20.71
10.16 | TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2 | 42889
10.17 | TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COMPLETA | unid. | 2 | 43798 | 10.3 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - FIXAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS
10.18 | BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE | CJ | 1 | 42875 |  |  | QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO | LARGURA | COMP. | ALTURA | QUANT. | VOLUME TOTAL
[5 empty] | BASQUETE | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5
[5 empty] | VOLEI | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.16
[5 empty] | TRAVES FUTEBOL | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.16
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 0.82
[5 empty] | 10.4 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M
QUANTITATIVO
[9 empty] | COMP ALAMBRADO | 193.03
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 193.03 | SICRO | 903848 | 122.83
[5 empty] | 10.5 | PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA- CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE CLASSE C30 - INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO
[5 empty] | ELEMENTO | LARGURA | COMP. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME TOTAL
[5 empty] | BASQUETE | 9.4 | 20.85 | 195.99 | 0.2 | 39.2
[5 empty] | QUADRA POLIESPORTIVA | 14.89 | 27.7 | 412.45 | 0.2 | 82.49
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 121.69
[5 empty] | 10.6 | ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA 10x10cm 5,0 mm
[5 empty] | ELEMENTO | LARGURA | COMP. | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME TOTAL
[5 empty] | BASQUETE | 9.4 | 20.85 | 195.99 | 0.2 | 39.2
[5 empty] | QUADRA POLIESPORTIVA | 14.89 | 27.7 | 412.45 | 0.2 | 82.49
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2 | 608.44 | m² | 1216.88
[5 empty] | 10.7 | LONA PLÁSTICA PRETA esp=150micra
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m² | 608.44
[5 empty] | 10.8 | ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m² | 608.44
[5 empty] | 10.9 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50 MM, PESO 12,10 KG/M- FIXAÇÃO TRAVES FUTEBOL/REDE VOLEI
QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO |  |  | COMPRIMENTO | QUANT. | COMPRIMENTO TOTAL
[5 empty] | VOLEI |  |  | 0.4 | 2 | 0.8
[5 empty] | FUTEBOL |  |  | 0.4 | 4 | 1.6
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 2.4 | SINAPI | 7693 | M | 228.64
[5 empty] | 10.10 | PINTURA FUNDO QUADRA POLIESPORTIVA E DOS GARRAFÕES
QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO | LARGURA | COMP. |  |  | ÁREA TOTAL
[5 empty] | BASQUETE MEIA QUADRA | 9.4 | 20.85 |  |  | 195.99
[5 empty] | QUADRA POLIESPORTIVA | 14.89 | 27.7 |  |  | 412.45
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m² | 608.44
[5 empty] | 10.11 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA- VOLEI, BASQUETE E FUTEBOL (VER MEMORIAL DESCRITIVO)
QUANTITATIVO
COMPRIMENTO TOTAL
QUADRA POLIESPORTIVA
[5 empty] | FUTSAL | ARCOS | CIRCULO | LINHAS | LINHAS
[6 empty] | 62.48 | 16.02 | 48 | 25.78 | 152.28 |  |  |  |  | DMT | KM | Empolamento
[15 empty] | Brita | 23.1 | 1.3 | BALTT
[5 empty] | BASQUETE | GARRAFÃO (2X) | CIRCULO | LINHA 3 PONTOS | [6 empty] | Rachão | 23.1 | 1.3
[6 empty] | 36.36 | 9.74 | 41.08 |  | 87.18 |  |  |  |  | Areia | 10.6 | 1.05 | DESCHAMPS
[5 empty] | VOLEI | LINHAS | LINHAS | [7 empty] | Bota fora | 6
[6 empty] | 30.8 | 31.12 |  |  | 61.92 |  |  |  |  | Cbuq | 23.1
[5 empty] | BASQUETE MEIA QUADRA | GARRAFÃO (2X) | GARRAFÃO (2X) | ARCO | [6 empty] | Escavação |  | 1.3
[6 empty] | 20.76 | 19.6 | 20.66 |  | 61.02 |  |  |  |  | Demolição |  | 1.39
[15 empty] | Rebaixamento |  | 1.3
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m | 362.4 | SINAPI | 102504 | M | 228.64
[5 empty] | 10.12 | CAMPO DE AREIA - LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM
QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO |  | LARGURA | COMP. | ALTURA | VOLUME
[5 empty] | CAMPO DE AREIA |  | 20 | 36.93 | 0.3 | 221.58
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 221.58
[5 empty] | 10.13 | CAMPO DE AREIA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE
QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO |  |  | VOLUME | EMPOLAMENTO 5% | VOLUME
[5 empty] | CAMPO DE AREIA |  |  | 221.58 | 1.05 | 232.66
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 232.66
[5 empty] | 10.14 | CAMPO DE AREIA - TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T
QUANTITATIVO
[5 empty] | ELEMENTO |  |  | VOLUME | DMT (KM) | VOLUME
[5 empty] | CAMPO DE AREIA |  |  | 232.66 | 10.6 | 2466.2
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  |  | m³ | 2466.2

## 11 Mobiliário Urbano
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
11.0 | MOBILIÁRIO URBANO
11.1 | BANCO COM ENCOSTO - 1,80m ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ACENTO E ENCOSTO EM MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 32
11.2 | BANCO CUBO EM CONCRETO E MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 3 | COMP
11.3 | BANCO CUBO EM CONCRETO (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 2 | COMP
11.4 | BICICLETÁRIO | unid. | 16 | COMP
11.5 | CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO, PEDESTAL COFECCIONADO EM FERRO Ø2", PINTURA EPOXI, CAPACIDADE DE 50 LITROS - PADRÃO P.M.I | unid. | 11
11.6 | PARQUE INFANTIL- 3 TORRES | unid. | 1
11.7 | BRINQUEDO DE MOLA | unid. | 1 | COTA
11.8 | GIRA-GIRA - POLIETILENO | unid. | 1 | COTA
11.9 | CERCA | m | 41
11.10 | PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS COMPOSTO DE PLATAFORMAS RECOBERTAS COM RESINA DE PVC PLASTIFICANTE; PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROESTÁTICA, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A INTEMPÉRIES | unid. | 1 | COTA
11.11 | SIMULADOR DE ESQUI DUPLO | unid. | 1
11.12 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | unid. | 1
11.13 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO | unid. | 1
11.14 | VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | unid. | 1
11.15 | VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | unid. | 1
11.16 | CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO | unid. | 1
11.17 | PLACA ORIENTATIVA 2X1M | unid. | 1

## 12 Pista de Skate
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
12.0 | PISTA DE SKATE
12.1 | FUNDAÇÕES
12.1.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 268
12.2 | INFRAESTRUTURA
12.2.1 | FUNDAÇÕES
12.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 556.6
12.2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 34
12.2.1.3 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 2.01
12.2.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m³ | 26.8
12.2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m³ | 26.8
12.2.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 442
12.2.1.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 191.25
12.2.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 10.2
12.2.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10.2
12.3 | SUPRAESTRUTURA
12.3.1 | ALVENARIA E VIGAS
12.3.1.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 28.8
12.3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 46.57
12.3.1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.9
12.3.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 6.3
12.3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.37
12.3.2 | ATERRO COMPACTADO
12.3.2.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 114.44
12.3.3 | SERRALHERIA
12.3.3.1 | ARREMATES ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", e=3mm | m | 16.1
12.3.3.2 | ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA DE AÇO 4"x4", e=1/4" GALVANIZADA | m | 50.36
12.3.3.3 | ARREMATE ARESTAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e=1/4", h=4" | m | 109.39
12.3.3.4 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | m² | 30.08
12.3.3.5 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", e=3mm | m | 11.66
12.4 | PAVIMENTAÇÕES
12.4.1 | PISOS CIMENTADOS
12.4.1.1 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 25.45
12.4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m² | 509
12.4.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 29.59
12.4.1.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | Kg | 1346.76
12.4.1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | Kg | 18.48
12.4.1.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 74.025
12.4.1.7 | FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO | Kg | 592.2
12.4.1.8 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | h | 120
12.4.1.9 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120
12.4.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 509
12.5 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
12.5.1 | REVESTIMENTOS
12.5.1.1 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 157.55
12.5.2 | PINTURAS
12.5.2.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 35.91
12.5.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.8
12.5.2.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 509

## 13 Paisagismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
13.0 | PAISAGISMO
13.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | m² | 2272.85 | 13.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO
13.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | m² | 2272.85 |  |  | QUANTITATIVO
13.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53 | GRAMA ESMERALDA |  |  |  |  | 1667.99
13.4 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | unid. | 10 | GRAMA AMENDOIM |  |  |  |  | 604.86
13.5 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53 | TOTAL GERAL |  | ALTURA ALAMB. | 3.4 | m² | 2272.85 | SINAPI | 98519 | 1.8
13.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1667.99
13.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - AMENDOIM (Arachis repens) | m² | 604.86 | 13.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO
13.8 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CLUSIA FLUMINENSIS | unid. | 104 |  |  | QUANTITATIVO
|  |  |  | GRAMA ESMERALDA |  |  |  |  | 1667.99
|  |  |  | GRAMA AMENDOIM |  |  |  |  | 604.86
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | ALTURA ALAMB. | 3.4 | m² | 2272.85 | SINAPI | 98520 | 4.69
|  |  |  | 13.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO)
QUANTITATIVO
|  |  |  | JACARANDÁ MIMOSO |  |  |  |  | 17
|  |  |  | IPÊ AMARELO |  |  |  |  | 21
|  |  |  | QUARESMEIRA |  |  |  |  | 15
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | unid. | 53 | SINAPI | 98511 | 112.15
|  |  |  | 13.4 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | unid. | 10 | SINAPI | 98516 | 292.04
|  |  |  | 13.5 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO)
QUANTITATIVO
FRUTÍFERAS
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | unid. | 53 | SINAPI | 98511 | 112.15
|  |  |  | 13.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | m² | 1667.99 | SINAPI | 98504 | 10.86
|  |  |  | 13.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - AMENDOIM (Arachis repens)
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | m² | 604.86 | SINAPI | 98505 | 55.02
|  |  |  | 13.8 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CLUSIA FLUMINENSIS
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | unid. | 104 | SINAPI | 98509 | 38.05

## 14 Serviços complementares
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | ESTRUTURA PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO | unid. | 1
14.2 | PLACA EM GRANITO 0,50X0,70 | m² | 0.35 | SINAPI | 98671 | 354.14
14.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 0,40x0,60 | unid. | 1 | DEINFRA | 42891 | 1056.4 | Placa de Registro historico
14.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7074.07

## Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate
Bairro: | Santa Regina – Itajaí/SC
Data: | 2021-11-01
Item | Descrição | Unid. | Quantidade
1.0 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS
1.1 | PROJETO EXECUTIVO PISTA DE SKATE (PROJETO ESTRUTURAL) | m² | 584.85
1.2 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA (ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL) | h | 528
2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA | m² | 3
2.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1
2.3 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1
2.4 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | unid. | 1
2.5 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1
2.6 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1
2.7 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | unid. | 1
2.8 | LOCACAO DECONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. ESCRITÓRIO+SANITÁRIO E REFEITÓRIO+DEPÓSITO (12 MESES) X (2 UNIDADES) | mês | 24
3.0 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DA OBRA
3.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2160
3.2 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO | m | 410.62
4.0 | LOCAÇÃO DA OBRA
4.1 | MARCAÇÃO E LOCAÇÃO REALIZADA POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO | m² | 7074.07
5.0 | LIMPEZA DO TERRENO
5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS(CAMADA 20CM) | m² | 7074.07
5.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 1839.25
5.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 11035.5
5.4 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO | m | 410.62
5.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 21.35
5.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 128.1
5.7 | ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 2829.63
6.0 | DRENAGEM
6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 82.17
6.2 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 868.1
6.3 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 186.4
6.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | unid | 38
6.5 | CANALETA EM CONCRETO PRE MOLDADO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | m | 67.8
6.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 64.5
7.0 | MEIO FIO
7.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 963.49
7.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 99.17
7.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 453.25
7.4 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | m | 1515.91
8.0 | ELETRICA
8.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual ou com maquina, aplicação de areia compactada, reaterro, e recomposição de grama, e fita de advertência quando for o caso. | und | 600
8.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 1
8.3 | Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 7,00m total - 6,00m altura ÚTIL. Fabricado pelo processo de Filament Winding, composto por Fibras de Vidro tipo E, Resina com propriedades antichamas. Diâmetro de Topo 80mm, com Ponteira Redutora em Fibra de Vidro de Diâmetro Externo 60mm, Comprimento 100mm, espessura mínima 4,0mm. Diâmetro de Base 150mm. Acabamento Liso, pintura em GelCoat. Cor Cinza Grafite RAL7024, com proteção Anti-UV, instalação do tipo Engastada. Inclui Janela de Inspeção a 3,0m do Engaste, tamanho 60x120mm, com tampa em Fibra de Vidro, fixação por parafuso em aço inoxidável. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ENSAIOS DE LABORATORIOS ACREDITADOS PELO INMETRO DOS SEGUINTES: Carga Nominal de 50daN, Flexão Máxima a CN: 10%. Parâmetros de Ensaios: ASTM D570 - Absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - Resistência ao Trilhamento Elétrico 1,50kV, UL94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - Rigidez Dielétrica 15kV/mm, ASTM G155 Envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%.A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal. | Peça | 18
8.4 | Luminária Publica Ornamental tecnologia LED, construída em alumínio injetado sob pressão, livre de mercúrio em conformidade RoHS, corpo com base cilíndrica ligada por 2 hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, conjunto óptico protegido por vidro temperado de alta resistência com 5mm de espessura, potência de 100W(±5%), tensão alimentação de 100 a 280 VAC, frequência de operação 50/60 Hz; fluxo luminoso mínimo: 13.500lm; curva fotométrica totalmente limitada, fator de potência: > 0,95; Temperatura de Operação: -5 °C +50 °C , DPS 10kV/10kA externos ao driver com opção de ligação em série ou paralelo, temperatura de cor: 4.000 K; índice de reprodução de cor: > 70, resistência contra impactos mecânicos IK08, com base para relé três ou sete pinos e Grau de proteção IP66, Pintura eletrostática com proteção UV em cor cinza Munsell N6,5 ou RAL a ser definido, bocal de fixação para postes com diâmetro de até 65m, Deverão ser apresentados por tratar de luminária para iluminação pública : Curva IES, Laudo Grau de proteção IP66 com base para relé, IK-08 vidro, LM-80, LM-79, certificado e registro INMETRO | Peça | 18
0 | Rele Shorting Gap Tensão: 127-220Vac (105-305 Vac) ~ 50/60Hz Dispositivo para ligação permanente entre a fase e carga de tomadas para relés,chaves comando de grupo, ou luminarias publicas, Índice de proteção: IP65; Potência de comando: 1000W / 15A; Rigidez dielétrica: 2500 Vdc; Consumo: não consome energia (0 W); Garantia: 12 meses. | Peça | 18
0 | Poste concreto Duplo T 11.000mm altura 150DAN, com tubulacao para iluminacao publica | Peça | 6
0 | Cruzetas (estrutura) em aço e galvanizado a fogo por imersão a quente, feitos em perfil “L” de 25,4mm (1”) x 2.000 mm de comprimento e (02) mão francesa para fixação, apropriados para no mínimo três até cinco projetores, conforme projeto orientativo, incluso todos os parafusos e arruelas para fixação da cruzeta em poste duplo T e também dos projetores. | Peça | 6
0 | PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
0 | PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
0 | PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
0 | PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4
0 | PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 220W (±5%), fluxo luminoso mínimo 25.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 3
0 | PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
0 | PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2
0 | PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 1
8.10 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 2
8.11 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 1200
8.12 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27
8.13 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27
8.14 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2
8.15 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2
8.16 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2
8.17 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 4
8.18 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 2
8.19 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20
8.20 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 2
8.21 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 1200
8.22 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.23 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.24 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.25 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.26 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.27 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100
8.28 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.29 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.30 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.31 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200
8.32 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600
8.33 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 52
8.34 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 26
8.35 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 24
8.36 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 24
8.37 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 26
8.38 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 52
8.39 | Fita de auto fusão, rolo com 10m | und | 5
8.40 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5
8.41 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø300 X 100mm (POSTES DE 6,000MM) | und | 18
8.42 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 100mm (POSTES DE 11,000MM) | und | 6
8.43 | Concreto FCK 20MPA (0,60² X 3,14 X 0,50M X 6) + (0,30² X 3,14 X 0,50M X 18) | M³ | 6
8.44 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 27
8.45 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 18
8.46 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 27
9.0 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
9.1 | REBAIXAMENTO DE SUBLEITO E = 7 CM | m³ | 495.18
9.2 | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 643.73
9.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 3862.38
9.4 | Regularização e compactação de subleito de solo | m² | 7074.07
9.5 | Execução de base de brita n°2 | m³ | 236.57
9.6 | Execução de pó de pedra | m³ | 281.68
9.7 | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 1173.84
9.8 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 15563.163
9.9 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, - (ARMADO COM TELA - ITEM 9.14) | m³ | 719.48
9.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO | m | 1175.03
9.11 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 166.07
9.12 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - BASE PARA PISO EMBORRACHADO | m² | 308.25
9.13 | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES | m² | 308.25
9.14 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 2116.5
10.0 | ÁREAS ESPORTIVAS |  |  | ORGANIZAR NUMERAÇÃO
10.1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m² | 656.3
10.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) (ALAMBRADO) | m² | 307.24
10.3 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - FIXAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS | m³ | 0.82
10.4 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M | m | 193.03
10.5 | PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA- CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE CLASSE C30 - INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | m³ | 121.69
10.6 | ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA 10x10cm 5,0 mm | m² | 1216.88
10.7 | LONA PLÁSTICA PRETA esp=150micra | m² | 608.44
10.8 | ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | m² | 608.44
10.9 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50 MM, PESO 12,10 KG/M- FIXAÇÃO TRAVES FUTEBOL/REDE VOLEI | m | 2.4
10.10 | PINTURA FUNDO QUADRA POLIESPORTIVA E DOS GARRAFÕES | m² | 608.44
10.11 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA- VOLEI, BASQUETE E FUTEBOL (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | m | 362.4
10.12 | CAMPO DE AREIA - LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM | m³ | 221.58
10.13 | CAMPO DE AREIA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 232.66
10.14 | CAMPO DE AREIA - TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T | m³ | 2466.2
10.15 | TRAVE DE FUTEBOL SUIÇO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2
10.16 | TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2
10.17 | TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COMPLETA | unid. | 2
10.18 | BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE | CJ | 1
11.0 | MOBILIÁRIO URBANO
11.1 | BANCO COM ENCOSTO - 1,80m ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ACENTO E ENCOSTO EM MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 32
11.2 | BANCO CUBO EM CONCRETO E MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 3
11.3 | BANCO CUBO EM CONCRETO (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 2
11.4 | BICICLETÁRIO | unid. | 16
11.5 | CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO, PEDESTAL COFECCIONADO EM FERRO Ø2", PINTURA EPOXI, CAPACIDADE DE 50 LITROS - PADRÃO P.M.I | unid. | 11
11.6 | PARQUE INFANTIL- 3 TORRES | unid. | 1
11.7 | BRINQUEDO DE MOLA | unid. | 1
11.8 | GIRA-GIRA - POLIETILENO | unid. | 1
11.9 | CERCA | m | 41
11.10 | PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS COMPOSTO DE PLATAFORMAS RECOBERTAS COM RESINA DE PVC PLASTIFICANTE; PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROESTÁTICA, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A INTEMPÉRIES | unid. | 1
11.11 | SIMULADOR DE ESQUI DUPLO | unid. | 1
11.12 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | unid. | 1
11.13 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO | unid. | 1
11.14 | VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | unid. | 1
11.15 | VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | unid. | 1
11.16 | CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO | unid. | 1
11.17 | PLACA ORIENTATIVA 2X1M | unid. | 1
12.0 | PISTA DE SKATE
12.1 | FUNDAÇÕES
12.1.1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 268
12.2 | INFRAESTRUTURA
12.2.1 | FUNDAÇÕES
12.2.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 556.6
12.2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 34
12.2.1.3 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 2.01
12.2.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m³ | 26.8
12.2.1.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m³ | 26.8
12.2.1.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 442
12.2.1.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 191.25
12.2.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 10.2
12.2.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10.2
12.3 | SUPRAESTRUTURA
12.3.1 | ALVENARIA E VIGAS
12.3.1.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 28.8
12.3.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 46.57
12.3.1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.9
12.3.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 6.3
12.3.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.37
12.3.2 | ATERRO COMPACTADO | 0 | 0
12.3.2.1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 114.44
12.3.3 | SERRALHERIA | 0 | 0
12.3.3.1 | ARREMATES ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", e=3mm | m | 16.1
12.3.3.2 | ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA DE AÇO 4"x4", e=1/4" GALVANIZADA | m | 50.36
12.3.3.3 | ARREMATE ARESTAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e=1/4", h=4" | m | 109.39
12.3.3.4 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | m² | 30.08
12.3.3.5 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", e=3mm | m | 11.66
12.4 | PAVIMENTAÇÕES
12.4.1 | PISOS CIMENTADOS
12.4.1.1 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 25.45
12.4.1.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m² | 509
12.4.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 29.59
12.4.1.4 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | Kg | 1346.76
12.4.1.5 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | Kg | 18.48
12.4.1.6 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 74.025
12.4.1.7 | FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO | Kg | 592.2
12.4.1.8 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | h | 120
12.4.1.9 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120
12.4.1.10 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 509
12.5 | REVESTIMENTOS E PINTURAS
12.5.1 | REVESTIMENTOS
12.5.1.1 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 157.55
12.5.2 | PINTURAS | 0 | 0
12.5.2.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 35.91
12.5.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.8
12.5.2.3 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 509
13.0 | PAISAGISMO
13.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | m² | 2272.85
13.2 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | m² | 2272.85
13.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53
13.4 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | unid. | 10
13.5 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53
13.6 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1667.99
13.7 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - AMENDOIM (Arachis repens) | m² | 604.86
13.8 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CLUSIA FLUMINENSIS | unid. | 104
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | ESTRUTURA PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO | unid. | 1
14.2 | PLACA EM GRANITO 0,50X0,70 | m² | 0.35
14.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 0,40x0,60 | unid. | 1
14.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7074.07

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II
Localização: |  |  | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
Serviço: |  |  | Praça, quadra poliesportiva, campo de futebol e pista de skate |  |  |  | Prazo de Execução: | 12 meses
Bairro: |  |  | Santa Regina – Itajaí/SC |  |  |  | Área do Projeto: | 7074,07 m² |  | 2021-10-01
Data: |  |  | 2022-01-01 |  |  |  | IPCA IPPUJ | 1.241 | 2016-01-01 | 1.2407
[7 empty] | IPCA DEINFRA | 1.08 | 2021-02-01 | 1.0797
[7 empty] | IPCA SICRO | 1.033 | 2021-08-01 | 1.0332
[7 empty] | BDI: | 24.18%
Nº | REFERÊNCIA |  | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | CONTRATO ORIGINAL
| Base | Código |  |  | Quantidade | Unitário S/ BDI (R$) | Unitário C/ BDI (R$) | Custo Parcial (R$)
1.0 |  |  | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS |  |  |  |  | 71412.17 |  | DESCONTO BDI |  |  | 71412.17 |  | 71412.17 | 0
1.1 | DEINFRA | 42513 | PROJETO EXECUTIVO PISTA DE SKATE (PROJETO ESTRUTURAL) | m² | 584.85 | 10.8432 | 13.47 | 7877.93 | 12.55 | 10.04 | 10.8432 | OK
1.2 | SINAPI | 90778 | ACOMPANHAMENTO DE OBRA (ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL) | h | 528 | 96.9 | 120.33 | 63534.24 | ok
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 26754.47 |  |  |  |  | 26754.47 |  | 26754.47 | 0
2.1 | SINAPI-I | 4813 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA - PADRÃO P.M.I (200X150CM) PARA INDICAÇÃO DA OBRA | m² | 3 | 225 | 279.41 | 838.23 | ok
2.2 | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1 | 164.87 | 204.74 | 204.74 | ok
2.3 | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 168.42 | 209.14 | 209.14 | ok
2.4 | SINAPI | 101489 | ENERGIA ELÉTRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO - LIGAÇÃO PROVISÓRIA | unid. | 1 | 1494.71 | 1856.13 | 1856.13 | OK
2.5 | SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) | unid. | 1 | 164.87 | 204.74 | 204.74 | ok
2.6 | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 168.42 | 209.14 | 209.14 | ok
2.7 | SINAPI | 101505 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). | unid. | 1 | 1908.61 | 2370.11 | 2370.11
2.8 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DECONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M. ESCRITÓRIO+SANITÁRIO E REFEITÓRIO+DEPÓSITO (12 MESES) X (2 UNIDADES) | mês | 24 | 700 | 869.26 | 20862.24 | ok
3.0 |  |  | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 85051.3 |  |  |  |  | 85051.3 |  | 85051.3 | 0
3.1 | SINAPI-I | 41776 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2160 | 19.98 | 24.81 | 53589.6 | ok
3.2 | SINAPI | 61 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO | m | 410.62 | 61.7 | 76.62 | 31461.7 | ok
4.0 |  | , | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 11035.55 |  |  |  |  | 11035.55 |  | 11035.55 | 0
4.1 | DEINFRA | 43928 | MARCAÇÃO E LOCAÇÃO REALIZADA POR LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO | m² | 7074.07 | 1.2528 | 1.56 | 11035.55 | 1.45 | 1.16 | 1.2528 | OK
5.0 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 290240.45 |  |  |  |  | 290240.45 |  | 290240.45 | 0
5.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS(CAMADA 20CM) | m² | 7074.07 | 0.34 | 0.42 | 2971.11 | ok
5.2 | SINAPI | COMP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 1839.25 | 1.25 | 1.55 | 2850.84 | ok
5.3 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T - CAMADA VEGETAL | m³ | 11035.5 | 2.34 | 2.91 | 32113.31 | ok
5.4 | DEINFRA | 42525 | ARRANCAMENTO DE MEIO FIO | m | 410.62 | 9.8928 | 12.28 | 5042.41 | 11.45 | 9.16 | 9.8928 | OK
5.5 | SINAPI | COMP | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 21.35 | 1.25 | 1.55 | 33.09
5.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T (MEIO FIO) | m³ | 128.1 | 2.34 | 2.91 | 372.77 | OK
5.7 | SINAPI | 94319 | ATERRO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | m³ | 2829.63 | 70.25 | 87.24 | 246856.92 | OK
6.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 89925.71 |  |  |  |  | 89925.71 |  | 89925.71 | 0
6.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 82.17 | 5.92 | 7.35 | 603.95 | OK
6.2 | SICRO | 2003611 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 868.1 | 52.8379 | 65.61 | 56956.04 | 51.15 |  | 52.8379 | OK
6.3 | SINAPI | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 186.4 | 76.43 | 94.91 | 17691.22 | OK
6.4 | SINAPI | 97896 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | unid | 38 | 216.84 | 269.27 | 10232.26 | OK
6.5 | DEINFRA | 40123 | CANALETA EM CONCRETO PRE MOLDADO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | m | 67.8 | 42.8371 | 53.2 | 3606.96 | 49.58 | 39.664 | 42.8371 | OK
6.6 | SINAPI | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | m³ | 64.5 | 10.43 | 12.95 | 835.28 | OK
7.0 |  |  | MEIO FIO |  |  |  |  | 83362.85 |  |  |  |  | 83362.85 |  | 83362.85 | 0
7.1 | SINAPI | COMP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 963.49 | 40.91 | 50.8 | 48945.29 | OK
7.2 | SINAPI | COMP | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10cm (PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS) | m | 99.17 | 53.43 | 66.35 | 6579.93 | OK
7.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 453.25 | 45.18 | 56.1 | 25427.33 | OK
7.4 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | m | 1515.91 | 1.28 | 1.59 | 2410.3 | OK
9.0 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 518941.44 |  |  |  |  | 518941.44 |  | 518941.44 | 0
9.1 | SICRO | 5501706 | REBAIXAMENTO DE SUBLEITO E = 7 CM | m³ | 495.18 | 5.6815 | 7.06 | 3495.97 | 5.5 |  | 5.6815
9.2 | SINAPI | COMP | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 643.73 | 1.25 | 1.55 | 997.78 | OK
9.3 | SINAPI | 97914 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 3862.38 | 2.34 | 2.91 | 11239.53 | OK
9.4 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo | m² | 7074.07 | 1.91 | 2.37 | 16765.55 | OK
9.5 | SINAPI | 96624 | Execução de base de brita n°2 | m³ | 236.57 | 124.05 | 154.05 | 36443.61 | OK
9.6 | DEINFRA | 43236 | Execução de pó de pedra | m³ | 281.68 | 143.1648 | 177.78 | 50077.07 | 165.7 | 132.56 | 143.1648
9.7 | SINAPI | COMP | Carga, manobra e descarga do material | m³ | 1173.84 | 1.25 | 1.55 | 1819.45 | OK
9.8 | SINAPI | 97914 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | m³xkm | 15563.163 | 2.34 | 2.91 | 45288.8 | OK
9.9 | SINAPI | COMP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM.( INCLUÍ LONA, TELA SOLDADA Q-92, JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA) | m³ | 719.48 | 208.23 | 258.58 | 186043.14 | OK
9.11 | COMP. |  | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 166.07 | 78.52 | 97.51 | 16193.49 | ok
9.12 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - BASE PARA PISO EMBORRACHADO | m² | 308.25 | 41.73 | 51.82 | 15973.52 | ok
9.13 | COT. |  | PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND E=6CM DIVERSAS CORES | m² | 308.25 | 351.64 | 436.67 | 134603.53
10.0 |  |  | ÁREAS ESPORTIVAS |  |  |  |  | 468814.87 |  |  |  |  | 468814.87 |  | 468814.87 | 0
10.1 | SINAPI | COMP | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) | m² | 656.3 | 255.1 | 316.78 | 207902.71 | OK
10.2 | SINAPI | 100746 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS) (ALAMBRADO) | m² | 307.24 | 20.89 | 25.94 | 7969.81 | ok
10.3 | DEINFRA | 42877 | CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - FIXAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS | m³ | 0.82 | 2524.4784 | 3134.9 | 2570.62 | 2921.85 | 2337.48 | 2524.4784 | OK
10.4 | SICRO | 903848 | MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M | m | 193.03 | 126.6 | 157.21 | 30346.25 | OK
10.5 | SINAPI-I | 1525 | PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA- CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL DE CLASSE C30 - INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | m³ | 121.69 | 460.55 | 571.91 | 69595.73 | 122.83 |  | 126.8834 | OK
10.6 | SINAPI-I | 7156 | ARMACAO TELA ACO SOLDADA NERVURADA 10x10cm 5,0 mm | m² | 1216.88 | 42.4 | 52.65 | 64068.73
10.7 | SINAPI-I | 3777 | LONA PLÁSTICA PRETA esp=150micra | m² | 608.44 | 1.79 | 2.22 | 1350.74 | 163.28 | 130.624 | 141.0739 | OK
10.8 |  | COMP | ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA | m² | 608.44 | 6.42 | 7.97 | 4849.27 | ok
10.9 | SINAPI | 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50 MM, PESO 12,10 KG/M- FIXAÇÃO TRAVES FUTEBOL/REDE VOLEI | m | 2.4 | 220.4 | 273.69 | 656.86 | ok
10.10 | SINAPI | COMP | PINTURA FUNDO QUADRA POLIESPORTIVA E DOS GARRAFÕES | m² | 608.44 | 38.5 | 47.81 | 29089.52 | ok
10.11 | SINAPI | 100746 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA- VOLEI, BASQUETE E FUTEBOL (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | m | 362.4 | 20.89 | 25.94 | 9400.66 | ok
10.12 | SICRO | 2003844 | CAMPO DE AREIA - LASTRO DE AREIA COMERCIAL , ESPALHAMENTO MECÂNICO E=30 CM | m³ | 221.58 | 68.7048 | 85.32 | 18905.21 | 66.51 |  | 68.7048 | ok
10.13 | SINAPI | COMP | CAMPO DE AREIA - CARGA, MANOBRA E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE | m³ | 232.66 | 1.25 | 1.55 | 360.62 | OK
10.14 | SINAPI | 97914 | CAMPO DE AREIA - TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T | m³ | 2466.2 | 2.34 | 2.91 | 7176.64 | ok
10.15 | DEINFRA | 42888 | TRAVE DE FUTEBOL SUIÇO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2 | 2024.1446 | 2513.58 | 5027.16 | 2342.76 | 1874.208 | 2024.1446 | ok
10.16 | DEINFRA | 42889 | TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - INCLUSIVE REDE | unid. | 2 | 1583.5046 | 1966.4 | 3932.8 | 1832.76 | 1466.208 | 1583.5046 | ok
10.17 | DEINFRA | 43798 | TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADO COMPLETA | unid. | 2 | 1732.9334 | 2151.96 | 4303.92 | 2005.71 | 1604.568 | 1732.9334 | ok
10.18 | DEINFRA | 42875 | BALIZAS PARA VOLEIBOL INCLUSIVE REDE | CJ | 1 | 1053 | 1307.62 | 1307.62 | 1218.75 | 975 | 1053 | ok
11.0 |  |  | MOBILIÁRIO URBANO |  |  |  |  | 150161.97 |  |  |  |  | 150161.97 |  | 150161.97 | 0
11.1 | SINAPI | 42439 | BANCO COM ENCOSTO - 1,80m ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, ACENTO E ENCOSTO EM MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 32 | 1095.58 | 1360.49 | 43535.68 | ok
11.2 | SINAPI | COMP | BANCO CUBO EM CONCRETO E MADEIRA (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 3 | 190 | 235.94 | 707.82 | OK
11.3 | SINAPI | COMP | BANCO CUBO EM CONCRETO (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 2 | 273.19 | 339.25 | 678.5 | OK
11.4 | SINAPI | COMP | BICICLETÁRIO | unid. | 16 | 466.99 | 579.91 | 9278.56 | OK
11.5 | RP | N° 169/2021 | CONJUNTO COM 2 LIXEIRAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO, PEDESTAL COFECCIONADO EM FERRO Ø2", PINTURA EPOXI, CAPACIDADE DE 50 LITROS - PADRÃO P.M.I | unid. | 11 | 546.29 | 678.38 | 7462.18 |  | 0.80529
11.6 | RP | 003/2021 | PARQUE INFANTIL- 3 TORRES | unid. | 1 | 24077.95 | 29900 | 29900 | OK
11.7 | COT. |  | BRINQUEDO DE MOLA | unid. | 1 | 2900 | 3601.22 | 3601.22 |  | 233.533
11.8 | COT. |  | GIRA-GIRA - POLIETILENO | unid. | 1 | 1149 | 1426.83 | 1426.83 |  | 290
11.9 | RP | 003/2021 | CERCA | m | 41 | 233.53 | 290 | 11890 | OK
11.10 | COT. |  | PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS COMPOSTO DE PLATAFORMAS RECOBERTAS COM RESINA DE PVC PLASTIFICANTE; PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROESTÁTICA, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A INTEMPÉRIES | unid. | 1 | 24960.03 | 30995.37 | 30995.37 |  | 24960.03
11.11 | RP | N° 78/2020 | SIMULADOR DE ESQUI DUPLO | unid. | 1 | 1713.64 | 2128 | 2128 |  |  | 1713.6489 | 2128 |  | 1713.6489 | 1713.65
11.12 | RP | N° 78/2020 | SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO | unid. | 1 | 1466.42 | 1821 | 1821 |  |  | 1466.426 | 1821 |  | 1466.426 | 1466.43
11.13 | RP | N° 78/2020 | SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO | unid. | 1 | 1439.84 | 1787.99 | 1787.99 |  |  | 1439.8516 | 1788 |  | 1439.8516 | 1439.85
11.14 | RP | N° 78/2020 | VOLANTE DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO | unid. | 1 | 694.82 | 862.83 | 862.83 |  |  | 694.825 | 862.83 |  | 694.825 | 694.83
11.15 | RP | N° 78/2020 | VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO | unid. | 1 | 734.42 | 912 | 912 |  |  | 734.4209 | 912 |  | 734.4209 | 734.42
11.16 | RP | N° 78/2020 | CADEIRA DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO | unid. | 1 | 1439.84 | 1787.99 | 1787.99 |  |  | 1439.8516 | 1788 |  | 1439.8516 | 1439.85
11.17 | RP | N° 78/2020 | PLACA ORIENTATIVA 2X1M | unid. | 1 | 1116.12 | 1386 | 1386 |  |  | 1116.1266 | 1386 |  | 1116.1266 | 1116.13
12.0 |  |  | PISTA DE SKATE |  |  |  |  | 304138.12 |  |  |  | 0 | 304138.12 |  | 114827.04 | 189311.08
12.1 |  |  | FUNDAÇÕES
12.1.1 | SINAPI | 98458 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 268 | 149.02 | 185.05 | 49593.4 | OK |  | 0.1368
12.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
12.2.1 |  |  | FUNDAÇÕES
12.2.1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 556.6 | 51.75 | 64.26 | 35767.12 | OK
12.2.1.2 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 34 | 32.3 | 40.11 | 1363.74 | OK
12.2.1.3 | SINAPI | 101623 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 2.01 | 288.74 | 358.56 | 720.71 | OK
12.2.1.4 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m³ | 26.8 | 16.22 | 20.14 | 539.75 | OK
12.2.1.5 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m³ | 26.8 | 115.59 | 143.54 | 3846.87 | OK
12.2.1.6 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 442 | 14.41 | 17.89 | 7907.38 | OK
12.2.1.7 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 191.25 | 19.6 | 24.34 | 4655.03 | OK
12.2.1.8 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 10.2 | 432.48 | 537.05 | 5477.91 | OK
12.2.1.9 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10.2 | 31.31 | 38.88 | 396.58 | OK
12.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
12.3.1 |  |  | ALVENARIA E VIGAS
12.3.1.1 | SINAPI | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | m² | 28.8 | 78.99 | 98.09 | 2824.99 | OK
12.3.1.2 | SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 46.57 | 14.48 | 17.98 | 837.33 | OK
12.3.1.3 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.9 | 379.85 | 471.7 | 896.23 | OK
12.3.1.4 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | Kg | 6.3 | 33.47 | 41.56 | 261.83 | OK
12.3.1.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.37 | 432.48 | 537.05 | 735.76 | OK
12.3.2 |  |  | ATERRO COMPACTADO
12.3.2.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 114.44 | 0.6 | 0.75 | 85.83 | OK
12.3.3 |  |  | SERRALHERIA
12.3.3.1 | COMP. | 001 | ARREMATES ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=2", e=3mm | m | 16.1 | 90 | 111.76 | 1799.34 | ?
12.3.3.2 | COMP. | 002 | ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA DE AÇO 4"x4", e=1/4" GALVANIZADA | m | 50.36 | 73.6 | 91.4 | 4602.9 | ?
12.3.3.3 | COMP. | 003 | ARREMATE ARESTAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e=1/4", h=4" | m | 109.39 | 75 | 93.14 | 10188.58 | ?
12.3.3.4 | COMP. | 004 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" | m² | 30.08 | 316.7 | 393.28 | 11829.86 | ?
12.3.3.5 | COMP. | 005 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", e=3mm | m | 11.66 | 206 | 255.81 | 2982.74 | ?
12.4 |  |  | PAVIMENTAÇÕES
12.4.1 |  |  | PISOS CIMENTADOS
12.4.1.1 | SINAPI | 101623 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | m³ | 25.45 | 288.74 | 358.56 | 9125.35 | OK
12.4.1.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | m² | 509 | 16.22 | 20.14 | 10251.26 | OK
12.4.1.3 | SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | m² | 29.59 | 136.62 | 169.65 | 5019.94 | OK
12.4.1.4 | SINAPI | 97090 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | Kg | 1346.76 | 21.94 | 27.25 | 36699.21 | OK
12.4.1.5 | SINAPI | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | Kg | 18.48 | 13.15 | 16.33 | 301.78 | OK
12.4.1.6 | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 74.025 | 460.55 | 571.91 | 42335.64 | OK
12.4.1.7 | COMP. | 008 | FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO | Kg | 592.2 | 8 | 9.93 | 5880.55 | ? |  | 8 | NÃO HÁ DETALHES DA COMPOSIÇÃO
12.4.1.8 | SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | h | 120 | 10.46 | 12.99 | 1558.8 | OK
12.4.1.9 | SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 120 | 22.23 | 27.61 | 3313.2 | OK
12.4.1.10 | DEINFRA | 43685 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | 509 | 18.0403 | 22.4 | 11401.6 | 20.88 | 16.704 | 18.0403 | OK
12.5 |  |  | REVESTIMENTOS E PINTURAS
12.5.1 |  |  | REVESTIMENTOS
12.5.1.1 | SINAPI | 98575 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 157.55 | 98.19 | 121.93 | 19210.07 | ? | OK
12.5.2 |  |  | PINTURAS
12.5.2.1 | SINAPI | 100754 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 35.91 | 24.88 | 30.9 | 1109.62 | OK
12.5.2.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.8 | 13.15 | 16.33 | 274.34 | OK
12.5.2.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 509 | 16.36 | 20.32 | 10342.88 | OK
13.0 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 103020.98 |  |  |  |  | 103020.98
13.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO | m² | 2272.85 | 1.7 | 2.11 | 4795.71 | OK
13.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO | m² | 2272.85 | 4.67 | 5.8 | 13182.53 | OK
13.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53 | 108.71 | 135 | 7155 | OK
13.4 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M | unid. | 10 | 294.49 | 365.7 | 3657 | OK
13.5 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M (VER PROJETO/MEMORIAL DESCRITIVO) | unid. | 53 | 108.71 | 135 | 7155 | OK
13.6 | SINAPI | 985041 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1667.99 | 10.67 | 13.25 | 22100.87 | OK
13.7 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO - AMENDOIM (Arachis repens) | m² | 604.86 | 53.51 | 66.45 | 40192.95 | OK
13.8 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA - CLUSIA FLUMINENSIS | unid. | 104 | 37.03 | 45.98 | 4781.92 | OK
14.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20369.4 |  |  |  |  | 20369.4
14.1 | SINAPI | COMP | ESTRUTURA PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO | unid. | 1 | 354.09 | 439.71 | 439.71
14.2 | SINAPI | 98671 | PLACA EM GRANITO 0,50X0,70 | m² | 0.35 | 354.14 | 439.77 | 153.92 | OK
14.3 | DEINFRA | 42891 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX 0,40x0,60 | unid. | 1 | 772.0531 | 958.74 | 958.74 | 893.58 | 714.864 | 772.0531 | ok
14.4 | SICRO | 3806402 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7074.07 | 2.1383 | 2.66 | 18817.03 | 8.17 | 6.536 | 7.0589 | ok
[10 empty] | 2.07 | 2.2356
|  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2223229.28 |  |  |  |  | 2223229.28 | 0
OBSERVAÇÕES:
1. REFERÊNCIA: SINAPI (JANEIRO 2022), SICRO (JULHO/2021), IPPUJ (JANEIRO/2016) E DEINFRA (JANEIRO/2021) ATUALIZADOS PARA JANEIRO/2022.
2. NA AUSÊNCIA DE ITENS DE REFEFÊNCIA FORAM UTILIZADOS VALORES PESQUISADOS NO MERCADO
3. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE
SE REFERE A MÉTODOS DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Itajaí, 07 de março de 2022
|  |  | Arq. Ana Carolina Dellamora Rebello |  |  |  | Arq. André Torri Saldanha
|  |  | CAU A 1332457 |  |  |  | CAU A 54171-0

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
|  |  |  | LOCALIZAÇÃO: |  | Ruas Nono Emílio Dalçoquio e Rua Oswaldo Leal, esquina com Rua Francisca Casas Ramos e Ruas Oswaldo Leal e Rua Nilza Alves da Silva, ambos fazendo frente para a Rua Oswaldo Leal.
MUNICIPIO: ITAJAÍ |  |  |  | CARACTERÍSTICAS: | [22 empty] | FOLHA
Nº |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II | [22 empty] | Única
Nº
PROJETO: |  | Código: | [24 empty] | DATA:
IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS NO LOTEAMENTO PORTAL II |  | Nº: | [24 empty] | Data: 08/2019
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO | PERÍODO (MÊS) | [23 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS | 71412.17 | 71412.17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 71412.17 | 100%
2.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 26754.47 | 26754.47 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26754.47 | 100%
3.0 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DA OBRA | 85051.3 | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 6804.104 | 8% | 10206.156 | 12% | 85051.3 | 100%
4.0 | LOCAÇÃO DA OBRA | 11035.55 | 11035.55 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11035.55 | 100%
5.0 | LIMPEZA DO TERRENO | 290240.45 | 290240.45 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 290240.45 | 100%
6.0 | DRENAGEM | 89925.71 | 0 | 0% | 89925.71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89925.71 | 100%
7.0 | MEIO FIO | 83362.85 | 0 | 0% | 83362.85 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 83362.85 | 100%
9.0 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 518941.44 | 0 | 0% | 51894.144 | 10% | 103788.288 | 20% | 103788.288 | 20% | 103788.288 | 20% | 103788.288 | 20% | 51894.144 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 518941.44 | 100%
10.0 | ÁREAS ESPORTIVAS | 468814.87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 187525.948 | 40% | 187525.948 | 40% | 93762.974 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 468814.87 | 100%
11.0 | MOBILIÁRIO URBANO | 150161.97 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75080.985 | 50% | 75080.985 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150161.97 | 100%
12.0 | PISTA DE SKATE | 304138.12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91241.436 | 30% | 91241.436 | 30% | 121655.248 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 304138.12 | 100%
13.0 | PAISAGISMO | 103020.98 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41208.392 | 40% | 41208.392 | 40% | 20604.196 | 20% | 103020.98 | 100%
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20369.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20369.4 | 100% | 20369.4 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 2223229.28 | 406246.744 | 18.27% | 231986.808 | 10.43% | 110592.392 | 4.974% | 110592.392 | 4.974% | 110592.392 | 4.974% | 110592.392 | 4.974% | 246224.196 | 11.08% | 285571.488 | 12.84% | 266889.499 | 12% | 244748.729 | 11.01% | 48012.496 | 2.16% | 51179.752 | 2.302% | 2223229.28 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 406246.744 | 18.27% | 638233.552 | 28.71% | 748825.944 | 33.68% | 859418.336 | 38.66% | 970010.728 | 43.63% | 1080603.12 | 48.61% | 1326827.316 | 59.68% | 1612398.804 | 72.53% | 1879288.303 | 84.53% | 1571576.045 | 95.54% | 1660411.3 | 97.7% | 1930468.055 | 86.83% |  |  | 185269.1067
Arq. André Torri Saldanha
CAU A 54171-0

## BDI
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
ITAJAÍ, 07 DE MARÇO DE 2021
___________________________
Arq. André Torri Saldanha
CAU A 54171-0

## Composições-SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³/12T
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
COMPOSIÇÃO | 5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 178.7 | 0.007 | 1.25
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) | [5 empty] | 1.25
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, *10cm*
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL
INSUMO | 370 | Areia média - posto jazida/fornecedor REIA MEDIA | M³ | 100 | 0.007 | 0.7
INSUMO | 41683 | Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 80cm *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | m | 19.54 | 1.25 | 24.43
COMPOSIÇÃO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 24.14 | 0.36 | 8.69
COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 18.05 | 0.36 | 6.5
COMPOSIÇÃO | 88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média umida) preparo manual | M³ | 585.26 | 0.001 | 0.59
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) |  |  |  |  | m | 40.91
*Composição de referência : Sinapi - 94275
*Substituição do meio fio de 15cm pelo meio fio de 10cm
Atividade: |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, *10cm*
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL
INSUMO | 370 | Areia média - posto jazida/fornecedor REIA MEDIA | M³ | 100 | 0.007 | 0.7
INSUMO | 4059 | Meio-fio ou guia de concreto pre moldado, comp 80cm *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | m | 26.56 | 1.25 | 33.2
COMPOSICAO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 24.14 | 0.449 | 10.84
COMPOSICAO | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 18.05 | 0.449 | 8.1
COMPOSICAO | 88629 | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média umida) preparo manual | M³ | 585.26 | 0.001 | 0.59
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) |  |  |  |  | m | 53.43
*Composição de referência : Sinapi - 94276
*Substituição do meio fio de 15cm pelo meio fio de 10cm
Atividade: |  | PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA - PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL |  | GALAO 18
INSUMO | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | l | 15.01 | 1.395 | 20.94 | ok | 0.0775
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24.27 | 0.5 | 12.14 | ok | 1.395
COMPOSICAO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 18.05 | 0.3 | 5.42 | ok
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) |  |  |  |  | m² | 38.5
*Composição de referência : Sinapi - 79500/2
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: |  | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.67 | 0.24 | 0.16 | OK
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | kG | 1.66 | 1.215 | 2.02 | OK
INSUMO | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40X40X2,5CM | UNID | 9.43 | 6.56 | 61.86 | OK
COMPOSICAO | 88909 | PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 24.14 | 0.437 | 10.55 | OK
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS | H | 18.05 | 0.218 | 3.93 | OK
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | m² | 78.52
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$)
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2021
NOVA COMP -COM TUBO 3" E 2"
Atividade: |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
INSUMO | 10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2 29,28 | M2 | 28.7 | 1.0203 | 29.28 | ATUALIZ
INSUMO | 7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | 160.04 | 0.6105 | 97.7
INSUMO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 95.83 | 0.8701 | 83.38
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 35.72 | 0.0025 | 0.09
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 20.92 | 0.0797 | 1.67
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.98 | 0.9774 | 23.44
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.05 | 0.9974 | 18
COMPOSICAO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 341.61 | 0.0045 | 1.54
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) | [5 empty] | 255.1
*Composição de referência : Sinapi -102362
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2021
Atividade: |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM.( INCLUÍ LONA, TELA SOLDADA Q-92, JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
INSUMO | 10937 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.12 | 0.1667 | 0.35
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 21.95 | 0.0067 | 0.15
INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 25.26 | 0.0208 | 0.53
INSUMO | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 458.92 | 0.1325 | 60.81
INSUMO | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 10.93 | 0.4 | 4.37
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.43 | 0.0574 | 1.4
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.14 | 0.1003 | 2.42
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.05 | 0.1886 | 3.4
COMPOSICAO | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 10.28 | 0.0122 | 0.13
COMPOSICAO | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 | KG | 24.34 | 1.48 | 36.02
COMPOSICAO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 2.69 | 1.128 | 3.03
COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.39 | 0.0909 | 0.04
COMPOSICAO | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 57.74 | 0.0212 | 1.22
COMPOSICAO | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 13.05 | 1.65 | 21.53
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | [5 empty] | 135.4
*Composição de referência : Sinapi -97110
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2022
Atividade: |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM.( INCLUÍ LONA, TELA SOLDADA Q-92, JUNTAS E BARRAS DE TRANSFERÊNCIA)
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
INSUMO | 10937 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.12 | 0.1667 | 0.35
INSUMO | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 21.95 | 0.0067 | 0.15
INSUMO | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 25.26 | 0.0208 | 0.53
INSUMO | 34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 458.92 | 0.1325 | 60.81 | v
INSUMO | 42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 10.93 | 0.4 | 4.37 | X
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.43 | 0.0574 | 1.4
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.14 | 0.1003 | 2.42
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.05 | 0.1886 | 3.4
COMPOSICAO | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 10.28 | 0.0122 | 0.13
COMPOSICAO | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92 | KG | 24.34 | 1.48 | 36.02
COMPOSICAO | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M2 | 2.69 | 1.128 | 3.03 | v
COMPOSICAO | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 0.39 | 0.0909 | 0.04 | x
COMPOSICAO | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 57.74 | 0.0212 | 1.22 | x
COMPOSICAO | 97116 | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | 21.13 | 4.21 | 88.96
INSUMO | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UM | 36 | 0.15 | 5.4
x
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | [5 empty] | 208.23 |  |  |  | 0.3398
*Composição de referência : Sinapi -97110
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2022
181.03
181.03
DESIGNAÇÃO | LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV. | LONG. | TRANSV. | ROLO/PAINEL | LARGURA | COMP | Kg/m² | Kg/peça
Q 92 | 15 | 15 | 4.2 | 4.2 | 0.92 | 0.92 | PAINEL | 2.45 | 6 | 1.48 | 21.76 | x | Q 92
Q 113 | 10 | 10 | 3.8 | 3.8 | 1.13 | 1.13 | PAINEL | 2.45 | 6 | 1.8 | 26.46 |  |  | Q 113
Q 138 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 1.38 | 1.38 | PAINEL | 2.45 | 6 | 2.2 | 32.34
Q 159 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 1.59 | 1.59 | PAINEL | 2.45 | 6 | 2.52 | 37.04 |  |  | Q 113
[5 empty] | ESPAÇAMENTO BARRAS | COMPRIMENTO BARRA | N DE BARRAS | M POR MALHA | ÁREA MALHA | M POR M2
|  | MALHAS 2,45X2,45 E ESPAÇAMENTO DE 10CM ENTRE MALHAS | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 33.33 | 16.67 | 6.25 | 2.6672
mm | peso kg/m
4.2 | 0.109
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395 | M | KG
10 | 0.617 | 2.6672 | 1.65
12.5 | 0.963 | 2.6672 | 2.57
16 | 1.578 | 2.6672 | 4.21
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313
40 | 9.865

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: |  | ESTRUTURA PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA/CONCRETO
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 27.04 | 0.3 | 8.11 | ok | LAJES | 0.5 | 0.6 | 0.3
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 401.13 | 0.065 | 26.07 | ok |  | 0.5 | 0.7 | 0.35
COMPOSICAO | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,COM USO DE TELA Q-196. | Kg | 20.66 | 2.0215 | 41.76 | ok |  | GERDAU 3,11 Kg/m² | 3.11 | 0.65 | 2.0215
COMPOSICAO | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 - 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 66.08 | 1.08 | 71.37 | ok
COMPOSICAO | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 6.03 | 1.08 | 6.51 | ok
COMPOSICAO | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE ESPESSURA DE 25 MM | m² | 34.26 | 1.08 | 37 | ok
SINAPI | 102491 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 16.36 | 1.08 | 17.67 | ok
Custo Unitário Direto Total (R$) |  |  |  |  | unid. | 208.49
Atividade: |  | BANCO CUBO EM CONCRETO E MADEIRA
Data: |  | 2021-11-01
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
COMPOSICAO | 95955 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m³ | 3368.12 | 0.04 | 134.72 | OK
COMPOSICAO | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS | m² | 71.43 | 0.5 | 35.72 | OK
COMPOSICAO | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 2 DEMÃOS | m² | 15.65 | 1.25 | 19.56 | OK
Custo Unitário Direto Total (R$) |  |  |  |  | unid. | 190
*Composição elaborada com base no quantitativo do projeto do banco
* Planilha SINAPI de referencia : Outubro 2021
Atividade: |  | BANCO CUBO EM CONCRETO
Data: |  | 2021-11-01
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
COMPOSICAO | 95955 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | m³ | 3368.12 | 0.07 | 235.77 | OK
COMPOSICAO | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS | m² | 71.43 | 0.25 | 17.86 | OK
COMPOSICAO | 102215 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) 2 DEMÃOS | m² | 15.65 | 1.25 | 19.56 | OK
Custo Unitário Direto Total (R$) |  |  |  |  | unid. | 273.19
*Composição elaborada com base no quantitativo do projeto do banco
* Planilha SINAPI de referencia : Outubro 2021
Atividade: |  | ACABAMENTO E ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA
Data: |  | 2021-11-01
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.05 | 0.225 | 4.06 | OK
COMPOSICAO | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIUR | CHP | 10.47 | 0.225 | 2.36 | OK
Custo Unitário Direto Total (R$) |  |  |  |  | unid. | 6.42
*Composição elaborada com base no item C10.44.05.10.015 - IPPUJ
* Planilha SINAPI de referencia : Outubro 2021
Atividade: |  | BICLETARIO UNIDADE
Data: |  | 2021-10-10
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | MEDIDA | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR UNID.
INSUMO | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 401.13 | 0.03 | 12.03 | OK |  | RAIO
INSUMO | 21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2") | M | 121.22 | 3.6 | 436.39 | OK |  | 0.025 | 0.157 | 0.5652
COMPOSIÇÃO | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO | M2 | 11.13 | 0.57 | 6.34 | OK
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA | M2 | 21.45 | 0.57 | 12.23 | OK
Custo Unitário Direto Total (R$) | [5 empty] | 466.99

## Cotacoes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
EMPRESA | ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA |  | PREÇO/M2 | 287 |  |  | 61131
| Regis Playgrounds | [5 empty] | 213
CNPJ | 02.801.221/0001-94 | [5 empty] | 287
EMAIL | dionijustina@hotmail.com |  | DATA | 2020-01-13
TELEFONE | (47) 988052146
ENDEREÇO | ESTRADA GERAL ALTO GROPP, SN - AGRONÔMICA – SC
EMPRESA | HR INDUSTRIAL REVESTIMENTOS ESPECIAIS DE BORRACHA EIRELI |  | PREÇO/M2 | 475.59 |  |  | 101300
| HAIAH | [5 empty] | 213
CNPJ | 24.315.940/0001-38 | [5 empty] | 475.5869
EMAIL | comercial@haiah.com.br |  | DATA | 2020-01-13
TELEFONE | (11) 4053 5477
ENDEREÇO | Rua Jose Bonifacio, 1829 SERRARIA - DIADEMA - SP
EMPRESA | PISO LEV E REC IC LA DO S LTDA ME |  | PREÇO/M2 | 295.7 |  |  | 62984
213
CNPJ | 14.132.894/0001-88 | [5 empty] | 295.6995
EMAIL | carla@pisoleve.com.br |  | DATA | 2020-01-15
TELEFONE | (11) 2645-1430 E (11)99666-2985
ENDEREÇO | Rua Lima Barreto, 235 - 01442-020 - SÃO PAULO - SP
[5 empty] | IPCA 01/2020 | IPCA 01/2022
|  | COTAÇÃO MÉDIA |  | 295.7 | 1.4767 | 436.67 | 351.6428
1.2418
1
0.80528