## Orçamento
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
[8 empty] | DATA: | 2022-02-21
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ILUMINACAO PÚBLICA, PRAÇA ESPORTE PORTAL II, RUA FRANCISCA CASAS RAMOS, TRANSVERSAIS RUA NONO EMILIO DALCOQUIO, RUA OSWALDO LEAL E RUA NILZA ALVES DA SILVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED; POSTES DE FIBRA DE VIDRO, PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC | [6 empty] | REVISÃO: | R00
LOCAL: | RUA FRANCISCA CASAS RAMOS, TRANSVERSAIS RUA NONO EMILIO DALCOQUIO, RUA OSWALDO LEAL E RUA NILZA ALVES DA SILVA | [6 empty] | BDI: | 25%
REF. | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL UNIT (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | ITEM%
[5 empty] | UNIT. (R$) | UNIT (R$)
| 1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | [5 empty] | 360716.84 | 450896.09 | 100%
MERC. | 1.1 | Abertura e fechamento de valas para instalação de eletrodutos , com 30cm de largura por 80cm de profundidade, compreendendo, abertura manual ou com maquina, aplicação de areia compactada, reaterro, e recomposição de grama, e fita de advertência quando for o caso. | und | 600 | 45.9 | 13.77 | 59.67 | 35802 | 44752.5 | 9.925%
MERC. | 1.2 | Aquisição e assentamentos de placa de obra - padrão PMI (300x150 cm) para indicação da obra | und | 1 | 410 | 123 | 533 | 533 | 666.25 | 0.1478%
MERC. | 1.3 | Poste em P.R.F.V.- Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro: 7,00m total - 6,00m altura ÚTIL. Fabricado pelo processo de Filament Winding, composto por Fibras de Vidro tipo E, Resina com propriedades antichamas. Diâmetro de Topo 80mm, com Ponteira Redutora em Fibra de Vidro de Diâmetro Externo 60mm, Comprimento 100mm, espessura mínima 4,0mm. Diâmetro de Base 150mm. Acabamento Liso, pintura em GelCoat. Cor Cinza Grafite RAL7024, com proteção Anti-UV, instalação do tipo Engastada. Inclui Janela de Inspeção a 3,0m do Engaste, tamanho 60x120mm, com tampa em Fibra de Vidro, fixação por parafuso em aço inoxidável. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA ENSAIOS DE LABORATORIOS ACREDITADOS PELO INMETRO DOS SEGUINTES: Carga Nominal de 50daN, Flexão Máxima a CN: 10%. Parâmetros de Ensaios: ASTM D570 - Absorção de água, máximo 1%, NBR 10296 - Resistência ao Trilhamento Elétrico 1,50kV, UL94 - Flamabilidade padrão V0, ASTM D149 - Rigidez Dielétrica 15kV/mm, ASTM G155 Envelhecimento 2000h, variação máxima entre ensaios mecânicos de 25%.A licitante poderá trazer até 03 (três) tipos (quanto ao formato físico) do produto descrito do item para análise do fiscal. | Peça | 18 | 1180.23 | 354.07 | 1534.3 | 27617.4 | 34521.75 | 7.656%
MERC. | 1.4 | Luminária Publica Ornamental tecnologia LED, construída em alumínio injetado sob pressão, livre de mercúrio em conformidade RoHS, corpo com base cilíndrica ligada por 2 hastes que suportam uma cúpula em forma de disco, conjunto óptico protegido por vidro temperado de alta resistência com 5mm de espessura, potência de 100W(±5%), tensão alimentação de 100 a 280 VAC, frequência de operação 50/60 Hz; fluxo luminoso mínimo: 13.500lm; curva fotométrica totalmente limitada, fator de potência: > 0,95; Temperatura de Operação: -5 °C +50 °C , DPS 10kV/10kA externos ao driver com opção de ligação em série ou paralelo, temperatura de cor: 4.000 K; índice de reprodução de cor: > 70, resistência contra impactos mecânicos IK08, com base para relé três ou sete pinos e Grau de proteção IP66 com a basa, Pintura eletrostática com proteção UV em cor cinza Munsell N6,5 ou RAL a ser definido, bocal de fixação para postes com diâmetro de até 65m, e com conector plug&socket fixação rapida IP 66 ou maior com sistema anti- condensação. garantia de todo o conjunto do projetor de 5 anos, Deverão ser apresentados por tratar de luminária para iluminação pública : Curva IES, Laudo Grau de proteção IP66 com base para relé, IK-08 vidro, LM-80, LM-79, certificado e registro INMETRO PORTARIA 20 | Peça | 18 | 1986.89 | 596.07 | 2582.96 | 46493.28 | 58116.6 | 12.89%
MERC. | 1.5 | Rele Shorting Gap Tensão: 127-220Vac (105-305 Vac) ~ 50/60Hz Dispositivo para ligação permanente entre a fase e carga de tomadas para relés,chaves comando de grupo, ou luminarias publicas, Índice de proteção: IP65; Potência de comando: 1000W / 15A; Rigidez dielétrica: 2500 Vdc; Consumo: não consome energia (0 W); Garantia: 12 meses. | Peça | 18 | 15.9 | 4.77 | 20.67 | 372.06 | 465.08 | 0.1031%
MERC. | 1.6 | Poste concreto Duplo T 11.000mm altura 150DAN, com tubulacao para iluminacao publica | Peça | 6 | 1980 | 594 | 2574 | 15444 | 19305 | 4.281%
MERC. | 1.7 | Cruzetas (estrutura) em aço e galvanizado a fogo por imersão a quente, feitos em perfil “L” de 25,4mm (1”) x 2.000 mm de comprimento e (02) mão francesa para fixação, apropriados para no mínimo três até cinco projetores, conforme projeto orientativo, incluso todos os parafusos e arruelas para fixação da cruzeta em poste duplo T e também dos projetores. | Peça | 6 | 3938 | 1181.4 | 5119.4 | 30716.4 | 38395.5 | 8.515%
MERC. | 1.8 | PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4 | 3062.45 | 918.74 | 3981.19 | 15924.76 | 19905.95 | 4.415%
MERC. | 1.9 | PROJETORES PISTA DE SKATE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2 | 3898.5 | 1169.55 | 5068.05 | 10136.1 | 12670.13 | 2.81%
MERC. | 1.10 | PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4 | 3062.45 | 918.74 | 3981.19 | 15924.76 | 19905.95 | 4.415%
MERC. | 1.11 | PROJETORES CAMPO DE AREIA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 4 | 3062.45 | 918.74 | 3981.19 | 15924.76 | 19905.95 | 4.415%
MERC. | 1.12 | PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 220W (±5%), fluxo luminoso mínimo 25.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 3 | 1983.4 | 595.02 | 2578.42 | 7735.26 | 9669.08 | 2.144%
| 1.13 | PROJETORES QUADRA POLIESPORTIVA DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 25°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2 | 3062.45 | 918.74 | 3981.19 | 7962.38 | 9952.98 | 2.207%
| 1.14 | PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 60°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 330W (±5%), fluxo luminoso mínimo 36.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 2 | 3062.45 | 918.74 | 3981.19 | 7962.38 | 9952.98 | 2.207%
| 1.15 | PROJETORES GARRAFAO DE BASKETE DE ACORDO COM PROJETO LUMINOTÉCNICO - Projetor alta eficiência, tecnologia LED para quadras de esportes e grandes áreas, grau de proteção IP66 e IK07, temperatura de operação entre -40°C/+45°C, protetor de surto em 6kV, fator de potência > 97 e THD < 10, tensão de entrada 202-254V composto por corpo em chapa de alumínio pintado com tinta poliéster, dissipador em alumínio extrudado e anodizado, lentes em acrílico curva 90°, com LEDs High Power, potência máxima conjunto 445W (±5%), fluxo luminoso mínimo 49.000lm, Temperatura de cor: 5.000K(±5%); índice de reprodução de cor: > 70 elementos de fixação em Aço Inoxidável, vedação com silicone anti envelhecimento, alça em aço carbono galvanizada a fogo com pintura em poliéster cor RAL a ser definido e Prensa cabos em tecno polímeros. | Peça | 1 | 3898.5 | 1169.55 | 5068.05 | 5068.05 | 6335.06 | 1.405%
| 1.16 | Entrada padrão Celesc com Caixa de medição para medidor trifásico em policarbonato com visor inclinado com lente para leitura, montada e devidamente ligada. | pç | 2 | 4120.67 | 1236.2 | 5356.87 | 10713.74 | 13392.18 | 2.97%
MERC. | 1.17 | Eletroduto de PEAD corrugado ø 2", com conexões, fixações e acessórios, cor PRETA, alta densidade. KANAFLEX ou equivalente técnico | m | 1200 | 7.18 | 2.15 | 9.33 | 11196 | 13995 | 3.104%
MERC. | 1.18 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 30X30X40cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27 | 85.9 | 25.77 | 111.67 | 3015.09 | 3768.86 | 0.8359%
MERC. | 1.19 | Tampa de ferro fundido 30X30cm padrão especificações da Celesc caixa de passagem de cabos subterrâneo. | und | 27 | 125.78 | 37.73 | 163.51 | 4414.77 | 5518.46 | 1.224%
MERC. | 1.20 | Caixa de passagem construída em concreto com as dimensões internas de 70X40X60cm, espessura das paredes de 8cm, com abertura para dutos e eletrodutos, conforme projeto, para tampa de ferro padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2 | 391 | 117.3 | 508.3 | 1016.6 | 1270.75 | 0.2818%
MERC. | 1.21 | Tampa de ferro fundido 70X40cm padrão especificações da Celesc travessia de rua. | und | 2 | 325.9 | 97.77 | 423.67 | 847.34 | 1059.18 | 0.2349%
MERC. | 1.22 | Eletroduto rígido de aço galvanizado de 2", NBR 5598 PADRÃO CELESC. | br | 2 | 320 | 96 | 416 | 832 | 1040 | 0.2307%
MERC. | 1.23 | Curva de 90 graus MACHO/FEMEA em aço galvanizado, para eletroduto de 2" , NBR 5598 Padrão CELESC | und | 4 | 69 | 20.7 | 89.7 | 358.8 | 448.5 | 0.09947%
MERC. | 1.24 | Cabeçote para eletroduto, alumínio, diâmetro 2", TN 125mm Padrão CELESC | und | 2 | 33 | 9.9 | 42.9 | 85.8 | 107.25 | 0.02379%
MERC. | 1.25 | Fita de alumínio com presilha para amarração do eletroduto ao poste da CELESC | und | 20 | 1.65 | 0.5 | 2.15 | 43 | 53.75 | 0.01192%
MERC. | 1.26 | Luva vedada rosqueada aço galvanizado 2'', NBR 5598 | und | 2 | 25.99 | 7.8 | 33.79 | 67.58 | 84.48 | 0.01874%
MERC. | 1.27 | Fita de advertência, indicativa de cabos energizados. | m | 1200 | 4.11 | 1.23 | 5.34 | 6408 | 8010 | 1.776%
MERC. | 1.28 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200 | 6.9 | 2.07 | 8.97 | 1794 | 2242.5 | 0.4973%
MERC. | 1.29 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200 | 6.9 | 2.07 | 8.97 | 1794 | 2242.5 | 0.4973%
MERC. | 1.30 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 2,5 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200 | 6.9 | 2.07 | 8.97 | 1794 | 2242.5 | 0.4973%
MERC. | 1.31 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100 | 10.33 | 3.1 | 13.43 | 1343 | 1678.75 | 0.3723%
MERC. | 1.32 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100 | 10.33 | 3.1 | 13.43 | 1343 | 1678.75 | 0.3723%
MERC. | 1.33 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 0,6 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 100 | 10.33 | 3.1 | 13.43 | 1343 | 1678.75 | 0.3723%
MERC. | 1.34 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC,na cor azul claro, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(neutro). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 12174 | 15217.5 | 3.375%
MERC. | 1.35 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor preta, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F1). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 12174 | 15217.5 | 3.375%
MERC. | 1.36 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, com na cor branca ou cinza, (fase 2), com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F2). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 4058 | 5072.5 | 1.125%
MERC. | 1.37 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor vermelha, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(F3). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 200 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 4058 | 5072.5 | 1.125%
MERC. | 1.38 | Cabo de cobre, classe de tensão 0,6/1 kV, com isolação HEPR- para 90 ºC, na cor verde, com formação dos cabos (1 X 10 mm²)- unipolar-(TERRA). Referência CORFIO ou equivalente técnico. | m | 600 | 15.61 | 4.68 | 20.29 | 12174 | 15217.5 | 3.375%
MERC. | 1.39 | Conector tipo SHARK 150 PARA CABO 10 a 35MM com conector | und | 52 | 63.52 | 19.06 | 82.58 | 4294.16 | 5367.7 | 1.19%
MERC. | 1.40 | Conector tipo cunha para cabo de 16,0mm | und | 26 | 7.1 | 2.13 | 9.23 | 239.98 | 299.98 | 0.06653%
MERC. | 1.41 | Conector de cobre para haste cobreada diâmetro 5/8 polegadas e cabo de cobre de 16 mm². | und | 24 | 2.11 | 0.63 | 2.74 | 65.76 | 82.2 | 0.01823%
MERC. | 1.42 | terminal sapata cobreado de 16 mm². | und | 24 | 3.19 | 0.96 | 4.15 | 99.6 | 124.5 | 0.02761%
MERC. | 1.43 | Haste de cobre para aterramento, tipo "cooperweld", ø5/8" x 2.45m | und | 26 | 32 | 9.6 | 41.6 | 1081.6 | 1352 | 0.2998%
MERC. | 1.44 | Cabo de cobre nu de 16 mm². | m | 52 | 6.33 | 1.9 | 8.23 | 427.96 | 534.95 | 0.1186%
MERC. | 1.45 | Fita de auto fusão, rolo com 10m | und | 5 | 16.9 | 5.07 | 21.97 | 109.85 | 137.31 | 0.03045%
MERC. | 1.46 | Fita isolante comum, rolo com 20m | und | 5 | 5.78 | 1.73 | 7.51 | 37.55 | 46.94 | 0.01041%
MERC. | 1.47 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø300 X 100mm (POSTES DE 6,000MM) | und | 18 | 210 | 63 | 273 | 4914 | 6142.5 | 1.362%
MERC. | 1.48 | Base para poste, construída com tubo em concreto pré-fabricado FCK 20MPA Ø600 X 100mm (POSTES DE 11,000MM) | und | 6 | 420 | 126 | 546 | 3276 | 4095 | 0.9082%
MERC. | 1.49 | Concreto FCK 20MPA (0,60² X 3,14 X 0,50M X 6) + (0,30² X 3,14 X 0,50M X 18) | M³ | 6 | 420 | 126 | 546 | 3276 | 4095 | 0.9082%
MERC. | 1.50 | Manta termo contrátil em polietileno reticulado, para recomposição da isolação em emendas de derivação de cabos de baixa tensão com seção de 16 mm² no tronco e 4,0 e 2,5 mm² na derivação. | und | 27 | 65.11 | 19.53 | 84.64 | 2285.28 | 2856.6 | 0.6335%
MERC. | 1.51 | Interruptor Diferencial Residual - DR, 25A, 30mA.Referência STECK - modelo SDR22530, ou equivalente técnico | und | 18 | 69.73 | 20.92 | 90.65 | 1631.7 | 2039.63 | 0.4524%
MERC. | 1.52 | Isolamento de caixas de passagem para inibição de furtos de cabos elétricos (espuma expansiva). | und | 27 | 65.9 | 19.77 | 85.67 | 2313.09 | 2891.36 | 0.6412%
|  | TOTAL | [5 empty] | 360716.84 | 450896.09 | 100%
OBSERVAÇÕES:
1. TODAS AS FERRAGENS DEVEM SER GALVANIZADAS A FOGO E/OU FIBRADAS. TODOS OS MATERIAIS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEVEM SER HOMOLOGADOS NA CELESC.
2. EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO DEVERÃO PREVER EM SEUS ORÇAMENTOS, QUE A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE : LIMPA, LIGADA, TESTADA, COM OS PAVIMENTOS E JARDINS RECOMPOSTOS E OS MATERIAIS RETIRADOS ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DA SMO
3. SEMPRE QUE DISPONÍVEIS, FORAM UTILIZADOS VALORES DE REFERÊNCIA DA TABELA DE INSUMOS SINAPI .
4. NA AUSÊNCIA DE ÍTENS NO SINAPI, USOU-SE VALORES PESQUISADOS NO MERCADO.
5. VALÔRES: MÃO DE OBRA - 30% ; MATERIAL - 70%
6. TODA E QUALQUER PLANILHA ENTREGUE À SECRETARIA DE OBRAS, DEVE SEGUIR O MODELO ACIMA,NÃO PODENDO SER ALTERADA NO QUE SE REFERE A MÉTODOS, DE CÁLCULO, LARGURA DE COLUNAS E DIVISÕES INTERNAS,SOB PENA DE NÃO SER ACEITA PELO FISCAL DA OBRA.
Eng. Eletricista Mauricio Mussi
[7 empty] | CREA/SC 17.771-3 |  |  |  | 0

## Cronograma
PREFEITURA DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ILUMINACAO PÚBLICA, PRAÇA ESPORTE PORTAL II, RUA FRANCISCA CASAS RAMOS, TRANSVERSAIS RUA NONO EMILIO DALCOQUIO, RUA OSWALDO LEAL E RUA NILZA ALVES DA SILVA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED; POSTES DE FIBRA DE VIDRO, PROJETORES LED ALTA EFICIÊNCIA E MEDIÇÃO DE ENERGIA JUNTO A CELESC
LOCAL: | AVENIDA JOCA BRANDAO CENTRO ITAJAI |  |  |  | BDI: | 25%
Item | Serviços | Valor (R$) | P | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
1 | INSTALACOES ELETROMECANICAS E CIVIL | 450896.09 |  | 150298.6967 | 150298.6967 | 150298.6967 | 450896.09
|  |  | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 150298.6967 | 150298.6967 | 150298.6967 | 450896.09
| PERCENTUAL MENSAL |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
| TOTAL ACUMULADO PREVISTO | 450896.09 |  | 150298.6967 | 150298.6967 | 150298.6967 | 450896.09
| PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
Eng. Mauricio Macedo Mussi
CREA 17.771-3/SC

## BDI
PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI
Grupo A | Despesas Indiretas
A | Administração Central |  | 2%
B | Administração local |  | 2%
C | Custos financeiros |  | 3%
D | Risco de Engenharia |  | 0.98%
E | Seguro |  | 0.5%
|  | Total do Grupo A = | 8.48%
Grupo B | Lucro
F | Lucro Bruto |  | 6.45%
|  | Total do Grupo B = | 6.45%
Grupo C | Impostos
G | ISS |  | 3%
H | PIS |  | 0.82%
I | COFINS |  | 3.8%
|  | Total do Grupo C = | 7.62%
Fórmula para o cálculo de BDI
BDI = { [ ( (1+A)x(1+B) ) / (1-C) ] -1 } x100 |  |  | 25%