## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CEI PROF. INÊS CRISTOFOLINI DE FREITAS - PISO QUADRA | SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina |  | 24,84% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
EB PROF. INÊS CRISTOFOLINI DE FREITAS - PISO QUADRA
Prazo: | 30 DIAS |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-04-07
Local: | Rua: Francisca Casas Ramos, 78 - Bairro: Espinheiros - Portal II |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 580,00 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina / SBC - 04/2022 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 84498.94 | 78.89%
1.1 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO POLIDO, 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. | m² | 580 | 71.5 | 89.26 | 51770.8 | 48.33%
1.2 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 8 | 11.6 | 14.48 | 115.84 | 0.1081%
1.3 | SME-ARQ-15 | Próprio | PINTURA MONOLITICA ALCOOL 4D +2D VERNIZ POLIURET. PARA QUADRA POLIESPORTIVA | m² | 580 | 40.32 | 50.33 | 29191.4 | 27.25%
1.4 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 270 | 10.15 | 12.67 | 3420.9 | 3.194%
2 |  |  | PÁTIO EXTERNO |  |  |  |  | 22615.14 | 21.11%
2.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 167 | 108.48 | 135.42 | 22615.14 | 21.11%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 85801.0894
[5 empty] | Total do BDI |  | 21312.9906
[5 empty] | Total Geral |  | 107114.08
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Arquiteto e Urbanista
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
EB PROF. INÊS CRISTOFOLINI DE FREITAS - PISO QUADRA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | PISO QUADRA | 84498.94 | 78.89% | 84498.94 | 100% | 100% | 84498.94
2 | PÁTIO EXTERNO | 22615.14 | 21.11% | 22615.14 | 100% | 100% | 22615.14
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 107114.08 | 100% | PRAZO EM DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 107114.08 | 100% | 100% | 107114.08
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 107114.08 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA