TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

A LICITANTE VENCEDORA prestará serviços de GESTÃO DA OPERAÇÃO DO EVENTO

FESTA DO PEIXE 2022, conforme detalhamento especificado neste TERMO DE REFERÊNCIA.

# – JUSTIFICATIVA:

A solicitação de licitação para contratar empresa para realizar a “Gestão da Operação do Evento FESTA DO PEIXE 2022”, reside na vontade do Poder Público de estimular a criação de um ambiente que eleve a qualidade do atendimento aos visitantes e participantes do evento FESTA DO PEIXE, já tradicional em nossa cidade, que ocorre em alusão a comemoração da Semana do Pescador e da importância que esta atividade tem para o município, tanto sob o ponto de vista econômico quanto cultural.

Esta decisão de contratar empresa para atuar na GESTÃO DA OPERAÇÃO do evento, de acordo com os parâmetros estabelecidos e descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA, tem como base em uma estratégia visando alcançar melhores resultados e desempenho aos públicos envolvidos e principalmente oferecer serviços de excelência em atendimento aos visitantes do evento, aliado especialmente a segurança que um evento deste porte necessita. A FESTA DO PEIXE é um evento que vem ganhando força e importância, teve um crescimento de público considerável e em sua última edição, no ano de 2019, teve mais de 30 mil visitantes, tendo inclusive que durante sua execução, fechar o acesso aos visitantes, para esta próxima edição há expectativa de recebermos um público de aproximadamente 40.000 pessoas, sob a ótica de manter um ambiente seguro aos participantes, evitando uma superlotação, portanto há necessidade de cuidado especial com a entrega do evento e a segurança do mesmo, por meio da contratação de empresa com experiência em GESTÃO DE OPERAÇÃO DE EVENTOS.

# – VALOR DE REFERÊNCIA

O valor para execução da“Gestão da Operação do Evento FESTA DO PEIXE 2022” será de R$ 98.750,00 (noventa e oito mil, setecentos e cinqüenta reais)

# – DURAÇÃO DO CONTRATO

O período de execução dos serviços terá início a partir da conclusão do processo licitatório e assinatura do contrato até 08 de julho de 2022. O período compreende o planejamento, a montagem, a execução, a desmontagem do evento e os relatórios finais do evento.

# – PAGAMENTO DOS SERVIÇOS:

O pagamento do valor total deste processo licitatório será realizado em parcela única, mediante apresentação de nota fiscal, após a execução total dos serviços descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA, ou seja, posterior a desmontagem total do evento.

# – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A Dotação Orçamentária para o pagamento referente às parcelas será a de “Realização da Semana do Pescador – Despesa 3.3.90.00.00 - Recursos Ordinários - 101”

# – METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços da GESTÃO DA OPERAÇÃO DO EVENTO FESTA DO PEIXE 2022 devem

seguir a descrição e o detalhamento exposto neste termo, sendo que compreendem sua execução e o planejamento das atividades descritas, sua montagem e entrega técnica, no período de 27 de junho a 01 de julho do corrente, sua operação e execução no dia 02 de julho e sua posterior desmontagem e entrega de relatórios no período de 03 a 08 de julho de 2022.

# Sistema de contagem de pessoas e controle de acesso.

Sistema Inteligente de Contagem de Fluxo de Pessoas composto por (02) duas câmeras 3D, hardware e software para monitoramento de fluxo em tempo real, permitindo acesso à quantidade de pessoas que entram e saem do local, bem como a quantidade presente na área de operação de evento . Técnico gestor do sistema presente no local durante toda a operação e disponível em sobre aviso. Fundamental para a gestão da operação, haja vista que a capacidade do local precisa ser gerenciada durante toda a operação, especialmente em um cenário impactado pela pandemia. Instalação a ser realizada no pórtico de acesso do evento. O controle de fluxo de públicos é uma das medidas mais efetivas de segurança em eventos, além de atender as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (IN9 e IN24).

# Instalação de Gás

Fornecimento, por meio de locação de equipamentos e serviço de instalação de gás de cozinha, visando o funcionamento das barracas / grupos que atuarão no preparo das refeições.

As instalações dos sistemas de gás deverão ser acompanhados do fornecimento de todos os materiais necessários, como mangueiras flexíveis de borracha com malha de aço, reguladores de pressão, válvulas e demais insumos para dotar 26 grupos / barracas do pleno funcionamento dos sistemas de gás para alimentar os equipamentos como fogão, forno e fritadeiras, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Santa Catarina.

Os equipamentos de cozinha bem como os botijões de gás são fornecidos por cada grupo / barraca, cabendo a licitante vencedora prover a instalação dos sistemas de gás, em cada grupo / barraca, de acordo com as normas técnicas vigentes.

Incluem além de toda mão de obra dos serviços de instalação, a locação dos equipamentos e materiais, anotação de responsabilidade técnica e laudos de estanqueidade.

# Fornecimento de Copos Reutilizáveis Personalizados

Fornecimento de 6.500 unidades de COPOS REUTILIZÁVEIS PERSONALIZADOS exclusivos do evento FESTA DO PEIXE. As artes dos copos personalizados devem ser aprovadas pelo contratante.

Os copos reutilizáveis deverão ser fabricados em polipropileno (PP), com utilização de matéria virgem e atóxica, ou seja livre da substância conhecida popularmente por bisfenol A (BPA). Devendo ser produtos 100% reutilizáveis e recicláveis. Personalização em alto brilho com secagem UV, atóxicas e sem adição de solventes.

Os copos serão usados no evento visando minimizar a geração de lixo, atuando como uma estratégia de conscientização da importância de medidas sustentáveis.

# Fornecimento de Mesas, Bancos e Cadeiras

    - Mesas e Bancos: Fornecimento de 100 mesas confeccionadas em madeira maciça, medindo 2,50m de comprimento x 0,70m de largura x 0,75m de altura. Pés confeccionados em madeira, montados em formato de X e acabamento em pintura na cor preta ou verniz, além do fornecimento também de 200 bancos confeccionados em madeira maciça, medindo 2,50m de comprimento x 0,25m de largura x 0,40m de altura. Pés

confeccionados em madeira, montados em formato de X e acabamento em pintura na cor preta ou verniz.

    - Mesas Bistro: Fornecimento de   50   mesas bistrô,   redondas, diâmetro 0,60m, medindo 0,95m de altura com pés metálicos tubulares ou em madeira, tampo em madeira maciça.

# Recursos Humanos

    - Recepção / Atendente: Contratação de   quinze   (15)   pessoas para atendimento aos visitantes do evento atuando na recepção, na prestação de informações e na organização das filas das barracas de alimentação. Necessita-se de profissionais com perfil de habilidade de atendimento ao público, proatividade, capacidade de lidar com pessoas sob pressão, além de boa dicção. Os profissionais deverão estar devidamente uniformizados com camiseta exclusiva contendo a logomarca do evento. O referido uniforme é de responsabilidade da licitante vencedora.

Pelo menos dois destes atendentes DEVEM ter domínio da LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, visando o atendimento com acessibilidade ao público.

Total de 180 horas, sendo 12 horas diárias por atendente / recepcionista, das 08h as 20h no dia 02 de julho do corrente.

    - Carregadores: Contratação de quatro (4) carregadores para suporte as equipes das barracas de alimentação, atuando no estoque dos peixes, sob a supervisão direta da contratante. Os mesmos prestarão apoio na distribuição dos pescados para as barracas de alimentação durante o evento. Os profissionais deverão estar devidamente uniformizados com camiseta exclusiva contendo a logomarca do evento. O referido uniforme é de responsabilidade da licitante vencedora. Total de 32 horas, sendo 12 horas diárias por carregador, das 07h as 15h no dia 02 de julho do corrente.

    - Gerente Operacional: Contratação de um(a) gestor(a) com formação ou especialização nas áreas de turismo, hospitalidade, hotelaria ou eventos para controle de montagem, desmontagem, operações, gestão   dos recursos   humanos   e   fluxo    de    serviços    sob    a orientação direta   da contratante.   O profissional deverá estar devidamente uniformizado com camiseta exclusiva contendo a logomarca do evento. O referido uniforme é de responsabilidade da licitante vencedorea.Total de 100 horas, sendo 8 horas por dia no período de montagem e desmontagem e 12 horas no dia do evento, 02 de julho de 2022.

# Operação dos Bares do Evento

A OPERAÇÃO DE BEBIDAS do evento deverá respeitar o número de bares e horários descritos, além da comunicação visual. O horário de funcionamento do evento será as 10h30 as 16h30, no dia 02 de julho do corrente. Não haverá remuneração ao contratante como resultado da operação de bares.

Todos os insumos, recursos humanos e equipamentos necessários à operação dos bares é de responsabilidade da licitante vencedora, bem como o resultado financeiro oriundo desta atividade.

A OPERAÇÃO DE BEBIDAS, divide-se em três (3) pontos de venda (bares) distribuídos pelo evento, sendo que cada um destes pode constituir-se dos seguintes produtos: Cerveja em Lata, Chopp, refrigerante, energético e sucos. A localização dos bares deverá obedecer layout prévio a ser definido pelo contratante, sendo que os mesmos deverão ser executados pela LICITANTE VENCEDORA, no que tange sua construção, cenografia, decoração e comunicação visual, podendo fazer uso de estruturas modulares como tendas, Q30, TS, Octanorm e similares, desde que o projeto seja previamente aprovado antes de sua execução.

Os detalhes de projeto dos bares, anotação de responsabilidade técnica e laudos de inflamabilidade dos materiais utilizados são de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, que os deverá apresentar ao  contratante em tempo hábil para o

licenciamento do evento.

A LICITANTE VENCEDORA terá exclusividade total na exploração comercial de seus produtos no segmento de bebidas, na venda ao público final do evento, entretanto não terá exclusividade de venda sobre os operadores das barracas de alimentação do evento, cabendo a cada um dos grupos voluntários participantes eleger seu fornecedor direto de bebidas.

# Fornecimento de Brinquedo Infantil

Fornecimento e disponibilização de um brinquedo de entretenimento infantil, com propulsão a motor elétrico de 2 a 4 Cv que tenha capacidade para atender pelo menos 18 crianças simultaneamente, com um tamanho mínimo de ocupação de área de 70 metros quadrados. O equipamento deve ser disponibilizado no local, devidamente instalado e sem custos de frete e operacionais no dia 30 de junho de 2022, atendendo as normas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. No dia do evento, 02 de julho de 2022 o equipamento deverá estar operacional e em funcionamento das 10h30 as 16h30, com dois monitores, para atendimento do público, gratuitamente. Na proposta comercial deverá ser apresentada foto do equipamento.

# QUALIFICAÇÃO DAS PROPONENTES

  - Atestado de Capacidade Técnica - Operacional emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante realizou serviço pertinente e compatível, em características semelhantes com o objeto da presente licitação, ou seja, serviços de GESTÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE, notadamente fornecimento de mobiliário, copos, operação de bares, equipamentos de entretenimento infantil, disponibilização de recursos humanos e que tenham sistema

de controle de acesso, comprovando que o objeto do atestado refere-se a evento com pelo menos 15.000 (Quinze Mil) pessoas / participantes / visitantes em um único dia.

Informações mínimas no atestado: nome da pessoa jurídica que forneceu o atestado com identificação da pessoa/cargo que assinou o documento; identificação do evento; local e data do evento, número de público do evento, descrição completa dos serviços prestados. Não serão aceitos atestados onde os serviços foram prestados em eventos a céu aberto e sem controle de acesso.

  - Ser empresa prestadora de serviços na área do objeto citado (organização de eventos) com devido cadastro válido junto ao ministério do turismo (CADASTUR).

  - Apresentar documento comprobatório que a licitante possui os equipamentos / software ou contrato com empresa que garante o uso dos equipamentos / software para a entrega Sistema de contagem de pessoas e controle de acesso, prevendo inclusive recursos humanos para a operação do mesmo, já com a reserva da data 02/07/22, visando comprovar o fornecimento do mesmo.

  - Apresentar documento comprobatório que a licitante possui o equipamento ou contrato com empresa que garante o uso do equipamento para o Fornecimento de Brinquedo Infantil, prevendo inclusive recursos humanos para a operação do mesmo, já com a reserva da data 02/07/22, visando comprovar o fornecimento do mesmo.

Edson Rodrigo Bastos

Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico