## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_com mod
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SALAS MODULARES PARA DUAS UNIDADES ESCOLARES
| Referência: | Complementares Salas Modulares na EBC Maria do Carmo Vieira |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-09-19
| Prazo: | (01 um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Rua: Mansueto Felizardo Vieira, 557, Baía, CEP 88318-076, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 121.32 | m²
| Ref. Custo: | IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário c/ BDI(R$) | Preço total c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
173.75 | 1.1 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira - Padrão Municipal (1,00 x 0,70) m | m² | 0.7 | 173.75 | 216.9672 | 151.877 | 0.7614%
| 1.2 | DEINFRA | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 5.4 | 43.19 | 53.9327 | 291.2367 | 1.46%
| Custo Total - Serviços Iniciais | [7 empty] | 443.1137 | 2.221%
2 - INFRA/SUPRAESTRUTURA
| 2.1 | IPPUJ | C10.24.25.05.005 | Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente | m³ | 2 | 110.7 | 138.2346 | 276.4692 | 1.386%
| 2.2 | DEINFRA | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | m³ | 18.2 | 74.51 | 93.043 | 1693.3828 | 8.489%
| 2.3 | IPPUJ | C10.24.10.05.001 | Broca de concreto armado, Ø15cm | m | 25 | 24.22 | 30.2443 | 756.1071 | 3.791%
| 2.4 | IPPUJ | C10.84.15.10.031 | Contrapiso em concreto 20MPa, espessura 7cm, com acabamento da superfície - Corredor | m² | 39.1 | 31.62 | 39.4849 | 1543.8596 | 7.74%
| 2.5 | DEINFRA | 42612 | Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatas)/20MPa | m³ | 0.2 | 1556.28 | 1943.3764 | 388.6753 | 1.949%
| 2.6 | DEINFRA | 42638 | Viga baldrame em concreto armado de de 15x32cm - 15Mpa | m³ | 2.21 | 2128.04 | 2657.3513 | 5872.7464 | 29.44%
| Custo Total - Infra/Supraestrutura | [7 empty] | 10531.2405 | 52.8%
3 - PISO
| 3.2 | DEINFRA | 42809 | Ladrilho hidraulico com argamassa 1:4 | m² | 39.1 | 67.38 | 84.1396 | 3289.8565 | 16.49%
| Custo Total - Pintura | [7 empty] | 3289.8565 | 16.49%
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 | IPPUJ | C10.76.10.51.011 | Eletroduto pvc rosca s/luva 20mm - 3/4" | m | 65.35 | 8.01 | 10.0023 | 653.6531 | 3.277%
| 4.2 | DEINFRA | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V - X três vezes | m | 196.05 | 6.79 | 8.4789 | 1662.2862 | 8.333%
| 4.3 | IPPUJ | C10.76.10.60.084 | Luminária PVC tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente compacta 32w | und | 2 | 31.53 | 39.3725 | 78.745 | 0.3948%
| 4.4 | DEINFRA | 43668 | Rele fotoeletrico | und | 1 | 33.09 | 41.3205 | 41.3205 | 0.2071%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [7 empty] | 2436.0049 | 12.21%
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 5.1 | DEINFRA | 43212 | Rede em tubo PVC rigido 100mm para drenagem pluvial - enterrado | m | 57.8 | 29.37 | 36.6753 | 2119.8297 | 10.63%
| Custo Total - Instalações Hidrossanitárias | [7 empty] | 2119.8297 | 10.63%
6 - SERVIÇOS FINAIS
| 6.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 146.3 | 6.17 | 7.7047 | 1127.194 | 5.651%
| Custo Total - Serviços Finais | [7 empty] | 1127.194 | 5.651%
| VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 19947.2393 | 100%
MODULARES
| 1 | Sala 03 Módulos |  |  | und | 2 |  | 74615.37 | 149230.74 | 100%
| Custo Total - Modulares | [7 empty] | 149230.74 | 100%
| Referência: | Complementares Salas Modulares no EB Professora Thereza Bezerra de Athaide |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-08-16
| Prazo: | (01 um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Av. Atílio Dalsóquio, 50, Espinheiros, CEP 88.317-140, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 201.6 | m²
| Ref. Custo: | IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário c/ BDI(R$) | Preço total c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
173.75 | 1.1 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira - Padrão Municipal (1,00 x 0,70) m | m² | 0.7 | 173.75 | 216.9672 | 151.877 | 0.553%
| 1.2 | DEINFRA | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 11.25 | 43.19 | 53.9327 | 606.7432 | 2.209%
| Custo Total - Serviços Iniciais | [7 empty] | 758.6202 | 2.762%
2 - INFRA/SUPRAESTRUTURA
| 2.1 | IPPUJ | C10.24.25.05.005 | Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente | m³ | 1.5 | 110.7 | 138.2346 | 207.3519 | 0.755%
| 2.2 | DEINFRA | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | m³ | 27 | 74.51 | 93.043 | 2512.1613 | 9.147%
| 2.3 | IPPUJ | C10.24.10.05.001 | Broca de concreto armado, Ø15cm | m | 50 | 24.22 | 30.2443 | 1512.2143 | 5.506%
| 2.4 | IPPUJ | C10.84.15.10.031 | Contrapiso em concreto 20MPa, espessura 7cm, com acabamento da superfície - Corredor | m² | 28.8 | 31.62 | 39.4849 | 1137.1651 | 4.14%
| 2.5 | DEINFRA | 42612 | Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatas)/20MPa | m³ | 0.35 | 1556.28 | 1943.3764 | 680.1817 | 2.477%
| 2.6 | DEINFRA | 42638 | Viga baldrame em concreto armado de de 15x32cm - 15Mpa | m³ | 4.6 | 2128.04 | 2657.3513 | 12223.8161 | 44.51%
| Custo Total - Infra/Supraestrutura | [7 empty] | 18272.8904 | 66.53%
3 - PISO
| 3.1 | DEINFRA | 42809 | Ladrilho hidraulico com argamassa 1:4 | m² | 28.8 | 67.38 | 84.1396 | 2423.2191 | 8.823%
| Custo Total - Pintura | [7 empty] | 2423.2191 | 8.823%
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 | IPPUJ | C10.76.10.51.011 | Eletroduto pvc rosca s/luva 20mm - 3/4" | m | 76.7 | 8.01 | 10.0023 | 767.1796 | 2.793%
| 4.2 | DEINFRA | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V - X três vezes | m | 230.1 | 6.79 | 8.4789 | 1950.9924 | 7.103%
| 4.3 | IPPUJ | C10.76.10.60.084 | Luminária PVC tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente compacta 32w | und | 4 | 31.53 | 39.3725 | 157.4901 | 0.5734%
| 4.4 | DEINFRA | 43668 | Rele fotoeletrico | und | 1 | 33.09 | 41.3205 | 41.3205 | 0.1504%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [7 empty] | 2916.9826 | 10.62%
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 5.1 | DEINFRA | 43212 | Rede em tubo PVC rigido 100mm para drenagem pluvial - enterrado | m | 42 | 29.37 | 36.6753 | 1540.3607 | 5.608%
| Custo Total - Instalações Hidrossanitárias | [7 empty] | 1540.3607 | 5.608%
6 - SERVIÇOS FINAIS
| 6.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 201.6 | 6.17 | 7.7047 | 1553.2626 | 5.655%
| Custo Total - Serviços Finais | [7 empty] | 1553.2626 | 5.655%
| VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 27465.3356 | 100%
MODULARES
| 1 | Sala 03 Módulos |  |  | und | 4 |  | 74615.37 | 298461.48 | 100%
| Custo Total - Modulares | [7 empty] | 298461.48 | 100%
| VALOR TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES(R$) | [7 empty] | 47412.5748 | 100%
| VALOR TOTAL GERAL DAS SALAS MODULARES(R$) | [7 empty] | 447692.22 | 100%
| DATA: | 2017-09-19 |  | ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA/SC 140246-2 |  | Ass:
Matrícula: 2.154.402
ORÇAMENTO: OK
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES EM DUAS UNIDADES ESCOLARES
| Referência: | Complementares Salas Modulares na EBC Maria do Carmo Vieira |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-09-19
| Prazo: | (01 um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Rua: Mansueto Felizardo Vieira, 557, Baía, CEP 88318-076, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 121.32 | m²
| Ref. Custo: | IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário c/ BDI(R$) | Preço total c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
173.75 | 1.1 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira - Padrão Municipal (1,00 x 0,70) m | m² | 0.7 | 173.75 | 216.9672 | 151.877 | 0.7614%
| 1.2 | DEINFRA | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 5.4 | 43.19 | 53.9327 | 291.2367 | 1.46%
| Custo Total - Serviços Iniciais | [7 empty] | 443.1137 | 2.221%
2 - INFRA/SUPRAESTRUTURA
| 2.1 | IPPUJ | C10.24.25.05.005 | Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente | m³ | 2 | 110.7 | 138.2346 | 276.4692 | 1.386%
| 2.2 | DEINFRA | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | m³ | 18.2 | 74.51 | 93.043 | 1693.3828 | 8.489%
| 2.3 | IPPUJ | C10.24.10.05.001 | Broca de concreto armado, Ø15cm | m | 25 | 24.22 | 30.2443 | 756.1071 | 3.791%
| 2.4 | IPPUJ | C10.84.15.10.031 | Contrapiso em concreto 20MPa, espessura 7cm, com acabamento da superfície - Corredor | m² | 39.1 | 31.62 | 39.4849 | 1543.8596 | 7.74%
| 2.5 | DEINFRA | 42612 | Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatas)/20MPa | m³ | 0.2 | 1556.28 | 1943.3764 | 388.6753 | 1.949%
| 2.6 | DEINFRA | 42638 | Viga baldrame em concreto armado de de 15x32cm - 15Mpa | m³ | 2.21 | 2128.04 | 2657.3513 | 5872.7464 | 29.44%
| Custo Total - Infra/Supraestrutura | [7 empty] | 10531.2405 | 52.8%
3 - PISO
| 3.2 | DEINFRA | 42809 | Ladrilho hidraulico com argamassa 1:4 | m² | 39.1 | 67.38 | 84.1396 | 3289.8565 | 16.49%
| Custo Total - Pintura | [7 empty] | 3289.8565 | 16.49%
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 | IPPUJ | C10.76.10.51.011 | Eletroduto pvc rosca s/luva 20mm - 3/4" | m | 65.35 | 8.01 | 10.0023 | 653.6531 | 3.277%
| 4.2 | DEINFRA | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V - X três vezes | m | 196.05 | 6.79 | 8.4789 | 1662.2862 | 8.333%
| 4.3 | IPPUJ | C10.76.10.60.084 | Luminária PVC tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente compacta 32w | und | 2 | 31.53 | 39.3725 | 78.745 | 0.3948%
| 4.4 | DEINFRA | 43668 | Rele fotoeletrico | und | 1 | 33.09 | 41.3205 | 41.3205 | 0.2071%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [7 empty] | 2436.0049 | 12.21%
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 5.1 | DEINFRA | 43212 | Rede em tubo PVC rigido 100mm para drenagem pluvial - enterrado | m | 57.8 | 29.37 | 36.6753 | 2119.8297 | 10.63%
| Custo Total - Instalações Hidrossanitárias | [7 empty] | 2119.8297 | 10.63%
6 - SERVIÇOS FINAIS
| 6.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 146.3 | 6.17 | 7.7047 | 1127.194 | 5.651%
| Custo Total - Serviços Finais | [7 empty] | 1127.194 | 5.651%
| VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 19947.2393 | 100%
| Referência: | Complementares Salas Modulares no EB Professora Thereza Bezerra de Athaide |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-08-16
| Prazo: | (01 um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Av. Atílio Dalsóquio, 50, Espinheiros, CEP 88.317-140, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 201.6 | m²
| Ref. Custo: | IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Unitário c/ BDI(R$) | Preço total c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - SERVIÇOS INICIAIS
173.75 | 1.1 | DEINFRA | 42571 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira - Padrão Municipal (1,00 x 0,70) m | m² | 0.7 | 173.75 | 216.9672 | 151.877 | 0.553%
| 1.2 | DEINFRA | 42590 | Movimento manual de terra (escavação e reaterro) | m³ | 11.25 | 43.19 | 53.9327 | 606.7432 | 2.209%
| Custo Total - Serviços Iniciais | [7 empty] | 758.6202 | 2.762%
2 - INFRA/SUPRAESTRUTURA
| 2.1 | IPPUJ | C10.24.25.05.005 | Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente | m³ | 1.5 | 110.7 | 138.2346 | 207.3519 | 0.755%
| 2.2 | DEINFRA | 42585 | Aterro externo com aquisicao de aterro | m³ | 27 | 74.51 | 93.043 | 2512.1613 | 9.147%
| 2.3 | IPPUJ | C10.24.10.05.001 | Broca de concreto armado, Ø15cm | m | 50 | 24.22 | 30.2443 | 1512.2143 | 5.506%
| 2.4 | IPPUJ | C10.84.15.10.031 | Contrapiso em concreto 20MPa, espessura 7cm, com acabamento da superfície - Corredor | m² | 28.8 | 31.62 | 39.4849 | 1137.1651 | 4.14%
| 2.5 | DEINFRA | 42612 | Concreto Armado em fundacoes (Blocos/sapatas)/20MPa | m³ | 0.35 | 1556.28 | 1943.3764 | 680.1817 | 2.477%
| 2.6 | DEINFRA | 42638 | Viga baldrame em concreto armado de de 15x32cm - 15Mpa | m³ | 4.6 | 2128.04 | 2657.3513 | 12223.8161 | 44.51%
| Custo Total - Infra/Supraestrutura | [7 empty] | 18272.8904 | 66.53%
3 - PISO
| 3.1 | DEINFRA | 42809 | Ladrilho hidraulico com argamassa 1:4 | m² | 28.8 | 67.38 | 84.1396 | 2423.2191 | 8.823%
| Custo Total - Pintura | [7 empty] | 2423.2191 | 8.823%
4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 | IPPUJ | C10.76.10.51.011 | Eletroduto pvc rosca s/luva 20mm - 3/4" | m | 76.7 | 8.01 | 10.0023 | 767.1796 | 2.793%
| 4.2 | DEINFRA | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V - X três vezes | m | 230.1 | 6.79 | 8.4789 | 1950.9924 | 7.103%
| 4.3 | IPPUJ | C10.76.10.60.084 | Luminária PVC tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente compacta 32w | und | 4 | 31.53 | 39.3725 | 157.4901 | 0.5734%
| 4.4 | DEINFRA | 43668 | Rele fotoeletrico | und | 1 | 33.09 | 41.3205 | 41.3205 | 0.1504%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [7 empty] | 2916.9826 | 10.62%
5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 5.1 | DEINFRA | 43212 | Rede em tubo PVC rigido 100mm para drenagem pluvial - enterrado | m | 42 | 29.37 | 36.6753 | 1540.3607 | 5.608%
| Custo Total - Instalações Hidrossanitárias | [7 empty] | 1540.3607 | 5.608%
6 - SERVIÇOS FINAIS
| 6.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 201.6 | 6.17 | 7.7047 | 1553.2626 | 5.655%
| Custo Total - Serviços Finais | [7 empty] | 1553.2626 | 5.655%
| VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 27465.3356 | 100%
| VALOR TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES(R$) | [7 empty] | 47412.5748 | 100%
| DATA: | 2017-09-19 |  | ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA/SC 140246-2 |  | Ass:
Matrícula: 2.154.402
ORÇAMENTO: OK
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Complementares Salas Modulares na EBC Maria do Carmo Vieira
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 443.1137 | 2.221% | 443.1137 | 100% | 100% | 443.1137
2 | INFRA/SUPRAESTRUTURA | 10531.2405 | 52.8% | 10531.2405 | 100% | 100% | 10531.2405
3 | PISO | 3289.8565 | 16.49% | 3289.8565 | 100% | 100% | 3289.8565
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2436.0049 | 12.21% | 2436.0049 | 100% | 100% | 2436.0049
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2119.8297 | 10.63% | 2119.8297 | 100% | 100% | 2119.8297
6 | SERVIÇOS FINAIS | 1127.194 | 5.651% | 1127.194 | 100% | 100% | 1127.194
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (PINTURA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 19947.2393 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 19947.2393 | 100% | 100% | 19947.2393
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 19947.2393 | 100% | 100% | 19947.2393
Complementares Salas Modulares no EB Professora Thereza Bezerra de Athaide
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 758.6202 | 2.733% | 758.6202 | 100% | 100% | 758.6202
2 | INFRA/SUPRAESTRUTURA | 18272.8904 | 65.83% | 18272.8904 | 100% | 100% | 18272.8904
3 | PISO | 2423.2191 | 8.73% | 2423.2191 | 100% | 100% | 2423.2191
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2916.9826 | 10.51% | 2916.9826 | 100% | 100% | 2916.9826
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1540.3607 | 5.55% | 1540.3607 | 100% | 100% | 1540.3607
7 | SERVIÇOS FINAIS | 1844.42 | 6.645% | 1844.42 | 100% | 100% | 1844.42
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (PINTURA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 27756.493 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 27756.493 | 100% | 100% | 27756.493
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 27756.493 | 100% | 100% | 27756.493
Itajaí, 29 de Setembro de 2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## RESUMO GERAL
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
#REF!
ITEM | DESCRIÇÃO | PINTURA | TOTAL GERAL
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF!
T O T A L G E R A L |  | #REF! | #REF!
Complementares Salas Modulares na EBC Maria do Carmo Vieira
ITEM | DESCRIÇÃO | PINTURA | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 443.1137 | 443.1137
2 | INFRA/SUPRAESTRUTURA | 10531.2405 | 10531.2405
3 | PISO | 3289.8565 | 3289.8565
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2436.0049 | 2436.0049
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2119.8297 | 2119.8297
6 | SERVIÇOS FINAIS | 1127.194 | 1127.194
T O T A L G E R A L |  | 19947.2393 | 19947.2393
Complementares Salas Modulares no EB Professora Thereza Bezerra de Athaide
ITEM | DESCRIÇÃO | PINTURA | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 758.6202 | 758.6202
2 | INFRA/SUPRAESTRUTURA | 18272.8904 | 18272.8904
3 | PISO | 2423.2191 | 2423.2191
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2916.9826 | 2916.9826
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1540.3607 | 1540.3607
6 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | SERVIÇOS FINAIS | 1844.42 | 1844.42
T O T A L G E R A L |  | #REF! | #REF!

## COMP. DO BDI (hidden)
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.23% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7.4% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.87% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS. DO BDI
COMPLEMETARES SALAS MODULARES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos benefícios e despesas indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.23%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 2.07%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.4%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.87%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, 29 DE SETEMBRO DE 2017
___________________________