## Orçamento Sintético
REFORMA DE SALA DE AULA NO CEI ANA DA SILVA FONTES
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-04-07
Local: | R. Santo Agostinho - Cordeiros, Itajaí - SC, 88310-200 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 55,68 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina / SBC - 04/2022 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 6211.38 | 9.266%
1.1 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | 5695.88 | 8.497%
1.1.1 | 85397 | SINAPI | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | m² | 84.57 | 27.77 | 34.66 | 2931.19 | 4.372%
1.1.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 8.35 | 120.88 | 150.9 | 1260.01 | 1.88%
1.1.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.5 | 577.68 | 721.17 | 360.58 | 0.5379%
1.1.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 5.2 | 53.58 | 66.88 | 347.77 | 0.5188%
1.1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL - PARA RECOLOCAÇÃO | m² | 1.89 | 8.86 | 11.06 | 20.9 | 0.03118%
1.1.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE ESPELHO E JANELAS, DE FORMA MANUAL, PARA RECOLOCAÇÃO | m² | 6 | 33.28 | 41.54 | 249.24 | 0.3718%
1.1.7 | SME-ARQ-009 | Próprio | RETIRADA DE BANCADAS - COM RECOLOCAÇÃO | M² | 3.5 | 120.43 | 150.34 | 526.19 | 0.7849%
1.2 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 515.5 | 0.769%
1.2.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 50 | 8.26 | 10.31 | 515.5 | 0.769%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 1259.25 | 1.878%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12.5 | 80.7 | 100.74 | 1259.25 | 1.878%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 23297.47 | 34.75%
3.1 |  |  | BASES |  |  |  |  | 2104.12 | 3.139%
3.1.1 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 11.13 | 151.44 | 189.05 | 2104.12 | 3.139%
3.2 |  |  | ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 5785.03 | 8.63%
3.2.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 61.15 | 76.33 | 915.96 | 1.366%
3.2.2 | SME-EST-001 | Próprio | VIGA BALDRAME 20MPa | M³ | 1.1 | 2823.07 | 3524.32 | 3876.75 | 5.783%
3.2.3 | 90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.5 | 529.92 | 661.55 | 992.32 | 1.48%
3.3 |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  |  | 15408.32 | 22.98%
3.3.1 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 55.68 | 221.67 | 276.73 | 15408.32 | 22.98%
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 3971.54 | 5.924%
4.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 33 | 94.86 | 118.42 | 3907.86 | 5.829%
4.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 8 | 6.38 | 7.96 | 63.68 | 0.09499%
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11543.48 | 17.22%
5.1 |  |  | ARGAMASSAS |  |  |  |  | 3658.38 | 5.457%
5.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 66 | 4.75 | 5.92 | 390.72 | 0.5828%
5.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 66 | 39.66 | 49.51 | 3267.66 | 4.874%
5.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 7885.1 | 11.76%
5.2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 57.33 | 71.71 | 89.52 | 5132.18 | 7.656%
5.2.2 | 89045 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM | m² | 27.24 | 63.7 | 79.52 | 2166.12 | 3.231%
5.2.3 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 COLORIDA | M² | 5 | 94.01 | 117.36 | 586.8 | 0.8753%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 14411.9 | 21.5%
6.1 |  |  | BASES |  |  |  |  | 4236.39 | 6.319%
6.1.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 55.68 | 50.49 | 63.03 | 3509.51 | 5.235%
6.1.2 | 88476 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. PARA APLICAÇÃO DE PISO VINILICO | m² | 29.56 | 19.7 | 24.59 | 726.88 | 1.084%
6.2 |  |  | PISO VINILICO |  |  |  |  | 8042.56 | 12%
6.2.1 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 29.56 | 177.43 | 221.5 | 6547.54 | 9.767%
6.2.2 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 22.7 | 52.76 | 65.86 | 1495.02 | 2.23%
6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA |  |  |  |  | 2132.95 | 3.182%
6.3.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 42.54 | 40.17 | 50.14 | 2132.95 | 3.182%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1471.14 | 2.195%
7.1 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18 | 65.47 | 81.73 | 1471.14 | 2.195%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3759.36 | 5.608%
8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 160.5 | 14.42 | 18 | 2889 | 4.31%
8.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 42.54 | 16.39 | 20.46 | 870.36 | 1.298%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 493.02 | 0.7354%
9.1 | 100699 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA | UN | 1 | 95.41 | 119.1 | 119.1 | 0.1777%
9.2 | SME-ARQ-023 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE ESPELHO E JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. APENAS INSTALAÇÃO. | m² | 6 | 49.92 | 62.32 | 373.92 | 0.5578%
10 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 618.99 | 0.9233%
10.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.52 | 15.62 | 234.3 | 0.3495%
10.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 4.39 | 5.48 | 164.4 | 0.2452%
10.3 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 58.82 | 73.43 | 220.29 | 0.3286%
TOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 67037.53 | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 53698.7584
[5 empty] | Total do BDI |  | 13338.7716
[5 empty] | Total Geral |  | 67037.53
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DE SALA DE AULA NO CEI ANA DA SILVA FONTES
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 15 DIAS |  | 30 DIAS |  | 45 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6211.38 | 9.266% | 6211.38 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 6211.38
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1259.25 | 1.878% | 1259.25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1259.25
3 | INFRAESTRUTURA | 23297.47 | 34.75% | 11648.735 | 50% | 11648.735 | 50% | 0 | 0% | 100% | 23297.47
4 | PAREDES E PAINEIS | 3971.54 | 5.924% | 0 | 0% | 3971.54 | 100% | 0 | 0% | 100% | 3971.54
5 | REVESTIMENTO | 11543.48 | 17.22% | 0 | 0% | 9234.784 | 80% | 2308.696 | 20% | 100% | 11543.48
6 | PAVIMENTAÇÃO | 14411.9 | 21.5% |  | 0% | 7205.95 | 50% | 7205.95 | 50% | 100% | 14411.9
7 | COBERTURA | 1471.14 | 2.195% |  | 0% | 0 |  | 1471.14 | 100% | 100% | 1471.14
8 | PINTURA | 3759.36 | 5.608% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3759.36 | 100% | 100% | 3759.36
9 | ESQUADRIAS | 493.02 | 0.7354% |  | 0% | 0 |  | 493.02 | 100% | 100% | 493.02
10 | ELÉTRICA | 618.99 | 0.9233% | 0 | 0% | 309.495 | 50% | 309.495 | 50% | 100% | 618.99
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 67037.53 | 100% | PRAZO EM DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 15 DIAS |  | 30 DIAS |  | 45 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 19119.365 | 28.52% | 32370.504 | 48.29% | 15547.661 | 23.19% | 100% | 67037.53
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 19119.365 | 28.52% | 51489.869 | 76.81% | 67037.53 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## DEMONS BDI
REFORMA DE SALA DE AULA NO CEI ANA DA SILVA FONTES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação