## Orçamento Sintético
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NA EB PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-05-12
Local: | Rua João Thomaz Pinto, 1567 - Canhanduba, ItajaÍ |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 8.98 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina / DEINFRA 01/2021 - Reaj.-02/2022 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1133.11 | 1.682%
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 73.63 | 0.1093%
1.1.1 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 8.98 | 6.57 | 8.2 | 73.63 | 0.1093%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 505.96 | 0.751%
1.2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.53 | 121 | 151.05 | 231.1 | 0.343%
1.2.2 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.78 | 277.59 | 346.54 | 270.3 | 0.4012%
1.2.3 | 97662 | SINAPI | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 8 | 0.46 | 0.57 | 4.56 | 0.006768%
1.3 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 553.52 | 0.8215%
1.2.1 | 42581 | DEINFRA | CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO/ CAMINHAO 10 KM | m³ | 8 | 55.43 | 69.19 | 553.52 | 0.8215%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 576.61 | 0.8558%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.5 | 80.86 | 100.94 | 454.23 | 0.6742%
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 2 | 49.02 | 61.19 | 122.38 | 0.1816%
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 3706.84 | 5.502%
3.1 |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  |  | 900.24 | 1.336%
3.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA, DIÂMETRO 20CM, CONCRETO 20MPA, COM ARMADURA DE ARRANQUE DE Ø10,0MM | M | 12 | 60.1 | 75.02 | 900.24 | 1.336%
3.2 |  |  | RADIER |  |  |  |  | 2806.6 | 4.166%
3.2.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 8.98 | 250.36 | 312.54 | 2806.6 | 4.166%
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 26638.03 | 39.54%
4.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 5156.82 | 7.654%
4.1.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1.18 | 3500.64 | 4370.19 | 5156.82 | 7.654%
4.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 11581 | 17.19%
4.2.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2.65 | 3500.64 | 4370.19 | 11581 | 17.19%
4.3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 9619.03 | 14.28%
4.3.1 | 040119 | SBC | LAJE CONCRETO ESTRUTURAL MACICO PARA PISO 0,10m COM ACO/FORMAS | m² | 28.5 | 270.36 | 337.51 | 9619.03 | 14.28%
4.4 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS |  |  |  |  | 281.18 | 0.4173%
4.4.1 | 90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.4 | 563.09 | 702.96 | 281.18 | 0.4173%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2978.68 | 4.421%
5.1 |  |  | RADIER |  |  |  |  | 237.64 | 0.3527%
5.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4.8 | 39.66 | 49.51 | 237.64 | 0.3527%
5.2 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 2741.04 | 4.068%
5.2.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 15.52 | 96.16 | 120.04 | 1863.02 | 2.765%
5.2.2 | 87768 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 7.26 | 96.88 | 120.94 | 878.02 | 1.303%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 5693.11 | 8.45%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5693.11 | 8.45%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 45.52 | 94.35 | 117.78 | 5361.34 | 7.957%
6.1.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 1.28 | 207.63 | 259.2 | 331.77 | 0.4924%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 10895.51 | 16.17%
7.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 7786.93 | 11.56%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 119.61 | 4.64 | 5.79 | 692.54 | 1.028%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 119.61 | 38.97 | 48.65 | 5819.02 | 8.637%
7.1.3 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 28.5 | 35.85 | 44.75 | 1275.37 | 1.893%
7.2 |  |  | CERÂMICOS |  |  |  |  | 3108.58 | 4.614%
7.2.1 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 39.62 | 62.85 | 78.46 | 3108.58 | 4.614%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6241.65 | 9.264%
8.1 |  |  | MADEIRAMENTO |  |  |  |  | 848.46 | 1.259%
8.1.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 15.2 | 22.73 | 28.37 | 431.22 | 0.64%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 15.2 | 21.99 | 27.45 | 417.24 | 0.6193%
8.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 944.22 | 1.401%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 15.2 | 49.76 | 62.12 | 944.22 | 1.401%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 4448.97 | 6.603%
8.3.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23.5 | 58.59 | 73.14 | 1718.79 | 2.551%
8.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.5 | 99.52 | 124.24 | 559.08 | 0.8298%
8.3.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5 | 192.78 | 240.66 | 1203.3 | 1.786%
8.3.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 20 | 96.55 | 48.39 | 967.8 | 1.436%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1588.38 | 2.358%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 1282.51 | 1.904%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1027.33 | 1282.51 | 1282.51 | 1.904%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 305.87 | 0.454%
9.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.3 | 816.72 | 1019.59 | 305.87 | 0.454%
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 2960.03 | 4.393%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 2458.55 | 3.649%
10.1.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 19.7 | 48.38 | 60.39 | 1189.68 | 1.766%
10.1.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 19.7 | 51.6 | 64.41 | 1268.87 | 1.883%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 501.48 | 0.7443%
10.2.1 | 101837 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA | m² | 12 | 33.48 | 41.79 | 501.48 | 0.7443%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 919.71 | 1.365%
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 919.71 | 1.365%
11.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 491.94 | 0.7301%
11.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 14.2 | 17.72 | 212.64 | 0.3156%
11.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 3.07 | 3.83 | 114.9 | 0.1705%
11.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 4.39 | 5.48 | 164.4 | 0.244%
11.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 226.81 | 0.3366%
11.1.2.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 29.71 | 37.08 | 74.16 | 0.1101%
11.1.2.2 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 58.78 | 73.38 | 73.38 | 0.1089%
11.1.2.3 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 63.5 | 79.27 | 79.27 | 0.1177%
11.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 200.96 | 0.2983%
11.1.3.1 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 4 | 40.25 | 50.24 | 200.96 | 0.2983%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 581.19 | 0.8626%
12.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 8.44 | 10.53 | 157.95 | 0.2344%
12.2 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 39.9 | 49.81 | 99.62 | 0.1479%
12.3 | 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 49.65 | 61.98 | 123.96 | 0.184%
12.4 | 103046 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 24.24 | 30.26 | 60.52 | 0.08983%
12.5 | SME-HID-005 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA D'AGUA | UN | 2 | 55.73 | 69.57 | 139.14 | 0.2065%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3462.54 | 5.139%
13.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3267.74 | 4.85%
13.1.1 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 119.61 | 2.66 | 3.32 | 397.1 | 0.5894%
13.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 165.36 | 13.91 | 17.36 | 2870.64 | 4.261%
13.2 |  |  | MADEIRA E METAIS |  |  |  |  | 194.8 | 0.2891%
13.2.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10 | 15.61 | 19.48 | 194.8 | 0.2891%
TOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 67375.39 | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 53969.3928
[5 empty] | Total do BDI |  | 13405.9972
[5 empty] | Total Geral |  | 67375.39
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NA EB PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 15 DIAS |  | 45 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1133.11 | 1.682% | 226.622 | 20% | 906.488 | 80% | 100% | 1133.11
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 576.61 | 0.8558% | 576.61 | 100% | 0 | 0% | 100% | 576.61
3 | INFRA-ESTRUTURA | 3706.84 | 5.502% | 3706.84 | 100% | 0 | 0% | 100% | 3706.84
4 | SUPRAESTRUTURA | 26638.03 | 39.54% | 18646.621 | 70% | 7991.409 | 30% | 100% | 26638.03
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2978.68 | 4.421% | 595.736 | 20% | 2382.944 | 80% | 100% | 2978.68
6 | PAREDES E PAINEIS | 5693.11 | 8.45% | 4554.488 | 80% | 1138.622 | 20% | 100% | 5693.11
7 | REVESTIMENTOS | 10895.51 | 16.17% | 0 | 0% | 10895.51 | 100% | 100% | 10895.51
8 | COBERTURA | 6241.65 | 9.264% | 0 | 0% | 6241.65 | 100% | 100% | 6241.65
9 | ESQUADRIAS | 1588.38 | 2.358% | 0 | 0% | 1588.38 | 100% | 100% | 1588.38
10 | PAVIMENTAÇÃO | 2960.03 | 4.393% | 0 | 0% | 2960.03 | 100% | 100% | 2960.03
| INSTALAÇÕES ELETRICAS | 919.71 | 1.365% | 91.971 | 10% | 827.739 | 90% | 100% | 919.71
11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 581.19 | 0.8626% | 0 | 0% | 581.19 | 100% | 100% | 581.19
12 | PINTURA | 3462.54 | 5.139% | 0 | 0% | 3462.54 | 100% | 100% | 3462.54
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 67375.39 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 15 DIAS |  | 45 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 28398.888 | 42.15% | 38976.502 | 57.85% | 100% | 67375.39
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 28398.888 | 42.15% | 67375.39 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS BDI
CONSTRUÇÃO DE TORRE DE CAIXA D'ÁGUA NA EB PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX