## Orçamento Sintético
EXECUÇÃO DE SOLARIOS NO CEI VER. LUIS GONZAGA AGOSTINHO
Prazo: | 30 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-06-24
Local: | R. Alberto Werner, 44 - São João, Itajaí - SC, 88304-053 |  |  |  |  | Área de Intervenção:
Ref. Custo: | SINAPI/SC 05/2022 – SBC 06/2022 |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 1655.51 | 1.786%
1.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.16 | 53.58 | 66.88 | 144.46 | 0.1559%
1.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 28.8 | 33.28 | 41.54 | 1196.35 | 1.291%
1.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30 | 8.41 | 10.49 | 314.7 | 0.3396%
2 |  |  | PAREDES ¦ MURETA |  |  |  |  | 8178.28 | 8.825%
2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 25.92 | 94.91 | 118.48 | 3071 | 3.314%
2.2 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 10 | 104.56 | 130.53 | 1305.3 | 1.408%
2.3 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (CINTA E PILAR DAS MURETAS) | m³ | 0.83 | 3669.26 | 4580.7 | 3801.98 | 4.103%
3 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4474.82 | 4.829%
3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 51.84 | 9.04 | 11.28 | 584.75 | 0.631%
3.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 51.84 | 60.11 | 75.04 | 3890.07 | 4.198%
4 |  |  | PISO SOLARIO |  |  |  |  | 25154.13 | 27.14%
4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 78.49 | 106.54 | 133 | 10439.17 | 11.26%
4.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 84.42 | 40.17 | 50.14 | 4232.81 | 4.567%
4.2 | SME-ARQ-031 | Próprio | PISO MODULAR AUTODRENANTE EM POLIETILENO | M² | 35 | 239.9 | 299.49 | 10482.15 | 11.31%
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 31180.9 | 33.65%
5.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 21 | 670.85 | 837.48 | 17587.08 | 18.98%
5.2 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | m² | 21 | 378.68 | 472.74 | 9927.54 | 10.71%
5.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 10 | 107.82 | 134.6 | 1346 | 1.452%
5.4 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE, COM GUARNIÇÕES. | m² | 3.2 | 580.82 | 725.09 | 2320.28 | 2.504%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 9628.64 | 10.39%
6.1 |  |  | DRENAGEM
6.1.1 | 102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 21.25 | 33.62 | 41.97 | 891.86 | 0.9624%
6.1.2 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 211.27 | 263.74 | 5538.54 | 5.976%
6.1.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 25 | 91.27 | 113.94 | 2848.5 | 3.074%
6.2 |  |  | ISTALAÇÕES HIDRAULICAS
6.2.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 8.44 | 10.53 | 210.6 | 0.2272%
6.2.2 | SME-HID-005 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE CAIXA D'AGUA | UN | 2 | 55.73 | 69.57 | 139.14 | 0.1501%
7 |  |  | PINTURA (3 SALAS + SOLARIO + ENTRADA) |  |  |  |  | 12401.05 | 13.38%
7.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 564.22 | 2.89 | 3.6 | 2031.19 | 2.192%
7.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10 | 17.14 | 21.39 | 213.9 | 0.2308%
7.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 564.22 | 14.42 | 18 | 10155.96 | 10.96%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 74233.6831
[5 empty] | Total do BDI |  | 18439.6469
[5 empty] | Total Geral |  | 92673.33
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SOLARIOS CEI VER. LUIS AGOSTINHO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1655.51 | 1.786% | 1655.51 | 100% | 100% | 1655.51
2 | PAREDES ¦ MURETA | 8178.28 | 8.825% | 8178.28 | 100% | 100% | 8178.28
3 | REVESTIMENTOS | 4474.82 | 4.829% | 4474.82 | 100% | 100% | 4474.82
4 | PISO SOLARIO | 25154.13 | 27.14% | 25154.13 | 100% | 100% | 25154.13
5 | ESQUADRIAS | 31180.9 | 33.65% | 31180.9 | 100% | 100% | 31180.9
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 9628.64 | 10.39% | 9628.64 | 100% | 100% | 9628.64
7 | PINTURA (3 SALAS + SOLARIO + ENTRADA) | 12401.05 | 13.38% | 12401.05 | 100% | 100% | 12401.05
RESUMO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 92673.33 | 100% | PRAZO EM DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 92673.33 | 100% | 100% | 92673.33
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 92673.33 | 100%
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Arquiteto e Urbanista
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI JOÃO SANDRI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2019
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação