## ORC estrut
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DE ITAJAI
CARACTERÍSTICA: |  | BAIXO PORTE/COMPLEXIDADE
BDI: | 20.34% | Construção de Edifícios 1º Quartil
Referência Orçamentária: Sinapi fev/2022, (valores atualizados database maio/2022)
Database Quantitativo: Estimantivo (Levantamentos, Projeto básico estrutural e Cálculos)
Data:
ITENS | FONTE | CODIGO | SERVIÇOS | QUANT. TOTAL | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | CORREÇÃO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI | PORCENTAGEM
[6 empty] | (R$) |  | (R$) | (R$)
|  | GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A OBRA | [5 empty] | 15230.46
1 |  | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS | [5 empty] | SUBTOTAL | 15230.46 | 2.089%
1.1 |  | ENSAIOS E SONDAGENS
1.1.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | 42 | m | 106.89 | 1 | 128.63 | 5402.46 | 0.7409%
1.1.2 | ORÇAMENTO |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO (ADOTADO 3 FUROS COM 20 METROS) | 60 | m | 110 | 1.2374 | 163.8 | 9828 | 1.348%
2 |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | SUBTOTAL | 38740.1 | 5.313%
2.1 |  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
2.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4.5 | m² | 225 | 1 | 270.77 | 1218.47 | 0.1671%
2.1.2 | SINAPI-I | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | 1 | un | 96.25 | 1 | 115.83 | 115.83 | 0.01588%
2.1.3 | SINAPI | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | un | 185.13 | 1 | 222.79 | 222.79 | 0.03055%
2.1.4 | SINAPI-I | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | 1 | un | 1984.05 | 1 | 2387.61 | 2387.61 | 0.3274%
2.1.5 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 1 | UN | 1939.27 | 1 | 2333.72 | 2333.72 | 0.32%
2.1.6 | SINAPI-I | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | 7200 | kw/h | 0.74 | 1 | 0.89 | 6408 | 0.8788%
2.1.7 | DEINFRA | 42579 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | 360 | m² | 12.45 | 1.1442 | 17.14 | 6170.4 | 0.8462%
2.2 |  | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO
2.2.1 | SINAPI | 97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | 60 | m | 61.42 | 1 | 73.91 | 4434.6 | 0.6081%
2.2.2 | SINAPI-I | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | 590 | m²/mês | 6.99 | 1 | 8.41 | 4961.9 | 0.6805%
2.2.3 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 118 | m | 16.09 | 1 | 19.36 | 2284.48 | 0.3133%
2.3 |  | LOCAÇÃO DA OBRA
2.3.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 60 | m | 51.86 | 1 | 62.41 | 3744.6 | 0.5135%
2.4 |  | DEMOLIÇÕES
2.4.1 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 270 | m² | 13.72 | 1 | 16.51 | 4457.7 | 0.6113%
3 |  | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | [5 empty] | SUBTOTAL | 878.04 | 0.1204%
3.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M , LARG. DE 1,5M A 2,5 M, SOLO 1A CAT., BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL (30CM)+TERRAPLANAGEM | 135 | m³ | 4.23 | 1 | 5.09 | 687.15 | 0.09423%
3.2 | SINAPI | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | 189 | m³ | 0.84 | 1 | 1.01 | 190.89 | 0.02618%
4 |  | PISOS E PAVIMENTOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 43674.78 | 5.989%
4.1 |  | SUBLEITO E BASE
4.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | 280 | m² | 1.91 | 1 | 2.3 | 644 | 0.08832%
4.2 |  | PISOS CIMENTÍCIOS - EXTERNOS
4.2.1 | SINAPI | 103075 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 164 | m2 | 197.21 | 1 | 237.32 | 38920.48 | 5.337%
4.3 |  | DEMAIS PISOS
4.3.1 | SINAPI | 101091 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | 20 | m² | 120.72 | 1 | 145.27 | 2905.4 | 0.3984%
4.3.2 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. - MIRACEMA E PISO EMBORRACHADO | 20 | m² | 42.42 | 1 | 51.05 | 1021 | 0.14%
4.4 |  | PAISAGISMO
4.4.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | 15 | m² | 1.71 | 1 | 2.06 | 30.9 | 0.004238%
4.4.2 | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | 15 | m² | 4.24 | 1 | 5.1 | 76.5 | 0.01049%
4.4.3 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 15 | m² | 4.24 | 1 | 5.1 | 76.5 | 0.01049%
5 |  | MOBILIÁRIO URBANO | [5 empty] | SUBTOTAL | 35692.84 | 4.895%
5.1 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL / PLAYGROUND
5.1.1 | ORÇAMENTO |  | CONJUNTO PLAYGROUND INFANTIL | 1 | un | 5410 | 1 | 6510.39 | 6510.39 | 0.8928%
5.1.2 | ORÇAMENTO |  | BANCOS DE MADEIRA COM FLOREIRA | 3 | un | 2500 | 1 | 3008.5 | 9025.5 | 1.238%
5.1.3 | ORÇAMENTO |  | TOTEM EM ACRÍLICO | 1 | un | 3500 | 1 | 4211.9 | 4211.9 | 0.5776%
5.1.4 | ORÇAMENTO |  | LETREIRO "EU AMO ITAJAÍ" | 1 | un | 5250 | 1 | 6317.85 | 6317.85 | 0.8664%
5.1.5 | ORÇAMENTO |  | LETREIRO FACHADA | 4 | un | 2000 | 1 | 2406.8 | 9627.2 | 1.32%
|  | EDIFICAÇÃO - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA | [5 empty] | 588272.95
6 |  | FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 31025.41 | 4.255%
6.1 |  | BLOCOS
6.1.1 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3) COM PROF. ATÉ 1,5 M, BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 12.62 | m³ | 5.17 | 1 | 6.22 | 78.5 | 0.01077%
6.1.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | 7 | m² | 16.43 | 1 | 19.77 | 138.39 | 0.01898%
6.1.3 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 8.96 | m² | 8.93 | 1 | 10.75 | 96.32 | 0.01321%
6.1.4 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 41.16 | m² | 117.18 | 1 | 141.01 | 5803.97 | 0.7959%
6.1.5 | SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 141.8 | kg | 12.41 | 1 | 14.93 | 2117.07 | 0.2903%
6.1.6 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 7.7 | kg | 11.68 | 1 | 14.06 | 108.26 | 0.01485%
6.1.7 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 6.31 | m³ | 560.87 | 1 | 674.95 | 4258.93 | 0.5841%
6.2 |  | VIGAS BALDRAME
6.2.1 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | 60.89 | m² | 169.44 | 1 | 203.9 | 12415.47 | 1.703%
6.2.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 137.8 | kg | 16.49 | 1 | 19.84 | 2733.95 | 0.3749%
6.2.3 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 - PILARETES, COLARINHOS E VIGA BALDRAME | 54.8 | kg | 11.68 | 1 | 14.06 | 770.49 | 0.1057%
6.2.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 3.71 | m³ | 560.87 | 1 | 674.95 | 2504.06 | 0.3434%
7 |  | SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 138278.24 | 18.96%
7.1 |  | PISO TÉRREO
7.1.1 | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | 82 | m² | 189.53 | 1 | 228.08 | 18702.56 | 2.565%
7.2 |  | LAJES
7.2.1 | SINAPI | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 133.82 | m² | 73.1 | 1 | 87.97 | 11772.15 | 1.614%
7.2.2 | SINAPI | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 401.46 | m³ | 14.6 | 1 | 17.57 | 7053.65 | 0.9673%
7.2.3 | SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 731 | kg | 15.21 | 1 | 18.3 | 13377.3 | 1.835%
7.2.4 | SINAPI | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 88.3 | kg | 16.71 | 1 | 20.11 | 1775.71 | 0.2435%
7.2.5 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 20.15 | m³ | 540.8 | 1 | 650.8 | 13113.62 | 1.798%
7.3 |  | ESCADA
7.3.1 | SINAPI | 101994 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | 14.72 | m² | 255.31 | 1 | 307.24 | 4522.57 | 0.6202%
7.3.2 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 157 | kg | 15.76 | 1 | 18.97 | 2978.29 | 0.4084%
7.3.3 | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | 6.5 | kg | 12.24 | 1 | 14.73 | 95.75 | 0.01313%
7.3.4 | SINAPI | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | 1.52 | m³ | 590.58 | 1 | 710.7 | 1080.26 | 0.1481%
7.4 |  | VIGAS
7.4.1 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 76.71 | m² | 141.92 | 1 | 170.79 | 13101.3 | 1.797%
7.4.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 306.9 | kg | 14.68 | 1 | 17.67 | 5422.92 | 0.7437%
7.4.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 116.3 | kg | 18.94 | 1 | 22.79 | 2650.48 | 0.3635%
7.4.4 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 8.46 | m³ | 540.8 | 1 | 650.8 | 5505.77 | 0.755%
7.5 |  | PILARES
7.5.1 | SINAPI | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 84.06 | m² | 256.25 | 1 | 308.37 | 25921.58 | 3.555%
7.5.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 361.2 | kg | 14.68 | 1 | 17.67 | 6382.4 | 0.8753%
7.5.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 102.7 | kg | 18.94 | 1 | 22.79 | 2340.53 | 0.321%
7.5.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | 3.82 | m³ | 539.79 | 1 | 649.58 | 2481.4 | 0.3403%
8 |  | PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 25647.64 | 3.517%
8.1 |  | ALVENARIA
8.1.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 227.37 | m² | 88.84 | 1 | 106.91 | 24308.13 | 3.334%
8.2 |  | VERGAS E CONTRAVERGAS
8.2.1 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 1.6 | m | 83.4 | 1 | 100.36 | 160.58 | 0.02202%
8.2.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 - JANELAS | 3.25 | m | 95.88 | 1 | 115.38 | 374.99 | 0.05142%
8.2.3 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 1.6 | m | 80.98 | 1 | 97.45 | 155.92 | 0.02138%
8.2.4 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - JANELAS | 3.26 | m | 90.66 | 1 | 109.1 | 355.67 | 0.04878%
8.2.5 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - PORTAS | 3 | m | 80.98 | 1 | 97.45 | 292.35 | 0.04009%
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 31556.81 | 4.328%
9.1 |  | ALIMENTAÇÃO
9.1.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | 3.63 | m³ | 109.91 | 1 | 132.27 | 480.14 | 0.06584%
9.1.2 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | 1 | un | 179.76 | 1 | 216.32 | 216.32 | 0.02967%
9.1.3 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 1 | un | 226.84 | 1 | 272.98 | 272.98 | 0.03744%
9.1.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 30 | m | 9.56 | 1 | 11.5 | 345 | 0.04731%
9.1.5 | SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 2.63 | m³ | 105 | 1 | 126.36 | 332.33 | 0.04557%
9.1.6 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un | 61.84 | 1 | 74.42 | 446.52 | 0.06123%
9.2 |  | ALIMENTAÇÃO, PRUMADA E RAMAL
9.2.1 | SINAPI | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 1 | un | 820.09 | 1 | 986.9 | 986.9 | 0.1353%
9.2.2 | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | 25 | m | 25.05 | 1 | 30.15 | 753.75 | 0.1034%
9.2.3 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 25 | m | 19.51 | 1 | 23.48 | 587 | 0.0805%
9.2.4 | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | un | 61.84 | 1 | 74.42 | 223.26 | 0.03062%
9.2.5 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | un | 14.52 | 1 | 17.47 | 69.88 | 0.009583%
9.2.6 | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 4 | un | 8.33 | 1 | 10.02 | 40.08 | 0.005496%
9.3 |  | FOSSA / FILTRO
9.3.1 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 1 | un | 273.85 | 1 | 329.55 | 329.55 | 0.04519%
9.3.2 | SINAPI | 98055 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | un | 5834.41 | 1 | 7021.13 | 7021.13 | 0.9628%
9.3.3 | SINAPI | 98061 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | un | 6969.22 | 1 | 8386.76 | 8386.76 | 1.15%
9.4 |  | SUB-RAMAL
9.4.1 | SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 6.5 | m | 11.63 | 1 | 14 | 91 | 0.01248%
9.4.2 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6.5 | m | 9.56 | 1 | 11.5 | 74.75 | 0.01025%
9.4.3 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1 | un | 10.82 | 1 | 13.02 | 13.02 | 0.001786%
9.5 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAPTAÇÃO PLUVIAL TELHADOS
9.5.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | m | 18.75 | 1 | 22.56 | 90.24 | 0.01238%
9.5.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 6 | m | 28.62 | 1 | 34.44 | 206.64 | 0.02834%
9.5.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | m | 43.68 | 1 | 52.56 | 105.12 | 0.01442%
9.5.4 | SINAPI | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 10 | m | 21.27 | 1 | 25.6 | 256 | 0.03511%
9.5.5 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 4 | un | 15.1 | 1 | 18.17 | 72.68 | 0.009967%
9.5.6 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 7.24 | 1 | 8.71 | 17.42 | 0.002389%
9.5.7 | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | 2 | un | 12.51 | 1 | 15.05 | 30.1 | 0.004128%
9.5.8 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 11.32 | 1 | 13.62 | 27.24 | 0.003736%
9.5.9 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 2 | un | 24.28 | 1 | 29.22 | 58.44 | 0.008014%
9.5.10 | SINAPI-I | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 2 | un | 17.37 | 1 | 20.9 | 41.8 | 0.005732%
9.5.11 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | 1 | un | 40.99 | 1 | 49.33 | 49.33 | 0.006765%
9.5.12 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | 16 | m | 26.51 | 1 | 31.9 | 510.4 | 0.06999%
9.5.13 | SINAPI-I | 39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 1 | un | 20.01 | 1 | 24.08 | 24.08 | 0.003302%
9.5.14 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 5 | un | 379.22 | 1 | 456.35 | 2281.75 | 0.3129%
9.5.15 | SINAPI | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 80 | m | 73.91 | 1 | 88.94 | 7115.2 | 0.9758%
10 |  | COBERTURA - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 10547.09 | 1.446%
10.1 |  | ESTRUTURA DE COBERTURA
10.1.1 | SINAPI | 92453 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 105.6 | m | 21.41 | 1 | 25.76 | 2720.26 | 0.373%
10.2 |  | TELHADO
10.2.1 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 82.5 | m² | 47.92 | 1 | 57.67 | 4757.78 | 0.6525%
10.3 |  | RUFOS E CALHAS
10.3.1 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 16.51 | m | 64.99 | 1 | 78.21 | 1291.25 | 0.1771%
10.3.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | 15 | m | 98.49 | 1 | 118.52 | 1777.8 | 0.2438%
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA - EDIFICAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL | 36073.62 | 4.947%
11.1 |  | DISTRIBUIÇÃO - CABEAMENTO ELÉTRICO
11.1.1 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 150 | m | 10.02 | 1 | 12.06 | 1809 | 0.2481%
11.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 400 | m | 4.25 | 1 | 5.11 | 2044 | 0.2803%
11.1.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 600 | m | 6.86 | 1 | 8.26 | 4956 | 0.6796%
11.1.4 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 60 | m | 9.37 | 1 | 11.28 | 676.8 | 0.09281%
11.2 |  | LUMINÁRIAS/ARANDELAS E SENSOR DE PRESENÇA
11.2.1 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 38 | un | 39.15 | 1 | 47.11 | 1790.18 | 0.2455%
11.2.2 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un | 123.58 | 1 | 148.72 | 297.44 | 0.04079%
11.2.3 | SINAPI | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 4 | un | 486.87 | 1 | 585.9 | 2343.6 | 0.3214%
11.2.4 | ORÇAMENTO |  | ILUMINAÇÃO LED FACHADA DECORATIVA | 50 | m | 32.5 | 1 | 39.11 | 1955.5 | 0.2682%
11.2.5 | SINAPI-I | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | 4 | un | 1732.3 | 1 | 2084.65 | 8338.6 | 1.144%
11.2.6 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 2 | un | 139.85 | 1 | 168.3 | 336.6 | 0.04616%
11.3 |  | CAIXAS DE PASSAGEM ELÉTRICA E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
11.3.1 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 50 | un | 3.73 | 1 | 4.49 | 224.5 | 0.03079%
11.3.2 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | un | 28.18 | 1 | 33.91 | 271.28 | 0.0372%
11.3.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 29 | un | 31.94 | 1 | 38.44 | 1114.76 | 0.1529%
11.3.4 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | un | 41.64 | 1 | 50.11 | 250.55 | 0.03436%
11.3.5 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 5 | un | 43.85 | 1 | 52.77 | 263.85 | 0.03618%
11.3.6 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | un | 47.35 | 1 | 56.98 | 227.92 | 0.03126%
11.3.7 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 3 | un | 62.81 | 1 | 75.59 | 226.77 | 0.0311%
11.3.8 | SINAPI | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 6 | un | 71.62 | 1.2374 | 106.65 | 639.9 | 0.08775%
11.3.9 | SINAPI | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 2 | un | 8.52 | 1 | 10.25 | 20.5 | 0.002811%
11.3.10 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un | 489.5 | 1 | 589.06 | 1178.12 | 0.1616%
11.3.11 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 10 | un | 57.08 | 1 | 68.69 | 686.9 | 0.0942%
11.3.12 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 11 | un | 60.54 | 1 | 72.85 | 801.35 | 0.1099%
11.3.13 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | un | 67.55 | 1 | 81.29 | 162.58 | 0.0223%
11.4 |  | ELETRODUTOS E CAIXAS COM FUNCIONALIDADE LÓGICA
11.4.1 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 2 | m | 7.15 | 1 | 8.6 | 17.2 | 0.002359%
11.4.2 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 15 | m | 10.02 | 1 | 12.06 | 180.9 | 0.02481%
11.4.3 | SINAPI | 98294 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 15 | m | 3.41 | 1 | 4.1 | 61.5 | 0.008434%
11.4.4 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | 2 | un | 3.73 | 1 | 4.49 | 8.98 | 0.001231%
11.4.5 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un | 46.8 | 1 | 56.32 | 56.32 | 0.007723%
11.4.6 | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un | 31.13 | 1 | 37.46 | 37.46 | 0.005137%
11.4.7 | SINAPI | 100560 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 1 | un | 126.15 | 1 | 151.81 | 151.81 | 0.02082%
11.5 |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO
11.5.1 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 1 | un | 39.84 | 1.2374 | 59.33 | 59.33 | 0.008136%
11.5.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 6 | un | 27.05 | 1 | 32.55 | 195.3 | 0.02678%
11.5.3 | SINAPI-I | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 4 | un | 39.84 | 1.2374 | 59.33 | 237.32 | 0.03255%
11.5.4 | SINAPI-I | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 4 | un | 144.69 | 1 | 174.12 | 696.48 | 0.09551%
11.6 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
11.6.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un | 149.64 | 1 | 180.08 | 720.32 | 0.09878%
11.6.2 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 30 | m | 65.93 | 1 | 79.34 | 2380.2 | 0.3264%
11.6.3 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 4 | un | 51.1 | 1 | 61.49 | 245.96 | 0.03373%
11.6.4 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 4 | un | 84.73 | 1 | 101.96 | 407.84 | 0.05593%
12 |  | ESQUADRIAS, ESCADAS E GUARDA CORPOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 219240.86 | 30.07%
12.1 |  | ESQUADRIAS
12.1.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 117.31 | m² | 710.11 | 1 | 854.55 | 100247.26 | 13.75%
12.1.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | un | 999.75 | 1 | 1203.1 | 3609.3 | 0.495%
12.1.3 | ORÇAMENTO |  | PERGOLADO EM VIDRO INCOLOR LAMINADO 4+4 EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO REFORÇADO INCLUSIVE PAREDES RIPADAS EM ALUMINIO 50X25 | 1 | un | 43450 | 1 | 52287.73 | 52287.73 | 7.171%
12.1.4 | ORÇAMENTO |  | FACHADA EM ACM INCLUSIVE FORRO DO DECK | 1 | vb | 35000 | 1 | 42119 | 42119 | 5.776%
12.2 |  | ESCADAS E GUARDA CORPO
12.2.1 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 15.4 | m | 1131.94 | 1 | 1362.18 | 20977.57 | 2.877%
13 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 90056.37 | 12.35%
13.1 |  | REVESTIMENTOS PAREDE
13.1.1 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 454.74 | m² | 54.02 | 1 | 65.01 | 29562.65 | 4.054%
13.1.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 44.85 | m² | 119.9 | 1 | 144.29 | 6471.41 | 0.8875%
13.2 |  | REVESTIMENTOS FORRO
13.2.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 98.63 | m² | 79.67 | 1 | 95.87 | 9455.66 | 1.297%
13.2.2 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | 125.2 | m² | 12.17 | 1 | 14.65 | 1834.18 | 0.2515%
13.3 |  | PINTURAS
13.3.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 118.26 | m | 2.71 | 1 | 3.26 | 385.53 | 0.05287%
13.3.2 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 98.63 | m² | 26.7 | 1 | 32.13 | 3168.98 | 0.4346%
13.3.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 98.63 | m² | 14.9 | 1 | 17.93 | 1768.44 | 0.2425%
13.3.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 144.42 | m² | 2.33 | 1 | 2.8 | 404.38 | 0.05546%
13.3.5 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 144.42 | m | 15.57 | 1 | 18.74 | 2706.43 | 0.3711%
13.3.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 144.42 | m² | 13.15 | 1 | 15.82 | 2284.72 | 0.3133%
13.3.7 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 209.51 | m² | 2.33 | 1 | 2.8 | 586.63 | 0.08045%
13.3.8 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 209.51 | m² | 27 | 1 | 32.49 | 6806.98 | 0.9335%
13.3.9 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | 209.51 | m | 14.36 | 1 | 17.28 | 3620.33 | 0.4965%
13.3.10 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 21.1 | m² | 26.08 | 1 | 31.38 | 662.12 | 0.0908%
13.3.11 | SINAPI | 102200 | APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | 21.1 | m² | 19.57 | 1 | 23.55 | 496.91 | 0.06814%
13.3.12 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 21.1 | m² | 13.91 | 1 | 16.74 | 353.21 | 0.04844%
13.4 |  | REVESTIMENTOS PISO
13.4.1 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | 135.06 | m² | 119.9 | 1 | 144.29 | 19487.81 | 2.672%
14 |  | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 5846.91 | 0.8018%
14.1 |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
14.1.1 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un | 8.26 | 1 | 9.94 | 29.82 | 0.004089%
14.1.2 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | un | 216.43 | 1 | 260.45 | 781.35 | 0.1072%
14.1.3 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 130.55 | 1 | 157.1 | 314.2 | 0.04309%
14.1.4 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 8.26 | 1 | 9.94 | 19.88 | 0.002726%
14.1.5 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | un | 615.53 | 1 | 740.73 | 1481.46 | 0.2032%
14.1.6 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 6 | un | 311.08 | 1 | 374.35 | 2246.1 | 0.308%
14.2 |  | METAIS
14.2.1 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TORNEIRA CUBAS | 1 | un | 113.21 | 1 | 136.24 | 136.24 | 0.01868%
14.2.2 | DEINFRA | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | 2 | un | 304.25 | 1.1442 | 418.93 | 837.86 | 0.1149%
|  | FINALIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 6714
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | SUBTOTAL | 6714 | 0.9207%
15.1 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
15.1.1 | ORÇAMENTO |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 360 | m² | 15.5 | 1 | 18.65 | 6714 | 0.9207%
[8 empty] | Valor Total | 729203.17 | 100%
VITOR EDUARDO BIANCHI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 72.655-2

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOCAL: - Itajaí/SC.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 Meses
ITEM | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | Serviço (R$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
GERAL - SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO A OBRA
1 | TRABALHOS TÉCNICOS INICIAIS | 15230.46 | Mês 1: 15230.46
100%
OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 38740.1 | 12977.93 | 12977.93 | 1826.32 | 1826.32 | 1826.32 | 1826.32 | 1826.32 | 1826.32 | 1826.32
|  |  | 33.5% | 33.5% | 4.714% | 4.714% | 4.714% | 4.714% | 4.714% | 4.714% | 4.714%
3 | LIMPEZA E TERRAPLANAGEM | 878.04 | Mês 1: 878.04
100%
4 | PISOS E PAVIMENTOS | 43674.78 | Mês 6: 4367.48; Mês 7: 34939.82; Mês 8: 4367.48
[8 empty] | 10% | 80% | 10%
5 | MOBILIÁRIO URBANO | 35692.84 | Mês 8: 35692.84
100%
EDIFICAÇÃO - POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
6 | FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO | 31025.41 | Mês 1: 12410.164; Mês 2: 18615.246
|  |  | 40% | 60%
7 | SUPERESTRUTURA - EDIFICAÇÃO | 138278.24 | Mês 2: 27655.648; Mês 3: 55311.296; Mês 4: 55311.296
|  |  |  | 20% | 40% | 40%
8 | PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÃO | 25647.64 | Mês 4: 12823.82; Mês 5: 12823.82
[6 empty] | 50% | 50%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - EDIFICAÇÃO | 31556.81 | Mês 4: 4733.5215; Mês 5: 4733.5215; Mês 6: 6311.362; Mês 7: 9467.043; Mês 8: 6311.362
[6 empty] | 15% | 15% | 20% | 30% | 20%
10 | COBERTURA - EDIFICAÇÃO | 10547.09 | Mês 5: 10547.09
100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA - EDIFICAÇÃO | 36073.62 | Mês 4: 5411.043; Mês 5: 5411.043; Mês 6: 7214.724; Mês 7: 10822.086; Mês 8: 7214.724
[6 empty] | 15% | 15% | 20% | 30% | 20%
12 | ESQUADRIAS, ESCADAS E GUARDA CORPOS | 219240.86 | Mês 7: 43848.172; Mês 8: 87696.344; Mês 9: 87696.344
[9 empty] | 20% | 40% | 40%
13 | REVESTIMENTOS | 90056.37 | Mês 6: 13508.46; Mês 7: 27016.91; Mês 8: 27016.91; Mês 9: 22514.09
[8 empty] | 15% | 30% | 30% | 25%
14 | ACABAMENTOS E EQUIPAMENTOS | 5846.91 | Mês 9: 5846.91
100%
FINALIZAÇÃO DA OBRA
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6714 | Mês 9: 6714
100%
Total (R$) |  | 729203.17 | 41496.594 | 59248.824 | 57137.616 | 80106.0005 | 35341.7945 | 33228.346 | 127920.351 | 170125.98 | 124597.664 | 0 | 0 | 0
Total Acumulado (R$) |  |  | 41496.594 | 100745.418 | 157883.034 | 237989.0345 | 273330.829 | 306559.175 | 434479.526 | 604605.506 | 729203.17 | 729203.17 | 729203.17 | 729203.15
Itajaí, 13 de junho de 2022.
Engº. VITOR EDUARDO BIANCHI
CREA/SC 72.655-2

## Página1 (hidden)
1.1. | TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
1.1.1 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 15 | h | 127.1 | 1906.5
1.1.2 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 15 | h | 88.66 | 1329.9
1.1.3 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 55 | h | 127.1 | 6990.5
1.1.4 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 35 | h | 12.72 | 445.2
1.1.5 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 10 | h | 88.66 | 886.6
1.1.6 |  | ESTAGIÁRIOS | 180 | h | 36.96 | 6652.8
1.1.7 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 35 | h | 127.1 | 4448.5
1.1.8 |  | ADMINISTRADOR | 25 | h | 308.15 | 7703.75
1.1.9 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 20 | h | 12.72 | 254.4
1.1.10 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 30 | h | 88.66 | 2659.8
1.1.11 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 20 | h | 127.1 | 2542
1.1.12 |  | ADMINISTRADOR | 10 | h | 308.15 | 3081.5
1.1.13 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 20 | h | 88.66 | 1773.2
1.1.14 | TRHSS | ASSISTENTE SOCIAL - RESPONSÁVEL PELO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL | 50 | h | 127.1 | 6355
1.1.15 |  | ADMINISTRADOR | 15 | h | 308.15 | 4622.25
1.1.16 |  | EDUCADOR SOCIAL - APOIO TÉCNICO | 50 | h | 12.72 | 636
1.1.17 |  | PISCÓLOGO-APOIO TÉCNICO (ATUAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE) | 50 | h | 88.66 | 4433
56720.9
4726.74