## Orçamento Sintético
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA EB ANTONIO RAMOS
Prazo: | 60 DIAS - 2 MESES |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-07-11
Local: | Av. Independência, 55 - Cordeiros, Itajaí - SC, 88310-420 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 334,10 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 05/2022 - Santa Catarina / SBC 06/2022 SC |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
A obra se deve para realizar a manutenção preventiva dos pisos do pátio da unidade que estão soltando e quebrando. Se faz necessário a remoção total das placas existentes, apicoamento do piso base para melhor aderir a argamassa e colocação de novo piso cerâmico com regularização de rampas.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REMOÇÃO E PREPARO |  |  |  |  | 21867.56 | 37.03%
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 334.1 | 21.63 | 27 | 9020.7 | 15.27%
1.2 | 021252 | SBC | LIMPEZA E APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO NO APOIO | m² | 334.1 | 30.35 | 37.88 | 12655.7 | 21.43%
1.3 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 18 | 8.51 | 10.62 | 191.16 | 0.3237%
2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 37191.55 | 62.97%
2.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 6 | 51.25 | 63.98 | 383.88 | 0.65%
2.2 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM. (INCLUSO 10% DE RESERVA TÉCNICA). | m² | 367.51 | 79.65 | 99.43 | 36541.51 | 61.87%
2.2 | 202327 | SBC | FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m | UN | 3 | 71.07 | 88.72 | 266.16 | 0.4507%
TOTAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | [7 empty] | 59059.11 | 100%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 47307.842
[5 empty] | Total do BDI |  | 11751.268
[5 empty] | Total Geral |  | 59059.11
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## EX CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA EB ANTONIO RAMOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | REMOÇÃO E PREPARO | 21867.56 | 37.03% | 21867.56 | 100% | 0 | 0% | 100% | 21867.56
2 | REVESTIMENTO DE PISO | 37191.55 | 62.97% | 14876.62 | 40% | 22314.93 | 60% | 100% | 37191.55
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 59059.11 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 36744.18 | 62.22% | 22314.93 | 37.78% | 100% | 59059.11
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 36744.18 | 62.22% | 59059.11 | 100%
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP BDI
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NA EB ANTONIO RAMOS
| Preencher |  |  |  | Construção de Edifícios
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | 30 DIAS | Administração Central | 60 DIAS | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[5 empty] | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[5 empty] | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[5 empty] | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 30 DIAS | 60 DIAS
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX