## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE PEDRO RIZZI
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.216% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 19039.12 | 19039.12 |  |  |  | 19039.12
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.2871% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2466 | 2466 |  |  |  | 2466
3 | INFRAESTRUTURA | 6.289% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 54020.12 | 54020.12 |  |  |  | 54020.12
4 | SUPERESTRUTURA | 11.34% | 30% | 60% | 10% |  | 100%
|  | 97401.49 | 29220.447 | 58440.894 | 9740.149 |  | 97401.49
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.8284% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 7116.02 | 7116.02 |  |  |  | 7116.02
6 | PAREDES E PAINEIS | 3.672% |  | 80% | 20% |  | 100%
|  | 31540.63 |  | 25232.504 | 6308.126 |  | 31540.63
7 | REVESTIMENTOS | 6.792% |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 58339.6 |  | 17501.88 | 17501.88 | 23335.84 | 58339.6
8 | COBERTURA | 2.094% |  |  | 70% | 30% | 100%
|  | 17985.45 |  |  | 12589.815 | 5395.635 | 17985.45
9 | ESQUADRIAS | 3.67% |  |  | 20% | 80% | 100%
|  | 31528.9 |  |  | 6305.78 | 25223.12 | 31528.9
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 16.24% | 30% | 40% | 20% | 10% | 100%
|  | 139485.42 | 41845.626 | 55794.168 | 27897.084 | 13948.542 | 139485.42
11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.06818% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 585.68 |  |  |  | 585.68 | 585.68
12 | PINTURA | 40.58% |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 348621.05 |  | 104586.315 | 139448.42 | 104586.315 | 348621.05
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.6617% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 5683.69 |  |  |  | 5683.69 | 5683.69
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.26% | 18.89% | 32.14% | 27.01% | 21.96% | 100%
|  | 45180.14 | 8534.5284 | 14520.897 | 12203.1558 | 9921.5587 | 45180.14
Porcentagem |  | 100% | 18.89% | 32.14% | 27.01% | 21.97% | 100%
Custo |  | 858993.31 | 162241.8614 | 276076.658 | 231994.4098 | 188680.3807 | 858993.31
Porcentagem Acumulado |  |  | 18.89% | 51.03% | 78.03% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 162241.8614 | 438318.5194 | 670312.9293 | 858993.31 | 858993.31
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE PEDRO RIZZI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE PEDRO RIZZI
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-08-12
Local: | R. Agílio Cunha, 812 - Cidade Nova, Itajaí - SC, 88308-151 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 200,58 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 06/2022 - SC - SBC - 08/2022 - SC / ORSE - 06/2022 - SE / CPOS - 05/2022 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 19039.12 | 2.216%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 2035.65 | 0.237%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 576.45 | 719.64 | 1439.28 | 0.1676%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 69.67 | 6.86 | 8.56 | 596.37 | 0.06943%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 10052.34 | 1.17%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 978.39 | 1221.42 | 6107.1 | 0.711%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1053.42 | 1315.08 | 3945.24 | 0.4593%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6951.13 | 0.8092%
1.3.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 0.7573%
1.3.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.05196%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2466 | 0.2871%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.29 | 53.03 | 66.2 | 482.59 | 0.05618%
2.2 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 69.67 | 16.24 | 20.27 | 1412.21 | 0.1644%
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13.44 | 34.05 | 42.5 | 571.2 | 0.0665%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 54020.12 | 6.289%
3.1 |  |  | ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  | 40122.85 | 4.671%
3.1.1 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 100 | 134.55 | 167.97 | 16797 | 1.955%
3.1.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 10 | 15.56 | 19.42 | 194.2 | 0.02261%
3.1.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 12.67 | 95.28 | 118.94 | 1506.96 | 0.1754%
3.1.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BLOCO DE COROAMENTO) | m³ | 2.6 | 3478.94 | 4343.1 | 11292.06 | 1.315%
3.1.5 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BALDRAME) | m³ | 2.24 | 3478.94 | 4343.1 | 9728.54 | 1.133%
3.1.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 10.07 | 48.06 | 59.99 | 604.09 | 0.07033%
3.2 |  |  | RADIER ESTAQUIADO |  |  |  |  | 13897.27 | 1.618%
3.2.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 39.81 | 267.16 | 333.52 | 13277.43 | 1.546%
3.2.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (8 UND. COM 1M) | M | 8 | 62.07 | 77.48 | 619.84 | 0.07216%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 97401.49 | 11.34%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 5.18 | 3478.94 | 4343.1 | 22497.25 | 2.619%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 7.85 | 3478.94 | 4343.1 | 34093.33 | 3.969%
4.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 172.73 | 189.26 | 236.27 | 40810.91 | 4.751%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7116.02 | 0.8284%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BALDRAME, BORDA LATERAL E SUPERIOR DO RADIER) | m² | 47.05 | 39.76 | 49.63 | 2335.09 | 0.2718%
5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. (RADIER) | m² | 69.67 | 50.62 | 63.19 | 4402.44 | 0.5125%
5.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (PAREDES) | m² | 11.38 | 26.65 | 33.26 | 378.49 | 0.04406%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 31540.63 | 3.672%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 22989.11 | 2.676%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 186.08 | 96.23 | 120.13 | 22353.79 | 2.602%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 77.29 | 6.59 | 8.22 | 635.32 | 0.07396%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 8551.52 | 0.9955%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 85.06 | 106.18 | 254.83 | 0.02967%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.6 | 104.57 | 130.54 | 4255.6 | 0.4954%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 32.6 | 99.3 | 123.96 | 4041.09 | 0.4704%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 58339.6 | 6.792%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 36281.05 | 4.224%
7.1.1 |  |  | ARGAMASSA |  |  |  |  | 28734.68 | 3.345%
7.1.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 372.17 | 4.89 | 6.1 | 2270.23 | 0.2643%
7.1.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 372.17 | 40.48 | 50.53 | 18805.75 | 2.189%
7.1.1.3 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 142.7 | 5.86 | 7.31 | 1043.13 | 0.1214%
7.1.1.4 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 142.7 | 37.14 | 46.36 | 6615.57 | 0.7702%
7.1.2 |  |  | CERÂMICA |  |  |  |  | 7546.37 | 0.8785%
7.1.2.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 85.02 | 71.1 | 88.76 | 7546.37 | 0.8785%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 22058.55 | 2.568%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 142.7 | 49.64 | 61.97 | 8843.11 | 1.029%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 142.7 | 74.19 | 92.61 | 13215.44 | 1.538%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 17985.45 | 2.094%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 6052.17 | 0.7046%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 95.4 | 27.46 | 34.28 | 3270.31 | 0.3807%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 95.4 | 23.36 | 29.16 | 2781.86 | 0.3239%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 5795.55 | 0.6747%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 95.4 | 48.67 | 60.75 | 5795.55 | 0.6747%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 6137.73 | 0.7145%
8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.8 | 101.08 | 126.18 | 2750.72 | 0.3202%
8.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 41 | 66.18 | 82.61 | 3387.01 | 0.3943%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 31528.9 | 3.67%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 2855.38 | 0.3324%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1060.23 | 1323.59 | 2647.18 | 0.3082%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.6 | 104.24 | 130.13 | 208.2 | 0.02424%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 28673.52 | 3.338%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14.2 | 459.34 | 573.44 | 8142.84 | 0.948%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 14.52 | 763.87 | 953.61 | 13846.41 | 1.612%
9.2.3 | SME-ARQ-023 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. APENAS INSTALAÇÃO. | m² | 13.44 | 50.23 | 62.7 | 842.68 | 0.0981%
9.2.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 32.6 | 143.54 | 179.19 | 5841.59 | 0.6801%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 139485.42 | 16.24%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 31067.19 | 3.617%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 8965 | 1.044%
10.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 14.41 | 17.98 | 2337.4 | 0.2721%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 3.03 | 3.78 | 642.6 | 0.07481%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360 | 4.3 | 5.36 | 1929.6 | 0.2246%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 6.84 | 8.53 | 1535.4 | 0.1787%
10.1.1.5 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 200 | 10.1 | 12.6 | 2520 | 0.2934%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13075.53 | 1.522%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 64.94 | 81.07 | 243.21 | 0.02831%
10.1.2.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 20 | 202.23 | 252.46 | 5049.2 | 0.5878%
10.1.2.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 204.59 | 255.41 | 510.82 | 0.05947%
10.1.2.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 491.72 | 613.86 | 613.86 | 0.07146%
10.1.2.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.65 | 15.79 | 47.37 | 0.005515%
10.1.2.6 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.06 | 17.55 | 35.1 | 0.004086%
10.1.2.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.06 | 17.55 | 52.65 | 0.006129%
10.1.2.8 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.38 | 2089.04 | 2089.04 | 0.2432%
10.1.2.9 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 139.26 | 173.85 | 347.7 | 0.04048%
10.1.2.10 | 059705 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 40 | 72.4 | 90.38 | 3615.2 | 0.4209%
10.1.2.11 | 063749 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 | UN | 14 | 16.21 | 20.23 | 283.22 | 0.03297%
10.1.2.12 | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | UN | 28 | 5.39 | 6.72 | 188.16 | 0.0219%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 9026.66 | 1.051%
10.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 34 | 45.23 | 56.46 | 1919.64 | 0.2235%
10.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 34 | 167.44 | 209.03 | 7107.02 | 0.8274%
10.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA -SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 90686.87 | 10.56%
10.2.1 |  |  | ABRIGO SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 9009.4 | 1.049%
10.2.1.1 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1.35 | 146.47 | 182.85 | 246.84 | 0.02874%
10.2.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.2 | 96.23 | 120.13 | 1946.1 | 0.2266%
10.2.1.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 4.89 | 6.1 | 197.64 | 0.02301%
10.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 40.48 | 50.53 | 1637.17 | 0.1906%
10.2.1.5 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. (LAJE) | m³ | 0.2 | 3483.76 | 4349.12 | 869.82 | 0.1013%
10.2.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 894.96 | 1117.26 | 1876.99 | 0.2185%
10.2.1.7 | SME-ARQ-022 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (6 UND's. DE 0,60X0,40M) | m² | 1.44 | 852.08 | 1063.73 | 1531.77 | 0.1783%
10.2.1.8 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 2.58 | 3.22 | 104.32 | 0.01214%
10.2.1.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 14.81 | 18.48 | 598.75 | 0.0697%
10.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 81677.47 | 9.509%
10.2.2.1 | SME-ELET-010 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 1 | 5666.9 | 7074.55 | 7074.55 | 0.8236%
10.2.2.2 | SME-ELET-011 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 23,1 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 24338.59 | 30384.29 | 30384.29 | 3.537%
10.2.2.3 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 | 167.03 | 208.52 | 208.52 | 0.02427%
10.2.2.4 | 078630 | SBC | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M | UN | 1 | 330.64 | 412.77 | 412.77 | 0.04805%
10.2.2.5 | SME-ELET-012 | Próprio | SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO | UN | 1 | 92.94 | 116.02 | 116.02 | 0.01351%
10.2.2.6 | SME-ELET-013 | Próprio | ISOLADOR PINO | UN | 3 | 171.67 | 214.31 | 642.93 | 0.07485%
10.2.2.7 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 764.98 | 955 | 2865 | 0.3335%
10.2.2.8 | 078150 | SBC | SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS | UN | 3 | 51.63 | 64.45 | 193.35 | 0.02251%
10.2.2.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 85.63 | 106.9 | 641.4 | 0.07467%
10.2.2.10 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 73.79 | 92.11 | 3223.85 | 0.3753%
10.2.2.11 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 38.88 | 48.53 | 485.3 | 0.0565%
10.2.2.12 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 89.48 | 111.7 | 20106 | 2.341%
10.2.2.13 | 12457 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 22.69 | 28.32 | 453.12 | 0.05275%
10.2.2.14 | 12458 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 12.36 | 15.43 | 123.44 | 0.01437%
10.2.2.15 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 4.24 | 5.29 | 42.32 | 0.004927%
10.2.2.16 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1 | 127.82 | 159.57 | 159.57 | 0.01858%
10.2.2.17 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 82.65 | 103.18 | 309.54 | 0.03604%
10.2.2.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.9 | 14.85 | 14.85 | 0.001729%
10.2.2.19 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 623.96 | 778.95 | 778.95 | 0.09068%
10.2.2.20 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.38 | 2089.04 | 2089.04 | 0.2432%
10.2.2.21 | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 2285.27 | 2852.93 | 2852.93 | 0.3321%
10.2.2.22 | 37.20.130 | CPOS | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1 | 1030.31 | 1286.23 | 1286.23 | 0.1497%
10.2.2.23 | SME-ELET-014 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 680.34 | 849.33 | 849.33 | 0.09888%
10.2.2.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 516.42 | 644.69 | 644.69 | 0.07505%
10.2.2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 328.69 | 410.33 | 410.33 | 0.04777%
10.2.2.25 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 248.53 | 310.26 | 930.78 | 0.1084%
10.2.2.26 | 73798/003 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 3 | 57.4 | 71.65 | 214.95 | 0.02502%
10.2.2.27 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 70.91 | 88.52 | 1593.36 | 0.1855%
10.2.2.28 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 86.88 | 108.46 | 433.84 | 0.05051%
10.2.2.29 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 19.55 | 24.4 | 97.6 | 0.01136%
10.2.2.30 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 20.78 | 25.94 | 51.88 | 0.00604%
10.2.2.31 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 8.92 | 11.13 | 44.52 | 0.005183%
10.2.2.32 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.14 | 10.16 | 50.8 | 0.005914%
10.2.2.33 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 13.46 | 16.8 | 84 | 0.009779%
10.2.2.34 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 53.52 | 66.81 | 66.81 | 0.007778%
10.2.2.35 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.98 | 22.44 | 22.44 | 0.002612%
10.2.2.36 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.88 | 18.57 | 18.57 | 0.002162%
10.2.2.37 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 36.3 | 45.31 | 453.1 | 0.05275%
10.2.2.38 | 069103 | SBC | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO | M | 10 | 82.71 | 103.25 | 1032.5 | 0.1202%
10.2.2.39 | 060988 | SBC | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 | UN | 1 | 171.42 | 214 | 214 | 0.02491%
10.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 17731.36 | 2.064%
10.3.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2 | 7101.64 | 8865.68 | 17731.36 | 2.064%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 585.68 | 0.06818%
11.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 27.24 | 34 | 136 | 0.01583%
11.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 180.11 | 224.84 | 449.68 | 0.05235%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 348621.05 | 40.58%
12.1 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 11982.01 | 1.395%
12.1.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 11597.91 | 1.35%
12.1.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 372.17 | 2.58 | 3.22 | 1198.38 | 0.1395%
12.1.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 372.17 | 14.81 | 18.48 | 6877.7 | 0.8007%
12.1.1.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 142.7 | 3.01 | 3.75 | 535.12 | 0.0623%
12.1.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 142.7 | 16.77 | 20.93 | 2986.71 | 0.3477%
12.1.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 384.1 | 0.04472%
12.1.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 2.01 | 2.5 | 16.8 | 0.001956%
12.1.2.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 28.08 | 35.05 | 235.53 | 0.02742%
12.1.2.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 15.71 | 19.61 | 131.77 | 0.01534%
12.2 |  |  | EXISTENTE |  |  |  |  | 336639.04 | 39.19%
12.2.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 306086.84 | 35.63%
12.2.1.1 | SME-ARQ-31 | Próprio | LAVAÇÃO DE PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA - FACHADAS/GINÁSIO/CAIXA D | m² | 4828.8 | 6.98 | 8.71 | 42058.84 | 4.896%
12.2.1.2 | SME-ARQ-30 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA, DUAS DEMÃOS.- FACHADAS/GINASIO/CAIXA D | m² | 4553.8 | 20.92 | 26.11 | 118899.71 | 13.84%
12.2.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - MUROS | m² | 680 | 14.81 | 18.48 | 12566.4 | 1.463%
12.2.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 0DUAS DEMÃOS | m² | 3290 | 14.81 | 18.48 | 60799.2 | 7.078%
12.2.1.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3428.7 | 16.77 | 20.93 | 71762.69 | 8.354%
12.2.2 |  |  | MADEIRAS E METAIS |  |  |  |  | 8410.72 | 0.9791%
12.2.2.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA E METAIS, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 428.9 | 15.71 | 19.61 | 8410.72 | 0.9791%
12.2.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 22141.48 | 2.578%
12.2.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 694 | 21.57 | 26.92 | 18682.48 | 2.175%
12.2.3.2 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 300 | 9.24 | 11.53 | 3459 | 0.4027%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5683.69 | 0.6617%
13.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3507.88 | 0.4084%
13.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 69.67 | 3.28 | 4.09 | 284.95 | 0.03317%
13.1.2 | 101862 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 69.67 | 37.06 | 46.26 | 3222.93 | 0.3752%
13.2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2175.81 | 0.2533%
13.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 372.17 | 3.3 | 4.11 | 1529.61 | 0.1781%
13.2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.63 | 10.77 | 646.2 | 0.07523%
14 |  |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 45180.14 | 5.26%
14.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 36190.44 | 45180.14 | 45180.14 | 5.26%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 688075.3845
[5 empty] | Total do BDI |  | 170917.9255
[5 empty] | Total Geral |  | 858993.31
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA