## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EBCM MELVIN JONES
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-08-23
Local: | R. Sebastião Romeu Soares, 640 - Cordeiros, Itajaí - SC, 88311-141 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 252,75 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2022 - SC - SBC - 08/2022 - SC / ORSE - 06/2022 - SE / CPOS - 05/2022 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 19868.17 | 3.648%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 2195.79 | 0.4032%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 591.45 | 738.36 | 1476.72 | 0.2711%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 84.3 | 6.84 | 8.53 | 719.07 | 0.132%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 10721.25 | 1.969%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 1053.66 | 1315.38 | 6576.9 | 1.208%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1106.58 | 1381.45 | 4144.35 | 0.7609%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6951.13 | 1.276%
1.3.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 1.194%
1.3.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.08196%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2804.06 | 0.5149%
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 18.75 | 119.8 | 149.55 | 2804.06 | 0.5149%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 61541.53 | 11.3%
3.1 |  |  | ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAME |  |  |  |  | 61541.53 | 11.3%
3.1.1 | 100651 | SINAPI | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 150 | 140.91 | 175.91 | 26386.5 | 4.845%
3.1.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 15 | 15.56 | 19.42 | 291.3 | 0.05349%
3.1.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 19.01 | 95.28 | 118.94 | 2261.04 | 0.4151%
3.1.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BLOCO DE COROAMENTO) | m³ | 3.89 | 3550.92 | 4432.96 | 17244.21 | 3.166%
3.1.5 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BALDRAME) | m³ | 3.26 | 3550.92 | 4432.96 | 14451.44 | 2.653%
3.1.6 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 15.12 | 48.06 | 59.99 | 907.04 | 0.1665%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 113073.52 | 20.76%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 1.94 | 3550.92 | 4432.96 | 8599.94 | 1.579%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 9.78 | 3550.92 | 4432.96 | 43354.34 | 7.96%
4.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 243.6 | 200.98 | 250.9 | 61119.24 | 11.22%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2562.89 | 0.4706%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BALDRAME) | m² | 51.64 | 39.76 | 49.63 | 2562.89 | 0.4706%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 28591.82 | 5.25%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 21105.76 | 3.875%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 173.39 | 94.42 | 117.87 | 20437.47 | 3.752%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 80.42 | 6.66 | 8.31 | 668.29 | 0.1227%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 7486.06 | 1.375%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.4 | 94.15 | 117.53 | 282.07 | 0.05179%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 25.24 | 116.91 | 145.95 | 3683.77 | 0.6764%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 25.24 | 111.72 | 139.47 | 3520.22 | 0.6463%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 62710.91 | 11.51%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 27314.05 | 5.015%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 346.78 | 4.97 | 6.2 | 2150.03 | 0.3948%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 346.78 | 41.19 | 51.42 | 17831.42 | 3.274%
7.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 63.45 | 71.1 | 88.76 | 5631.82 | 1.034%
7.1.4 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) | M² | 14.4 | 94.61 | 118.11 | 1700.78 | 0.3123%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 24523.29 | 4.503%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 157.11 | 50.73 | 63.33 | 9949.77 | 1.827%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 157.11 | 74.31 | 92.76 | 14573.52 | 2.676%
7.3 |  |  | TETO |  |  |  |  | 10873.57 | 1.996%
7.3.1 | 87884 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 157.11 | 7.31 | 9.12 | 1432.84 | 0.2631%
7.3.2 | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 157.11 | 48.14 | 60.09 | 9440.73 | 1.733%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 14049.58 | 2.58%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 6254.2 | 1.148%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 84.3 | 31.69 | 39.56 | 3334.9 | 0.6123%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 84.3 | 27.74 | 34.63 | 2919.3 | 0.536%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 5246.83 | 0.9634%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 84.3 | 49.86 | 62.24 | 5246.83 | 0.9634%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 2548.55 | 0.4679%
8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.23 | 101.14 | 126.26 | 1039.11 | 0.1908%
8.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 18.23 | 66.33 | 82.8 | 1509.44 | 0.2771%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 36943.42 | 6.783%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 2914.62 | 0.5351%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1083.96 | 1353.21 | 2706.42 | 0.4969%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.6 | 104.24 | 130.13 | 208.2 | 0.03823%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 34028.8 | 6.248%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.24 | 468.78 | 585.22 | 14770.95 | 2.712%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 15.14 | 779.39 | 972.99 | 14731.06 | 2.705%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 25.24 | 143.67 | 179.35 | 4526.79 | 0.8312%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 166241.18 | 30.52%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 24933.36 | 4.578%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 8723.7 | 1.602%
10.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 14.41 | 17.98 | 2337.4 | 0.4292%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 170 | 2.94 | 3.67 | 623.9 | 0.1146%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 360 | 4.18 | 5.21 | 1875.6 | 0.3444%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 6.62 | 8.26 | 1486.8 | 0.273%
10.1.1.5 | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 200 | 9.62 | 12 | 2400 | 0.4407%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 13048.5 | 2.396%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 64.94 | 81.07 | 243.21 | 0.04466%
10.1.2.4 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 20 | 201.08 | 251.02 | 5020.4 | 0.9218%
10.1.2.5 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 2 | 203.44 | 253.97 | 507.94 | 0.09326%
10.1.2.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 491.96 | 614.16 | 614.16 | 0.1128%
10.1.2.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.61 | 15.74 | 47.22 | 0.00867%
10.1.2.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.02 | 17.5 | 35 | 0.006426%
10.1.2.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.02 | 17.5 | 52.5 | 0.009639%
10.1.2.11 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.77 | 2089.53 | 2089.53 | 0.3837%
10.1.2.12 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 140.97 | 175.98 | 351.96 | 0.06462%
10.1.2.13 | 059705 | SBC | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 40 | 72.4 | 90.38 | 3615.2 | 0.6638%
10.1.2.14 | 063749 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO U 300x100 | UN | 14 | 16.21 | 20.23 | 283.22 | 0.052%
10.1.2.15 | 062521 | SBC | SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 x 50 mm | UN | 28 | 5.39 | 6.72 | 188.16 | 0.03455%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 3161.16 | 0.5804%
10.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 43.97 | 54.89 | 658.68 | 0.1209%
10.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 12 | 167.05 | 208.54 | 2502.48 | 0.4595%
10.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA -SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 123079.64 | 22.6%
10.2.1 |  |  | ABRIGO SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 9041.05 | 1.66%
10.2.1.1 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1.35 | 150.46 | 187.83 | 253.57 | 0.04656%
10.2.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.2 | 94.42 | 117.87 | 1909.49 | 0.3506%
10.2.1.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 4.97 | 6.2 | 200.88 | 0.03688%
10.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 41.19 | 51.42 | 1666 | 0.3059%
10.2.1.5 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. (LAJE) | m³ | 0.2 | 3497.74 | 4366.57 | 873.31 | 0.1603%
10.2.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 900.07 | 1123.64 | 1887.71 | 0.3466%
10.2.1.7 | SME-ARQ-022 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (6 UND's. DE 0,60X0,40M) | m² | 1.44 | 856.24 | 1068.93 | 1539.25 | 0.2826%
10.2.1.8 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 2.58 | 3.22 | 104.32 | 0.01915%
10.2.1.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 15 | 18.72 | 606.52 | 0.1114%
10.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 114038.59 | 20.94%
10.2.2.1 | SME-ELET-010 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 1 | 5687.95 | 7100.83 | 7100.83 | 1.304%
10.2.2.2 | SME-ELET-16 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 23,1 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 26858.51 | 33530.16 | 33530.16 | 6.156%
10.2.2.3 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 | 166.73 | 208.14 | 208.14 | 0.03822%
10.2.2.4 | 078630 | SBC | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M | UN | 1 | 330.64 | 412.77 | 412.77 | 0.07579%
10.2.2.5 | SME-ELET-012 | Próprio | SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO | UN | 1 | 92.94 | 116.02 | 116.02 | 0.0213%
10.2.2.6 | SME-ELET-013 | Próprio | ISOLADOR PINO | UN | 3 | 171.67 | 214.31 | 642.93 | 0.118%
10.2.2.7 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 764.98 | 955 | 2865 | 0.526%
10.2.2.8 | 078150 | SBC | SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS | UN | 3 | 51.63 | 64.45 | 193.35 | 0.0355%
10.2.2.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 85.63 | 106.9 | 641.4 | 0.1178%
10.2.2.10 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 72.12 | 90.03 | 3151.05 | 0.5786%
10.2.2.11 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 38.01 | 47.45 | 474.5 | 0.08712%
10.2.2.12 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 600 | 64.84 | 80.94 | 48564 | 8.917%
10.2.2.13 | 12620 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 24.19 | 30.19 | 603.8 | 0.1109%
10.2.2.14 | 12458 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 12.36 | 15.43 | 123.44 | 0.02266%
10.2.2.15 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 4.24 | 5.29 | 42.32 | 0.00777%
10.2.2.16 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1 | 127.82 | 159.57 | 159.57 | 0.0293%
10.2.2.17 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 82.36 | 102.81 | 308.43 | 0.05663%
10.2.2.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.86 | 14.8 | 14.8 | 0.002717%
10.2.2.19 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 623.96 | 778.95 | 778.95 | 0.143%
10.2.2.20 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.77 | 2089.53 | 2089.53 | 0.3837%
10.2.2.21 | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 2285.27 | 2852.93 | 2852.93 | 0.5238%
10.2.2.22 | 37.20.130 | CPOS | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1 | 1030.31 | 1286.23 | 1286.23 | 0.2362%
10.2.2.23 | SME-ELET-014 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 680.34 | 849.33 | 849.33 | 0.1559%
10.2.2.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 520.81 | 650.17 | 650.17 | 0.1194%
10.2.2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 379.43 | 473.68 | 473.68 | 0.08697%
10.2.2.25 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 246.66 | 307.93 | 923.79 | 0.1696%
10.2.2.26 | 73798/003 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 6 | 58.22 | 72.68 | 436.08 | 0.08007%
10.2.2.27 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22 | 70.91 | 88.52 | 1947.44 | 0.3576%
10.2.2.28 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 89.5 | 111.73 | 446.92 | 0.08206%
10.2.2.29 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 19.55 | 24.4 | 97.6 | 0.01792%
10.2.2.30 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.01 | 26.22 | 52.44 | 0.009628%
10.2.2.31 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 9.01 | 11.24 | 44.96 | 0.008255%
10.2.2.32 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.14 | 10.16 | 50.8 | 0.009327%
10.2.2.33 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 13.46 | 16.8 | 84 | 0.01542%
10.2.2.34 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 53.52 | 66.81 | 66.81 | 0.01227%
10.2.2.35 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.12 | 22.62 | 22.62 | 0.004153%
10.2.2.36 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.22 | 19 | 19 | 0.003489%
10.2.2.37 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 37.15 | 46.37 | 463.7 | 0.08514%
10.2.2.38 | 069103 | SBC | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO | M | 10 | 82.92 | 103.51 | 1035.1 | 0.1901%
10.2.2.39 | 060988 | SBC | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 | UN | 1 | 171.42 | 214 | 214 | 0.03929%
10.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 18228.18 | 3.347%
10.3.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 2 | 7300.62 | 9114.09 | 18228.18 | 3.347%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 369.79 | 0.0679%
11.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 27.99 | 34.94 | 139.76 | 0.02566%
11.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 184.26 | 230.03 | 230.03 | 0.04224%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 11911.86 | 2.187%
12.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 11523.52 | 2.116%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 346.78 | 2.58 | 3.22 | 1116.63 | 0.205%
12.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 346.78 | 15 | 18.72 | 6491.72 | 1.192%
12.1.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 157.11 | 3.01 | 3.75 | 589.16 | 0.1082%
12.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 157.11 | 16.96 | 21.17 | 3326.01 | 0.6107%
12.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 388.34 | 0.0713%
12.2.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 2.01 | 2.5 | 16.8 | 0.003085%
12.2.1.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 28.08 | 35.05 | 235.53 | 0.04325%
12.2.1.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 16.22 | 20.24 | 136.01 | 0.02497%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23967.38 | 4.401%
13.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 15863.06 | 2.913%
13.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 93.77 | 3.26 | 4.06 | 380.7 | 0.0699%
13.1.2 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 93.77 | 132.26 | 165.11 | 15482.36 | 2.843%
13.2 |  |  | COMPLEMENTO DO MURO LATERAL |  |  |  |  | 6803.4 | 1.249%
13.2.1 | 89471 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 16.75 | 95.8 | 119.59 | 2003.13 | 0.3678%
13.2.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 19.7 | 7.09 | 8.85 | 174.34 | 0.03201%
13.2.3 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 19.7 | 38.49 | 48.05 | 946.58 | 0.1738%
13.2.4 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, PARA PILARES E CINTA. | m³ | 0.83 | 3550.92 | 4432.96 | 3679.35 | 0.6756%
13.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1300.92 | 0.2389%
13.3.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 157.11 | 3.3 | 4.11 | 645.72 | 0.1186%
13.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.75 | 10.92 | 655.2 | 0.1203%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 436267.3102
[5 empty] | Total do BDI |  | 108368.7998
[5 empty] | Total Geral |  | 544636.11
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EBCM MELVIN JONES
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.648% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 19868.17 | 19868.17 |  |  |  | 19868.17
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.5149% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2804.06 | 2804.06 |  |  |  | 2804.06
3 | INFRAESTRUTURA | 11.3% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 61541.53 | 61541.53 |  |  |  | 61541.53
4 | SUPERESTRUTURA | 20.76% | 40% | 50% | 10% |  | 100%
|  | 113073.52 | 45229.408 | 56536.76 | 11307.352 |  | 113073.52
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.4706% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 2562.89 |  | 2562.89 |  |  | 2562.89
6 | PAREDES E PAINEIS | 5.25% |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 28591.82 |  | 8577.546 | 20014.274 |  | 28591.82
7 | REVESTIMENTOS | 11.51% |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 62710.91 |  | 18813.273 | 18813.273 | 25084.364 | 62710.91
8 | COBERTURA | 2.58% |  |  | 100% |  | 100%
|  | 14049.58 |  |  | 14049.58 |  | 14049.58
9 | ESQUADRIAS | 6.783% |  |  | 30% | 70% | 100%
|  | 36943.42 |  |  | 11083.026 | 25860.394 | 36943.42
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 30.52% | 40% | 40% | 10% | 10% | 100%
|  | 166241.18 | 66496.472 | 66496.472 | 16624.118 | 16624.118 | 166241.18
11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.0679% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 369.79 |  |  |  | 369.79 | 369.79
12 | PINTURA | 2.187% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 11911.86 |  |  |  | 11911.86 | 11911.86
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4.401% | 30% | 40% | 20% | 10% | 100%
|  | 23967.38 | 7190.214 | 9586.952 | 4793.476 | 2396.738 | 23967.38
Porcentagem |  | 100% | 37.3% | 29.85% | 17.75% | 15.1% | 100%
Custo |  | 544636.11 | 203129.854 | 162573.893 | 96685.099 | 82247.264 | 544636.11
Porcentagem Acumulado |  |  | 37.3% | 67.15% | 84.9% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 203129.854 | 365703.747 | 462388.846 | 544636.11 | 544636.11
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EBCM MELVIN JONES
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação