## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-08-23
Local: | R. Antônio Carlos Pereira Leão, 456 - São Vicente, Itajaí - SC, 88309-450 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 159,72 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2022 - SC |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 13818.67 | 3.835%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 3097.42 | 0.8597%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 591.45 | 738.36 | 1476.72 | 0.4099%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 190 | 6.84 | 8.53 | 1620.7 | 0.4498%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 10721.25 | 2.976%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 1053.66 | 1315.38 | 6576.9 | 1.825%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1106.58 | 1381.45 | 4144.35 | 1.15%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2762.62 | 0.7668%
2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42.08 | 3.36 | 4.19 | 176.31 | 0.04894%
2.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42.08 | 7.23 | 9.02 | 379.56 | 0.1053%
2.3 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 19.08 | 53.03 | 66.2 | 1263.09 | 0.3506%
2.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 6.31 | 119.8 | 149.55 | 943.66 | 0.2619%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 62586.8 | 17.37%
3.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 159.72 | 280.36 | 350 | 55902 | 15.52%
3.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (BALDRAME) | m³ | 1.19 | 3550.92 | 4432.96 | 5275.22 | 1.464%
3.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (18 UND. COM 1M) | M | 18 | 62.73 | 78.31 | 1409.58 | 0.3912%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 32759.57 | 9.093%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 4.42 | 3550.92 | 4432.96 | 19593.68 | 5.438%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 2.97 | 3550.92 | 4432.96 | 13165.89 | 3.654%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12557.21 | 3.485%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BORDA LATERAL E SUPERIOR DO RADIER) | m² | 23.36 | 39.76 | 49.63 | 1159.35 | 0.3218%
5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. (RADIER) | m² | 159.72 | 51.28 | 64.01 | 10223.67 | 2.838%
5.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (PAREDES) | m² | 35.04 | 26.85 | 33.51 | 1174.19 | 0.3259%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 21354.65 | 5.927%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 13053.96 | 3.623%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 105.56 | 94.42 | 117.87 | 12442.35 | 3.453%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 73.6 | 6.66 | 8.31 | 611.61 | 0.1698%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 8300.69 | 2.304%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.6 | 94.15 | 117.53 | 423.1 | 0.1174%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 27.6 | 116.91 | 145.95 | 4028.22 | 1.118%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 27.6 | 111.72 | 139.47 | 3849.37 | 1.068%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 74415.36 | 20.65%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 34837.86 | 9.669%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 211.12 | 4.97 | 6.2 | 1308.94 | 0.3633%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 211.12 | 41.19 | 51.42 | 10855.79 | 3.013%
7.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 217.12 | 71.1 | 88.76 | 19271.57 | 5.349%
7.1.4 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) | M² | 28.8 | 94.61 | 118.11 | 3401.56 | 0.9441%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 22078.92 | 6.128%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 141.45 | 50.73 | 63.33 | 8958.02 | 2.486%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 141.45 | 74.31 | 92.76 | 13120.9 | 3.642%
7.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 17498.58 | 4.857%
7.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 175.53 | 79.86 | 99.69 | 17498.58 | 4.857%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 30700.58 | 8.521%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 14378.01 | 3.991%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 193.8 | 31.69 | 39.56 | 7666.72 | 2.128%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 193.8 | 27.74 | 34.63 | 6711.29 | 1.863%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 13992.7 | 3.884%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 193.8 | 49.86 | 62.24 | 12062.11 | 3.348%
8.2.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 19 | 81.4 | 101.61 | 1930.59 | 0.5358%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 2329.87 | 0.6467%
8.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9.2 | 101.14 | 126.26 | 1161.59 | 0.3224%
8.3.2 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 15.36 | 60.93 | 76.06 | 1168.28 | 0.3243%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 31205.51 | 8.661%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 4371.94 | 1.213%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1083.96 | 1353.21 | 4059.63 | 1.127%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.4 | 104.24 | 130.13 | 312.31 | 0.08668%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 26833.57 | 7.448%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, DIM. 3,40X1,40, COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 28.56 | 468.78 | 585.22 | 16713.88 | 4.639%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIM. 0,8X0,60, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2.88 | 779.39 | 972.99 | 2802.21 | 0.7778%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 40.8 | 143.67 | 179.35 | 7317.48 | 2.031%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 68019.17 | 18.88%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 22707.05 | 6.302%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 11064.6 | 3.071%
10.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 14.41 | 17.98 | 2697 | 0.7486%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 2.94 | 3.67 | 697.3 | 0.1935%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 4.18 | 5.21 | 2084 | 0.5784%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 6.62 | 8.26 | 1486.8 | 0.4127%
10.1.1.5 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 225 | 14.6 | 18.22 | 4099.5 | 1.138%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 6900.71 | 1.915%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 64.94 | 81.07 | 243.21 | 0.0675%
10.1.2.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 15 | 224.5 | 280.26 | 4203.9 | 1.167%
10.1.2.3 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3 | 201.08 | 251.02 | 753.06 | 0.209%
10.1.2.4 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3 | 203.44 | 253.97 | 761.91 | 0.2115%
10.1.2.5 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 491.96 | 614.16 | 614.16 | 0.1705%
10.1.2.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.61 | 15.74 | 15.74 | 0.004369%
10.1.2.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.02 | 17.5 | 52.5 | 0.01457%
10.1.2.8 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.02 | 17.5 | 52.5 | 0.01457%
10.1.2.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 163.2 | 203.73 | 203.73 | 0.05655%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 4741.74 | 1.316%
10.1.3.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL EXCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 18 | 167.05 | 208.54 | 3753.72 | 1.042%
10.1.3.2 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 43.97 | 54.89 | 988.02 | 0.2742%
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS |  |  |  |  | 1874.1 | 0.5202%
10.2.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 14.41 | 17.98 | 899 | 0.2495%
10.2.2 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 49.6 | 61.92 | 123.84 | 0.03437%
10.2.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 51.02 | 63.69 | 254.76 | 0.07071%
10.2.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 9.56 | 11.93 | 596.5 | 0.1656%
10.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 43438.02 | 12.06%
10.3.1 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3 | 11598.32 | 14479.34 | 43438.02 | 12.06%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 334.85 | 0.09294%
11.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 27.99 | 34.94 | 104.82 | 0.02909%
11.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 184.26 | 230.03 | 230.03 | 0.06385%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5214.47 | 1.447%
12.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 4631.96 | 1.286%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 211.12 | 2.58 | 3.22 | 679.8 | 0.1887%
12.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 211.12 | 15 | 18.72 | 3952.16 | 1.097%
12.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 582.51 | 0.1617%
12.2.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 10.08 | 2.01 | 2.5 | 25.2 | 0.006994%
12.2.1.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 10.08 | 28.08 | 35.05 | 353.3 | 0.09806%
12.2.1.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.08 | 16.22 | 20.24 | 204.01 | 0.05662%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4559.28 | 1.265%
13.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 3107.57 | 0.8625%
13.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 34.08 | 3.26 | 4.06 | 138.36 | 0.0384%
13.1.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 34.08 | 2.43 | 3.03 | 103.26 | 0.02866%
13.1.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 8 CM. | m³ | 2.73 | 840.92 | 1049.8 | 2865.95 | 0.7955%
13.2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1451.71 | 0.4029%
13.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 193.8 | 3.3 | 4.11 | 796.51 | 0.2211%
13.2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.75 | 10.92 | 655.2 | 0.1819%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 288600.4005
[5 empty] | Total do BDI |  | 71688.3395
[5 empty] | Total Geral |  | 360288.74
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.835% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 13818.67 | 13818.67 |  |  |  | 13818.67
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.7668% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2762.62 | 2762.62 |  |  |  | 2762.62
3 | INFRAESTRUTURA | 17.37% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 62586.8 | 62586.8 |  |  |  | 62586.8
4 | SUPERESTRUTURA | 9.093% | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | 32759.57 | 9827.871 | 22931.699 |  |  | 32759.57
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3.485% | 80% | 20% |  |  | 100%
|  | 12557.21 | 10045.768 | 2511.442 |  |  | 12557.21
6 | PAREDES E PAINEIS | 5.927% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 21354.65 |  | 21354.65 |  |  | 21354.65
7 | REVESTIMENTOS | 20.65% |  | 50% | 40% | 10% | 100%
|  | 74415.36 |  | 37207.68 | 29766.144 | 7441.536 | 74415.36
8 | COBERTURA | 8.521% |  | 70% | 30% |  | 100%
|  | 30700.58 |  | 21490.406 | 9210.174 |  | 30700.58
9 | ESQUADRIAS | 8.661% |  |  | 70% | 30% | 100%
|  | 31205.51 |  |  | 21843.857 | 9361.653 | 31205.51
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 18.88% | 10% | 30% | 25% | 35% | 100%
|  | 68019.17 | 6801.917 | 20405.751 | 17004.7925 | 23806.7095 | 68019.17
11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.09294% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 334.85 |  |  |  | 334.85 | 334.85
12 | PINTURA | 1.447% |  |  | 70% | 30% | 100%
|  | 5214.47 |  |  | 3650.129 | 1564.341 | 5214.47
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.265% | 40% | 40% | 10% | 10% | 100%
|  | 4559.28 | 1823.712 | 1823.712 | 455.928 | 455.928 | 4559.28
Porcentagem |  | 100% | 29.88% | 35.45% | 22.74% | 11.93% | 100%
Custo |  | 360288.74 | 107667.358 | 127725.34 | 81931.0245 | 42965.0175 | 360288.74
Porcentagem Acumulado |  |  | 29.88% | 65.33% | 88.07% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 107667.358 | 235392.698 | 317323.7225 | 360288.74 | 360288.74
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB MAR. OLIMPIO FALCONIERI DA CUNHA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação