## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA NA EB PROFª. INÊS CRISTOFOLINE DE FREITAS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 15.35% | 100% |  |  | 100%
|  | 30086.4 | 30086.4 |  |  | 30086.4
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.06686% | 100% |  |  | 100%
|  | 131.07 | 131.07 |  |  | 131.07
3 | INFRAESTRUTURA | 9.123% | 100% |  |  | 100%
|  | 17883.18 | 17883.18 |  |  | 17883.18
4 | SUPERESTRUTURA | 8.096% | 50% | 50% |  | 100%
|  | 15869.99 | 7934.995 | 7934.995 |  | 15869.99
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.075% | 100% |  |  | 100%
|  | 4067.3 | 4067.3 |  |  | 4067.3
6 | PAREDES E PAINEIS | 6.958% |  | 100% |  | 100%
|  | 13640.1 |  | 13640.1 |  | 13640.1
7 | REVESTIMENTOS | 10.95% |  | 60% | 40% | 100%
|  | 21458.27 |  | 12874.962 | 8583.308 | 21458.27
8 | COBERTURA | 4.312% |  | 60% | 60% | 120%
|  | 8452.94 |  | 5071.764 | 5071.764 | 10143.528
9 | ESQUADRIAS | 5.655% |  | 30% | 70% | 100%
|  | 11086.26 |  | 3325.878 | 7760.382 | 11086.26
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 32.93% | 40% | 50% | 10% | 100%
|  | 64549.31 | 25819.724 | 32274.655 | 6454.931 | 64549.31
11 | PINTURA | 1.834% |  |  | 100% | 100%
|  | 3595.85 |  |  | 3595.85 | 3595.85
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.656% |  | 10% | 90% | 100%
|  | 5206.38 |  | 520.638 | 4685.742 | 5206.38
Porcentagem |  | 100% | 43.83% | 38.59% | 18.44% | 100.9%
Custo |  | 196027.05 | 85922.669 | 75642.992 | 36151.977 | 197717.638
Porcentagem Acumulado |  |  | 43.83% | 82.42% | 100.9% | 100.9%
Custo Acumulado |  |  | 85922.669 | 161565.661 | 197717.638 | 197717.638
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA NA EB PROFª. INÊS CRISTOFOLINE DE FREITAS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA NA EB PROFª. INÊS CRISTOFOLINE DE FREITAS
Prazo: | 90 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-09-09
Local: | R. Doutel de Andrade, 395 - Itaipava, Itajaí - SC, 88316-070 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 40,82 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2022 - SC |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 30086.4 | 15.35%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1824.91 | 0.9309%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 591.45 | 738.36 | 1476.72 | 0.7533%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 40.82 | 6.84 | 8.53 | 348.19 | 0.1776%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 21310.36 | 10.87%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 1053.66 | 1315.38 | 15784.56 | 8.052%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 1106.58 | 1381.45 | 5525.8 | 2.819%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6951.13 | 3.546%
1.3.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 3.318%
1.3.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.2277%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 131.07 | 0.06686%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.98 | 53.03 | 66.2 | 131.07 | 0.06686%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA - RADIER |  |  |  |  | 17883.18 | 9.123%
3.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 44.83 | 280.36 | 350 | 15690.5 | 8.004%
3.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (14 UND. COM 1M) | M | 28 | 62.73 | 78.31 | 2192.68 | 1.119%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 15869.99 | 8.096%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 2.35 | 3550.92 | 4432.96 | 10417.45 | 5.314%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 1.23 | 3550.92 | 4432.96 | 5452.54 | 2.782%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4067.3 | 2.075%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BORDA LATERAL E SUPERIOR DO RADIER) | m² | 10.92 | 39.76 | 49.63 | 541.95 | 0.2765%
5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. (RADIER) | m² | 40.82 | 51.28 | 64.01 | 2612.88 | 1.333%
5.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (PAREDES) | m² | 27.23 | 26.85 | 33.51 | 912.47 | 0.4655%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 13640.1 | 6.958%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 10245.29 | 5.226%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 85.26 | 94.42 | 117.87 | 10049.59 | 5.127%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 23.55 | 6.66 | 8.31 | 195.7 | 0.09983%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 3394.81 | 1.732%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.2 | 94.15 | 117.53 | 141.03 | 0.07194%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 11.4 | 116.91 | 145.95 | 1663.83 | 0.8488%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 11.4 | 111.72 | 139.47 | 1589.95 | 0.8111%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 21458.27 | 10.95%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 11017.34 | 5.62%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 142.56 | 4.97 | 6.2 | 883.87 | 0.4509%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 142.56 | 41.19 | 51.42 | 7330.43 | 3.739%
7.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 31.58 | 71.1 | 88.76 | 2803.04 | 1.43%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 6371.59 | 3.25%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 40.82 | 50.73 | 63.33 | 2585.13 | 1.319%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 40.82 | 74.31 | 92.76 | 3786.46 | 1.932%
7.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 4069.34 | 2.076%
7.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 40.82 | 79.86 | 99.69 | 4069.34 | 2.076%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 8452.94 | 4.312%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3694.65 | 1.885%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 49.8 | 31.69 | 39.56 | 1970.08 | 1.005%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 49.8 | 27.74 | 34.63 | 1724.57 | 0.8798%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 3099.55 | 1.581%
8.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 49.8 | 49.86 | 62.24 | 3099.55 | 1.581%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 1658.74 | 0.8462%
8.3.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.3 | 58.95 | 73.59 | 610.79 | 0.3116%
8.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.3 | 101.14 | 126.26 | 1047.95 | 0.5346%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11086.26 | 5.655%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 1457.31 | 0.7434%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1083.96 | 1353.21 | 1353.21 | 0.6903%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.8 | 104.24 | 130.13 | 104.1 | 0.0531%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 9628.95 | 4.912%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, DIM. 2,45X1,50, COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 8.08 | 468.78 | 585.22 | 4728.57 | 2.412%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, DIM. 2,45X0,60, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 3.23 | 779.39 | 972.99 | 3142.75 | 1.603%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 9.8 | 143.67 | 179.35 | 1757.63 | 0.8966%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 64549.31 | 32.93%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 21286.08 | 10.86%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 9834.3 | 5.017%
10.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 14.41 | 17.98 | 2876.8 | 1.468%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 2.94 | 3.67 | 440.4 | 0.2247%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 280 | 4.18 | 5.21 | 1458.8 | 0.7442%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 6.62 | 8.26 | 660.8 | 0.3371%
10.1.1.5 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 250 | 9.56 | 11.93 | 2982.5 | 1.521%
10.1.1.6 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 11.34 | 14.15 | 1415 | 0.7218%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8817.48 | 4.498%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 64.94 | 81.07 | 81.07 | 0.04136%
10.1.2.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 20 | 224.5 | 280.26 | 5605.2 | 2.859%
10.1.2.3 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 167.05 | 208.54 | 2085.4 | 1.064%
10.1.2.4 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 1 | 203.44 | 253.97 | 253.97 | 0.1296%
10.1.2.5 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 140.97 | 175.98 | 175.98 | 0.08977%
10.1.2.6 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2 | 246.66 | 307.93 | 615.86 | 0.3142%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2634.3 | 1.344%
10.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 43.97 | 54.89 | 548.9 | 0.28%
10.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 167.05 | 208.54 | 2085.4 | 1.064%
10.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 28923.7 | 14.75%
10.2.1 | SME-ELET-007 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. INCLUSIVE O POSTE. | UN | 1 | 1837.85 | 2294.37 | 2294.37 | 1.17%
10.2.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 127.99 | 159.78 | 798.9 | 0.4075%
10.2.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 54.9 | 68.53 | 685.3 | 0.3496%
10.2.4 | SME-ELET-006 | Próprio | Caixa para medidor eletronico 100/125A | un | 1 | 1118.84 | 1396.75 | 1396.75 | 0.7125%
10.2.5 | SME-ELET-004 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 400.59 | 500.09 | 500.09 | 0.2551%
10.2.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 27.93 | 34.86 | 3486 | 1.778%
10.2.7 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 21.14 | 26.39 | 52.78 | 0.02692%
10.2.8 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 19.55 | 24.4 | 2440 | 1.245%
10.2.9 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.81 | 15.99 | 31.98 | 0.01631%
10.2.11 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 78.86 | 98.44 | 98.44 | 0.05022%
10.2.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 260 | 47.43 | 59.21 | 15394.6 | 7.853%
10.2.14 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 520.81 | 650.17 | 650.17 | 0.3317%
10.2.15 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 379.43 | 473.68 | 473.68 | 0.2416%
10.2.16 | SME-ELET-005 | Próprio | CABO MULPLEXADO FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 8 | 62.15 | 77.58 | 620.64 | 0.3166%
10.3 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS |  |  |  |  | 5225.44 | 2.666%
10.3.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 14.41 | 17.98 | 2157.6 | 1.101%
10.3.2 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 49.6 | 61.92 | 123.84 | 0.06317%
10.3.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 20 | 51.02 | 63.69 | 1273.8 | 0.6498%
10.3.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 140 | 9.56 | 11.93 | 1670.2 | 0.852%
10.4 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 9114.09 | 4.649%
10.4.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 1 | 7300.62 | 9114.09 | 9114.09 | 4.649%
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3595.85 | 1.834%
11.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 3127.76 | 1.596%
11.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 142.56 | 2.58 | 3.22 | 459.04 | 0.2342%
11.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 142.56 | 15 | 18.72 | 2668.72 | 1.361%
11.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 468.09 | 0.2388%
11.2.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 8.1 | 2.01 | 2.5 | 20.25 | 0.01033%
11.2.1.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 8.1 | 28.08 | 35.05 | 283.9 | 0.1448%
11.2.1.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 8.1 | 16.22 | 20.24 | 163.94 | 0.08363%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5206.38 | 2.656%
12.1 |  |  | BANCADA MAKER PARA SALA DE INFORMÁTICA |  |  |  |  | 4711.01 | 2.403%
12.1.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 146.7 | 183.14 | 183.14 | 0.09343%
12.1.2 | SME-ARQ-025 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.12 | 785.97 | 981.2 | 4042.54 | 2.062%
12.1.3 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 275.64 | 344.1 | 344.1 | 0.1755%
12.1.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 113.13 | 141.23 | 141.23 | 0.07205%
12.2 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 495.37 | 0.2527%
12.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 40.82 | 3.3 | 4.11 | 167.77 | 0.08559%
12.2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30 | 8.75 | 10.92 | 327.6 | 0.1671%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 157022.629
[5 empty] | Total do BDI |  | 39004.421
[5 empty] | Total Geral |  | 196027.05
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA