## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB PEDRO PAULO REBELLO
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-09-19
Local: | R. Eudoro Silveira, 750 - São Vicente, Itajaí - SC, 88309-625 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 162,09 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2022 - SC - SBC - 08/2022 - SC / ORSE - 06/2022 - SE |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 19569.79 | 2.344%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1897.41 | 0.2273%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 591.45 | 738.36 | 1476.72 | 0.1769%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 49.32 | 6.84 | 8.53 | 420.69 | 0.05039%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 10721.25 | 1.284%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 1053.66 | 1315.38 | 6576.9 | 0.7878%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1106.58 | 1381.45 | 4144.35 | 0.4964%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6951.13 | 0.8326%
1.3.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 0.7792%
1.3.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.05347%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 8102.8 | 0.9706%
2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 692.66 | 3.36 | 4.19 | 2902.24 | 0.3476%
2.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 124.5 | 7.23 | 9.02 | 1122.99 | 0.1345%
2.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.89 | 8.94 | 11.16 | 21.09 | 0.002526%
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11.34 | 53.03 | 66.2 | 750.7 | 0.08992%
2.5 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 49.32 | 16.24 | 20.27 | 999.71 | 0.1197%
2.6 | 12631 | ORSE | Retirada de divisória tipo naval | m² | 52.65 | 35.09 | 43.8 | 2306.07 | 0.2762%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 17874.88 | 2.141%
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO | m² | 49.32 | 2.33 | 2.9 | 143.02 | 0.01713%
3.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 49.32 | 280.36 | 350 | 17262 | 2.068%
3.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (06 UND. COM 1M) | M | 6 | 62.73 | 78.31 | 469.86 | 0.05628%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 30381.97 | 3.639%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 1.98 | 3550.92 | 4432.96 | 8777.26 | 1.051%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 4.58 | 3550.92 | 4432.96 | 20302.95 | 2.432%
4.3 | SME-EST-003 | Próprio | BARRAS DE ESPERA COM 1,60M, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA CHUMBAMENTO NO CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 48 | 21.73 | 27.12 | 1301.76 | 0.1559%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4306.09 | 0.5158%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BORDA LATERAL E SUPERIOR DO RADIER) | m² | 11.5 | 39.76 | 49.63 | 570.74 | 0.06837%
5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. (RADIER) | m² | 49.32 | 51.28 | 64.01 | 3156.97 | 0.3782%
5.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (PAREDES) | m² | 17.26 | 26.85 | 33.51 | 578.38 | 0.06928%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 44745.29 | 5.36%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 24508.48 | 2.936%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 202.46 | 94.42 | 117.87 | 23863.96 | 2.859%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 77.56 | 6.66 | 8.31 | 644.52 | 0.0772%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 9718.89 | 1.164%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.2 | 94.15 | 117.53 | 611.15 | 0.07321%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 31.91 | 116.91 | 145.95 | 4657.26 | 0.5579%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 31.91 | 111.72 | 139.47 | 4450.48 | 0.5331%
6.3 |  |  | DRYWALL |  |  |  |  | 10517.92 | 1.26%
6.3.1 | 96371 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 1 | 87.12 | 108.76 | 108.76 | 0.01303%
6.3.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | m² | 69.45 | 120.06 | 149.88 | 10409.16 | 1.247%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 75711.04 | 9.069%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 33324.08 | 3.992%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 404.92 | 4.97 | 6.2 | 2510.5 | 0.3007%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 404.92 | 41.19 | 51.42 | 20820.98 | 2.494%
7.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 112.58 | 71.1 | 88.76 | 9992.6 | 1.197%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 26228.21 | 3.142%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 162.09 | 50.73 | 63.33 | 10265.15 | 1.23%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 172.09 | 74.31 | 92.76 | 15963.06 | 1.912%
7.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 16158.75 | 1.936%
7.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 162.09 | 79.86 | 99.69 | 16158.75 | 1.936%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 66881.61 | 8.011%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 12895.69 | 1.545%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 173.82 | 31.69 | 39.56 | 6876.31 | 0.8237%
8.1.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 173.82 | 27.74 | 34.63 | 6019.38 | 0.721%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 51323.9 | 6.148%
8.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 173.82 | 46.96 | 58.62 | 10189.32 | 1.221%
8.2.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 568.16 | 46.96 | 58.62 | 33305.53 | 3.989%
8.2.3 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 77.05 | 81.4 | 101.61 | 7829.05 | 0.9378%
8.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 2662.02 | 0.3189%
8.3.1 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 32.15 | 66.33 | 82.8 | 2662.02 | 0.3189%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48594 | 5.821%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 19052.1 | 2.282%
9.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 1160.64 | 1448.94 | 10142.58 | 1.215%
9.1.2 | 90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 881.74 | 1100.76 | 6604.56 | 0.7911%
9.1.3 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 104.24 | 130.13 | 468.46 | 0.05611%
9.1.4 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 147.11 | 183.65 | 1836.5 | 0.22%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 29541.9 | 3.539%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 23.69 | 468.78 | 585.22 | 13863.86 | 1.661%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 10.6 | 779.39 | 972.99 | 10313.69 | 1.235%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 29.91 | 143.67 | 179.35 | 5364.35 | 0.6426%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 133287.11 | 15.97%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 19961.25 | 2.391%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 6520.9 | 0.7811%
10.1.1.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160 | 11.28 | 14.08 | 2252.8 | 0.2699%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 190 | 2.94 | 3.67 | 697.3 | 0.08353%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 4.18 | 5.21 | 2084 | 0.2496%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 6.62 | 8.26 | 1486.8 | 0.1781%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 8698.61 | 1.042%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 64.94 | 81.07 | 243.21 | 0.02913%
10.1.2.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 20 | 201.08 | 251.02 | 5020.4 | 0.6014%
10.1.2.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 3 | 203.44 | 253.97 | 761.91 | 0.09127%
10.1.2.4 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 678.89 | 847.52 | 847.52 | 0.1015%
10.1.2.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 12.61 | 15.74 | 47.22 | 0.005656%
10.1.2.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 491.96 | 614.16 | 1228.32 | 0.1471%
10.1.2.7 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.02 | 17.5 | 52.5 | 0.006289%
10.1.2.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 14.02 | 17.5 | 52.5 | 0.006289%
10.1.2.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 163.2 | 203.73 | 407.46 | 0.04881%
10.1.2.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 30.1 | 37.57 | 37.57 | 0.0045%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 4741.74 | 0.568%
10.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 43.97 | 54.89 | 988.02 | 0.1183%
10.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 18 | 167.05 | 208.54 | 3753.72 | 0.4496%
10.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA -SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 81733.73 | 9.79%
10.2.1 |  |  | ABRIGO SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 9041.05 | 1.083%
10.2.1.1 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1.35 | 150.46 | 187.83 | 253.57 | 0.03037%
10.2.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.2 | 94.42 | 117.87 | 1909.49 | 0.2287%
10.2.1.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 4.97 | 6.2 | 200.88 | 0.02406%
10.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 41.19 | 51.42 | 1666 | 0.1996%
10.2.1.5 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.2 | 3497.74 | 4366.57 | 873.31 | 0.1046%
10.2.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 900.07 | 1123.64 | 1887.71 | 0.2261%
10.2.1.7 | SME-ARQ-022 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.44 | 856.24 | 1068.93 | 1539.25 | 0.1844%
10.2.1.8 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 2.58 | 3.22 | 104.32 | 0.0125%
10.2.1.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 15 | 18.72 | 606.52 | 0.07265%
10.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 72692.68 | 8.707%
10.2.2.1 | SME-ELET-010 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 1 | 5687.95 | 7100.83 | 7100.83 | 0.8506%
10.2.2.2 | SME-ELET-011 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 23,1 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 24339.74 | 30385.73 | 30385.73 | 3.64%
10.2.2.3 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 | 166.73 | 208.14 | 208.14 | 0.02493%
10.2.2.4 | 078630 | SBC | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M | UN | 1 | 330.64 | 412.77 | 412.77 | 0.04944%
10.2.2.5 | SME-ELET-012 | Próprio | SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO | UN | 1 | 92.94 | 116.02 | 116.02 | 0.0139%
10.2.2.6 | SME-ELET-013 | Próprio | ISOLADOR PINO | UN | 3 | 171.67 | 214.31 | 642.93 | 0.07701%
10.2.2.7 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 764.98 | 955 | 2865 | 0.3432%
10.2.2.8 | 078150 | SBC | SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS | UN | 3 | 51.63 | 64.45 | 193.35 | 0.02316%
10.2.2.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 85.63 | 106.9 | 641.4 | 0.07683%
10.2.2.10 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 72.12 | 90.03 | 3151.05 | 0.3774%
10.2.2.11 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 38.01 | 47.45 | 474.5 | 0.05684%
10.2.2.12 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 85.45 | 106.67 | 10667 | 1.278%
10.2.2.13 | 12457 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 22.69 | 28.32 | 453.12 | 0.05428%
10.2.2.14 | 12458 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 12.36 | 15.43 | 123.44 | 0.01479%
10.2.2.15 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 4.24 | 5.29 | 42.32 | 0.005069%
10.2.2.16 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1 | 127.82 | 159.57 | 159.57 | 0.01911%
10.2.2.17 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 82.36 | 102.81 | 308.43 | 0.03695%
10.2.2.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.86 | 14.8 | 14.8 | 0.001773%
10.2.2.19 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 599.38 | 748.26 | 748.26 | 0.08963%
10.2.2.20 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.77 | 2089.53 | 2089.53 | 0.2503%
10.2.2.21 | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 2285.27 | 2852.93 | 2852.93 | 0.3417%
10.2.2.22 | 37.20.130 | CPOS | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1 | 938.84 | 1172.04 | 1172.04 | 0.1404%
10.2.2.23 | SME-ELET-014 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 680.34 | 849.33 | 849.33 | 0.1017%
10.2.2.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 520.81 | 650.17 | 650.17 | 0.07788%
10.2.2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 379.43 | 473.68 | 473.68 | 0.05674%
10.2.2.25 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 246.66 | 307.93 | 923.79 | 0.1107%
10.2.2.26 | 73798/003 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 3 | 58.22 | 72.68 | 218.04 | 0.02612%
10.2.2.27 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 70.91 | 88.52 | 1593.36 | 0.1909%
10.2.2.28 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 89.5 | 111.73 | 446.92 | 0.05353%
10.2.2.29 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 19.55 | 24.4 | 97.6 | 0.01169%
10.2.2.30 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.01 | 26.22 | 52.44 | 0.006282%
10.2.2.31 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 9.01 | 11.24 | 44.96 | 0.005386%
10.2.2.32 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.14 | 10.16 | 50.8 | 0.006085%
10.2.2.33 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 13.46 | 16.8 | 84 | 0.01006%
10.2.2.34 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 53.52 | 66.81 | 66.81 | 0.008003%
10.2.2.35 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.12 | 22.62 | 22.62 | 0.00271%
10.2.2.36 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.22 | 19 | 19 | 0.002276%
10.2.2.37 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 37.15 | 46.37 | 463.7 | 0.05554%
10.2.2.38 | 069103 | SBC | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO | M | 10 | 82.92 | 103.51 | 1035.1 | 0.124%
10.2.2.39 | 060988 | SBC | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 | UN | 1 | 171.42 | 214 | 214 | 0.02563%
10.2.2.40 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 11.28 | 14.08 | 563.2 | 0.06746%
10.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 31592.13 | 3.784%
10.3.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 3 | 7300.62 | 9114.09 | 27342.27 | 3.275%
10.3.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 51.44 | 64.21 | 1926.3 | 0.2307%
10.3.3 | SME-CLI-009 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT | UN | 4 | 333.26 | 416.04 | 1664.16 | 0.1993%
10.3.4 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 30 | 17.61 | 21.98 | 659.4 | 0.07899%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA |  |  |  |  | 3103.33 | 0.3717%
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1987.33 | 0.2381%
11.1.1 | SME-HID-002 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PCV RIGIDO SOLDAVEL Ø100M (VASO SANITÁRIO) | UN | 2 | 119.77 | 149.52 | 299.04 | 0.03582%
11.1.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 59.24 | 73.95 | 221.85 | 0.02657%
11.1.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 146.7 | 183.14 | 366.28 | 0.04387%
11.1.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 440.63 | 550.08 | 1100.16 | 0.1318%
11.2 |  |  | DRENOS |  |  |  |  | 1116 | 0.1337%
11.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40 | 14.01 | 17.49 | 699.6 | 0.0838%
11.2.2 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 40 | 8.34 | 10.41 | 416.4 | 0.04988%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 308232.86 | 36.92%
12.1 |  |  | AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 18605.38 | 2.229%
12.1.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 17076.26 | 2.045%
12.1.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 543.82 | 2.58 | 3.22 | 1751.1 | 0.2098%
12.1.1.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.- DRYWALL | m² | 138.9 | 29.67 | 37.04 | 5144.85 | 0.6163%
12.1.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 543.82 | 15 | 18.72 | 10180.31 | 1.219%
12.1.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 1529.12 | 0.1832%
12.1.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 26.46 | 2.01 | 2.5 | 66.15 | 0.007924%
12.1.2.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 26.46 | 28.08 | 35.05 | 927.42 | 0.1111%
12.1.2.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 26.46 | 16.22 | 20.24 | 535.55 | 0.06415%
12.2 |  |  | EXISTENTE |  |  |  |  | 289627.48 | 34.69%
12.2.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 223868.41 | 26.82%
12.2.1.1 | SME-ARQ-31 | Próprio | LAVAÇÃO DE PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA | m² | 2621.28 | 10.78 | 13.45 | 35256.21 | 4.223%
12.2.1.2 | SME-ARQ-30 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA, DUAS DEMÃOS. | m² | 2621.28 | 23.17 | 28.92 | 75807.41 | 9.081%
12.2.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3034.23 | 15 | 18.72 | 56800.78 | 6.804%
12.2.1.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1841.88 | 16.96 | 21.17 | 38992.59 | 4.671%
12.2.1.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - MUROS | m² | 908.73 | 15 | 18.72 | 17011.42 | 2.038%
12.2.2 |  |  | MADEIRA E METAIS |  |  |  |  | 44758.63 | 5.361%
12.2.2.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 484.03 | 16.22 | 20.24 | 9796.76 | 1.174%
12.2.2.2 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). - ESTRUTURA METÁLICA COM ANDAIME | m² | 467.15 | 52.29 | 65.27 | 30490.88 | 3.652%
12.2.2.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). - GRADES | m² | 68.5 | 52.29 | 65.27 | 4470.99 | 0.5356%
12.2.3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 21000.44 | 2.516%
12.2.3.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 646 | 21.74 | 27.14 | 17532.44 | 2.1%
12.2.3.2 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 300 | 9.26 | 11.56 | 3468 | 0.4154%
13 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 439.67 | 0.05267%
13.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 27.99 | 34.94 | 209.64 | 0.02511%
13.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 184.26 | 230.03 | 230.03 | 0.02755%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10309.48 | 1.235%
14.1 |  |  | CALÇADAS |  |  |  |  | 7677.7 | 0.9197%
14.1.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 53.31 | 115.37 | 144.02 | 7677.7 | 0.9197%
14.2 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2631.78 | 0.3152%
14.2.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 162.09 | 3.3 | 4.11 | 666.18 | 0.0798%
14.2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 180 | 8.75 | 10.92 | 1965.6 | 0.2354%
15 |  |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 63292.33 | 7.581%
15.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 50698.76 | 63292.33 | 63292.33 | 7.581%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 668721.7639
[5 empty] | Total do BDI |  | 166110.4861
[5 empty] | Total Geral |  | 834832.25
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB PEDRO PAULO REBELLO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.344% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 19569.79 | 19569.79 |  |  |  | 19569.79
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.9706% | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | 8102.8 | 2430.84 | 5671.96 |  |  | 8102.8
3 | INFRAESTRUTURA | 2.141% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 17874.88 | 17874.88 |  |  |  | 17874.88
4 | SUPERESTRUTURA | 3.639% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 30381.97 | 30381.97 |  |  |  | 30381.97
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.5158% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 4306.09 | 4306.09 |  |  |  | 4306.09
6 | PAREDES E PAINEIS | 5.36% | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 44745.29 | 22372.645 | 22372.645 |  |  | 44745.29
7 | REVESTIMENTOS | 9.069% |  | 60% | 40% |  | 100%
|  | 75711.04 |  | 45426.624 | 30284.416 |  | 75711.04
8 | COBERTURA | 8.011% |  | 70% | 30% |  | 100%
|  | 66881.61 |  | 46817.127 | 20064.483 |  | 66881.61
9 | ESQUADRIAS | 5.821% |  | 30% | 70% |  | 100%
|  | 48594 |  | 14578.2 | 34015.8 |  | 48594
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 15.97% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  | 133287.11 | 39986.133 | 39986.133 | 26657.422 | 26657.422 | 133287.11
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA | 0.3717% |  |  | 100% |  | 100%
|  | 3103.33 |  |  | 3103.33 |  | 3103.33
12 | PINTURA | 36.92% | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
|  | 308232.86 | 61646.572 | 61646.572 | 92469.858 | 92469.858 | 308232.86
13 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.05267% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 439.67 |  |  |  | 439.67 | 439.67
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.235% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 10309.48 |  |  |  | 10309.48 | 10309.48
15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.581% | 25.74% | 30.65% | 26.78% | 16.83% | 100%
|  | 63292.33 | 16291.4457 | 19399.0991 | 16949.686 | 10652.0991 | 63292.33
Porcentagem |  | 92.42% | 25.74% | 30.65% | 26.78% | 16.83% | 92.42%
Custo |  | 834832.25 | 214860.3657 | 255898.3601 | 223544.995 | 140528.5291 | 771539.92 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 25.74% | 56.39% | 83.17% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 214860.3657 | 470758.7259 | 694303.7209 | 834832.25 | 834832.25
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EB PEDRO PAULO REBELLO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação