## Orçamento Sintético
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE DE CORDEIROS
Prazo: | 120 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-09-09
Local: | R. Agílio Cunha, 812 - Cidade Nova, Itajaí - SC, 88308-151 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 510,93 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2022 - SC - SBC - 07/2022 - SC / ORSE - 04/2022 - SE / CPOS - 05/2022 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 23507.33 | 2.41%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 5834.95 | 0.5981%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | UNI | 2 | 591.45 | 738.36 | 1476.72 | 0.1514%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 510.93 | 6.84 | 8.53 | 4358.23 | 0.4467%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 10721.25 | 1.099%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 1053.66 | 1315.38 | 6576.9 | 0.6741%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1106.58 | 1381.45 | 4144.35 | 0.4248%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 6951.13 | 0.7125%
1.3.1 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 0.6667%
1.3.2 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.04575%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1990.72 | 0.2041%
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9.9 | 119.8 | 149.55 | 1480.54 | 0.1518%
2.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 66 | 3.36 | 4.19 | 276.54 | 0.02835%
2.3 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 66 | 2.84 | 3.54 | 233.64 | 0.02395%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 184144.38 | 18.87%
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO | m² | 510.93 | 2.33 | 2.9 | 1481.69 | 0.1519%
3.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 510.93 | 280.36 | 350 | 178825.5 | 18.33%
3.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (49 UND. COM 1M) | M | 49 | 62.73 | 78.31 | 3837.19 | 0.3933%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 71902.6 | 7.37%
4.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (PILARES) | m³ | 6.62 | 3550.92 | 4432.96 | 29346.19 | 3.008%
4.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGAS) | m³ | 9.6 | 3550.92 | 4432.96 | 42556.41 | 4.362%
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 26680.77 | 2.735%
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (BORDA LATERAL E SUPERIOR DO RADIER) | m² | 36.68 | 39.76 | 49.63 | 1820.42 | 0.1866%
5.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. (SALAS, BANHEIROS E CORREDOR) | m² | 362.5 | 51.28 | 64.01 | 23203.62 | 2.378%
5.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (PAREDES) | m² | 49.44 | 26.85 | 33.51 | 1656.73 | 0.1698%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 60225.64 | 6.173%
6.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 43313.64 | 4.44%
6.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 354.3 | 94.42 | 117.87 | 41761.34 | 4.281%
6.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 186.8 | 6.66 | 8.31 | 1552.3 | 0.1591%
6.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 16912 | 1.733%
6.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.6 | 94.15 | 117.53 | 1128.28 | 0.1156%
6.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 55.3 | 116.91 | 145.95 | 8071.03 | 0.8273%
6.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 55.3 | 111.72 | 139.47 | 7712.69 | 0.7906%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 176425.08 | 18.08%
7.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 63827.24 | 6.542%
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 708.6 | 4.97 | 6.2 | 4393.32 | 0.4503%
7.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 708.6 | 41.19 | 51.42 | 36436.21 | 3.735%
7.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 259.1 | 71.1 | 88.76 | 22997.71 | 2.357%
7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 76509.07 | 7.842%
7.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 490.16 | 50.73 | 63.33 | 31041.83 | 3.182%
7.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 490.16 | 74.31 | 92.76 | 45467.24 | 4.66%
7.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 36088.77 | 3.699%
7.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 362.01 | 79.86 | 99.69 | 36088.77 | 3.699%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 119954.07 | 12.3%
8.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 20212.39 | 2.072%
8.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 510.93 | 31.69 | 39.56 | 20212.39 | 2.072%
8.2 |  |  | TELHA |  |  |  |  | 83980.25 | 8.608%
8.2.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | m² | 510.93 | 119.93 | 149.72 | 76496.43 | 7.841%
8.2.2 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 66.17 | 90.6 | 113.1 | 7483.82 | 0.7671%
8.3 |  |  | COBERTURA POLICARBONATO |  |  |  |  | 15761.43 | 1.616%
8.3.1 | 150221 | SBC | POLICARBONATO COMPACTO 10mm SEM CAIXILHOS E PERFIS ALUMINIO | m² | 28.16 | 433.77 | 541.51 | 15248.92 | 1.563%
8.3.2 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO | m² | 28.16 | 14.58 | 18.2 | 512.51 | 0.05253%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 55519.3 | 5.691%
9.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 11658.51 | 1.195%
9.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 1083.96 | 1353.21 | 10825.68 | 1.11%
9.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.4 | 104.24 | 130.13 | 832.83 | 0.08537%
9.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 43860.79 | 4.496%
9.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 29.04 | 468.78 | 585.22 | 16994.78 | 1.742%
9.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 17.4 | 779.39 | 972.99 | 16930.02 | 1.735%
9.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 55.4 | 143.67 | 179.35 | 9935.99 | 1.018%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 200320.6 | 20.53%
10.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 51574.19 | 5.286%
10.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 24264.6 | 2.487%
10.1.1.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 11.28 | 14.08 | 8448 | 0.8659%
10.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 2.94 | 3.67 | 1101 | 0.1129%
10.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1200 | 4.18 | 5.21 | 6252 | 0.6408%
10.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 6.62 | 8.26 | 1652 | 0.1693%
10.1.1.5 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 310 | 14.6 | 18.22 | 5648.2 | 0.5789%
10.1.1.6 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 13.32 | 16.62 | 1163.4 | 0.1192%
10.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 16772.39 | 1.719%
10.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 64.94 | 81.07 | 486.42 | 0.04986%
10.1.2.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 50 | 201.08 | 251.02 | 12551 | 1.286%
10.1.2.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 6 | 203.44 | 253.97 | 1523.82 | 0.1562%
10.1.2.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 491.96 | 614.16 | 614.16 | 0.06295%
10.1.2.5 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 678.89 | 847.52 | 847.52 | 0.08687%
10.1.2.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.61 | 15.74 | 94.44 | 0.00968%
10.1.2.7 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.02 | 17.5 | 105 | 0.01076%
10.1.2.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 14.02 | 17.5 | 105 | 0.01076%
10.1.2.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 163.2 | 203.73 | 407.46 | 0.04177%
10.1.2.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 30.1 | 37.57 | 37.57 | 0.003851%
10.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 10537.2 | 1.08%
10.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 43.97 | 54.89 | 2195.6 | 0.2251%
10.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 40 | 167.05 | 208.54 | 8341.6 | 0.855%
10.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA -SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 94061.87 | 9.641%
10.2.1 |  |  | ABRIGO SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 9041.05 | 0.9267%
10.2.1.1 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1.35 | 150.46 | 187.83 | 253.57 | 0.02599%
10.2.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.2 | 94.42 | 117.87 | 1909.49 | 0.1957%
10.2.1.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 4.97 | 6.2 | 200.88 | 0.02059%
10.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 41.19 | 51.42 | 1666 | 0.1708%
10.2.1.5 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.2 | 3497.74 | 4366.57 | 873.31 | 0.08952%
10.2.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 900.07 | 1123.64 | 1887.71 | 0.1935%
10.2.1.7 | SME-ARQ-022 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.44 | 856.24 | 1068.93 | 1539.25 | 0.1578%
10.2.1.8 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 2.58 | 3.22 | 104.32 | 0.01069%
10.2.1.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 15 | 18.72 | 606.52 | 0.06217%
10.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 85020.82 | 8.715%
10.2.2.1 | SME-ELET-010 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 1 | 5687.95 | 7100.83 | 7100.83 | 0.7278%
10.2.2.2 | SME-ELET-011 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 23,1 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 24339.74 | 30385.73 | 30385.73 | 3.115%
10.2.2.3 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 | 166.73 | 208.14 | 208.14 | 0.02133%
10.2.2.4 | 078630 | SBC | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M | UN | 1 | 330.64 | 412.77 | 412.77 | 0.04231%
10.2.2.5 | SME-ELET-012 | Próprio | SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO | UN | 1 | 92.94 | 116.02 | 116.02 | 0.01189%
10.2.2.6 | SME-ELET-013 | Próprio | ISOLADOR PINO | UN | 3 | 171.67 | 214.31 | 642.93 | 0.0659%
10.2.2.7 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 764.98 | 955 | 2865 | 0.2937%
10.2.2.8 | 078150 | SBC | SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS | UN | 3 | 51.63 | 64.45 | 193.35 | 0.01982%
10.2.2.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 85.63 | 106.9 | 641.4 | 0.06574%
10.2.2.10 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 35 | 72.12 | 90.03 | 3151.05 | 0.323%
10.2.2.11 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 38.01 | 47.45 | 474.5 | 0.04864%
10.2.2.12 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 220 | 85.45 | 106.67 | 23467.4 | 2.405%
10.2.2.13 | 12457 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 22.69 | 28.32 | 453.12 | 0.04645%
10.2.2.14 | 12458 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 12.36 | 15.43 | 123.44 | 0.01265%
10.2.2.15 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 4.24 | 5.29 | 42.32 | 0.004338%
10.2.2.16 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1 | 129.35 | 161.48 | 161.48 | 0.01655%
10.2.2.17 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 82.33 | 102.78 | 308.34 | 0.03161%
10.2.2.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.86 | 14.8 | 14.8 | 0.001517%
10.2.2.19 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 623.96 | 778.95 | 778.95 | 0.07984%
10.2.2.20 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1673.77 | 2089.53 | 2089.53 | 0.2142%
10.2.2.21 | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 2240.61 | 2797.17 | 2797.17 | 0.2867%
10.2.2.22 | 37.20.130 | CPOS | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1 | 1030.31 | 1286.23 | 1286.23 | 0.1318%
10.2.2.23 | SME-ELET-014 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 680.34 | 849.33 | 849.33 | 0.08706%
10.2.2.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 520.81 | 650.17 | 650.17 | 0.06664%
10.2.2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 379.43 | 473.68 | 473.68 | 0.04855%
10.2.2.25 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 246.66 | 307.93 | 923.79 | 0.09469%
10.2.2.26 | 73798/003 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 3 | 58.22 | 72.68 | 218.04 | 0.02235%
10.2.2.27 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18 | 70.91 | 88.52 | 1593.36 | 0.1633%
10.2.2.28 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 89.5 | 111.73 | 446.92 | 0.04581%
10.2.2.29 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 19.55 | 24.4 | 97.6 | 0.01%
10.2.2.30 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.01 | 26.22 | 52.44 | 0.005375%
10.2.2.31 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 9.01 | 11.24 | 44.96 | 0.004608%
10.2.2.32 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.14 | 10.16 | 50.8 | 0.005207%
10.2.2.33 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 13.46 | 16.8 | 84 | 0.00861%
10.2.2.34 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 53.52 | 66.81 | 66.81 | 0.006848%
10.2.2.35 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.12 | 22.62 | 22.62 | 0.002319%
10.2.2.36 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.22 | 19 | 19 | 0.001948%
10.2.2.37 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 37.15 | 46.37 | 463.7 | 0.04753%
10.2.2.38 | 069103 | SBC | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO | M | 10 | 82.92 | 103.51 | 1035.1 | 0.1061%
10.2.2.39 | 060988 | SBC | LUMINARIA HERMETICA LED 36W 4000K STH6980/40 | UN | 1 | 171.42 | 214 | 214 | 0.02194%
10.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 54684.54 | 5.605%
10.3.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | 6 | 7300.62 | 9114.09 | 54684.54 | 5.605%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 474.61 | 0.04865%
11.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 7 | 27.99 | 34.94 | 244.58 | 0.02507%
11.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 184.26 | 230.03 | 230.03 | 0.02358%
12 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 15469.92 | 1.586%
12.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 13916.53 | 1.426%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 634.3 | 2.58 | 3.22 | 2042.44 | 0.2094%
12.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 634.3 | 15 | 18.72 | 11874.09 | 1.217%
12.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 1553.39 | 0.1592%
12.2.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 26.88 | 2.01 | 2.5 | 67.2 | 0.006888%
12.2.1.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 26.88 | 28.08 | 35.05 | 942.14 | 0.09657%
12.2.1.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 26.88 | 16.22 | 20.24 | 544.05 | 0.05577%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3082.72 | 0.316%
13.1 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 3082.72 | 0.316%
13.1.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 510.93 | 3.3 | 4.11 | 2099.92 | 0.2152%
13.1.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 90 | 8.75 | 10.92 | 982.8 | 0.1007%
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 35902.31 | 3.68%
14.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 28758.66 | 35902.31 | 35902.31 | 3.68%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 781480.3348
[5 empty] | Total do BDI |  | 194119.7152
[5 empty] | Total Geral |  | 975600.05
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE DE CORDEIROS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.41% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 23507.33 | 23507.33 |  |  |  | 23507.33
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.2041% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 1990.72 | 1990.72 |  |  |  | 1990.72
3 | INFRAESTRUTURA | 18.87% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 184144.38 | 184144.38 |  |  |  | 184144.38
4 | SUPERESTRUTURA | 7.37% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 71902.6 |  | 71902.6 |  |  | 71902.6
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2.735% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 26680.77 | 26680.77 |  |  |  | 26680.77
6 | PAREDES E PAINEIS | 6.173% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 60225.64 |  | 60225.64 |  |  | 60225.64
7 | REVESTIMENTOS | 18.08% |  | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 176425.08 |  | 35285.016 | 123497.556 | 17642.508 | 176425.08
8 | COBERTURA | 12.3% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 119954.07 |  |  | 59977.035 | 59977.035 | 119954.07
9 | ESQUADRIAS | 5.691% |  |  | 20% | 80% | 100%
|  | 55519.3 |  |  | 11103.86 | 44415.44 | 55519.3
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 20.53% | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  | 200320.6 | 60096.18 | 60096.18 | 40064.12 | 40064.12 | 200320.6
11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.04865% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 474.61 |  |  |  | 474.61 | 474.61
12 | PINTURA | 1.586% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 15469.92 |  |  |  | 15469.92 | 15469.92
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.316% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 3082.72 |  |  |  | 3082.72 | 3082.72
14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.68% | 31.54% | 24.21% | 24.97% | 19.28% | 100%
|  | 35902.31 | 11323.5886 | 8691.9493 | 8964.8068 | 6921.9654 | 35902.31
Porcentagem |  | 100% | 31.54% | 24.21% | 24.97% | 19.28% | 100%
Custo |  | 975600.05 | 307742.9686 | 236201.3853 | 243607.3778 | 188048.3184 | 975600.05
Porcentagem Acumulado |  |  | 31.54% | 55.75% | 80.72% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 307742.9686 | 543944.3538 | 787551.7316 | 975600.05 | 975600.05
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO CE DE CORDEIROS
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação