## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
Referência: | Planilha Orçamentária - Serviço técnico especializado em engenharia e arquitetura para elaboração e aprovação de projetos executivos. |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-10-24
Prazo: | 24 (vinte e quatro) meses |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
Local: | Diversas localidades |  |  |  |  | Área estimada: |  | 12100 | m²
Ref. Custo: | (SINAPI/SC 09/2017 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016) - C/ DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI: |  | 21.15%
Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%) | Memória de Cálculo
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1 | DEINFRA | 40101 | Elaboração e aprovação de Projeto Arquitetônico - c/ acessibilidade e paisagismo | m² | 12100 | 5.35 | 64735 | 78426.45 | 17.14% | 12100
1.2 | DEINFRA | 42512 | Elaboração e aprovação de Projeto Elétrico/Luminotécnico | m² | 8470 | 4.71 | 39893.7 | 48331.22 | 10.56% | 8470
1.3 | DEINFRA | 42519 | Elaboração de Projeto de Rede Lógica, Telemática e Segurança | m² | 8470 | 2.83 | 23970.1 | 29039.78 | 6.348% | 8470
1.4 | DEINFRA | 42520 | Elaboração de Projeto de Condicionamento de Ar - Climatização | m² | 8470 | 2.83 | 23970.1 | 29039.78 | 6.348% | 8470
1.5 | DEINFRA | 42516 | Elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção de Incêndio e Proteção Atmosférica (SPDA) | m² | 8470 | 4.71 | 39893.7 | 48331.22 | 10.56% | 8470
1.6 | DEINFRA | 42515 | Elaboração e aprovação de Projeto Hidro-Sanitário | m² | 8470 | 4.71 | 39893.7 | 48331.22 | 10.56% | 8470
1.7 | DEINFRA | 42513 | Elaboração de Projeto Estrutural - Superestrutura e Infraestrutura/Fundações | m² | 8470 | 9.43 | 79872.1 | 96765.05 | 21.15% | 8470
1.8 | IPPUJ | C05.05.05.10.015 | Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, para áreas até 3.000,00 m² (lotes, edificações, quadras, sistemas viários) | und | 5 | 2837 | 14185 | 17185.13 | 3.757% | 5
1.9 | DEINFRA | 42522 | Laudo e ensaio de Sondagem de Solo - (mínimo de 04 furos p/ empreendimento, profundidade estimada por furo = 25,00 m) | m | 500 | 49.5 | 24750 | 29984.63 | 6.554% | 500
1.10 | PMI | COMPOSIÇÃO | Emolumentos (ARTs, RRTs, licenças e programas ambientais, readequação de matrícula, alvará municipal, atestados de aprovação de projeto, memoriais descritivos e de cálculo, planilha orçamentária, composição do BDI, cronograma físico financeiro do empreendimento) | h | 440 | 60.1 | 26444 | 32036.91 | 7.003% | 440
Custo Total - Serviços Técnicos | [6 empty] | 377607.4 | 457471.39 | 100%
VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 377607.4 | 457471.39 | 100%
DATA: 24/10/2017 |  |  |  | ASS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - 1° MÊS |  | 60 - 2° MÊS |  | 90 - 3° MÊS |  | 120 - 4° MÊS |  | 150 - 5° MÊS |  | 180 - 6° MÊS |  | 210 - 7° MÊS |  | 240 - 8° MÊS |  | 270 - 9° MÊS |  | 300 - 10° MÊS |  | 330 - 11° MÊS |  | 360 - 12° MÊS |  | 390 - 13° MÊS |  | 420 - 14° MÊS |  | 450 - 15° MÊS |  | 450 – 16° MÊS |  | 450 – 17° MÊS |  | 450 – 18° MÊS |  | 450 – 19° MÊS |  | 450 – 20° MÊS |  | 450 – 21° MÊS |  | 450 – 22° MÊS |  | 450 – 23° MÊS |  | 450 – 24° MÊS |  | (%) | TOTAL (R$)
1.1 | Elaboração e aprovação de Projeto Arquitetônico - c/ acessibilidade e paisagismo | 78426.45 | 17.14% | 7842.645 | 10% | 7842.645 | 10% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 7842.645 | 10% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 0 |  | 0 |  | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 0 |  | 3921.3225 | 5% | 0 |  | 0 |  | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 3921.3225 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 78426.45
1.2 | Elaboração e aprovação de Projeto Elétrico/Luminotécnico | 48331.22 | 10.56% | 0 |  | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 4833.122 | 10% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 48331.22
1.3 | Elaboração de Projeto de Rede Lógica, Telemática e Segurança | 29039.78 | 6.348% | 0 |  | 0 |  | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 2903.978 | 10% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 0 |  | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 29039.78
1.4 | Elaboração de Projeto de Condicionamento de Ar - Climatização | 29039.78 | 6.348% | 0 |  | 0 |  | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 2903.978 | 10% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 0 |  | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 1451.989 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 29039.78
1.5 | Elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção de Incêndio e Proteção Atmosférica (SPDA) | 48331.22 | 10.56% | 0 |  | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 4833.122 | 10% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 48331.22
1.6 | Elaboração e aprovação de Projeto Hidro-Sanitário | 48331.22 | 10.56% | 0 |  | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 4833.122 | 10% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 2416.561 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 48331.22
1.7 | Elaboração de Projeto Estrutural - Superestrutura e Infraestrutura/Fundações | 96765.05 | 21.15% | 0 |  | 0 |  | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 9676.505 | 10% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 0 |  | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 4838.2525 | 5% | 0 |  | 0 |  | 100% | 96765.05
1.8 | Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, para áreas até 3.000,00 m² (lotes, edificações, quadras, sistemas viários) | 17185.13 | 3.757% | 3437.026 | 20% | 5155.539 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4296.2825 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4296.2825 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 17185.13
1.9 | Laudo e ensaio de Sondagem de Solo - (mínimo de 04 furos p/ empreendimento, profundidade estimada por furo = 25,00 m) | 29984.63 | 6.554% | 8995.389 | 30% | 5996.926 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1499.2315 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13493.0835 | 45% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 29984.63
1.10 | Emolumentos (ARTs, RRTs, licenças e programas ambientais, readequação de matrícula, alvará municipal, atestados de aprovação de projeto, memoriais descritivos e de cálculo, planilha orçamentária, composição do BDI, cronograma físico financeiro do empreendimento) | 32036.91 | 7.003% | 0 |  | 1601.8455 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6407.382 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9611.073 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9611.073 | 30% | 4805.5365 | 15% | 100% | 32036.91
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 457471.39 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - 1° MÊS |  | 60 - 2° MÊS |  | 90 - 3° MÊS |  | 120 - 4° MÊS |  | 150 - 5° MÊS |  | 180 - 6° MÊS |  | 210 - 7° MÊS |  | 240 - 8° MÊS |  | 270 - 9° MÊS |  | 300 - 10° MÊS |  | 330 - 11° MÊS |  | 360 - 12° MÊS |  | 390 - 13° MÊS |  | 420 - 14° MÊS |  | 450 - 15° MÊS |  | 450 – 16° MÊS |  | 450 – 17° MÊS |  | 450 – 18° MÊS |  | 450 – 19° MÊS |  | 450 – 20° MÊS |  | 450 – 21° MÊS |  | 450 – 22° MÊS |  | 450 – 23° MÊS |  | 450 – 24° MÊS |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 20275.06 | 4.432% | 20596.9555 | 4.502% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 37826.472 | 8.269% | 18913.236 | 4.134% | 31116.132 | 6.802% | 14991.9135 | 3.277% | 14991.9135 | 3.277% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 14991.9135 | 3.277% | 18913.236 | 4.134% | 14991.9135 | 3.277% | 27400.439 | 5.99% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 18913.236 | 4.134% | 9611.073 | 2.101% | 4805.5365 | 1.05% | 100% | 457471.39
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 20275.06 | 4.432% | 40872.0155 | 8.934% | 59785.2515 | 13.07% | 78698.4875 | 17.2% | 116524.9595 | 25.47% | 135438.1955 | 29.61% | 166554.3275 | 36.41% | 181546.241 | 39.68% | 196538.1545 | 42.96% | 215451.3905 | 47.1% | 234364.6265 | 51.23% | 253277.8625 | 55.36% | 268269.776 | 58.64% | 287183.012 | 62.78% | 302174.9255 | 66.05% | 329575.3645 | 72.04% | 348488.6005 | 76.18% | 367401.8365 | 80.31% | 386315.0725 | 84.45% | 405228.3085 | 88.58% | 424141.5445 | 92.71% | 443054.7805 | 96.85% | 452665.8535 | 98.95% | 457471.39 | 100% | 100% | 457471.39
Itajaí, 24 de outubro de 2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## RESUMO GERAL
RESUMO ORÇAMENTÁRIO
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL
1.1 | Elaboração e aprovação de Projeto Arquitetônico - c/ acessibilidade e paisagismo | 78426.45
1.2 | Elaboração e aprovação de Projeto Elétrico/Luminotécnico | 48331.22
1.3 | Elaboração de Projeto de Rede Lógica, Telemática e Segurança | 29039.78
1.4 | Elaboração de Projeto de Condicionamento de Ar - Climatização | 29039.78
1.5 | Elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção de Incêndio e Proteção Atmosférica (SPDA) | 48331.22
1.6 | Elaboração e aprovação de Projeto Hidro-Sanitário | 48331.22
1.7 | Elaboração de Projeto Estrutural - Superestrutura e Infraestrutura/Fundações | 96765.05
1.8 | Levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas urbanas ou suburbanas, para áreas até 3.000,00 m² (lotes, edificações, quadras, sistemas viários) | 17185.13
1.9 | Laudo e ensaio de Sondagem de Solo - (mínimo de 04 furos p/ empreendimento, profundidade estimada por furo = 25,00 m) | 29984.63
1.10 | Emolumentos (ARTs, RRTs, licenças e programas ambientais, readequação de matrícula, alvará municipal, atestados de aprovação de projeto, memoriais descritivos e de cálculo, planilha orçamentária, composição do BDI, cronograma físico financeiro do empreendimento) | 32036.91
T O T A L G E R A L |  | 457471.39
2017-10-24

## DEMONS. DO BDI
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 3%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.59%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 0.97%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.8%
| Subtotal | 1.77%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 6.16%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 21.15%
EQUAÇÃO:
Conforme estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
ITAJAÍ, 24 DE OUTUBRO DE 2017
___________________________

## COMP. 1.11 - EMOLUMENTOS
Item 1.11 | Emolumentos (ARTs, RRTs, licenças e programas ambientais, readequação de matrícula, alvará municipal, atestados de aprovação de projeto, memoriais descritivos e de cálculo, planilha orçamentária, composição do BDI, cronograma físico financeiro do empreendimento)
Data referência: | (IPPUJ/SC DEZ 2015 - SINAPI/SC SET 2017) - (C/ DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
Unidade: | h
Mão-de-obra
Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário
SINAPI 34780 - i | Engenheiro Civil Pleno | 0.25 | h | 89.59 | 22.3975
SINAPI 34783 - i | Engenheiro Eletricista | 0.15 | h | 81.88 | 12.282
SINAPI 34785 - i | Engenheiro Sanitarista/Ambiental | 0.1 | h | 70.89 | 7.089
SINAPI 33952 - i | Arquiteto Pleno | 0.1 | h | 76.89 | 7.689
SINAPI 2350 - i | Auxiliar de Escritório | 0.45 | h | 12.058 | 5.4261
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 54.8836
Material/Equipamentos
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo Horário
IPPUJ 30.05.05.15.379 - i | Veículo leve (Pot.: 38KW / gasolina) | 0.1 | h | 52.12 | 5.212
Custo do Material |  |  |  |  | 5.212
Custo Unitário Direto Total (R$) |  |  |  |  | 60.0956
Itajaí, 24 de outubro de 2017

## COMP. DO BDI
TABELAS PARA COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI POR TIPO DE OBRA
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 3% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 0.97% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 21.15% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
OBS: Estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário. |  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação