## Orçamento Sintético
REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DA EB PROF.ª MARIA ROSA HELENO SCHULTE
Prazo: | 90 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-11-23
Local: | R. Fermino Viêira Cordeiro, 2165 - Espinheiros, Itajaí - SC, 88317-200 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 1.968,37 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 09/2022 - SC - SBC - 11/2022 - SC - SICRO3 - 07/2022 - SC - ORSE - 08/2022 - SE - SETOP - 06/2022 - MG - EMOP - 08/2022 - RJ |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 27732.04 | 2.688%
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO |  |  |  |  | 5730.89 | 0.5556%
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1.8 | 544.99 | 680.36 | 1224.64 | 0.1187%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 515 | 7.01 | 8.75 | 4506.25 | 0.4368%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 11245.12 | 1.09%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 6 | 1114.86 | 1391.79 | 8350.74 | 0.8095%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m² | 2 | 1159.24 | 1447.19 | 2894.38 | 0.2806%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 9784.93 | 0.9486%
1.3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 847.2 | 3.43 | 4.28 | 3626.01 | 0.3515%
1.3.2 | SME-ARQ-065 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO | m² | 70 | 31.01 | 38.71 | 2709.7 | 0.2627%
1.3.3 | 227 | ORSE | REMOÇÃO DE GUARDA CORPO / CORRIMÃO | m² | 12 | 63.06 | 78.72 | 944.64 | 0.09158%
1.3.4 | 022401 | SBC | RETIRADA DIVISORIA DE DRY WALL - ABERTURA VÃO PORTA | m² | 4.2 | 83.96 | 104.81 | 440.2 | 0.04267%
1.3.5 | 022748 | SBC | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS | m² | 12.8 | 46.85 | 58.48 | 748.54 | 0.07256%
1.3.6 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 272.1 | 339.68 | 679.36 | 0.06586%
1.3.7 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 254.92 | 318.24 | 636.48 | 0.0617%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 971.1 | 0.09414%
1.4.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 90 | 8.65 | 10.79 | 971.1 | 0.09414%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 5062.29 | 0.4907%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 13.9 | 82.36 | 102.81 | 1429.05 | 0.1385%
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 8 | 49.93 | 62.33 | 498.64 | 0.04834%
2.3 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 20 | 125.55 | 156.73 | 3134.6 | 0.3039%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 13487.73 | 1.308%
3.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 80 | 64.48 | 80.49 | 6439.2 | 0.6242%
3.2 | 95952 | SINAPI | EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. | m³ | 2.3 | 2454.81 | 3064.58 | 7048.53 | 0.6833%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 34434.93 | 3.338%
4.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 6619.49 | 0.6417%
4.1.1 | 95952 | SINAPI | BASE DE PILAR EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. | m³ | 2.16 | 2454.81 | 3064.58 | 6619.49 | 0.6417%
4.2 |  |  | ESCADAS |  |  |  |  | 14911.67 | 1.446%
4.2.1 | 95969 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA - ESCADA 01 | m³ | 1.76 | 3619.59 | 4518.69 | 7952.89 | 0.771%
4.2.2 | 95969 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. - ESCADA 02 | m³ | 1.54 | 3619.59 | 4518.69 | 6958.78 | 0.6746%
4.3 |  |  | MURO DE CONTENÇÃO PARA RAMPAS |  |  |  |  | 12903.77 | 1.251%
4.3.1 | 95952 | SINAPI | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. - PARA MURETAS DE CONTENÇÃO DE RAMPAS | m³ | 2.58 | 2454.81 | 3064.58 | 7906.61 | 0.7665%
4.3.2 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS | m² | 31.5 | 127.08 | 158.64 | 4997.16 | 0.4844%
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 64627.49 | 6.265%
5.1 |  |  | INTERNAS |  |  |  |  | 22328.75 | 2.165%
5.1.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 12.8 | 846.5 | 1056.77 | 13526.65 | 1.311%
5.1.2 | SME-PAR-02 | Próprio | PAREDE DRYWALL 10 CM PARA USO INTERNO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - COM PINTURA E EMASSAMENTO | m² | 32.4 | 217.62 | 271.67 | 8802.1 | 0.8533%
5.2 |  |  | EXTERNA |  |  |  |  | 42298.74 | 4.101%
5.2.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - COM REMOÇÃO EXISTENTE | m² | 198 | 171.13 | 213.63 | 42298.74 | 4.101%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 2575.45 | 0.2497%
6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 47.5 | 4.62 | 5.76 | 273.6 | 0.02652%
6.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 47.5 | 38.82 | 48.46 | 2301.85 | 0.2231%
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 525953.92 | 50.99%
7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 303735.15 | 29.44%
7.1.1 |  |  | COBERTURA QUADRA |  |  |  |  | 260095.93 | 25.21%
7.1.1.1 | ED-20577 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO . COM PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO | m² | 515 | 365.57 | 456.37 | 235030.55 | 22.78%
7.1.1.2 | 92580 | SINAPI | FECHAMENTO LATERAL EM TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COM PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO | m² | 194.23 | 103.38 | 129.05 | 25065.38 | 2.43%
7.1.2 |  |  | COBERTURAS AUXILIARES |  |  |  |  | 43639.22 | 4.23%
7.1.2.1 | 72110 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 110.05 | 214.27 | 267.49 | 29437.27 | 2.854%
7.1.2.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.COM PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO | m² | 110.05 | 103.38 | 129.05 | 14201.95 | 1.377%
7.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 215113.57 | 20.85%
7.2.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - NOVAS COBERTURAS | m² | 625.05 | 84.2 | 105.11 | 65699 | 6.369%
7.2.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, FECHAMENTO LATERAL, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 194.23 | 84.2 | 105.11 | 20415.51 | 1.979%
7.2.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO EXISTENTES | m² | 847.2 | 84.2 | 105.11 | 89049.19 | 8.633%
7.2.4 | SME-ARQ-061 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO ACUSTICO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO ALUMINIZADA 38 mm | m² | 585.05 | 49.25 | 61.48 | 35968.87 | 3.487%
7.2.5 | 16.005.0008-A | EMOP | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PAR A CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS | M | 30 | 106.3 | 132.7 | 3981 | 0.3859%
7.3 |  |  | CALHAS |  |  |  |  | 7105.2 | 0.6888%
7.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 60 | 94.86 | 118.42 | 7105.2 | 0.6888%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5759.37 | 0.5583%
8.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 5460.43 | 0.5293%
8.1.1 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA | UN | 1 | 842.58 | 1051.87 | 1051.87 | 0.102%
8.1.2 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UN | 1 | 3531.37 | 4408.56 | 4408.56 | 0.4274%
8.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 298.94 | 0.02898%
8.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. | m² | 0.3 | 798.2 | 996.47 | 298.94 | 0.02898%
9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 120732.46 | 11.7%
9.1 |  |  | PISOS EM CONCRETO |  |  |  |  | 65434.63 | 6.343%
9.1.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 450.78 | 105.3 | 131.45 | 59255.03 | 5.744%
9.1.2 | 87703 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 28.75 | 111.38 | 139.04 | 3997.4 | 0.3875%
9.1.3 | 87739 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, REGULARIZAÇÃO DA ESCADA, ADERIDO, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 2CM. | m² | 22.4 | 78.04 | 97.42 | 2182.2 | 0.2115%
9.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  | 55297.83 | 5.361%
9.2.1 | 101736 | SINAPI | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. - INCLUSIVE ACABAMENTOS DE BORDA | m² | 48.27 | 90.49 | 112.96 | 5452.57 | 0.5286%
9.2.2 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 | m² | 28.75 | 77.47 | 96.71 | 2780.41 | 0.2695%
9.2.3 | SME-ARQ-031 | Próprio | PISO MODULAR AUTODRENANTE EM POLIETILENO | M² | 157.15 | 239.9 | 299.49 | 47064.85 | 4.563%
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 139259.98 | 13.5%
10.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 106982.13 | 10.37%
10.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 47.5 | 3.05 | 3.8 | 180.5 | 0.0175%
10.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3821 | 15.67 | 19.56 | 74738.76 | 7.245%
10.1.3 | SME-ARQ-063 | Próprio | LAVAÇÃO DE PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA | m² | 721 | 11.28 | 14.08 | 10151.68 | 0.9841%
10.1.4 | SME-ARQ-062 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA, DUAS DEMÃOS. | m² | 721 | 24.35 | 30.39 | 21911.19 | 2.124%
10.2 |  |  | METAIS E MADEIRA |  |  |  |  | 6378.97 | 0.6184%
10.2.1 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). - ESTRUTURA ALAMBRADO | m² | 20.25 | 51.83 | 64.7 | 1310.17 | 0.127%
10.2.2 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 240 | 16.92 | 21.12 | 5068.8 | 0.4914%
10.3 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 25898.88 | 2.511%
10.3.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. | m² | 272 | 3.82 | 4.76 | 1294.72 | 0.1255%
10.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 272 | 64.31 | 80.28 | 21836.16 | 2.117%
10.3.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 200 | 11.09 | 13.84 | 2768 | 0.2683%
11 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 24920.58 | 2.416%
11.1 | 91790 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 56 | 77.18 | 96.35 | 5395.6 | 0.5231%
11.2 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 120 | 97.64 | 121.89 | 14626.8 | 1.418%
11.3 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 408.69 | 510.2 | 3571.4 | 0.3462%
11.4 | 054617 | SBC | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM PARA CAIXA DE PASSAGEM | UN | 7 | 151.83 | 189.54 | 1326.78 | 0.1286%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2380.84 | 0.2308%
12.1 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC | UN | 3 | 219.56 | 274.09 | 822.27 | 0.07971%
12.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 124.53 | 155.46 | 466.38 | 0.04521%
12.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 158.5 | 197.87 | 593.61 | 0.05755%
12.4 | SME-HID-003 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 3 | 83.68 | 104.46 | 313.38 | 0.03038%
12.5 | SME-HID-002 | Próprio | MANUTENÇÃO DE PONTO DE ESGOTO Ø100M (VASO SANITÁRIO) | UN | 1 | 148.35 | 185.2 | 185.2 | 0.01795%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 8900.72 | 0.8629%
13.1 | 060003 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO | UN | 11 | 358.88 | 448.02 | 4928.22 | 0.4778%
13.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 90 | 15.77 | 19.68 | 1771.2 | 0.1717%
13.3 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 70.09 | 87.5 | 87.5 | 0.008482%
13.4 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.95 | 17.41 | 34.82 | 0.003376%
13.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270 | 4.43 | 5.53 | 1493.1 | 0.1447%
13.6 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA SOBREPOR - INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO | UN | 2 | 234.66 | 292.94 | 585.88 | 0.0568%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 55719.89 | 5.402%
14.1 |  |  | GUARDA CORPO |  |  |  |  | 49742.56 | 4.822%
14.1.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. COM PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO | M | 125.8 | 119.08 | 148.65 | 18700.17 | 1.813%
14.1.2 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO | M | 37.47 | 663.62 | 828.46 | 31042.39 | 3.009%
14.2 |  |  | PARQUE |  |  |  |  | 1039.66 | 0.1008%
14.2.1 | SME-ARQ-042 | Próprio | DESMONTAGEM RETIRADA E REMONTAGEM DE PARQUE INFANTIL COMPLETO | UN | 2 | 416.4 | 519.83 | 1039.66 | 0.1008%
14.3 |  |  | BANCADA |  |  |  |  | 4937.67 | 0.4787%
14.3.1 | SME-ARQ-025 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA TROCADOR - FORN. E INSTALAÇÃO. | m² | 2.4 | 789.47 | 985.57 | 2365.36 | 0.2293%
14.3.2 | SME-ARQ-072 | Próprio | BANCADA DE BANHEIRO PARA 3 CUBAS, 1,80X0,60M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. | UNIDADE | 1 | 2060.49 | 2572.31 | 2572.31 | 0.2494%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 826295.8106
[5 empty] | Total do BDI |  | 205251.8794
[5 empty] | Total Geral |  | 1031547.69
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DA EB PROF.ª MARIA ROSA HELENO SCHULTE
REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | (%) | (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 27732.04 | 2.688% | 22185.632 | 80% | 2773.204 | 10% | 2773.204 | 10% | 100% | 27732.04
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 5062.29 | 0.4907% | 4556.061 | 90% | 506.229 | 10% | 0 | 0% | 100% | 5062.29
3 | INFRAESTRUTURA | 13487.73 | 1.308% | 13487.73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 13487.73
4 | SUPERESTRUTURA | 34434.93 | 3.338% | 24104.451 | 70% | 10330.479 | 30% | 0 | 0% | 100% | 34434.93
5 | PAREDES E PAINEIS | 64627.49 | 6.265% | 19388.247 | 30% | 45239.243 | 70% | 0 | 0% | 100% | 64627.49
6 | REVESTIMENTOS | 2575.45 | 0.2497% | 0 | 0% | 2575.45 | 100% | 0 | 0% | 100% | 2575.45
7 | COBERTURA | 525953.92 | 50.99% | 105190.784 | 20% | 368167.744 | 70% | 52595.392 | 10% | 100% | 525953.92
8 | ESQUADRIAS | 5759.37 | 0.5583% | 0 | 0% | 5759.37 | 100% | 0 | 0% | 100% | 5759.37
9 | PAVIMENTAÇÃO | 120732.46 | 11.7% | 12073.246 | 10% | 24146.492 | 20% | 84512.722 | 70% | 100% | 120732.46
10 | PINTURA | 139259.98 | 13.5% | 20888.997 | 15% | 20888.997 | 15% | 97481.986 | 70% | 100% | 139259.98
11 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 24920.58 | 2.416% | 4984.116 | 20% | 4984.116 | 20% | 14952.348 | 60% | 100% | 24920.58
12 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 2380.84 | 0.2308% | 0 | 0% | 714.252 | 30% | 1666.588 | 70% | 100% | 2380.84
13 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 8900.72 | 0.8629% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8900.72 | 100% | 100% | 8900.72
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 55719.89 | 5.402% | 11143.978 | 20% | 11143.978 | 20% | 33431.934 | 60% | 100% | 55719.89
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 1031547.69 | 100% | PRAZO EM DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | (%) | (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 238003.242 | 23.07% | 497229.554 | 48.2% | 296314.894 | 28.73% | 100% | 1031547.69
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 238003.242 | 23.07% | 735232.796 | 71.27% | 1031547.69 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2022-11-23 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS BDI
REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DA EB PROF.ª MARIA ROSA HELENO SCHULTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação