## ORÇAMENTO SINTÉTICO
REFORMA DO EB GASPAR DA COSTA MORAES
Ref. Obra: | Reforma |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2022-11-17
Prazo: | 10 meses- 300 dias
Local: | AV. OSVAL DO REIS, 54 - CEP 88306-001¦BAIRRO FAZENDA, ITAJAÍ - SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 3344,41m²
Ref. Custo: | SINAPI - 09/2022 - Santa Catarina; SBC - 09/2022 - Santa Catarina; ORSE - 08/2022 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CPOS - 08/2022 - São Paulo; FDE - 07/2022 - São Paulo; EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 234603.82 | 4.479%
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 38603.23 | 0.737%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO | M² | 1.8 | 577.88 | 721.42 | 1298.55 | 0.02479%
1.1.2 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA→ Construções novas ginásio, quadra de areia, lavanderia, elevador | M² | 407.41 | 7.01 | 8.75 | 3564.83 | 0.06806%
1.1.3 | SME-SET-002 | Próprio | AS-BUILT_PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO- APROVAÇÃO E HABITE-SE | M² | 3344.41 | 6.42 | 8.01 | 26788.72 | 0.5114%
1.1.4 | SME-SET-004 | Próprio | PROJETO ELÉTRICO - ENTRADA DE ENERGIA | UN | 1 | 5210.48 | 6504.76 | 6504.76 | 0.1242%
1.1.5 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 357.56 | 446.37 | 446.37 | 0.008522%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 15420.49 | 0.2944%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 9 | 1114.86 | 1391.79 | 12526.11 | 0.2391%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 2 | 1159.24 | 1447.19 | 2894.38 | 0.05526%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 170488.7 | 3.255%
1.3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Geral- Menos biblioteca | m² | 1555.87 | 3.43 | 4.28 | 6659.12 | 0.1271%
1.3.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Geral- Menos salas externas e biblioteca | m² | 1375.69 | 7.37 | 9.2 | 12656.34 | 0.2416%
1.3.3 | 97652 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Geral- Menos salas externas e biblioteca | UN | 43 | 184.96 | 230.9 | 9928.7 | 0.1896%
1.3.4 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Muro frontal | m³ | 0.26 | 596.54 | 744.72 | 193.62 | 0.003697%
1.3.5 | SME-ARQ-021 | Próprio | RETIRADA DE CALHA E RUFOS → Todas calhas e rufos existentes exceto do ginásio | M | 290.56 | 12.49 | 15.59 | 4529.83 | 0.08648%
1.3.6 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Geral- Menos salas bloco anexo | m² | 534.72 | 1.64 | 2.04 | 1090.82 | 0.02083%
1.3.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Abertura na mureta para rampa nova, muro recuado, muro do portão recuado, abertura novo estacionamento, abertura para plataforma elevatória, abertura subsolo escovódromos externos, casa de gás e suporte tanque | m³ | 13.52 | 55.24 | 68.96 | 932.33 | 0.0178%
1.3.8 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDE) → Todas salas de aula; bwcs alunos; bwc direção; hall bwc profs | m² | 699.27 | 22.7 | 28.33 | 19810.31 | 0.3782%
1.3.9 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PISO) → Geral- Menos salas bloco anexo e biblioteca | m² | 1607.5 | 22.7 | 28.33 | 45540.47 | 0.8694%
1.3.10 | 10235 | ORSE | Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021 | m | 23.86 | 7.78 | 9.71 | 231.68 | 0.004423%
1.3.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Sinalizadas na planta de demolição | m² | 19.49 | 9.37 | 11.69 | 227.83 | 0.00435%
1.3.12 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Sinalizadas na planta de demolição | m² | 25.39 | 35.3 | 44.06 | 1118.68 | 0.02136%
1.3.13 | SME-ARQ-009 | Próprio | RETIRADA DE BANCADAS E MÓVEIS DE BANHEIRO SEM REAPROVEITAMENTO→ Bancadas em granito bwcs do alunos; móvel bwc PCD grande; bancada laboratório multiuso | M² | 7.28 | 128.42 | 160.31 | 1167.05 | 0.02228%
1.3.14 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 1.53 | 1.91 | 57.3 | 0.001094%
1.3.15 | SME-ARQ-009 | Próprio | RETIRADA DE BANCADAS COM REAPROVEITAMENTO → bancada granito bwc funcionários, móvel bwc direção | M² | 1.62 | 128.42 | 160.31 | 259.7 | 0.004958%
1.3.16 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Todas bacias sanitárias dos bwcs do alunos(menos banheiro PCD grande); e bwc da direção | UN | 14 | 12.35 | 15.41 | 215.74 | 0.004119%
1.3.17 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 7 | 9.01 | 11.24 | 78.68 | 0.001502%
1.3.18 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015→ Bwc funcionários | M | 6 | 33.17 | 41.4 | 248.4 | 0.004742%
1.3.19 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO → Salas com afundamento de piso | m³ | 5.92 | 123.86 | 154.62 | 915.35 | 0.01748%
1.3.20 | 3258 | ORSE | Demolição de piso em lajota hexagonal | m² | 596.97 | 15.33 | 19.13 | 11420.03 | 0.218%
1.3.21 | SME-ARQ-065 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO | m² | 14.14 | 31.01 | 38.71 | 547.35 | 0.01045%
1.3.22 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 →Rampa externa arredondada | m³ | 5.19 | 285.34 | 356.21 | 1848.72 | 0.0353%
1.3.23 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 120.18 | 150.03 | 1500.3 | 0.02864%
1.3.24 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Escada depósito externo | m³ | 0.6 | 285.34 | 356.21 | 213.72 | 0.00408%
1.3.25 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 67.47 | 84.22 | 421.1 | 0.00804%
1.3.26 | SME-ARQ-008 | Próprio | RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO → área externa | M | 309.99 | 62.5 | 78.02 | 24185.41 | 0.4617%
1.3.27 | SME-ARQ-034 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM. → Calçadas frontais onde não terá mais recuo do muro | M² | 34.05 | 24.98 | 31.18 | 1061.67 | 0.02027%
1.3.28 | SME-ARQ-067 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PALCO | m² | 38.82 | 38.23 | 47.72 | 1852.49 | 0.03537%
1.3.29 | 04.09.060 | CPOS | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 41.44 | 10.34 | 12.9 | 534.57 | 0.01021%
1.3.30 | 10235 | ORSE | Retirada de rodapé de madeira- Fixado na parede como moldura de quadra negro → Salas 02 a 07 | m | 66 | 7.78 | 9.71 | 640.86 | 0.01224%
1.3.31 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 24.5 | 71.82 | 89.66 | 2196.67 | 0.04194%
1.3.32 | SME-ARQ-019 | Próprio | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO | m² | 97.68 | 39 | 48.68 | 4755.06 | 0.09078%
1.3.33 | SME-ARQ-078 | Próprio | RETIRADA DE BATENTE DE PORTA DE MADEIRA | UN | 3 | 61.37 | 76.61 | 229.83 | 0.004388%
1.3.34 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1000 | 0.73 | 0.91 | 910 | 0.01737%
1.3.35 | SME-ARQ-079 | Próprio | REMOÇÃO DE ALIZAR DE PORTA | M | 15.3 | 2.56 | 3.19 | 48.8 | 0.0009317%
1.3.36 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 300 | 0.72 | 0.89 | 267 | 0.005097%
1.3.37 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 185 | 1.4 | 1.74 | 321.9 | 0.006146%
1.3.38 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Pilares das rampas pátio interno | m³ | 0.36 | 596.54 | 744.72 | 268.09 | 0.005118%
1.3.39 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Rampas que serão demolidas | m³ | 3.33 | 55.24 | 68.96 | 229.63 | 0.004384%
1.3.40 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Elevado do jardim da fachada frontal próximo a entrada | m³ | 0.57 | 55.24 | 68.96 | 39.3 | 0.0007503%
1.3.41 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos | m³ | 9.22 | 55.24 | 68.96 | 635.81 | 0.01214%
1.3.42 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm → Para fundação das rampas pátio interno | m² | 6.25 | 85.15 | 106.3 | 664.37 | 0.01268%
1.3.43 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm → Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos | m² | 26.35 | 85.15 | 106.3 | 2801 | 0.05348%
1.3.44 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm →Rampinha de entrada sala de informática e Hora Atividade | m² | 0.72 | 85.15 | 106.3 | 76.53 | 0.001461%
1.3.45 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017→ Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos | m² | 26.35 | 22.7 | 28.33 | 746.49 | 0.01425%
1.3.46 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 → Rampas Pátio Interno | m³ | 10.96 | 285.34 | 356.21 | 3904.06 | 0.07454%
1.3.47 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRÁULICO, CERÂMICO, CACOS, INCLUSIV BASE → Em todas as escadas internas | m² | 10.09 | 29.58 | 36.92 | 372.52 | 0.007112%
1.3.48 | SME-ARQ-034 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM. →Calçada frente contra salas administrativas | M² | 14.4 | 24.98 | 31.18 | 448.99 | 0.008572%
1.3.49 | 021408 | SBC | REMOCAO E BOTA/FORA DETRITOS FORA DA OBRA-INCL.ESTIVA CARGA → Antigo depósito abaixo do BWC dos alunos | m³ | 21.6 | 36.33 | 45.35 | 979.56 | 0.0187%
1.3.50 | 022026 | SBC | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm → Tampa do elevado do jardim da fachada frontal próximo a entrada | m² | 4.75 | 85.15 | 106.3 | 504.92 | 0.00964%
1.4 |  |  | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA |  |  |  |  | 10091.4 | 0.1927%
1.4.1 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 948.44 | 8.53 | 10.64 | 10091.4 | 0.1927%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 22415.35 | 0.4279%
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 → Construção nova quadra; muro quadra de areia, lavanderia nova, muros novos laterais e frontal; elevador; canteiros triangulares, mureta jardim frontal, Parede da fachada frontal onde indicado cavar até final do baldrame para impermeabilização | m³ | 41.64 | 82.36 | 102.81 | 4281 | 0.08173%
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 8.33 | 49.93 | 62.33 | 519.2 | 0.009912%
2.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 33.31 | 8.65 | 10.79 | 359.41 | 0.006862%
2.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018→ Área externa dos fundos com grama e atual quadra de areia | m² | 5280.74 | 0.41 | 0.51 | 2693.17 | 0.05142%
2.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 → Abaixo da arquibancada nova do ginásio | m³ | 8.01 | 154.27 | 192.59 | 1542.64 | 0.02945%
2.6 | SME-EST-013 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, SEM TRANSPORTE DO SOLO → Abaixo da arquibancada nova do ginásio | m³ | 114.21 | 82.68 | 103.21 | 11787.61 | 0.225%
2.7 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AREIA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 → Areia para aterrar abaixo da arquibancada do ginásio | m³ | 114.21 | 8.65 | 10.79 | 1232.32 | 0.02353%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 116480.11 | 2.224%
3.1 |  |  | ESTACAS E SAPATAS |  |  |  | 0 | 42189.94 | 0.8055%
3.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 → Construções novas vestiário e sala de ed. Física, Ginásio, Elevador | M | 40 | 64.48 | 80.49 | 3219.6 | 0.06147%
3.1.2 | SME-EST-002 | Próprio | SAPATA EM CONCRETO ARMADO 25MPA → Construções novas vestiário e sala de ed. Física, Ginásio, Elevador | M³ | 4.27 | 3187.95 | 3979.83 | 16993.87 | 0.3244%
3.1.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 → Muros novos | M | 44 | 64.48 | 80.49 | 3541.56 | 0.06761%
3.1.4 | 101211 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020 → Novo estacionamento, quadra de areia, caixa elevador | m³ | 629.04 | 18.11 | 22.6 | 14216.3 | 0.2714%
3.1.5 | SME-EST-002 | Próprio | SAPATA EM CONCRETO ARMADO 25MPA → Muros novos | M³ | 1.06 | 3187.95 | 3979.83 | 4218.61 | 0.08054%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 67740.84 | 1.293%
3.2.1 | SME-EST-001 | Próprio | VIGA BALDRAME 20MPa de 20cm → Canteiros triangulares caminho ginásio, mureta jardim frontal | M³ | 1.58 | 2931.51 | 3659.69 | 5782.31 | 0.1104%
3.2.2 | SME-EST-001 | Próprio | VIGA BALDRAME 20MPa de 30cm → Muros laterais e frontais | M³ | 3.2 | 2931.51 | 3659.69 | 11711 | 0.2236%
3.2.3 | SME-EST-001 | Próprio | VIGA BALDRAME 20MPa de 40cm → Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia | M³ | 9.24 | 2931.51 | 3659.69 | 33815.53 | 0.6456%
3.2.4 | SME-EST-001 | Próprio | VIGA BALDRAME 20MPa de 65cm → Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia | M³ | 4.49 | 2931.51 | 3659.69 | 16432 | 0.3137%
3.3 |  |  | RADIER |  |  |  |  | 6549.33 | 0.125%
3.3.1 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 → Lavanderia; Ginásio; Sala Ed. Física; Vestiários | m² | 22.77 | 230.4 | 287.63 | 6549.33 | 0.125%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 435316 | 8.311%
4.1 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 395440.5 | 7.55%
4.1.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- PILARES → Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia, elevador | m³ | 5.46 | 3572.06 | 4459.35 | 24348.05 | 0.4648%
4.1.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- PILARES A CADA 2,5M. → Muros laterais e frontal | m³ | 1.65 | 3572.06 | 4459.35 | 7357.92 | 0.1405%
4.1.3 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- VIGA → Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia | m³ | 8.18 | 3572.06 | 4459.35 | 36477.48 | 0.6964%
4.1.4 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- VIGA → Elevador | m³ | 1.01 | 3572.06 | 4459.35 | 4503.94 | 0.08599%
4.1.5 | 95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 30 MPA. AF_02/2017 → Arquibancada Ginásio | m³ | 35.84 | 3619.59 | 4518.69 | 161949.84 | 3.092%
4.1.6 | 95957 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. → Laje Caixa D'água Vestiário Ginásio | m³ | 2.31 | 3572.06 | 4459.35 | 10301.09 | 0.1967%
4.1.7 | 023354 | SBC | CONCRETO 1:2:3 fck=25MPa COM FORMA/ACO PARA RAMPAS→ Rampa de entrada | m³ | 11.06 | 3468.64 | 4330.25 | 47892.56 | 0.9144%
4.1.8 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - PILAR→ Rampas internas | m³ | 3.16 | 3572.06 | 4459.35 | 14091.54 | 0.269%
4.1.9 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - PILAR → Rampa Externa | m³ | 0.75 | 3572.06 | 4459.35 | 3344.51 | 0.06385%
4.1.10 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - VIGA → Rampas internas | m³ | 4.88 | 3572.06 | 4459.35 | 21761.62 | 0.4155%
4.1.11 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - VIGA → Rampa Externa | m³ | 1.84 | 3572.06 | 4459.35 | 8205.2 | 0.1567%
4.1.12 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 - LAJE → Rampas internas | m³ | 9.29 | 3572.06 | 4459.35 | 41427.36 | 0.7909%
4.1.13 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 -LAJE → Rampa Externa | m³ | 3.09 | 3572.06 | 4459.35 | 13779.39 | 0.2631%
4.2 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  |  |  | 6164.16 | 0.1177%
4.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 → Construções novas quadra; lavanderia; portas elevador | M | 27.6 | 103.29 | 128.94 | 3558.74 | 0.06794%
4.2.2 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 → Construções novas quadra e lavanderia | M | 17 | 122.77 | 153.26 | 2605.42 | 0.04974%
4.3 |  |  | MURO DE ARRIMO DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 33711.34 | 0.6436%
4.3.1 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DE BALDRAME DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA. | m³ | 2.26 | 3572.06 | 4459.35 | 10078.13 | 0.1924%
4.3.2 | SME-EST-011 | Próprio | EXECUÇÃO DOS BLOCOS FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA. | m³ | 2.38 | 3572.06 | 4459.35 | 10613.25 | 0.2026%
4.3.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 19 | 64.48 | 80.49 | 1529.31 | 0.0292%
4.3.4 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 40.43 | 127.08 | 158.64 | 6413.81 | 0.1225%
4.3.5 | SME-EST-012 | Próprio | CONCRETAGEM VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.36 | 888.39 | 1109.06 | 2617.38 | 0.04997%
4.3.6 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 162.02 | 12.16 | 15.18 | 2459.46 | 0.04696%
5 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 82708.18 | 1.579%
5.1 |  |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PILARES E VIGAS |  |  |  |  | 64077 | 1.223%
5.1.1 | 101791 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 | M | 90 | 25.75 | 32.14 | 2892.6 | 0.05522%
5.1.2 | SME-EST-007 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM PRESERVAÇÃO DE ARMADURA, PARA REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 2.81 | 471.36 | 588.44 | 1653.51 | 0.03157%
5.1.3 | SME-EST-008 | Próprio | TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS ARMADURA DE PILARES, ATÉ 8 ARMADURAS, INCLUSO REMOÇÃO DO ESTRIBO, LIXAMENTO DA ARMADURA, PINTURA COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI. | M | 44.8 | 98.82 | 123.36 | 5526.52 | 0.1055%
5.1.4 | SME-EST-009 | Próprio | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO, COM REFORÇO DE ARMADURA E RECONSTITUIÇÃO COM GRAUTE 30MPA E ESP.=60MM, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO COM AÇO DE 12,5 MM E 5.0 MM E ADESIVO ESTRUTURAL BICOMPONENTE. | m² | 65.79 | 657.53 | 820.86 | 54004.37 | 1.031%
5.2 |  |  | ESCADA E PATAMAR DE RAMPA |  |  |  |  | 10686.25 | 0.204%
5.2.1 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.84 | 285.34 | 356.21 | 655.42 | 0.01251%
5.2.2 | SME-EST-010 | Próprio | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSO ADESIVO ESTRUTURAL PARA ADERENCIA COM O CONCRETO EXISTENTE | m³ | 2.02 | 3977.7 | 4965.76 | 10030.83 | 0.1915%
5.3 |  |  | TRATAMENTO DE JUNTAS E GRAMPEAMENTO DE TRINCAS EM PAREDE |  |  |  |  | 7944.93 | 0.1517%
5.3.1 | SME-EST-005 | Próprio | GRAMPEAMENTO DE TRINCAS EM PAREDE | M | 68.64 | 58.31 | 72.79 | 4996.3 | 0.09539%
5.3.2 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 21.37 | 110.53 | 137.98 | 2948.63 | 0.05629%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 21100.63 | 0.4028%
6.1 |  |  | BALDRAMES |  |  |  |  | 9552.72 | 0.1824%
6.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 → Construção nova quadra; muro quadra de areia, lavanderia nova, muros novos laterais e frontal; elevador | m² | 173.15 | 40.57 | 50.64 | 8768.31 | 0.1674%
6.1.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 → Canteiros triangulares caminho ginásio | m² | 15.49 | 40.57 | 50.64 | 784.41 | 0.01498%
6.2 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 6368.73 | 0.1216%
6.2.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 → Paredes onde foi solicitado remoção de reboco por conta de mofo | m² | 97.68 | 52.23 | 65.2 | 6368.73 | 0.1216%
6.3 |  |  | PISOS E LAJES |  |  |  |  | 5179.18 | 0.09888%
6.3.1 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 → Piso vestiários | m² | 63.88 | 53.62 | 66.93 | 4275.48 | 0.08163%
6.3.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 → Laje fundo elevador | m² | 3.24 | 98.76 | 123.29 | 399.45 | 0.007626%
6.3.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 → Laje superior elevador | m² | 4.09 | 98.76 | 123.29 | 504.25 | 0.009627%
7 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 154340.13 | 2.947%
7.1 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 146823.39 | 2.803%
7.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 → Construções novas quadra; fechamento quadra; lavanderia nova, | m² | 414.28 | 100.67 | 125.67 | 52062.56 | 0.994%
7.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 → Elevador | m² | 74.13 | 100.67 | 125.67 | 9315.91 | 0.1779%
7.1.3 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2022 → Muros novos laterais de 3m. de alt. e frontal segundo altura existente; mureta quadra de areia, mureta jardim frontal | m² | 234.06 | 100.67 | 125.67 | 29414.32 | 0.5616%
7.1.4 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 → Canteiros triangulares caminho ginásio | m² | 15.04 | 72.56 | 90.58 | 1362.32 | 0.02601%
7.1.5 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 → Construção nova quadra; lavanderia; muros novos laterais e frontal; mureta quadra de areia | M | 198.35 | 77.31 | 96.51 | 19142.75 | 0.3655%
7.1.6 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 → Elevador | M | 32.4 | 7.05 | 8.8 | 285.12 | 0.005443%
7.1.7 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 → Fechamento quadra | m² | 108.85 | 190.16 | 237.39 | 25839.9 | 0.4933%
7.1.8 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 → Fechamento embaixo do BWC dos alunos | m² | 18.75 | 190.16 | 237.39 | 4451.06 | 0.08498%
7.1.9 | 090116 | SBC | ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA → Bwcs alunos | m² | 7.05 | 562.36 | 702.05 | 4949.45 | 0.09449%
7.2 |  |  | DRY WALL |  |  |  |  | 7516.74 | 0.1435%
7.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P → Salas bloco anexo | m² | 16.53 | 121.88 | 152.15 | 2515.03 | 0.04802%
7.2.2 | 7704 | ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação → Salas bloco anexo | m2 | 16.53 | 35.34 | 44.11 | 729.13 | 0.01392%
7.2.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 → Salas bloco anexo | m² | 33.06 | 18.51 | 23.1 | 763.68 | 0.01458%
7.2.4 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P → Mezanino secretaria | m² | 9.03 | 121.88 | 152.15 | 1373.91 | 0.02623%
7.2.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 18.06 | 18.51 | 23.1 | 417.18 | 0.007965%
7.2.6 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P → Abaixo da rampa Pátio Interno | m² | 8.77 | 121.88 | 152.15 | 1334.35 | 0.02548%
7.2.7 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 → Abaixo da rampa Pátio Interno | m² | 16.6 | 18.51 | 23.1 | 383.46 | 0.007321%
8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 261570.57 | 4.994%
8.1 |  |  | ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  | 91892.11 | 1.754%
8.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1525.8 | 5.18 | 6.46 | 9856.66 | 0.1882%
8.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1506.62 | 43.62 | 54.45 | 82035.45 | 1.566%
8.2 |  |  | CERÂMICOS |  |  |  |  | 113074.64 | 2.159%
8.2.1 | 87272 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM → Todas salas de aula; bwcs alunos; bwc direção; reforma bwc profs; lavanderia | m² | 734.69 | 73.26 | 91.45 | 67187.4 | 1.283%
8.2.2 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) → Corredores subsolo, térreo e 1° pav. | M² | 382.33 | 96.14 | 120.02 | 45887.24 | 0.8761%
8.3 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 56603.82 | 1.081%
8.3.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P → Indicado em projeto | m² | 250.31 | 71.68 | 89.48 | 22397.73 | 0.4276%
8.3.2 | 12023 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos → Indicado em projeto | m² | 288.44 | 95 | 118.59 | 34206.09 | 0.6531%
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 394979.19 | 7.541%
9.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 47251.47 | 0.9021%
9.1.1 | 12508 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada → Ampliação arquibancada e lavanderia | m2 | 98.49 | 206.46 | 257.74 | 25384.81 | 0.4846%
9.1.2 | 12508 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada → Cobertura metálica até entrada do Ginásio | m2 | 84.84 | 206.46 | 257.74 | 21866.66 | 0.4175%
9.2 |  |  | MADEIRAMENTO |  |  |  |  | 119998.98 | 2.291%
9.2.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 → Todos telhados exceto: biblioteca, bloco salas externas, lavanderia e ginásio | m² | 1576.42 | 31.25 | 39.01 | 61496.14 | 1.174%
9.2.2 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 → Todos telhados exceto: biblioteca, bloco salas externas, lavanderia e ginásio | m² | 1505.09 | 31.14 | 38.87 | 58502.84 | 1.117%
9.3 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 181752.63 | 3.47%
9.3.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/201 → Telha externo entrada principal e ampliação arquibancada | m² | 169.33 | 84.2 | 105.11 | 17798.27 | 0.3398%
9.3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 → Telhado lavanderia e vestiários ginásio → Telhado lavanderia e vestiários ginásio | m² | 205.85 | 244.49 | 305.22 | 62829.53 | 1.2%
9.3.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 → Fechamento lateral da ampliação ginásio | m² | 12.34 | 84.2 | 105.11 | 1297.05 | 0.02476%
9.3.4 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 → Todos telhados exceto, vestiário, lavanderia e ampliação arquibancada | m² | 1479.9 | 49.21 | 61.43 | 90910.25 | 1.736%
9.3.5 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 → Cobertura metálica até entrada do ginásio | m² | 84.84 | 84.2 | 105.11 | 8917.53 | 0.1703%
9.4 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 45976.11 | 0.8778%
9.4.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 → Por calha nova em todos os telhados | M | 303.24 | 94.86 | 118.42 | 35909.68 | 0.6856%
9.4.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 → → Por calha nova em todos os telhados | M | 144.82 | 55.68 | 69.51 | 10066.43 | 0.1922%
10 |  |  | BANCADAS E PEITORIS |  |  |  |  | 20955.03 | 0.4001%
10.1 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 17910.32 | 0.3419%
10.1.1 | SME-ARQ-066 | Próprio | BANCADA PARA BANHEIRO 4,00X0,55M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. → BWC alunos feminino e masculino | UNIDADE | 2 | 3365.02 | 4200.89 | 8401.78 | 0.1604%
10.1.2 | SME-ARQ-035 | Próprio | BANCADA PARA BANHEIRO 1,00X0,60M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. → Bancada PCD BWC alunos feminino e masculino | UNIDADE | 2 | 928.33 | 1158.92 | 2317.84 | 0.04425%
10.1.3 | SME-ARQ-046 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCADA→ Bancada existente bwc funcionários | m² | 1.02 | 152.35 | 190.19 | 193.99 | 0.003704%
10.1.4 | SME-ARQ-72 | Próprio | BANCADA DE BANHEIRO PARA 2 CUBAS, 1,40X0,60M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. → Bwc funcionários | UNIDADE | 1 | 1428.92 | 1783.86 | 1783.86 | 0.03406%
10.1.5 | SME-ARQ-036 | Próprio | BANCADA PARA LAVANDERIA 1,50X0,60M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. → Lavanderia | UNIDADE | 1 | 1311.88 | 1637.75 | 1637.75 | 0.03127%
10.1.6 | SME-ARQ-080 | Próprio | BANCADA PARA 1 CUBA, 3,30X0,80M. EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM RODAPIA 10CM. E SAIA 15CM. → Laboratório Multiuso | UNIDADE | 1 | 2863.75 | 3575.1 | 3575.1 | 0.06825%
10.2 |  |  | PEITORIL/SOLEIRAS |  |  |  |  | 3044.71 | 0.05813%
10.2.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 → Portas entrada vestiários; sala ed.física; lavanderia | M | 3.5 | 109.32 | 136.47 | 477.64 | 0.009119%
10.2.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020→ Todas janelas de construções novas | M | 14.2 | 144.81 | 180.78 | 2567.07 | 0.04901%
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 388943.2 | 7.426%
11.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 27790.3 | 0.5306%
11.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 1173.6 | 1465.12 | 19046.56 | 0.3636%
11.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1092.29 | 1363.61 | 2727.22 | 0.05207%
11.1.3 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1045.01 | 1304.59 | 2609.18 | 0.04981%
11.1.4 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X160CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 → Parede de Drywall abaixo da rampa do pátio interno | UN | 1 | 1092.29 | 1363.61 | 1363.61 | 0.02603%
11.1.5 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 →Sala de aula 04; 05 e 07 | M | 15.3 | 12.43 | 15.51 | 237.3 | 0.00453%
11.1.6 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 147.78 | 184.48 | 184.48 | 0.003522%
11.1.7 | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P →Sala de aula 04; 05 e 07 | UN | 3 | 433.08 | 540.65 | 1621.95 | 0.03097%
11.2 |  |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  |  | 1510.73 | 0.02884%
11.2.1 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 → Sala de jogos | UN | 1 | 1210.14 | 1510.73 | 1510.73 | 0.02884%
11.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 29909.41 | 0.571%
11.3.1 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.24 | 414.56 | 517.53 | 1676.79 | 0.03201%
11.3.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.8 | 479.95 | 599.16 | 2875.96 | 0.05491%
11.3.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.93 | 798.2 | 996.47 | 10891.41 | 0.2079%
11.3.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.32 | 869.9 | 1085.98 | 14465.25 | 0.2762%
11.4 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 5248 | 0.1002%
11.4.1 | SME-ARQ-027 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4MM, DIMESSÃO DE 300X120CM → BWCs alunos | M² | 7.2 | 583.86 | 728.89 | 5248 | 0.1002%
11.5 |  |  | PORTA DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 58368.25 | 1.114%
11.5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 → Portas de 0,70x1,80 e 0,9x1,8 (banheiros alunos)) | m² | 43.02 | 906.66 | 1131.87 | 48693.04 | 0.9296%
11.5.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 → Porta de 0,60x1,80 na Casa de máquinas do elevador e Caixa d'água Vestiário ginásio | m² | 2.16 | 906.66 | 1131.87 | 2444.83 | 0.04668%
11.5.3 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca, de correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura de 120x210cm com bandeira fixa de 120x50cm → Porta Bwcs alunos | m² | 6.24 | 608.54 | 759.7 | 4740.52 | 0.0905%
11.5.4 | SME-ARQ-053 | Próprio | PORTA TELA MOSQUETEIRO COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ABRIR | m² | 1.89 | 1055.27 | 1317.39 | 2489.86 | 0.04754%
11.6 |  |  | PORTÕES E GRADES METÁLICAS |  |  |  |  | 77575.65 | 1.481%
11.6.1 | SME-ARQ-010 | Próprio | PORTÃO EM AÇO GALVANIZADO COM BARRAS A CADA 10CM → Entrada estacionamento funcionários | M² | 10 | 566.29 | 706.95 | 7069.5 | 0.135%
11.6.2 | 8238 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios → Gradil Parquinho | m² | 49 | 548.39 | 684.61 | 33545.89 | 0.6404%
11.6.3 | 8238 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios → Portão entrada parquinho | m² | 1.8 | 548.39 | 684.61 | 1232.29 | 0.02353%
11.6.4 | SME-ARQ-013 | Próprio | PORTÃO DE ALUMÍNIO EM LAMBRIL FECHADO → Entrada Ginásio | M² | 3.57 | 746.69 | 932.16 | 3327.81 | 0.06353%
11.6.5 | SME-ARQ-081 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER→ Portão existente de entrada dos alunos | M² | 7.74 | 45.45 | 56.73 | 439.09 | 0.008383%
11.6.6 | 8238 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios → Limitação e acesso atrás do Ginásio | m² | 6.52 | 548.39 | 684.61 | 4463.65 | 0.08522%
11.6.7 | 8238 | ORSE | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios→ Portão para limitação e acesso atrás do Ginásio | m² | 2.4 | 548.39 | 684.61 | 1643.06 | 0.03137%
11.6.8 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 95.45 | 210.53 | 262.82 | 25086.16 | 0.4789%
11.6.9 | SME-ARQ-085 | Próprio | INSTALAÇAO DE MOTOR EM PORTÃO DE CORRER→ Portão do estacionamento dos funcionários | UN | 1 | 615.35 | 768.2 | 768.2 | 0.01467%
11.7 |  |  | TELA DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 4681.5 | 0.08938%
11.7.1 | 4863 | ORSE | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc → Salas de aula 1° e 2° andar, Sala de Hora Atividade, Sala dos Professores, Sala Minister, Sala de Atendimento, Sala CAP. | m² | 150 | 25 | 31.21 | 4681.5 | 0.08938%
11.8 |  |  | GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES |  |  |  |  | 183859.36 | 3.51%
11.8.1 | SME-ARQ-073 | Próprio | Complemento de guarda-corpo em aço inox escovado, d=1 1/2” com até 2 barras horizontais → Complemento para guarda-corpo de corredores, rampas e escadas | m | 74.91 | 190.22 | 237.47 | 17788.87 | 0.3396%
11.8.2 | SME-ARQ-073 | Próprio | Corrimão duplo a 90 e 72cm do chão, em aço inox escovado, d=1 1/2"→ Todas escadas e rampas existentes | m | 33.89 | 190.22 | 237.47 | 8047.85 | 0.1536%
11.8.3 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox.→ Rampa de entrada | m | 38.06 | 1246.98 | 1556.72 | 59248.76 | 1.131%
11.8.4 | 12385 | ORSE | Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em Aço Inox, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2" r, barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço inox. → Rampas pátio interno | m | 63.45 | 1246.98 | 1556.72 | 98773.88 | 1.886%
12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1157652.1 | 22.1%
12.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 220127.16 | 4.203%
12.1.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO CERÂMICA |  |  |  |  | 168558.42 | 3.218%
12.1.1.1 | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 → Novo trecho arquibancada, construções novas do ginásio e lavanderia | m² | 196 | 55.59 | 69.39 | 13600.44 | 0.2597%
12.1.1.2 | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 → Alteamento de pisos salas do Térreo para ficar no nível do corredor | m³ | 13.66 | 656.45 | 819.51 | 11194.5 | 0.2137%
12.1.1.3 | SME-ARQ-082 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, INSTALADO COM ARGAMASSA AC III | m² | 1721.2 | 60.05 | 74.96 | 129021.15 | 2.463%
12.1.1.4 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 → Salas com afundamento de piso | m² | 118.47 | 36.12 | 45.09 | 5341.81 | 0.102%
12.1.1.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 → Secretaria e Direção | M | 35.55 | 51.6 | 64.41 | 2289.77 | 0.04372%
12.1.1.6 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 → Almoxarifado; CAP.; Sala Minister; Arquivo; Informática; Sala profs; Depósito subsolo; Sala de jogos | M | 179.89 | 7.58 | 9.46 | 1701.75 | 0.03249%
12.1.1.7 | SME-ARQ-083 | Próprio | FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM- SEM INSTALAÇAO → Para deixar de estoque no depósito | m² | 150 | 28.89 | 36.06 | 5409 | 0.1033%
12.1.2 |  |  | PISO DE MADEIRA |  |  |  |  | 1487.91 | 0.02841%
12.1.2.1 | 2232 | ORSE | Raspagem e enceramento em piso de madeira - Rev 02 | m² | 45.02 | 26.48 | 33.05 | 1487.91 | 0.02841%
12.1.3 |  |  | PISO DE GRANILITE |  |  |  |  | 14110.32 | 0.2694%
12.1.3.1 | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO COM LIXADEIRA ELETRICA→ Todos os pisos de granilite | m² | 227.88 | 15.99 | 19.96 | 4548.48 | 0.08684%
12.1.3.2 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 → Todos os pisos de granilite | m² | 227.88 | 7.14 | 8.91 | 2030.41 | 0.03876%
12.1.3.3 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede → Todos os pisos de granilite | m² | 227.88 | 26.48 | 33.05 | 7531.43 | 0.1438%
12.1.4 |  |  | PISO LADRILHO HIDRÁULICO |  |  |  |  | 1698.95 | 0.03244%
12.1.4.1 | 99810 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 → Todos pisos de ladrilho hidráulico | m² | 40.49 | 7.14 | 8.91 | 360.76 | 0.006888%
12.1.4.2 | 2200 | ORSE | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede → Todos pisos de ladrilho hidráulico | m² | 40.49 | 26.48 | 33.05 | 1338.19 | 0.02555%
12.1.5 |  |  | PALCO PÁTIO INTERNO |  |  |  |  | 22251.23 | 0.4248%
12.1.5.1 | SME-ARQ-068 | Próprio | PALCO COM ESTRUTURA E ASSOALHO EM MADEIRA | m² | 38.82 | 459.14 | 573.19 | 22251.23 | 0.4248%
12.1.6 |  |  | PISO DE GRANITO |  |  |  |  | 12020.33 | 0.2295%
12.1.6.1 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 → Escadas internas | m² | 22.7 | 424.17 | 529.53 | 12020.33 | 0.2295%
12.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 937524.94 | 17.9%
12.2.1 |  |  | CALÇADAS |  |  |  |  | 183449.51 | 3.502%
12.2.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 → Cobertura lavanderia, ao redor das salas do bloco anexo, caminho área externa, calçada quadra 2, Parquinho, abaixo do Deck da Biblioteca | m² | 566.7 | 2.28 | 2.84 | 1609.42 | 0.03073%
12.2.1.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 → Cobertura lavanderia, ao redor das salas do bloco anexo, caminho área externa, calçada quadra 2, Parquinho, abaixo do Deck da Biblioteca , abaixo do Deck da Biblioteca | m³ | 566.7 | 154.58 | 192.97 | 109356.09 | 2.088%
12.2.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 → Cobertura lavanderia, ao redor das salas do bloco anexo, caminho área externa, calçada quadra 2, Parquinho , abaixo do Deck da Biblioteca | m² | 566.7 | 2.2 | 2.74 | 1552.75 | 0.02964%
12.2.1.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 → Cobertura lavanderia, ao redor das salas do bloco anexo, caminho área externa, calçada quadra 2, Parquinho , abaixo do Deck da Biblioteca | m² | 566.7 | 97.39 | 121.58 | 68899.38 | 1.315%
12.2.1.5 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTEDERRAPANTE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM → Área externa lavanderia | m² | 31.04 | 52.44 | 65.46 | 2031.87 | 0.03879%
12.2.2 |  |  | PISO EMBORRACHADO GRANULADO PISTA DE CORRIDA |  |  |  |  | 311066.37 | 5.939%
12.2.2.1 | 2236 | ORSE | Revestimento de piso com pó pedra espalhado, esp. = 7,0 cm | m² | 732 | 10.71 | 13.37 | 9786.84 | 0.1868%
12.2.2.2 | SME-ARQ-71 | Próprio | PISO EMBORRACHADO GRANULADO NA COR VERMELHA INCLUINDO MATERIAL, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, VALOR REFERÊNTE A ÁREA DE 732m² | UN | 1 | 238864 | 298197.81 | 298197.81 | 5.693%
12.2.2.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 732 | 3.38 | 4.21 | 3081.72 | 0.05884%
12.2.3 |  |  | PISOS DAS QUADRAS E GINÁSIO |  |  |  |  | 176342.19 | 3.367%
12.2.3.1 | SME-ARQ-069 | Próprio | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, COM TELA E JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO → Piso Ginásio; Quadra 2 ; Quadra 3; Piso mastro; Calçada externa em frente a cozinha, lavanderia e casa de gás; Calçada externa jardim frontal | m² | 1960.9 | 60.93 | 76.06 | 149146.05 | 2.847%
12.2.3.2 | 101748 | SINAPI | PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 → Piso Ginásio; Quadra 2 ; Quadra 3; Piso mastro; Calçada externa em frente a cozinha, lavanderia e casa de gás; Calçada externa jardim frontal | m² | 1960.9 | 3.78 | 4.71 | 9235.83 | 0.1763%
12.2.3.3 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 → Arquibancada Ginásio; Arquibancada Quadra 2; Arquibancada Quadra 1 | m² | 290.62 | 49.51 | 61.8 | 17960.31 | 0.3429%
12.2.4 |  |  | PISOS DE PAISAGISMO |  |  |  |  | 99056.17 | 1.891%
12.2.4.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 →Área de terreno fundos | m² | 4267.2 | 13.78 | 17.2 | 73395.84 | 1.401%
12.2.4.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERAL → Entre salas bloco anexo e Sala de Educação Física | m² | 77.14 | 17.64 | 22.02 | 1698.62 | 0.03243%
12.2.4.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA PRETA, EM PLACAS. → Canteiro triângulo entrada Ginásio | m² | 13.65 | 17.64 | 22.02 | 300.57 | 0.005738%
12.2.4.4 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS. → Quadra 1 e pedaço do jardim frontal onde foi demolido elevado | m² | 1018.29 | 17.64 | 22.02 | 22422.74 | 0.4281%
12.2.4.5 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 72 | 13.78 | 17.2 | 1238.4 | 0.02364%
12.2.5 |  |  | PISO MODULAR PARQUINHO |  |  |  |  | 34666.24 | 0.6618%
12.2.5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 77.52 | 2.28 | 2.84 | 220.15 | 0.004203%
12.2.5.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 7.75 | 154.58 | 192.97 | 1495.51 | 0.02855%
12.2.5.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 77.52 | 2.2 | 2.74 | 212.4 | 0.004055%
12.2.5.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 77.75 | 97.39 | 121.58 | 9452.84 | 0.1805%
12.2.5.5 | SME-ARQ-031 | Próprio | PISO MODULAR AUTODRENANTE EM POLIETILENO | M² | 77.75 | 239.9 | 299.49 | 23285.34 | 0.4446%
12.2.6 |  |  | OUTROS PISOS |  |  |  |  | 132944.46 | 2.538%
12.2.6.1 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 → Pátio aberto lateral direita; estacionamento funcionários | m² | 995.8 | 72.85 | 90.94 | 90558.05 | 1.729%
12.2.6.2 | 11616 | ORSE | Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado e regularização→ Deck da Biblioteca | m² | 29.82 | 579.87 | 723.9 | 21586.69 | 0.4121%
12.2.6.3 | 100323 | SINAPI | AREIA BRANCA FINA → Quadra de areia | m³ | 72 | 208.26 | 259.99 | 18719.28 | 0.3574%
12.2.6.4 | 8928 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço → Rampa entrada | m² | 22.32 | 74.67 | 93.21 | 2080.44 | 0.03972%
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 127661.14 | 2.437%
13.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 16473.68 | 0.3145%
13.1.1 | SME-ARQ-077 | Próprio | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS → Vestiários novos | UNI | 1 | 2675.42 | 3339.99 | 3339.99 | 0.06377%
13.1.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 34 | 158.5 | 197.87 | 6727.58 | 0.1284%
13.1.3 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70 | 11 | 13.73 | 961.1 | 0.01835%
13.1.4 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 → Vestiários Ginásio e Lavanderia, bwc funcionários, chuveiro bwc alunos feminino | UN | 5 | 54.03 | 67.45 | 337.25 | 0.006439%
13.1.5 | 202326 | SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE → Parede da circulação entre portas de entrada do bwc dos alunos | UN | 2 | 1652.7 | 2063.23 | 4126.46 | 0.07878%
13.1.6 | 052711 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA PARA BEBEDOURO | UN | 2 | 393.03 | 490.65 | 981.3 | 0.01873%
13.2 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 22205.11 | 0.4239%
13.2.1 |  |  | PREVISÃO DE TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 16514.1 | 0.3153%
13.2.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 → Vestiários Ginásio e Lavanderia | M | 10 | 21.25 | 26.52 | 265.2 | 0.005063%
13.2.1.2 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 105 | 39.8 | 49.68 | 5216.4 | 0.09959%
13.2.1.3 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 150 | 58.92 | 73.55 | 11032.5 | 0.2106%
13.2.2 |  |  | PONTOS DE ESGOTO |  |  |  |  | 5691.01 | 0.1087%
13.2.2.1 | SME-HID-002 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO PCV RIGIDO SOLDAVEL Ø100M (VASO SANITÁRIO) → Vestiários Ginásio, Bwcs funcionários | UN | 14 | 122.28 | 152.65 | 2137.1 | 0.0408%
13.2.2.2 | SME-HID-003 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) → Vestiários Ginásio, Bwcs alunos, Bwcs funcionários, lavanderia, Laboratório Multiuso | UN | 31 | 83.68 | 104.46 | 3238.26 | 0.06182%
13.2.2.3 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 50.57 | 63.13 | 315.65 | 0.006026%
13.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 71136.91 | 1.358%
13.3.1 |  |  | LOUÇAS |  |  |  |  | 26677.36 | 0.5093%
13.3.1.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Vestiários Ginásio, Bwcs alunos, Bwcs funcionários, Bwc direção | UN | 31 | 450.88 | 562.87 | 17448.97 | 0.3331%
13.3.1.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 → Vestiários Ginásio, Bwcs alunos, Bwcs funcionários, Bwc direção | UN | 31 | 44.45 | 55.49 | 1720.19 | 0.03284%
13.3.1.3 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Vestiários Ginásio, Bwcs alunos, Bwcs funcionários | UN | 24 | 132.42 | 165.31 | 3967.44 | 0.07575%
13.3.1.4 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Bwc PCD grande | UN | 1 | 248.41 | 310.11 | 310.11 | 0.005921%
13.3.1.5 | SME-ARQ-038 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 70X50X33CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. → Laboratório Multiuso | UNIDADE | 1 | 1576.38 | 1967.95 | 1967.95 | 0.03757%
13.3.1.6 | SME-ARQ-039 | Próprio | TANQUE DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL60X50X28CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. →Lavanderia | UNIDADE | 1 | 848.68 | 1059.49 | 1059.49 | 0.02023%
13.3.1.7 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Laboratório Multiuso | UN | 1 | 76.6 | 95.62 | 95.62 | 0.001826%
13.3.1.8 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 →Lavanderia | UN | 1 | 86.19 | 107.59 | 107.59 | 0.002054%
13.3.2 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 44459.55 | 0.8488%
13.3.2.1 | SME-HID-001 | Próprio | TONEIRA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU SIMILAR→ Todas torneiras bwc alunos, vestiários do ginásio, bwc PCD grande, 2 torneiras bwc novos dos funcionários | UN | 25 | 1028.49 | 1283.96 | 32099 | 0.6128%
13.3.2.2 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Bwc PCD grande, BWCs PCD alunos, BWCs PCD Vestiários | UN | 5 | 333.95 | 416.9 | 2084.5 | 0.0398%
13.3.2.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Bwc PCD grande, BWCs PCD alunos, BWCs PCD Vestiários | UN | 10 | 343.31 | 428.58 | 4285.8 | 0.08182%
13.3.2.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. → Bwc PCD grande, BWCs PCD alunos, BWCs PCD Vestiários | UN | 10 | 319.89 | 399.35 | 3993.5 | 0.07624%
13.3.2.5 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 → Bwc PCD grande, BWCs PCD alunos, BWCs PCD Vestiários | UN | 5 | 319.89 | 399.35 | 1996.75 | 0.03812%
13.4 |  |  | CAIXAS E FOSSA |  |  |  |  | 15737.04 | 0.3004%
13.4.1 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 466.03 | 581.79 | 5817.9 | 0.1111%
13.4.2 | 94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 1349.8 | 1685.09 | 1685.09 | 0.03217%
13.4.3 | SME-HID-007 | Próprio | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 6595.69 | 8234.05 | 8234.05 | 0.1572%
13.5 |  |  | DRENOS – CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 454.8 | 0.008683%
13.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 20 | 18.22 | 22.74 | 454.8 | 0.008683%
13.6 |  |  | PROJETO |  |  |  |  | 1653.6 | 0.03157%
13.6.1 | 01.050.0096-0 | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS L EGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 240 | 5.52 | 6.89 | 1653.6 | 0.03157%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS |  |  |  |  | 175405.95 | 3.349%
14.1 |  |  | PROJETO DE DRENAGEM |  |  |  |  | 18099.12 | 0.3455%
14.1.1 | SME-ARQ-075 | Próprio | PROJETO DE DRENAGEM → Construçoes novas, todas as quadras de concreto, pista de corrida, parquinho, Pátio Salas de Apoio | M² | 3627.08 | 4 | 4.99 | 18099.12 | 0.3455%
14.2 |  |  | PREVISÃO DE DRENAGEM EM ÁREAS PERMEÁVEIS |  |  |  |  | 157306.83 | 3.003%
14.2.1 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 408.69 | 510.2 | 5102 | 0.09741%
14.2.2 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 50 | 77.18 | 96.35 | 4817.5 | 0.09197%
14.2.3 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 150 | 97.64 | 121.89 | 18283.5 | 0.3491%
14.2.4 | SME-HID-004 | Próprio | RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO→ Quadras de concreto descobertas e Quadra de Areia | un | 99 | 93.86 | 117.17 | 11599.83 | 0.2215%
14.2.5 | 102684 | SINAPI | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 600 | 156.88 | 195.84 | 117504 | 2.243%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 615774.4 | 11.76%
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 306787.35 | 5.857%
15.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  |  |  | 18958.5 | 0.362%
15.1.1.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 14.88 | 18.57 | 7428 | 0.1418%
15.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 3.12 | 3.89 | 1556 | 0.02971%
15.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 700 | 4.43 | 5.53 | 3871 | 0.0739%
15.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 6.71 | 8.37 | 1255.5 | 0.02397%
15.1.1.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 9.95 | 12.42 | 1863 | 0.03557%
15.1.1.6 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 250 | 9.57 | 11.94 | 2985 | 0.05699%
15.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 99340.33 | 1.897%
15.1.2.1 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 310 | 234.66 | 292.94 | 90811.4 | 1.734%
15.1.2.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1065.36 | 1329.99 | 1329.99 | 0.02539%
15.1.2.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 615.29 | 768.12 | 3072.48 | 0.05866%
15.1.2.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 446.94 | 557.95 | 557.95 | 0.01065%
15.1.2.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 12.48 | 15.58 | 342.76 | 0.006544%
15.1.2.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 27 | 13.95 | 17.41 | 470.07 | 0.008974%
15.1.2.7 | 9686 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 225 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 732.86 | 914.9 | 914.9 | 0.01747%
15.1.2.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 86.09 | 107.47 | 752.29 | 0.01436%
15.1.2.9 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 101.51 | 126.72 | 633.6 | 0.0121%
15.1.2.10 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 15.78 | 19.69 | 137.83 | 0.002631%
15.1.2.11 | 11148 | ORSE | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação → 1 dos BWCs dos funcionários | un | 1 | 253.98 | 317.06 | 317.06 | 0.006053%
15.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 188488.52 | 3.599%
15.1.3.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 230 | 174.92 | 218.37 | 50225.1 | 0.9589%
15.1.3.2 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 230 | 42.44 | 52.98 | 12185.4 | 0.2326%
15.1.3.3 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D | UN | 54 | 196.9 | 245.8 | 13273.2 | 0.2534%
15.1.3.4 | 335 | ORSE | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=4.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 10 | 1996.09 | 2491.91 | 24919.1 | 0.4757%
15.1.3.5 | 069054 | SBC | POSTE ACO CONICO TUBULAR RETO 9,0m ENGASTADO | UN | 18 | 3100.29 | 3870.4 | 69667.2 | 1.33%
15.1.3.6 | 09.85.045 | FDE | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN | 18 | 411.52 | 513.74 | 9247.32 | 0.1765%
15.1.3.7 | 18.027.0152-0 | EMOP | LUMINARIA DECORATIVA,PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM DUAS PETALAS, PARA LAMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA, INCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 620.17 | 774.22 | 7742.2 | 0.1478%
15.1.3.8 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA→ Troca dos refletores do letreiro da fachada | UN | 5 | 196.9 | 245.8 | 1229 | 0.02346%
15.2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA -SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 121666.02 | 2.323%
15.2.1 |  |  | ABRIGO SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 9355.91 | 0.1786%
15.2.1.1 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1.35 | 152.3 | 190.13 | 256.67 | 0.0049%
15.2.1.2 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.2 | 100.67 | 125.67 | 2035.85 | 0.03887%
15.2.1.3 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 5.18 | 6.46 | 209.3 | 0.003996%
15.2.1.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 43.62 | 54.45 | 1764.18 | 0.03368%
15.2.1.5 | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.2 | 3606.72 | 4502.62 | 900.52 | 0.01719%
15.2.1.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 906.66 | 1131.87 | 1901.54 | 0.0363%
15.2.1.7 | SME-ARQ-022 | Próprio | JANELA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.44 | 861.92 | 1076.02 | 1549.46 | 0.02958%
15.2.1.8 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 2.59 | 3.23 | 104.65 | 0.001998%
15.2.1.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32.4 | 15.67 | 19.56 | 633.74 | 0.0121%
15.2.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 112310.11 | 2.144%
15.2.2.1 | SME-ELET-010 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | UN | 1 | 6011.6 | 7504.88 | 7504.88 | 0.1433%
15.2.2.2 | SME-ELE-016 | Próprio | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 23,1 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 26882.37 | 33559.95 | 33559.95 | 0.6407%
15.2.2.3 | 73624 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | 1 | 164.37 | 205.19 | 205.19 | 0.003917%
15.2.2.4 | 078630 | SBC | CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 2,40M | UN | 1 | 333.77 | 416.67 | 416.67 | 0.007955%
15.2.2.5 | SME-ELE-012 | Próprio | SELA PARA CRUZETA DE CONCRETO | UN | 1 | 96.07 | 119.93 | 119.93 | 0.00229%
15.2.2.6 | SME-ELE-013 | Próprio | ISOLADOR PINO | UN | 3 | 174.51 | 217.85 | 653.55 | 0.01248%
15.2.2.7 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 776.27 | 969.09 | 2907.27 | 0.0555%
15.2.2.8 | 078150 | SBC | SUPORTE PARA CONDUCAO CABO COBRE NU EM PARA-RAIOS | UN | 3 | 53.53 | 66.82 | 200.46 | 0.003827%
15.2.2.9 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 81.72 | 102.01 | 612.06 | 0.01169%
15.2.2.10 | 39.04.100 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² | M | 20 | 70.41 | 87.89 | 1757.8 | 0.03356%
15.2.2.11 | 72252 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10 | 34.84 | 43.49 | 434.9 | 0.008303%
15.2.2.12 | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 260 | 122.63 | 153.09 | 39803.4 | 0.7599%
15.2.2.13 | 7930 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 13.69 | 17.09 | 341.8 | 0.006526%
15.2.2.14 | 12620 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 24.29 | 30.32 | 363.84 | 0.006946%
15.2.2.15 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 4.54 | 5.66 | 45.28 | 0.0008645%
15.2.2.16 | 12452 | ORSE | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A | un | 1 | 131.74 | 164.46 | 164.46 | 0.00314%
15.2.2.17 | 13174 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 3 | 80.47 | 100.45 | 301.35 | 0.005753%
15.2.2.18 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.69 | 14.59 | 14.59 | 0.0002785%
15.2.2.19 | 37.25.110 | CPOS | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 1 | 771.52 | 963.16 | 963.16 | 0.01839%
15.2.2.20 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1509.42 | 1884.35 | 1884.35 | 0.03598%
15.2.2.21 | 3840 | ORSE | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 3260.4 | 4070.28 | 4070.28 | 0.07771%
15.2.2.22 | 37.20.130 | CPOS | Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou Cesp | UN | 1 | 1066.51 | 1331.43 | 1331.43 | 0.02542%
15.2.2.23 | SME-ELE-014 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | un | 1 | 682.78 | 852.38 | 852.38 | 0.01627%
15.2.2.24 | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 547.47 | 683.46 | 1366.92 | 0.0261%
15.2.2.25 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 384.71 | 480.27 | 960.54 | 0.01834%
15.2.2.26 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 258.86 | 323.16 | 969.48 | 0.01851%
15.2.2.27 | 73798/003 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 6 | 60.51 | 75.54 | 453.24 | 0.008653%
15.2.2.28 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 71.51 | 89.27 | 1071.24 | 0.02045%
15.2.2.29 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 89.05 | 111.17 | 444.68 | 0.00849%
15.2.2.30 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 20.1 | 25.09 | 125.45 | 0.002395%
15.2.2.31 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.58 | 26.94 | 53.88 | 0.001029%
15.2.2.32 | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 9.23 | 11.52 | 46.08 | 0.0008797%
15.2.2.33 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 8.39 | 10.47 | 52.35 | 0.0009995%
15.2.2.34 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 14.83 | 18.51 | 92.55 | 0.001767%
15.2.2.35 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 54.44 | 67.96 | 67.96 | 0.001297%
15.2.2.36 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.73 | 23.38 | 23.38 | 0.0004464%
15.2.2.37 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.34 | 19.15 | 19.15 | 0.0003656%
15.2.2.38 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 10 | 37.39 | 46.67 | 466.7 | 0.00891%
15.2.2.39 | 069103 | SBC | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL 4"" P/ CABO SUBTERRANEO DE ALIMENTACAO | M | 70 | 84.34 | 105.29 | 7370.3 | 0.1407%
15.2.2.40 | 060988 | SBC | LUMINARIA FLAT STH7940/40 LED 36W 4000K BIVOLT 120CM STELLA | UN | 1 | 174.01 | 217.23 | 217.23 | 0.004147%
15.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 185927.13 | 3.55%
15.3.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO , COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P → 1 para Direção; 1 no CAP; 1 na Sala de Atendimento | UN | 3 | 2338 | 2918.75 | 8756.25 | 0.1672%
15.3.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO , COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P→ 1 para Sala do Eva 1 ; 1 para Sala do Eva 2 ; 1 para Sala de Vídeo | UN | 3 | 2589.99 | 3233.34 | 9700.02 | 0.1852%
15.3.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO , COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P → 1 para Sala de Informática ; 1 na Administração ; 1 na Sala Multi ; 1 na Supervisão ; 1 na Orientação | UN | 5 | 3743.05 | 4672.82 | 23364.1 | 0.4461%
15.3.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO , COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P → Laboratório Multiuso | UN | 1 | 5086.45 | 6349.92 | 6349.92 | 0.1212%
15.3.5 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P →1 para uma Sala de Aula 09 ; 1 para uma Sala de Aula 07 ; 1 para uma Sala de Aula 04; 1 na Sala de Jogos; 2 no Refeitório; 1 para a Secretaria | UN | 7 | 11866.26 | 14813.83 | 103696.81 | 1.98%
15.3.6 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 49.84 | 62.22 | 8088.6 | 0.1544%
15.3.7 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 75.76 | 94.57 | 12294.1 | 0.2347%
15.3.8 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 28.66 | 35.77 | 4650.1 | 0.08878%
15.3.9 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 200 | 18.22 | 22.74 | 4548 | 0.08683%
15.3.10 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 51.07 | 63.75 | 1211.25 | 0.02312%
15.3.11 | SME-CLI-009 | Próprio | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT , COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM PVC→ Ar condicionado de 24000BTUS a serem instalados na Biblioteca e Sala de Vídeo | UN | 2 | 528.43 | 659.69 | 1319.38 | 0.02519%
15.3.12 | SME-ARQ-084 | Próprio | TROCA DE SUPORTE MÃO FRANCESA DE CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO SPLIT POR UMA NOVA → Sala 01; 02; 03; 05; 06; 08; 10; 11; 12; 13 | UN | 10 | 156.09 | 194.86 | 1948.6 | 0.0372%
15.4 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS |  |  |  |  | 1393.9 | 0.02661%
15.4.1 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 14.88 | 18.57 | 185.7 | 0.003545%
15.4.2 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 5 | 47.65 | 59.48 | 297.4 | 0.005678%
15.4.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 50.44 | 62.96 | 314.8 | 0.00601%
15.4.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 9.55 | 11.92 | 596 | 0.01138%
16 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 208485.72 | 3.98%
16.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 10397.55 | 0.1985%
16.1.1 | SME-SET-005 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 233.94 | 292.05 | 292.05 | 0.005576%
16.1.2 | SME-PCI-008 | Próprio | LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.03859%
16.1.3 | SME-PCI-009 | Próprio | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.03859%
16.1.4 | SME-PCI-010 | Próprio | LAUDO TÉCNICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPCDA) | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.03859%
16.1.5 | SME-PCI-011 | Próprio | LAUDO DE ESTANQUEIDADE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.03859%
16.1.6 | SME-PCI-012 | Próprio | LAUDO DA TUBULAÇÃO DO SHP | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.03859%
16.2 |  |  | SISTEMA DE EXTINTORES |  |  |  |  | 4019.23 | 0.07673%
16.2.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 13 | 215.65 | 269.21 | 3499.73 | 0.06682%
16.2.2 | SME-PCI-004 | Próprio | PLACA SINALIZADORA PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS; AUTOCOLANTE → Hall de entrada ginásio | UN | 1 | 16.16 | 20.17 | 20.17 | 0.0003851%
16.2.3 | SME-PCI-003 | Próprio | PLACA SINALIZADORA REDONDA PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS; AUTOCOLANTE → Hall de entrada ginásio | UN | 1 | 16.16 | 20.17 | 20.17 | 0.0003851%
16.2.4 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 191.91 | 239.58 | 479.16 | 0.009148%
16.3 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 461.64 | 0.008813%
16.3.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 → Salas bloco anexo, vestiários, sala ed. física | UN | 5 | 29.23 | 36.49 | 182.45 | 0.003483%
16.3.2 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar → Hall de entrada ginásio | un | 1 | 223.64 | 279.19 | 279.19 | 0.00533%
16.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL |  |  |  |  | 180.18 | 0.00344%
16.4.1 | SME-PCI-002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM → Salas bloco anexo, vestiários, sala ed. física, hall de entrada ginásio | UN | 6 | 24.06 | 30.03 | 180.18 | 0.00344%
16.5 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 2700.95 | 0.05157%
16.5.1 | SME-PCI-005 | Próprio | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | UN | 35 | 54.16 | 67.61 | 2366.35 | 0.04518%
16.5.2 | SME-PCI-006 | Próprio | PLOTAGEM- MAPA DE ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | UN | 35 | 7.66 | 9.56 | 334.6 | 0.006388%
16.6 |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP) |  |  |  |  | 35905.33 | 0.6855%
16.6.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 15617.45 | 0.2982%
16.6.1.1 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 102.2 | 113.8 | 142.06 | 14518.53 | 0.2772%
16.6.1.2 | SME-PCI-020 | Próprio | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO SHP DE FERRO Ø 65MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM | M | 17.86 | 49.29 | 61.53 | 1098.92 | 0.02098%
16.6.2 |  |  | CONEXÇÕES E INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 20287.88 | 0.3873%
16.6.2.1 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 253.5 | 316.46 | 949.38 | 0.01813%
16.6.2.2 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 538.39 | 672.12 | 672.12 | 0.01283%
16.6.2.3 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 18 | 122.74 | 153.22 | 2757.96 | 0.05265%
16.6.2.4 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 209.42 | 261.43 | 1830.01 | 0.03494%
16.6.2.5 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3396.04 | 4239.61 | 4239.61 | 0.08094%
16.6.2.6 | SME-PCI-013 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" | UN | 6 | 1236.83 | 1544.05 | 9264.3 | 0.1769%
16.6.2.7 | SME-PCI-014 | Próprio | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/INSTALCAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1.1/2" | UN | 6 | 76.7 | 95.75 | 574.5 | 0.01097%
16.7 |  |  | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO |  |  |  |  | 34113.04 | 0.6513%
16.7.1 |  |  | REDE DE ALARME E DETECÇÃO |  |  |  |  | 19399.46 | 0.3704%
16.7.1.1 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 19 | 47.65 | 59.48 | 1130.12 | 0.02158%
16.7.1.2 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27 | 14.72 | 18.37 | 495.99 | 0.009469%
16.7.1.3 | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 260 | 15.55 | 19.41 | 5046.6 | 0.09635%
16.7.1.4 | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | UN | 46 | 67.05 | 83.7 | 3850.2 | 0.07351%
16.7.1.5 | SME-PCI-015 | Próprio | CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO COM CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI CHAMA, E BLINDAGEM EM FITA POLIÉSTER, 2X0,75MM² | M | 260 | 15.53 | 19.38 | 5038.8 | 0.0962%
16.7.1.6 | SME-PCI-016 | Próprio | CABO BLINDADO PARA SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO COM CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTI CHAMA, E BLINDAGEM EM FITA POLIÉSTER, 2X1,5MM² | M | 175 | 17.57 | 21.93 | 3837.75 | 0.07327%
16.7.2 |  |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 14713.58 | 0.2809%
16.7.2.1 | SME-PCI-017 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 220V - 12VCC - 5 LAÇOS | UN | 1 | 7797.52 | 9734.42 | 9734.42 | 0.1858%
16.7.2.2 | C4177 | SEINFRA | DETECTOR TERMO-VELOCIMÉTRICO, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220 VAC, OPERAÇÃO EM REDE - INSTALADO | UN | 9 | 279.87 | 349.38 | 3144.42 | 0.06003%
16.7.2.3 | 11829 | ORSE | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 9 | 163.3 | 203.86 | 1834.74 | 0.03503%
16.8 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 95589.75 | 1.825%
16.8.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 24 | 81.72 | 102.01 | 2448.24 | 0.04674%
16.8.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 24 | 54.54 | 68.08 | 1633.92 | 0.03119%
16.8.3 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 24 | 85.59 | 106.85 | 2564.4 | 0.04896%
16.8.4 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 72 | 19.42 | 24.24 | 1745.28 | 0.03332%
16.8.5 | SME-PCI-018 | Próprio | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | UN | 32 | 43.16 | 53.88 | 1724.16 | 0.03292%
16.8.6 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 144 | 66.91 | 83.53 | 12028.32 | 0.2296%
16.8.7 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 546.11 | 86.95 | 108.54 | 59274.77 | 1.132%
16.8.8 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 566.6 | 20.04 | 25.01 | 14170.66 | 0.2705%
16.9 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO |  |  |  |  | 1180.38 | 0.02254%
16.9.1 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 40.57 | 50.64 | 101.28 | 0.001934%
16.9.2 | SME-PCI-019 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS | UN | 1 | 864.39 | 1079.1 | 1079.1 | 0.0206%
16.10 |  |  | SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 23937.67 | 0.457%
16.10.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 → Aterramento e caixas | m³ | 72.7 | 82.36 | 102.81 | 7474.28 | 0.1427%
16.10.2 | SME-ARQ-058 | Próprio | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 300CM²(25 X 12CM)→ Cozinha | UN | 2 | 61.24 | 76.45 | 152.9 | 0.002919%
16.10.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 → Alarme | m³ | 3.3 | 82.36 | 102.81 | 339.27 | 0.006477%
16.10.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 →Aberturas de ventilação | m³ | 1 | 55.24 | 68.96 | 68.96 | 0.001317%
16.10.5 | 10678 | ORSE | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=150mm e esp=15cm | un | 7 | 95 | 118.59 | 830.13 | 0.01585%
16.10.6 | 2654 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta | un | 1 | 5994.75 | 7483.84 | 7483.84 | 0.1429%
16.10.7 | 055260 | SBC | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO E ADAPTAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DN 200MM) (ENTREGAR PARA SEMASA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL) | UN | 1 | 6078.42 | 7588.29 | 7588.29 | 0.1449%
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 283017.87 | 5.403%
17.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 201034.81 | 3.838%
17.1.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 → Fachadas e muros | m² | 1785.99 | 1.9 | 2.37 | 4232.79 | 0.08081%
17.1.2 | C4913 | SEINFRA | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)→ Paredes externas e internas onde houver necessidade | m² | 1912.7 | 6.85 | 8.55 | 16353.58 | 0.3122%
17.1.3 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 901.35 | 2.79 | 3.48 | 3136.69 | 0.05988%
17.1.4 | SME-ARQ-063 | Próprio | LAVAÇÃO DE PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA → Fachadas | m² | 667.96 | 11.28 | 14.08 | 9404.87 | 0.1796%
17.1.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 → Todas as paredes internas e externas até altura de 2,50m e muros | m² | 5499.97 | 15.67 | 19.56 | 107579.41 | 2.054%
17.1.6 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 → Todos tetos em laje | m² | 1497.64 | 17.81 | 22.23 | 33292.53 | 0.6356%
17.1.7 | SME-ARQ-062 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA, DUAS DEMÃOS. → Fachadas | m² | 889.6 | 24.35 | 30.39 | 27034.94 | 0.5161%
17.1.8 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 0 | 18.51 | 23.1 | 0 | 0%
17.2 |  |  | MADEIRAS |  |  |  |  | 9580.98 | 0.1829%
17.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 → Palco pátio interno | m² | 49.2 | 2.2 | 2.74 | 134.8 | 0.002574%
17.2.2 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 → Palco pátio interno | m² | 49.2 | 19.32 | 24.11 | 1186.21 | 0.02265%
17.2.3 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021→ Portas novas | m² | 77.18 | 2.2 | 2.74 | 211.47 | 0.004037%
17.2.4 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 → Portas novas | m² | 77.18 | 30.25 | 37.76 | 2914.31 | 0.05564%
17.2.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 → Todas as portas de madeira novas e existentes | m² | 235.73 | 17.45 | 21.78 | 5134.19 | 0.09802%
17.3 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 65349.52 | 1.248%
17.3.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 → Piso total ginásio e arquibancada | m² | 814.02 | 64.31 | 80.28 | 65349.52 | 1.248%
17.4 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 7052.56 | 0.1346%
17.4.1 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). → Dar 2 demãos em todos portões e grades | m² | 480.42 | 11.76 | 14.68 | 7052.56 | 0.1346%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 320428.26 | 6.118%
18.1 |  |  | PARQUE |  |  |  |  | 34769.6 | 0.6638%
18.1.1 | SME-ARQ-020 | Próprio | PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLASTICA 3 A 7 ANOS | UN | 1 | 18580.56 | 23195.97 | 23195.97 | 0.4429%
18.1.2 | SME-ARQ-015 | Próprio | GANGORRA DE ALUMÍNIO | UN | 2 | 3056.96 | 3816.3 | 7632.6 | 0.1457%
18.1.3 | SME-ARQ-016 | Próprio | CARROSSEL INFANTIL 8 ASSENTOS | UN | 1 | 3156.87 | 3941.03 | 3941.03 | 0.07524%
18.2 |  |  | ELEVADOR |  |  |  |  | 174575.38 | 3.333%
18.2.1 | 30.14.020 | CPOS | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | CJ | 1 | 139839.3 | 174575.38 | 174575.38 | 3.333%
18.3 |  |  | MEZANINO DIREÇÃO |  |  |  |  | 13646.63 | 0.2605%
18.3.1 | 12373 | ORSE | Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e escada de mezanino, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/4", pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi cinza | m² | 8.51 | 1284.53 | 1603.6 | 13646.63 | 0.2605%
18.4 |  |  | PERGOLADO BIBLIOTECA |  |  |  |  | 32788.03 | 0.626%
18.4.1 | 103315 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | m² | 29.88 | 350.22 | 437.21 | 13063.83 | 0.2494%
18.4.2 | 102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 22.66 | 19.32 | 24.11 | 546.33 | 0.01043%
18.4.3 | 13060 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01 | m² | 29.88 | 482.75 | 602.66 | 18007.48 | 0.3438%
18.4.4 | 14.004.0200-0 | EMOP | PELICULA DE SEGURANCA E CONTROLE SOLAR COM 15% DE TRANSMISSA O LUMINOSA,60% DE REFLEXAO DE LUZ VISIVEL,12% DE TRANSMISSAO DE ENERGIA SOLAR,55% DE REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR,33% DE AB SORCAO DE ENERGIA SOLAR,5% DE TRANSMISSAO DE RAIOS ULTRAVIOL ETA E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA.FORNECIMENTO E COLOCACA O | M2 | 29.88 | 31.38 | 39.17 | 1170.39 | 0.02234%
18.5 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 64648.62 | 1.234%
18.5.1 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 7 | 3878.99 | 4842.53 | 33897.71 | 0.6472%
18.5.2 | 3226 | ORSE | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos | m | 11 | 226.85 | 283.19 | 3115.09 | 0.05947%
18.5.3 | 09.014.0015-A | EMOP | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO ,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMO RITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 | 1766.11 | 2204.81 | 19843.29 | 0.3788%
18.5.4 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018→ Buchinho nos canteiros triangulares entrada ginásio | UN | 16 | 38.32 | 47.83 | 765.28 | 0.01461%
18.5.5 | SME-ARQ-076 | Próprio | PAREDE DE ESCALADA COM 20 AGARRAS , H= 3M L= 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3829.01 | 4780.13 | 4780.13 | 0.09126%
18.5.6 | 200019 | SBC | BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUNDIDO COM 1,50m CADA → Encostado na parede externa Sala do EVA 1 | M | 4.5 | 400 | 499.36 | 2247.12 | 0.0429%
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5066.05 | 0.09672%
19.1 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 2026.42 | 2.01 | 2.5 | 5066.05 | 0.09672%
20 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 210970.86 | 4.028%
20.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 168993 | 210970.86 | 210970.86 | 4.028%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 4195670.1057
[5 empty] | Total do BDI |  | 1042204.4543
[5 empty] | Total Geral |  | 5237874.56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DO EB GASPAR DA COSTA MORAES
REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS | [19 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | 210 - MÊS 7 |  | 240- MÊS 8 |  | 270 - MÊS 9 |  | 300 - MÊS 10 |  | (%) | (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 234603.82 | 4.479% | 46920.764 | 20% | 46920.764 | 20% | 46920.764 | 20% | 46920.764 | 20% | 46920.764 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 234603.82
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 22415.35 | 0.4279% | 2241.535 | 10% | 2241.535 | 10% | 2241.535 | 10% | 5603.8375 | 25% | 5603.8375 | 25% | 2241.535 | 10% | 2241.535 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 22415.35
3 | INFRAESTRUTURA | 116480.11 | 2.224% | 34944.033 | 30% | 34944.033 | 30% | 34944.033 | 30% | 11648.011 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 116480.11
4 | SUPERESTRUTURA | 435316 | 8.311% | 0 | 0% | 0 | 0% | 130594.8 | 30% | 130594.8 | 30% | 130594.8 | 30% | 43531.6 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 435316
5 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 82708.18 | 1.579% | 33083.272 | 40% | 24812.454 | 30% | 24812.454 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 82708.18
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 21100.63 | 0.4028% | 0 | 0% | 6330.189 | 30% | 6330.189 | 30% | 6330.189 | 30% | 2110.063 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 21100.63
7 | PAREDES E PAINÉIS | 154340.13 | 2.947% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30868.026 | 20% | 30868.026 | 20% | 30868.026 | 20% | 30868.026 | 20% | 30868.026 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 154340.13
8 | REVESTIMENTOS | 261570.57 | 4.994% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52314.114 | 20% | 52314.114 | 20% | 52314.114 | 20% | 52314.114 | 20% | 52314.114 | 20% | 0 | 0% | 100% | 261570.57
9 | COBERTURA | 394979.19 | 7.541% | 118493.757 | 30% | 118493.757 | 30% | 39497.919 | 10% | 39497.919 | 10% | 39497.919 | 10% | 39497.919 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 394979.19
10 | BANCADAS E PEITORIS | 20955.03 | 0.4001% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6286.509 | 30% | 6286.509 | 30% | 6286.509 | 30% | 0 | 0% | 2095.503 | 10% | 0 | 0% | 100% | 20955.03
11 | ESQUADRIAS | 388943.2 | 7.426% | 0 | 0% | 77788.64 | 20% | 77788.64 | 20% | 77788.64 | 20% | 77788.64 | 20% | 77788.64 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 388943.2
12 | PAVIMENTAÇÃO | 1157652.1 | 22.1% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 115765.21 | 10% | 347295.63 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 1157652.1
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 127661.14 | 2.437% | 0 | 0% | 25532.228 | 20% | 25532.228 | 20% | 25532.228 | 20% | 25532.228 | 20% | 25532.228 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 127661.14
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 175405.95 | 3.349% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35081.19 | 20% | 35081.19 | 20% | 35081.19 | 20% | 0 | 0% | 17540.595 | 10% | 17540.595 | 10% | 35081.19 | 20% | 0 | 0% | 100% | 175405.95
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CLIMATIZAÇÃO | 615774.4 | 11.76% | 61577.44 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184732.32 | 30% | 123154.88 | 20% | 123154.88 | 20% | 123154.88 | 20% | 100% | 615774.4
16 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 208485.72 | 3.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20848.572 | 10% | 41697.144 | 20% | 0 | 0% | 41697.144 | 20% | 104242.86 | 50% | 100% | 208485.72
17 | PINTURA | 283017.87 | 5.403% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28301.787 | 10% | 28301.787 | 10% | 28301.787 | 10% | 84905.361 | 30% | 113207.148 | 40% | 100% | 283017.87
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 320428.26 | 6.118% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 32042.826 | 10% | 100% | 320428.26
19 | SERVIÇOS FINAIS | 5066.05 | 0.09672% | 0 | 0% | 0 | 0% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 506.605 | 10% | 1519.815 | 30% | 100% | 5066.05
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 210970.86 | 4.028% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 21097.086 | 10% | 100% | 210970.86
0
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 5237874.56 | 100% | PRAZO EM DIAS | [19 empty] | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | 90 - MÊS 3 |  | 120 - MÊS 4 |  | 150 - MÊS 5 |  | 180 - MÊS 6 |  | 210 - MÊS 7 |  | 240- MÊS 8 |  | 270 - MÊS 9 |  | 300 - MÊS 10 |  | (%) | (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 466165.923 | 8.9% | 505968.722 | 9.66% | 624023.505 | 11.91% | 579277.3315 | 11.06% | 622009.8175 | 11.88% | 496622.657 | 9.481% | 533393.757 | 10.18% | 622253.523 | 11.88% | 392894.709 | 7.501% | 395264.615 | 7.546% | 100% | 5237874.56
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 466165.923 | 8.9% | 972134.645 | 18.56% | 1596158.15 | 30.47% | 2175435.4815 | 41.53% | 2797445.299 | 53.41% | 3294067.956 | 62.89% | 3827461.713 | 73.07% | 4449715.236 | 84.95% | 4842609.945 | 92.45% | 5237874.56 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2 | [5 empty] | DATA: | 2022-11-17 |  | Ass:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## LEVANTAMENTO
MATERIAL | QUANTIDADE | UNIDADE | CALCULO EXTRA |  | OBSERVAÇÃO
SERVIÇOS INICIAIS
LOOCAÇÃO DE OBRA | 407.405 | m² |  |  | Construções novas ginásio, quadra de areia, lavanderia, elevador
AS BUILT | 3344.41 | m²
DEMOLIÇÕES
telha fibro | 1555.87 | m² |  |  | Geral- Menos biblioteca
madeira telhado | 1375.69 | m² |  |  | Geral- Menos salas externas e biblioteca
Tesoura | 43 | UNIDADE |  |  | Geral- Menos salas externas e biblioteca | 290.56
calha | 191.84 | m |  |  | Todas calhas existentes exeto do ginásio
RUFO | 98.72 | M |  |  | Geral
pilar e viga concreto | 0.2565 | m³ |  |  | Muro frontal
PILAR | 0.36 | m³ |  |  | Rampas pátio interno
forro pvc e madeira | 534.72 | m² |  |  | Geral- Menos salas bloco anexo
alvenaria | 13.5219 | m³ |  |  | Abertura na mureta para rampa nova, muro recuado, muro do portão recuado, abertura novo estacionamento, abertura para plataforma elevatória, abertura subsolo escovódromos externos, casa de gás e suporte tanque
alvenaria rampas | 3.3308 | m³ |  |  | Rampas demolidas
alvenaria | 0.5706 | m³ |  |  | Elevado do jardim da fachada frontal próximo a entrada
alvenaria | 9.2225 | m³ |  |  | Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos
revestimento cerâmico parede | 699.266 | m² |  |  | Todas salas de aula; bwcs alunos; bwc direção; hall bwc profs
REBOCO | 97.68 | m² |  |  | Salas sinalizadas em projeto
rodapé madeira | 23.86 | M |  |  | secretaria
contrapiso | 4.75 | m² |  |  | Tampa do elevado do jardim da fachada frontal próximo a entrada
contrapiso | 26.35 | m² |  |  | Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos
piso | 1607.5 | m² |  |  | Geral- Menos salas bloco anexo e biblioteca
piso | 26.35 | m² |  |  | Elevado embaixo da árvore do portão de entrada do alunos
Granilite das escadas | 10.09 | m² |  |  | Em todas as escadas internas
portas | 19.488 | m² |  |  | Sinalizadas na planta de demolição
Retirada de vista de porta | 3 | uni |  |  | Indicado em projeto
janelas | 25.3889 | m² |  |  | Sinalizadas na planta de demolição
louças | 14 | UNIDADE |  |  | Todas bacias sanitárias dos bwcs do alunos(menos banheiro PCD grande); e bwc da direção
bancada de granito ou móvel de banheiro | 7.28 | m² |  |  | Bancadas em granito bwcs do alunos; móvel bwc PCD grande; bancada laboratório multiuso
bancada de granito ou móvel de banheiro com reaproveitamento | 1.62 | m² |  |  | bancada granito bwc funcionários, móvel bwc direção
acessórios | 30 | UNIDADE
contrapiso | 5.9235 | m³ | 118.47 |  | Salas com afundamento de piso
contrapiso | 6.25 | m² |  |  | Para fundação das rampas pátio interno
LAJOTA | 596.97 | m²
CALÇADA DE CONCRETO | 12.57 | m² |  |  | Espiroball
CALÇADA DE CONCRETO | 1.57 | m² |  |  | Baldrame lavanderia
TOTAL CALÇADA | 14.14 | m²
RAMPA | 5.185 | m² |  |  | Rampa entrada
RAMPA | 10.956 | m³ |  |  | Rampas Pátio Interno
Rampinha de entrada | 0.72 | m² |  |  | Rampinha de entrada sala de informática e Hora Atividade
ARVORE DE GRANDE PORTE | 10 | UNIDADE
ARVORE PEQUENO PORTE | 5 | UNIDADE
MEIO FIO | 309.99 | M |  |  | Pista de corrida
ESCADA | 23.72 | m² |  |  | Escada subsolo
ESCADA | 0.6 | m² |  |  | Escada depósito externo
CALÇADA | 34.05 | m² |  |  | Calçadas frontais onde não terá mais recuo do muro
CALÇADA DE CONCRETO | 14.4 | m² |  |  | Calçada frente contra salas administrativas
PALCO | 38.82 | m²
corrimões | 41.44 | m
Moldura tipo rodapé de madeira da parede | 66 | m
Grade | 24.5 | m² |  |  | Grarde entre refeitório e sala de jogos
Limpeza de detritos | 21.6 | m³ |  |  | Antigo depósito abaixo do BWC dos alunos
tubulação de agua fria |  | M
cabos elétricos |  | M
LUMINÁRIAS | 185 | UNIDADE
RETIRADA DE AR CONDICIONADO E CONDENSADORA |  | UNIDADE
ENTULHO
telha fibro | 233.3805 | m³
madeira telhado | 206.3535 | m³
Tesoura | 21.5 | m³
calha | 1.9184 | m³
RUFO | 0.9872 | m³
pilar e viga concreto | 0.2565 | m³
pilar | 0.36 | m³
forro pvc e madeira | 16.0416 | m³
alvenaria | 2.0283 | m³
alvenaria rampas | 0.49962 | m³
alvenaria | 0.08559 | m³
alvenaria | 9.2225 | m³
revestimento cerâmico parede | 20.978 | m³
REBOCO | 2.9304 | m³
rodapé madeira | 0.007158 | m³
contrapiso | 0.2375 | m³
contrapiso | 1.3175 | m³
piso | 48.225 | m³
piso | 0.7905 | m³
Granilite das escadas | 0.5045 | m³
portas | 1.105 | m³
Retirada de vista de porta | 0.459 | m³
janelas | 2.5389 | m³
louças | 0.84 | m³
bancada de granito ou móvel de banheiro | 2.184 | m³
acessórios | 0.6 | m³
LAJOTA | 29.8485 | m³
CALÇADA DE CONCRETO | 1.257 | m³
CALÇADA DE CONCRETO | 0.157 | m³
RAMPA | 2.5925 | m³
RAMPA | 10.956 | m³
Rampinha de entrada | 0.108 | m³
ARVORE DE GRANDE PORTE | 10 | m³
ARVORE PEQUENO PORTE | 5 | m³
MEIO FIO | 6.1998 | m³
ESCADA | 9.488 | m³
ESCADA | 0.24 | m³
CALÇADA | 5.1075 | m³
CALÇADA DE CONCRETO | 1.44 | m³
PALCO | 19.41 | m³
corrimões | 0.1036 | m³
Moldura tipo rodapé de madeira da parede | 0.198 | m³
Total entulho com coef. 40% | 948.4398 | m³
MOVIMENTO DE TERRA
Retirada de grama | 5285.49 | m³ |  |  | Área externa dos fundos
VALAS | 30.8385 | m³ |  |  | Construção nova quadra; muro quadra de areia, lavanderia nova, muros novos laterais e frontal; elevador; canteiros triangulares, mureta jardim frontal
VALA IMPERMEABILIZAÇÃO | 7.2 | m³ |  |  | Na parede da fachada frontal onde indicado cavar até final do baldrame
VALA CAIXAS | 3.6 | m³
VALAS TOTAL | 41.6385 | m³
REATERRO | 8.3277 | m³
carga e transporte | 33.3108 | m³
ESCAVAÇÃO DE TERRA | 629.038 | m³ |  |  | Novo estacionamento, quadra de areia, caixa elevador
TERRA | 114.211 | m³ |  |  | Abaixo da arquibancada nova do ginásio
BRITA2 | 8.0137 | m³ |  |  | Abaixo da arquibancada nova do ginásio
INFRAESTRUTURA
BALDRAME 20cm | 1.578 | m³ |  |  | Canteiros triangulares caminho ginásio, mureta jardim frontal
BALDRAME 30cm | 3.195 | m³ |  |  | Muros laterais e frontais
BALDRAME 40cm | 9.236 | m³ |  |  | Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia
BALDRAME 65cm | 4.485 | m³ |  |  | Elevador
RADIER 15cm | 22.773 | m³ |  |  | Lavanderia; Ginásio; Sala ed Física; Vestiários
ESTACAS 2 M (uma por pilar) | 40 | M |  |  | Construções novas vestiário e sala de ed. Física, Ginásio, Elevador
ESTACAS 2 M (uma por pilar) | 44 | M |  |  | Muros novos |  | TABELA DE ESQUADRIAS
SAPATA de 80x80x30cm e 100x100x30cm (sapatas da caixa d'água do vestiário) | 4.272 | m³ |  |  | Construções novas vestiário e sala de ed. Física, Ginásio, Elevador |  | NOME | LARG | ALT | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MATERIAL | QUANT. | ÁREA | A. TOTAL
SAPATA | 1.056 | m³ |  |  | Muros novos |  | J1 | 2.65 | 1.95 | 0.9 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 5.1675 | 5.1675
MURO DE ARRIMO | 7.501 | m³ |  |  | Estacionamento funcionário |  | J2 | 2.64 | 1.4 | 1.1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 13 | 3.696 | 48.048
SUPERESTRUTURA | [6 empty] | J3 | 1.5 | 2 | 4 | Folha fixa | Alumínio | 3 | 3 | 9
PILARES | 5.46 | m³ |  |  | Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia, elevador |  | J4 | 2.64 | 1.4 | 0.8 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 4 | 3.696 | 14.784
PILARES MURO A CADA 2,5 M. | 1.65 | m³ | 12.4 | 5.16 | Muros laterais e frontal | 5.244 | J5 | 2 | 1.4 | 0.8 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 2 | 2.8 | 5.6
PILAR | 3.1562 | m³ |  |  | Rampas internas
PILAR | 0.75 | m³ |  |  | Rampa Externa
LAJE | 2.3145 | m³ |  |  | Caixa d'água vestiário quadra |  | J6 | 2.75 | 1.68 | 1.34 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 26 | 4.62 | 120.12
LAJE | 9.294 | m³ |  |  | Rampas internas
LAJE | 3.0855 | m³ |  |  | Rampa Externa
VIGA | 8.176 | m³ |  |  | Construções novas quadra, bloco vestiário e lavanderia |  | J7 | 2.8 | 0.94 | 1.69 | basculantes | Alumínio | 1 | 2.632 | 2.632
VIGA | 1.008 | m³ |  |  | Elevador |  | J8 | 2.51 | 0.94 | 1.68 | basculantes | Alumínio | 1 | 2.3594 | 2.3594
VIGA | 4.8838 | m³ |  |  | Rampas internas
VIGA | 1.836 | m³ |  |  | Rampa Externa
ARQUIBANCADA | 35.8408 | m³ |  |  |  |  | J9 | 1.4 | 0.95 | 1.68 | basculantes | Alumínio | 2 | 1.33 | 2.66
VERGA | 27.6 | M |  |  | Construções novas quadra; lavanderia; portas elevador |  | J10 | 0.7 | 0.6 | 2 | basculantes | Alumínio | 5 | 0.42 | 2.1
CONTRA VERGA | 17 | M |  |  | Construções novas quadra e lavanderia |  | J11 | 2.65 | 0.95 | 1.9 | basculantes | Alumínio | 3 | 2.5175 | 7.5525
RAMPA | 11.16 | m³ |  |  | Rampa entrada
IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | J12 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | fixa passa doc. | Alumínio | 1 | 3.12 | 3.12
BALDRAME | 173.1475 | m² |  |  | Construção nova quadra; muro quadra de areia, lavanderia nova, muros novos laterais e frontal; elevador |  | J13 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | basculantes | Alumínio | 2 | 0.27 | 0.54
BALDRAME CANTEIRO | 15.492 | m² |  |  | Canteiros triangulares caminho ginásio
LAJE FUNDO ELEVADOR | 3.24 | m² |  |  | Laje fundo elevador |  | J14 | 0.8 | 1.35 | 1.1 | basculantes | Alumínio | 1 | 1.08 | 1.08
LAJE SUPERIOR ELEVADOR | 4.09 | m² |  |  | Laje superior elevador |  | J15 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | basculantes | Alumínio | 1 | 0.36 | 0.36
PISO VESTIÁRIOS | 63.88 | m² |  |  | Piso vestiários |  | J16 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 3.5 | 3.5
REBOCO ONDE TEM MOFO | 97.68 | m²
PAREDES E PAINEIS | [6 empty] | J17 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 5.46 | 5.46
ALVENARIA | 414.281 | m² |  |  | Construções novas quadra;fechamento quadra; lavanderia nova, |  | J18 | 2 | 1.4 | 1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 3 | 2.8 | 8.4
ALVENARIA | 74.13 | m² |  |  | Elevador |  | J19 | 1 | 0.7 | 1.2 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 0.7 | 0.7
ALVENARIA MURO | 234.06 | m² |  |  | Muros novos laterais de 3m. de alt. e frontal segundo altura existente; mureta quadra de areia, mureta jardim frontal |  | J20 | 1.9 | 1.3 | 1.35 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 2.47 | 2.47
ALVENARIA CANTEIRO | 15.04 | m² |  |  | Canteiros triangulares caminho ginásio
ENCUNHAMENTO | 32.4 | m |  |  | elevador |  | J21 | 0.5 | 0.6 | 2 | basculantes | Alumínio | 1 | 0.3 | 0.3
CINTA DE AMARRAÇÃO | 198.35 | m |  |  | Construção nova quadra; lavanderia; muros novos laterais e frontal; mureta quadra de areia |  | J22 | 1.3 | 1.7 | 1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 2.21 | 2.21
ELEMENTO VAZADO | 108.846 | m² |  |  | Fechamento quadra |  | J23 | 2 | 1.5 | 0.9 | Guilhotina com folha deslizante em tela mosqueteiro e bandeira fixa | Alumínio | 2 | 3 | 6
ELEMENTO VAZADO | 18.75 | m² |  |  | Fechamento embaixo do BWC dos alunos
DRYWALL | 16.525 | m² |  |  | Salas bloco anexo |  | J24 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 1 | 3.84 | 3.84
DRYWALL | 9.0346 | m² |  |  | Mezanino secretaria
DRYWALL | 8.77 | m² |  |  | Parede abaixo da rampa do Pátio Interno
TIJOLO DE VIDRO | 7.05 | m² |  |  | Bwcs alunos
REVESTIMENTOS | [6 empty] | J25 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 2 folhas de correr | Alumínio | 3 | 1.8 | 5.4 | 14
CHAPISCO | 1525.802 | m² |  |  |  |  | J26 | 0.75 | 0.9 | 1.6 | Maxim ar | Alumínio | 1 | 0.675 | 0.675
TOTAL COM COEF. 10% | 1678.3822 | m² |  |  |  |  | J27 | 3.3 | 1.6 | 1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 4 | 5.28 | 21.12
Reboco Impermeabilizante | 97.68 | m² |  |  | Salas indicadas em projeto
REVESTIMENTO CERÂMICO | 734.686 | m² |  |  | Todas salas de aula; bwcs alunos; bwc direção; reforma bwc profs; lavanderia |  | J28 | 1 | 1 | 1.6 | basculantes | Alumínio | 2 | 1 | 2
AZULEJO 10X10 PADRÃO ITAJAÍ | 54.132 | m² |  |  | subsolo |  | J29 | 2.5 | 0.6 | 1.75 | basculantes | Alumínio | 2 | 1.5 | 3
AZULEJO 10X10 PADRÃO ITAJAÍ | 190.249 | m² |  |  | térreo (inclusive guarda-corpos em alvenaria e laterais palco) |  | J30 | 2 | 1.2 | 1 | 4 folhas/ 2 fixas | Alumínio | 2 | 2.4 | 4.8
AZULEJO 10X10 PADRÃO ITAJAÍ | 137.951 | m² |  |  | 1° pav. |  | J31 | 2 | 0.7 | 1.6 | basculantes | Alumínio | 2 | 1.4 | 2.8
AZULEJO 10X10 PADRÃO ITAJAÍ TOTAL | 382.332 | m² |  |  | Corredores subsolo, térreo e 1° pav. |  | J32 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2 folhas de correr | Alumínio | 1 | 1.44 | 1.44
Forro PCV | 250.31 | m² |  |  | Indicado em projeto |  | P1 | 0.8 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Madeira | 4 | 1.68 | 6.72
Forro Mineral | 288.44 | m² |  |  | Indicado em projeto |  | P2 | 0.9 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Madeira | 29 | 1.89 | 54.81
COBERTURA | [6 empty] | P3 | 1 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Madeira | 12 | 2.1 | 25.2
TELHA FIBROCIMENTO | 1479.9 | m² |  |  | Todos telhados exceto, vestiário, lavanderia e ampliação arquibancada |  | P4 | 2 | 2.1 | - | 2 folhas de abrir | Vidro | 1 | 4.2 | 4.2
TELHA METÁLICA SANDUICHE | 205.85 | m² |  |  | Telhado lavanderia e vestiários ginásio
TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL | 169.33 | m² |  |  | Telha externo entrada principal e ampliação arquibancada |  | P5 | 1.2 | 2.1 | - | 1 folha de correr com bandeira fixa de 50cm | Alumínio branco | 2 | 3.12 | 6.24
TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL COMO FECHAMENTO LATERAL | 12.34 | m² |  |  | Ampliação ginásio |  | P6 | 2.6 | 2.1 | - | 2 folhas de abrir | Vidro | 1 | 5.46 | 5.46
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO | 1576.42 | m² |  |  | Todos telhados exeto: biblioteca, bloco salas externas, lavanderia e ginásio |  | P7 | 2 | 2.1 | - | 2 folhas de abrir com bandeira fixa acima de 50cm | Vidro | 2 | 4.2 | 8.4
ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO | 98.49 | m² |  |  | Ampliação arquibancada e lavanderia |  | P8 | 0.7 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Madeira | 7 | 1.47 | 10.29
TELHA METÁLICA | 84.84 | m² |  |  | Cobertura metálica até o Ginásio
PILARES METÁLICOS | 39 | UNI |  |  | Cobertura metálica até o Ginásio
CALHA | 303.24 | M |  |  |  |  | P9 | 0.6 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Madeira | 1 | 1.26 | 1.26
RUFO | 144.82 | M |  |  |  |  | P10 | 0.7 | 1.8 | - | 1 folha de abrir de alumiínio branco | Alumínio | 29 | 1.26 | 36.54
PINGADEIRA | 166.04 | M |  |  | Em todas superfícies superiores das platibandas |  | P11 | 0.9 | 1.8 | - | 1 folha de abrir | Alumínio | 4 | 1.62 | 6.48
BANCADAS E PEITORIS | [6 empty] | P12 | 0.9 | 2.1 | - | 1 folha de abrir | Vidro | 1 | 1.89 | 1.89
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 4,00X0,55M | 2 | uni | 3.365 |  | BWC alunos feminino e masculino |  | P13 | 0.6 | 1.8 | - | 1 folha de abrir | Veneziana em alumiínio | 1 | 1.08 | 1.08
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 0,80X0,60M | 2 | uni |  |  | Bancada PCD BWC alunos feminino e masculino |  | PT1 | 2.25 | 2.3 | - | 1 folha de abrir, com bandeira fixa de 65cm | Grade de aço | 1 | 5.175 | 5.175
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 1,40X0,60M | 1 | uni | 1.28 |  | Bancada BWC FUNCIONÁRIOS
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 1,50x0,60M | 1 | uni |  |  | Lavanderia
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA 3,30x0,80M | 1 | uni | 3.665 |  | Laboratório Multiuso
soleira | 3.5 | m |  |  | Portas entrada vestiários; sala ed.física; lavanderia |  | PT2 | 5 | 2 | - |  | Grade de aço | 1 | 10 | 10
PEITORIL | 14.2 | m |  |  | Todas janelas de construções novas
ESQUADRIAS
Janelas 2 folhas | 3.24 | m²
Janelas 4 folhas | 4.8 | m²
janela fixa | 13.32 | m²
Janelas basculantes | 10.9294 | m²
Porta 70cm | 2 | uni
Porta 80cm | 2 | uni
Porta 90cm | 13 | uni
Porta 80x160 cm | 1 | uni
Fechadura com maçaneta nova | 1 | uni |  |  | Sala de aula 03
Trocar batente da porta | 3 | uni |  |  | Sala de aula 04; 05 e 07
Trocar alisar da porta | 15.3 | m |  |  | Sala de aula 04; 05 e 07
1 folha de correr com bandeira fixa de 50cm | 6.24 | m² |  |  | Banheiros alunos
1 folha de abrir de alumiínio branco | 43.02 | m² |  |  | Portas de 0,70x1,80 e 0,9x1,8 (banheiros)
Porta veneziana alumínio- 0,6x1,80 | 2.16 | m² |  |  | Casa de máquinas
Porta de vidro de abrir | 1.89 | m² |  |  | Sala de jogos
Portão de correr | 10 | m² |  |  | Entrada estacionamento funcionários
Portão de correr | 3.565 | m² |  |  | Entrada Ginásio
Intalação de Portão de correr existente | 7.74 | m²
Porta mosqueteiro | 1.89 | m²
TELA DE PROTEÇÃO JANELAS | 138.6 | m² |  |  | Salas de aula do térreo, 1° e 2° andar, Sala de Hora Atividade, Sala dos Professores, Sala Minister, Sala de Atendimento, Sala CAP.
ESPELHO 3,00x1,20 | 7.2 | m² |  |  | bwcs alunos
CERCA EM NYLONFOR | 49 | m
PORTÃO EM NYLONFOR | 1.8 | m |  |  | 2X0,9
Portão de abrir nylonfor | 2.4 | m² |  |  | Portão para limitação e acesso atrás do Ginásio
cerca de nylonfor | 6.52 | m² |  |  | Limitação e acesso atrás do Ginásio
ALAMBRADO | 95.445 | m² |  |  | Quadra de areia
GUARDA CORPO METÁLICO | 38.06 | m |  | 1.91 | Rampa de entrada
GUARDA CORPO METÁLICO | 63.45 | m |  |  | Rampas pátio interno |  |  |  |  | 1000 | 0.1375
GUARDA CORPO METÁLICO | 74.91 | m |  |  | Complemento para guarda-corpo de corredores, rampas e escadas | [5 empty] | 0.15812
GUARDA CORPO METÁLICO | 33.89 | m |  |  | Corrimão duplo a 70 ne 92cm nas escadas e rampas | [5 empty] | 158.125
PISO INTERNO | [9 empty] | 108.7 | 122.5469
CONTRAPISO 2cm | 118.47 | m² |  |  | Salas com afundamento de piso |  |  |  |  | 0.1087 | 0.12513
CONTRAPISO 6cm | 196 | m² |  |  | Novo trecho arquibancada, construções novas do ginásio e lavanderia | [5 empty] | 125.125
CONTRAPISO | 13.655 | m² |  |  | Alteamento de pisos salas do Térreo para ficar no nível do corredor
RODAPÉ POLIESTIRENO | 33.55 | m |  |  | Secretaria e Direção
RODAPÉ CERÂMICO | 179.89 | m |  |  | Almoxarifado; CAP.; Sala Minister; Arquivo; Informática; Sala profs; Depósito subsolo; Sala de jogos
PISO CERÂMICO | 1721.2 | m² |  |  | Todos pisos listados em projeto inclusiva rampas internas
PISO CERÂMICO | 150 | m² |  |  | Para depósito
POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO DE MADEIRA | 45.02 | m²
PISO GRANILITE | 227.88 | m²
PISO LADRILHO HIDRAULICO | 40.49 | m²
PISO MADEIRA PALCO | 38.82 | m²
PISO DE GRANITO CINZA | 22.7 | m² |  |  | Escadas internas
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
PISO ANTEDERRAPANTE | 31.04 | m² |  |  | Calçada coberta lavanderia
CAPA DE CONCRETO LISO 3CM | 176.049 | m² |  |  | Arquibancada Ginásio
CAPA DE CONCRETO LISO 3CM | 68.575 | m² |  |  | Arquibancada Quadra 2
CAPA DE CONCRETO LISO 3CM | 46 | m² |  |  | Arquibancada Quadra 1
TOTAL | 290.624 | m² |  |  | Arquibancada Ginásio; Arquibancada Quadra 2; Arquibancada Quadra 1
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 641.797 | m² |  |  | Piso Ginásio
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 564.25 | m² |  |  | Quadra 2
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 653.3 | m² |  |  | Quadra 3
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 12 | m² |  |  | Piso mastro
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 42.18 | m² |  |  | Calçada externa em frente a cozinha, lavanderia e casa de gás
CAPA DE CONCRETO 3CM E POLIMENTO | 47.37 | m² |  |  | Calçada externa jardim frontal
TOTAL | 1960.897 | m² |  |  | Piso Ginásio; Quadra 2 ; Quadra 3; Piso mastro; Calçada externa em frente a cozinha, lavanderia e casa de gás; Calçada externa jardim frontal
CALÇADA DE CONCRETO | 49.93 | m² |  |  | Ginásio
CALÇADA DE CONCRETO | 4.17 | m² |  |  | Calçada cobertura lavanderia
CALÇADA DE CONCRETO | 89.41 | m² |  |  | Ao redor da Sala de Vídeo
CALÇADA DE CONCRETO | 264 | m² |  |  | Caminho área externa
CALÇADA DE CONCRETO | 51.85 | m² |  |  | Calçada quadra 2
CALÇADA DE CONCRETO | 77.52 | m² |  |  | Parquinho
CALÇADA DE CONCRETO | 29.82 | m² |  |  | Deck Biblioteca
TOTAL | 566.7 | m² |  |  | Cobertura lavanderia, ao redor das salas do bloco anexo, caminho área externa, calçada quadra 2, Parquinho;
PISO TPE | 77.52 | m² |  |  | Parquinho
PISO EMBORRACHADO GRANULADO | 731.71 | m² |  |  | Pista de corrida
BLOCO INTERTRAVADO | 995.8 | m² |  |  | Pátio aberto lateral direita; estacionamento funcionários
GRAMA BATATAIS | 4267.2 | m² |  |  | Área externa dos fundos total
GRAMA BATATAIS | 72 | m² |  |  | Antigo depósito abaixo do BWC dos alunos
GRAMA SÃO CARLOS | 1018.29 | m² |  |  | Quadra 1 e pedaço do jardim frontal onde foi demolido elevado
GRAMA ESMERALDA | 77.14 | m² |  |  | Jardim ao lado da sala de ed. Física
GRAMA PRETA | 13.65 | m² |  |  | Canteiros triangulares caminho ginásio
AREA 30CM | 72 | m³ |  |  | Quadra de areia
DECK DE MADEIRA BIBLIOTECA | 29.82 | m²
PISO ANTEDERRAPANTE RAMPA | 22.32 | m² |  |  | Rampa de entrada
INSTALAÇÕES
ESGOTO 40MM | 10 | m
ESGOTO 100MM | 105 | m
ESGOTO 150MM | 150 | m
AGUA 20MM | 64 | m
DRENAGEM 150 | 103.97 | m
CAIXA D'ÁGUA | 1 | UNI
BEBEDOURO | 2 | uni |  |  | Parede da circulação entre portas de entrada do bwc dos alunos
RALO LINEAR PARA DRENGEM | 98.3444 | M | 88.51
BARRA 40CM | 6 | UN
BARRA 70CM | 1 | UN
BARRA 40CM | 2 | UN
PROJETO ESGOTO | 240.71 | M² |  |  | Áreas molhadas novas e existentes
PROJETO DRENAGEM | 3627.08 | M² |  |  | Construçoes novas, todas as quadras, pista de corrida, parquinho, Pátio Salas de Apoio
DRENAGEM
TUBO DRENO PERFURADO 110MM | 605.6 | M |  |  | Quadra de grama, Pátio aberto de bloco intertravado, Estacionamento funcionários
AR CONDICIONADO
18000 BTUS | 1 | UNI | 15666 |  | 1 para Sala de Informática
9000 BTUS | 1 | UNI | 7518 |  | 1 para Direção
12000 BTUS | 1 | UNI | 8646 |  | 1 para Sala do Eva 1,
12000 BTUS | 1 | UNI | 11940 |  | 1 para Sala do Eva 2,
12000 BTUS | 1 | UNI | 26148 | 30 | 1 para Sala de Vídeo,
24000 BTUS USADO | 1 | UNI
36000 BTUS | 3 | UNI | 32118 |  | 1 para uma Sala de Aula 09, 07,04
24000 BTUS USADO | 1 | UNI | 22644 |  | 1 na Biblioteca,
18000 BTUS | 1 | UNI | 14100 |  | 1 na Administração,
18000 BTUS | 1 | UNI | 13386 |  | 1 na Sala Multi,
18000 BTUS | 1 | UNI | 13386 |  | 1 na Supervisão,
18000 BTUS | 1 | UNI | 13386 |  | 1 na Orientação,
9000 BTUS | 1 | UNI | 6846 |  | 1 no CAP,
24000 BTUS | 1 | UNI | 16680 |  | 1 no Laboratório Multiuso,
9000 BTUS | 1 | UNI | 4836 |  | 1 na Sala de Atendimento,
36000 BTUS | 1 | UNI | 62646 |  | Sala de Jogos,
36000 BTUS | 2 | UNI | 72768 |  | Refeitório
36000 BTUS | 1 | UNI |  |  | Secretaria
TOTAL 9000 BTUS | 3 | UNI
TOTAL 12000 BTUS | 3 | UNI
TOTAL 18000 BTUS | 5 | UNI
TOTAL 24000 BTUS | 1 | UNI
TOTAL 36000 BTUS | 7 | UNI
| 19 | UNI
PINTURA INTERNA
PINTURA BRANCA | 1109.4967 | m² |  |  | Todas salas de aula; bwcs alunos; bwc direção; reforma bwc profs; lavanderia
PINTURA BRANCA | 141.5631 | m² |  |  | Salas secretaria e direção
PINTURA BRANCA | 389.859 | m² |  |  | Salas administrativas
PINTURA BRANCA | 200.706 | m² |  |  | Salas bloco anexo
PINTURA BRANCA | 419.6 | m² |  |  | Ginásio por dentro
PINTURA BRANCA | 54.35 | m² |  |  | Sala ed física
PINTURA BRANCA | 51.7299 | m² |  |  | corredor subsolo
PINTURA BRANCA | 417.0775 | m² |  |  | corredor térreo
PINTURA BRANCA | 203.427 | m² |  |  | corredor 1° pav.
PINTURA BRANCA | 218.7951 | m² |  |  | Área de serviço, Refeitório, Sala de jogos
PINTURA TOTAL | 3206.6043 | m²
PINTURA EXTERNA
PINTURA BRANCA | 1313.434 | m² |  |  | Muros laterais fundos e frente
PINTURA BRANCA | 183.44 | m² |  |  | Bloco anexo
PINTURA BRANCA | 70.038 | m² |  |  | Vestiário e hall entrada ginásio
PINTURA BRANCA | 163.725 | m² |  |  | Ginásio | 385.368
PINTURA BRANCA | 136.7405 | m² |  |  | Fachada frontal
PINTURA BRANCA | 108.493 | m² |  |  | Fachada lateral direita | 247.026
PINTURA BRANCA | 151.265 | m² |  |  | Fachada fundos e torre elevador e lateral esquerda | 551.668
PINTURA BRANCA | 15.04 | m² |  |  | Canteiros triangulares caminho ginásio
PINTURA BRANCA | 63.63 | m² |  |  | Mureta quadra de areia
PINTURA BRANCA | 19.326 | m² |  |  | Muros baixos frontais
PINTURA BRANCA | 40.43 | m² |  |  | Muro de arrimo
PINTURA BRANCA | 27.8 | m² |  |  | Mureta jardim frontal
PINTURA EM ALTURA | 129.024 | m² |  |  | Fachada frontal
PINTURA EM ALTURA | 138.533 | m² |  |  | Fachada lateral direita
PINTURA EM ALTURA | 400.403 | m² |  |  | Fachada fundos e torre elevador e lateral esquerda
PINTURA EM ALTURA | 221.643 | m² |  |  | Ginásio
TOTAL PINTURA EM ALTURA | 889.603 | m²
TOTAL | 2293.3615 | m²
PINTURA
Total de pintura interna e externa | 5499.9658 | m²
Raspagem e Lixamento para pintura | 1912.6985 | m² |  |  | Paredes externas e internas onde houver necessidade
Limpeza para pintura | 1785.9885 | m²
Limpeza para pintura em altura | 667.96 | m²
Fundo selador acrilico | 914.0576 | m² |  |  | Todas construções novas que receberão pintura
Pintura TETO | 1497.64 | m² |  |  | Ambientes que tenham teto de laje
Lixamento e envernizamento madeira | 49.2 | m² |  |  | Palco
GRADES JANELAS | 480.416 | m²
PINTURA EPOX | 814.019 | m² |  |  | Piso total quadra ginásio e arquibancada
Pintura Portas Existentes | 158.55 | m²
Pintura Portas Novas | 77.175 | m²
Pintura Portas Total | 235.725 | m²
MESANINO SECRETARIA
MESANINO EM ESTRUTURA METÁLICA | 5.53 | m²
ESCADA METÁLICA PARA MESANINO | 2.98 | m²
TOTAL | 8.51 | m²
OUTROS
BICICLETÁRIO PARA 5 BICICLETAS | 7 | uni
BANCO PÁTIO INTERNO | 10.94 | m
BANCO ESTILO DE PRAÇA | 3 | UNI
MESAS DE XADRES COM 4 BANCOS | 9 | uni
ARBUSTO | 16 | uni
PAREDE DE ESCALADA | 4 | M²
PIA E BARRAS BWC PCD
PERGOLADO BIBLIOTECA | 29.88 | m²
PIINTURA VERNIZ PERGOLADO BIBLIOTECA | 22.66 | m²
LIMPEZA
Locais onde houve reforma | 2034.59 | m²
MURO DE ARRIMO
| Comp. | Larg. | Alt. | Total (M³)
Baldrame | 28.25 | 0.2 | 0.4 | 2.26
| Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | Total (M³)
Sapata (cada 1,5m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2.375
| Comp. | Quant. | Total (M)
Estaca trado de mão | 1 | 19 | 19
| Comp. | Alt. | Total (M²)
Bloco estrutural | 28.25 | 1.3 | 36.725
| 2.85 | 1.3 | 3.705
40.43
| Comp. | Larg. | Alt. | Quant. | Total (M³)
Concreto | 0.2 | 0.09 | 1.3 | 101 | 2.3634
| Comp. | Quant. | Peso | Total (KG)
Armação ø10.0 | 1.3 | 202 | 0.617 | 162.0242

## PESQUISA DE MERCADO
COTAÇÃO DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA | UNIDADE | VALOR MÉDIO | LOJA 01 |  |  | LOJA 02 |  |  | LOJA 03
[5 empty] | EMPRESA | CONTATO/SITE | VALOR UNIT. | EMPRESA | CONTATO/SITE | VALOR UNIT. | EMPRESA | CONTATO/SITE | VALOR UNIT.
COT-0040 | Kit parede de escalada para 2m² | 2020-10-26 | UN | 155.965 | americana | https://www.americanas.com.br/produto/6059906966?pfm_carac=agarras-para-escalada&pfm_index=4&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=633da56f9064f2befbf0f5de&cor=Vermelho%20Escuro&condition=NEW#info-section | 171.49 | americana | https://www.americanas.com.br/produto/6059669340?pfm_carac=agarras-para-escalada&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=633da6109064f2befbf7006f&cor=Vermelho%20Escuro&condition=NEW | 140.44
COT-0042 | Caixa dágua 3000 litros | 2020-10-27 | UN | 2037.15 | leroy merlin | https://www.leroymerlin.com.br/caixa-dagua-de-polietileno-3-000l-multiuso-fortlev_87774526 | 2309.9 | copafer | https://www.copafer.com.br/caixa-d-agua-em-polietileno-3000-litros-com-tampa-02020005-fortlev-p1077419 | 1920.64 | shoptime | https://www.shoptime.com.br/produto/6100479215?pfm_carac=caixa-d-agua-3000-mil-litros-de-fibra&pfm_index=12&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=634475e05a5985dc83a5063b&cor=Azul&condition=NEW | 1880.91
COT-0043 | Motor de portão | 2022-11-11 | UN | 461.67 | submarino | https://www.submarino.com.br/produto/26134739?pfm_carac=motor-de-portao&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=60aa34300fff249a322a82cc&buyboxToken=smartbuybox-suba-v2-e05ff3e1-e9f1-4c53-b420-ea093fad3c78-2022-11-11%2021%3A39%3A48%200000&voltagem=110V&condition=NEW | 355.5 | submarino | https://www.submarino.com.br/produto/4879480665?pfm_carac=motor-de-portao&pfm_index=3&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=search_page&offerId=624b50e2d9f593c3e8c4ec70 | 575.52 | amazon | https://www.amazon.com.br/Eletr%C3%B4nico-Rossi-cremalheira-controles-presilha/dp/B077BPX7W3 | 453.99