## LEVANT. REFORMA
1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6 - PAINEIS | 7 - ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6 - COBERTURA |  |  |  |  | 8 - REVESTIMENTO |  |  |  |  | 9 - paviment |  |  |  |  | 11 - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13 - PINTURA |  |  |  |  | 21 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 21 - INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO |  |  |  | ESCAVAÇAO MANUAL DE TERRA | [5 empty] | 7.1 | PORTA 60 CM |  |  |  | 8.4 | CALHAS DESENVOLVIMENTO 70 CM |  |  |  |  | REBOCO |  |  |  | 2.2 | CONTRAPISO |  |  |  | 1 - VASO SANITÁRIO |  |  |  |  | 1 - PINTURA INTERNA | [8 empty] | 1 - TELA DE NYLON
[41 empty] | 3 - TUBO 100 | 18 | 3 - TUBO 100 | 18
|  | M² | QTDADE |  |  | M/L | L | H | QTDADE |  |  |  | M² |  | QTDADE |  |  |  |  | METRAGEM | [9 empty] | M² |  |  |  |  | M² |  | AREA | PERIM. | PD | M² | [6 empty] | M²
CALÇADA ACESSO |  |  |  | 39.2 | MURO | 18 | 0.5 | 0.4 | 3.6 |  | BANHEIRO PROF. |  |  |  | 2 | LATERAL DIREITA |  | 26 | 1 | 26 | ALVENARIA X2 |  | 0 | 2 | 0 | [15 empty] | 4 - TUBO 150 | 20 | 4 - TUBO 150 | 20
CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 90 | CAIXA INSP | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 | [10 empty] | 26 | [5 empty] | Circulação |  |  |  | 91.42 | BANHEIRO PROFESSORES |  |  |  | 2 | PISO INFERIOR | 7.44 | 11.08 | 6 | 66.48 |  |  |  |  | VÃO 7,4 m H=1,6 | 12 | 0
[5 empty] | CAIXA GORD | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | [6 empty] | PASTILHA CERAMICA 10X10 | [14 empty] | 15.54 | 11.4 | 2.7 | 30.78 |  |  |  |  | VÃO 5,4 m H=1,6 | 6 | 0
|  |  |  | 129.2 | TUBULAÇÃO | 80 | 0.2 | 0.3 | 4.8 | [6 empty] | 7 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [13 empty] | 91.42 |  |  |  |  | 2 |  | 8.67 | 11.78 | 2.7 | 31.81
[5 empty] | CAIXA GREL | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 |  | 7.2 | PORTA 80 CM | [24 empty] | 11.98 | 15.18 | 2.7 | 40.99
RETIRADA ESQUADRIAS | [8 empty] | 0 | [6 empty] | BALDRAME muro |  |  |  |  | Coluna 30x15 |  | 0.93 | 11 | 10.23 | 2.2 | PISO CERAMICO |  |  |  | 2 - VASO NANITARIO PNE | [5 empty] | 55.35 | 36.28 | 2.7 | 97.96
[9 empty] | 0 |  |  |  | M² |  | QTDADE | [5 empty] | Circulação |  |  |  | 47.18 | [11 empty] | 3.42 |  | 2.7 | 0
|  | M² | QTDADE | [7 empty] | DIREÇÃO |  |  |  | 2 |  | M/L | L | H*2 | QTDADE | Refeitorio |  |  |  | 26.1 |  |  |  |  | M² | PNE |  |  |  | 0 |  | 4.72 | 12.4 | 2.7 | 33.48 | 21 - INSTALAÇÕES DE LOGICA |  | 21 - INSTALAÇÕES SANITARIAS
PORTA PANTOGRAFICA |  | 1.5 | 2.2 | 3.3 |  |  |  | TOTAL | 11.9 |  | DEPOSITO DIREÇÃO |  |  |  | 1 | VB1 | 18 | 0.15 | 0.8 | 2.16 | 2º pav interno | [15 empty] | 13.27 | 14.58 | 2.7 | 39.37 | [6 empty] | 0
[11 empty] | SALA DE PROF |  |  |  | 1 | [5 empty] | DESCONTO PORTA |  | 0.8 | 10 | -8 | Secretaria |  |  |  | 11.73 |  |  |  |  | 0 |  | 13.59 | 14.78 | 2.7 | 39.91 | REDE LOGICA |  | 1 - TUBO 40 | 3
|  |  |  | 3.3 | APILOAMENTO | [5 empty] | SALAS DE AULA |  |  |  | 2 |  |  |  | TOTAL | 2.16 | [5 empty] | Direção |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 8.18 | 11.44 | 2.7 | 30.89
[21 empty] | TOTAL LINEAR |  |  |  | 75.51 | Sala professores |  |  |  | 20.36 | 3 - CUBA DE EMBUTIR | [5 empty] | 15.05 |  | 2.7 | 0 | SALA INFORMATICA | 10 | 2 - TUBO 50 | 2
REMOÇÃO DE PISO CERAMICO | [7 empty] | H | QTDADE |  |  |  |  | TOTAL | 6 | [10 empty] | Deposito Dir |  |  |  | 6.12 | [6 empty] | 5.78 | 9.82 | 2.7 | 26.51 | SALA DE PROF | 2
[5 empty] | ESCAVAÇÃO |  | 11.9 | 0.6 | 7.14 | [11 empty] | X ALTURA |  |  |  | 1.2 | Sanit Prof. |  |  |  | 5.42 | BANHEIRO PROF |  |  |  | 1 |  | 67.69 | 38.21 | 2.7 | 103.17 | DIREÇÃO | 1 | 3 - TUBO 100 | 7
|  |  |  | M² | [6 empty] | 7.3 | PORTA 90 CM | [8 empty] | X PERCA 10% |  |  |  | 1.1 | Deposito |  |  |  | 5.25 | [6 empty] | 2.94 |  | 2.7 | 0 | SECRETARIA | 1
Sec. / Direção |  |  |  | 41.63 |  |  |  | TOTAL | 7.14 | [16 empty] | Deposito cozinha |  |  |  | 8.22 |  |  |  |  | 1 |  | 28.13 | 22 | 2.7 | 59.4 |  | 14 | 4 - TUBO 150 | 35
Deposito Dir |  |  |  | 6.12 | [8 empty] | M² |  | QTDADE | [9 empty] | 99.67 | Cozinha |  |  |  | 18.03 | [6 empty] | 21.8 | 19 | 2.7 | 51.3
Sanit Prof. |  |  |  | 5.42 | REATERRO | [20 empty] | Refeitorio |  |  |  | 28.19 | 4 - TORNEIRA PRESMATIC | [5 empty] | 2.23 |  | 2.7 | 0
Deposito |  |  |  | 5.25 | [17 empty] | AZULEJO |  |  |  | Sanit masc |  |  |  | 19.91 | [6 empty] | 3.03 |  | 2.7 | 0
Deposito cozinha |  |  |  | 8.22 |  |  |  | H | QTDADE |  |  |  |  | TOTAL | 0 | [10 empty] | Sanit Fem |  |  |  | 19.44 | BANHEIRO PROF |  |  |  | 1 |  | 5.96 |  | 2.7 | 0
Cozinha |  |  |  | 18.03 | ESCAVAÇÃO |  | 3.57 | 0.6 | 2.14 | [16 empty] | Sala de Aula 01 |  |  |  | 46.44 | [6 empty] | 17.54 |  | 2.7 | 0
Refeitorio |  |  |  | 28.19 | [16 empty] | COZINHA |  | 18.98 | 3 | 56.94 | Sala de Aula 02 |  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 1 |  | 27.54 |  | 2.7 | 0
Sanit masc |  |  |  | 19.91 |  |  |  | TOTAL | 2.14 | [11 empty] | BANHEIROS PROF |  | 4.2 | 3 | 12.6 | Sala de Aula 03 |  |  |  | 46.65 | [6 empty] | 1 |  | 2.7 | 0
Sanit Fem |  |  |  | 19.44 | [18 empty] | 4.2 | 3 | 12.6 | Lab Informatica |  |  |  | 14 | 5 - ESPELHO | [5 empty] | 45.82 | 19 | 2.8 | 53.2
Sala de Aula 01 |  |  |  | 46.44 | 3 - INFRA - SUPRA ESTRUTURA | [20 empty] | Sala de Aula 04 |  |  |  | 46.62 | [6 empty] | 386.67 |  |  | 705.25
Sala de Aula 02 |  |  |  | 48.7 | [16 empty] | DESC PORTA 60 |  | 1.26 | 2 | -2.52 | Circulação |  |  |  | 91.42 | B PROF | 0,8 X 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | PISO SUPERIOR | 15.76 | 16.78 | 2.7 | 45.31
Sala de Aula 03 |  |  |  | 46.65 | BALDRAME MURO | [31 empty] | 4.59 |  | 2.7 | 0
Lab Informatica |  |  |  | 14 | [16 empty] | TOTAL |  |  |  | 79.62 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 11.15 | 14.18 | 2.7 | 38.29
Sala de Aula 04 |  |  |  | 46.62 |  | M/L | L | H | QTDADE | [27 empty] | 22.18 | 19.1 | 2.7 | 51.57
[5 empty] | VB1 | 18 | 0.15 | 0.4 | 1.08 | [20 empty] | 444.62 | [6 empty] | 9.03 |  | 2.7 | 0
|  |  |  | 354.62 | [6 empty] | JANELAS DE ALUMINIO - CORRER | [25 empty] | 6.45 | 10.3 | 2.7 | 27.81
[8 empty] | TOTAL | 1.08 | [16 empty] | 1 - PINTURA INTERNA | [10 empty] | 43.76 | 37.15 | 2.7 | 100.31
DEMOLIÇÃO CONCRETO | [12 empty] | M² | QTDADE | METRAGEM | [21 empty] | 3.69 | 8 | 2.7 | 21.6
[5 empty] | PILAR MURO | [5 empty] | J1 | 1,15X1,30 | 0 | 21 | 0 | [12 empty] | PERIM. | PD | M² | [6 empty] | 13.43 | 14.68 | 2.7 | 39.64
|  | M/L | PD | QTDADE | [6 empty] | J4 | 2,3X1,4 | 0 | 2 | 0 | [21 empty] | 16.22 | 16.24 | 2.7 | 43.85
VIGA MURO |  | 8 | 0.06 | 0.48 |  | M/L | L | H | QTDADE | [16 empty] | Secretaria |  |  |  | 13.7 | [6 empty] | 21.75 |  | 2.7 | 0
[5 empty] | VB1 | 9 | 0.02 | 2 | 0.36 |  | JANELAS DE ALUMINIO - BASCULANTE | [14 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 3 | -2.4 | [6 empty] | 59.72 |  | 2.7 | 0
|  |  | TOTAL | 0.48 | [21 empty] | DESCONTO PJ1 |  | 1.7 | 1 | -1.7 | [6 empty] | 8.05 | 11.82 | 2.7 | 31.91
[8 empty] | TOTAL | 0.36 |  |  |  | M² | QTDADE | METRAGEM | [10 empty] | Direção |  |  |  | 11.58 | [6 empty] | 28.65 |  | 2.7 | 0
DEMOLIÇÃO ALVENARIA | [10 empty] | J2 | 0,60X0,50 | 0 | 5 | 0 | [10 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 3 | -2.4 | [6 empty] | 2.23 |  | 2.7 | 0
[11 empty] | J3 | 1,00X0,50 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | Sala professores |  |  |  | 23.37 | [6 empty] | 266.66 |  |  | 400.29
|  | M/L | PD | QTDADE | [6 empty] | J5 | 2,30X0,55 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 2 | -1.6 | [5 empty] | EXTERNO
LAB INFORMATICA |  | 2.4 | 3 | 7.2 | [6 empty] | J6 | 0,55X0,55 | 0 | 2 | 0 | [10 empty] | DESCONTO P2 |  | 0.6 | 2 | -1.2
REFEITORIO |  | 6 | 3 | 18 | [21 empty] | Deposito Dir |  | 9.9 | 3 | 9.9
SALA 01 |  | 6.5 | 3 | 19.5 | [21 empty] | DESCONTO P1 |  | 1.68 | 1 | -1.68 | [5 empty] | TERREO PRINCIPAL |  | 91.37 | 3 | 219.288
SALA 02 |  | 6 | 3 | 18 | [21 empty] | Deposito |  |  |  | 9.2 | [5 empty] | TERREO FUNDOS |  | 28.64 | 3 | 51.552
SECRETARIA |  | 3.4 | 3 | 10.2 | [21 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8 | [5 empty] | 1 PAV PRINCIPAL |  | 81.84 | 4 | 261.888
MURO |  | 8 | 2 | 16 | [21 empty] | Deposito cozinha |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 PAV FUNDOS |  | 36.9 | 4 | 88.56
[26 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8 | [5 empty] | SACADAS EXT/INT |  | 70.2 | 1.5 | 105.3
|  |  | TOTAL | 88.9 | [21 empty] | Sala de Aula 01 |  |  |  | 26.28
[26 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8
REMOÇÃO DE DIVISORIAS | [25 empty] | Sala de Aula 02 |  |  |  | 26.28 | [9 empty] | 726.588
[26 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8
|  | M/L | PD | QTDADE | [21 empty] | Sala de Aula 03 |  |  |  | 26.3 | [5 empty] | TOTAL |  |  |  | 2485.458
SALA DE PROF |  | 78.4 | 2.8 | 219.52 | [21 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8
[26 empty] | Sala de Aula 04 |  |  |  | 27.76
|  |  | TOTAL | 219.52 | [21 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8 | [6 empty] | 653.33 |  |  | 1832.128
[26 empty] | Lab Informatica |  |  |  | 16.64
REMOÇÃO DE AZULEJOS | [25 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8
[26 empty] | Sala de Aula 05 |  |  |  | 27.4
|  | M/L | PD | QTDADE | [21 empty] | DESCONTO P1 |  | 0.8 | 1 | -0.8
BANHEIRO FUNDOS |  | 5.3 | 3 | 15.9
DIREÇÃO |  | 3.45 | 3 | 10.35 | [25 empty] | 201.03
SALA DE AULA 02 |  | 6 | 3 | 18
[26 empty] | 2.2 | PAVER
|  |  | TOTAL | 44.25
M²
ENTULHO
[26 empty] | ACESSO |  |  |  | 34.3
|  | M/L | PD | QTDADE | [21 empty] | CALÇADA INTERNA |  |  |  | 33.48
CONCRETO |  | 0.48 | 1 | 0.48 | [21 empty] | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 73.39
ALVENARIA |  | 88.9 | 0.15 | 13.34 | [21 empty] | PRAÇA |  |  |  | 21.84
PISO E AZULEJO |  | 398.87 | 0.02 | 7.98
CONTRAPISO |  | 129.2 | 0.1 | 12.92 | [25 empty] | 163.01
|  |  | TOTAL | 34.72 | [21 empty] | 2.2 | PISO PODOTATIL
M²
[26 empty] | ACESSO |  |  |  | 11.73
[26 empty] | CALÇADA INTERNA |  |  |  | 33.48
[26 empty] | CALÇADA EXTERNA |  |  |  | 8.12
[26 empty] | PRAÇA |  |  |  | 20.36
73.69
[26 empty] | 2.2 | CONCREGRAMA
M²
[26 empty] | AREA 1 |  |  |  | 30.74
[26 empty] | AREA 2 |  |  |  | 8.56
39.3
[26 empty] | 2.2 | CALÇADA CONCRETO
M²
[26 empty] | AREA 1 |  |  |  | 53.56
[26 empty] | AREA 2 |  |  |  | 51.67
105.23

## PLANILHA REFORMA
DEVOLUÇÃO DE CASA ALUGADA - CEMESPI
| Referência: | Planilha Orçamentária - Devolução de casa alugada pelo CEMESPI |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2017-12-05
| Prazo: | 01 (um) mês - 30 (trinta) dias |  |  |  |  | Extensão: |  | 0
| Local: | Rua Alfredo Trompowski, Nº 485, Vila Operária, CEP 88303-140, Itajaí/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 940.8 | m²
| Ref. Custo: | (SINAPI/SC 05/2017 - IPPUJ/SC 12/2015 - DEINFRA/SC 10/2016) - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | BDI: |  | 24.87%
| Item | Referência | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Peso (%)
1 - DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
| 1.1 | SINAPI | 72178 | Remoção de divisorias tipo divilux | m² | 248.5 | 21.9 | 5442.15 | 6795.61 | 7.282%
| 1.2 | IPPUJ | C20.05.10.35.029 | Remoção de tela | m² | 170 | 1.82 | 309.4 | 386.35 | 0.414%
| 1.3 | SINAPI | 85332 | Retirada de aparelhos de Iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas | und | 26 | 5.44 | 141.44 | 176.62 | 0.1893%
| 1.4 | IPPUJ | C20.05.10.50.025 | Remoção de tomadas ou interruptores elétricos | und | 86 | 10.59 | 910.74 | 1137.24 | 1.219%
| 1.5 | SINAPI | 85407 | Remoção de fiação elétrica | m | 191.3 | 9.82 | 1878.57 | 2345.77 | 2.514%
| 1.6 | IPPUJ | C01.10.05.10.001 | Retirada e recolocação de condensadores de ar, com o aproveitamento da mesma tubulação. (ate 60.000 btus) | und | 22 | 562.64 | 12378.08 | 15456.51 | 16.56%
| 1.7 | IPPUJ | C20.05.10.35.055 | Remoção de gangorra em madeira | und | 1 | 41.98 | 41.98 | 52.42 | 0.05618%
| 1.8 | IPPUJ | C20.05.10.35.060 | Remoção de balanço em madeira | und | 1 | 54.13 | 54.13 | 67.59 | 0.07243%
| 1.9 | IPPUJ | C20.05.10.35.065 | Remoção de escorregador em madeira | und | 1 | 47.19 | 47.19 | 58.93 | 0.06315%
| 1.10 | DEINFRA | 42559 | Retirada de eletrodutos | m | 191.3 | 1.85 | 353.91 | 441.93 | 0.4736%
| 1.11 | DEINFRA | 42553 | Retirada de alambrado | m² | 47.9 | 3.7 | 177.23 | 221.31 | 0.2372%
| 1.12 | IPPUJ | C20.05.10.35.050 | Remoção de barra de apoio para portadores de necessidades especiais | m | 3.5 | 1.07 | 3.75 | 4.68 | 0.005015%
| 1.13 | IPPUJ | C20.05.10.35.080 | Remoção de porta (mosquiteiro cozinha) | und | 1 | 7.95 | 7.95 | 9.93 | 0.01064%
| 1.14 | IPPUJ | C20.05.15.10.005 | Demolição manual de concreto não armado (piscina) | m³ | 6.75 | 158.52 | 1070.01 | 1336.12 | 1.432%
| 1.16 | DEINFRA | 42850 | Carga e transporte de entulho e posterior transporte /10km | m³ | 35.45 | 29.17 | 1034.08 | 1291.26 | 1.384%
| Custo Total - Demolição/Remoção | [6 empty] | 23850.61 | 29782.27 | 31.92%
2 - REVESTIMENTO
| 2.1 | IPPUJ | C15.05.05.45.010 | Reparo em azulejo padrão médio, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada, considerar no quantitativo área total de revestimento (reparo em 20% da área efetiva) | m² | 1 | 9.29 | 9.29 | 11.6 | 0.01243%
| 2.2 | IPPUJ | C15.05.05.20.005 | Reparo de revestimento em piso cerâmico, considerar no quantitativo área total de piso (reparo em 30% da área efetiva) (Piscina) | m² | 53.6 | 15.31 | 820.62 | 1024.71 | 1.098%
| 2.3 | IPPUJ | C15.05.05.20.005 | Reparo de forro de gesso, considerar no quantitativo área total de forro (reparo em 30% da área efetiva) | m² | 112.15 | 8.88 | 995.89 | 1243.57 | 1.333%
| Custo Total - Revestimento | [6 empty] | 1825.8 | 2279.88 | 2.443%
3 - PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 |  | AMBIENTES INTERNOS
| 3.1.1 | IPPUJ | C10.44.15.10.010 | Rodapé cerâmico padrão médio 0,8x8,0 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada | m | 7.5 | 8.21 | 61.58 | 76.89 | 0.0824%
| 12.3.6 |  | 72887 | Transporte comercial com caminhão capacidade 6 m³, rodovia pavimentada - DMT 10 Km - meio fio | m³xkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Custo Total - Pavimentação | [6 empty] | 61.58 | 76.89 | 0.0824%
4 - PINTURA
| 4.1 | DEINFRA | 42780 | Limpeza de alvenaria p/ pintura – raspagem, lavagem e reparo de furos | m² | 2485.458 | 3.93 | 9767.85 | 12197.11 | 13.07%
| 4.2 | SINAPI | 88488 | Pintura acrílica - 2 demãos - (interna,externa, teto) | m² | 2485.458 | 11.18 | 27787.42 | 34698.15 | 37.18%
| Custo Total - Pintura | [6 empty] | 37555.27 | 46895.26 | 50.25%
5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 5.1 | PMI |  | Instalação de luminárias | und | 8 | 15.14 | 121.12 | 151.24 | 0.1621%
82.43 | 5.2 | IPPUJ | C10.76.10.60.098 | Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rápida e lâmpadas) | und | 2 | 82.43 | 164.86 | 205.86 | 0.2206%
| Custo Total - Instalações Elétricas | [6 empty] | 285.98 | 357.1 | 0.3827%
6 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 6.1 | IPPUJ | C10.72.19.50.016 | Chuveiro plástico branco simples (fornecimento e instalação) | und | 1 | 19.6 | 19.6 | 24.47 | 0.02622%
| 6.2 | PMI |  | Instalação chuveiro - ducha cromado c/ articulação (p/ sistema de aquecimento central) | und | 8 | 13.51 | 108.08 | 134.96 | 0.1446%
| 6.3 | IPPUJ | C10.72.19.10.005 | Box para banheiro em acrílico (fornecimento e instalação) | m² | 14.9 | 134.65 | 2006.29 | 2505.25 | 2.685%
| 6.4 | DEINFRA | 40140 | Box Sanitário Vidro Temp. 8mm Liso c/Ferragens colocado | m² | 7.65 | 200 | 1530 | 1910.51 | 2.047%
| 6.5 | DEINFRA | 43080 | Reparo para caixa descarga embutir | und | 1 | 44.12 | 44.12 | 55.09 | 0.05904%
| Custo Total - Instalações Hidráulicas | [6 empty] | 3708.09 | 4630.28 | 4.962%
7 - LOUÇAS E METAIS
| 7.1 | IPPUJ | C10.72.19.75.005 | Bacia sifonada de louça branca ou em cores, com tampa e acessorios (fornecimento e instalação) | und | 1 | 273.71 | 273.71 | 341.78 | 0.3663%
| 7.2 | DEINFRA | 43848 | Lixeira de Ferro | und | 1 | 65.29 | 65.29 | 81.53 | 0.08737%
| 7.3 | PMI |  | Instalação de exaustor de fixação teto | und | 6 | 20.92 | 125.52 | 156.74 | 0.168%
| 7.4 | IPPUJ | C10.72.19.60.010 | Lavatório em propileno, com torneira de pressão e acessórios, dimensões de 36x26 cm (fornecimento e instalação) | und | 1 | 151.54 | 151.54 | 189.23 | 0.2028%
| Custo Total - Louças e Metais | [6 empty] | 616.06 | 769.28 | 0.8244%
8 – ESQUADRIAS
| 8.1 | IPPUJ | C15.15.05.20.005 | Remontagem de esquadria de madeira | m² | 9.45 | 59.39 | 561.24 | 700.82 | 0.751%
| 8.2 | IPPUJ | C15.15.05.25.005 | Desmontagem e remontagem de porta de alumínio | m² | 9.45 | 32.53 | 307.41 | 383.86 | 0.4114%
| Custo Total – Esquadrias | [6 empty] | 868.65 | 1084.68 | 1.162%
9 - SERVIÇOS FINAIS
| 9.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 940.8 | 5.41 | 5089.73 | 6355.55 | 6.811%
| 9.2 | DEINFRA | 40070 | Limpeza de Piso Ceramico (fita antiderrapante) | m² | 58.32 | 7.18 | 418.74 | 522.88 | 0.5603%
| 9.3 | DEINFRA | 40071 | Limpeza de Vidros (depósito passarela) | m² | 1.7 | 8.41 | 14.3 | 17.86 | 0.01914%
| 9.4 | DEINFRA | 42847 | Limpeza de Revestimento Ceramico (retirar pintura) | m² | 42.39 | 10.26 | 434.92 | 543.08 | 0.582%
| Custo Total - Serviços Finais | [6 empty] | 5957.69 | 7439.37 | 7.972%
| VALOR TOTAL (R$) | [6 empty] | 74729.73 | 93315.01 | 100%
| DATA: | 2017-12-05 |  | ENG. VIRGINIA VICTÓRIA CREMA MONGELOS - CREA 140246-2 |  | Ass:
Matrícula: 1484602
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DEVOLUÇÃO DE CASA ALUGADA – CEMESPI
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | (%) | TOTAL (R$)
1 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 29782.27 | 31.92% | 29782.27 | 100% | 100% | 29782.27
2 | REVESTIMENTO | 2279.88 | 2.443% | 2279.88 | 100% | 100% | 2279.88
3 | PAVIMENTAÇÃO | 76.89 | 0.0824% | 76.89 | 100% | 100% | 76.89
4 | PINTURA | 46895.26 | 50.25% | 46895.26 | 100% | 100% | 46895.26
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 357.1 | 0.3827% | 357.1 | 100% | 100% | 357.1
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4630.28 | 4.962% | 4630.28 | 100% | 100% | 4630.28
7 | LOUÇAS E METAIS | 769.28 | 0.8244% | 769.28 | 100% | 100% | 769.28
8 | ESQUADRIAS | 1084.68 | 1.162% | 1084.68 | 100% | 100% | 1084.68
9 | SERVIÇOS FINAIS | 7439.37 | 7.972% | 7439.37 | 100% | 100% | 7439.37
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 93315.01 | 100% | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | (Intervalo do período) |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | TOTAL (%) | TOTAL (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 93315.01 | 100% | 100% | 93315.01
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 93315.01 | 100% | 100% | 93315.01
Itajaí, 05 de Dezembro de 2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR