## Orçamento Sintético
REFORMA DA COBERTURA DO CEDIN VERDE VALE
Prazo: | 60 DIAS |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-07-14
Local: | R. OSVALDO BERTEMES, 10 - FAZENDINHA, ITAJAÍ - SC, 88306-018 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 351,18 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 05/2023 - SC - SBC - 06/2023 - SC - ORSE - 04/2023 - SE - CPOS/CDHU - 03/2023 - SP |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 7298.04 | 6.321%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 2264.84 | 1.962%
1.1.1 | SME-CANT-002 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 2 | 907.1 | 1132.42 | 2264.84 | 1.962%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | 5033.2 | 4.359%
1.2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 351.18 | 3.52 | 4.39 | 1541.68 | 1.335%
1.2.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 351.18 | 7.59 | 9.47 | 3325.67 | 2.88%
1.2.3 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 77.5 | 1.72 | 2.14 | 165.85 | 0.1436%
2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 80783.86 | 69.97%
2.1 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 34401.59 | 29.79%
2.1.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 351.18 | 45.13 | 56.34 | 19785.48 | 17.14%
2.1.2 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 351.18 | 33.34 | 41.62 | 14616.11 | 12.66%
2.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 24440.19 | 21.17%
2.2.1 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 351.18 | 46.37 | 57.88 | 20326.29 | 17.6%
2.2.2 | 94223 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 38 | 73.23 | 91.42 | 3473.96 | 3.009%
2.2.3 | 94223 | SINAPI | ESPIGÃO DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 7 | 73.23 | 91.42 | 639.94 | 0.5542%
2.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | 21942.08 | 19%
2.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 100.27 | 175.29 | 218.83 | 21942.08 | 19%
3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 14778.72 | 12.8%
3.1 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 12368.56 | 10.71%
3.1.1 | 101869 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 52 | 38.16 | 47.63 | 2476.76 | 2.145%
3.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 17.16 | 84.97 | 106.07 | 1820.16 | 1.576%
3.1.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 17.16 | 33.34 | 41.62 | 714.19 | 0.6185%
3.1.4 | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 118.75 | 148.24 | 148.24 | 0.1284%
3.1.5 | 104154 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1087.48 | 1357.61 | 1357.61 | 1.176%
3.1.6 | 98109 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 842.31 | 1051.53 | 2103.06 | 1.821%
3.1.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 52 | 39.37 | 49.14 | 2555.28 | 2.213%
3.1.8 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 477.92 | 596.63 | 1193.26 | 1.033%
3.2 |  |  | PLUVIAL ¦ DRENAGEM |  |  |  |  | 2410.16 | 2.087%
3.2.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 58.4 | 33.06 | 41.27 | 2410.16 | 2.087%
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3885.99 | 3.366%
4.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 3885.99 | 3.366%
4.1.1 | SME-ELET-001 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UN | 1 | 3112.78 | 3885.99 | 3885.99 | 3.366%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 7930.57 | 6.869%
5.1 |  |  | TETO |  |  |  |  | 7930.57 | 6.869%
5.1.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (BEIRAL) | m² | 77.5 | 81.97 | 102.33 | 7930.57 | 6.869%
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 784.79 | 0.6797%
6.1 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 784.79 | 0.6797%
6.1.1 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 27.8 | 8.49 | 10.59 | 294.4 | 0.255%
6.1.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 194.6 | 2.02 | 2.52 | 490.39 | 0.4247%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 92487.9606
[5 empty] | Total do BDI |  | 22974.0094
[5 empty] | Total Geral |  | 115461.97
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REFORMA DA COBERTURA DO CEDIN VERDE VALE
REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | PESO | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 7298.04 | 6.321% | 7298.04 | 100% | 0 | 0% | 100% | 7298.04
2 | COBERTURAS | 80783.86 | 69.97% | 56548.702 | 70% | 24235.158 | 30% | 100% | 80783.86
3 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 14778.72 | 12.8% | 14778.72 | 100% | 0 | 0% | 100% | 14778.72
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3885.99 | 3.366% | 2720.193 | 70% | 1165.797 | 30% | 100% | 3885.99
5 | REVESTIMENTOS | 7930.57 | 6.869% | 0 | 0% | 7930.57 | 100% | 100% | 7930.57
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 784.79 | 0.6797% | 0 | 0% | 784.79 | 100% | 100% | 784.79
RESUMO CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO (REFORMA)
TOTAL DOS SERVIÇOS |  | 115461.97 | 100% | PRAZO EM DIAS |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | 30 - MÊS 1 |  | 60 - MÊS 2 |  | (%) | (R$)
TOTAL MENSAL SIMPLES |  |  |  | 81345.655 | 70.45% | 34116.315 | 29.55% | 100% | 115461.97
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  | 81345.655 | 70.45% | 115461.97 | 100%
ARQ. ELMIR BORTOLANZA - CAU A48286-2
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

## DEMONS BDI
REFORMA DA COBERTURA DO CEDIN VERDE VALE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação