## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Implantação de Galeria Simples Celular de Concreto e Pavimentação | [7 empty] | Extensão (m): | 166
Localização: Bairro Ressacada | [7 empty] | BDI: | 24.18%
Tipo de Serviço: Drenagem Pluvial e Pavimentação | [7 empty] | IPCA CASAN | 1.039
Data: 08/23 | [7 empty] | IPCA SICRO | 1.002
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 10162.14 | 0.891%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão PMI (200x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 250 | 310.45 | 931.35
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra (200x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 4 | m² | 250 | 310.45 | 1241.8
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 3 | mês | 895 | 1111.41 | 3334.23
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição de Custo | 655.6 | m² | 5.72 | 7.1 | 4654.76
2.0 | MACRODRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 917374.44 | 80.43%
2.1 | Escavação de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, com profundidade de 1,5 a 3,0 m | SINAPI | 102281 | 1704.56 | m³ | 4.98 | 6.18 | 10534.18
2.2 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 2215.928 | m³ | 1.3 | 1.61 | 3567.64
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 18835.388 | m³xkm | 2.71 | 3.37 | 63475.26
2.4 | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição de Custo | 863.2 | m² | 14.94 | 18.55 | 16012.36
2.5 | Esgotamento de vala com moto-bomba (por hora) | SINAPI | Composição de Custo | 396 | h | 22.363 | 27.77 | 10996.92
2.6 | Mobilização, demobilização e transporte de equipamentos | CASAN | 60201 | 1 | und | 2991.24 | 3714.52 | 3714.52
2.7 | Operação do sistema de rebaixamento | CASAN | 60202 | 44 | cjdia | 458.44 | 569.29 | 25048.76
2.8 | Ponteira filtrante em vala | CASAN | 60205 | 221 | und | 94.8 | 117.72 | 26016.12
2.9 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição de Custo | 326.16 | m² | 9.49 | 11.78 | 3842.16
2.10 | Fornecimento e espalhamento de pedra tipo rachão | SICRO | 2003868 | 131.12 | m³ | 132.23 | 164.2 | 21529.9
2.11 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 170.456 | m³ | 1.3 | 1.61 | 274.43
2.12 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 3613.6672 | m³xkm | 2.71 | 3.37 | 12178.06
2.13 | Fornecimento e Assentamento de galeria de concreto BSCC (2,50x1,50) | SICRO | Composição de Custo | 116 | m | 2724.9771 | 3383.88 | 392530.08
2.14 | Fornecimento e Assentamento de galeria de concreto BSCC (2,00x1,50) | SICRO | Composição de Custo | 50 | m | 1901.7414 | 2361.58 | 118079
2.15 | Boca de BSCC (2,50x1,50) | SICRO | Composição de Custo | 2 | und | 18130.48 | 22514.43 | 45028.86
2.16 | Boca de BSCC (2,00x1,50) | SICRO | Composição de Custo | 1 | und | 14393.56 | 17873.92 | 17873.92
2.17 | Caixa de Ligação - CLP 06 | SICRO | 2003652 | 2 | und | 4132.68 | 5131.96 | 10263.92
2.18 | Chaminé de acesso para manutenção | SICRO | 2003714 | 2 | und | 1461.72 | 1815.16 | 3630.32
2.19 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição de Custo | 662.98 | m³ | 100.76 | 125.12 | 82952.06
2.20 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 696.129 | m³ | 1.3 | 1.61 | 1120.77
2.21 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 14270.6445 | m³xkm | 2.71 | 3.37 | 48092.07
2.22 | Reaterro de vala, sem substituição de material | SINAPI | 93369 | 43.3 | m³ | 11.4 | 14.16 | 613.13
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 124176.26 | 10.89%
3.1 | Remoção de pavimento existente
3.1.1 | Remoção de lajota sextavada | SICRO | 1600441 | 808.4 | m² | 3.93 | 4.88 | 3944.99
3.1.2 | Rebaixamento de subleito, espessura=20cm | SICRO | 5501706 | 30.56 | m³ | 7.1 | 8.82 | 269.54
3.1.3 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 152.0956 | m³ | 1.3 | 1.61 | 244.87
3.1.4 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 826.8864 | m³xkm | 2.71 | 3.37 | 2786.61
3.2 | Pavimentação
3.2.1 | Regularização e compactação do sub leito | SINAPI | 100576 | 808.4 | m² | 2.3 | 2.86 | 2312.02
3.2.2 | Base em pó de pedra e=20cm, fornecimento e execução | SINAPI | Composição de Custo | 161.68 | m³ | 142.33 | 176.75 | 28576.94
3.2.3 | Carga, manobra e descarga do material | SINAPI | Composição de Custo | 210.184 | m³ | 1.3 | 1.61 | 338.4
3.2.4 | Transporte de material com caminhão basculante 6m³/12t | SINAPI | 97914 | 4455.9008 | m³xkm | 2.71 | 3.37 | 15016.39
3.2.5 | Fornecimento e assentamento de lajota sextavada e=8cm fck=35MPa | SINAPI | 92394 | 808.4 | m² | 70.41 | 87.44 | 70686.5
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 88844.4 | 7.79%
4.1 | Engenheiro pleno de obra | SINAPI | 90778 | 132 | h | 111.24 | 138.14 | 18234.48
4.2 | Mestre de obras | SINAPI | 90780 | 528 | h | 54.75 | 67.99 | 35898.72
4.3 | Vigia | SINAPI | 88326 | 1080 | h | 25.88 | 32.14 | 34711.2
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 1140557.24 | 100%
Referências: SINAPI JUL/23 - SICRO ABR/23 (IPCA atualizado para JUL/23) - CASAN MAI/22 ( IPCA atualizado para JUN/23)

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material com caminhão basculante 6m³/12t
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 185,16 | 0.007 | 1.3
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.3
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: | Embasamento de material granular - pó de pedra
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor sem frete) | m³ | 101,01 | 1.15 | 116.16
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 1.3 | 26.17
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 142.33
*Código base para a formatação da composição : 73817/1
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2020
Atividade: | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 67,50 | 1.05 | 70.88
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014 | chp | 125,50 | 0.04 | 5.02
6259 | Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014 | chp | 230,23 | 0.08 | 18.42
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.32 | 6.44
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 100.76
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2019
*Código base para a formatação da composição : 79482
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m²
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
4011 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10kn/m | m² | 8,66 | 1.05 | 9.09
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.02 | 0.4
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 9.49
*Código base para a formatação da composição : 73881/1
*Composição retirada da tabela Sinapi Julho 2021
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 400g/m²
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
4012 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 21kn/m | m² | 17,37 | 1.05 | 18.24
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.02 | 0.4
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 18.64
*Código base para a formatação da composição : 73881/3
*Composição retirada da tabela SINAPI Janeiro 2019
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.0486 | 0.98
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 27,21 | 0.0243 | 0.66
43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | kg | 15,34 | 0.0188 | 0.29
10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | kg | 11,45 | 0.7528 | 8.62
2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | m | 3,00 | 0.0031 | 0.01
5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 250,19 | 0.0002 | 0.05
90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | chp | 189,00 | 0.0219 | 4.14
84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | chi | 77,30 | 0.0024 | 0.19
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 14.94
Atividade: | Fornecimento e colocação de piso podotátil
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
88256 | Servente com encargos complementares | h | 27,41 | 0.3 | 8.22
88316 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 20,13 | 0.25 | 5.03
36178 | Piso podotátil de concreto, 40X40 esp=2,50cm cor vermelha | und | 11,21 | 6.25 | 70.06
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó | kg | 0,61 | 4.75 | 2.9
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 86.21
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
1213 | Carpinteiro | h | 23,33 | 0.04 | 0.93
6111 | Servente | h | 16,17 | 0.08 | 1.29
244 | Auxiliar de topógrafo | h | 10,46 | 0.04 | 0.42
7595 | Nivelador | h | 13,35 | 0.04 | 0.53
7592 | Topógrafo | h | 23,27 | 0.04 | 0.93
43132 | Arame recozido | kg | 30,00 | 0.008 | 0.24
6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | m | 5,99 | 0.1 | 0.6
4491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | m | 8,40 | 0.08 | 0.67
20247 | Prego com cabeça | kg | 21,85 | 0.005 | 0.11
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 5.72
Atividade: | Esgotamento com moto - bomba autoescovante
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | MEDIDA | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE | TOTAL POR H
73536 | Motobomba centrífuga, motor a gasolina, potência 5,42 HP, bocais 1.1/2"x1", diâmetro rotor 143mm HM/Q = 6mca / 16,8m³/h a 38mca/ 6,6m³/h | chp | 20,35 | 1 | 20.35
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.1 | 2.013
Custo Unitário Direto Total por hora (R$) |  |  |  |  | 22.363
*Composição retirada da tabela SINAPI Junho 2019
* Codigo base para a formatação da composição : 73891/1

## COMP. BSCC
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BSCC 2,5X1,5 m tipo III (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817861*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
[5 empty] | Produção da equipe | 2.49 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 1 | 1 | 0 | 456.2513 | 224.7508 | 456.25
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 456.25
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 3 |  |  |  | 21.0245 | 63.0735
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 63.0735
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 519.3235
Custo por metro da execução | [6 empty] | 208.5637
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31**
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.11798 | m³ |  |  | 515.3 | 60.7972
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**
6817785* | Confecção de BSCC 2,5x1,5 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | 1 | m |  |  | 2455.6162 | 2455.6162
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2516.4134
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2724.9771
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 2,5x1,5 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817785*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 11.19 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW | 2 | 1 | 0 | 234.1474 | 105.033 | 468.29
SICRO E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 111.6182 | 8.1564 | 111.62
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 106.5921 | 76.6733 | 106.59
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 686.5
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 21.0245 | 42.049
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 42.049
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 728.549
Custo unitário da execução | [6 empty] | 65.1071
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1.792 | m³ |  |  | 3.19 | 5.7165
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 37.6304 | kg |  |  | 12.46 | 468.8748
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.792 | m³ |  |  | 424.74 | 761.1341
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 17.6 | m² |  |  | 18.23 | 320.848
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 60.0136 | kg |  |  | 12.57 | 754.371
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 2310.9443
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
5909007 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 4.3008 | t |  |  | 18.5 | 79.5648
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 79.5648
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 2455.6162
* Composição de referência
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Corpo BSCC 2,0X1,5 m tipo III (pré-moldado). Fornecimento e assentamento. | [5 empty] | 6817847*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 2.8457 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9660 | Guindaste sobre esteiras - 220 kW | 1 | 1 | 0 | 456.2513 | 224.7508 | 456.25
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 456.25
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 3 |  |  |  | 21.0245 | 63.0735
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 63.0735
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 519.3235
Custo por metro da execução | [6 empty] | 182.4935
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
2003867 | Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31**
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial | 0.099811 | m³ |  |  | 515.3 | 51.4327
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**
6817772* | Confecção de BSCC 2,0x1,5 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | 1 | m |  |  | 1667.8152 | 1667.8152
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 1719.248
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 1901.7414
* Composição de referência
** Contemplado no orçamento da obra em item específico
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Confecção de BSCC 2,0x1,5 m tipo III (pré-moldado) areia e brita comerciais | [5 empty] | 6817772*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
|  |  |  | Produção da equipe |  | 18.32 | m
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
SICRO E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 2 | 1 | 0 | 234.1474 | 105.033 | 468.29
SICRO E9779 | Grupo gerador - 113 kVA | 1 | 1 | 0 | 111.6182 | 8.1564 | 111.62
SICRO E9022 | Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 1 | 1 | 0 | 106.5921 | 76.6733 | 106.59
[6 empty] | Custo dos Equipamentos | 686.5
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
SICRO P9824 | Servente | 2 |  |  |  | 21.0245 | 42.049
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 42.049
Custo da TOTAL da execução | [6 empty] | 728.549
Custo unitário da execução | [6 empty] | 39.768
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 1.1987 | m³ |  |  | 3.19 | 3.824
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 22.1795 | kg |  |  | 12.46 | 276.3566
1106138 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 1.1987 | m³ |  |  | 284.63 | 341.2002
3117750 | Forma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto prémoldados- utilização de 100 vezes | 15.6 | m² |  |  | 18.23 | 284.388
408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | 53.2263 | kg |  |  | 12.57 | 669.054
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 1574.8228
Tempo Fixo
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
5909007 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Caminhão betoneira 8 m³ | 2.877 | t |  |  | 18.5 | 53.2245
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 53.2245
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 1667.8152
* Composição de referência
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro para BSCC 2,0x1,5 em concreto armado | [5 empty] | 0705233*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
Custo dos Equipamentos
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 8.3862 | m³ |  |  | 3.19 | 26.75
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 598.676 | kg |  |  | 12.46 | 7459.5
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 8.3862 | m³ |  |  | 453.45 | 3802.7
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
3103302 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 43.024 | m² |  |  | 72.16 | 3104.61
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 14393.56
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 14393.56
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituido por lastro em pedra de mão (rachão)
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: | Boca de bueiro para BSCC 2,5x1,5 em concreto armado, com alt. 0 a 1,0m. | [5 empty] | 0705241*
Data: | 2023-08-01
CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA
Equipamento
Item | Descritivo | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
Custo dos Equipamentos
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  |  | Salário-Hora |  | Custo Horário
Custo da Mão de Obra | [6 empty] | 0
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [6 empty] | 0
Custo Horário da execução | [6 empty] | 0
Atividades Auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário |  | Custo
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | 10.1703 | m³ |  |  | 3.19 | 32.44
1109669** | Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial
407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 733.434 | kg |  |  | 12.46 | 9138.59
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 10.1703 | m³ |  |  | 453.45 | 4611.74
1106057*** | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
3106121 | Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada | 47.6 | m² |  |  | 92.02 | 4380.15
Custo das atividades auxiliares | [6 empty] | 18130.48
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R$) | [6 empty] | 18130.48
* Composição de referência
** O serviço será em concreto aparente
*** O item foi substituído por lastro em pedra de mão (rachão)

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [8 empty] | DATA: Ago/2023
Localização: Bairro Ressacada - Itajaí - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  | CARACTERÍSTICAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [7 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10162.14 | 4064.856 | 40% | 2032.428 | 20% | 2032.428 | 20% | 2032.428 | 20% | 10162.14 | 100%
2.0 | MACRODRENAGEM PLUVIAL | 917374.44 | 229343.61 | 25% | 275212.332 | 30% | 275212.332 | 30% | 137606.166 | 15% | 917374.44 | 100%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 124176.26 | 12417.626 | 10% | 12417.626 | 10% | 49670.504 | 40% | 49670.504 | 40% | 124176.26 | 100%
4.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 88844.4 | 22211.1 | 25% | 22211.1 | 25% | 22211.1 | 25% | 22211.1 | 25% | 88844.4 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 1140557.24 | 268037.192 | 23.5% | 311873.486 | 27.34% | 349126.364 | 30.61% | 211520.198 | 18.55% | 1140557.24 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 268037.192 | 23.5% | 579910.678 | 50.84% | 929037.042 | 81.45% | 1140557.24 | 100%