## Plan1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPOSTOS POR ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COLETADAS EM POÇOS DE MONITORAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, EM POÇOS DE MONITORAMENTO INSTALADOS EM TERRENOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E EM CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E ÓLEO EM USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ - SC.
Item | Empresa |  | Valor
I | Aquavita Análise Química e Microbiológica Ltda. |  | 374864.22
II | Laboratório Eco Análises Ltda. |  | 321467.02
III | TECLAB Laboratórios Ltda. |  | 288508
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPOSTOS POR ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COLETADAS EM POÇOS DE MONITORAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, EM POÇOS DE MONITORAMENTO INSTALADOS EM TERRENOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E EM CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E ÓLEO EM USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ - SC.
Cronograma
Item | Serviço | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
I | Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de cemitérios municipais e análise | 1ª amostragem | Entrega laudo | 2ª amostragem | Entrega laudo | 3ª amostragem | Entrega laudo | 4ª amostragem | Entrega laudo | 5ª amostragem | Entrega laudo | 6ª amostragem | Entrega laudo
II | Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de aterro de resíduos da construção civil - RCC e análise | 1ª amostragem | Entrega laudo | 2ª amostragem | Entrega laudo | 3ª amostragem | Entrega laudo | 4ª amostragem | Entrega laudo | 5ª amostragem | Entrega laudo | 6ª amostragem | Entrega laudo
III | Coleta em caixas separadoras de água e óleo - CSAO em Usina de Asfalto e análise | Mês 5: 1ª amostragem; Mês 6: Entrega laudo; Mês 11: 2ª amostragem; Mês 12: Entrega laudo
Valor mês |  | Mês 1: 54713.42; Mês 3: 54713.42; Mês 5: 54713.41; Mês 7: 54713.42; Mês 9: 54713.42; Mês 11: 54713.41
Total semestre |  | Mês 1: 164140.25; Mês 7: 164140.25
328280.5
Item | DESCRIÇÃO | Mês 1: Quantidade; Mês 2: Aquavita Análise Química e Microbiológica Ltda.; Mês 4: Laboratório Eco Análises Ltda.; Mês 6: TECLAB Laboratórios Ltda.; Mês 8: VALOR UNITÁRIO; Mês 9: VALOR TOTAL
|  |  | Valor total |  | Valor total |  | Valor total |  | MEDIA | MEDIA
I | Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de cemitérios municipal, análises laboratoriais e emissão de laudo | Mês 1: 312; Mês 2: 230330.88; Mês 4: 246384; Mês 6: 233126.4; Mês 8: 758.3774; Mês 9: 236614.56
II | Coleta em poços de monitoramento de águas subterrâneas de aterro de resíduos da construção civil - RCC, análises laboratoriais e emissão de laudo | Mês 1: 30; Mês 2: 143923.5; Mês 4: 74490.18; Mês 6: 36645.6; Mês 8: 2833.992; Mês 9: 85019.7
III | Coleta em caixas separadoras de água e óleo - CSAO em usina de asfalto, análises laboratoriais e emissão de laudo | Mês 1: 8; Mês 2: 609.84; Mês 4: 592.84; Mês 6: 736; Mês 8: 80.7783; Mês 9: 646.24
IV | Taxa de coleta | Mês 1: 6; Mês 2: -; Mês 4: -; Mês 6: 18000; Mês 8: 1000; Mês 9: 6000
|  |  | Total | 374864.22 | Total | 321467.02 | Total | 288508 | TOTAL MÉDIA | 328280.5