## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  | RV05
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  | SET/2023
CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
BDI = 21,55%
REFERENCIAL | 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 301505.76
SINAPI JUL/23 - 34780 | 1.1 Engenheiro civil pleno de obras | 528 | h | 125.76 | 152.86 | 80710.08
SINAPI JUL/23 - 93572 | 1.2 Encarregado de obras | 6 | mês | 6796.87 | 8261.6 | 49569.6
SINAPI JUL/23 - 94295 | 1.3 Mestre de obras | 6 | mês | 11068.89 | 13454.24 | 80725.44
SINAPI JUL/23 - 100321 | 1.4 Técnico de segurança do trabalho | 6 | mês | 7264.37 | 8829.84 | 52979.04
SINAPI JUL/23 - 94296 | 1.5 Topográfo | 6 | mês | 5144.88 | 6253.6 | 37521.6
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26122.22
SINAPI JUL/23 - 103689 | 2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, adesivada, de 2,4x1,2 m | 5.76 | m² | 314.4 | 382.15 | 2201.18
Orçamento | 2.2 Aluguel de container tipo escritório, larg.=2,43m, comp.=4,00m, c/ isolamento EPS 20mm com forro em PVC | 8 | mês | 643.33 | 781.97 | 6255.76
Orçamento | 2.3 Mobilização e desmobilização container | 1 | un | 2333.33 | 2836.16 | 2836.16
Orçamento | 2.4 Locação de banheiro químico com transporte e fornecimento de materiais de limpeza e 2 higienizações/semana | 12 | mês | 1016.67 | 1235.76 | 14829.12
| 3 DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 7985.14
SINAPI JUL/23 - 97629 | 3.1 Demolição de dispositivos de concreto armado | 28.12 | m³ | 135.44 | 164.63 | 4629.4
SINAPI JUL/23 - 97636 | 3.2 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 103.08 | m² | 18.5 | 22.49 | 2318.27
SINAPI JUL/23 - 97629 | 3.3 Demolição de meio fio | 0.72 | m³ | 135.44 | 164.63 | 118.53
SINAPI JUL/23 - 95875 | 3.4 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 6,0 km) | 234.89 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 652.99
Composição | 3.5 Corte em asfalto com disco diamantado | 68.72 | m | 3.18 | 3.87 | 265.95
| 4 TUNNEL LINER |  |  |  |  | 1639673.99
SINAPI JUL/23 - 95875 | 4.1 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 7,4 km) | 2994.08 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 8323.54
Orçamento | 4.2 Mão de obra e materias p/ enfilagens comprimento de 7,50 m | 160 | m | 1450 | 1762.48 | 281996.8
Orçamento | 4.3 Mão de obra, material e equipamentos p/ execução de tunnel liner, inclusive escavação | 160 | m | 4790 | 5822.25 | 931560
Orçamento | 4.4 Mobilização equipe | 1 | und | 30000 | 36465 | 36465
Orçamento | 4.5 Mão de obra, material e equipamentos p/ execução de revest. interno conc. projetado fck=21 MPa e tela Q92, esp.=5cm | 160 | m | 992 | 1205.78 | 192924.8
Composição | 4.6 Boca de ala de concreto | 2 | un | 51386.56 | 62460.36 | 124920.72
SICRO ABR/23 - 1513941 | 4.7 Contenção em solo-cimento ensacado (ensecadeira) | 97.44 | m³ | 536 | 651.51 | 63483.13
| 5 GALERIA PLUVIAL |  |  |  |  | 532928.66
SINAPI JUL/23 - 90082 | 5.1 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50 m | 759.28 | m³ | 10.83 | 13.16 | 9992.12
Composição | 5.2 Caga manobra e descarga de material | 1025.03 | m³ | 1.33 | 1.62 | 1660.55
SINAPI JUL/23 - 95875 | 5.3 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 6,0 km) | 6150.18 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 17097.5
Composição | 5.4 Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | 301.6 | m² | 15.25 | 18.54 | 5591.66
SICRO ABR/23 - 2003868 | 5.5 Execução e compactação de base de pedra rachão, e = 30 cm | 67.86 | m³ | 134.23 | 163.16 | 11072.04
Composição | 5.6 Caga manobra e descarga de material | 88.738 | m³ | 1.33 | 1.62 | 143.76
SINAPI JUL/23 - 95875 | 5.7 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 19 km) | 1686.02 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 4687.14
SICRO ABR/23 - 0705183 | 5.8 Aduela/galeria fechada pré-moldada de concreto armado, seção quadrangular interna de 2,00x2,00m, mísula 20x20cm, comp. 1,00m, esp. mín. 15cm, TB-45 e fck 30 MPa, fornecimento e assentamento | 76 | m | 3291.78 | 4001.16 | 304088.16
SINAPI JUL/23 - 104515 | 5.9 Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduela pré-moldada de concreto armado | 157.32 | m² | 27.67 | 33.63 | 5290.67
SINAPI JUL/23 - 93382 | 5.10 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | 246.56 | m³ | 34.52 | 41.96 | 10345.66
SINAPI JUL/23 - 368 | 5.11 Fornecimento de areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 246.56 | m³ | 67.5 | 82.05 | 20230.25
Composição | 5.12 Caga manobra e descarga de material | 258.888 | m³ | 1.33 | 1.62 | 419.4
SINAPI JUL/23 - 95875 | 5.13 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 22 km) | 5695.54 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 15833.6
SINAPI JUL/23 - 37450 + 92850 | 5.14 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø30cm - PS1 | 4 | m | 50.12 | 60.92 | 243.68
SICRO ABR/23 - 2003850 | 5.15 Lastro de brita 0 ou 1 e = 10 cm | 0.4 | m³ | 144.12 | 175.18 | 70.07
SINAPI JUL/23 - 97933 | 5.16 Boca de lobo de concreto 0,61x1,0x1,0 m | 1 | un | 1021.54 | 1241.68 | 1241.68
Composição | 5.17 Boca de ala de concreto | 2 | un | 51386.56 | 62460.36 | 124920.72
| 6 PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 13591.59
SINAPI JUL/23 - 96396 | 6.1 Execução e compactação de camada de base de brita graduada e = 20cm | 45.24 | m³ | 181.48 | 220.59 | 9979.49
Composição | 6.2 Caga manobra e descarga de material | 66.35 | m³ | 1.33 | 1.62 | 107.49
SINAPI JUL/23 - 95875 | 6.3 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT = 19 km) | 1260.65 | m³xkm | 2.29 | 2.78 | 3504.61
| 7 GUIA E CALÇADA |  |  |  |  | 8576.98
SINAPI JUL/23 - 94273 | 7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado para vias urbanas | 36 | m | 54.12 | 65.78 | 2368.08
SICRO ABR/23 - 2003850 | 7.2 Lastro de brita 0 ou 1 e = 5 cm | 1.2 | m³ | 144.12 | 175.18 | 210.22
SINAPI JUL/23 - 94991 | 7.3 Execução de passeio (CALÇADA) e = 6 cm, fck 20 MPa | 1.44 | m³ | 713.82 | 867.65 | 1249.42
SINAPI JUL/23 - 101091 | 7.4 Execução de calçada com ladrilho, área externa | 24 | m² | 148.21 | 180.15 | 4323.6
Composição | 7.5 Fornecimento e colocação de piso podotátil | 4.8 | m² | 72.96 | 88.68 | 425.66
| 8 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 22823.74
SICRO ABR/23 - M0048 | 8.1 Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 vezes | 51 | un | 140.29 | 170.52 | 8696.52
SICRO ABR/23 - M0047 | 8.2 Cone de borracha, alt. 75 cm | 13 | un | 103.84 | 126.22 | 1640.86
SICRO ABR/23 - M0767 | 8.3 Sinalizador solar traflight com parafuso | 11 | un | 193.27 | 234.92 | 2584.12
Orçamento | 8.4 Placas de sinalização provisória - A21b 45x45cm + suporte | 2 | un | 383.33 | 465.94 | 931.88
Orçamento | 8.5 Placas de sinalização provisória - A21c 45x45cm + suporte | 2 | un | 383.33 | 465.94 | 931.88
Orçamento | 8.6 Placas de sinalização provisória - A24 45x45cm + suporte | 10 | un | 383.33 | 465.94 | 4659.4
Orçamento | 8.7 Placas de sinalização provisória - "Desvio" 100x50cm + suporte | 4 | un | 463.33 | 563.18 | 2252.72
Orçamento | 8.8 Placas de sinalização provisória - "Fim das obras" 100x50cm + suporte | 2 | un | 463.33 | 563.18 | 1126.36
TOTAL | [5 empty] | 2553208.08
desonerado

## Composições
COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  | RV04
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  | SET/2023
CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
Composição | Boca de ala de concreto
SINAPI JUL/23 - 96620 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers | 24.93 | m³ | 688 | 17151.84
SINAPI JUL/23 - 102727 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para boca para bueiro | 62.28 | m³ | 107.64 | 6703.82
SINAPI JUL/23 - 102728 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 6,3 mm | 81.2 | kg | 16.17 | 1313
SINAPI JUL/23 - 102729 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 8 mm | 295.5 | kg | 14.98 | 4426.59
SINAPI JUL/23 - 102730 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 10 mm | 332.6 | kg | 13.3 | 4423.58
SINAPI JUL/23 - 102731 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 12,5 mm | 56.5 | kg | 11.17 | 631.11
SINAPI JUL/23 - 102734 | Armação de soleira, utilizando aço CA50 de 6,3 mm | 81.2 | kg | 15.07 | 1223.68
SINAPI JUL/23 - 102736 | Concretagem de boca para bueiro com uso de bomba, fck=20 Mpa | 24.93 | m³ | 622.26 | 15512.94
Custo da composição |  |  |  |  | 51386.56
Composição | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
SINAPI JUL/23 - 88316 | Servente com encargos complementares | 0.0486 | h | 22.8 | 1.11
SINAPI JUL/23 - 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | 0.0243 | h | 31.02 | 0.75
SINAPI JUL/23 - 43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | 0.0188 | kg | 15.34 | 0.29
SINAPI JUL/23 - 10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | 0.7528 | kg | 11.45 | 8.62
SINAPI JUL/23 - 2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | 0.0031 | m | 3 | 0.01
SINAPI JUL/23 - 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | 0.0002 | chp | 255.07 | 0.05
SINAPI JUL/23 - 90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | 0.0219 | chp | 192.94 | 4.23
SINAPI JUL/23 - 84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | 0.0024 | chi | 81.24 | 0.19
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 15.25
Composição | Fornecimento e colocação de piso podotátil
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade | Salário-hora |  | Custo Horário
88256 | Azulejista ou ladrilhista | 0.3 |  | 31.23 | 9.37
88316 | Servente | 0.25 |  | 22.8 | 5.7
Custo da Mão de Obra |  |  |  |  | 15.07
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) |  |  |  |  | 2.34
Custo da execução |  |  |  |  | 17.41
Atividades auxiliares
Item | Descritivo | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
36178 | Piso podotátil de concreto, 40X40 esp=2,50cm cor vermelha | 6.25 | und | 11.21 | 70.06
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó | 4.75 | kg | 0,61 | 2.9
Custo das atividades auxiliares |  |  |  |  | 72.96
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R$) |  |  |  |  | 90.37
Composição | Carga, manobra e descarga de material | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | 0.007 | chp | 189.62 | 1.33
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.33
Composição | Corte de asfalto | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
SICRO ABR/23 - P9824 | Servente | 0.044 | h | 21.0245 | 0.93
SICRO ABR/23 - E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10kw | 0.044 | h | 19.1087 | 0.84
SICRO ABR/23 - M1385 | Disco de corte | 0.0033 | und | 428.0685 | 1.41
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) |  |  |  |  | 3.18

## BDI Itajaí
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0%
| Subtotal | 5.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 21.55%
FÓRMULA:

## Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 | [12 empty] | RV04
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA | [12 empty] | SET/2023
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAIS
** | FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS (TCPU) ARTERIS E ANTT | ** | ** | [12 empty] | **
**
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 301505.76 | 11.81% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | 100%
|  |  |  | VALOR | 50250.96 | VALOR | 50250.96 | VALOR | 50250.96 | VALOR | 50250.96 | VALOR | 50250.96 | VALOR | 50250.96 | 301505.76
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26122.22 | 1.023% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 26122.22 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 26122.22
3 | DEMOLIÇÃO | 7985.14 | 0.3127% | % | 100% | % |  | % |  | % | [5 empty] | 100%
|  |  |  | VALOR | 7985.14 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | [5 empty] | 7985.14
4 | TUNNEL LINER | 1639673.99 | 64.22% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | % | 16.67% | 100%
|  |  |  | VALOR | 273278.9983 | VALOR | 273278.9983 | VALOR | 273278.9983 | VALOR | 273278.9983 | VALOR | 273278.9983 | VALOR | 273278.9983 | 1639673.99
5 | GALERIA PLUVIAL | 532928.66 | 20.87% | % | 50% | % | 50% | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 266464.33 | VALOR | 266464.33 | VALOR | 0 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 532928.66
6 | PAVIMENTAÇÃO | 13591.59 | 0.5323% | % |  | % | 50% | % | 50% | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR | 6795.795 | VALOR | 6795.795 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 0 | 13591.59
7 | GUIA E CALÇADA | 8576.98 | 0.3359% | % |  | % | 50% | % | 50% | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR | 4288.49 | VALOR | 4288.49 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 0 | 8576.98
8 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 22823.74 | 0.8939% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 22823.74 | VALOR | 0 | VALOR | 0 | VALOR | 0 | VALOR | 0 | VALOR | 0 | 22823.74
TOTAIS |  | 2553208.08 | 100%
|  | VALOR TOTAL NO MÊS |  | VALOR | 646925.3883 | VALOR | 601078.5733 | VALOR | 334614.2433 | VALOR | 323529.9583 | VALOR | 323529.9583 | VALOR | 323529.9583 | 2553208.08
|  | EXECUTADO MENSAL |  | % | 25.34% | % | 23.54% | % | 13.11% | % | 12.67% | % | 12.67% | % | 12.67% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  | VALOR | 646925.3883 | VALOR | 1248003.9617 | VALOR | 1582618.205 | VALOR | 1906148.1633 | VALOR | 2229678.1217 | VALOR | 2553208.08

## COTAÇÕES
COTAÇÕES DE MERCADO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  | RV05
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  | SET/2023
CÓDIGO | FORNECEDOR | CNPJ | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
Serviço | Aluguel de container tipo escritório, larg.=2,43m, comp.=4,00m, c/ isolamento EPS 20mm com forro em PVC
| Locatainer Locações de Container LTDA | 14.824.857/0001-30 | mês | 500
| Multi Container LTDA | 23.119.516/0001-55 | mês | 750
| Joinville Locadora de Containers LTDA | 27.508.863/001-20 | mês | 680
Custo Médio |  |  |  | 643.3333
Serviço | Mobilização e desmobilização container
| Locatainer Locações de Container LTDA | 14.824.857/0001-30 | und | 1600
| Multi Container LTDA | 23.119.516/0001-55 | und | 3400
| Joinville Locadora de Containers LTDA | 27.508.863/001-20 | und | 2000
Custo |  |  |  | 2333.3333
Serviço | Locação de banheiro químico com transporte e fornecimento de materiais de limpeza e 2 higienizações/semana
| Tendas Itajaí | 24.879.794/0001-73 | mês | 900
| Multiban Sanitários Portáteis | 08.158.865/0001-92 | mês | 850
| Almeida Serviços | 49.176.414/0001-65 | mês | 1300
Custo |  |  |  | 1016.6667
Serviço | Mão de obra e materias p/ enfilagens comprimento de 7,50 m
| Mateus Lincoln Construções e Comércio LTDA | 07.471.760/00011-26 | m | 4790
Custo |  |  |  | 4790
Serviço | Mão de obra, material e equipamentos p/ execução de tunnel liner, inclusive escavação
| Mateus Lincoln Construções e Comércio LTDA | 07.471.760/00011-26 | m | 992
Custo |  |  |  | 992
Serviço | Mobilização equipe
| Mateus Lincoln Construções e Comércio LTDA | 07.471.760/00011-26 | m | 1450
Custo |  |  |  | 1450
Serviço | Mão de obra, material e equipamentos p/ execução de revest. interno conc. projetado fck=21 MPa e tela Q92, esp.=5cm
| Mateus Lincoln Construções e Comércio LTDA | 07.471.760/00011-26 | und | 30000
Custo |  |  |  | 30000
Serviço | Placas de sinalização provisória - A21b 45x45cm + suporte
| Sinalizavia Sinalização Viária LTDA | 22.221.801/0001-10 | und | 480
| Engetran Sinalizações | 85.399.368/0001-27 | und | 220
| WH Sul Sinalização LTDA | 29.821.122/0001-20 | und | 450
Custo |  |  |  | 383.3333
Serviço | Placas de sinalização provisória - A21c 45x45cm + suporte
| Sinalizavia Sinalização Viária LTDA | 22.221.801/0001-10 | und | 480
| Engetran Sinalizações | 85.399.368/0001-27 | und | 220
| WH Sul Sinalização LTDA | 29.821.122/0001-20 | und | 450
Custo |  |  |  | 383.3333
Serviço | Placas de sinalização provisória - A24 45x45cm + suporte
| Sinalizavia Sinalização Viária LTDA | 22.221.801/0001-10 | und | 480
| Engetran Sinalizações | 85.399.368/0001-27 | und | 220
| WH Sul Sinalização LTDA | 29.821.122/0001-20 | und | 450
Custo |  |  |  | 383.3333
Serviço | Placas de sinalização provisória - "Desvio" 100x50cm + suporte
| Sinalizavia Sinalização Viária LTDA | 22.221.801/0001-10 | und | 580
| Engetran Sinalizações | 85.399.368/0001-27 | und | 290
| WH Sul Sinalização LTDA | 29.821.122/0001-20 | und | 520
Custo |  |  |  | 463.3333
Serviço | Placas de sinalização provisória - "Fim das obras" 100x50cm + suporte
| Sinalizavia Sinalização Viária LTDA | 22.221.801/0001-10 | und | 580
| Engetran Sinalizações | 85.399.368/0001-27 | und | 290
| WH Sul Sinalização LTDA | 29.821.122/0001-20 | und | 520
Custo |  |  |  | 463.3333