## MCV 01 - AMPLIAÇÃO
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
Planilha: | MCV 1 - AMPLIAÇÃO
Prazo: | 150 DIAS |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-09-11
Local: | R. Mansueto Felizardo Vieira, 557 - Baía, Itajaí - SC, 88316-713 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 255,23 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ SBC - 09/2023 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 04/2023 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 1 |  | 9482.14 | 1.511%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  | 1 |  | 2373.63 | 0.3784%
1.1.1 | SME-ARQ-002 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA | M² | 255.23 | 7.45 | 9.3 | 2373.63 | 0.3784%
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 |  | 7108.51 | 1.133%
1.2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 51.05 | 80.15 | 100.05 | 5107.55 | 0.8142%
1.2.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 816.72 | 1.97 | 2.45 | 2000.96 | 0.319%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 1 |  | 87097.55 | 13.88%
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 255.23 | 2.42 | 3.02 | 770.79 | 0.1229%
2.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 255.23 | 263.19 | 328.56 | 83858.36 | 13.37%
2.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 65.91 | 82.28 | 2468.4 | 0.3935%
3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 1 |  | 44401.06 | 7.078%
3.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 4.05 | 3644.1 | 4549.29 | 18424.62 | 2.937%
3.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5.71 | 3644.1 | 4549.29 | 25976.44 | 4.141%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 3663.35 | 0.5839%
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 31.24 | 49.47 | 61.75 | 1929.07 | 0.3075%
4.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 46.86 | 29.65 | 37.01 | 1734.28 | 0.2764%
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  | 1 |  | 47494.77 | 7.571%
5.1 |  |  | ALVENARIA |  |  | 1 |  | 32707.61 | 5.214%
5.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 250.52 | 101.77 | 127.04 | 31826.06 | 5.073%
5.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 95.2 | 7.42 | 9.26 | 881.55 | 0.1405%
5.2 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  | 1 |  | 14787.16 | 2.357%
5.2.1 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.2 | 134.29 | 167.64 | 871.72 | 0.139%
5.2.2 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 168.42 | 210.25 | 7064.4 | 1.126%
5.2.3 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 33.6 | 163.33 | 203.9 | 6851.04 | 1.092%
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  | 1 |  | 99523.16 | 15.86%
6.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 1 |  | 55964.12 | 8.921%
6.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 501.03 | 5.36 | 6.69 | 3351.89 | 0.5343%
6.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 501.03 | 46.69 | 58.28 | 29200.02 | 4.655%
6.1.3 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 123.2 | 77.34 | 96.55 | 11894.96 | 1.896%
6.1.4 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) | M² | 93.72 | 98.44 | 122.89 | 11517.25 | 1.836%
6.2 |  |  | PISO |  |  | 1 |  | 26507.52 | 4.225%
6.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 192 | 54.26 | 67.73 | 13004.16 | 2.073%
6.2.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 192 | 56.34 | 70.33 | 13503.36 | 2.152%
6.3 |  |  | FORRO |  |  | 1 |  | 17051.52 | 2.718%
6.3.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | m² | 192 | 71.14 | 88.81 | 17051.52 | 2.718%
7 |  |  | COBERTURA |  |  | 1 |  | 128581.47 | 20.5%
7.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  | 1 |  | 99023.98 | 15.78%
7.1.1 | 100381 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 319 | 91.37 | 114.06 | 36385.14 | 5.8%
7.1.2 | 92541 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 319 | 157.29 | 196.36 | 62638.84 | 9.985%
7.2 |  |  | TELHA |  |  | 1 |  | 26131.05 | 4.165%
7.2.1 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 319 | 60.07 | 74.99 | 23921.81 | 3.813%
7.2.2 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.21 | 35.25 | 44 | 2209.24 | 0.3522%
7.3 |  |  | CALHA |  |  | 1 |  | 3426.44 | 0.5462%
7.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 29.62 | 92.67 | 115.68 | 3426.44 | 0.5462%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 1 |  | 64444.34 | 10.27%
8.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 1 |  | 6474.75 | 1.032%
8.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1185 | 1479.35 | 5917.4 | 0.9432%
8.1.2 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.6 | 124.02 | 154.82 | 557.35 | 0.08884%
8.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  | 1 |  | 26056.4 | 4.153%
8.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16 | 575.54 | 718.5 | 11496 | 1.832%
8.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.2 | 953.74 | 1190.64 | 8572.6 | 1.366%
8.2.3 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 28 | 171.3 | 213.85 | 5987.8 | 0.9545%
8.3 |  |  | GRADES |  |  | 1 |  | 31913.19 | 5.087%
8.3.1 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 2.1 | 667.38 | 833.15 | 1749.61 | 0.2789%
8.3.2 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 35.2 | 686.42 | 856.92 | 30163.58 | 4.808%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 72630.22 | 11.58%
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO |  |  | 1 |  | 33618.62 | 5.359%
9.1.1 |  |  | CONDUTORES E CONECTORES |  |  | 1 |  | 14076.7 | 2.244%
9.1.1.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 13.28 | 16.57 | 3314 | 0.5283%
9.1.1.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 230 | 3.09 | 3.85 | 885.5 | 0.1412%
9.1.1.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 460 | 4.42 | 5.51 | 2534.6 | 0.404%
9.1.1.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.74 | 8.41 | 1682 | 0.2681%
9.1.1.5 | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 310 | 14.63 | 18.26 | 5660.6 | 0.9023%
9.1.2 |  |  | INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS |  |  | 1 |  | 11625.76 | 1.853%
9.1.2.1 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 70.56 | 88.08 | 352.32 | 0.05616%
9.1.2.2 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 30 | 220.87 | 275.73 | 8271.9 | 1.319%
9.1.2.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 223.02 | 278.41 | 1113.64 | 0.1775%
9.1.2.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 422.27 | 527.16 | 527.16 | 0.08403%
9.1.2.5 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 580.33 | 724.48 | 724.48 | 0.1155%
9.1.2.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.48 | 15.58 | 31.16 | 0.004967%
9.1.2.7 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14 | 17.47 | 69.88 | 0.01114%
9.1.2.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 14 | 17.47 | 87.35 | 0.01392%
9.1.2.9 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 162.03 | 202.27 | 404.54 | 0.06448%
9.1.2.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.71 | 43.33 | 43.33 | 0.006907%
9.1.3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 1 |  | 7916.16 | 1.262%
9.1.3.1 | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 41.86 | 52.25 | 1463 | 0.2332%
9.1.3.2 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 28 | 184.62 | 230.47 | 6453.16 | 1.029%
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEMÁTICAS |  |  | 1 |  | 2489.52 | 0.3968%
9.2.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 40 | 13.28 | 16.57 | 662.8 | 0.1057%
9.2.2 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 2 | 46.67 | 58.26 | 116.52 | 0.01857%
9.2.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 20 | 48.81 | 60.93 | 1218.6 | 0.1942%
9.2.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 40 | 9.85 | 12.29 | 491.6 | 0.07836%
9.3 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  | 1 |  | 36522.08 | 5.822%
9.3.1 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 7313.78 | 9130.52 | 36522.08 | 5.822%
10 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  | 1 |  | 716.71 | 0.1142%
10.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 1 |  | 191.88 | 0.03059%
10.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 25.62 | 31.98 | 191.88 | 0.03059%
10.2 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL |  |  | 1 |  | 255.08 | 0.04066%
10.2.1 | SME-PCI-002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | UN | 4 | 27.46 | 34.28 | 137.12 | 0.02186%
10.2.2 | SME-PCI-001 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM | UN | 2 | 47.25 | 58.98 | 117.96 | 0.0188%
10.3 |  |  | SISTEMA DE EXINTORES |  |  | 1 |  | 269.75 | 0.043%
10.3.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 182.97 | 228.41 | 228.41 | 0.03641%
10.3.2 | SME-PCI-003 | Próprio | PLACA SINALIZADORA REDONDA PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAIS; AUTOCOLANTE | UN | 2 | 16.56 | 20.67 | 41.34 | 0.00659%
11 |  |  | PINTURA |  |  | 1 |  | 11354.24 | 1.81%
11.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  | 1 |  | 10406.38 | 1.659%
11.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 501.03 | 3.93 | 4.9 | 2455.04 | 0.3913%
11.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 501.03 | 12.72 | 15.87 | 7951.34 | 1.267%
11.2 |  |  | MADEIRAS E METAIS |  |  | 1 |  | 947.86 | 0.1511%
11.2.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 15.12 | 2.3 | 2.87 | 43.39 | 0.006916%
11.2.2 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 15.12 | 29.83 | 37.23 | 562.91 | 0.08973%
11.2.3 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 15.12 | 18.1 | 22.59 | 341.56 | 0.05445%
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1 |  | 13851.99 | 2.208%
12.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1 |  | 5154.33 | 0.8216%
12.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 39.6 | 3.6 | 4.49 | 177.8 | 0.02834%
12.1.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 39.6 | 100.67 | 125.67 | 4976.53 | 0.7933%
12.2 |  |  | BANCADA MAKER PARA SALA DE INFORMÁTICA |  |  | 1 |  | 7049.77 | 1.124%
12.2.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 1 | 163.94 | 204.66 | 204.66 | 0.03262%
12.2.2 | SME-ARQ-025 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, COM RODAPIA E SAIA DE 10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2.9 | 1202.66 | 1501.4 | 4354.06 | 0.694%
12.2.3 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - | UN | 1 | 259.77 | 324.29 | 324.29 | 0.05169%
12.2.4 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 122.65 | 153.11 | 153.11 | 0.02441%
12.2.5 | 104154 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1125.28 | 1404.79 | 1404.79 | 0.2239%
12.2.6 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 1 | 487.72 | 608.86 | 608.86 | 0.09705%
12.3 |  |  | LIMPEZA |  |  | 1 |  | 1647.89 | 0.2627%
12.3.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 240.17 | 3.76 | 4.69 | 1126.39 | 0.1795%
12.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 50 | 8.36 | 10.43 | 521.5 | 0.08313%
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 44105.03 | 7.03%
13.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 35329.25 | 44105.03 | 44105.03 | 7.03%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 502520.0497
[5 empty] | Total do BDI |  | 124825.9803
[5 empty] | Total Geral |  | 627346.03
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## MCV 2 - REFORMA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
Planilha: | MCV 2 - REFORMA
Prazo: | 150 DIAS |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-09-11
Local: | R. Mansueto Felizardo Vieira, 557 - Baía, Itajaí - SC, 88316-713 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 1922.04
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ SBC - 09/2023 - Santa Catarina ¦ SICRO3 - 04/2023 - Santa Catarina |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 24934.24 | 8.684%
1.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 895.42 | 0.3119%
1.1.1 | SME-ARQ-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM INSTALAÇÃO 1,20X1,50 (AxL). | M² | 2 | 358.63 | 447.71 | 895.42 | 0.3119%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 12903.73 | 4.494%
1.2.1 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 5 | 1302.37 | 1625.87 | 8129.35 | 2.831%
1.2.2 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 1274.8 | 1591.46 | 4774.38 | 1.663%
1.3 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  |  |  |  | 11135.09 | 3.878%
1.3.1 | SME-SET-003 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 2 | 363.15 | 453.35 | 906.7 | 0.3158%
1.3.2 | SME-SET-05 | Próprio | AS-BUILT_PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO- APROVAÇÃO E HABITE-SE | UN | 1 | 8193.2 | 10228.39 | 10228.39 | 3.562%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 4700.3 | 1.637%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1944.5 | 0.6772%
2.1.1 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 71.7 | 89.51 | 895.1 | 0.3117%
2.1.2 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 84.06 | 104.94 | 1049.4 | 0.3655%
2.2 |  |  | ENTULHO |  |  |  |  | 2755.8 | 0.9598%
2.2.1 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60 | 8.84 | 11.03 | 661.8 | 0.2305%
2.2.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 600 | 2.8 | 3.49 | 2094 | 0.7293%
3 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 29883.01 | 10.41%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 9.86 | 60.06 | 74.97 | 739.2 | 0.2574%
3.2 | SME-EQU-005 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM | MXMES | 56 | 26.5 | 33.08 | 1852.48 | 0.6452%
3.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 112 | 20.71 | 25.85 | 2895.2 | 1.008%
3.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 82.2 | 237.74 | 296.79 | 24396.13 | 8.497%
4 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  | 1 |  | 24649.25 | 8.585%
4.1 |  |  | PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 1 |  | 5240.69 | 1.825%
4.1.1 | 85397 | SINAPI | RETIRADA DE AZULEJO COLADO | m² | 32.4 | 31.13 | 38.86 | 1259.06 | 0.4385%
4.1.2 | SME-ARQ-006 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 10X10 (PADRÃO ITAJAÍ) | M² | 32.4 | 98.44 | 122.89 | 3981.63 | 1.387%
4.2 |  |  | PISO |  |  | 1 |  | 19408.56 | 6.76%
4.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 204.67 | 24.37 | 30.42 | 6226.06 | 2.168%
4.2.2 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 - PRENCHIMENTO TRECHOS | m² | 5 | 54.26 | 67.73 | 338.65 | 0.1179%
4.2.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 20 | 79.74 | 99.54 | 1990.8 | 0.6934%
4.2.4 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 184.67 | 47.08 | 58.77 | 10853.05 | 3.78%
5 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  | 1 |  | 6065.18 | 2.112%
5.1 |  |  | LAUDOS |  |  | 1 |  | 4042.2 | 1.408%
5.1.1 | SME-PCI-011 | Próprio | LAUDO DE ESTANQUEIDADE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.7039%
5.1.2 | SME-PCI-009 | Próprio | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.7039%
5.2 |  |  | DISPLAY DE PAREDE |  |  | 1 |  | 1719.74 | 0.599%
5.2.1 | SME-PCI-005 | Próprio | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | UN | 22 | 54.56 | 68.11 | 1498.42 | 0.5219%
5.2.2 | SME-PCI-006 | Próprio | PLOTAGEM- MAPA DE ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | UN | 22 | 8.06 | 10.06 | 221.32 | 0.07708%
5.3 |  |  | ADEQUAÇÕES |  |  | 1 |  | 303.24 | 0.1056%
5.3.1 | SME-ARQ-058 | Próprio | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 300CM²(25 X 12CM) | UN | 2 | 61.84 | 77.2 | 154.4 | 0.05377%
5.3.2 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 59.62 | 74.42 | 148.84 | 0.05184%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 172546.91 | 60.09%
6.1 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL |  |  |  |  | 116146.36 | 40.45%
6.1.1 |  |  | ESCOLA |  |  |  |  | 39525.66 | 13.77%
6.1.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1805.96 | 3.93 | 4.9 | 8849.2 | 3.082%
6.1.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1177.96 | 12.72 | 15.87 | 18694.22 | 6.511%
6.1.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 628 | 15.29 | 19.08 | 11982.24 | 4.173%
6.1.2 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 76620.7 | 26.69%
6.1.2.1 | SME-ARQ-063 | Próprio | LAVAÇÃO DE PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA | m² | 1710 | 11.08 | 13.83 | 23649.3 | 8.237%
6.1.2.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1710 | 3.93 | 4.9 | 8379 | 2.918%
6.1.2.3 | SME-ARQ-062 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE FACHADAS COM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO EM ALTURA, DUAS DEMÃOS. (OBS: Será fornecido pela unidade parte das tintas) | m² | 1490 | 21.25 | 26.52 | 39514.8 | 13.76%
6.1.2.4 | SME-ARQ-104 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - PIGMENTADA | m² | 220 | 18.49 | 23.08 | 5077.6 | 1.768%
6.2 |  |  | MADEIRAS E METAIS |  |  |  |  | 12818.55 | 4.464%
6.2.1 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 276 | 18.1 | 22.59 | 6234.84 | 2.171%
6.2.2 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 160.5 | 32.86 | 41.02 | 6583.71 | 2.293%
6.3 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 43582 | 15.18%
6.3.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 500 | 62.72 | 78.29 | 39145 | 13.63%
6.3.2 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 300 | 11.85 | 14.79 | 4437 | 1.545%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4231.2 | 1.474%
7.1 |  |  | CORRIMÃO |  |  |  |  | 4231.2 | 1.474%
7.1.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 30 | 112.98 | 141.04 | 4231.2 | 1.474%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 |  | 20114.22 | 7.005%
8.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 16112 | 20114.22 | 20114.22 | 7.005%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 229993.8401
[5 empty] | Total do BDI |  | 57130.4699
[5 empty] | Total Geral |  | 287124.31
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## MCV 03 - REF. EXTERNA
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
Planilha: | MCV 2 - REFORMA EXTERNA - UTILIZAÇÃO DE VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR
Prazo: | 90 DIAS |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-09-11
Local: | R. Mansueto Felizardo Vieira, 557 - Baía, Itajaí - SC, 88316-713 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 255,23 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - SC ¦ SBC - 09/2023 - SC ¦ SICRO3 - 04/2023 - SC ¦ORSE - 06/2023 - SE ¦ SEINFRA - 027 - CE |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 1377.9 | 0.689%
1.1 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 30 | 8.84 | 11.03 | 330.9 | 0.1655%
1.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 300 | 2.8 | 3.49 | 1047 | 0.5235%
2 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 80795.96 | 40.4%
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 7003.01 | 3.502%
2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.4 | 140.18 | 175 | 245 | 0.1225%
2.1.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 30 | 65.91 | 82.28 | 2468.4 | 1.234%
2.1.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 1.4 | 2454.35 | 3064.01 | 4289.61 | 2.145%
2.2 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 60428.19 | 30.21%
2.2.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 237.8 | 173.48 | 216.57 | 51500.34 | 25.75%
2.2.2 | SME-SED-007 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO, TIPO CORTINA, EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. INCLUSIVE CABO DE AÇO E ARGOLAS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 235.75 | 30.34 | 37.87 | 8927.85 | 4.464%
2.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 11752.2 | 5.876%
2.3.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 28.43 | 14.99 | 18.71 | 531.92 | 0.266%
2.3.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 235.75 | 2.42 | 3.02 | 711.96 | 0.356%
2.3.3 | SME-ARQ-064 | Próprio | LASTRO DE AREIA FINA PARA QUADRAS | m³ | 47.15 | 178.53 | 222.87 | 10508.32 | 5.254%
2.4 |  |  | EQUIPAMENTOS QUADRA |  |  | 1 |  | 1612.56 | 0.8063%
2.4.1 | 2432 | ORSE | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | par | 1 | 1036.95 | 1294.52 | 1294.52 | 0.6473%
2.4.2 | 2429 | ORSE | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | un | 1 | 254.76 | 318.04 | 318.04 | 0.159%
3 |  |  | QUADRA DE BASQUETE |  |  | 1 |  | 81378.82 | 40.69%
3.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 1 |  | 5022.05 | 2.511%
3.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.91 | 140.18 | 175 | 159.25 | 0.07963%
3.1.2 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 20 | 65.91 | 82.28 | 1645.6 | 0.8228%
3.1.3 | 95952 | SINAPI | BALDRAME - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.9 | 2454.35 | 3064.01 | 2757.6 | 1.379%
3.1.4 | 95952 | SINAPI | BASE ESTRUTURA DE BASQUETE - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.15 | 2454.35 | 3064.01 | 459.6 | 0.2298%
3.2 |  |  | PISO DA QUADRA |  |  |  |  | 20958.63 | 10.48%
3.2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 115 | 2.42 | 3.02 | 347.3 | 0.1737%
3.2.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 11.5 | 161.96 | 202.19 | 2325.18 | 1.163%
3.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 115 | 2.97 | 3.7 | 425.5 | 0.2128%
3.2.4 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | m² | 115 | 124.41 | 155.31 | 17860.65 | 8.93%
3.3 |  |  | PINTURA DA QUADRA |  |  |  |  | 10844.35 | 5.422%
3.3.1 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 115 | 67.3 | 84.01 | 9661.15 | 4.831%
3.3.2 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 80 | 11.85 | 14.79 | 1183.2 | 0.5916%
3.4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 39439.39 | 19.72%
3.4.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 162 | 173.48 | 216.57 | 35084.34 | 17.54%
3.4.2 | SME-SED-007 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO, TIPO CORTINA, EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. INCLUSIVE CABO DE AÇO E ARGOLAS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 115 | 30.34 | 37.87 | 4355.05 | 2.178%
3.5 |  |  | EQUIPAMENTO QUADRA |  |  | 1 |  | 5114.4 | 2.557%
3.5.1 | 103769 | SINAPI | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4096.77 | 5114.4 | 5114.4 | 2.557%
4 |  |  | PISO PARQUE |  |  |  |  | 36447.12 | 18.22%
4.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 80 | 2.42 | 3.02 | 241.6 | 0.1208%
4.2 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 8 | 161.96 | 202.19 | 1617.52 | 0.8088%
4.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 80 | 2.97 | 3.7 | 296 | 0.148%
4.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 80 | 91.37 | 114.06 | 9124.8 | 4.562%
4.5 | SME-ARQ-031 | Próprio | PISO MODULAR AUTODRENANTE EM POLIETILENO | M² | 80 | 252 | 314.59 | 25167.2 | 12.58%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 160204.9023
[5 empty] | Total do BDI |  | 39794.8977
[5 empty] | Total Geral |  | 199999.8
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico e Financeiro - Total contrato - Ampliação e Reforma
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total Por Etapa
PLANILHAS MCV 01 E 02 - RECURSO PRÓPRIO
Porcentagem |  | 914470.34 | 11.56% | 25.72% | 36.01% | 13.27% | 13.44% | 100%
Custo |  |  | 105740.2156 | 235194.0985 | 329275.5397 | 121359.4957 | 122900.9904 | 914470.34
PLANILHAS MCV 03 - RECURSO VERBA DE EMENDA PARLAMENTAR
Porcentagem |  | 199999.8 | 6.325% | 60.51% | 33.16% | 0% | 0% | 100% | 17.95%
Custo |  |  | 12649.9593 | 121021.8213 | 66328.0194 | 0 | 0 | 199999.8 |  | 914470.34
TOTAL CONTRATO
Porcentagem Acumulado |  | 1114470.14 | 11.56% | 37.28% | 73.29% | 86.56% | 100% | 100% |  | 1114470.14
Custo Acumulado |  |  | 118390.1749 | 356215.9198 | 395603.5591 | 121359.4957 | 122900.9904 | 1114470.14
Cronograma Físico e Financeiro - MVC 01 - Ampliação
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.511% | 40% | 60% |  |  |  | 100%
|  | 9482.14 | 3792.856 | 5689.284 |  |  |  | 9482.14
2 | INFRAESTRUTURA | 13.88% | 20% | 80% |  |  |  | 100%
|  | 87097.55 | 17419.51 | 69678.04 |  |  |  | 87097.55
3 | SUPERESTRUTURA | 7.078% |  | 80% | 20% |  |  | 100%
|  | 44401.06 |  | 35520.848 | 8880.212 |  |  | 44401.06
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.5839% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 3663.35 |  | 3663.35 |  |  |  | 3663.35
5 | PAREDES E PAINEIS | 7.571% |  | 30% | 70% |  |  | 100%
|  | 47494.77 |  | 14248.431 | 33246.339 |  |  | 47494.77
6 | REVESTIMENTOS | 15.86% |  |  | 50% | 40% | 10% | 100%
|  | 99523.16 |  |  | 49761.58 | 39809.264 | 9952.316 | 99523.16
7 | COBERTURA | 20.5% |  |  | 100% |  |  | 100%
|  | 128581.47 |  |  | 128581.47 |  |  | 128581.47
8 | ESQUADRIAS | 10.27% |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 64444.34 |  |  | 19333.302 | 19333.302 | 25777.736 | 64444.34
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ¦ TELECOM ¦ CLIMATIZAÇÃO | 11.58% | 5% | 15% | 15% | 15% | 50% | 100%
|  | 72630.22 | 3631.511 | 10894.533 | 10894.533 | 10894.533 | 36315.11 | 72630.22
10 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.1142% |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 716.71 |  |  |  | 716.71 |  | 716.71
11 | PINTURA | 1.81% |  |  | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 11354.24 |  |  | 2270.848 | 4541.696 | 4541.696 | 11354.24
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.208% |  | 5% |  |  | 95% | 100%
|  | 13851.99 |  | 692.5995 |  |  | 13159.3905 | 13851.99
13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.03% | 4.26% | 24.07% | 43.37% | 12.91% | 15.39% | 100%
|  | 44105.03 | 1878.8743 | 10616.0807 | 19128.3515 | 5693.9594 | 6787.7641 | 44105.03
Porcentagem |  | 100% | 4.26% | 24.07% | 43.37% | 12.91% | 15.39% | 100%
Custo |  | 627346.03 | 26722.7513 | 151003.1662 | 272096.6355 | 80989.4644 | 96534.0126 | 627346.03
Porcentagem Acumulado |  |  | 4.26% | 28.33% | 71.7% | 84.61% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 26722.7513 | 177725.9175 | 449822.553 | 530812.0174 | 627346.03
Cronograma Físico e Financeiro - MVC 02 - Reforma
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.975% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 24934.24 | 24934.24 |  |  |  |  | 24934.24
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.7492% | 30% | 40% | 30% |  |  | 100%
|  | 4700.3 | 1410.09 | 1880.12 | 1410.09 |  |  | 4700.3
3 | PAREDES E PAINEIS | 4.763% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 29883.01 | 29883.01 |  |  |  |  | 29883.01
4 | REVESTIMENTOS | 3.929% |  | 100% |  |  |  | 100%
|  | 24649.25 |  | 24649.25 |  |  |  | 24649.25
5 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 0.9668% |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 6065.18 |  |  |  | 3032.59 | 3032.59 | 6065.18
6 | PINTURA | 27.5% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 100%
|  | 172546.91 | 17254.691 | 51764.073 | 51764.073 | 34509.382 | 17254.691 | 172546.91
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.6745% |  |  |  |  | 100% | 100%
|  | 4231.2 |  |  |  |  | 4231.2 | 4231.2
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.206% | 27.52% | 29.32% | 19.91% | 14.06% | 9.19% | 100%
|  | 20114.22 | 5535.4333 | 5897.4893 | 4004.7412 | 2828.0593 | 1848.4968 | 20114.22
Porcentagem |  | 100% | 27.52% | 29.32% | 19.91% | 14.06% | 9.183% | 100%
Custo |  | 287124.31 | 79017.4643 | 84190.9323 | 57178.9042 | 40370.0313 | 26366.9778 | 287124.31
Porcentagem Acumulado |  |  | 27.52% | 56.84% | 76.76% | 90.82% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 79017.4643 | 163208.3966 | 220387.3009 | 260757.3322 | 287124.31
Cronograma Físico e Financeiro - MCV - 03
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total Por Etapa
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0.689% | 40% | 30% | 30% |  |  | 100%
|  | 1377.9 | 551.16 | 413.37 | 413.37 |  |  | 1377.9
2 | QUADRA DE AREIA | 40.4% | 8.76% | 74.53% | 16.71% |  |  | 100%
|  | 80795.96 | 7077.7261 | 60217.229 | 13501.0049 |  |  | 80795.96
3 | QUADRA DE BASQUETE | 40.69% | 6.17% | 74.21% | 19.62% |  |  | 100%
|  | 81378.82 | 5021.0732 | 60391.2223 | 15966.5245 |  |  | 81378.82
4 | PISO PARQUE | 18.22% |  | 0% | 100% |  |  | 100%
|  | 36447.12 |  | 0 | 36447.12 |  |  | 36447.12
Porcentagem |  | 100% | 6.325% | 60.51% | 33.16% | 0% | 0% | 100%
Custo |  | 199999.8 | 12649.9593 | 121021.8213 | 66328.0194 | 0 | 0 | 199999.8
Porcentagem Acumulado |  |  | 6.325% | 66.84% | 100% | 100% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 12649.9593 | 133671.7806 | 199999.8 | 199999.8 | 199999.8
_______________________________________________________________
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EBC MARIA DO CARMO VIEIRA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação