## Orçamento Sintético
REFORMA DO PARQUINHO E REFEITÓRIO - CEI VER. LUIZ GONZAGA AGOSTINHO
Prazo: | 45 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-08-29
Local: | Rua Alberto Werner, nº 50, Vila Operária - Itajaí / SC |  |  |  |  | Área de Intervenção:
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ CPOS - 05/2023 - São Paulo |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1708.64 | 3.731%
1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO | m² | 121.6 | 3.32 | 4.14 | 503.42 | 1.099%
1.2 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 12 | 8.84 | 11.03 | 132.36 | 0.2891%
1.3 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 144 | 2.8 | 3.49 | 502.56 | 1.098%
1.4 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 121.6 | 3.76 | 4.69 | 570.3 | 1.245%
2 |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  |  | 16686.88 | 36.44%
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 73.92 | 2.42 | 3.02 | 223.23 | 0.4875%
2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 | m² | 66 | 100.67 | 125.67 | 8294.22 | 18.11%
2.3 | 3645 | ORSE | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA | m² | 66 | 29.29 | 36.56 | 2412.96 | 5.269%
2.4 | SME-ARQ-099 | Próprio | ASSENTAMENTO DA GRAMA SINTÉTICA COM COLA | M² | 32 | 38.3 | 47.81 | 1529.92 | 3.341%
2.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 32.56 | 20.61 | 25.72 | 837.44 | 1.829%
2.6 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 25 | 10.85 | 13.54 | 338.5 | 0.7392%
2.7 | 101860 | SINAPI | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m² | 61 | 40.06 | 50.01 | 3050.61 | 6.662%
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 6307.67 | 13.77%
3.1 | 49.11.140 | CPOS/CDHU | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM (PISO CONCRETO E SOLARIO) | M | 15.4 | 274.76 | 343.01 | 5282.35 | 11.54%
3.2 | 104148 | SINAPI | LIGAÇÃO DE DRENAGEM EM CAIXA DE PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. | UN | 1 | 821.31 | 1025.32 | 1025.32 | 2.239%
4 |  |  | LAVATÓRIO INFANTIL REFEITÓRIO - "ESCOVÓDROMO" |  |  |  |  | 6548.14 | 14.3%
4.1 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DO LAVATÓRIO EXISTENTE | m³ | 2 | 123.24 | 153.85 | 307.7 | 0.672%
4.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5 | 163.94 | 204.66 | 1023.3 | 2.235%
4.3 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 390.95 | 488.06 | 2440.3 | 5.329%
4.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 131.73 | 164.45 | 822.25 | 1.796%
4.5 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 11.81 | 14.74 | 73.7 | 0.1609%
4.6 | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 1 | 120.09 | 149.92 | 149.92 | 0.3274%
4.7 | SME-ARQ-108 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 143.29 | 178.88 | 894.4 | 1.953%
4.8 | 104615 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PASTILHA. PARA RECOMPOSIÇÃO | m² | 2.5 | 200.48 | 250.27 | 625.67 | 1.366%
4.9 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. PARA RECOMPOSIÇÃO | m² | 2.5 | 67.58 | 84.36 | 210.9 | 0.4606%
5 |  |  | PARQUINHO |  |  |  |  | 14539.94 | 31.75%
5.1 | SME-ARQ-016 | Próprio | CARROSSEL INFANTIL 8 ASSENTOS | UN | 1 | 3156.87 | 3941.03 | 3941.03 | 8.607%
5.2 | 2406 | ORSE | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL | un | 1 | 2830 | 3532.97 | 3532.97 | 7.715%
5.3 | 2406 | ORSE | BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES "CADEIRINHA DE BEBÊ" | un | 1 | 2830 | 3532.97 | 3532.97 | 7.715%
5.4 | 2406 | ORSE | PLAYGROUND INFANTIL 3 EM 1 ESCORREGADOR, BALANÇO E BASQUETE | un | 1 | 2830 | 3532.97 | 3532.97 | 7.715%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 36679.9664
[5 empty] | Total do BDI |  | 9111.3036
[5 empty] | Total Geral |  | 45791.27
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
REFORMA PARQUINHO E REFEITÓRIO - CEI VER. LUIZ AGOSTINHO GONZAGA
Prazo: | 45 dias |  | Última Revisão: |  | 2023-08-29
Local: | Rua Alberto Werner, nº 50, Vila Operária - Itajaí / SC |  | Área de Intervenção:
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ CPOS - 05/2023 - São Paulo |  | BDI: |  | 24.84%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS GERAIS | 100,00% 1.708,64 | 48,00% R$ 820,15 | 19,00% R$ 324,64 | 33,00% R$ 563,85
2 | PISO DE CONCRETO | 100,00% 16.686,88 | 100,00% R$ 16.686,88
3 | DRENAGEM | 100,00% 6.307,67 |  | 100,00% R$ 6.307,67
4 | LAVATÓRIO INFANTIL REFEITÓRIO - "ESCOVÓDROMO" | 100,00% 6.548,14 |  |  | 100,00% R$ 6.548,14
5 | PARQUINHO | 100,00% 14.539,94 |  |  | 100,00% R$ 14.539,94
Porcentagem |  |  | 38,23% | 14,48% | 47,28%
Custo |  |  | 17.507,03 | 6.632,31 | 21.651,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 38,23% | 52,72% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.507,02 | 24.139,33 | 45.791,27
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## COMP BDI
| Preencher |  |  |  | Construção de Edifícios
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | 30 DIAS | Administração Central | 60 DIAS | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[5 empty] | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[5 empty] | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[5 empty] | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[5 empty] | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[5 empty] | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
[5 empty] | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## DEMONS BDI
RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA EB EDY VIEIRA W. ROTHBARTH
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 30 DIAS | 60 DIAS
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2022
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## Curva ABC de Serviços
REFORMA PARQUINHO E REFEITÓRIO - CEI VER. LUIZ AGOSTINHO GONZAGA
Prazo: | 45 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-08-29
Local: | Rua Alberto Werner, nº 50, Vila Operária - Itajaí / SC |  |  |  |  | Área de Intervenção:
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ CPOS - 05/2023 - São Paulo |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
2406 | ORSE | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL | Urbanização de Parques e Praças | un | 3 | 3532.97 | 10598.91 | 23,15 | 23,15
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 | PISO - PISOS | m² | 66 | 125.67 | 8294.22 | 18,11 | 41,26
49.11.140 | CPOS/CDHU | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM (PISO CONCRETO E SOLARIO) | 49.11 | M | 15.4 | 343.01 | 5282.35 | 11,54 | 52,79
SME-ARQ-016 | Próprio | CARROSSEL INFANTIL 8 ASSENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 3941.03 | 3941.03 | 8,61 | 61,40
101860 | SINAPI | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 61 | 50.01 | 3050.61 | 6,66 | 68,06
86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 488.06 | 2440.3 | 5,33 | 73,39
3645 | ORSE | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA | Pavimentações Externas | m² | 66 | 36.56 | 2412.96 | 5,27 | 78,66
SME-ARQ-099 | Próprio | ASSENTAMENTO DA GRAMA SINTÉTICA COM COLA | PISO - PISOS | M² | 32 | 47.81 | 1529.92 | 3,34 | 82,00
104148 | SINAPI | LIGAÇÃO DE DRENAGEM EM CAIXA DE PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1 | 1025.32 | 1025.32 | 2,24 | 84,24
89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 204.66 | 1023.3 | 2,23 | 86,48
SME-ARQ-108 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 178.88 | 894.4 | 1,95 | 88,43
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 32.56 | 25.72 | 837.44 | 1,83 | 90,26
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 164.45 | 822.25 | 1,80 | 92,05
104615 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PASTILHA. PARA RECOMPOSIÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2.5 | 250.27 | 625.67 | 1,37 | 93,42
99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 121.6 | 4.69 | 570.3 | 1,25 | 94,67
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 121.6 | 4.14 | 503.42 | 1,10 | 95,77
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 144 | 3.49 | 502.56 | 1,10 | 96,86
102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 25 | 13.54 | 338.5 | 0,74 | 97,60
97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DO LAVATÓRIO EXISTENTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 2 | 153.85 | 307.7 | 0,67 | 98,27
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 73.92 | 3.02 | 223.23 | 0,49 | 98,76
87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. PARA RECOMPOSIÇÃO | PISO - PISOS | m² | 2.5 | 84.36 | 210.9 | 0,46 | 99,22
104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 149.92 | 149.92 | 0,33 | 99,55
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 12 | 11.03 | 132.36 | 0,29 | 99,84
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 14.74 | 73.7 | 0,16 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 36679.9664
[5 empty] | Total do BDI |  | 9111.3036
[5 empty] | Total Geral |  | 45791.27
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA

## Orçamento Analítico
REFORMA PARQUINHO E REFEITÓRIO - CEI VER. LUIZ AGOSTINHO GONZAGA
Prazo: | 45 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2023-08-29
Local: | Rua Alberto Werner, nº 50, Vila Operária - Itajaí / SC |  |  |  |  | Área de Intervenção:
Ref. Custo: | SINAPI - 07/2023 - Santa Catarina ¦ ORSE - 06/2023 - Sergipe ¦ CPOS - 05/2023 - São Paulo |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 1708.64
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 3.32 | 3.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0718 | 22.8 | 1.63
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0718 | 23.63 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.14
[6 empty] | Quant. => | 121,60 | Preço Total => | 503.42
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.84 | 8.84
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0267 | 174.43 | 4.65
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 198.55 | 1.64
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0203 | 63.73 | 1.29
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0151 | 83.66 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 11.03
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 132.36
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.8 | 2.8
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 63.73 | 0.38
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0139 | 174.43 | 2.42
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.49
[6 empty] | Quant. => | 144,00 | Preço Total => | 502.56
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99811 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.165 | 22.8 | 3.76
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.69
[6 empty] | Quant. => | 121,60 | Preço Total => | 570.3
2 |  |  | PISO DE CONCRETO | [5 empty] | 16686.88
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.42 | 2.42
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 183.63 | 0.36
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.008 | 96.25 | 0.77
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 253.89 | 0.02
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 289.07 | 0.28
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.007 | 70.62 | 0.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 22.8 | 0.18
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 53.78 | 0.32
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3.02
[6 empty] | Quant. => | 73,92 | Preço Total => | 223.23
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 100.67 | 100.67
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1301 | 31.02 | 4.03
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0985 | 519.07 | 51.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3183 | 22.8 | 7.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1882 | 31.42 | 5.91
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 27.96 | 30.24
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 4.26 | 1.06
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 2.94 | 0.58
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 19.73 | 0.47
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0017 | 6.75 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 125.67
[6 empty] | Quant. => | 66,00 | Preço Total => | 8294.22
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3645 | ORSE | ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM ALISAMENTO MANUAL E QUEIMA | Pavimentações Externas |  | m² | 1 | 29.29 | 29.29
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.55 | 3.74 | 2.05
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.55 | 3.59 | 1.97
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 27.04 | 14.87
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.1 | 0.8 | 0.08
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.55 | 18.78 | 10.32
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.56
[6 empty] | Quant. => | 66,00 | Preço Total => | 2412.96
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SME-ARQ-099 | Próprio | ASSENTAMENTO DA GRAMA SINTÉTICA COM COLA | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 38.3 | 38.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.202 | 22.8 | 4.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.484 | 31.42 | 15.2
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.5637 | 32.83 | 18.5
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 47.81
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 1529.92
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 20.61 | 20.61
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.275 | 32.69 | 8.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.115 | 22.8 | 2.62
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.62 | 1.21
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 9.82 | 0.09
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 18.07 | 7.71
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 25.72
[6 empty] | Quant. => | 32,56 | Preço Total => | 837.44
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | M | 1 | 10.85 | 10.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 22.8 | 2.28
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 32.69 | 7.81
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.04 | 9.82 | 0.39
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.021 | 18.07 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 13.54
[6 empty] | Quant. => | 25,00 | Preço Total => | 338.5
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101860 | SINAPI | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 40.06 | 40.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 22.8 | 5.81
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 9.41 | 0.06
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1207 | 0.51 | 0.06
Composição Auxiliar | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 17.89 | 17.89
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2552 | 31.14 | 7.94
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 135 | 7.66
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 101.01 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 50.01
[6 empty] | Quant. => | 61,00 | Preço Total => | 3050.61
3 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 6307.67
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 49.11.140 | CPOS/CDHU | CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, SAÍDA CENTRAL / VERTICAL, LARGURA DE 46 MM (PISO CONCRETO E SOLARIO) | 49.11 |  | M | 1 | 274.76 | 274.76
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 24.79 | 6.19
Insumo | H.05.000.067536 | CPOS/CDHU | Canaleta com grelha em alumínio, largura de 46 mm, saída central, vertical ou horizontal, para tubo de 40 mm ou 50 mm; ref. SP46 linha Sekabox da Sekapiso, Aminox ou equivalente | Material |  | M | 1.1 | 239.53 | 263.48
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 20.36 | 5.09
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 343.01
[6 empty] | Quant. => | 15,40 | Preço Total => | 5282.35
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104148 | SINAPI | LIGAÇÃO DE DRENAGEM EM CAIXA DE PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 821.31 | 821.31
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 3.5479 | 90.19 | 319.98
Composição Auxiliar | 104085 | SINAPI | TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | M | 4.2 | 54.4 | 228.48
Composição Auxiliar | 104062 | SINAPI | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 72.36 | 72.36
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 3.3865 | 34.52 | 116.9
Composição Auxiliar | 104076 | SINAPI | SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 46.44 | 46.44
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.13 | 285.77 | 37.15
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 1025.32
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1025.32
4 |  |  | LAVATÓRIO INFANTIL REFEITÓRIO - "ESCOVÓDROMO" | [5 empty] | 6548.14
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DO LAVATÓRIO EXISTENTE | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 123.24 | 123.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4616 | 31.42 | 14.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.7697 | 22.8 | 108.74
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 153.85
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 307.7
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 163.94 | 163.94
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 15.56 | 33.29
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 15.58 | 33.34
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.89 | 14.15 | 12.59
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.6 | 17.6
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1.18 | 10.27 | 12.11
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.14 | 25.71 | 55.01
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 204.66
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 1023.3
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 390.95 | 390.95
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9209 | 24.17 | 46.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9811 | 22.8 | 22.36
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material |  | m² | 0.377 | 656.6 | 247.53
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0154 | 75.44 | 1.16
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.3844 | 47.06 | 18.08
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.61 | 3.66
Insumo | 00037590 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | Material |  | UN | 2 | 25.87 | 51.74
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 488.06
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2440.3
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 131.73 | 131.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2665 | 22.8 | 6.07
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8458 | 24.17 | 20.44
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5271 | 47.06 | 24.8
Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material |  | UN | 1 | 80.42 | 80.42
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 164.45
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 822.25
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.81 | 11.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0845 | 31.01 | 2.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0266 | 22.8 | 0.6
Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material |  | UN | 1 | 8.46 | 8.46
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0332 | 4.2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 14.74
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 73.7
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104678 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 120.09 | 120.09
Composição Auxiliar | 91186 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1.836 | 6.89 | 12.65
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.75 | 5.75
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 2.386 | 28.66 | 68.38
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 2 | 15.82 | 31.64
Composição Auxiliar | 91174 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.55 | 3.05 | 1.67
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 149.92
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 149.92
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SME-ARQ-108 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 143.29 | 143.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0481 | 22.8 | 1.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1525 | 31.01 | 4.72
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 137.4 | 137.4
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 4.2 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 178.88
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 894.4
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104615 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PASTILHA. PARA RECOMPOSIÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 200.48 | 200.48
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.12 | 31.23 | 34.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3111 | 22.8 | 7.09
Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material |  | m² | 1.09 | 131.37 | 143.19
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 4.91 | 1.87 | 9.18
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 1.69 | 3.58 | 6.05
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 250.27
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 625.67
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM. PARA RECOMPOSIÇÃO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 67.58 | 67.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2068 | 22.8 | 4.71
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8064 | 31.23 | 25.18
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.188 | 3.58 | 0.67
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1136 | 28.25 | 31.45
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 9.1325 | 0.61 | 5.57
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 84.36
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 210.9
5 |  |  | PARQUINHO | [5 empty] | 14539.94
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SME-ARQ-016 | Próprio | CARROSSEL INFANTIL 8 ASSENTOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 3156.87 | 3156.87
Insumo | COT-0007 | Próprio | CARROSSEL INFANTIL 8 ASSENTOS | Material |  | UN | 1 | 3156.87 | 3156.87
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3941.03
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3941.03
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2406 | ORSE | BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 2830 | 2830
Insumo | 239 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un | Material |  | un | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3532.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3532.97
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2406 | ORSE | BALANÇO INFANTIL 2 LUGARES "CADEIRINHA DE BEBÊ" | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 2830 | 2830
Insumo | 239 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un | Material |  | un | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3532.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3532.97
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2406 | ORSE | PLAYGROUND INFANTIL 3 EM 1 ESCORREGADOR, BALANÇO E BASQUETE | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 2830 | 2830
Insumo | 239 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un | Material |  | un | 1 | 2830 | 2830
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3532.97
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3532.97
[5 empty] | Total sem BDI |  | 36679.9664
[5 empty] | Total do BDI |  | 9111.3036
[5 empty] | Total Geral |  | 45791.27
_______________________________________________________________ ELMIR BORTOLANZA Setor de Engenharia
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
ENGENHARIA