## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Obra: | Execução de Drenagem Pluvial e Recomposição de Pavimentação
Localização: | Rua Benjamim Constant
Bairro: | Cabeçudas - Itajaí-SC | [6 empty] | BDI: | 27.64%
Data: | 2023-09-01 | [6 empty] | IPCA Sicro | 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 7698.34 | 0.9113%
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão PMI (200x150cm) para Indicação da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 250 | 319.1 | 957.3
1.2 | Aquisição e assentamento de placa de obra (200x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 4 | m² | 250 | 319.1 | 1276.4
1.3 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 2 | mês | 895 | 1142.38 | 2284.76
1.4 | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação | SINAPI | Composição | 438 | m² | 5.69 | 7.26 | 3179.88
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 468664.19 | 55.48%
2.1 | Escavação de vala em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, profundidade de 1,5 - 3,0 m | SINAPI | 102281 | 876 | m³ | 5.17 | 6.6 | 5781.6
2.2 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 1138.8 | m³ | 1.32 | 1.68 | 1913.18
2.3 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 11388 | m³xkm | 2.78 | 3.55 | 40427.4
2.4 | Escoramento continuo com chapa e perfis metálicos | SINAPI | Composição | 876 | m² | 15.07 | 19.24 | 16854.24
2.5 | Lastro de brita N°2 - Fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 43.8 | m³ | 144.12 | 183.95 | 8057.01
2.6 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 56.94 | m³ | 1.32 | 1.68 | 95.66
2.7 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 1252.68 | m³xkm | 2.78 | 3.55 | 4447.01
2.8 | Fornecimento de tubos de concreto diâmetro = 1200 mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | 7766 | 219 | m | 675.49 | 862.2 | 188821.8
2.9 | Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 1200 mm, armado Classe PA-2, PB | SINAPI | 92817 | 219 | m | 166.65 | 212.71 | 46583.49
2.10 | Geotêxtil não tecido 200 g/m² tipo Bidim, fornecimento e instalação, largura = 30 cm | SINAPI | Composição | 288.96 | m² | 9.15 | 11.68 | 3375.05
2.11 | Caixa de ligação e passagem - tipo CLP 05 - Padrão DNIT | SICRO | 2003650 | 4 | und | 3213.96 | 4102.3 | 16409.2
2.12 | BSTC Ø120CM - Padrão DNIT | SICRO | 804400 | 2 | und | 3194.65 | 4077.65 | 8155.3
2.13 | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado | SINAPI | Composição | 495.08 | m³ | 98.56 | 125.8 | 62281.06
2.14 | Carga, manobras e descarga do material | SINAPI | Composição | 519.83 | m³ | 1.32 | 1.68 | 873.31
2.15 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 18194.05 | m³xkm | 2.78 | 3.55 | 64588.88
3 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 307543.76 | 36.41%
3.1 | Remoção da pavimentação existente
3.1.1 | Demolição mecanizada de pavimentação asfáltica | SICRO | 1600441 | 1169 | m² | 3.92 | 5 | 5845
3.1.2 | Carga, manobras e descarga | SINAPI | Composição | 129.99 | m³ | 1.32 | 1.68 | 218.38
3.1.2 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 1299.93 | m³xkm | 2.78 | 3.55 | 4614.75
3.2 | Recomposição de pavimentação
3.2.1 | Reassentamento de paralelepípedo, com reaproveitamento de paralelepípedo, incluso retirada e colocação do material | SINAPI | 101850 | 146 | m² | 61.26 | 78.19 | 11415.74
3.2.2 | Regularização e compactação do sub leito | SINAPI | 100576 | 438 | m² | 2.35 | 3 | 1314
3.2.3 | Base brita graduada e = 20 cm, fornecimento e execução | SINAPI | 96396 | 87.6 | m³ | 181.54 | 231.72 | 20298.67
3.2.4 | Carga, manobras e descarga | SINAPI | Composição | 113.88 | m³ | 1.32 | 1.68 | 191.32
3.2.5 | Transporte de material com caminhão basculante 6 m³/12t | SINAPI | 97914 | 2505.36 | m³xkm | 2.78 | 3.55 | 8894.03
3.2.6 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | SINAPI | Composição | 438 | m² | 6.75 | 8.62 | 3775.56
3.2.7 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | SINAPI | Composição | 3380 | m² | 2.32 | 2.96 | 10004.8
3.2.8 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, capa de rolamento, incluindo usinagem e aplicação, e=7cm, excluindo transporte | SINAPI | 95995 | 118.3 | m³ | 1514.71 | 1933.38 | 228718.85
3.2.9 | Transporte comercial de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70 | SINAPI | 95878 | 6188.21 | txkm | 1.55 | 1.98 | 12252.66
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 60874.48 | 7.206%
4.1 | Engenheiro pleno de obra | SINAPI | 90778 | 88 | h | 111.24 | 141.99 | 12495.12
4.2 | Mestre de obras | SINAPI | 90780 | 352 | h | 54.75 | 69.88 | 24597.76
4.3 | Vigia | SINAPI | 88326 | 720 | h | 25.88 | 33.03 | 23781.6
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 844780.77 | 100%
Referências: SINAPI Ago/23, SICRO Abr/23, desonerados

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  | DATA:
2023-09-01
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ |  |  | LOCALIZAÇÃO: |  | Rua Benjamim Constant
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | CARACTERÍSTICAS:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) |  |  |  | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7698.34 | 3849.17 | 50% | 3849.17 | 50% | 7698.34 | 100%
2 | DRENAGEM PLUVIAL | 468664.19 | 239018.74 | 51% | 229645.45 | 49% | 468664.19 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 307543.76 | 15377.19 | 5% | 292166.57 | 95% | 307543.76 | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 60874.48 | 30437.24 | 50% | 30437.24 | 50% | 60874.48 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 844780.77 | 288682.34 | 34.17% | 556098.43 | 65.83% | 844780.77 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 288682.34 | 34.17% | 844780.77 | 100%

## BDI
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 4.5%
| Subtotal | 10.15%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 27.64%
FÓRMULA:

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Atividade: | Carga, manobra e descarga de material com caminhão basculante 6m³/12t
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno | chp | 188,94 | 0.007 | 1.32
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 1.32
*Composição de referência : Sinapi - 72888
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2020
Atividade: | Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 65,00 | 1.05 | 68.25
5680 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014 | chp | 128,63 | 0.04 | 5.15
6259 | Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014 | chp | 233,95 | 0.08 | 18.72
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.32 | 6.44
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) |  |  |  |  | 98.56
*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2019
*Código base para a formatação da composição : 79482
Atividade: | Fornecimento e colocação de manta geotêxtil 200g/m²
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
4011 | Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 10kn/m | m² | 8,33 | 1.05 | 8.75
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.02 | 0.4
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 9.15
*Código base para a formatação da composição : 73881/1
*Composição retirada da tabela Sinapi Julho 2021
Atividade: | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.0486 | 0.98
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 27,21 | 0.0243 | 0.66
43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 | kg | 15,39 | 0.0188 | 0.29
10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² | kg | 11,45 | 0.7528 | 8.62
2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos | m | 3,00 | 0.0031 | 0.01
5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 254,82 | 0.0002 | 0.05
90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno | chp | 194,69 | 0.0219 | 4.26
84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno | chi | 82,99 | 0.0024 | 0.2
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 15.07
Atividade: | Serviços topográficos (com aparelho topográfico sobre gabaritos de marcação), considerando a largura da vala de escavação
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
1213 | Carpinteiro | h | 23,33 | 0.04 | 0.93
6111 | Servente | h | 16,17 | 0.08 | 1.29
244 | Auxiliar de topógrafo | h | 10,46 | 0.04 | 0.42
7595 | Nivelador | h | 13,35 | 0.04 | 0.53
7592 | Topógrafo | h | 23,27 | 0.04 | 0.93
43132 | Arame recozido | kg | 27,45 | 0.008 | 0.22
6194 | Peça de madeira serrada seção 3,75X22,5 cm | m | 5,99 | 0.1 | 0.6
4491 | Peça de madeira seção 7,5x7,5cm (2 ª-não aparelhada) | m | 8,40 | 0.08 | 0.67
20247 | Prego com cabeça | kg | 20,52 | 0.005 | 0.1
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 5.69
Atividade: | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
5839 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | chp | 10,30 | 0.002 | 0.02
5841 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | chi | 5,18 | 0.004 | 0.02
41901 | Asfalto diluído de petroleo CM-30** | kg | 4.69 | 1.2 | 5.63
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chp diurno | chp | 252,60 | 0.001 | 0.25
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.0058 | 0.12
89035 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chp diurno | chp | 119,10 | 0.0017 | 0.2
89036 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chi diurno | chi | 44,42 | 0.0041 | 0.18
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chi diurno | chi | 67,82 | 0.0049 | 0.33
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 6.75
*Código base para a formatação da composição : 96401
*Composição retirada da tabela SINAPI Abril 2021
**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Jun/23, acrescido de ICMS
Atividade: | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
Data: | 2023-08-01
CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M²
5839 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | chp | 10,30 | 0.002 | 0.02
5841 | Vassoura mecânica rebocável, com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 2,44m - chp diurno | chi | 5,18 | 0.004 | 0.02
41903 | Emulsão asfáltica Catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado caixa na ANP acrescido de Icms) ** | kg | 3.01 | 0.45 | 1.35
83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chp diurno | chp | 252,60 | 0.0004 | 0.1
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20,13 | 0.0055 | 0.11
89035 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chp diurno | chp | 119,10 | 0.0017 | 0.2
89036 | Trator de pneus, potência 85cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675kg - chi diurno | chi | 44,42 | 0.0038 | 0.17
91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica, aquecido com 2 maçaricos, com barra espergidora 3,60m, montado sobre caminhão toco, pbt 14.300kg, potência 185cv - chi diurno | chi | 67,82 | 0.0051 | 0.35
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) |  |  |  |  | 2.32
*Código base para a formatação da composição: 96402
*Composição retirada da tabela SINAPI Agosto 2022
**Custo unitário coletado da ANP, mês de referência Jun/23, acrescido de ICMS