## QUANTITATIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
QUADRO RESUMO DE SERVIÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2.1.1 | TOTAL GERAL = | 133.25 | kg | Laje x5
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | m² | 3 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg) | 4,2mm
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | mês | 4 | 9 | 10.65 | 0.14 | 13.42 | Laje
1.3 | Instalação de energia - provisória | und | 1 | 54 | 1.75 | 0.14 | 13.23 | Laje
2 | BLOCO 01
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 2.1.2 | TOTAL GERAL = | 259.14 | kg | 5/16"....8,0mm
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | N° barras | Comprimento | Massa Nominal (kg/m) | Peso (kg)
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 24 | 1.44 | 0.395 | 13.65 | Sapata
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | 24 | 1.84 | 0.395 | 17.44 | Sapata
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 21 | 8 | 10.75 | 0.395 | 33.97 | Viga Baldrame
|  |  |  | 16 | 1.63 | 0.395 | 10.3 | Viga Baldrame
2.2 | ALVENARIA |  |  | 62 | 3.75 | 0.395 | 91.84 | 1° laje
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 19 | 12.25 | 0.395 | 91.94 | 1° laje
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [5 empty] | CA 50
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.2 | 2.1.3 | TOTAL GERAL = | 2.3 | m³ |  | Caracteristicas de massa e seção: |  |  |  |  | Dobramento em obra:
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | CA | Bitola (mm) | Massa Nominal (kg/m) | Tolerância (%) | Seção Nominal (mm2) | Bitola (mm) | Diâmetro(ø) dos Pinos de Dobramento (mm)
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 12.25 | 3.75 | 0.05 | 2.3 | Laje terreo | 50 | 6.3 | 0.245 | ±10 | 31.2 | 6.3 | 32
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 |  |  |  |  | Blocos | 50 | 8 | 0.395 | ±10 | 50.3 | 8 | 40
[9 empty] | 50 | 10 | 0.617 | ± 6 | 78.5 | 10 | 50
2.3 | COBERTURA | [7 empty] | 50 | 12.5 | 0.963 | ± 6 | 122.7 | 12.5 | 63
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | 2.1.4 | TOTAL GERAL = | 11.45 | m³ |  | 50 | 16 | 1.578 | ± 6 | 201.1 | 16 | 80
|  |  |  | Largura | Comprimento | Altura | Volume |  | 50 | 20 | 2.466 | ± 6 | 314.2 | 20 | 160
3 | BLOCO 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Laje e tampa do tanque | 50 | 25 | 3.853 | ± 6 | 490.9 | 25 | 200 | Alvenaria estrutural
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 3.75 | 12.25 | 0.1 | 4.59 | 1° Laje | [7 empty] | Quantidade | Comprimento | altura | área
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | kg | 133.25 | 0.12 | 28.02 | 0.2 | 0.67 | Viga Baldrame | [7 empty] | 264 | 2.6 | 0.6 | 411.84
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | kg | 259.14 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | Bloco de fundação | [7 empty] | 4 | 30.55 | 0.6 | 73.32
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | m³ | 2.3 | 1.75 | 10.65 | 0.06 | 5.59 | Laje x 5
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | m³ | 11.45 | [15 empty] | 485.16
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | m² | 21 | 2.2.1 | TOTAL GERAL = | 73.8 | m² |  |  | Baldrame | [8 empty] | 24660.6828
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Altura | Área |  |  | comprimento | 28.02
3.2 | ALVENARIA |  |  | 75 | 1.75 | 0.4 | 52.5 |  |  | altura | 0.3
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 73.8 | 5 | 10.65 | 0.4 | 21.3 |  |  | area | 16.812
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | m² | 2.76 | [6 empty] | comprimento | 28.02
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | m³ | 0.2 | 2.2.2 | TOTAL GERAL = | 2.76 | m² |  |  | largura | 0.12
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | m² | 21.16 | Quantidade | Área |  | Área |  |  | area | 3.3624
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | m² | 21.16 | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura |  | total | 20.1744
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | m² | 21.16 | 0 | 0 |  | 0 | Tanque de chorume
3.3 | COBERTURA |  |  | 2.2.3 | TOTAL GERAL = | 0.2 | m³
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | m² | 41.04 | Quantidade | Área | Altura | Volume
|  |  |  | 6 | 0.0138 | 2.4 | 0.2 | Extremidades
|  |  |  | 2.2.5 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Lados | Área | Espessura (cm) | área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 0.5 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 |  | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 |  | 10.35
|  |  |  | 3.6 | TOTAL GERAL = | 21.16 | m²
|  |  |  | Quantidade | Área | demãos | Área
|  |  |  | 2 | 4.025 | 2 | 8.05 | paredes externas
|  |  |  | 2 | 1.38 | 2 | 2.76 | Fechamento cobertura
|  |  |  | 30 | 0.345 | 2 | 10.35
|  |  |  | 2.3.1 | TOTAL GERAL = | 41.04 | m²
|  |  |  | Quantidade | Comprimento | Largura | Área
|  |  |  | 1 | 12.25 | 3.35 | 41.04

## ORÇAMENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Empreendimento: Construção de Ossuário
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda | [7 empty] | IPCA SICRO: | 1.0056
Data: Dezenbro/2023 | [7 empty] | BDI: | 24.18%
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA
Item | Discriminação | Referência |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário c/ BDI(R$) | Preço Total (R$) | %
|  | Base | Item
[10 empty] | De | Para | Correção
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 5352.3 | 5.93% | 2018-01-01 | 2020-05-01 | 1.0813
1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra - Padrão P.M.I (300x100cm) para Sinalização preventiva da obra | SINAPI | 4813 | 3 | m² | 250 | 310.5 | 931.5 |  | 1270.7118 | 1368.8805
1.2 | Aluguel de container de 2,30x6,00m, composto de escritório e um banheiro | SINAPI | 10775 | 4 | mês | 890 | 1105.2 | 4420.8 |  | 2016-01-01 | 2020-05-01 | #REF!
[10 empty] | 2020-01-01 | 2020-05-01 | 0.99629
2 | BLOCO 01 | [6 empty] | 42453.39 | 47.04%
2.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 23392.08 |  | 1373.976 | 1368.8805
2.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 43061 | 133.25 | kg | 25.01 | 31.1 | 4144.08 |  | 2020-05-01 | 1368.8805
2.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92761+ 033 | 259.14 | kg | 22.8 | 28.3 | 7333.66
2.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 141.7401 | 176 | 404.8
2.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 573.64 | 712.3 | 8155.84
2.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 21 | m² | 128.57 | 159.7 | 3353.7
2.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 14292.46
2.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, esp=14cm, Fck=14MPa, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 135.55 | 168.3 | 12420.54
2.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 97.85 | 121.5 | 335.34
2.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.2 | m³ | 1066.44 | 1324.3 | 264.86
2.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 6.92 | 8.6 | 181.98
2.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 21.43 | 26.6 | 562.86
2.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 21.16 | m² | 20.02 | 24.9 | 526.88
2.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4768.85
2.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 93.59 | 116.2 | 4768.85
3 | BLOCO 02 | [6 empty] | 42453.39 | 47.04%
3.1 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | [6 empty] | 23392.08
3.1.1 | Armadura CA-60 D=4,2mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92767 + 43061 | 133.25 | kg | 25.01 | 31.1 | 4144.08
3.1.2 | Armadura CA-50 D=8,0mm, incluindo corte e colocação | SINAPI | 92761+ 033 | 259.14 | kg | 22.8 | 28.3 | 7333.66
3.1.3 | Lastro de brita N°2 - fornecimento e espalhamento | SICRO | 2003850 | 2.3 | m³ | 141.7401 | 176 | 404.8
3.1.4 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, inclui serviço de bombeamento | SINAPI | 1527 | 11.45 | m³ | 573.64 | 712.3 | 8155.84
3.1.5 | Fômas em madeira c/ reaproveitamento 5x | SINAPI | 92269 | 21 | m² | 128.57 | 159.7 | 3353.7
3.2 | ALVENARIA | [6 empty] | 14292.46
3.2.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 14x19x39cm, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | SINAPI | 89464 | 73.8 | m² | 135.55 | 168.3 | 12420.54
3.2.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 14x19x39cm | SINAPI | 103328 | 2.76 | m² | 97.85 | 121.5 | 335.34
3.2.3 | Grauteamento vertical em alvenaria estrutural | SINAPI | 89993 | 0.2 | m³ | 1066.44 | 1324.3 | 264.86
3.2.4 | Chapisco aplicado em alvenaria, traço 1:3 (ci-ar), com preparo e aplicação | SINAPI | 87894 | 21.16 | m² | 6.92 | 8.6 | 181.98
3.2.5 | Massa única para recebimento de pintura, preparo mecânico, esp=5mm | SINAPI | 87543 | 21.16 | m² | 21.43 | 26.6 | 562.86
3.2.6 | Aplicação manual de fundo selador acrílico e tinta látex acrílica - duas demãos | SINAPI | 95626 + 88415 | 21.16 | m² | 20.02 | 24.9 | 526.88
3.3 | COBERTURA | [6 empty] | 4768.85
3.3.1 | Cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo madeiramento | SINAPI | 92543 + 94210 | 41.04 | m² | 93.59 | 116.2 | 4768.85
TOTAL GERAL COM BDI (R$) | [7 empty] | 90259.08 | 100%
Referência: SinapiOutubro/2023, Sicro Julho/2023
Itajaí, 18 de dezembro de 2023
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0

## CRONOGRAMA
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [7 empty] | DATA: Dez/2023
Localização: Cemitério Municipal da Fazenda - Bairro Fazenda - Itajaí - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI |  |  | CARACTERÍSTICAS:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA |  |  | CONSTRUÇÃO DE OSSUÁRIO
EMPREENDIMENTO:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR PREVISTO R$ | PERÍODO (MÊS) | [7 empty] | SUB-TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5352.3 | 5352.3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5352.3 | 100%
2 | BLOCO 01 | 42453.39 | 16981.356 | 40% | 16981.356 | 40% | 8490.678 | 20% | 0 | 0% | 42453.39 | 100%
3 | BLOCO 02 | 42453.39 | 0 | 0% | 8490.678 | 20% | 16981.356 | 40% | 16981.356 | 40% | 42453.39 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 90259.08 | 22333.656 | 24.74% | 25472.034 | 28.22% | 25472.034 | 28.22% | 16981.356 | 18.81% | 90259.08 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 100% | 22333.656 | 24.74% | 47805.69 | 52.96% | 73277.724 | 81.19% | 90259.08 | 100%
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0

## BDI
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 24.18%
FÓRMULA:
Itajaí, 18 de dezembro de 2023
___________________________
André Torri Saldanha
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC - A54171-0