## Resumo
RESUMO DO ORÇAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  | RV08
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  | MAR/2024
ITEM | DESCRIÇÃO |  | % | VALOR (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 7.724% | 432137.22
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.5411% | 30274.79
3 | DEMOLIÇÃO |  | 0.1246% | 6974.09
4 | TUNNEL LINER |  | 78.89% | 4413722.43
5 | GALERIA PLUVIAL |  | 11.07% | 619298.14
6 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0.5934% | 33200.46
7 | GUIA E CALÇADA |  | 0.1505% | 8419.79
8 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  | 0.6062% | 33915.06
9 | DIVERSOS |  | 0.3041% | 17017
SUB TOTAL |  |  |  | 5594958.98

## Quantitativo
MEMORIAL QUANTITATIVO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 Engenheiro civil | 22 dias úteis x 4h/dia x 8 meses | 704 | h
1.2 Mestre de obras | - | 8 | mês
1.3 Técnico de segurança do trabalho | - | 8 | mês
1.4 Equipe de topografia | 22 dias úteis x 3h/dia x 8 meses | 528 | h
1.5 Cesta de intalações topografia | Período da obra | 8 | mês
1.6 Mobilização e desmobilização da obra | - | 2 | un
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, adesivada, de 2,4x1,2 m | - | 5.76 | m²
2.2 Aluguel de container tipo escritório, larg.=2,43m, comp.=4,00m, c/ isolamento EPS 20mm com forro em PVC | 1 por 8 meses | 8 | mês
2.3 Aluguel de container tipo depósito | 1 por 8 meses | 8 | mês
2.4 Mobilização e desmobilização container | - | 2 | un
2.5 Locação de banheiro químico com transporte e fornecimento de materiais de limpeza e 2 higienizações/semana | 1 por 8 meses | 8 | mês
3 DEMOLIÇÃO
3.1 Demolição de dispositivos de concreto armado | Bocas de ala existentes | 28.12 | m³
3.2 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | Larg. Vala x comprimento da rua x 2 | 103.08 | m²
3.3 Demolição de meio fio | (larg x alt do MF) x 6 alinhamentos de meio fio x largura da vala de escavação (3m) x 2 | 0.72 | m³
3.4 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | 10cm de espessura de CBUQ existente | 234.888 | m³xkm
3.5 Corte em asfalto com disco diamantado | 4 cortes x comprimento asfalto | 68.72 | m
4 TUNNEL LINER
4.1 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | Material escavação do túnel - Empol. 35% | 3868.56 | m³xkm
4.2 Mão de obra e materias p/ enfilagens comprimento de 8,00m | Metragem de enfilagem (21 aplicações de 8m com 18 enfilagens) | 3024 | m
4.3 Execução de tunnel liner lenticular em material de 1ª categoria | Metragem total do tunel | 80 | m
4.4 Execução de revestimento em concreto projetado com tela | Área interna do túnel (perímetro x distância) | 699.6 | m²
4.5 Boca de ala de concreto | Contagem do projeto | 2 | un
4.6 Contenção em solo-cimento ensacado (ensecadeira) | Conforme projeto | 50.4 | m³
5 GALERIA PLUVIAL
5.1 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m | Área de escavação de uma 1 peça x comprimento x 2 | 864.08 | m³
5.2 Caga manobra e descarga de material | Empolamento 35% | 1166.51 | m³
5.3 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | - | 6999.06 | m³xkm
5.4 Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | 1 lateral de cada vala | 301.6 | m²
5.5 Execução e compactação de base de pedra rachão, e=30cm | [2,30 (largura galeria)+0,50*2 (lateral galeria)]*2lados*37,7(comprimento)*0,30(espessura) | 74.65 | m³
5.6 Caga manobra e descarga de material | Empolamento 30% - rachão+brita | 97.565 | m³
5.7 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=19 km) | Transporte rachão+brita | 1853.74 | m³xkm | baltt caseca
5.8 Aduela/galeria pré-moldada de concreto armado, seção quadrangular interna de 2,00x2,00m, mísula 20x20cm, comp. 1,00m, esp. mín. 15cm, TB-45 e fck 30 MPa, fornecimento e assentamento | Duas laterais da galeria existente 38m/lado | 76 | m
5.9 Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduela pré-moldada de concreto armado | Topo e duas laterias da BSCC | 157.32 | m²
5.10 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | 37,7 (comprimento) x 2 galerias x [2 laterais*0,5*(2,3+0,25)+0,25*2,3] | 235.63 | m³
5.11 Fornecimento de areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 37,7 (comprimento) x 2 galerias x [2 laterais*0,5*(2,3+0,25)+0,25*2,3] | 235.63 | m³
5.12 Carga manobra e descarga de material | Empolamento 5% | 247.4115 | m³
5.13 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=22 km) | Transporte areia | 5443.05 | m³xkm | Areia deschamps (ilhota)
5.14 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø30cm - PS1 | Comprimento até ligação na galeria | 4 | m
5.15 Lastro de brita e=10cm | - | 0.4 | m³
5.16 Boca de lobo de concreto 0,61x1,0x1,0 m | Contagem do projeto | 1 | un
5.17 Boca de ala de concreto | Contagem do projeto | 2 | un
5.18 Contenção em solo-cimento ensacado (ensecadeira) | Conforme projeto | 96.48 | m³
6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 Execução e compactação de camada de base de brita graduada e=20cm | [2,30 (largura Galeria)+2*0,5 (lateral galeria)]*2lados*37,7(comprimento)*0,20(espessura) | 49.76 | m³
6.2 Execução e compactação de camada de sub base de rachão e=30cm | [2,30 (largura Galeria)+2*0,5 (lateral galeria)]*2lados*37,7(comprimento)*0,30(espessura) | 74.65 | m³
6.3 Carga manobra e descarga de material | Empolamento 46,67% | 182.47 | m³
6.4 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=19 km) | - | 3466.93 | m³xkm
7 GUIA E CALÇADA
7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado para vias urbanas | 6 alinhamentos de meio fio x largura da vala de escavação (3m) x 2 | 36 | m
7.2 Lastro de brita e=5cm | 2 larg. Calçada x 3 larg. Vala x 2 lados da rua x 2 x 0,05 espessura | 1.2 | m³
7.3 Concreto e=6cm | 2 larg. Calçada x 3 larg. Vala x 2 lados da rua x 2 x 0,06 espessura | 1.44 | m³
7.4 Execução de calçada com ladrilho, área externa | 2 larg. Calçada x 3 larg. Vala x 2 lados da rua x 2 | 24 | m²
7.5 Fornecimento e colocação de piso podotátil | 3 Comprimento calçada x 0,40 (larg. Podotátil) x 2 lados da rua x 2 | 4.8 | m²
8 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA
8.1 Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 vezes | - | 51 | un
8.2 Cone de borracha, alt. 75cm | - | 13 | un
8.3 Sinalizador solar traflight com parafuso | - | 11 | un
8.4 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação | - | 20 | un
8.5 Placa de advertência em aço - fornecimento e implantação - 45cm x 45cm | - | 14 | un
8.6 Placa de advertência em aço - fornecimento e implantação - 100cm x 150cm | - | 6 | un
9 DIVERSOS
9.1 Laudo cautelar de inspeção das galerias de concreto existentes | - | 1 | un
RV08
MAR/2024

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  | RV08
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  | MAR/2024
CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
BDI = 21,55%
REFERENCIAL | 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 432137.22
Composição | 1.1 Engenheiro civil | 704 | h | 145.45 | 176.79 | 124460.16
SINAPI DEZ/23 - 94295 | 1.2 Mestre de obras | 8 | mês | 11020.89 | 13395.89 | 107167.12
SINAPI DEZ/23 - 100321 | 1.3 Técnico de segurança do trabalho | 8 | mês | 7080.59 | 8606.46 | 68851.68
Composição | 1.4 Equipe de topografia | 528 | h | 126.14 | 153.32 | 80952.96
DNIT TC OUT/23 - B8958 | 1.5 Cesta de intalações topografia | 8 | mês | 3195.48 | 3884.11 | 31072.88
Composição | 1.6 Mobilização e desmobilização da obra | 2 | un | 8075.86 | 9816.21 | 19632.42
| 2 SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30274.79
SINAPI DEZ/23 - 103689 | 2.1 Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e estrutura de madeira, adesivada, de 2,4x1,2 m | 5.76 | m² | 314.92 | 382.79 | 2204.87
Orçamento | 2.2 Aluguel de container tipo escritório, larg.=2,43m, comp.=4,00m, c/ isolamento EPS 20mm com forro em PVC | 8 | mês | 643.33 | 781.97 | 6255.76
Orçamento | 2.3 Aluguel de container tipo depósito | 8 | mês | 643.33 | 781.97 | 6255.76
Orçamento | 2.4 Mobilização e desmobilização container | 2 | un | 2333.33 | 2836.16 | 5672.32
Orçamento | 2.5 Locação de banheiro químico com transporte e fornecimento de materiais de limpeza e 2 higienizações/semana | 8 | mês | 1016.67 | 1235.76 | 9886.08
| 3 DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 6974.09
SINAPI DEZ/23 - 97629 | 3.1 Demolição de dispositivos de concreto armado | 28.12 | m³ | 85.62 | 104.07 | 2926.45
SINAPI DEZ/23 - 97636 | 3.2 Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | 103.08 | m² | 23.84 | 28.98 | 2987.26
SINAPI DEZ/23 - 97629 | 3.3 Demolição de meio fio | 0.72 | m³ | 85.62 | 104.07 | 74.93
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 3.4 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | 234.89 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 702.32
Composição | 3.5 Corte em asfalto com disco diamantado | 68.72 | m | 3.39 | 4.12 | 283.13
| 4 TUNNEL LINER |  |  |  |  | 4413722.43
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 4.1 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | 3868.56 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 11566.99
Composição | 4.2 Mão de obra e materias p/ enfilagens comprimento de 8,00m | 3024 | m | 662.38 | 805.12 | 2434682.88
Composição | 4.3 Execução de tunnel liner lenticular em material de 1ª categoria | 80 | m | 16889.47 | 20529.15 | 1642332
Composição | 4.4 Execução de revestimento em concreto projetado com tela | 699.6 | m² | 170.41 | 207.13 | 144908.15
Composição | 4.5 Boca de ala de concreto | 2 | un | 60328.03 | 73328.72 | 146657.44
SICRO OUT/23 - 1513941 | 4.6 Contenção em solo-cimento ensacado (ensecadeira) | 50.4 | m³ | 548.06 | 666.17 | 33574.97
| 5 GALERIA PLUVIAL |  |  |  |  | 619298.14
SINAPI DEZ/23 - 90082 | 5.1 Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m | 864.08 | m³ | 11.97 | 14.55 | 12572.36
Composição | 5.2 Caga manobra e descarga de material | 1166.51 | m³ | 1.42 | 1.73 | 2018.06
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 5.3 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=6,0 km) | 6999.06 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 20927.19
Composição | 5.4 Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | 301.6 | m² | 14.84 | 18.04 | 5440.86
SICRO OUT/23 - 2003868 | 5.5 Execução e compactação de base de pedra rachão, e=30cm | 74.65 | m³ | 136.19 | 165.54 | 12357.56
Composição | 5.6 Caga manobra e descarga de material | 97.565 | m³ | 1.42 | 1.73 | 168.79
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 5.7 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=19 km) | 1853.74 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 5542.68
SICRO OUT/23 - 0705183 | 5.8 Aduela/galeria pré-moldada de concreto armado, seção quadrangular interna de 2,00x2,00m, mísula 20x20cm, comp. 1,00m, esp. mín. 15cm, TB-45 e fck 30 MPa, fornecimento e assentamento | 76 | m | 3231.34 | 3927.69 | 298504.44
SINAPI DEZ/23 - 104515 | 5.9 Aplicação de manta geotêxtil nas juntas rígidas de aduela pré-moldada de concreto armado | 157.32 | m² | 28.03 | 34.07 | 5359.89
SINAPI DEZ/23 - 93382 | 5.10 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | 235.63 | m³ | 27.21 | 33.07 | 7792.28
SINAPI DEZ/23 - 368 | 5.11 Fornecimento de areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | 235.63 | m³ | 67.5 | 82.05 | 19333.44
Composição | 5.12 Carga manobra e descarga de material | 247.4115 | m³ | 1.42 | 1.73 | 428.02
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 5.13 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=22 km) | 5443.05 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 16274.72
SINAPI DEZ/23 - 7796 + 92850 | 5.14 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø30cm - PS1 | 4 | m | 56.71 | 68.93 | 275.72
SICRO OUT/23 - 2003850 | 5.15 Lastro de brita e=10cm | 0.4 | m³ | 143.98 | 175.01 | 70
SINAPI DEZ/23 - 97933 | 5.16 Boca de lobo de concreto 0,61x1,0x1,0 m | 1 | un | 1071.67 | 1302.61 | 1302.61
Composição | 5.17 Boca de ala de concreto | 2 | un | 60328.03 | 73328.72 | 146657.44
Composição | 5.18 Contenção em solo-cimento ensacado (ensecadeira) | 96.48 | m³ | 548.06 | 666.17 | 64272.08
| 6 PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 33200.46
SINAPI DEZ/23 - 96396 | 6.1 Execução e compactação de camada de base de brita graduada e=20cm | 49.76 | m³ | 183.66 | 223.24 | 11108.42
SINAPI DEZ/23 - 96399 | 6.2 Execução e compactação de camada de sub base de rachão e=30cm | 74.65 | m³ | 125.75 | 152.85 | 11410.25
Composição | 6.3 Carga manobra e descarga de material | 182.47 | m³ | 1.42 | 1.73 | 315.67
SINAPI DEZ/23 - 95875 | 6.4 Transporte de materiais com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada (DMT=19 km) | 3466.93 | m³xkm | 2.46 | 2.99 | 10366.12
| 7 GUIA E CALÇADA |  |  |  |  | 8419.79
SINAPI DEZ/23 - 94273 | 7.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado para vias urbanas | 36 | m | 53.85 | 65.45 | 2356.2
SICRO OUT/23 - 2003850 | 7.2 Lastro de brita e=5cm | 1.2 | m³ | 143.98 | 175.01 | 210.01
SINAPI DEZ/23 - 94991 | 7.3 Concreto e=6cm | 1.44 | m³ | 755.86 | 918.75 | 1323
SINAPI DEZ/23 - 101091 | 7.4 Execução de calçada com ladrilho, área externa | 24 | m² | 140.34 | 170.58 | 4093.92
Composição | 7.5 Fornecimento e colocação de piso podotátil | 4.8 | m² | 74.84 | 90.97 | 436.66
| 8 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 33915.06
SICRO OUT/23 - M0048 | 8.1 Balizador cônico refletivo em polietileno semi flexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 5 vezes | 51 | un | 128.27 | 155.91 | 7951.41
SICRO OUT/23 - M0047 | 8.2 Cone de borracha, alt. 75cm | 13 | un | 102.96 | 125.15 | 1626.95
SICRO OUT/23 - M0767 | 8.3 Sinalizador solar traflight com parafuso | 11 | un | 202.3 | 245.9 | 2704.9
SICRO OUT/23 - 5213863 | 8.4 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação | 20 | un | 443.97 | 539.65 | 10793
SICRO OUT/23 - 5213464 | 8.5 Placa de advertência em aço - fornecimento e implantação - 45cm x 45cm | 14 | un | 247.22 | 300.5 | 4207
SICRO OUT/23 - 5213471 | 8.6 Placa de advertência em aço - fornecimento e implantação - 100cm x 150cm | 6 | un | 909.34 | 1105.3 | 6631.8
| 9 DIVERSOS |  |  |  |  | 17017
Orçamento | 9.1 Laudo cautelar de inspeção das galerias de concreto existentes | 1 | un | 14000 | 17017 | 17017
TOTAL | [5 empty] | 5594958.98
desonerado

## Composições
COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 |  |  | RV08
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA |  |  | MAR/2024
CÓDIGO | ITEM |  | QUANTIDADE | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
Composição | Engenheiro civil
SINAPI DEZ/23 - 90778 | Engenheiro civil com encargos complementares |  | 1 | h | 124.04 | 124.04
E9093 | Veículo leve 53 kW (sem motorista) |  | 1 | h | 21.41 | 21.41
Custo da composição por hora | [5 empty] | 145.45
Composição | Equipe de topografia
SINAPI DEZ/23 - 90781 | Topógrafo com encargos complementares |  | 1 | h | 28.55 | 28.55
SINAPI DEZ/23 - 88253 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | 1 | h | 14.01 | 14.01
E9684 | Veículo leve picape 4x4 com capacidade de 1,10t - 147kW |  | 1 | h | 83.58 | 83.58
Custo da composição por hora | [5 empty] | 126.14
Composição | Mobilização e desmobilização de obra
Equipamentos
Item | Descritivo | Quantidade |  | Custo horário |  | Custo horário total
|  | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
E9665 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 6 | 1.5 | 389.0987 | 126.0938 | 2523.73
E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 0.5 | 2 | 2146.1782 | 1013.302 | 3099.69
E9778 | Grupo gerador - 338 kVA | 0.5 | 2 | 303.7376 | 17.2157 | 186.3
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0.5 | 2 | 66.8982 | 7.4682 | 48.39
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 0.5 | 2 | 121.7334 | 78.005 | 216.88
90999 | Compressor de ar rebocavel, vazão 400 pcm, pressao de trabalho 102 psi | 0.5 | 2 | 101.51 | 10.23 | 71.22
E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - | 0.5 | 2 | 428.4879 | 178.3153 | 570.87
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 4 | 0 | 296.1684 | 95.0035 | 1184.67
Mão-de-obra
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Salário-hora | Custo horário total
P9824 | Servente | 8 |  | un | 21.7643 | 174.11
Custo da composição | [5 empty] | 8075.86
Composição | Boca de ala de concreto
SINAPI DEZ/23 - 96620 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers |  | 30.64 | m³ | 694.26 | 21272.13
SINAPI DEZ/23 - 102727 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para boca para bueiro |  | 62.28 | m³ | 104.05 | 6480.23
SINAPI DEZ/23 - 102728 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 6,3 mm |  | 170.3 | kg | 14.74 | 2510.22
SINAPI DEZ/23 - 102729 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 8 mm |  | 305.9 | kg | 13.52 | 4135.77
SINAPI DEZ/23 - 102730 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 10 mm |  | 324.8 | kg | 11.91 | 3868.37
SINAPI DEZ/23 - 102731 | Armação de muro ala e testa, utilizando aço CA50 de 12,5 mm |  | 63.1 | kg | 9.97 | 629.11
SINAPI DEZ/23 - 102734 | Armação de soleira, utilizando aço CA50 de 6,3 mm |  | 81.2 | kg | 13.65 | 1108.38
SINAPI DEZ/23 - 102736 | Concretagem de boca para bueiro com uso de bomba, fck=20 Mpa |  | 30.64 | m³ | 663.31 | 20323.82
Custo da composição | [5 empty] | 60328.03
Composição | Escoramento contínuo com chapa e perfis metálicos |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
SINAPI DEZ/23 - 88316 | Servente com encargos complementares |  | 0.0486 | h | 22.66 | 1.1
SINAPI DEZ/23 - 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares |  | 0.0243 | h | 30.5 | 0.74
SINAPI DEZ/23 - 43082 | Perfil "I" de aço laminado, "W" 150x22,5 |  | 0.0188 | kg | 14.65 | 0.28
SINAPI DEZ/23 - 10957 | Chapa de aco grossa, ASTM A36, e = 3/4 " (19,05 mm) 149,39 kg/m² |  | 0.7528 | kg | 10.25 | 7.72
SINAPI DEZ/23 - 2745 | Peca de madeira rolica d = 15cm p/ escoramentos |  | 0.0031 | m | 3.12 | 0.01
SINAPI DEZ/23 - 5928 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 |  | 0.0002 | chp | 275.27 | 0.06
SINAPI DEZ/23 - 90991 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chp diurno |  | 0.0219 | chp | 215.06 | 4.71
SINAPI DEZ/23 - 84013 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operac. 17,8 t, potencia liq. 110 hp - chI diurno |  | 0.0024 | chi | 92.13 | 0.22
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado (R$) | [5 empty] | 14.84
Comp. SICRO 0605579 | Execução de tunnel liner lenticular em material de 1ª categoria |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
Equipamentos
Item | Descritivo |  | Quantidade | Custo horário |  | Custo horário total
E9764 | Grupo gerador - 7,2kVA |  | 1 |  | 10.591 | 10.59
E9510 | Grupo gerador - 7,2kVA |  | 1 |  | 2.167 | 2.17
Mão-de-obra
Item | Descritivo |  | Quantidade | Salário-hora |  | Custo horário total
P9801 | Ajudante |  | 9.9938 |  | 24.4576 | 244.42
P9830 | Montador |  | 2.9938 |  | 29.7977 | 89.21
Custo horário total da execução | [5 empty] | 346.39
Produção da equipe | [5 empty] | 0.1875
Custo unitário da execução | [5 empty] | 1847.4133
Material
Item | Descritivo |  | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Custo unitário
M1797 | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40mm |  | 19.01 | m | 3.122 | 59.35
Orçamento | Tunel liner galvanizado, lenticular, vão de 2,96 m x altura de 2,66m, espessura de chapa de 3,40mm |  | 1 | m | 10850 | 10850
Custo do material | [5 empty] | 10909.35
Atividades auxiliares
Item | Descritivo |  | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Custo unitário
605604 | Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner |  | 0.91106 | m³ | 288.84 | 263.15
4816000 | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria |  | 7.0686 | m³ | 467.32 | 3303.29
4816003 | Iluminação provisória para tunnel liner |  | 1 | m | 36.4 | 36.4
3806428 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada |  | 0.06667 | m³ | 39.61 | 2.64
605606 | Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner |  | 6.1575 | m³ | 14.47 | 89.1
4816004 | Ventilação provisória para tunnel liner |  | 1 | m | 46.84 | 46.84
Custo das atividades auxiliares | [5 empty] | 3741.42
Tempo fixo
Item | Descritivo |  | Quantidade | Unidade | Preço unitário | Custo unitário
4816000 | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria - Caminhão basculante 6 m³ |  | 13.2536 | t | 28.95 | 383.69
M2508 | Tunel liner galvanizado, lenticular, vão de 2,96 m x altura de 2,66m, espessura de chapa de 3,40mm |  | 0.225 | t | 33.76 | 7.6
Custo do tempo fixo | [5 empty] | 391.29
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) | [5 empty] | 16889.4733
Comp. SINAPI 91071 | Execução de revestimento em concreto projetado com tela |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
SINAPI DEZ/23 - 370 | Areia média - posto jazida/fornecedor |  | 0.099 | m³ | 135 | 13.37
SINAPI DEZ/23 - 1379 | Cimento portland |  | 42.4015 | kg | 0.8 | 33.92
SINAPI DEZ/23 - 4720 | Pedra britada nº 0 ou pedrisco |  | 0.0652 | m³ | 123.46 | 8.05
SINAPI DEZ/23 - 7155 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q92, (1,48kg/m²), diâmetro do fio = 4,2mm, largura 2,45m x 60m de comprimento, espaçamento da malha = 15x15cm |  | 1.1845 | m² | 11.46 | 13.57
SINAPI DEZ/23 - 88297 | Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares |  | 0.8141 | h | 31.38 | 25.55
SINAPI DEZ/23 - 88309 | Pedreiro com encargos complementares |  | 0.4071 | h | 30.87 | 12.57
SINAPI DEZ/23 - 88316 | Servente com encargos complementares |  | 1.2212 | h | 22.66 | 27.67
SINAPI DEZ/23 - 88377 | Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares |  | 0.4071 | h | 29.04 | 11.82
SINAPI DEZ/23 - 88830 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno |  | 0.0427 | chp | 1.67 | 0.07
SINAPI DEZ/23 - 88831 | Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador – chi diurno |  | 0.3643 | chi | 0.38 | 0.14
SINAPI DEZ/23 - 89509 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento |  | 0.125 | m | 22.88 | 2.86
SINAPI DEZ/23 - 90650 | Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h - chp diurno |  | 0.0484 | chp | 8.85 | 0.43
SINAPI DEZ/23 - 90651 | Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 hp, , diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m3/h a 45 mca / 55 m3/h - chi diurno |  | 0.3587 | chi | 0.81 | 0.29
SINAPI DEZ/23 - 90662 | Bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv, vazão 6 m3/h - chp diurno |  | 0.0484 | chp | 14.91 | 0.72
SINAPI DEZ/23 - 90663 | Bomba de projeção de concreto seco, potência 10 cv, vazão 6 m3/h - chi diurno |  | 0.358 | chi | 5.34 | 1.91
SINAPI DEZ/23 - 90979 | Compressor de ar rebocável, vazão 748 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 210 cv - chp diurno |  | 0.0484 | chp | 198.58 | 9.61
SINAPI DEZ/23 - 90982 | Compressor de ar rebocável, vazão 748 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 210 cv - chi diurno |  | 0.3587 | chi | 21.91 | 7.86
Custo da composição por metro quadrado | [5 empty] | 170.41
Comp. SICRO 6219508 | Mão de obra e materias p/ enfilagens comprimento de 8,00m |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
Equipamentos |  | Quantidade |  | Custo horário |  | Custo horário total
Item | Descritivo | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo
E9778 | Grupo gerador - 338 kVA | 1 | 0 | 303.7376 | 17.2157 | 303.74
E9754 | Grupo gerador - 68 kVA | 0.7 | 0.3 | 66.8982 | 7.4682 | 49.07
E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 1 | 0 | 2146.1782 | 1013.302 | 2146.18
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 0.7 | 0.3 | 121.7334 | 78.0065 | 108.62
E9551 | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | 0.7 | 0.3 | 0.7681 | 0.5258 | 0.7
Custo horário total da execução | [5 empty] | 2608.31
Mão de obra
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Salário-hora | Custo horário total
P9885 | Frentista de túnel | 3 |  | h | 24.8279 | 74.48
Custo horário total da execução | [5 empty] | 2682.79
Produção da equipe | [5 empty] | 6
Custo unitário da execução | [5 empty] | 447.1317
Material
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Preço unitário | Custo unitário total
M1752 | Borracha para obturador mecânico | 0.001 |  | un | 390 | 0.39
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 37.2549 |  | kg | 0.581 | 21.65
M1653 | Coroa piloto de botões esféricos para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm (3”) | 0.00125 |  | un | 1155.4448 | 1.44
M2070 | Haste linha R/T38 - R32 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2”) e C = 4,50 m | 0.00077 |  | un | 4174.3617 | 3.21
M2072 | Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2”) | 0.00111 |  | un | 245.8582 | 0.27
M2073 | Punho linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2”) | 0.00067 |  | un | 1437.6497 | 0.96
M1748 | Tubo em aço-carbono iniciador para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = 76,2 mm (3”) e C = 3 m | 0.08333 |  | un | 1059.3666 | 88.28
M1747 | Tubo em aço-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm | 0.75 |  | m | 129.8247 | 97.37
Custo unitário total do material | [5 empty] | 213.57
Tempo fixo
Item | Descritivo | Quantidade |  | Unidade | Custo unitário | Custo unitário total
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.03725 |  | t | 33.76 | 1.26
M1748 | Tubo em aço-carbono iniciador para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = 76,2 mm (3”) e C = 3 m - Caminhão carroceria 15 t | 0.00315 |  | t | 33.76 | 0.11
M1747 | Tubo em aço-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.00908 |  | t | 33.76 | 0.31
Custo unitário total do tempo fixo | [5 empty] | 1.68
Custo da composição por metro | [5 empty] | 662.38
Composição | Fornecimento e colocação de piso podotátil
Mão-de-obra
Item | Descritivo |  | Quantidade | Salário-hora |  | Custo Horário
88256 | Azulejista ou ladrilhista |  | 0.3 |  | 30.68 | 9.2
88316 | Servente |  | 0.25 |  | 22.66 | 5.67
Custo da Mão de Obra | [5 empty] | 14.87
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%) | [5 empty] | 2.31
Custo da execução | [5 empty] | 17.18
Atividades auxiliares
Item | Descritivo |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Custo
36178 | Piso podotátil de concreto, 40X40 esp=2,50cm cor vermelha |  | 6.25 | und | 11.51 | 71.94
1381 | Argamassa ou cimento colante em pó |  | 4.75 | kg | 0,61 | 2.9
Custo das atividades auxiliares | [5 empty] | 74.84
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R$) | [5 empty] | 92.02
Composição | Carga, manobra e descarga de material |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | TOTAL POR M³
5811 | Caminhão basculante 6m³, peso bruto total 16.000kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno |  | 0.007 | chp | 203.03 | 1.42
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R$) | [5 empty] | 1.42
Composição | Corte de asfalto |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO M²
SICRO OUT/23 - P9824 | Servente |  | 0.044 | h | 21.7643 | 0.96
SICRO OUT/23 - E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10kw |  | 0.044 | h | 21.4801 | 0.95
SICRO OUT/23 - M1385 | Disco de corte |  | 0.0033 | und | 448.8228 | 1.48
Custo Unitário Direto Total por metro (R$) | [5 empty] | 3.39

## BDI Itajaí
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos custos indiretos | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 0.99%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.39%
3.2 | Seguro e Garantia | 0.49%
| Subtotal | 1.88%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS X BASE CÁLCULO | 2%
4.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0%
| Subtotal | 5.65%
5 | LUCRO
| Subtotal | 7.25%
Total apurado dos Benefícios e Despesas indiretas |  | 21.55%
FÓRMULA:

## Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ CNPJ: 83.102.277/0001-52 | [16 empty] | RV08
OBRA: PROJETO DE DRENAGEM URBANA - RIBEIRÃO DA MURTA | [16 empty] | MAR/2024
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | TOTAIS
** | FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS (TCPU) ARTERIS E ANTT | ** | ** | [16 empty] | **
**
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 432137.22 | 7.724% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | % | 12.5% | 100%
|  |  |  | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | VALOR | 54017.1525 | 432137.22
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30274.79 | 0.5411% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 30274.79 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 30274.79
3 | DEMOLIÇÃO | 6974.09 | 0.1246% | % | 100% | % |  | % |  | % | [9 empty] | 100%
|  |  |  | VALOR | 6974.09 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | [9 empty] | 6974.09
4 | TUNNEL LINER | 4413722.43 | 78.89% | % | 14.29% | % | 14.29% | % | 14.29% | % | 14.29% | % | 14.29% | % | 14.29% | % | 14.29% | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR | 630531.7757 | VALOR |  | 4413722.43
5 | GALERIA PLUVIAL | 619298.14 | 11.07% | % | [5 empty] | % |  | % |  | % | 50% | % | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | VALOR | [5 empty] | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 309649.07 | VALOR | 309649.07 |  |  | 619298.14
6 | PAVIMENTAÇÃO | 33200.46 | 0.5934% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 100% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 33200.46 | 33200.46
7 | GUIA E CALÇADA | 8419.79 | 0.1505% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % | 100% | 100%
|  |  |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR | 8419.79 | 8419.79
8 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 33915.06 | 0.6062% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 33915.06 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 33915.06
9 | DIVERSOS | 17017 | 0.3041% | % | 100% | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | 100%
|  |  |  | VALOR | 17017 | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | VALOR |  | 17017
TOTAIS |  | 5594958.98 | 100%
|  | VALOR TOTAL NO MÊS |  | VALOR | 772729.8682 | VALOR | 684548.9282 | VALOR | 684548.9282 | VALOR | 684548.9282 | VALOR | 684548.9282 | VALOR | 994197.9982 | VALOR | 994197.9982 | VALOR | 95637.4025 | 5594958.98
|  | PORC ACUMULADA MENSAL |  | % | 13.81% | % | 12.24% | % | 12.24% | % | 12.24% | % | 12.24% | % | 17.77% | % | 17.77% | % | 1.709% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  | VALOR | 772729.8682 | VALOR | 1457278.7964 | VALOR | 2141827.7246 | VALOR | 2826376.6529 | VALOR | 3510925.5811 | VALOR | 4505123.5793 | VALOR | 5499321.5775 | VALOR | 5594958.98

## Cotações
LOCAÇÃO CONTAINER ESCRITÓRIO
FORNECEDOR | VALOR
Containers Joinville | 680
Locatainer | 500
Multicontainer | 750
LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO
Almeida Serviços | 1300
Multiban | 850
Tendas Itajaí | 900
LAUDO CAUTELAR
Almeida Serviços | 17700
Multiban | 11800
Tendas Itajaí | 12500