## Orçamento Sintético
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB PROFA ROSA HELENO SCHULTE
Prazo: | 90 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2024-03-22
Local: | R. Fermino Viêira Cordeiro, 2165 - Espinheiros, Itajaí - SC, 88317-200 |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 2.082,56 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 01/2024 - Santa Catarina - SBC - 03/2024 - Santa Catarina - ORSE - 12/2023 - Sergipe |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  |  | 21681.93 | 6.234%
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  |  | 7284.7 | 2.094%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.8 | 314.61 | 392.75 | 706.95 | 0.2033%
1.1.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 19.8 | 266.11 | 332.21 | 6577.75 | 1.891%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 9143.54 | 2.629%
1.2.1 | 104895 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | m² | 4 | 1117.86 | 1395.53 | 5582.12 | 1.605%
1.2.2 | 104897 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE | m² | 2 | 1426.4 | 1780.71 | 3561.42 | 1.024%
1.3 |  |  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  | 1 |  |  | 5253.69 | 1.511%
1.3.1 | SME-CANT-001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 3 | 725.12 | 905.23 | 2715.69 | 0.7808%
1.3.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 50 | 9.06 | 11.31 | 565.5 | 0.1626%
1.3.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 750 | 2.11 | 2.63 | 1972.5 | 0.5671%
2 |  |  | ESCADA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  |  | 103269.22 | 29.69%
2.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 47167.87 | 13.56%
2.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 9195.77 | 2.644%
2.1.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 24.57 | 2.65 | 3.3 | 81.08 | 0.02331%
2.1.1.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 24.57 | 265.91 | 331.96 | 8156.25 | 2.345%
2.1.1.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 63.98 | 79.87 | 958.44 | 0.2756%
2.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  | 36130.43 | 10.39%
2.1.2.1 | 95957 | SINAPI | PILARES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | m³ | 1.54 | 3517.04 | 4390.67 | 6761.63 | 1.944%
2.1.2.2 | 95957 | SINAPI | VIGAS - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | m³ | 2.55 | 3517.04 | 4390.67 | 11196.2 | 3.219%
2.1.2.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 7.02 | 227.11 | 283.52 | 1990.31 | 0.5722%
2.1.2.4 | 102074 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA | m³ | 2.8 | 4629.44 | 5779.39 | 16182.29 | 4.653%
2.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 1841.67 | 0.5295%
2.1.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 28.29 | 52.15 | 65.1 | 1841.67 | 0.5295%
2.2 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  | 1 |  |  | 405.03 | 0.1165%
2.2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.68 | 99.07 | 123.67 | 331.43 | 0.09529%
2.2.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 8 | 7.37 | 9.2 | 73.6 | 0.02116%
2.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 55696.32 | 16.01%
2.3.1 |  |  | PAREDE/ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 6170.66 | 1.774%
2.3.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 73.88 | 5.3 | 6.61 | 488.34 | 0.1404%
2.3.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 73.88 | 45.95 | 57.36 | 4237.75 | 1.218%
2.3.1.3 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 23.47 | 7.82 | 9.76 | 229.06 | 0.06586%
2.3.1.4 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 23.47 | 41.49 | 51.79 | 1215.51 | 0.3495%
2.3.2 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 8562.1 | 2.462%
2.3.2.1 | 94439 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 26.6 | 55.33 | 69.07 | 1837.26 | 0.5282%
2.3.2.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 26.6 | 56.03 | 69.94 | 1860.4 | 0.5349%
2.3.2.3 | SME-ARQ-041 | Próprio | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, CERÂMICO DIM. 25X25CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AC III | m² | 2.88 | 839.14 | 1047.58 | 3017.03 | 0.8674%
2.3.2.4 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 24.57 | 60.23 | 75.19 | 1847.41 | 0.5312%
2.3.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 5205.82 | 1.497%
2.3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 97.35 | 3.91 | 4.88 | 475.06 | 0.1366%
2.3.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 97.35 | 12.95 | 16.16 | 1573.17 | 0.4523%
2.3.3.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 61.95 | 40.83 | 50.97 | 3157.59 | 0.9079%
2.3.4 |  |  | ACABAMENTOS |  | 1 |  |  | 24482.75 | 7.039%
2.3.4.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 26.25 | 572.1 | 714.2 | 18747.75 | 5.39%
2.3.4.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 38 | 104.36 | 130.28 | 4950.64 | 1.423%
2.3.4.3 | SME-SED-009 | Próprio | PONTA DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | UN | 4 | 157.08 | 196.09 | 784.36 | 0.2255%
2.3.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 9757.81 | 2.806%
2.3.5.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 30.91 | 49.62 | 61.94 | 1914.56 | 0.5505%
2.3.5.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 30.91 | 70.72 | 88.28 | 2728.73 | 0.7846%
2.3.5.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.3 | 63.25 | 78.96 | 576.4 | 0.1657%
2.3.5.4 | 84093 | SINAPI | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - PINTADO | M | 15.3 | 96.29 | 120.2 | 1839.06 | 0.5288%
2.3.5.5 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 30.91 | 69.95 | 87.32 | 2699.06 | 0.776%
2.3.6 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  |  | 1517.18 | 0.4362%
2.3.6.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 17.92 | 22.37 | 671.1 | 0.193%
2.3.6.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.16 | 42.64 | 42.64 | 0.01226%
2.3.6.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 4.7 | 5.86 | 586 | 0.1685%
2.3.6.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 23.21 | 28.97 | 57.94 | 0.01666%
2.3.6.5 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 36.27 | 45.27 | 90.54 | 0.02603%
2.3.6.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 55.24 | 68.96 | 68.96 | 0.01983%
3 |  |  | ABRIGO CASA DE BOMBAS |  | 1 |  |  | 48917.85 | 14.06%
3.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 30142.71 | 8.666%
3.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 9004.68 | 2.589%
3.1.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 24 | 2.65 | 3.3 | 79.2 | 0.02277%
3.1.1.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 24 | 265.91 | 331.96 | 7967.04 | 2.291%
3.1.1.3 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 63.98 | 79.87 | 958.44 | 0.2756%
3.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  | 16076.38 | 4.622%
3.1.2.1 | 95957 | SINAPI | PILARES - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | m³ | 0.54 | 3517.04 | 4390.67 | 2370.96 | 0.6817%
3.1.2.2 | 95957 | SINAPI | VIGAS - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA | m³ | 1.44 | 3517.04 | 4390.67 | 6322.56 | 1.818%
3.1.2.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 26.04 | 227.11 | 283.52 | 7382.86 | 2.123%
3.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 5061.65 | 1.455%
3.1.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 12 | 52.15 | 65.1 | 781.2 | 0.2246%
3.1.3.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 26.04 | 131.68 | 164.38 | 4280.45 | 1.231%
3.2 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  | 1 |  |  | 3862.12 | 1.11%
3.2.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  |  | 3862.12 | 1.11%
3.2.1.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 29.92 | 99.07 | 123.67 | 3700.2 | 1.064%
3.2.1.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 17.6 | 7.37 | 9.2 | 161.92 | 0.04655%
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 14913.02 | 4.288%
3.3.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  |  | 6089.94 | 1.751%
3.3.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 95.2 | 5.3 | 6.61 | 629.27 | 0.1809%
3.3.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 95.2 | 45.95 | 57.36 | 5460.67 | 1.57%
3.3.2 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 3344.31 | 0.9615%
3.3.2.1 | 94439 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 21.09 | 55.33 | 69.07 | 1456.68 | 0.4188%
3.3.2.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 26.04 | 58.07 | 72.49 | 1887.63 | 0.5427%
3.3.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 2003 | 0.5759%
3.3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 95.2 | 3.91 | 4.88 | 464.57 | 0.1336%
3.3.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 95.2 | 12.95 | 16.16 | 1538.43 | 0.4423%
3.3.4 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  |  | 3475.77 | 0.9993%
3.3.4.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 17.92 | 22.37 | 1342.2 | 0.3859%
3.3.4.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 18.6 | 23.22 | 232.2 | 0.06676%
3.3.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.16 | 42.64 | 42.64 | 0.01226%
3.3.4.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.7 | 5.86 | 1172 | 0.337%
3.3.4.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 23.21 | 28.97 | 28.97 | 0.008329%
3.3.4.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 36.27 | 45.27 | 45.27 | 0.01302%
3.3.4.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 55.24 | 68.96 | 137.92 | 0.03965%
3.3.4.8 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 380.15 | 474.57 | 474.57 | 0.1364%
4 |  |  | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  | 1 |  |  | 69194.71 | 19.89%
4.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  | 1 |  |  | 6391.06 | 1.838%
4.1.1 | SME-SET-005 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 262.55 | 327.76 | 327.76 | 0.09424%
4.1.2 | SME-PCI-011 | Próprio | LAUDO DE ESTANQUEIDADE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.5811%
4.1.3 | SME-PCI-012 | Próprio | LAUDO DA TUBULAÇÃO DO SHP | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.5811%
4.1.4 | SME-PCI-009 | Próprio | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 0.5811%
4.2 |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP) |  | 1 |  |  | 60374.73 | 17.36%
4.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO E CONEXÕES |  | 1 |  |  | 25471.28 | 7.323%
4.2.1.1 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 140 | 101.1 | 126.21 | 17669.4 | 5.08%
4.2.1.2 | SME-PCI-020 | Próprio | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO SHP DE FERRO Ø 65MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM | M | 40 | 67.43 | 84.17 | 3366.8 | 0.968%
4.2.1.3 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 130.77 | 163.25 | 2612 | 0.751%
4.2.1.4 | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 142 | 177.27 | 709.08 | 0.2039%
4.2.1.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 223.09 | 278.5 | 1114 | 0.3203%
4.2.2 |  |  | HIDRANTES |  | 1 |  |  | 10566.87 | 3.038%
4.2.2.1 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3615.7 | 4513.83 | 4513.83 | 1.298%
4.2.2.2 | SME-PCI-013 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" | UN | 3 | 1589.99 | 1984.94 | 5954.82 | 1.712%
4.2.2.3 | SME-PCI-014 | Próprio | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/INSTALCAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1.1/2" | UN | 1 | 78.68 | 98.22 | 98.22 | 0.02824%
4.2.3 |  |  | MOTO-BOMBA |  | 1 |  |  | 19232.78 | 5.53%
4.2.3.1 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 269.7 | 336.69 | 1683.45 | 0.484%
4.2.3.2 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 540.06 | 674.21 | 674.21 | 0.1938%
4.2.3.3 | 2654 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta | un | 2 | 6758.7 | 8437.56 | 16875.12 | 4.852%
4.2.4 |  |  | RESERVATÓRIO |  | 1 |  |  | 5103.8 | 1.467%
4.2.4.1 | 102616 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1627.97 | 2032.35 | 4064.7 | 1.169%
4.2.4.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM CONEXÕES | M | 40 | 13.31 | 16.61 | 664.4 | 0.191%
4.2.4.3 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 50.52 | 63.06 | 126.12 | 0.03626%
4.2.4.4 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.56 | 124.29 | 248.58 | 0.07147%
4.3 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO |  | 1 |  |  | 2428.92 | 0.6984%
4.3.1 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 25 | 38.04 | 47.48 | 1187 | 0.3413%
4.3.2 | SME-PCI-019 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS | UN | 1 | 994.81 | 1241.92 | 1241.92 | 0.3571%
5 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 1 |  |  | 90048.13 | 25.89%
5.1 |  |  | ESQUADRIAS - ABERTURA SAÍDA PARA ESCADA |  | 1 |  |  | 4185.32 | 1.203%
5.1.1 |  |  | PORTA |  | 1 |  |  | 2669.26 | 0.7675%
5.1.1.1 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS 140X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1556.21 | 1942.77 | 1942.77 | 0.5586%
5.1.1.2 | 140561 | SBC | PUXADOR TUBULAR TIPO ALCA DUPLO INOX ESCOVADO 30CM | UN | 2 | 229.35 | 286.32 | 572.64 | 0.1646%
5.1.1.3 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | m² | 2.94 | 41.92 | 52.33 | 153.85 | 0.04423%
5.1.2 |  |  | ADEQUAÇÃO ALVENARIA |  | 1 |  |  | 1516.06 | 0.4359%
5.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.6 | 60.68 | 75.75 | 45.45 | 0.01307%
5.1.2.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3 | 26.64 | 33.25 | 99.75 | 0.02868%
5.1.2.3 | SME-SED-005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA COMPLETO (INCLUSO, ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO, SELADOR ACRILICO E PINTURA ACRÍLICA) | m² | 2 | 226.93 | 283.29 | 566.58 | 0.1629%
5.1.2.4 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.8 | 142.18 | 177.49 | 319.48 | 0.09186%
5.1.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 30 | 12.95 | 16.16 | 484.8 | 0.1394%
5.2 |  |  | CORRIMÃO E GUARDA CORPO |  | 1 |  |  | 9329.74 | 2.682%
5.2.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 60 | 104.36 | 130.28 | 7816.8 | 2.247%
5.2.2 | SME-SED-009 | Próprio | PONTA DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | UN | 6 | 157.08 | 196.09 | 1176.54 | 0.3383%
5.2.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 6.6 | 40.83 | 50.97 | 336.4 | 0.09672%
5.3 |  |  | PISO INTERNO - ESCADA INTERNA |  | 1 |  |  | 3490.54 | 1.004%
5.3.1 | SME-ARQ-004 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO | M² | 40.02 | 7.71 | 9.62 | 384.99 | 0.1107%
5.3.2 | SME-ARQ-082 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, INSTALADO COM ARGAMASSA AC III | m² | 40.02 | 62.16 | 77.6 | 3105.55 | 0.8929%
5.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - PATIO INTERNO |  | 1 |  |  | 11930.26 | 3.43%
5.4.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 44.65 | 91.02 | 113.62 | 5073.13 | 1.459%
5.4.2 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 17.88 | 132 | 164.78 | 2946.26 | 0.8471%
5.4.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 21.57 | 75.5 | 94.25 | 2032.97 | 0.5845%
5.4.4 | SME-ARQ-034 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM. | M² | 55.33 | 27.19 | 33.94 | 1877.9 | 0.5399%
5.5 |  |  | ACESSO ONIBUS |  | 1 |  |  | 53620.18 | 15.42%
5.5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 17095.83 | 4.915%
5.5.1.1 | 98530 | SINAPI | CORTE E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. COM DESTOCAMENTO | UN | 1 | 835.87 | 1043.5 | 1043.5 | 0.3%
5.5.1.2 | SME-ARQ-034 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS COM 6CM. | M² | 24.6 | 27.19 | 33.94 | 834.92 | 0.2401%
5.5.1.3 | SME-EST-013 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO, SEM TRANSPORTE DO SOLO | m³ | 19.69 | 76.46 | 95.45 | 1879.41 | 0.5404%
5.5.1.4 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE * 5 CM*. AF_08/2017 | m³ | 4.92 | 161.34 | 201.41 | 990.93 | 0.2849%
5.5.1.5 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 98.46 | 91.02 | 113.62 | 11187.02 | 3.216%
5.5.1.6 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | m² | 7.04 | 132 | 164.78 | 1160.05 | 0.3335%
5.5.2 |  |  | RAMPA |  | 1 |  |  | 36524.35 | 10.5%
5.5.2.1 | SME-SED-006 | Próprio | EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA COMPLETO H=1,2 CM (INCLUSO CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS, ALVENARIA, CHAPISCO, EMBOÇO, SELADOR ACRILICO E PINTURA ACRÍLICA) | m | 48 | 541.87 | 676.47 | 32470.56 | 9.336%
5.5.2.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | m | 24 | 104.36 | 130.28 | 3126.72 | 0.899%
5.5.2.3 | SME-SED-009 | Próprio | PONTA DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | UN | 4 | 157.08 | 196.09 | 784.36 | 0.2255%
5.5.2.4 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 2.8 | 40.83 | 50.97 | 142.71 | 0.04103%
5.6 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  |  | 7492.09 | 2.154%
5.6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.75 | 89.64 | 111.9 | 419.62 | 0.1206%
5.6.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.75 | 27.22 | 33.98 | 127.42 | 0.03664%
5.6.3 | SME-HID-006 | Próprio | CAIXA DE AREIA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | UN | 3 | 895.25 | 1117.63 | 3352.89 | 0.964%
5.6.4 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | m | 25 | 71.84 | 89.68 | 2242 | 0.6446%
5.6.5 | 4957 | ORSE | CALHA COM GRELHA DE PISO NORMAL DN 200 EM PVC | m | 2.2 | 491.6 | 613.71 | 1350.16 | 0.3882%
6 |  |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 14695.41 | 4.225%
6.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 11771.4 | 14695.41 | 14695.41 | 4.225%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 278602.4111
[5 empty] | Total do BDI |  | 69204.8389
[5 empty] | Total Geral |  | 347807.25
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB PROFA ROSA HELENO SCHULTE
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS GERAIS | 6.234% | 85% | 7.5% | 7.5% | 100%
|  | 21681.93 | 18429.6405 | 1626.1447 | 1626.1447 | 21681.93
2 | ESCADA DE EMERGÊNCIA | 29.69% | 50% | 40% | 10% | 100%
|  | 103269.22 | 51634.61 | 41307.688 | 10326.922 | 103269.22
3 | ABRIGO CASA DE BOMBAS | 14.06% | 80% | 20% |  | 100%
|  | 48917.85 | 39134.28 | 9783.57 | 0 | 48917.85
4 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 19.89% | 10% | 60% | 30% | 100%
|  | 69194.71 | 6919.471 | 41516.826 | 20758.413 | 69194.71
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 25.89% | 50% | 30% | 20% | 100%
|  | 90048.13 | 45024.065 | 27014.439 | 18009.626 | 90048.13
6 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL | 4.225% | 48.37% | 36.4% | 15.23% | 100%
|  | 14695.41 | 7108.8699 | 5348.9509 | 2237.5892 | 14695.41
Porcentagem |  | 100% | 48.37% | 36.4% | 15.23% | 100%
Custo |  | 347807.25 | 168250.9364 | 126597.6187 | 52958.6949 | 347807.25
Porcentagem Acumulado |  |  | 48.37% | 84.77% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 168250.9364 | 294848.5551 | 347807.25
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB PROFA ROSA HELENO SCHULTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação