## CRONOGRAMA
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB YOLANDA ARDIGÓ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS GERAIS | 6.083% | 85% | 15% | 100%
|  | 8010.16 | 6808.636 | 1201.524 | 8010.16
2 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO | 48.75% | 40% | 60% | 100%
|  | 64201.52 | 25680.608 | 38520.912 | 64201.52
3 | ABRIGO CASA DE BOMBAS | 16.69% | 100% | 0% | 100%
|  | 21972.99 | 21972.99 | 0 | 21972.99
4 | ACABAMENTOS | 25.2% | 50% | 50% | 100%
|  | 33185.06 | 16592.53 | 16592.53 | 33185.06
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3.276% | 55.79% | 44.21% | 100%
|  | 4313.84 | 2406.6913 | 1907.1487 | 4313.84
Porcentagem |  | 100% | 55.79% | 44.21% | 100%
Custo |  | 131683.57 | 73461.4553 | 58222.1147 | 131683.57
Porcentagem Acumulado |  |  | 55.79% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 73461.4553 | 131683.57
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA

## DEMONS BDI
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB PROFA ROSA HELENO SCHULTE
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição dos Benefícios e Despesas Indiretas | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
| Subtotal | 4%
2 | DESPESAS FINANCEIRAS
| Subtotal | 1.39%
3 | RISCO E GARANTIA
3.1 | Risco | 1.27%
3.2 | Seguro e Garantia | 1%
| Subtotal | 2.27%
4 | TRIBUTOS
4.1 | PIS | 0.65%
4.2 | COFINS | 3%
4.3 | ISS | 2%
4.4 | Contribuição Previdenciária | 2%
| Subtotal | 7.65%
5 | LUCRO
| LUCRO | 7%
| Subtotal | 7%
Total apurado dos Benefícios e Despesas Indiretas |  | 24.84%
EQUAÇÃO:
ITAJAÍ, XX DE XXXXXX DE 2023
___________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA OU CAU/SC XXXXXX-XX

## COMP BDI
| Preencher |  |  | Construção de Edifícios
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Administração Central | 4% |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 1% |  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | 1.27% |  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 1.39% |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 7% |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
PIS | 0.65% |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
COFINS | 3%
ISS (*) | 2% |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Contribuição previdenciária (**) | 2% |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
TOTAL BDI | 24.84% |  |  | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
|  |  |  | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
(*) Aplicar sobre a aliquota do ISS base de cálculo conforme legislação municipal
(**) Incluir nos casos de desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei no 12.844/2013. |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
TABELA TAXAS BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA |  |  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
|  |  |  | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
|  |  |  | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
|  |  |  | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  |  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
|  |  |  | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
|  |  |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
|  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
|  |  |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação

## Orçamento Sintético
EXECUÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO NA EB YOLANDA ARDIGÓ
Prazo: | 60 dias |  |  |  |  | Última Revisão: |  | 2024-04-05
Local: | RUA BRÁULIO WERNER, 164 - PRAIA BRAVA - ITAJAÍ/SC |  |  |  |  | Área de Intervenção: |  | 1.466,44 m²
Ref. Custo: | SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina - SBC - 03/2024 - Santa Catarina - ORSE - 12/2023 - Sergipe |  |  |  |  | BDI: |  | 24.84%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  |  | 8010.16 | 6.083%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  |  | 5444.5 | 4.135%
1.1.1 | 104895 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE | m² | 4 | 1077.56 | 1345.22 | 5380.88 | 4.086%
1.1.2 | 121467 | SBC | TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4""x1,5m | m² | 6.35 | 8.03 | 10.02 | 63.62 | 0.04831%
1.2 |  |  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA OBRA |  | 1 |  |  | 2565.66 | 1.948%
1.2.1 | SME-CANT-001 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE EM CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 2 | 725.12 | 905.23 | 1810.46 | 1.375%
1.2.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 20 | 9.1 | 11.36 | 227.2 | 0.1725%
1.2.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 200 | 2.12 | 2.64 | 528 | 0.401%
2 |  |  | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO |  | 1 |  |  | 64201.52 | 48.75%
2.1 |  |  | DESPESAS TÉCNICAS |  | 1 |  |  | 6391.06 | 4.853%
2.1.1 | SME-SET-005 | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) | UN | 1 | 262.55 | 327.76 | 327.76 | 0.2489%
2.1.2 | SME-PCI-011 | Próprio | LAUDO DE ESTANQUEIDADE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 1.535%
2.1.3 | SME-PCI-012 | Próprio | LAUDO DA TUBULAÇÃO DO SHP | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 1.535%
2.1.4 | SME-PCI-009 | Próprio | LAUDO LUMINOTÉCNICO DE SISTEMA ABANDONO DE LOCAL E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 1 | 1618.96 | 2021.1 | 2021.1 | 1.535%
2.2 |  |  | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 1826.12 | 1.387%
2.2.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 26 | 24.02 | 29.98 | 779.48 | 0.5919%
2.2.2 | 060062 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA | UN | 4 | 209.6 | 261.66 | 1046.64 | 0.7948%
2.3 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL |  |  |  |  | 741.52 | 0.5631%
2.3.1 | SME-PCI-002 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM | UN | 23 | 25.83 | 32.24 | 741.52 | 0.5631%
2.4 |  |  | PLANO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 780.9 | 0.593%
2.4.1 | SME-PCI-005 | Próprio | DISPLAY DE PAREDE PARA FOLHA A3 | UN | 10 | 54.53 | 68.07 | 680.7 | 0.5169%
2.4.2 | SME-PCI-006 | Próprio | PLOTAGEM- MAPA DE ROTA DE FUGA EM FOLHA A3 | UN | 10 | 8.03 | 10.02 | 100.2 | 0.07609%
2.5 |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP) |  | 1 |  |  | 49710.49 | 37.75%
2.5.1 |  |  | TUBULAÇÃO |  | 1 |  |  | 10397.94 | 7.896%
2.5.1.1 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 70 | 100.86 | 125.91 | 8813.7 | 6.693%
2.5.1.2 | SME-PCI-020 | Próprio | ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO SHP DE FERRO Ø 65MM COM FITA ANTICORROSIVA ESP. 10CM, ENTERRADA A 60CM E ENVELOPADA COM CONCRETO H=30CM | M | 13 | 51.45 | 64.23 | 834.99 | 0.6341%
2.5.1.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 14.7 | 40.83 | 50.97 | 749.25 | 0.569%
2.5.2 |  |  | CONEXÇÕES E INSTALAÇÕES |  | 1 |  |  | 34546.37 | 26.23%
2.5.2.1 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 269.7 | 336.69 | 1346.76 | 1.023%
2.5.2.2 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 135.62 | 169.3 | 677.2 | 0.5143%
2.5.2.3 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 540.06 | 674.21 | 2696.84 | 2.048%
2.5.2.4 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 130.77 | 163.25 | 163.25 | 0.124%
2.5.2.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 223.09 | 278.5 | 278.5 | 0.2115%
2.5.2.6 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 101.49 | 126.7 | 126.7 | 0.09622%
2.5.2.7 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 229.55 | 286.57 | 1146.28 | 0.8705%
2.5.2.8 | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 142 | 177.27 | 177.27 | 0.1346%
2.5.2.9 | 055153 | SBC | HIDRANTE DE COLUNA EM FERRO FUNDIDO 75 MM C/REGISTRO | UN | 1 | 7285.37 | 9095.05 | 9095.05 | 6.907%
2.5.2.10 | SME-PCI-013 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" | UN | 4 | 1449.99 | 1810.16 | 7240.64 | 5.499%
2.5.2.11 | SME-PCI-014 | Próprio | TAMPÃO LATAO C/ CORRENTE P/INSTALCAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1.1/2" | UN | 4 | 78.68 | 98.22 | 392.88 | 0.2984%
2.5.2.12 | 2654 | ORSE | Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9) inclusive chave de partida direta | un | 1 | 6758.7 | 8437.56 | 8437.56 | 6.407%
2.5.2.13 | 102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 2216.79 | 2767.44 | 2767.44 | 2.102%
2.5.3 |  |  | RESERVATÓRIO |  | 1 |  |  | 4766.18 | 3.619%
2.5.3.1 | 102616 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1629.99 | 2034.87 | 4069.74 | 3.091%
2.5.3.2 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 13.38 | 16.7 | 334 | 0.2536%
2.5.3.3 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 45.61 | 56.93 | 113.86 | 0.08646%
2.5.3.4 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.56 | 124.29 | 248.58 | 0.1888%
2.6 |  |  | SISTEMA DE GÁS CANALIZADO |  | 1 |  |  | 2398.08 | 1.821%
2.6.1 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 25 | 37.98 | 47.41 | 1185.25 | 0.9001%
2.6.2 | SME-PCI-019 | Próprio | INSTALAÇÃO PARA CENTRAL DE GÁS | UN | 1 | 971.51 | 1212.83 | 1212.83 | 0.921%
2.7 |  |  | ADEQUAÇÕES |  | 1 |  |  | 2353.35 | 1.787%
2.7.1 | SME-SED-010 | Próprio | VENTILAÇÃO PERMENTE EM COZINHA COM GRELHAS PVC REDONDA 150MM C/ TELA INTEGRADA - COM FURAÇÃO EM PAREDE | UN | 2 | 159.12 | 198.64 | 397.28 | 0.3017%
2.7.2 | 022408 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA CORRIMAO DE ESCADA | M | 40 | 19.5 | 24.34 | 973.6 | 0.7393%
2.7.3 | 102183 | SINAPI | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FOLHA DE PORTA, 2 FOLHAS | UN | 1 | 528.68 | 660 | 660 | 0.5012%
2.7.4 | 102182 | SINAPI | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE FOLHA DE PORTA, 1 FOLHA | UN | 1 | 258.31 | 322.47 | 322.47 | 0.2449%
3 |  |  | ABRIGO CASA DE BOMBAS |  | 1 |  |  | 21972.99 | 16.69%
3.1 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 12728.3 | 9.666%
3.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  |  | 7998.79 | 6.074%
3.1.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 24.1 | 2.65 | 3.3 | 79.53 | 0.06039%
3.1.1.2 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 24.1 | 263.22 | 328.6 | 7919.26 | 6.014%
3.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  |  | 3272.67 | 2.485%
3.1.2.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.24 | 3237.43 | 4041.6 | 969.98 | 0.7366%
3.1.2.2 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.19 | 3237.43 | 4041.6 | 767.9 | 0.5831%
3.1.2.3 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 5.6 | 219.54 | 274.07 | 1534.79 | 1.166%
3.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 1456.84 | 1.106%
3.1.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 8.4 | 52.23 | 65.2 | 547.68 | 0.4159%
3.1.3.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 5.6 | 130.05 | 162.35 | 909.16 | 0.6904%
3.2 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  | 1 |  |  | 2358.05 | 1.791%
3.2.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.8 | 99.07 | 123.67 | 2077.65 | 1.578%
3.2.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 8.4 | 7.37 | 9.2 | 77.28 | 0.05869%
3.2.3 | SME-ARQ-058 | Próprio | GRELHA VENTILAÇÃO REDONDA 150MM C/ TELA INTEGRADA | UN | 4 | 40.68 | 50.78 | 203.12 | 0.1542%
3.3 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 6886.64 | 5.23%
3.3.1 |  |  | PAREDE |  | 1 |  |  | 2532.36 | 1.923%
3.3.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 36 | 5.3 | 6.61 | 237.96 | 0.1807%
3.3.1.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 40 | 45.95 | 57.36 | 2294.4 | 1.742%
3.3.2 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 2070.72 | 1.572%
3.3.2.1 | 94439 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 24.1 | 55.35 | 69.09 | 1665.06 | 1.264%
3.3.2.2 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 5.6 | 58.03 | 72.44 | 405.66 | 0.3081%
3.3.3 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 837.6 | 0.6361%
3.3.3.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 40 | 3.83 | 4.78 | 191.2 | 0.1452%
3.3.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 40 | 12.95 | 16.16 | 646.4 | 0.4909%
3.3.4 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  |  | 1445.96 | 1.098%
3.3.4.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 17.92 | 22.37 | 223.7 | 0.1699%
3.3.4.2 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6 | 18.6 | 23.22 | 139.32 | 0.1058%
3.3.4.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.18 | 42.67 | 42.67 | 0.0324%
3.3.4.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 4.7 | 5.86 | 351.6 | 0.267%
3.3.4.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 24.02 | 29.98 | 29.98 | 0.02277%
3.3.4.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 37.01 | 46.2 | 46.2 | 0.03508%
3.3.4.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 55.24 | 68.96 | 137.92 | 0.1047%
3.3.4.8 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 380.15 | 474.57 | 474.57 | 0.3604%
4 |  |  | ACABAMENTOS |  | 1 |  |  | 33185.06 | 25.2%
4.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 217.8 | 104.22 | 130.1 | 28335.78 | 21.52%
4.2 | SME-SED-009 | Próprio | PONTA DE CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | UN | 18 | 151.59 | 189.24 | 3406.32 | 2.587%
4.3 | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 28.31 | 40.83 | 50.97 | 1442.96 | 1.096%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  |  | 4313.84 | 3.276%
5.1 | SME-ADM-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU) | UN | 1 | 3455.5 | 4313.84 | 4313.84 | 3.276%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 105481.8728
[5 empty] | Total do BDI |  | 26201.6972
[5 empty] | Total Geral |  | 131683.57
_______________________________________________________________ Elmir Bortolanza Setor de Engenharia
DIE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR
SETOR DE ENGENHARIA