## CRONOGRAMA 2024 rev. 01
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: Construção da Passarela nº 02.
LOCAL: Av. Ministro Victor Konder - Itajaí/SC. | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses | [9 empty] | 25943.28 | 43102.3
[10 empty] | 3571.56 | 20697.7 | 20697.7 | 20697.7 | 20697.7
ITEM | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | Serviço (R$) | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  |  |  | 3290.08 | 27636.34 |  |  | 27636.34
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 360950.48 | 182171.7073 | 41220.5448 | 41220.5448 | 96337.6831 | 0 | 0 |  | 82790.8
|  |  | 50.47% | 11.42% | 11.42% | 26.69% |  | 100% |  | 55272.68
2301.42
2 | ESTRUTURA | 2397917.38 | 479583.48 | 1438750.43 | 479583.47 | 0 | 0 | 0 |  | 52.43
|  |  | 20% | 60% | 20% | 0% |  | 100% |  | 1413.32
6530.21
3 | ARQUITETURA | 994574.54 | 0 | 0 | 298372.36 | 696202.18 | 0 | 0 |  |  | 91436.34 | 20697.7 | 20697.7 | 48334.04 | 181165.78
|  |  | 0% | 0% | 30% | 70% |  | 100% |  |  | 50.47% | 11.42% | 11.42% | 26.68% | 100%
4 | ELÉTRICA | 37592.89 | 0 | 1879.64 | 13157.51 | 22555.74 | 0 | 0
|  |  | 0% | 5% | 35% | 60% |  | 100%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3702.03 | 0 | 0 | 0 | 3702.03 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
Total (R$) |  | 3794737.32 | 661755.1873 | 1481850.6148 | 832333.8848 | 818797.6331
Total Acumulado (R$) |  |  | 661755.1873 | 2143605.8021 | 2975939.6869 | 3794737.32 |  |  | 7535520.45
141242.76
2024-01-02 |  |  | ______________________________
|  |  | ENGº JOELCIR ZATTA | [5 empty] | 7394277.69
CREA/SC 098.011-0